## MATRIZ DE RIESGOS 2026
[6 empty] | ANEXO No. 4 MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL | [14 empty] | Código: F-AB-28
Versión: 1
Páginas: 1 de X
Objeto |  |  |  |  | Prestar los servicios de acondicionamiento físico y deportivo al personal beneficiario del Plan de Bienestar e Incentivos 2026 de Prosperidad Social. | [15 empty] | Anexo No. | 2
[21 empty] | Fecha | 2026-03-09
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'. Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Prosperidad Social y Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Prosperidad Social | Inicio Contrato | Finalización Contrato | Permanente consulta y seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El número de personal participante en el programa de acondicionamiento fisico, es deficiente comparado con la demanda proyectada inicialmente. | Genera retrasos en la ejecución contractual y hace necesario generar nuevas estrategias de promoción | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Prosperidad Social y Contratista | Seguimiento al impacto de las actividades y estrategias de promoción tanto para el acondicionamieno fisico en sede, como para las demás actividades de promocíon de la salud y habitos de vida saludables. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Prosperidad Social y Contratista | Inicio Contrato | Finalización Contrato | Seguimiento al impacto de las actividades y estrategias de promoción en la demanda de los servicios. | Permanente durante la ejecución del contrato
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El personal participante hace uso indebido de los equipos y máquinas ubicadas en la sede y omite el reglamento del programa en cuanto a uso de las máquinas, calentamiento previo, etc, lo que puede ocasionar afectaciones en la salud de los usuarios. | Genera accidentes laborales que afectan a la salud del servidor y aumento del ausentismo de la entidad. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Prosperidad Social | Seguimiento a la promoción del programa y su reglamento, garantizar la presencia permanente de entrenadores en las sedes que solventen las inquietudes durante la ejecución del contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | No | Prosperidad Social y Contratista | Inicio Contrato | Finalización Contrato | Difusión permanente del reglamento del programa y seguimiento continuo durante la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato y contratista. | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Situaciones asociadas con factores macroeconónomicos ajenos a la ejecución del convenio/ contrato, que afectan el precio de los bienes y servicios requeridos en el desarrollo de las obligaciones y/o del objeto contractual. | Afecta los tiempos de implementación, acompañamiento y/o ejecucion de los contratos / convenios. Reduce el alcance de los contratos / convenios ejecutados. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Prosperidad Social y Contratista | Diseñar un plan de contingencia para dar respuesta a la ocurrencia de la situación. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Prosperidad Social y Contratista | Ejecución Contrato | Finalización Contrato | Permanente monitoreo a variables macroeconomicas que puedan afectar. | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Retrasos o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato / convenio, derivado de situaciones de orden público, confinamientos, paros, huelgas, asonadas, extorciones, actos terroristas, acciones de grupos al margen de la ley o novedades que impidan la movilización en los territorios donde se ejecuta. | Demoras en la ejecucion del contrato / convenio, desviacion en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecucion. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Prosperidad Social y Contratista | Replantear cronograma de ejecución; establecer alternativas mediante planes para atender la contingencia. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Prosperidad Social y Contratista | Ejecución Contrato | Finalización Contrato | Considerando los territorios de ejecución, mantener el monitoreo de situaciones de riesgo en la zona. | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Dificultad para ejecutar el objet del contrato,derivado de confinamientos por emergencia sanitaria o de seguridad de orden nacional que se presente. | Demoras en la ejecucion del contrato, cambios en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecucion. | 4=Probable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | Prosperidad Social y Contratista | Establecer alternativas virtuales para la ejecución de las diferentes actividades propias del contrato. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Ejecución Contrato | Finalización Contrato | Permanente consulta y actualización normativa de lineamientos dados por el gobierno nacional y/o distrital y al interior de la entidad. | Permanente durante la ejecución del contrato