## Hoja1
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | Operacional | Debilidad en la definición de las especificaciones técnicas para el suministro de materiales, repuestos, herramientas e insumos requeridos para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad | Imposibilidad de la prestación del Servicio de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad por ausencia de materiales, repuestos, herramientas e insumos. Deterioro de los bienes muebles e inmuebles del DNP. Incumplimiento de Plan de Acción de la SARC. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | Alto | DNP | Definir las caracteristicas técnicas de los materiales, repuestos, herramientas e insumos para atender las solicitudes de mantenimiento a los muebles e inmuebles de la entidad, las cuales deberán quedar claramente establecidas en todos los documentos previos | Raro (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía | Desde la definición de la necesidad en el PAA | Hasta la aprobación por el ordenador del gasto | Conjuntamente con el Grupo interdisciplinario verificar las caracteristicas técnicas y el listado de materiales, repuestos, herramientas e insumos que permitan determinar los aspectos a exigir en la adquisición, las cuales deben ser claras y precisas en los estudios previos y en el anexo técnico. | Durante la etapa de planeación
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | Financiero | El presupuesto asignado para el suministro de materiales, repuestos, herramientas e insumos resulte insuficiente para satisfacer la necesidad planteada | Imposibilidad de la prestación del Servicio de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad por ausencia de i materiales, repuestos, herramientas e insumos . Deterioro de los bienes muebles e inmuebles de la entidad Incumplimiento de Plan de Acción de la SARC. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | Alto | DNP | Realizar el respectivo Estudio del sector y del mercado que permita obtener el valor real para suministro de materiales, repuestos, herramientas e insumos para el mantenimeinto de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. Proyectar y validar el presupuesto de acuerdo con el historico ejecutado e indexarlo a valor presente de acuerdo con los items suministrados, toda vez que este servicio es prestado a demanda. En el evento de requerirse mayor recursos se solicitará la respectiva adición presupuestal | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y de Relacionamiento con la Ciudadanía - Subdirección de Contratación | Desde la definición de la necesidad en la Programación del Plan Anual de Adquisición. | Hasta la aprobación por el ordenador del gasto | Verificación del estudio del sector y las proyecciones presupuestales para el suministro de insumos y materiales al DNP. Revisión por parte de las áreas involucradas en la elaboración del estudio previo, análisis del sector y del mercado para el suministro de materiales, repuestos, herramientas e insumos al DNP y verificar la indexación a valor presente. | Durante la etapa de planeación.
3 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | Tecnologico | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso de contratación | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | Alto | DNP | Verificación y seguimiento de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública– SECOP II ww.colombiacompra.gov.co. | Raro (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía - Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso en el SECOP II | Hasta la adjudicación del contrato. | A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección y adjudicación del contrato.
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | Operacional | La no Presentación de ofertas y/o Presentación de Ofertas sin cumplimiento de los requisitos técnicos y/o jurídicos | Declaración desierta del proceso de selección. Imposibilidad en la prestación del servicio de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad por ausencia de los materiales, repuestos, herramientas e insumos necesarios. Deterioro en los bienes muebles e inmuebles de la entidad Incumplimiento de Plan de Acción de la SARC. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | Alto | DNP | Elaboración del análisis del sector y del mercado que permita definir claramente los requisitos técnicos y jurídicos necesarios en los estudios previos que permita la alta pluralidad de oferentes para el suministro de materiales, repuestos, herramientas e insumos requeridos por el DNP | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y de Relacionamiento con la Ciudadanía - Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso en el SECOP II | Hasta la adjudicación del contrato. | Revisión por parte de las áreas involucradas en la elaboración del estudio previo, del análisis del sector y del mercado para que sean claros los requisitos técnicos y jurídicos para el suministro de materiales, repuestos, herramientas e insumos requeridos por el DNP | Durante la etapa de planeación y selección.
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | Económico | Presentacion de Ofertas Artificialmente Bajas. | Declaratoria desierta del proceso Retraso en la satisfacción de la necesidad. Baja calidad en las caracterisiticas tecnicas de los materiales, repuestos, herramientas e insumos suministrados Incumplimiento a las condiciones técnicas requeridas en los estudios previos para el suministro de materiales, repuestos, herramientas e insumos requeridos para atender las solicitudes de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles de la entidad Deterioro en los bienes muebles e inmuebles de la entidad. Incumplimineto en el plan de accion de la SARC | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | DNP | Elaboración de un estudio de mercado que permita establecer la fluctuación de los precios de los materiales, repuestos, herramientas e insumos para definir el valor donde se puede incurrir en precios artificialmente bajos. Determinar el precio techo de cada uno de los materiales, repuestos, herramientas e insumos de acuerdo con el análisis del sector y del mercado. Requerimiento al oferente antes de la adjudicación para que explique el valor de su oferta cuando esta sea ostensiblemente menor al valor del mercado, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para el Manejo de Precios Artificialmente Bajos de Colombia Compra Eficiente. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Subdireccion Adminsitrativa y Relacionamiento con la Ciudadania Subdireccion de Contratacion | Desde la publicación de la invitación pública | Hasta la adjudicación del contrato. | Verificacion de las Condiciones que rigen el mercado para la suministro requerido, estableciendo las condiciones de oferta y demanda adecuadas que permita determinar de manera clara los valores reales de los materiales, repuestos, herramientas e insumos requeridos por el DNP. Comparación de precios entre la menor oferta y los precios del estudio de mercado para determinar el valor mínimo por el que se puede contratar sin afectar la calidad de los materiales, repuestos, herramientas e insumos . Verificar la justificación dada por el oferente antes de la adjudicación sobre el valor de su oferta cuando esta sea ostensiblemente menor al valor del mercado, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para el Manejo de Precios Artificialmente Bajos de Colombia Compra Eficiente. | Durante la etapa de selección, hasta la adjudicación del contrato.
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | Operacional | Debilidad en la realización de la evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes | Posible adjudicación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los estudios previos y el Anexo Técnico y demás documentos previos para la ejecución del contrato. Incumplimiento de las caracteristicas tecnicas exigidas para los materiales, repuestos, herramientas e insumos al DNP | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | DNP | Verificar que las ofertas presentadas por los proponentes cumplan con la totalidad de los requisitos técnicos y jurídicos habilitantes contenidas en los documentos previos. Revisión de la evaluación técnica y jurídica con el fin de asegurar la correcta adjudicación del contrato. | Raro (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdireccion Adminsitrativa y Relacionamiento con la Ciudadania- Subdirección de Contratación | Desde el cierre del proceso para la presentación de las ofertas | Hasta la adjudicación del contrato. | Revisión de los requisitos habilitantes y de las condiciones técnicas y jurídicas de las ofertas allegadas por los proponentes. Verificación técnica y jurídica de la evaluación definitiva antes de su publicación. | Durante la etapa de selección, hasta la adjudicación del contrato.
7 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | Operacional | Demora por parte del contratista en la firma del contrato y en la entrega de las pólizas. | Imposibilidad en la prestación del Servicio mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad por ausencia de los los materiales, repuestos, herramientas e insumos requeridos. Deterioro de los bienes muebles e inmuebles del DNP Incumplimiento de Plan de Acción de la SARC. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | CONTRATISTA | Definición de los términos para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación | Raro (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la adjudicación del contrato | Hasta el inicio de ejecución del contrato. | Verificar los plazos para la firma del contrato. Cumplimiento en la entrega y aprobación de la garantía. | Etapa de perfeccionamiento y legalización del contrato
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista representada en la demora o no entrega de los materiales, repuestos, herramientas e insumos en los tiempos, costo y caracterisitcas establecidas en la oferta economica. | Deterioro de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. Imposibilidad en la prestación del Servicio de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad por ausencia de los los materiales, repuestos, herramientas e insumos requeridos. Demora en la atención de las necesidad de la entidad. Desequilibrio economico por los costos presentados. Declaración de Incumplimiento al contratista Sanciones para el Contratista. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | CONTRATISTA | Seguimiento a las solicitudes de suministro de insumo y materiales para que estos sean entregados en los tiempos establecidos. Revisión de los elementos entregados para asegurar que estos cumplan con las caracteristicas solicitadas y costos ofertados. Hacer efectivas las garantías suscritas por el contratista En caso que se requiera solicitar las cotizaciones a proveedores con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio promedio del mercado. | Raro (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación y/o terminación del contrato | Verificar que los los materiales, repuestos, herramientas e insumos sean entregados en los tiempos pactados y que sus caracterisiticas sean las solicitadas por el supervisor del contrato y que la factura corresponda a los costos establecidos en la oferta. Verificar las cotizaciones recibidas por los proveedores con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio promedio del mercado. | Durante la ejecución del contrato
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Regulatorio | Generación de nuevos impuestos o tributos que afectan el valor del contrato | Incremento en el valor de los los materiales, repuestos, herramientas e insumos requeridos para atender las solicitudes de mantenimeinto de los bienes muebles e inmuebles de la entidad | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA - DNP | Hacer monitoreo constante de las cargas impositivas adicionales que se puedan presentar a nivel nacional y territorial. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación y/o liquidación del contrato. | Revisar previo a la aprobación de la factura, los cambios normativos en materia tributaria que puedan afectar el valor del servicio referente al suministro de insumos y materiales requeridos por el DNP. | Durante la ejecución del contrato