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CONTRATO No. 4600079118  DE 2019

FECHA: Febrero 1-28 de 2019 
	CONTRATANTE:
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS

	CONTRATISTA: 
	CORPORACIÓN VIVE

	NIT: 
	900236771-9 

	REPRESENTANTE LEGAL:
	JOHN FELIPE CASTRO VÉLEZ

	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	1.017.139.757

	OBJETO:
	Prestación de servicios para la atención a población en emergencia social o antrópica en la modalidad de albergues.

	VALOR INICIAL:
	Quinientos treinta y un millones novecientos ochenta y tres mil doscientos nueve pesos M/L $531.983.209

	DURACIÓN INICIAL:
	345 días calendario 

	FECHA DE INICIO:
	Enero 16 de 2019

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	Diciembre 26 de 2019

	
	

	
	

	
	

	
	


Con el objeto de informar el avance realizado para el período comprendido entre el 1al 28 de FEBRERO de 2019 en la ejecución del contrato 4600079118 de 2019,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes: 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Resultados de las visitas de inspección sanitaria ejecutadas por Secretaria de Salud: El operador Corporación VIVE aún no envía a la supervisión los documentos de la implementación del  plan de mejoramiento, luego de visita de inspección sanitaria realizada en septiembre de 2018, además de haber sido requerimiento en el anterior informe de supervisión.

Plan de saneamiento básico y plan de emergencias: El operador aún no le ha enviado a la supervisión, la formulación del plan de emergencias a partir de la identificación de los peligros, riesgos, e indecentes de trabajo conforme a lo dispuesto en la ley 1562 de 2012; cuyo decreto reglamentario es el  decreto nacional 1072 de 2015.

Verificación de las condiciones físicas y locativas de la sede habilitada para la prestación del servicio: se deben fortalecer los correctivos necesarios frente a los hallazgos encontrados en la observación.
La supervisión, realiza seguimiento de las atenciones para la óptima prestación del servicio y cumplimiento de los requerimientos del Municipio de Medellín en cuanto a cantidad y perfiles del recurso humano, de igual manera, a la verificación y gestión de los procesos de los usuarios que llegan a albergue de emergencias.

Se verifica y hace seguimiento, a la utilización de los formatos para reporte de las atenciones de personas que ingresan al albergue, dando cumplimiento a los objetivos del sistema integral de gestión.

Continuamente, se está verificando la información consignada en el informe mensual de gestión, realizando las respectivas observaciones al operador, mediante correo electrónico, donde se solicitan las acciones de mejora en caso de requerirse.

El contratista, cumple con la entrega de los elementos requeridos en el proyecto, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. 
El contratista tiene plena autonomía, directa y única, en el manejo, dirección y control y demás situaciones que se deriven del manejo del recurso humano contratado por él, para efectos de cumplir a cabalidad con las diferentes actividades del proyecto. En este período, sin novedades informadas del recurso humano.

Por parte de la secretaría de inclusión social, familia y derechos humanos, se cumplió con las obligaciones según lo establecido en especificaciones técnicas.

 El contratista Corporación VIVE, hace entrega del informe de gestión del período con sus respectivos registros de atención y bases de datos. Asimismo, de actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento.

Cumple con el objeto contractual, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los protocolos establecidos. 

Se recibe a satisfacción por parte de la supervisión, los servicios prestados por el contratista dada la entrega oportuna de los informes estadísticos mensuales, los cuales se alinean a los indicadores del plan de desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con vos” en el reto “Medellín digna”.

2. INFORME ADMINISTRATIVO: 

Se verifican las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

	Periodo de cotización
	N° Planilla
	Pago Salud
	Pago Pensión
	Pago CFF
	Pago ARL
	Total, pagado en el periodo

	FEBRERO
	39210053
	$5.241.300
	$6.707.800  
	$3.779.200
	$664.800
	$16.480.400  


Se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Corporación VIVE, respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

	Fecha del Documento 
	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral 
	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

	04-03-2019
	Últimos seis meses calendario legalmente exigibles
	MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA TP 186820-T 


Para este período, no se presentan ausencias temporales o definitivas de parte del operador del contrato ni re designación de supervisión.
No se da materialización de riesgos para este período.  

No se presentan modificaciones al contrato para este período.
El contrato para este período, no fue auditado por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control.
Evaluación del contratista
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto: Dicha imputación no ha tenido cambios a la fecha.

	Fondos
	Centro Gestor
	Posición Presupuestal
	Proyecto
	CDP
	Solicitud de Pedido
	Registro Presupuestal

	110090119
	72200000
	23440320
	160305
	4000096393
	50082335
	4900023790


Relación de los pagos realizados:

	V/r Pedido
	No. Factura
	Fecha de Contabilización
	No. Recibo a Satisfacción
	Valor Facturado
	Saldo
	Porcentaje de pago acumulado

	4900023790
	636
	21/02/2019
	5000562927
	$48.362.110
	$483.621.099
	9.09%


Resumen de la ejecución de los recursos:

	Valor del Contrato
	$531.983.209

	Total valor del contrato más adiciones
	$531.983.209

	Pagos Realizados (Acumulado)
	 $          96.724.220 

	Pago 16-31 de Enero  de 2019
	 $               48.362.110 

	Pago autorizado del 01-28 de Febrero  de 2019
	 $               48.362.110 

	Porcentaje de ejecución financiera
	18,2%


Información ejecución del contrato:

Se considera que el informe se encuentra acorde al informe técnico y financiero (ejecución), por lo tanto se determina que la ejecución que corresponde al periodo entre el   01 al 28 de Febrero de 2019, se encuentra acorde a las cifras presentadas. (Dejando constancia de los soportes físicos y/o digitales). 

Se efectuarán pagos parciales mes vencido se según cupos días utilizados, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del presente contrato.

El contrato tiene una duración de 345 días calendario contados a partir de la fecha del acata de inicio, la cual es a partir del día 16 de enero de 2019 al 26 de Diciembre del 2019 con el contratista vive.

A la fecha el contrato cuenta con un pago correspondiente al 9,09% del valor total del contrato.

Se autoriza un segundo pago por valor de 48.362.110.  Como se acordó en acta inicial pagos iguales, de la misma manera se entenderá que para los próximos pagos se ajustara el pago al valor ejecutado sobre los usuarios atendidos.
Se detalla ejecución acumulada del contrato por componente:

	EJECUCIÓN 
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	ENERO
	FEBRERO
	TOTAL EJECUTADO
	PENDIENTE POR EJECUTAR

	TOTAL MES/SERVICIO
	                            516.232.125   
	              12.449.424   
	        29.687.088   
	          42.136.512   
	        474.095.613   

	TOTAL MES/KIT ASEO
	                              15.751.084   
	                   982.135   
	          1.105.819   
	            2.087.954   
	          13.663.130   

	TOTAL SERVICIO+KIT
	                            531.983.209   
	              13.431.559   
	        30.792.907   
	          44.224.466   
	        487.758.743   

	% 
	100%
	2,5%
	5,8%
	8%
	92%


Para el presente corte el contrato presenta una ejecución  acumulada correspondiente al 8% del valor total del contrato. 

La ejecución física (8%) presenta una diferencia de 10% menos sobre el valor pagado la cual corresponde a un 18% del valor total del contrato. 

Lo anterior infiere que el contrato a la fecha presenta una eficiencia de recursos dada la demanda y gestión de los usuarios atendidos. 

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta el momento no se ha presentado ningún proceso sancionatorio, derecho de contradicción, reclamaciones, controversias, multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento entre las partes.

El contratista se encuentra al día con el pago de la seguridad social y viene cumpliendo a cabalidad con dicha obligación.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del período reportado por valor de $ 48.362.110
Atentamente,

CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CORREA
       


Supervisor contrato 4600079118 de 2019



Marzo 20 de 2019
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