Nosotros: LA NACIÓN - EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO representado por LUZ YOLIMA HERRERA MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.100.798 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., en calidad de Secretaria General, nombrada mediante el Decreto No. 1338 del 10 de Diciembre de 2025, con Acta de Posesión No. 0134 del 11 de diciembre de 2025, debidamente facultada para la suscripción del presente documento mediante Resolución de Delegación No. 2348 de 2022, quien en adelante se denominará EL MINISTERIO y WENDY YULIETH PALACIOS CABEZAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.070.961.495 de Facatativá, actuando en nombre propio quien en adelante se denominará EL CONSULTOR, teniendo en cuenta que la cláusula DÉCIMA - PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES del contrato 225-2026-BID establece:

“A. Prórrogas Se podrá prorrogar el contrato del Consultor siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: i) la prórroga sea consistente con los objetivos de la operación; ii) la evaluación del desempeño del Consultor hasta la fecha sea satisfactoria; iii) Que el contrato no se haya vencido; iv) para los contratos por productos, o por suma global alzada (valor total fijo), la eventual prórroga no implica incremento alguno de costos; y, iv) que haya fondos.

- Modificaciones En caso de requerirse modificar los Términos de Referencia incluidos en el Anexo A del presente Contrato, o las condiciones de prestación de los servicios de consultoría, la tramitación de las modificaciones se deben observar los mismos procedimientos descritos en el literal A anterior.”, convenimos celebrar la presente prórroga y adición del contrato 225-2026-BID que tiene por objeto: “Adelantar la gestión de financiera del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y los lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo” por un valor de hasta $69.766.905,00 incluido el IVA y plazo de ejecución de tres (3) meses y considerando la fecha de inicio, finaliza el 19 de abril de 2026, por lo cual se encuentra vigente y en ejecución.

La prórroga solicitada se soporta en los argumentos expuestos por la supervisión del contrato: la Directora de Justicia Formal que solicita la prórroga con los siguientes argumentos: “…El plazo del contrato de préstamo Núm. 5283/OC-CO se estableció en cuatro (4) años, y se prorrogó en un (1) año, previo concepto técnico favorable del DNP y aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, es decir finaliza el 17 de agosto de 2026.

Según lo establecido en el numeral 4.02 del Anexo Único del Contrato de Préstamo, y como detalla el Reglamento Operativo del Programa -ROP-, para la ejecución del préstamo se requiere contar con la Unidad Ejecutora con dedicación exclusiva para la implementación del proyecto.

En el contexto del cierre del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia – CO-L1256 (5283/OC-CO-2), el BID ha llamado la atención sobre la necesidad de tramitar prórroga y adición del contrato celebrado con la Especialista Financiera por un mes adicional, con el propósito de llevar a cabo el cierre presupuestal del Programa en aquellos aspectos que corresponden al Ministerio de Justicia. A inicios de esta vigencia, fue la primera integrante de la Unidad Ejecutora del proyecto en ser contratada, debido justamente a la urgencia de presentación de los informes y estados financieros. Esto nos deja ahora en una situación en la que la especialista financiera sería la primera integrante de la UEP en terminar su contrato y, sin embargo, es la que debe realizar actividades de cierre financiero. El Especialista Financiero en la etapa de cierre es imprescindible toda vez que debe: Presentar los Estados Financieros con corte a 30 de abril de 2026, Consolidar y entregar la información financiera para Auditoría Externa, presentar la Justificación final de gastos ante el BID, Devolver los recursos no ejecutados y realizar la conciliación de la cuenta especial y verificar la realización de la totalidad de los pagos, actividades que deben surtirse una vez efectuados todos los pagos a los integrantes de la Unidad Ejecutora del Programa cuyos contratos finalizan el 26 y el 28 de abril de 2026 considerando que la fecha de finalización de esos contratos, no se tenía prevista al momento de suscribirlo, por ello la necesidad de la prórroga.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario garantizar la continuidad de la Especialista Financiera que hace parte de la Unidad Ejecutora del Programa en atención a que se debe dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de préstamo y considerando que se debe velar por el avance adecuado del Programa para alcanzar las metas establecidas, aunado al hecho que el contrato celebrado con la consultora se ha venido ejecutando satisfactoriamente...”

A través de Portal del Cliente el BID otorgó No Objeción a la prórroga y adición del contrato y a la minuta correspondiente.

Por lo tanto, las partes convienen en lo siguiente:

PRIMERO: Modificar la cláusula NOVENA – DURACIÓN DEL CONTRATO en el sentido de prorrogarlo en un (1) mes.

SEGUNDO: Modificar la cláusula DÉCIMA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO Y MONEDA DE PAGO en el sentido de adicionarle la suma de VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($23.255.635) con cargo al CDP 226 del 15 de enero de 2026 rubro 20111A1-1202006-02-024, saldo por comprometer de $421.673.469 para un valor total del contrato de NOVENTA Y TRES MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/LEGAL ($93.022.540), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

El valor de la adición será imputada presupuestalmente así: Realizar la coordinación y administración del Programa para la transformación digital de la justicia en el MJD. Subunidad 12-01-01-013 BID PROYECTO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA. Posición Catálogo de gasto: C-1202-0800-17-20111A1-1202006-02-024 GESTIÓN DE OPERACIÓN DEL CREDITO (ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS). Fuente: Nación. Recurso: 14 Situación: CSF: Saldo por comprometer: $421.673.469 CDP: 226 del 15 de enero de 2026.

PARÁGRAFO: El valor de la adición se pagará conforme lo establecido en la cláusula DÉCIMA TERCERA – FORMA DE PAGO del contrato 225-26 BID que se modifica en el primero y segundo párrafo, así:

El valor del contrato será cancelado por EL MINISTERIO de la siguiente manera:

a) Tres (3) mensualidades vencidas, cada una por valor de VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos moneda legal colombiana ($23.255.635) M/L cada una, una vez entregado el informe de actividades del periodo con sus respectivos entregables.

b) Un último pago por valor de VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos moneda legal colombiana ($23.255.635) M/L a la entrega de los siguientes Productos:

* Conciliaciones de la cuenta especial del programa.

* Informes financieros incluido el control de los pagos realizados.

* Estados Financieros del Programa al último corte de acuerdo con el último pago efectuado del Programa.

* Evidencias del trámite de última justificación de gastos presentada ante el Ministerio de Hacienda y el BID.

* Información financiera actualizada y cerrada del Programa.

TERCERO: Como consecuencia de la prórroga y adición deberá ampliarse en el mismo término y valor la garantía constituida.

CUARTO: Las demás cláusulas del contrato 225-2026-BID continúan vigentes y sin modificación siempre y cuando no sean contrarias a lo establecido en el presente documento.

QUINTO: La presente prórroga se perfecciona con la aprobación de las partes en la PLATAFORMA DE SECOP II y aprobación de la garantía modificada de acuerdo con las condiciones del presente documento.