| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. de Contrato / convenio | 1184 de 2023-BID |  |  |
| Periodo del informe | 28/11/2023 a 12/12/2025 |  |  |
| Tipo de contrato / convenio | Consultoría de firma |  |  |
| Fecha de suscripción | 20/11/2023 |  |  |
| Plazo de ejecución inicial | Hasta 31 de diciembre de 2024, prorrogado hasta el 12 de diciembre de 2025. |  |  |
| Objeto | Realizar la arquitectura empresarial detallada para la prestación de servicios judiciales que brindan las entidades que cumplen funciones jurisdiccionales del Ejecutivo, así como efectuar su desarrollo e implementación mediante la modalidad de fábrica de software. |  |  |
| 2. SUPERVISIÓN |  |  |  |
|  |  | NOMBRE | CARGO |
| DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO |  | 1. Constanza García Figueroa 2. Julio César Rivera Morato 3. Sara Carolina Romero López 4. Jhon Ricardo Morales Franco | 1. Directora de Justicia Formal 2. Director de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia 3. Directora de Justicia Formal 4. Director de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia |
| PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN |  | 1. Sara Carolina Romero López 2. Jhon Ricardo Morales Franco 3.. | 1. Directora de Justicia Formal 2. Director de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia 3.. |

Nota: En caso de que hayan ejercido la supervisión varias personas indicarlos en orden cronológico. Así mismo, asegurarse que la supervisión se haya designado en la plataforma Secop II, y que dentro del expediente repose el memorando de designación de supervisión.

| 3. DATOS DEL CONTRATISTA/COOPERANTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE APCA Consorcio EY-SM MJD 2023. |  |
| CÉDULA / NIT No. 901.768.993-3 |  |
| REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL QUE SUSCRIBIRÁ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN José Libardo Bueno Castañeda |  |

| 4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN | 28/11/2023 |  |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | No aplica |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | X 31/12/2024 |  |
| PRORROGADO 31/03/2025 |  | SI | NO |

PRORROGADO                                  30/06/2025

PRORROGADO                                  12/12/2025

| 5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |  | VALOR |  |
| Inicial | No. 123 del 01/02/2023 | $1.128.030.988 | Inicial | No. 1523 del 21/11/2023 | $1.128.030.988,00 |  |
|  | Vigencia futura | $7.856.937.698,00 $7.778.578.225,00 |  | No. 124 del 09/01/2024 | $7.856.937.698,00 $7.778.578.225,00 |  |
|  | No. 125 del 07/01/2025 |  |  | No. 1925 del 07/07/2025 | $900.000.000,00 |  |

Nota:  En caso de que durante la ejecución del contrato No se hayan suscrito modificaciones al contrato suprimir la última fila.

6. RELACIÓN DE PAGOS:

| RELACION DE PAGOS FECHA: 12-03-2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Compromiso: 1523, 124, 1925 |  |  |
| ORDEN DE PAGO SIIF N° | FECHA | VALOR |
| 5501124 | 2024-01-19 | 243.898.592,00 |
| 5501324 | 2024-01-19 | 884.132.396,00 |
| 164003824 | 2024-05-29 | 213.411.268,00 |
| 216650824 | 2024-07-05 | 365.847.888,00 |
| 247784524 | 2024-07-29 | 193.628.548,00 |
| 259193324 | 2024-08-05 | 19.782.720,00 |
| 349696224 | 2024-09-27 | 304.873.240,00 |
| 405015624 | 2024-10-31 | 421.252.321,00 |
| 423455724 | 2024-11-12 | 158.845.547,00 |
| 455022524 | 2024-11-29 | 766.810.776,00 |
| 485483024 | 2024-12-13 | 95.910.111,00 |
| 516352424 | 2024-12-26 | 1.692.029.571,00 |
| 523553524 | 2024-12-27 | 708.346.196,35 |
| 114178925 | 2025-04-21 | 365.624.969,11 |
| 202502025 | 2025-06-24 | 48.449.680,23 |
| 255932725 | 2025-07-24 | 562.235.853,76 |
| 303714225 | 2025-08-26 | 1.861.219.451,21 |
| 390482725 | 2025-10-16 | 69.437.499,60 |
| 41252226 | 2026-02-25 | 149.119.899,60 |
| 41252526 | 2026-02-25 | 220.309.483,80 |
| TOTAL |  | $9.345.166.011,66 |

7. BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Valor Inicial del contrato | $8.984.968.686,00 |
| Valor aporte MJD | $8.984.968.686,00 |
| Valor aporte contratista/cooperante | $ N/A |
| Valor total de las adiciones | $900.000.000,00 |
| Valor total de las reducciones | $539.802.674,34 |
| Valor Total del contrato/convenio | $9.884.968.686,00 |
| Valor Total Ejecutado | $9.345.166.011,66 |
| Valor ejecutado aporte del MJD | $9.345.166.011,66 |
| Valor ejecutado contratista/cooperante | $ N/A |
| Valor Total Pagado/desembolsado | $9.345.166.011,66 |
| Saldo Liberado (Vigencia 2025) | $0 |
| Valor Reintegros | $ N/A |
| Saldo Pendiente por Pagar al contratista/cooperante | $0 |
| Saldo Pendiente por Liberar | $0 |
| Saldo Pendiente por Reintegrar | $ N/A |

8. GARANTIAS:

Inicial:

Cumplimiento, Salarios y Prestaciones Sociales, Calidad del Servicio

No. de póliza: 18-44-101094049 Seguros del Estado S.A.

Fecha de aprobación: 28-11-2023

Responsabilidad Civil Extracontractual

No. de póliza: 18_40_101069186 Seguros del Estado S.A.

Fecha de aprobación: 28-11-2023

9. SANCIONES

Ninguna.

| 10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | CUMPLE | NO CUMPLE | UBICACIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA DE LOS SOPORTES | OBSERVACIÓN |
| - Cumplir oportunamente el plan de trabajo para la ejecución de las actividades objeto del contrato. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | 1) El Consultor presentó el plan de trabajo que se definió entre las partes, con base en el cual se han venido adelantando las actividades previstas. 2) Se actualizó el plan de trabajo, y con base en esto, se han adelantado las actividades previstas, las cuales se reportan en este informe. Se deja como evidencia el cronograma del proyecto en la carpeta de la obligación a. 3) Se actualizó el cronograma de trabajo con el detalle de la línea dos de trabajo (Fábrica de software). Con base en el plan actualizado se han adelantado las actividades previstas, las cuales se reportan en este informe. 4) Con base en el plan de trabajo establecido, se han adelantado las actividades previstas, las cuales se reportan en este informe. Sin embargo, se realizó una propuesta de ajuste del plan de trabajo, de acuerdo con la solicitud de prórroga del contrato que se radicó ante el Ministerio. Se deja como evidencia el cronograma actual del proyecto y la solicitud de prórroga en la carpeta de la obligación a. 5) Con base en el plan de trabajo establecido, se han adelantado las actividades previstas, las cuales se reportan en este informe. Teniendo en cuenta que se aprobó la solicitud de prórroga realizada por el Consorcio de ampliar el plazo del contrato en tres meses, se actualizó el cronograma detallado del proyecto. Se deja como evidencia el cronograma vigente hasta la fecha de aprobación de la prórroga y el nuevo cronograma detallado del proyecto. 6) Con base en el plan de trabajo establecido, se han adelantado las actividades previstas, las cuales se reportan en este informe. Teniendo en cuenta la prórroga del contrato y con el fin de hacer un seguimiento más detallado, se incluyeron actividades en el cronograma y se ajustaron fechas de las actividades contempladas para el período prorrogado, generando una nueva versión del plan de trabajo, la cual fue aprobada. 7) Con base en el plan de trabajo establecido, se han adelantado las actividades previstas, las cuales se reportan en este informe. Teniendo en cuenta que se aprobó la solicitud de prórroga realizada por el Consorcio de ampliar el plazo del contrato en tres meses, hasta junio 30 de 2025, se actualizó el cronograma detallado del proyecto. Se incluyeron actividades en el cronograma y se ajustaron las fechas y tiempos de las actividades contempladas para el período de prórroga, generando una nueva versión del plan de trabajo. Se deja como evidencia el cronograma vigente hasta marzo 31 de 2025 y el cronograma detallado del proyecto para el período de prórroga (1 de abril a 30 de junio de 2025. 8) Con base en el plan de trabajo establecido, se han adelantado las actividades previstas, las cuales se reportan en este informe. Se deja como evidencia el cronograma detallado del proyecto para el período de prórroga (1 de abril a 30 de junio de 2025). 9) Con base en el plan de trabajo establecido, se han adelantado las actividades previstas, las cuales se reportan en este informe. Se deja como evidencia el cronograma de estabilización de la solución y el cronograma detallado del proyecto del período de la extensión (01 de julio a 12 de diciembre de 2025). |
| - Entregar para revisión y aprobación de la supervisión del contrato la totalidad de los productos y entregables establecidos en los numerales 3.2.1 y 3.2.2 del presente documento y en el documento de solicitud de propuesta. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - El Consultor realizó entregas formales por correo electrónico al equipo supervisor para este primer hito de trabajo en donde se incluyen los siguientes entregables: - Plan de trabajo - Acta de conformidad de entendimiento de - arquitectura de alto nivel - Visión de arquitectura por segmento - Plan de gestión de cambio - Medición del nivel de madurez de las EFJE. - Plan de capacitación y transferencia de conocimiento en temas de arquitectura y metodologías de desarrollo. - El Consultor realizó entregas formales por correo electrónico al equipo supervisor para este primer hito de trabajo en donde se incluyen los siguientes entregables: - Documento de diseño de arquitectura por segmento - Arquitectura de referencia - Arquitectura de solución - Mapa de ruta de paquetes de trabajo por segmento - Informe de actividades de gestión de cambio - Informe de actividades de capacitación en temas de arquitectura y metodologías. - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Documento de modelo de gobierno. - Documento de modelo operativo (primera parte). - Documento del modelo de interoperabilidad. - Documento de definición de la función de Arquitectura Empresarial del MJD. - Documento de visión de arquitectura del grupo de capacidades #1. - Informe de actividades de gestión del cambio. Se cargan los productos que se han adelantado en el período de este informe en sus últimas versiones revisadas en la carpeta de la obligación b. - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Documento de diseño de arquitectura grupo # 1 de capacidades - Mapa de ruta de paquetes de trabajo grupo # 1 de capacidades - Informe de actividades de gestión de cambio. Se cargan los productos que se han adelantado en el período de este informe en sus últimas versiones revisadas en la carpeta de la obligación b. - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Visión de arquitectura grupo # 2 de capacidades - Informe de actividades de gestión de cambio. Se cargan los productos que se han adelantado en el período de este informe en sus últimas versiones revisadas en la carpeta de la obligación b. - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Documento de diseño de arquitectura grupo # 2 de capacidades - Mapa de ruta de paquetes de trabajo grupo # 2 de capacidades - Informe de actividades de gestión de cambio - Modelo de continuidad - Función de arquitectura - Modelo de interoperabilidad. Se cargan los productos que se han adelantado en el período de este informe en sus últimas versiones revisadas en la carpeta de la obligación b. - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Visión de arquitectura grupo #3 de capacidades. - Informe de actividades de gestión de cambio. - Documento de especificaciones del producto de Software. - Producto de Software. Se cargan los productos que se han adelantado en el período de este informe en sus últimas versiones revisadas en la carpeta de la obligación b. - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Modelo de continuidad y sostenibilidad - Modelo de interoperabilidad - Función de arquitectura empresarial - Segunda medición de nivel de madurez de las EFJE - Informe de actividades de gestión del cambio - Diseño de arquitectura del tercer grupo de capacidades - Mapa de ruta del tercer grupo de capacidades - Documento con especificaciones del software – entrega 2 - Producto de software – entrega 2 - Acta de aprobación de la estimación del costo del ambiente de producción - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Modelo de experiencia ciudadana - Función de Arquitectura Empresarial - Informe de actividades de gestión del cambio - Documento de especificaciones del producto de Software – entrega 3 - Producto de Software - entrega 3 - Acta de aprobación de la estimación del costo del ambiente de producción - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Modelo de interoperabilidad - Modelo de continuidad - Función de arquitectura empresarial - Modelo de experiencia ciudadana. - Documento de especificaciones del producto de Software – entrega 4. - Producto de Software - entrega 4. - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Modelo de interoperabilidad  Modelo de continuidad - Función de arquitectura empresarial - Modelo de experiencia ciudadana - Documento de especificaciones del producto de Software – entrega 4 -  Producto de Software - entrega 4. - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Modelo de interoperabilidad - Función de arquitectura empresarial - Modelo de experiencia ciudadana - Modelo de continuidad y sostenibilidad - Documento de especificaciones del producto de Software – entrega 5 - Producto de Software - entrega 5 - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Modelo de interoperabilidad - Función de arquitectura empresarial - Modelo de continuidad y sostenibilidad - Arquitectura detallada para el tercer grupo de capacidades - Mapa de ruta para el tercer grupo de capacidades - Documento de especificaciones del producto de Software – entrega 6 - Producto de Software - entrega 6 - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Mapa de ruta para el tercer grupo de capacidades - Documento de especificaciones del producto de Software – entrega 7 - Producto de Software - entrega 7 - Plan de transferencia de la solución - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Modelo de interoperabilidad. - Modelo de continuidad. - Arquitectura detallada para el tercer grupo de capacidades - Mapa de ruta del tercer grupo de capacidades. - Documento de especificaciones del producto de Software – entrega 8 - Producto de Software - entrega 8 - Plan de transferencia de la solución Adicionalmente, se entregó el informe consolidado donde se detalla la implementación del Sistema de Servicios del Ejecutivo – JustiFácil con sus diferentes componentes, desde el inicio del contrato hasta el 30 de junio de 2025 y se relacionan todos los entregables, los cuales se incluyeron en el repositorio del proyecto en sus versiones finales. - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Informe de participación del equipo de trabajo detallado. - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Informe de participación del equipo de trabajo detallado. - Especificaciones del producto de software 20.9 - Producto de software 21.9 - Se realizaron entregas formales por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión en donde se incluyen los siguientes entregables: - Informe de participación del equipo de trabajo detallado. - Documento E18.3 Arquitectura detallada. - Documento E19.3 Mapa de ruta. - Especificaciones de producto de software 20.10. - Producto de software 21.10. - Informe final del Proyecto – Acta de cierre. |
| - Cumplir con el plazo de ejecución pactado, de tal forma que se garantice el cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - El Consultor ejecuta el proyecto según el plan de trabajo. - El proyecto se está ejecutando según el plan de trabajo establecido, lo que se garantiza en el seguimiento que se realizan los comités operativos, de gerencia y de dirección del proyecto, donde se mantiene informados al equipo de apoyo a la supervisión y a los supervisores sobre los adelantos en los frentes de trabajo. Se deja evidencia de estos seguimientos en la carpeta de la obligación c. - El proyecto se está ejecutando según el plan de trabajo establecido, lo que se garantiza en los seguimientos que se realizan en los comités operativos, de gerencia y de dirección del proyecto, donde se mantiene informados al equipo de apoyo a la supervisión y a los supervisores sobre los adelantos en los frentes de trabajo. Se deja evidencia de estos seguimientos en la carpeta de la obligación c. - El proyecto se está ejecutando, siguiendo el plan de trabajo establecido, el cual se socializa en los seguimientos realizados en los comités de gerencia, de pruebas y de interoperabilidad. En estos comités se mantiene informado al equipo de apoyo a la supervisión y a los supervisores sobre los avances en los frentes de trabajo. Se deja evidencia de estos seguimientos en la carpeta de la obligación c. Durante este período se solicitó y aprobó la segunda prórroga del contrato. Se adjunta carta en la que se exponen las razones para dicha solicitud. |
| - Ejecutar el contrato con el personal y la dedicación de tiempo establecidas en el contrato | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - El Consultor incorporó los miembros del equipo de trabajo que se han requerido de acuerdo con el plan de trabajo establecido. - Durante esta etapa se ha requerido realizar el cambio de uno de los perfiles del equipo, el arquitecto de tecnología. El cambio fue evaluado y aceptado por la supervisión del contrato. - Se incorporaron los miembros del equipo de trabajo que se han requerido en esta etapa del contrato, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado. - Se incorporaron los miembros del equipo de trabajo que se han requerido en esta etapa del contrato, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado. En este período se solicitó aprobación para el cambio de uno de los perfiles del equipo, el arquitecto de datos. El cambio fue evaluado y aceptado por la supervisión del contrato. Adicionalmente, se surtió la aprobación de las hojas de vida de los profesionales que conformarán los equipos por demanda de la fábrica de software. - Se incorporaron los miembros del equipo de trabajo que se han requerido en esta etapa del contrato, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado. Se complementó el equipo de desarrolladores para la línea dos de trabajo. Las hojas de vida de estos profesionales fueron aprobadas por la supervisión del contrato. - Se incorporaron los miembros del equipo de trabajo requeridos en esta etapa final del proyecto. Las actividades se concentran en la línea de trabajo 2 del contrato. según el plan de trabajo aprobado. En este período se surtió la aprobación del cambio solicitado por el Consorcio, de uno de los profesionales del equipo principal, la Especialista en Seguridad. El cambio fue evaluado y aceptado por la supervisión del contrato. - Se incorporaron los miembros del equipo de trabajo requeridos en esta etapa final del proyecto. Las actividades se concentran en la línea de trabajo 2 del contrato. según el plan de trabajo aprobado. |
| - Proveer el equipo de profesionales requeridos para el desarrollo de la consultoría. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | El Consultor incorporó los miembros del equipo de trabajo que se han requerido de acuerdo con el plan de trabajo establecido. Se incorporaron los miembros del equipo de trabajo requeridos en esta etapa final del proyecto. Las actividades se concentran en la línea de trabajo 2 del contrato. |
| - Articular el desarrollo de la consultoría con los lineamientos y resultados de las estrategias de gestión de cambio propuestas y con los que tiene la entidad. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | 1) Se realizaron reuniones de articulación con la Oficina de Prensa y Comunicaciones y Oficina de Gestión Humana para para alinearnos con los lineamientos de cambio. 2) El equipo consultor recibió información de la Oficina de Prensa y Comunicaciones y Oficina de Gestión Humana, esta fue analizada y se articularon los planes con las estrategias de cambio. 3) Se ha ejecutado el plan de gestión de cambio propuesto, que se encuentra articulado con los lineamientos de la Entidad. Esto se refleja en el informe de actividades de gestión de cambio del período. Se actualizó el repositorio con el informe de actividades de gestión de cambio. - Se ha ejecutado el plan de gestión de cambio propuesto, que se encuentra articulado con los lineamientos de la Entidad. Esto se refleja en el informe de actividades de gestión de cambio del período. Se actualizó el repositorio con el informe de actividades de gestión de cambio. - Se ha ejecutado el plan de gestión de cambio propuesto, articulado con los lineamientos de la Entidad. En este período se avanzó en: - Ajuste del video de promoción de JustiFácil de acuerdo con las observaciones del Ministerio. - Capacitación en el uso dado dentro del proyecto a la herramienta de arquitectura empresarial del Ministerio (Abacus) explicando las diferentes vistas y los artefactos utilizados para describir la arquitectura del proyecto. - Se ha ejecutado el plan de gestión de cambio propuesto, articulado con los lineamientos de la Entidad. - Se ha ejecutado el plan de gestión de cambio propuesto, articulado con los lineamientos de la Entidad. - En este período se avanzó en: - Ajuste del video de promoción de JustiFácil de acuerdo con las observaciones del Ministerio. - Capacitación en el uso dado dentro del proyecto a la herramienta de arquitectura empresarial del Ministerio (Abacus) explicando las diferentes vistas y los artefactos utilizados para describir la arquitectura del proyecto. - Se ha ejecutado el plan de gestión de cambio propuesto, articulado con los lineamientos de la Entidad. En este período se avanzó en: - Ajuste del video de promoción de JustiFácil de acuerdo con las observaciones del Ministerio. - Boletín nuestra gestión avanza #5. - Informe de actividades Gestión del Cambio de diciembre de 2024. Se ha ejecutado el plan de gestión de cambio propuesto, articulado con los lineamientos de la Entidad. - Se ha ejecutado el plan de gestión de cambio propuesto, articulado con los lineamientos de la Entidad. En este período se avanzó en entrega de boletín nuestra gestión avanza #5. - Se ha ejecutado el plan de gestión de cambio propuesto, articulado con los lineamientos de la Entidad. En este período no se realizaron actividades para el frente de gestión del cambio. - Se ha ejecutado el plan de gestión de cambio propuesto, articulado con los lineamientos de la Entidad. En este período se realizó la segunda capacitación de Abacus y se entregó el informe de actividades 11.10. - No se realizaron actividades de gestión de cambio para el periodo. |
| - Articular la planeación y ejecución de las actividades con los proyectos en desarrollo o por iniciar en el MINISTERIO, en coherencia con la arquitectura empresarial de este. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - Como parte del diseño de la arquitectura de detalle se tomará en cuenta esta obligación para dar alcance a la misma. - Se han adelantado reuniones de articulación con la fábrica de software del MJD para alienar la ejecución del trabajo de la consultoría con la arquitectura y proyectos del Ministerio. Se actualizó el repositorio con las ayudas de memoria de las reuniones realizadas las cuales se encuentran en el repositorio en la carpeta de la obligación g. - Con base en las reuniones de articulación sostenidas en los meses de abril y mayo con la fábrica de software del MJD para alinear la ejecución del trabajo de la consultoría con la arquitectura y proyectos del Ministerio, durante el presente período se solicitó la siguiente información: - Documento Técnico del Componente de Autenticación - Documentos técnicos del gestor de contenidos. Adicionalmente se realizó reunión el 14 de junio para articular las actividades relacionadas con la integración de la documentación generada en este proyecto en la herramienta de arquitectura empresarial del Ministerio (Abacus). - Se han adelantado reuniones de articulación con la fábrica de software del MJD para alinear la ejecución del trabajo de la consultoría con la arquitectura y proyectos del Ministerio. Estas reuniones se realizan de forma periódica (semanalmente). Se incluyó en la carpeta de la obligación g las grabaciones de las reuniones realizadas. - Se han adelantado reuniones de articulación con la fábrica de software del MJD, el MINTIC y la Agencia Nacional Digital para tratar temas de interoperabilidad con las entidades y conexión de X-Road. Adicional se están ejecutando pruebas con el autenticador del Ministerio para esta etapa de desarrollo del proyecto. - Se han adelantado reuniones de articulación con la fábrica de software del MJD para tratar temas del Autenticador y con la AND para alinear temas de interoperabilidad con las entidades y conexión de X-Road. Se incluyó en la carpeta de la obligación g, los soportes de las reuniones realizadas. - Se han adelantado reuniones de articulación relacionadas con la documentación técnica de los servicios de interoperabilidad de Supersociedades que va a consumir el Ministerio para el sistema JustiFácil a través de XROAD y se participó en la sesión para revisar con la Agencia Nacional Digital (AND) el formulario del diseño técnico que deben diligenciar el Ministerio y Supersociedades. - Se realizaron actividades de articulación con proyectos del Ministerio así: - Implementación del autenticador: se han realizado labores de refinamiento, con participación de los equipos de las fábricas del Ministerio y del Consorcio, encaminadas al uso por parte de JustiFácil del componente de autenticación desarrollado por el Ministerio - Despliegue de JustiFácil en ambiente de producción: Se realizaron sesiones entre el Ministerio y el Consorcio para coordinar y adelantar la puesta en marcha de JustiFácil en la plataforma del Ministerio. - Alineación con los lineamientos de documentación de arquitectura del Ministerio: se adelantaron reuniones para acordar las vistas y puntos de vista requeridos por el Ministerio para cumplir con las expectativas de documentación en el repositorio de la herramienta de Arquitectura Empresarial (ABACUS) y se solicitó acompañamiento por parte del Ministerio para ajustar la estructura del repositorio de ABACUS, así como también, para la incorporación de algunos artefactos que requieren acceso administrativo al mismo. - Se realizaron actividades de articulación con proyectos del Ministerio así: - Despliegue de JustiFácil en ambiente de producción: Se realizó sesión entre el Ministerio y el Consorcio para coordinar y adelantar la puesta en marcha de JustiFácil en la plataforma del Ministerio. - Alineación con los lineamientos de documentación de arquitectura del Ministerio: Se realizó una sesión para verificar la carga de modelos en la herramienta de Abacus y la creación de matrices para el dominio de negocio, se revisaron los modelos cargados y se estableció la necesidad de crear un estándar de nombramiento y estructura de almacenamiento. - Se realizaron actividades de articulación con proyectos del Ministerio así: - Despliegue de JustiFácil en ambiente de producción: Se realizaron sesiones entre el Ministerio y el Consorcio para coordinar y adelantar la puesta en marcha de JustiFácil en la plataforma del Ministerio. - Conectividad de la Superintendencia de Industria y comercio: Se realizó una sesión para verificar las necesidades para conexión de interoperabilidad entre la entidad y JustiFácil. - Integración Autenticador con Servicios Ciudadanos Digitales: Se realizaron sesiones para revisar y probar la integración del autenticador de SCD. - Verificación de repositorio Abacus: Se realizaron sesiones con el equipo de arquitectura para verificar la estructura del repositorio y los artefactos cargados. - Integración de WhatsApp con Justino: Se realizó sesión para verificar la viabilidad de realizar esta integración utilizando los servicios del proveedor que actualmente está desarrollando el chatbot del Ministerio. - Se realizaron actividades de articulación con proyectos del Ministerio así: - Despliegue de JustiFácil en ambiente de producción: Se realizaron sesiones entre el Ministerio y el Consorcio para coordinar y adelantar la puesta en marcha de JustiFácil en la plataforma del Ministerio. - Integración Autenticador con Servicios Ciudadanos Digitales: Se realizaron sesiones para revisar y probar la integración del autenticador de SCD. - Verificación de repositorio Abacus: Se realizaron sesiones con el equipo de arquitectura para verificar la estructura del repositorio y los artefactos cargados. - Integración de WhatsApp con Justino: Se realizaron sesiones para verificar la viabilidad de realizar esta integración utilizando los servicios del proveedor que actualmente está desarrollando el chatbot del Ministerio. - Se realizaron actividades de articulación con proyectos del Ministerio así: - Despliegue de JustiFácil en ambiente de producción: Se realizaron sesiones entre el Ministerio y el Consorcio para afinar el despliegue de JustiFácil en el ambiente de producción del Ministerio. - Integración Autenticador con Servicios Ciudadanos Digitales: Se realizaron sesiones para revisar y probar la integración del autenticador de SCD. - Verificación de repositorio Abacus: Se realizaron sesiones con el equipo de arquitectura para verificar la estructura del repositorio y los artefactos cargados. - Integración de WhatsApp con Justino: Se realizaron sesiones para verificar la viabilidad de realizar esta integración utilizando los servicios del proveedor que actualmente está desarrollando el chatbot del Ministerio. - Se realizaron actividades de articulación con proyectos del Ministerio así: - Despliegue de JustiFácil en ambiente de producción: Se realizaron sesiones entre el Ministerio y el Consorcio para afinar el despliegue de JustiFácil en el ambiente de producción del Ministerio. - Integración Autenticador con Servicios Ciudadanos Digitales: Se realizaron sesiones para revisar y probar la integración del autenticador de SCD. - Verificación de repositorio Abacus: Se realizaron sesiones con el equipo de arquitectura para verificar la estructura del repositorio y los artefactos cargados. - Integración de WhatsApp con Justino: Se realizaron sesiones para verificar la integración utilizando los servicios del proveedor que actualmente está desarrollando el chatbot del Ministerio. - Migración Azure: Se revisó la estrategia de migración de la documentación de Azure DevOps de la fábrica del consorcio al DevOps del MJD. - Piloto del proyecto de Excelencia de Datos: Se presentó la arquitectura de Justino a los consultores del proyecto de Excelencia de Datos del MJD con el fin de que se revise la viabilidad de utilizarla en el piloto de IA de LegalAPP, el cual es un componente de dicho proyecto. - Se realizaron actividades de articulación con proyectos del Ministerio así: - Despliegue de JustiFácil en ambiente de producción: Se realizaron sesiones entre el Ministerio y el Consorcio para afinar el despliegue de JustiFácil en el ambiente de producción del Ministerio. - Integración Autenticador con Servicios Ciudadanos Digitales: Se realizaron sesiones para revisar y probar la integración del autenticador de SCD. - Verificación de repositorio Abacus: Se realizaron sesiones con el equipo de arquitectura para verificar la estructura del repositorio, los artefactos cargados y la creación de metamodelos para el dominio de datos. - Socialización arquitectura de infraestructura: Se realizó una sesión para exponer al equipo de Dirección de Tecnologías del MJD los elementos de la arquitectura de infraestructura de JustiFácil. |
| - Ejecutar las actividades del contrato de acuerdo con los lineamientos técnicos y condiciones establecidas en este documento. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - Se adelantaron diferentes reuniones cuyas actas se adjuntan en las que participaron los recursos de la firma consultora que han permitido el avance y entrega de los productos. - Se han ejecutado las actividades del contrato de acuerdo con los lineamientos técnicos del proyecto. Las evidencias de las actividades adelantadas en este periodo de tiempo se ven en los seguimientos formales del proyecto cuyos soportes se encuentran en el repositorio en la carpeta de la obligación h. - Se han ejecutado las actividades del contrato de acuerdo con los lineamientos técnicos del proyecto. Las evidencias de las actividades adelantadas en este periodo de tiempo se ven en los seguimientos formales del proyecto cuyos soportes se encuentran en el repositorio en la carpeta de la obligación h. - Se han ejecutado las actividades del contrato de acuerdo con los lineamientos técnicos del proyecto. Las evidencias de las actividades adelantadas en este periodo de tiempo se ven en los seguimientos formales del proyecto cuyos soportes se encuentran en el repositorio en la carpeta de la obligación h. |
| - Presentar los informes que le sean solicitados en relación con las obligaciones del contrato y en desarrollo de las actividades propias para el cumplimiento del objeto contractual. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - Se adelantaron diferentes reuniones cuyas actas se adjuntan en las que participaron los recursos de la firma consultora que han permitido el avance y entrega de los productos. - Los informes que describen el avance del proyecto frente a las obligaciones del contrato y en desarrollo de las actividades ejecutadas, se encuentran en las presentaciones que se han realizado en los comités de gerencia y directivos, los cuales están en la carpeta de la obligación i. - Los informes que describen el avance del proyecto frente a las obligaciones del contrato y el desarrollo de las actividades ejecutadas están en las presentaciones realizadas en los comités de gerencia y directivos, que están en la carpeta de la obligación i. - Se presentaron los informes que describen el avance del proyecto frente a las obligaciones del contrato y el desarrollo de las actividades ejecutadas, los cuales están en las presentaciones realizadas en los comités de gerencia. Se presentó el informe de horas que deberán ser reconocidas por el MJD de acuerdo con las aprobaciones de las estimaciones previamente efectuadas y el cumplimiento de los ANS. Se elaboró el informe de cumplimiento sobre los ANS que aplican en esta etapa del proyecto. |
| - Mantener durante la ejecución del contrato, la organización técnica presentada en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - Se adelantaron diferentes reuniones cuyas actas se adjuntan en las que participaron los recursos de la firma consultora que han permitido el avance y entrega de los productos. - Se mantuvo la ejecución técnica del contrato, con la organización y recursos técnicos presentados en la propuesta de forma tal que se elaboraron y presentaron los entregables previstos en el plan de trabajo en el plazo establecido. - Se mantuvo la ejecución técnica del contrato, con la organización y recursos técnicos presentados en la propuesta de forma tal que se elaboraron y presentaron los entregables previstos en el plan de trabajo en el plazo establecido. |
| - Ejecutar las actividades necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la debida atención de las finalidades de la contratación siguiendo las mejores prácticas internacionales en dirección de proyectos tales como PMBOK 7 y aplicando metodologías ágiles, a través de iteraciones, tanto para detallar la arquitectura empresarial (TOGAF 10 enfoque ágil) como para desarrollar, probar y entregar en el marco de la arquitectura diseñada, los componentes de la solución. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - Se definió el plan de trabajo al que se le incorporaron las buenas prácticas y los lineamientos a seguir de acuerdo con las indicaciones de la entidad. - Durante la ejecución del proyecto se han realizado múltiples actividades que siguen prácticas internacionales en dirección de proyectos y metodologías ágiles. La descripción de cómo se han incorporado estas herramientas en el desarrollo del proyecto se describe en el informe adjunto. Este informe se encuentra en la carpeta de la obligación k. |
| - Aplicar una metodología de desarrollo de software acorde al tamaño y complejidad del paquete de trabajo a construir, privilegiando el uso de metodologías ágiles de desarrollo de software para que se entreguen componentes de software en funcionamiento -en plazos cortos de tiempo- y mantener una dinámica de obtención de resultados con el fin de mantener el interés y la satisfacción de los involucrados | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - De esta actividad, no se reportó avance, debido que no se ha iniciado la etapa de desarrollo. - Aunque no se ha iniciado la etapa de construcción, en la preparación de esta etapa se establecieron actividades alineadas con los marcos de metodologías ágiles para el desarrollo, como Scrum. Bajo esta metodología, se están planificando las iteraciones, los sprints de construcción y la estimación. El documento soporte se encuentra en el repositorio de la obligación l. - Tanto en la preparación de la etapa de construcción como durante la misma se establecieron actividades alineadas con los marcos de metodologías ágiles para el desarrollo, como Scrum. Bajo esta metodología, se están planificando las iteraciones, los sprints de construcción y la estimación. - Tanto en la preparación de la etapa de construcción como durante la misma se establecieron actividades alineadas con los marcos de metodologías ágiles para el desarrollo, como Scrum. Bajo esta metodología, se están planificando las iteraciones, los sprints de construcción y la estimación. Los documentos soporte se encuentran en el repositorio de la obligación, los cuales se han revisado y actualizado para este período. - Tanto en la preparación de la etapa de construcción como durante la misma se establecieron actividades alineadas con los marcos de metodologías ágiles para el desarrollo, como Scrum. Bajo esta metodología, se están planificando las iteraciones, los sprints de construcción y la estimación. |
| - Aplicar las mejores prácticas definidas para tal efecto en COBIT e ITIL para la operación | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - De esta actividad, no se reportó avance, debido que no se ha iniciado la etapa de desarrollo. - Para el inicio de la etapa de operación se han realizado actividades para la puesta en marcha de la mesa de servicios según el plan contemplado en el modelo de continuidad y sostenibilidad. |
| - Documentar en notación BPMN 2.0 la información de procesos. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - De esta actividad, no se reportó avance, debido que no se ha iniciado la etapa de desarrollo. - Los procesos asociados a el Centro de Servicios fueron documentados utilizando la notación BPMN 2.0. Estos procesos se encuentran en el repositorio de la obligación n. - Esta actividad se ejecutó en el período anterior. No se requirió durante el período de este informe. - Los procesos levantados en este periodo de tiempo corresponden a los procesos de negocio que habilitan las capacidades de la segunda iteración de arquitectura. Así mismo dentro del modelo de continuidad se documentaron los procesos asociados con la atención de solicitudes de la mesa de servicios. Estos procesos fueron documentados utilizando la notación BPMN 2.0. y se encuentran en el repositorio de la obligación n. - En el documento de visión del tercer grupo de capacidades, se ajustó el diagrama del proceso de JustiFácil, que ilustra de manera general las etapas del mismo, desde la orientación ciudadana hasta la gestión del expediente y la transferencia a la Rama Judicial. El diagrama mencionado se encuentra en notación BPMN 2.0. - Durante el periodo del informe, en el diseño del modelo de continuidad y sostenibilidad, se definieron nuevos procesos para atender el manejo de incidentes de la mesa de ayuda del sistema JustiFácil. Estos procesos fueron documentados en el entregable. El diagrama de estos procesos se encuentra en notación BPMN 2.0. - En el documento de función de arquitectura empresarial, se ajustaron los procesos para revisión de arquitecturas, entregables y artefactos, agregando los actores del equipo de AE. Los diagramas mencionados se encuentran en notación BPMN 2.0. - En el documento de función de arquitectura empresarial se ajustaron los procesos para revisión de arquitecturas, entregables y medición de desempeño y mejora continua, agregando los actores del equipo de AE y detallando los miembros del equipo que participan en cada actividad del proceso. Lo anterior, de acuerdo con las observaciones realizadas al entregable por parte el equipo de arquitectura del Ministerio. Los diagramas mencionados se encuentran en notación BPMN 2.0. - En el documento de función de arquitectura empresarial se ajustaron los procesos realizando modificaciones y mejoras a los flujos y especificando las actividades para generar consistencia en el repositorio. Lo anterior, de acuerdo con las observaciones realizadas al entregable por parte el equipo de arquitectura del Ministerio. En el documento de modelo de continuidad se ajustaron los procesos asociados a la gestión de los servicios ofrecidos en la plataforma. Los diagramas mencionados se encuentran en notación BPMN 2.0. - En el documento de arquitectura detallada del tercer grupo de capacidades se ajustaron los procesos realizando modificaciones y mejoras a los flujos que habilitan las capacidades definidas para el centro de servicios compartido. Lo anterior, de acuerdo con las observaciones realizadas al entregable por parte el equipo de arquitectura del Ministerio. - En el documento de Modelo de Continuidad se ajustaron los procesos realizando modificaciones y mejoras a los flujos que habilitan la gestión del observatorio de Justicia, el reporte de incidentes y la radicación y gestión de procesos. Lo anterior, de acuerdo con las observaciones realizadas al entregable por parte el equipo de arquitectura del Ministerio. - En el documento de Diseño de arquitectura para el tercer grupo de capacidades se ajustaron los procesos realizando modificaciones y mejoras a los flujos de las capacidades misionales de manejo de datos abiertos, solicitudes PQRSDF y gestión del expediente. Lo anterior, de acuerdo con las observaciones realizadas al entregable por parte el equipo de arquitectura del Ministerio. - Para el periodo actual no se realizaron modificaciones en los procesos. |
| - Ejecutar el contrato teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por MinTIC y los estándares internacionales, que apliquen | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - En la elaboración de los productos se aplicaron los lineamientos de MINTIC, los estándares internacionales y las recomendaciones del equipo supervisor para la validación de las entregas de los productos. - Dentro de la ejecución, se han seguido algunos de los principales lineamientos del MINTIC, principalmente en las definiciones técnicas de la plataforma a desarrollar. El desarrollo del software está alineado con estas definiciones y, como prueba de ello, se cuenta con la arquitectura de software (actualmente en revisión) que incorpora los lineamientos principales de MINTIC. - Dentro de la ejecución, se han seguido algunos de los principales lineamientos del MINTIC, especialmente en las definiciones técnicas de la plataforma a desarrollar. El desarrollo del software está alineado con estas definiciones y, como prueba de ello, se cuenta con la arquitectura de software que incorpora los lineamientos principales de MINTIC. |
| - Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | Se gestionó la documentación según las políticas y lineamientos del Ministerio y se dispusieron los productos en los recursos compartidos por el Ministerio bajo seguridad de roles, lo que salvaguarda la confidencialidad de la información. |
| - Realizar con el supervisor del contrato las reuniones pertinentes, durante el plazo de ejecución, con el propósito de verificar el avance de las actividades contratadas. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - Se adelantaron diferentes reuniones cuyas actas se adjuntan en las que participaron los recursos de la firma consultora y de la supervisión que han permitido el avance y entrega de los productos. - Se han adelantado distintos comités, a nivel de gerencia y de dirección del proyecto, con la participación de la supervisión del contrato, para verificar el avance de las actividades contratadas. El desarrollo de estos espacios se describe en las ayudas de memoria/actas asociadas, que están la carpeta de la obligación q. |
| - Atender los requerimientos del supervisor del contrato. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - Se adelantaron diferentes reuniones cuyas actas se adjuntan en las que participaron los recursos de la firma consultora y de la supervisión que han permitido el avance y entrega de los productos. - Los requerimientos del supervisor y del equipo de apoyo a la supervisión han sido atendidos mediante respuestas formales enviadas por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión. Como soporte de esto, se cargan en la carpeta "obligación r" los correos con las respuestas a las solicitudes presentadas en este periodo de tiempo. - Los requerimientos del supervisor y del equipo de apoyo a la supervisión han sido atendidos mediante respuestas enviadas por correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión. Como soporte de esto, se cargan en la carpeta "obligación r" los correos con las respuestas dadas en este periodo de tiempo. - Los requerimientos del supervisor y del equipo de apoyo a la supervisión en este período se centraron en el análisis de alternativas para la infraestructura de analítica de Justifácil, estimación del ambiente de producción, análisis de alternativas para la adquisición del ambiente de producción a nombre del MJD así como también en la necesidad de contar con la proyección de la ejecución de los recursos de la línea de fábrica de software. Estos requerimientos han sido atendidos en reuniones tanto presenciales como virtuales cuyos soportes se encuentran en la carpeta "obligación r". - Los requerimientos del supervisor y del equipo de apoyo a la supervisión en este período se atendieron de la siguiente manera: - Se solicitó revisar el alcance de las Historias de usuario (HU) de los paquetes faltantes por aprobación de estimación para desarrollo, con el fin de poder validar la reutilización de componentes y las estimaciones realizadas. Para dar respuesta a este tema se han venido revisando y validando en conjunto con el MJD las estimaciones de las HU de los paquetes faltantes por aprobación y se han reestimado de acuerdo con las observaciones. - Se solicitó por parte del equipo de apoyo a la supervisión, definir la metodología detallada para los talleres del componente de experiencia ciudadana; frente a esta solicitud el equipo consultor compartió mediante correo electrónico la metodología de los talleres y se estableció las fechas exactas para la realización de estos. - Se solicitó por parte del equipo de consultoría el envío de contenido multimedia para el portal informativo de JustiFácil, se respondió la solicitud el día 8 de noviembre. - En este período se atendió por correo electrónico el siguiente requerimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión: Elaborar los anexos técnicos para el comunicado solicitado por la Ministra de Justicia, describiendo el estado del arte de las entidades con respecto al desarrollo de interoperabilidad y los requerimientos para asegurar la sostenibilidad de la plataforma con los servicios de cada una de las EFJE. Los documentos de soporte se almacenaron en la carpeta de la obligación r. Adicionalmente, el equipo consultor atendió las diferentes solicitudes realizadas por la supervisión del contrato en los comités de gerencia mediante informes o respuestas dadas en dichos comités, cuyas ayudas de memoria se encuentran relacionadas en los soportes de la obligación c. - En este período se atendió por correo electrónico el requerimiento realizado por la supervisión en el sentido de presentar formalmente las razones por las cuales las pruebas integrales o pruebas de aceptación de usuario de la iteración 1 no se desarrollaron en las fechas programadas. Los documentos de soporte se almacenaron en la carpeta de la obligación r. Adicionalmente, el equipo consultor atendió las diferentes solicitudes realizadas por la supervisión del contrato en los comités de gerencia mediante informes o respuestas dadas en dichos comités, cuyas ayudas de memoria se encuentran relacionadas en los soportes de la obligación c. - En este período se atendieron por correo electrónico los requerimientos realizados por la supervisión en e-mail del 10 de enero de 2025. La relación de los requerimientos y evidencias de las respuestas se encuentra en la carpeta de la obligación r. Adicionalmente se realizó reunión el 6 de febrero para la socialización de las respuestas dadas por el Consorcio. - En este período se atendieron los siguientes requerimientos del supervisor: - Reunión presencial el 5 de marzo con el objetivo de atender el estado del proyecto en los diferentes frentes de trabajo y asuntos de importancia. - Se realizó sesión el 14 de marzo para la revisión de diseño y desarrollo del Observatorio de Justicia. - Se realizó una sesión para verificar la consistencia de arquitectura y solución. La relación de los requerimientos y evidencias de las respuestas se encuentra en la carpeta de la obligación r. Por otra parte, el equipo consultor atendió las diferentes solicitudes realizadas por la supervisión del contrato, en los comités de gerencia, sesiones de trabajo, sesiones de socialización y mediante informes o respuestas dadas en comités, cuyas ayudas de memoria se encuentran relacionadas en los soportes de la obligación c. - En este período se atendieron los siguientes requerimientos del supervisor: - Se dio respuesta a los requerimientos del supervisor en referencia al Observatorio de Justicia. - Se realizó la sesión solicitada por el supervisor para verificar la arquitectura de solución para la herramienta de IA Justino. - Se realizó el análisis del levantamiento funcional para la Superfinanciera y se revisó el control de cambios en sesión con el equipo del MJD. - Se enviaron las estimaciones de alto nivel de los evolutivos identificados, solicitadas por el Supervisor en Comité de Gerencia. - En este período se atendieron los siguientes requerimientos del supervisor: - Se dio respuesta a los requerimientos del supervisor en referencia al autenticador de servicios ciudadanos digitales. - Se envió la estimación detallada de los evolutivos. - Se realizó reunión para definir el plan de trabajo para las pruebas de IA Justino. - En este período se atendieron los siguientes requerimientos del supervisor y del equipo de apoyo a la supervisión: - Cesión de derechos de propiedad intelectual de “JustiFácil” y “Justino”. - Piloto de estabilización de IA Justino. - Estabilización y utilización en JustiFácil del componente de autenticación del MJD integrado a Servicios Ciudadanos Digitales (SCD). - En este período se atendieron los siguientes requerimientos del supervisor y del equipo de apoyo a la supervisión: - Informe de estado del proyecto: Mediante comunicación vía correo el equipo de apoyo a la supervisión solicitó un informe del estado actual del proyecto, así como también la fecha de lanzamiento de la plataforma, lo cual se respondió el 20 de octubre. - Informe de horas de entrenamiento de la herramienta de IA Justino: Mediante solicitud en comité de gerencia se requirió por parte de la supervisión del contrato un informe detallando las horas invertidas en el entrenamiento de la herramienta de IA. El Consorcio dio respuesta a esta solicitud el 14 de octubre. - Informe consolidado de observaciones identificadas durante las pruebas realizadas entre noviembre de 2024 y julio de 2025: En comité de gerencia del 21 de octubre, la Supervisión ratificó la necesidad de contar con un informe claro que permita identificar los incidentes reportados, si están resueltos o no, las evidencias de resolución y los que se considera que no son incidentes sino mejoras o control de cambios con la respectiva justificación. El Consorcio dio respuesta a la solicitud el 23 de octubre. - En este período se atendieron los siguientes requerimientos del supervisor y del equipo de apoyo a la supervisión: - Informe de estado de interoperabilidad: Mediante solicitud en comité de gerencia se requirió por parte de la supervisión del contrato un informe con el detalle del estado de avance de las integraciones de los servicios de interoperabilidad de cada una de las entidades con JustiFácil. El Consorcio dio respuesta a la solicitud el día 11 de noviembre y posteriormente realizó la actualización del informe con corte a 30 de noviembre. - Informe de migración DevOps: Mediante solicitud en comité de gerencia se requirió por parte de la supervisión del contrato un informe con el resultado de la migración de Azure DevOps desde la herramienta de SoftManagement a la herramienta del MJD. El consorcio dio respuesta a esta solicitud el día 2 de diciembre. - Plan de evolución y mejora continua Justino: En sesión de recorrido y demostración de la herramienta de IA Justino, la supervisión del contrato solicitó un plan de mejora para afinar la herramienta de IA. El consorcio presentó el plan de mejora en comité de gerencia del 2 de diciembre y remitió el plan vía correo electrónico. |
| - Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 1184 de 2023 - EY | - Se adelantaron diferentes reuniones cuyas actas se adjuntan en las que participaron los recursos de la firma consultora y de la supervisión que han permitido el avance y entrega de los productos. - Durante el período del informe no se requirieron actividades adicionales, toda vez que las que se han solicitado tienen que ver con el objeto del contrato y están reportadas en las otras actividades de este informe. |

| 11. CONTRATACIÓN DERIVADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. CONTRATO/CONVENIO | OBJETO | FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN/ RECIBO A SATISFACCIÓN |  |
| Nota: diligenciar solo en caso que aplique. |  |  |  |
| 12. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| En mi calidad de supervisor certifico que: |  |  |  |  |  |
| 1. Que el contrato fue cumplido y ejecutado a satisfacción. |  |  |  |  |  |
| 2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones del contrato en los términos y plazos establecidos en el mismo. |  |  |  |  |  |
| 3. Que, el citado contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022. |  |  |  |  |  |
| 4. Que, al contratista se le realizaron todos los pagos de acuerdo con lo convenido contractualmente. |  |  |  |  |  |
| 5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del contrato/convenio y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos. |  |  |  |  |  |

13. OBSERVACIONES

Ninguna

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 17 de abril de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE SARA CAROLINA ROMERO LÓPEZ		JHON RICARDO MORALES FRANCO

CARGO DIRECTORA					DIRECTOR

DIRECCIÓN DE JUSTICIA FORMAL		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN JUSTICIA

Revisó: Milena Albornoz – Contratista DJF

Revisó: Juan Carlos Rodríguez Arana – Gerente UEP

Revisó: Maribel Olarte G. Especialista TIC UEP

Elaboró: Gabriela Velásquez A. Especialista en Adquisiciones UEP