## Hoja1
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | PLANEACION | Operacional | Que la información recopilada para el proceso, no sea suficiente para soportar el mismo | No suplir totalmente la necesidad de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Verificar y consolidar toda la información del proceso | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Dirección de Formación Profesional |  |  | Verificando la información recopilada, con la red de Conocimiento. | Mensual
2 | General | Interno | PLANEACION | Operacional | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad/Contratista | Ajustar documentos previos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Dirección de Formación Profesional |  |  | Realizando reuniones de concertación y ajustes o corroborando valor de la cotización. | Semanal
3 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Operacional | Seleccionar a un proponente que no cumpla con la totalidad de las condiciones exigidas por la Entidad | Incumplimiento de los principios de selección objetiva | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Elaborar una lista de chequeo con los requisitos establecidos en la documentación del proceso | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Comité Evaluador | Inicio de la evaluación, según cronograma del proceso | Finalización de la evaluación, según cronograma del proceso | Revisando las listas de chequeo | Diario
4 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Operacional | Que no se registre presupuestalmente el contrato | No se puede dar inicio a la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Seguimiento con el área Financiera | 1 | 1 | 2 | Medio | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez se suscriba el contrato | Cuando sea registrado el contrato | Solicitando copia del Registro Presupuestal | Diario
5 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Operacional | Incumplimiento en la presentación de las garantías requeridas | No se puede dar inicio a la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Grupo de Gestión Contractual de la entidad y supervisor y/o interventor del contrato | Una vez se suscriba el contrato | Cuando sean entregadas las pólizas | Solicitando información sobre el suministro de las garantías | Diario
6 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | No disponer de acceso a los servicios contratados | Quejas por parte de los usuarios. Mala imagen institucional. Inactividad por parte de los instructores y aprendices. | 3 | 7 | 10 | Extremo | Contratista | Aplicar las clausulas contractuales de soporte técnico. | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez se suscriba el contrato | Fin del contrato | Verificar, analizar y evaluar los protocolos del servicio | Mensual
7 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Falta de conectividad para la validación del licenciamiento automation studio | Atraso en los procesos de formación | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad/Contratista | Establecer mecanismos de control con la Oficina de Sistemas para que se garantice la conectividad a los servicios contratados, así como con el proveedor del software. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Proveedor de servicios TIC- Oficina de Sistemas / Proveedor Software Geomagic. | Una vez se suscriba el contrato | Fin del contrato | Verificar la conectividad de los aplicativos misionales | Ocasionalmente
8 | Especifico | Interno | EJECUCION | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual | No contar con los servicios | 1 | 6 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento constante por parte del supervisor | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez inicia la ejecución del contrato | Una vez termina la ejecución del contrato | Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato | Mensual
9 | Generales | Externos | EJCUCIÓN | Operacional | Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009) | Fuga y/o pérdida de la información. Perdida de confidencialidad , integridad y disponibilidad de los servicios | 1 | 4 | 5 | Bajo | Contratista | Revisar los protocolos y estándares de seguridad que aplicados | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez inicia la ejecución del contrato | Una vez termina la ejecución del contrato | Verificando información en los aplicativos misionales | Ocasionalmente
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | NATURALES | Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a causa del COVID - 19. | Dificultades para adelantar las actividades en los términos ofrecidos en la propuesta | 3 | 7 | 10 | Extremo | Entidad/Contratista | Seguimiento durante el desarrollo del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Dirección de Formación Profesional | Una vez inicia la ejecución del contrato | Una vez inicia la ejecución del contrato | Seguimiento detallado de programación de actividades y atención de contingencias | Mensual
Elaboró: Henry Sarmiento / Profesional del Grupo de Ejecución de la Formación Profesional de la D.F.P.
Revisó: Laura Elena Valencia Araque / Contratista D.F.P.