## Matriz de riesgo
MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE CONTRATACIÓN CTAPT DEL SENA
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | FLUCTUACION IMPREVISTA DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS EN EL MERCADO | PROBLEMAS EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA O EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 4 | 4 | 8 | Extremo | SENA | 1. AJUSTAR LOS PRECIOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE. 2.RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIMIENTO SEGÚN CORRESPONDA | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR/SUPERVISOR DEL CONTRATO | ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION | ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | POR EVENTO
2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | OMISION EN LA EJECUCION O ENTREGA TARDIA DE LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO | INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 3 | 5 | 8 | Extremo | CONTRATISTA | 1. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 2.REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | SUPERVISO DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION | POR EVENTO
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | LOS BIENES ENTREGADOS NO CUENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O CALIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y ESTUDIOS PREVIOS | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA | 1. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES DEL CONTRATO. 2.REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION | POR EVENTO
4 | General | Externo | Selección | Operacionales | NO PRESENTACION DE OFERENTES | DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO | 2 | 4 | 6 | Alto | SENA | 1. DIVULGACION DEL PROCESO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y NACIONALES, APOYO INSTITUCIONAL 2. GESTION DE COMUNICACIÓN CON POSIBLES OFERENTES SOBRE LA PUBLICACION DEL PROCESO | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | COMITÉ ESTRUTURADOR | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA DE PLANEACION | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION | POR EVENTO
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## Datos
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Numero
General | Externo | Planeación | Económico | 1
Especifico | Interno | Selección | Sociales o Políticos | 2
|  | Contratación | Operacionales | 3
|  | Ejecución | Financieros | 4
|  |  | Regulatorios | 5
Naturaleza
Ambientales
Tecnológicos