## LINEA DE RESPUESTA
PLAN DE ACCIÓN EL PRADO 2020
FORMATO PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BASICO DE RESPUESTA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN EN LOS BARRIOS DEL PRADO, PRIMERO DE MAYO, LAS BRISAS DEL NORTE, VILLA MARIA LAS MARGARITAS ,EVENTO DE REMOCIÓN EN MASA EN EL CARMEN DE BOLÍVAR – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
FASE DE LA EMERGENCIA | SERVICIO BASICO DE RESPÚESTA O FUNCIONES SOPORTES | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | APOYO
RESPUESTA | CENSO - EDAN | DIGITACION DEL CENSO DE LA POBLACIÓN OBJETO ASÍ COMO DE LA INFRAESTRUCTURA, AFECTADA POR LA EMERGENCIA EN LOS BARRIOS DEL PRADO, PRIMERO DE MAYO, BRISAS DEL NORTE Y VILLA MARÍA, LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. CON ENFOQUE DIFERENCIAL | IDENTIFICAR CON EXACTITUD LA POBLACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADA. | ALCALDIA MUNICIAPAL Y CMGRD | CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL Y CUERPO DE BOMBEROS DE EL MUNICIPIO.
| ASPECTOS JURIDICOS | CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL | ADQUIRIR FACULTADES PARA LA ACTUACIÓN INMEDIATA PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA EMERGENCIA EN LOS BARRIOS DEL PRADO, 1 DE MAYO, BRISAS DEL NORTE, LAS MARGARITAS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DPTO. BOLÍVAR. | ALCALDIA MUNICIPAL | UDGRD.
|  | ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN) APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 73,74,75,76 LEY 1523 DE 2012 ADQUISICIÓN DE PREDIOS, NEGOCIACIÓN DIRECTA, EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA, DECRETORIA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL (SEGÚN SEA EL CASO) | ADQUIRIR LOTE PARA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE VIVIENDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS. | ALCALDIA MUNICIPAL | GOBERNACION DE BOLIVAR- UNGRD - MINVIVIENDA.
|  | IDENTIFICACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PBOT CON LA DELIMITACIÓN DE LOS SUELOS HABILITADOS PARA DESARROLLO PRIORITARIO EN ASUNTOS DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL -VIS, INTERÉS PRIORITARIO - VIP, INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES – VIPA DE CONFORMIDAD DE LA LEY 1537/2012. | CONSTRUIR LOS DETERMINANTES, QUE CONSTITUYEN NORMAS DE SUPERIOR JERARQUÍA, EN SUS PROPIOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, DE ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES (ART. 10 DE LA LEY 388/1997) | ALCALDIA MUNICIPAL. | UDGRD.
| LOGISTICA OPERACIONAL | COMBUSTIBLES | GARANTIZAR LA MOVILIDAD, DE LOS DIFERENTES MIEMBROS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN LOS BARRIOS PRADO, VILLA MARIA, BRISAS DEL NORTE, 1 DE MAYO Y LAS MARGARITAS. | ALCALDIA MUNICIPAL.
|  | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA, RECORDANDO EL PRINCIPIO DE AUTOCOSERVACIÓN COMO LO ESTIPULA EL ART. 3 DE LA LEY 1523. | CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD, SOBRE LA DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTOCOSERVACIÓN Y RECORDARLE QUE TODO CIUDADANO COLOMBIANO ASÍ COMO POR LEY POSEE DERECHOS, TAMBIÉN DEBE CUMPLIR UNOS DEBERES CONSTITUCIONALES (TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, BIEN SEA DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO, TIENE EL DEBER DE ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DEL RIESGO EN SU ÁMBITO PERSONAL Y FUNCIONAL, CON MIRAS A SALVAGUARDARSE, QUE ES CONDICIÓN NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL). | ALCALDIA MUNICIPAL, INSPECCION DE POLICIA, COMISARIA DE FAMILIA, SECRETARIA DE SALUD Y CMGRD. | CDGRD / UNGRD
|  | ALIMENTOS, REFRIGERIOS E HIDRATACION | GARANTIZAR EL BIENESTAR A LOS MIEMBROS PARTICIPANTES EN LA EMERGENCIA (CENSO Y LEVANTAMIENTO DE NUEVO PLANO). | ALCALDIA MUNICIPAL. | ENTIDADES OPERATIVAS
| AHE (ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA) MEDIOS DE VIDA | GESTIONAR SUBSIDIOS DE ARRIENDO TRIMENSUALES POR 1 AÑO | GARANTIZAR EL TRASLADO A UN LUGAR SEGURO DE LOS HABITANTES EN CONDICIONES DE RIESGO INMINENTE. | ALCALDIA MUNICIPAL | CDGRD-UNGRD.
| ATENCIÓN PSICOSOCIAL, SEGURIDAD DEL RIESGO CON GRUPO DE POBLACIONES (Primera Infancia, Infancia, Adolescentes, Jóvenes, adulto mayores, mujer, personas con discapacidad. | CHARLAS, ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLOGICOS. | HABILITAR PÁGINA O LÍNEAS TELEFÓNICAS DONDE LA POBLACIÓN AFECTADA PUEDA ENCONTRAR APOYO PSICOLÓGICOSOCIAL TANTO PARA LA AFECTACIÓN POR SUS VIVIENDAS Y POR LA EMERGENCIA POR COVID- 19. | SECRETARIA DE SALUD, BIENESTAR FAMILIAR, COMISARIA DE FAMILIA Y CRUZ ROJA. | ALCALDIA - MUNICIPAL.
| REVENCION A EMERGENCIAS | FORTALECIMIENTOY CREACION DE LOS COMITÉS BARRIALES DE EMERGENCIAS (COMBA). | FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO, AMENAZA, IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y LAS CONDICIONES DE RIESGO QUE EN LOS BARRIOS AFECTADOS POR REMOCIÓN EN MASA RECURRENTES, INTERCAMBIO DE SABERES SOBRE LOS TERRITORIOS AFECTADOS CON ACTIVIDADES Y FORMULACIÓN DE PROYECTO PARA REDUCIR LOS RIESGOS Y APRENDIZAJE DEL MANEJO DEL EMERGENCIA Y DESASTRE. REFORZAR A LOS COMITÉS CON UNIFORMES, ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y LOGÍSTICAS PARA ATENCIÓN PRIMARIA PARA SALVAR VIDA CREANDO POBLACIONES MÁS RESILIENTES. | ALACALDIA MUNICIPAL - OMGRD Y CUERPOS DE SOCORRO.
|  | IDENTIFICACION DE ZONA DE RIESGO, AL SECTOR DEL PPADO | DELIMITAR ESTA ZONA POR UNIDAD DE COBERTURA, EN EL PBOT COMO RESERVA ECOLOGICA PROTEJIDA, Y EVITAR QUE SEA URBANIZADA DE NUEVO. | SECRETARIA DE PALNEACION- ALCADIA MUNICIPAL Y OFICINA DE GESTION DE RIESGO | CARDIQUE.
|  | PROYECTO DEMOLICION DE VIVIENDAS AFECTADAS Y/O AGRIETADAS | PREVENIR COLAPSO INESPERADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE REMOCION EN MASA, Y EVITAR ACCIDENTES CON LAS QUE TRANSITAN A SUS ALREDEDORES | ALCALDIA MUNICIPAL - SECRETARIA DE PALNEACION | CUERPOS DE SOCORRO.
| SERVICIOS PÚBLICOS | MONITOREO EN LOS BARRIOS E IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE RED DE SERVICIOS LOCALIZADAS EN TERRENO CON CONDICIONES DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO CONTINUOS INCLUYENDO SUSPENSIONES PARCIALES O TOTALES DE LOS SERVICIOS DE GAS, ASEO, AGUA POTABLE Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO POR PROTECCIÓN O PRECAUCIÓN MIENTRAS REALIZAN CAMBIO DE POSTES, ENDEREZAN POSTES, CONECTAN O DESCONECTAN CABLES, REMUEVEN TUBERIAS Y DEMAS ELEMENTOS DE LOS SERVIVIOS PUBLICOS QUE PUEDAN AGRAVAR LA SITUACION, CON EL FIN DE SALVAR VIDA HACIENDO LAS CORRECCIONES NECESARIAS Y SOCIALIZAR A LAS COMUNIDADES EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EMPRESA. | GARANTIZAR LA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR EXPLOSIÓN AL ESTIRAMIENTO DE LAS MANGUERAS OCASIONADO POR LOS MOVIMIENTOS DE LOS SUELOS. | SURTIGAS,ACUECAR, ELCTRICARIBE Y SERVIASEO. | ALCALDIA MUNICIPAL CMGRD
SUSPENDER Y DESINSTALAR CONTADORES DE GAS EN VIVIENDAS COLAPSADAS Y/O EN CONDICIONES DE RIESGO DE DESPLOME.
CONDONAR DEUDAS A LAS FAMILIAS QUE PERDIERON LAS VIVIENDAS.
|  |  | GARANTIZAR LA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR CAÍDA DE CABLES, POSTES, TRANSFORMADORES POR LOS MOVIMIENTOS DE LOS SUELOS |  | ALCALDIA MUNICIPAL CMGRD.
IMPLEMENTAR Y/O MEJORAR LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN LOS SECTORES AFECTADO.
SUSPENDER Y DESINSTALAR CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS VIVIENDAS COLAPSADAS.
CONDONAR DEUDAS A LAS FAMILIAS QUE PERDIERON LAS VIVIENDAS.
COLOCAR CONTENEDORES EN PUNTO IDENTIFICADOS COMO RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS VIVIENDAS COLAPSADA.
CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIEMPO DE EMERGENCIA
GARANTIZAR LA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR RUPTURA DE TUBERÍAS CON LOS MOVIMIENTOS DE LOS SUELOS.
| SALUD | INCLUSIÓN AL SISTEMA DE SALUD DE LAS PERSONAS DE LAS SE HAN ENCONTRADO FUERA DEL SISTEMA. | GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA SALUD | SEC. DE SALUD MUNICIPAL. | SALUD PÚBLICA.
FUMIGACIÓN
|  | .APLICACIÓN CON CAL EN LAS POZAS DESTRUIDAS. | GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA SALUD Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE CONTAMINACIÓN. |  | SALUD PÚBLICA – SEC. PLANEACIÓN.
| FASE PRE FACTIBILIDAD | ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y CENTROS POBLADOS. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE TERRENOS. | RECOPILAR INFORMACIÓN VERAZ PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGOS Y TERRENOS DEFINIDOS PARA EL REASENTAMIENTO DE LA COMUNIDAD. | ALCALDIA MUNICIPAL- SECRETARIA DE PALNEACION. | CMGRD - CARDIQUE.
|  | ACTUALIZACIÓN PBOT O FORMULACIÓN DE UN NUEVO PBOT CON LA INCLUSIÓN DE LAS ZONAS Y PREDIOS DELIMITADOS EN ALTO RIESGO, ZONAS DE DESARROLLO PRIORITARIO, LAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL. | PLAN DE PBOT ADOPTADO Y APROBADO LOS PLANOS E IMPLEMENTADO. | ALCALDÍA MUNICIPAL -SECRETARIA DE PALNEACION. | CARDIQUE.
| FASE DE FACTIBILIDAD | ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA REUBICACIÓN DE LAS PERSONAS DAMNIFICADAS. | PLAN DE PBOT ADOPTADO Y APROBADO LOS PLANOS E IMPLEMENTADO. | ALCALDÍA MUNICIPAL. | CARDIQUE
|  | ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE DESARROLLO URBANO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 81 DE LA LEY 1523/2012 | PROYECTO DE VIVIENDA PARA REUBICACIÓN | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR. | CDGRD.
|  | ADECUACIÓN DE TERRENO, ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. | INICIO DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS. | ALCALDIA MUNICIPAL | CMGRD.
| REUBICACIÓN DE LA COMUNIDAD | CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO – VIP Y/O INTERÉS SOCIAL – VIS. | SOLUCIÓN DEFINITIVA DE REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS CON TODOS LAS INFRAESTRUCTURAS COMPONENTES DEL DESECHO DE CIUDAD. | ACALDIA MUNICIPAL - CMGRD. | MINISTERIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. UNGRD
|  | CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. | INICIO DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS. | ALCALDÍA MUNICIPAL – AGUAS DE BOLÍVAR. | MINISTERIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. UNGRD
|  | ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DOTACIÓN. | SOLUCIÓN DEFINITIVA DE REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS CON TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS COMPONENTES URBANÍSTICOS DE LEY. | ALCALDÍA MUNICIPAL | CDGRD - IDERBOL.

## CRONOGRAMA RESPUESTA
PLAN OPERATIVO DE INTERVENCION POR SERVICIO BASICO DE RESPUESTA
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
FORMATO PLAN OPERATIVO DE INTERVENCION POR SERVICIO BASICO DE RESPUESTA
OBJETIVO GENERAL | BRINDAR LA ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA INMEDIATA PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA DE LOS BARRIOS DEL PRADO, PRIMERO DE MAYO, LAS BRISAS DEL NORTE, VILLA MARIA LAS MARGARITAS , POR EVENTO DE REMOCIÓN EN MASA EN EL CARMEN DE BOLÍVAR – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CRONOGRAMA PLAN OPERATIVO DE INTERVENCION POR SERVICIO BASICO DE RESPUESTA
FASE DE LA EMERGENCIA | LINEA DE INTERVENCION | ACTIVIDADES | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
RESPUESTA | CENSO - EDAN | DIGITACION DEL CENSO DE LA POBLACIÓN OBJETO ASÍ COMO DE LA INFRAESTRUCTURA, AFECTADA POR LA EMERGENCIA EN LOS BARRIOS DEL PRADO, PRIMERO DE MAYO, BRISAS DEL NORTE Y VILLA MARÍA, LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. CON ENFOQUE DIFENCIAL | bar: AGOSTO 2
| ASPECTOS JURIDICOS | CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL | bar: JULIO 1
ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN) APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 73,74,75,76 LEY 1523 DE 2012 ADQUISICIÓN DE PREDIOS, NEGOCIACIÓN DIRECTA, EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA, DECRETORIA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL (SEGÚN SEA EL CASO) | bar: AGOSTO 1
IDENTIFICACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PBOT CON LA DELIMITACIÓN DE LOS SUELOS HABILITADOS PARA DESARROLLO PRIORITARIO EN ASUNTOS DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL -VIS, INTERÉS PRIORITARIO - VIP, INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES – VIPA DE CONFORMIDAD DE LA LEY 1537/2012. | bar: OCTUBRE 3
| LOGISTICA OPERACIONAL | COMBUSTIBLES | bar: AGOSTO 2
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA, RECORDANDO EL PRINCIPIO DE AUTOCOSERVACIÓN COMO LO ESTIPULA EL ART. 3 DE LA LEY 1523. | bar: AGOSTO 3
ALIMENTOS, REFRIGERIOS E HIDRATACION | bar: AGOSTO 2
| AHE (ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA) MEDIOS DE VIDA | GESTIONAR SUBSIDIOS DE ARRIENDO TRIMENSUALES POR 1 AÑO | bar: SEPTIEMBRE 2
| ATENCIÓN PSICOSOCIAL, SEGURIDAD DEL RIESGO CON GRUPO DE POBLACIONES (Primera Infancia, Infancia, Adolescentes, Jóvenes, adulto mayores, mujer, personas con discapacidad. | CHARLAS, ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLOGICOS. | bar: AGOSTO 2
| REVENCION A EMERGENCIAS | FORTALECIMIENTOY CREACION DE LOS COMITÉS BARRIALES DE EMERGENCIAS (COMBA). | bar: JULIO 2
IDENTIFICACION DE ZONA DE RIESGO, AL SECTOR DEL PPADO | bar: AGOSTO 1
PROYECTO DEMOLICION DE VIVIENDAS AFECTADAS Y/O AGRITADAS | bar: DICIEMBRE 3
| SERVICIOS PÚBLICOS | MONITOREO EN LOS BARRIOS E IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE RED DE SERVICIOS LOCALIZADAS EN TERRENO CON CONDICIONES DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO CONTINUOS INCLUYENDO SUSPENSIONES PARCIALES O TOTALES DE LOS SERVICIOS DE GAS, ASEO, AGUA POTABLE Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO POR PROTECCIÓN O PRECAUCIÓN MIENTRAS REALIZAN CAMBIO DE POSTES, ENDEREZAN POSTES, CONECTAN O DESCONECTAN CABLES, REMUEVEN TUBERIAS Y DEMAS ELEMENTOS DE LOS SERVIVIOS PUBLICOS QUE PUEDAN AGRAVAR LA SITUACION, CON EL FIN DE SALVAR VIDA HACIENDO LAS CORRECCIONES NECESARIAS Y SOCIALIZAR A LAS COMUNIDADES EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EMPRESA. | bar: JULIO 4
| SALUD | INCLUSIÓN AL SISTEMA DE SALUD DE LAS PERSONAS DE LAS SE HAN ENCONTRADO FUERA DEL SISTEMA. | bar: AGOSTO 1
FUMIGACIÓN | bar: AGOSTO 4
.APLICACIÓN CON CAL EN LAS POZAS DESTRUIDAS. | bar: SEPTIEMBRE 4
| FASE PRE FACTIBILIDAD | ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y CENTROS POBLADOS. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE TERRENOS. | bar: OCTUBRE 2
ACTUALIZACIÓN PBOT O FORMULACIÓN DE UN NUEVO PBOT CON LA INCLUSIÓN DE LAS ZONAS Y PREDIOS DELIMITADOS EN ALTO RIESGO, ZONAS DE DESARROLLO PRIORITARIO, LAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL. | bar: OCTUBRE 3
| FASE DE FACTIBILIDAD | ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA REUBICACIÓN DE LAS PERSONAS DAMNIFICADAS. | bar: AGOSTO 2
ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE DESARROLLO URBANO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 81 DE LA LEY 1523/2012 | bar: OCTUBRE 1
ADECUACIÓN DE TERRENO, ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. | bar: OCTUBRE 4
| REUBICACIÓN DE LA COMUNIDAD | CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO – VIP Y/O INTERÉS SOCIAL – VIS. | bar: OCTUBRE 2
CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. | bar: OCTUBRE 2
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DOTACIÓN. | bar: NOVIEMBRE 2