## cuadro de codigos version (hidden)
CÓDIGO | FT.GJ.01 |  |  | DATOS INICIALES
VERSIÓN | 1
FECHA MODIFICACION
FECHA | 3 | 1 | 2011
PÁGINA | 1 | DE | 2
CÓDIGO | FT.GJ.02 |  |  | MEMORIA CANTIDADES
VERSIÓN | 1
FECHA MODIFICACION | 2009-11-01
FECHA | 27 | 11 | 2009
PÁGINA | 1 | DE | 1 | 2010-01-27
CÓDIGO | FT.GJ.03 |  |  | PRESUPUESTO INICIAL
VERSIÓN | 1
FECHA MODIFICACION | 2009-11-01
FECHA | 3 | 1 | 2011
2010-01-27
PÁGINA | 1 | DE | 1
CÓDIGO | FT.GJ.04 |  |  | MEMORIA CANT. OBRA ACTA PARCIAL
VERSIÓN | 1
FECHA MODIFICACION | 2009-11-01
FECHA | 11 | 1 | 2010
2010-01-11
PÁGINA | 1 | DE | 1
CÓDIGO | FT.GJ.05
ACTA PARCIAL
VERSIÓN | 1
FECHA MODIFICACION
FECHA | 3 | 1 | 2011
2010-11-17
PÁGINA | 1 | DE | 1

## DATOS INICIALES (hidden)
GESTION DE CONTRATACION
DATOS GENERALES CONTRATO
CONTRATO: | PRESTACION DE SERVICIOS | (110-14-07)77 |  | 2020
OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE
VALOR FISCAL: | 21000000
#REF!
CONTRATISTA: | HOOVER IBARVO
NIT
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA | 4711979 | MIRANDDA | CAUCA
DIRECCION CORRESPONDENCIA | CALLE 4 No. 8-26 | MIRANDA | VALLE DEL CAUCA
Telefonos:
| Celular: | 3117123876
INTERVENTOR: | N/A
N/A
SUPERVISOR: | CARMEN EUGENIA DEVIA UPEGUI
Secretaria Juridica
FECHA Firma CONTRATO: | 2020-02-18
ACTA DE INICIO: | 2020-02-24
INICIO OBRA:
FECHA TERMINACION: | SEIS (6) MESES
PLAZO: | SEIS (6) MESES
MODIFICACIONES DE PLAZOS
FECHA SUSPENSIÓN:
FECHA REANUDACION:
PRORROGAS PLAZO: |  | DIAS | 0 | MESES
PLAZO MODIFICADO:
FECHA MODIFICADA TERMINACION OBRA:
GESTION DE CONTRATACION
DATOS GENERALES CONTRATO
FORMA DE PAGO: | actas parciales
Anticipo: | 0% | 0
Actas Parciales: | 100% | 21000000
Acta Final: |  | 0
POLIZA DE SEGURO
POLIZA No.:
Direccion:
Intermediario:
Fecha expedicion:
| AMPAROS | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA
RESOLUCION APROBACION DE POLIZA
GARANTIA TERMINO CONTRATO | POLIZA PENDIENTE:
| AMPAROS | MONTO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA

## PRESUP.INICIAL (hidden)
GESTION DE CONTRATACION
PRESUPUESTO INICIAL
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID | CANTIDAD | VR. UNIT | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL POR CAPITULO | ITEMS GENERALES | VALOR UNITARIO GENERALES | TIPOS DE INSUMOS
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE |  | mes | 6 | 3500000 |  | 21000000
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 21000000
PRESUPUESTO DISCRIMINANDO AIU
| COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 21000000
COSTOS INDIRECTOS
|  | IVA |  |  | 16%
[5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0 | 13.9484 | 257042040.271 | 3.3766 | 56373412.9613 | 0.78429 | 26873174.985 | 0.35585 | 4672507.2727
[5 empty] | 0% |  | 0
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 21000000
N/A |  | HOOVER IBARVO |  |  |  | #REF!
Representante Legal Interventoría |  | Representante Legal del Contratista | Representante Legal del Contratista |  |  | #REF!
INTERVENTOR |  | CONTRATISTA |  |  |  | SUPERVISOR

## DESIGNACION INTERV (hidden)
GESTION DE CONTRATACION
DESIGNACION DE SUPERVISIÒN
FECHA: | 2016-01-08
Doctora
CARMEN EUGENIA DEVIA UPEGUI
Secretaria Juridica
Por medio de la presente, me permito comunicarle a usted que ha sido designada como
SUPERVISORA tecnico, administrativo y financiero del Contrato No. |  |  |  | (110-14-07)77
En desarrollo de la presente designacion, a partir de la fecha es su responsabilidad velar por el cumplimiento y correcta ejecucion del contrato, asi mismo, efectuar la interventoria y control tecnico, administrativo y financiero del contrato hasta la liquidacion final del mismo.
DATOS CONTRACTUALES
No. CONTRATO: |  | (110-14-07)77 | 21000000 | FECHA SUSCRIPCION | 2020-02-18
OBJETO DEL CONTRATO: |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE
CONTRATISTA: |  | HOOVER IBARVO | Nit. C.C. | 4711979
NOMBRE REPRES. LEGAL: |  | 0 | Nit. C.C. | 0
DIRECCION: |  | CALLE 4 No. 8-26 | MIRANDDA |  | Valle
TELEFONO: |  |  | CELULAR: | 3117123876
SUPERVISOR: |  | CARMEN EUGENIA DEVIA UPEGUI | Secretaria Juridica
PLAZO: |  | SEIS (6) MESES
VALOR: |  | 21000000 | ANTICIPO: | 0 |  | 0%
OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR
Para lo cual debera realizar, sin perjuicio de las exigidas por la Ley y siempre en cumplimiento de las normas de contratacion estatal y del manual del interventor y de contratacion del Municipio de Pradera:
1. Revision y analisis en forma completa y detallada de los estudios previos.
3. Revisar y controlar las tareas que presente el contratista.
4. Suscribir con el Contratista el Acta de Inicio del Contrato a partir del cual se contara el plazo de ejecucion pactado en la minuta del contrato.
5. Elaborar en coordinacion con el contratista, las actas parciales y definitivas de recibo de acuerdo con las tareas realmente ejecutadas, adjuntando las memorias y documentos que sirvieron de base para efectuar el recibo de dichas actividades o items.
6. Elaborar los informes mensuales de supervisiòn (de acuerdo al plazo de ejecucion del contrato) incluyendo registro fotografico -(si aplica).
7. Elaborar y enviar acta final de recibo, recibido a satisfaccion, acta de liquidacion y certificacion de cumplimiento de las tareas, una vez cumplido el objeto contractual, previa elaboracion del acta de recibo.
8. Tener en cuenta y cumplir el codigo de etica profesional.
9. Elaborar y allegar la documentacion requerida para la liquidacion del respectivo contrato.
10. En general, supervisar y controlar la ejecucion del contrato, desarrollar las actividades, administrativas y financieras, tales como: control de tareas, comunicaciones, seguimiento polizas, presentacion de informes, elaboracion de actas y control de acuerdo a normas establecidas.
Atentamente,
HENRY DEVIA PRADO
Alcalde Municipal
c.c. archivo

## ACTA INICIO
GESTION DE CONTRATACION
ACTA DE INICIO
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL ACTA: |  |  | 2 de febrero del 2026
SECRETARIA EJECUTORA: |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA
CLASE DE CONTRATACION: |  |  | DIRECTA www.pradera-valle.gov.co | SELEC. ABREVIADA | LICITACION
TIPO DE CONTRATO: |  |  | PREST.SERV. | DE SUMINISTRO | DE OBRA | CONSULTORIA
|  |  | COMPRAVENTA | INTERVENTORIA | CONVENIOS
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
NOMBRE PERSONAL NATURAL O JURIDICA: |  | JHON JAIBER SOLANO GALLEGO |  | Nit. C.C. | 1006217745
NOMBRE REPRES. LEGAL: |  | 0 |  | Nit. C.C. | 0
DIRECCION: |  | CALLE 9 2 57 ALTO DEL CASTILLO |  | PRADERA |  | Valle
CORREO ELECTRONICO: |  |  | jhonjaiber2000@hotmail.com
TELEFONO: |  | 3026057191 |  | CELULAR: | 3026057191
CONDICIONES DEL CONTRATO
No. CONTRATO: |  | 400.02.01.016.2026 |  | 2026 | FECHA SUSCRIPCION | 2026-02-02
RESOLUCION APROBACION POLIZAS No. |  |  |  | FECHA:
OBJETO DEL CONTRATO: |  | PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR CULTURA PARA DIRECCIONAR EL APRENDIZAJE Y PRACTICA EN PERCUSION, TECNICA VOCAL Y PIANO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA (V)
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: |  | JULLY MARCELA DOMINGUEZ PRADO |  | DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA
PLAZO: |  | CINCO (5) MESES
FECHA INICIACION: |  | 2 de febrero del 2026
FECHA TERMINACION: |  | CINCO (5) MESES
VALOR: |  | 8000000 |  | ANTICIPO: | 0 |  | 0%
En Pradera, Valle del Cauca, el |  |  | 2 de Febrero del 2025 |  | se reunieron
JHON JAIBER SOLANO GALLEGO |  |  | ,Nit/C.C. No. | 1006217745 | en su calidad de CONTRATISTA
y en representacion del Municipio, en calidad de SUPERVISOR, |  |  |  |  | JULLY MARCELA DOMINGUEZ PRADO
con el fin de INICIAR el Contrato precitado.
CONSTANCIA DE LAS PARTES: GRADO DE RESPONSABILIDAD
1. Mediante la suscripción de la presente Acta de Inicio, el Contratista, el Supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El Contratista aporta sus pagos de aportes sociales, que se anexan a la presente, y son obligatorios para el pago.
3. El contratista deja constancia de conocer los estudios preliminares y los términos de referencia, correspondientes al contrato y no presenta observaciones a los mismos. Igualmente conoce las circunstancias que rodean el sitio del trabajo.
4. El contratista manifiesta que antes de presentar la propuesta, conoció el sitio y las condiciones de trabajo.
SE ACUERDA:
a. Se autoriza el INICIO de las tareas objeto del contrato, las cuales se encuentran relacionadas en la invitaciòn, propuesta y en la minuta del mismo.
b. Se autoriza el pago del Anticipo del |  |  | 0% | , por valor de | 0
estipulado en la CLAUSULA CUARTA del |  |  |  | Contrato de | PRESTAC SERVICIOS |  |  | con
objeto precitado y se determina que el plazo se contabiliza para efectos contractuales a partir
de la firma de la presenta ACTA DE INICIO.
CONCEPTO DEL SUPERVISOR
En consecuencia el CONTRATISTA inicia la ejecucion del Contrato No. | [5 empty] | 400.02.01.016.2026
de fecha: | 2 de Febrero DEL 2026 |  |  | bajo su responsabilidad expresa y se
compromete a cumplir en los terminos contemplados en el Contrato, en la presente Acta exigidos por la Ley y la Constitucion. Para constancia de lo anterior, firman en Pradera (V)
los que en ella intervinieron.
JHON JAIBER SOLANO GALLEGO |  |  |  | JULLY MARCELA DOMINGUEZ PRADO
1006217745 |  |  |  | SUPERVISORA
CONTRATISTA |  |  |  | INTERVENTOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
DE PRADERA VALLE
NIT: 900005734-5

## ACTAS PARCIAL
Republica de Colombia INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO PRADERA - VALLE NIT. 900.005.734-5
GESTION DE CONTRATACION
ACTA DE PAGO INICIAL
FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  | MARZO |  |  | 2026 | ACTA No.: |  |  | 2 | VALOR PRESENTE ACTA: |  | 1600000
CONTRATO No : |  | prestación de servicios | 400.02.01.016.2026 |  |  | 8000000 | PLAZO INICIAL: |  |  | CINCO (5) MESES |  | PLAZO ACUMULADO: | 0
OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR CULTURA PARA DIRECCIONAR EL APRENDIZAJE Y PRACTICA EN PERCUSION, TECNICA VOCAL Y PIANO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA (V) | [5 empty] | FECHA DE INICIACION: |  |  | 2026-02-02 |  | FECHA DE SUSPENSIÓN:
CONTRATISTA: |  | JHON JAIBER SOLANO GALLEGO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | FECHA DE REANUDACIÓN: |  |  | --- |  | FECHA DE VENCIMIENTO: | 2026-06-29
INTERVENTOR: |  | N/A | N/A |  |  |  | VALOR INICIAL (incluido IVA) : |  |  | 8000000 |  | VALOR ADICIÓN AL : | 0
SUPERVISOR: |  | JULLY MARCELA DOMINGUEZ PRADO | DIRECTORA |  |  |  | VALOR ANTICIPO : |  |  |  |  | VALOR ACTA FINAL:
CUBS | ITEMS | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES |  |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  |  |  | OBRA EJECUTADA
[7 empty] | Acta de Modificacion No. |  |  | 0 | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO |  | CANTIDAD OBRA EJECUTADA |  |  |  | VALOR OBRA EJECUTADA
|  | ACTIVIDADES | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | +/- | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL MODIFICACION | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | ACTA No.1 | ACTA No.2 | ACTA No.3 | ACUMUL. | ACTA No.1 | ACTA No.2 | ACTA No.3 | ACUMUL.
1 | 1 | ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PROCESOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL IMCT Y FORTALECERLOS A TRAVES DE LA FORMULACION, RADICACION Y SEGUIMIETNO DE PROYECTOS ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. | mes | 5 | 1600000 | 8000000 |  |  |  |  | 1 | 1600000 | 2 | 3200000 | 1 | 1 |  | 2 | 1600000 | 1600000 |  | 3200000
SUBTOTALES | [5 empty] | 8000000 | [5 empty] | 1600000 |  | 3200000
Valor total básico | [5 empty] | 8000000 | [5 empty] | 1600000 |  | 3200000
AIU |  |  | % | 0%
IVA |  | SOBRE UTILIDAD | % | 0%
TOTAL | [5 empty] | 8000000 | [5 empty] | 1600000 |  | 3200000
AMORTIZACION ANTICIPO: |  |  |  | 0%
VALOR A PAGAR ACTA | [11 empty] | 1600000 |  | 3200000
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: |  |  | 1600000 |  |  | En letras: | SON: UN MILLON SEICIENTOS PESOS M/CTE
VALOR ACUM. EJECUCION: |  |  |  | 3200000
VALOR ACUM. AMORT.ANTICIPO: | [5 empty] | SALDO BASICO POR AMORTIZAR: | 4800000
SALDO BASICO POR EJECUTAR: |  |  |  | 4800000
GARANTIAS DEL CONTRATO
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | RESPONSABILIDAD CIVIL
No. Poliza |  |  | No. Poliza |  | 0 |  | No. Poliza |  | 0 |  | No. Poliza
Aseguradora: |  |  | Aseguradora: |  | 0 |  | Aseguradora: |  | 0 |  | Aseguradora:
Termino de la garantia: |  |  | Termino de la garantia: |  |  |  | Termino de la garantia: |  | 0 |  | Termino de la garantia: |  | 0
|  |  |  | JHON JAIBER SOLANO GALLEGO |  |  | JULLY MARCELA DOMINGUEZ PRADO
|  |  |  | CONTRATISTA |  |  | SUPERVISOR
0

## valor en letras (2) (hidden)
RUTINA PARA COLOCAR EL VALOR DEL NUMERO EN LETRAS
NUMERO: | 1600000
VALOR: | SON: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE
| 1600000 | 1600000
| 0 | CON 0/100 M/CTE
6 | 6
0 | 0 | 0
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  | MIL
4 | 0 | 0
5 | 6 | 6 | SEISCIENTOS |  | SEISCIENTOS MIL
6 | 1 | 1 | UN | MILLON
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0 |  |  | UN MILLON
9 | 0 | 0
0 |  |  |  | DIEZ
1 | UN | DIEZ | CIENTO | ONCE
2 | DOS | VEINTE | DOSCIENTOS | DOCE | VEINTI
3 | TRES | TREINTA | TRESCIENTOS | TRECE | TREINTA Y
4 | CUATRO | CUARENTA | CUATROCIENTOS | CATORCE | CUARENTA Y
5 | CINCO | CINCUENTA | QUINIENTOS | QUINCE | CINCUENTA Y
6 | SEIS | SESENTA | SEISCIENTOS | DIECISEIS | SESENTA Y
7 | SIETE | SETENTA | SETECIENTOS | DIECISIETE | SETENTA Y
8 | OCHO | OCHENTA | OCHOCIENTOS | DIECIOCHO | OCHENTA Y
9 | NUEVE | NOVENTA | NOVECIENTOS | DIECINUEVE | NOVENTA Y

## RESUMEN FINANCIERO
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PRADERA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
INFORME FINANCIERO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
INSTITUTO EJECUTORA: |  | IMCT |  |  |  |  | SUPERVISOR: | JULLY MARCELA DOMINGUES PRADO
CONTRATO No: |  | 400.02.01.016.2026 |  | CONTRATISTA | Jhon Jaiber Solano Gallego |  |  |  |  | MARZO
SECTOR | CULTURA
INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA
EJECUCIÓN | [6 empty] | ANTICIPO |  | REGISTRO |  |  | Observaciones
Mes/ Año | Acta No. | Valor Contrato | Valor IVA | Valor Total | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | Amortización | Saldo | DESCRIPCIÓN | VALOR | SALDO
[9 empty] | INICIAL |  | 8000000
[9 empty] | ANTICIPO | 0 | 0
FEBRERO | ACTA01 | 8000000 | 0 |  | 1600000 | 6400000 | $0% | 0 | ACTA-01 | 1600000 | 6400000
MARZO | ACTA02 | 8000000 |  |  | 3200000 | 4800000 |  |  | ACTA02 | 1600000 | 4800000
| TOTALES | 8000000 |  | 0 | 3200000 | 4800000 | $0% | 0 |  | 3200000 | 4800000
| Firma | [5 empty] | Firma
| Nombre: | JHON JAIBER SOLANO GALLEGO | Jhon Jaiber Solano Gallego |  |  |  | Nombre: | JULLY MARCELA DOMINGUEZ PRADO
| Contratista | [5 empty] | supervisor
Original: Instituto Municipal Cultura y Turismo
Copias: Contratista,Interventor y Supervisor

## ACTA DE INTERVENTORIA MENSUAL (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADERA
ACTA DE SUPERVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  |  | VALOR CONTRATO |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE |  | HOJA No. | 1 DE 2
CONTRATO No |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS |  | (110-14-07)77 |  |  | PLAZO EN DIAS |  | SEIS (6) MESES
OBJETO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE | [5 empty] | CONTRATISTA |  | HOOVER IBARVO
SUPERVISOR |  | CARMEN EUGENIA DEVIA UPEGUI
DESCRIPCIÓN Y RESUMEN DE ACTIVIDADES:
En el presente informe de supervisión, se le hizo seguimiento a las siguientes actividades:
DESCRIPCION
se anexan informe de actividades realiadas por la contratista.
Las actividades anteriormente mencionadas fueron realizadas a satisfaccion por parte del contratista
HOOVER IBARVO |  |  |  |  | , de acuerdo al objeto contractual.
para constancia de lo anterior, se firma en Pradera el
HOOVER IBARVO |  |  |  |  | CARMEN EUGENIA DEVIA UPEGUI
CONTRATISTA | [5 empty] | SUPERVISOR
Original: Departamento Juridico
ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADERA
NIT:NIT. 891380115-0

## INTERV SEMANAL (hidden)
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PRADERA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
SECRETARIA EJECUTORA |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION | [5 empty] | PAGINA |  | 1 | DE | 1
[10 empty] | FECHA |  | 4 | 4 | 10
CONTRATISTA: |  |  |  | HOOVER IBARVO | [5 empty] | CONTRATO No: |  | 003 (101-14-07)
| Semana Número: |  | 9 |  |  | Del: | 29 DE MARZO |  | Al: | 4 DE ABRIL
| Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [5 empty] | 71 DIAS
| Nombre del Supervisor |  |  | #REF! |  |  |  | Nombre del Interventor: |  | N/A
OBJETO DEL CONTRATO.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE
ACUMULADO
|  | programada (%) |  |  |  |  | 5% | 45%
| Valor programado: |  |  |  | $ | 1050000 |  | 9450000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA:
| Contratista: |  |  | HOOVER IBARVO |  |  |  | Interventor:
| Contrato No. |  |  | 003 (101-14-07) |  |  |  | Contrato No.
| Valor Inicial: |  | $ | 21000000 |  |  |  | Valor Inicial: |  |  | $
| Valor Actualizado: |  | $ |  |  |  |  | Valor Actualizado: |  |  | $
| Plazo Inicial: | [6 empty] | Plazo Inicial:
| Plazo Actualizado: | [6 empty] | Plazo Actualizado:
| Fecha de Iniciación: |  |  | ENERO 28 -2010 |  |  |  | Fecha de Iniciación:
| Fecha de Vencimiento: |  |  | JULIO 28 -2010 |  |  |  | Fecha de Vencimiento:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Realizar estudios previos a los siguientes proyectos:
1. Desalojo Primero de Mayo.
2. Compra de polizas para (Alcalde, Tesorero, Secretario de Hacienda, Personero, Concejales y Tecnico de Bienes e Inventario).
3. Gastos electorales
4. proyecto "Aprender a Vivir"
5. Proyecto "promocion en salud publica".
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
Realizar los siguientes estudios:
1. Proyecto "Pavimentación fase 1 via lomitas potrerito"
2. Proyecto "Pavimentación fase 1 via lomitas potrerito" (Interventoria)
3. Diseños de canales aguas lluvias.
4. Transporte cafeteros
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES | [9 empty] | INTERVENTOR
Firma
[10 empty] | Nombre: | N/A

## INTERV SEMANAL (2) (hidden)
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PRADERA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
SECRETARIA EJECUTORA |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION | [5 empty] | PAGINA |  | 1 | DE | 1
[10 empty] | FECHA |  | 11 | 4 | 10
CONTRATISTA: |  |  |  | HOOVER IBARVO | [5 empty] | CONTRATO No: |  | 003(101-14-07)
| Semana Número: |  | 10 |  |  | Del: | 5 DE ABRIL |  | Al: | 11 DE ABRIL
| Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [5 empty] | 78 DIAS
| Nombre del Supervisor |  |  | #REF! |  |  |  | Nombre del Interventor: |  | N/A
OBJETO DEL CONTRATO.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE
ACUMULADO
|  | programada (%) |  |  |  |  | 5% | 50%
| Valor programado: |  |  |  | $ | 1050000 |  | 10500000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA:
| Contratista: |  |  | HOOVER IBARVO |  |  |  | Interventor:
| Contrato No. |  |  | 003 (101-14-07) |  |  |  | Contrato No.
| Valor Inicial: |  | $ | 21000000 |  |  |  | Valor Inicial: |  |  | $
| Valor Actualizado: |  | $ |  |  |  |  | Valor Actualizado: |  |  | $
| Plazo Inicial: | [6 empty] | Plazo Inicial:
| Plazo Actualizado: | [6 empty] | Plazo Actualizado:
| Fecha de Iniciación: |  |  | ENERO 28 -2010 |  |  |  | Fecha de Iniciación:
| Fecha de Vencimiento: |  |  | JULIO 28 -2010 |  |  |  | Fecha de Vencimiento:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Realizar los siguientes estudios:
1. Proyecto "Pavimentación fase 1 via lomitas potrerito"
2. Proyecto "Pavimentación fase 1 via lomitas potrerito" (Interventoria)
3. Diseños de canales aguas lluvias.
4. Transporte cafeteros
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
Realizar los siguientes estudios:
1. Proyecto Ley 21 "construcción de aulas y baterias sanitarias FAZ"
2. Combra de Motobomba Bolo Hartonal
3. Limpieza y mantenimiento de zonas verdes
4. Comité de estratificación
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES | [9 empty] | INTERVENTOR
Firma
[10 empty] | Nombre: | N/A

## INTERV SEMANAL (3) (hidden)
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PRADERA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
SECRETARIA EJECUTORA |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION | [5 empty] | PAGINA |  | 1 | DE | 1
[10 empty] | FECHA |  | 18 | 4 | 10
CONTRATISTA: |  |  |  | HOOVER IBARVO | [5 empty] | CONTRATO No: |  | 003 (101-14-07)
| Semana Número: |  | 11 |  |  | Del: | 12 DE ABRIL |  | Al: | 18 DE ABRIL
| Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [5 empty] | 85 DIAS
| Nombre del Supervisor |  |  | #REF! |  |  |  | Nombre del Interventor: |  | N/A
OBJETO DEL CONTRATO.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE
ACUMULADO
|  | programada (%) |  |  |  |  | 5% | 55%
| Valor programado: |  |  |  | $ | 1050000 |  | 11550000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA:
| Contratista: |  |  | HOOVER IBARVO |  |  |  | Interventor:
| Contrato No. |  |  | 003 (101-14-07) |  |  |  | Contrato No.
| Valor Inicial: |  | $ | 21000000 |  |  |  | Valor Inicial: |  |  | $
| Valor Actualizado: |  | $ |  |  |  |  | Valor Actualizado: |  |  | $
| Plazo Inicial: | [6 empty] | Plazo Inicial:
| Plazo Actualizado: | [6 empty] | Plazo Actualizado:
| Fecha de Iniciación: |  |  | ENERO 28 -2010 |  |  |  | Fecha de Iniciación:
| Fecha de Vencimiento: |  |  | JULIO 28 -2010 |  |  |  | Fecha de Vencimiento:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Realizar los siguientes estudios:
1. Proyecto Ley 21 "construcción de aulas y baterias sanitarias FAZ"
2. Combra de Motobomba Bolo Hartonal
3. Limpieza y mantenimiento de zonas verdes
4. Comité de estratificación
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
Realización de los siguientes estudios previos:
1. Proyecto Ingles.
2. Compra e Instalacion de Gas Natural.
3. Construcción de extensión de redes de acueducto corregimiento bolo hartonal.
4. Socialización via Pradera- Palmira.
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES | [9 empty] | INTERVENTOR
Firma
[10 empty] | Nombre: | N/A

## INTERV SEMANAL (4) (hidden)
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PRADERA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
SECRETARIA EJECUTORA |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION | [6 empty] | PAGINA |  | 1 | DE | 1
[11 empty] | FECHA |  | 28 | 4 | 10
CONTRATISTA: |  |  |  | HOOVER IBARVO | [6 empty] | CONTRATO No: |  | 003 (101-14-07)
| Semana Número: |  | 12 |  |  | Del: | 19 DE ABRIL |  |  | Al: | 28 DE ABRIL
| Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [5 empty] | 90 dias
| Nombre del Supervisor |  |  | #REF! |  |  |  |  | Nombre del Interventor: |  | N/A
OBJETO DEL CONTRATO.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE
ACUMULADO
|  | programada (%) |  |  |  |  | 5% |  | 60%
| Valor programado: |  |  |  | $ | 1050000 |  |  | 12600000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: | [7 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA:
| Contratista: |  |  | HOOVER IBARVO |  |  |  | Interventor:
| Contrato No. |  |  | 003 (101-14-07) |  |  |  | Contrato No.
| Valor Inicial: |  | $ | 21000000 |  |  |  | Valor Inicial: |  |  | $
| Valor Actualizado: |  | $ |  |  |  |  | Valor Actualizado: |  |  | $
| Plazo Inicial: | [6 empty] | Plazo Inicial:
| Plazo Actualizado: | [6 empty] | Plazo Actualizado:
| Fecha de Iniciación: |  |  | ENERO 28 -2010 |  |  |  | Fecha de Iniciación:
| Fecha de Vencimiento: |  |  | JULIO 28 -2010 |  |  |  | Fecha de Vencimiento:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Realización de los siguientes estudios previos:
1. Proyecto Ingles.
2. Compra e Instalacion de Gas Natural.
3. Construcción de extensión de redes de acueducto corregimiento bolo hartonal.
Realización de actas de pago
1. contratos: 003,004,005,006,007,007,009,010,011,015,060
2. Cuentas por pagar.
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
OBSERVACIONES | [10 empty] | INTERVENTOR
Firma
[11 empty] | Nombre: | N/A

## CUENTA COBRO
FECHA: | Pradera, MARZO de 2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA V
DEBE A:
JHON JAIBER SOLANO GALLEGO
|  | C.C. | 1006217745
POR CONCEPTO
PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR CULTURA PARA DIRECCIONAR EL APRENDIZAJE Y PRACTICA EN PERCUSION, TECNICA VOCAL Y PIANO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA (V)
POR VALOR DE:
1600000
SON: MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE
JHON JAIBER SOLANO GALLEGO
CONTRATISTA

## RECIBIDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PRADERA
ALCALDIA MUNICIPAL
RECIBIDO A SATISFACCIÓN
LA SUSCRITA DIRECTORA
HACE CONSTAR
Que recibe a satisfacción por parte de
JHON JAIBER SOLANO GALLEGO
por concepto de
PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR CULTURA PARA DIRECCIONAR EL APRENDIZAJE Y PRACTICA EN PERCUSION, TECNICA VOCAL Y PIANO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA (V)
Para constancia de lo anterior, se firma en Pradera Valle, a los dos (26) dias del mes de MARZO de 2026
JULLY MARCELA DOMINGUEZ PRADO
Directora
Copia: Archivo

## CONTROL DE POLIZAS (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PRADERA VALLE
ALCALDIA MUNICIPAL
SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES
SECRETARIA EJECUTORA: |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA
CONTRATO No._____________________ | (110-14-07)77 |  |  | CONTRATISTA: | HOOVER IBARVO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE
ORDEN DE INICIO |  | 2020-02-24
(Fecha en la cual se imparte)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN DIAS |  |  |  | SEIS (6) MESES
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)
VIGENCIA
1. Garantía Única de Cumplimiento: |  |  |  | DESDE: | 28 | M | A | 1 | 11 | HASTA | 28 | 9 | 11
1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado |  |  |  | DESDE: | 28 | M | A | 1 | 11 | HASTA | 28 | 9 | 11
1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones |  |  |  | DESDE: | D | M | A | M | A | HASTA | D | M | A
1.3. Estabilidad de la obra (5 años a partir del recibo definitivo de las obras por parte del INVIAS) |  |  |  | DESDE: | D | M | A | M | A | HASTA | D | M | A
1.4. Calidad del servicio |  |  |  | DESDE: |  | M | A |  |  | HASTA
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual |  |  |  | DESDE: | D | M | A | M | A | HASTA | D | M | A
Contratos Adicionales: |  |  |  | Modificación No. | [5 empty] | Póliza No.
0
Firma |  |  |  | Firma
Nombre: |  |  |  | Nombre:
Interventoría |  |  |  | Supervisor
Original: Departamento Juridico
Copias: Secretaria Ejecutora, Contratista, Interventor y Supervisor
X
X

## ACTA DE LIQUIDACION (hidden)
GESTION DE CONTRATACION | [6 empty] | CODIGO | FT.GJ.
ACTA DE LIQUIDACION | [6 empty] | VERSION | 1
[7 empty] | FECHA | 2010-03-01
FECHA DE ELABORACION: |  | 2011-03-08
CONDICIONES DEL CONTRATO
SECRETARIA EJECUTORA: | SECRETARIA JURIDICA |  |  |  | CONTRATO No.: |  | (110-14-07)77
OBJETO DEL CONTRATO: |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE
CONTRATISTA: |  | HOOVER IBARVO |  |  |  | Nit. C.C. | 4711979
INTERVENTOR: |  | N/A |  |  |  | Nit. C.C. | N/A
SUPERVISOR: |  | CARMEN EUGENIA DEVIA UPEGUI |  |  |  | Nit. C.C.
FECHA INICIO CONTRATO: |  | 2020-02-24 |  | FECHA VENCIMIENTO CONTRATO: |  |  | SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO: |  | 21000000 |  | ANTICIPO: |  | $
VALOR ACTUAL CONTRATO: |  | 21000000 |  | ADICION: |  | 0
COSTOS INDIRECTOS: |  | 0%
ADMINISTRACION | A
IMPREVISTOS | I
UTILIDAD | U
En el Municipio de Pradera, a los |  |  | dias del mes de |  |  | del año | 2016 | se reunieron
reunieronel CONTRATISTA, el INTERVENTOR, el SUPERVISOR del Contrato y el ALCALDE MUNICIPAL, con el fin
efectuar la LIQUIDACION DEL CONTRATO No. |  |  | (110-14-07)77
CONSTANCIAS:
1. La presente liquidación se sustenta en la clausula No. |  |  |  | 15 | del Contrato No. |  | (110-14-07)77
(y/o en el art.11 de la Ley 1150/2007)
2. A la fecha de la presente Liquidacion el CONTRATO se encuentra en un |  |  |  |  | 100% |  | de ejecucion.
3. El plazo estipulado en el contrato (o el plazo establecido por la ley) para proceder a su liquidación se encuentra vigente, de acuerdo con la verificación realizada por el Jefe de la Oficina Juridica.
4. Según la comprobación realizada por la Oficina Juridica, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por el art. 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:
CONTRATO u OTRO SI No. |  | DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA) |  |  |  |  | VALOR
(110-14-07)77 |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE PRADERA VALLE |  |  |  |  | 21000000
$
$
$
VALOR TOTAL CONTRATO incluido COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 21000000
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | VALOR
Discriminados así:
| Valor total Prestacion de Servicios: | [5 empty] | 21000000
| Valor total de los Ajustes: | [5 empty] | $
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | [5 empty] | 21000000
COMENTARIOS:
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | VALOR
| Valor por Actas Prestacion de Servicios: | [5 empty] | 21000000
Valor por Ajustes:
| Valor IVA pagado: | [5 empty] | $
| VALOR TOTAL PAGADO: | [5 empty] | 21000000
COMENTARIOS:
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | VALORES
|  |  |  | EJECUTADO |  |  | PAGADO
Valor total ejecutado por actas parciales |  |  |  | 21000000
Valor total pagado por actas parciales Prestacion de Servicios |  |  |  | $ |  |  | 21000000
Valor pagado por ajustes |  |  |  | $
Valor correspondiente a IVA
Valor pagado por IVA |  |  |  | $
SUMAS IGUALES: |  |  |  | 21000000 |  |  | 21000000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  | SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO |  |  |  | 0
DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN
| No. | DESCRIPCION |  |  |  |  | APLICA | FOLIOS
| 1 | Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato, suscrita por el Contratista o Representante Legal, el Interventor y Supervisor de Contrato.
| 2 | Fotocopia del Acta Final.
| 3 | Fotocopia del Acta de Ajuste definitivo.
| 4 | Relación de pagos, expedida por el Tesorero y el funcionario del Ärea de Contabilidad.
| 5 | Certificado de modificación a la Póliza, debidamente aprobada, que ampara el Cumplimiento, el Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Responsabilidad Civil y Extracontractual y Calidad del Bien y/o Servicio.
| 6 | Certificado de modificación a la Póliza, debidamente aprobada, que ampara la Estabilidad de Obra.
| 7 | Registro Fotografico.
| 8 | Certificado de la Comunidad, manifestando la aceptacion de la obra, bien o servicio.
| 9 | Certificación mediante el cual consigna haber dado cumplimiento a todas las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
| 10 | Paz y Salvo por todo concepto laboral de la Oficina de Trabajo.
ACUERDOS
Cuando exista una diferencia a favor del Contratista o del Municipio, dichaa diferencia se debera cancelar al beneficiario de la
misma dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la firma de la presente Acta, asi:
LA CANTIDAD DE: |  |  |  | correspondientes a los saldo liquidados a favor del
La presente ACTA DE LIQUIDACION esta de acuerdo con los valores reconocidos para pago y con su firma, se termina el
VINCULO CONTRACTUAL entre las partes.
Para constancia de lo anterior se firma en PRADERA, VALLE DEL CAUCA, a los |  |  |  |  | a los |  | dias del mes de
del año
Firma
HOOVER IBARVO |  |  |  | HENRY DEVIA PRADO
CONTRATISTA |  |  |  | ALCALDE