## Actitud Metro
TITULO
Cronograma XXXXXX
| Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. | [9 empty] | Periodo resaltado: |  | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado
|  |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  |  | SEGUIMIENTO | time axis 2025-07-15 to 2025-09-20
No. | ACTIVIDAD | Eje | Responsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | ALERTAS | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | Observaciones | time axis 2025-07-15 to 2025-09-20
1 | Equipo territorial de la DCDS - Implementación de dispositivos de Cultura del Diálogo Se llevará a cabo la aplicación mensual de dispositivos de Cultura del Diálogo en los que se incorporarán actividades relacionadas con la estrategia "Actitud Metro". Para este fin, se efectuarán ejercicios de sensiblización en el marco de las Acciones Inspiradoras lideradas por el equipo territorial en diferentes localidades de la ciudad. Estas intervenciones se desarrollarán a través de dinámicas lúdico–pedagógicas con enfoque en cultura ciudadana y diálogo social, orientadas a promover la participación activa, la corresponsabilidad y la transformación positiva de los entornos comunitarios alrededor de la "Actitud Metro". | Equipo Territorial | Dirección Convivencia y Diálogo Social | 2025-10-01 | 2026-12-31 | #N/A | 457 | VIGENTE |  |  | 0% | Nota: La aplicación de los dispositivos de Cultura del Diálogo relacionados con "Actitud Metro" se realizará mínimo una (1) vez al mes. INSUMOS REQUERIDOS: 12 Pliegos de Cartulina Blanca, 12 Pliegos carton Paja, 5 Aerosol Blanco, 5 Aerosol amarillo, 5 Aerosol rojo, 2 Pendones alusivos a la estrategia de actitud metro y cultura del diálogo, 5000 volantes del decálogo del diálogo incorporando la estrategia de Actitud Metro, 5 Rollos de papel Contact Transparente, 1 rollo de papel craft, 2 cajas de marcadores negros, 1 galón de vinilo negro, 2 sets de pinceles.
2 | Se realizará un encuentro con jóvenes consejeros locales de juventud con el fin de promover buenas prácticas y potencializar el sentido de identidad por el metro de Bogotá en la localidad de Chapinero. | Proyecto 8004 | Soy joven. Soy Bogotá | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | VIGENTE |  |  | 0%
3 | Se realizará un encuentro con jóvenes consejeros locales de juventud con el fin de promover buenas prácticas y potencializar el sentido de identidad por el metro de Bogotá en la localidad de Kennedy. | Proyecto 8004 | Soy joven. Soy Bogotá | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | VIGENTE |  |  | 0%
4 | Brigadas Juveniles de Sostenibilidad: Jóvenes voluntarios reciben capacitación en: Sostenibilidad ambiental en torno a los lugares por dónde transitará el Metro. Mediación comunitaria (para apoyar en gestión de conflictos en espacios del Metro). luego realizan jornadas en territorios impactados por la obra. | Proyecto 8004 | Maria Fernanda Castillo | 18 de noviembre | 21 de noviembre | 2025-10-01 | #VALUE! | VIGENTE |  |  | 0%
5 | Maratón de innovación: donde jóvenes desarrollen soluciones digitales o sociales para los retos del Metro. Acá la idea es hacer un evento híbrido (presencial + virtual) con mentorías de expertos de Metro de Bogotá y SDG, y jovénes, que en el mismo espacio se piensen en respuestas para los desafios que implique la puesta en marcha del Metro, por ejemplo, campañas virales de cultura metro o aplicaciones que generen alertas de seguridad según los lugares por los que pase el Metro. | Proyecto 8004 | Maria Fernanda Castillo | 11 de diciembre | 11 de diciembre | 2025-10-01 | #VALUE! | VIGENTE |  |  | 0%
6 | Información, sensibilización, involucramiento y co-creación : Actitud Metro Joven. Aquí la idea es conformar grupos de jóvenes voluntarios por localidades, capacitados como veedores del avance de la obra y promotores de sostenibilidad. Su rol no es de protesta, sino de observación y propuesta: reportan oportunidades de mejora en el manejo del espacio público, promueven campañas de reciclaje en zonas aledañas y organizan jornadas de cuidado del entorno. | Proyecto 8004 | Maria Fernanda Castillo | 9 de febrero de 2026 | 20 de febrero de 2026 | 2026-01-01 | #VALUE! | VIGENTE |  |  | 0%
7 | Taller participativo con instancias ciudadanas (DESDE LA CIP, ATRAVÉS DE LAS CLIP): acá la idea sería invitar a los Consejos Locales de Planeación, Juntas Administradoras Locales (JAL), Juntas de Acción Comunal (JAC), Consejos de Juventud, Consejos de Cultura y Consejos de Participación Ciudadana: Dinámica de trabajo sería, en mesas temáticas (movilidad sostenible, impacto barrial, cultura ciudadana). | Proyecto 8004 | Maria Fernanda Castillo | 11 de marzo de 2026 | 11 de marzo de 2026 | 2026-01-01 | #VALUE! | VIGENTE |  |  | 0%
8 | Intervención en la localidad de Chapinero, en el marco de la estrategia de Bogotaneidad, que permita visibilizar las dinámicas de acoso callejero y su impacto en la comunidad del corredor Calle 72 —caracterizado por la coexistencia de universidades, entidades públicas, comercios y frentes de obra— a través de una intervención artística de freestyle y performance que promueva la conciencia colectiva y el compromiso de trabajadores, estudiantes y transeúntes como posibles testigos frente al acoso callejero y potenciando el comportamiento y el ejercicio de Actitud Metro. | Bogotaneidad | GOLAB | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1 | VIGENTE |  |  | 0%
9 | Intervención en la localidad de Chapinero, en el marco de la estrategia de Bogotaneidad, que permita visibilizar las dinámicas de acoso callejero y su impacto en la comunidad del corredor Calle 72 —caracterizado por la coexistencia de universidades, entidades públicas, comercios y frentes de obra— a través de una intervención artística de freestyle y performance que promueva la conciencia colectiva y el compromiso de trabajadores, estudiantes y transeúntes como posibles testigos frente al acoso callejero y potenciando el comportamiento y el ejercicio de Actitud Metro | Bogotaneidad | GOLAB | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1 | VIGENTE |  |  | 0%
10 | Intervención en el espacio en la localidad de Barrios Unidos, ubicando el stand de Bogotaneidad y los insumos para abordar a las personas transeúntes de manera responsable y dinámica, reflexionando e interactuando sobre el comportamiento de acoso callejero en ese sector luego de la primera intervención, potenciando el comportamiento y el ejercicio de Actitud Metro. Inmediaciones de la Calle 72. | Bogotaneidad | GOLAB | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | VENCE HOY |  |  | 0%
11 | Intercención en el espacio en la localidad de Barrios Unidos, ubicando el stand de Bogotaneidad y los insumos para abordar a las personas transeúntes de manera responsable y dinámica, reflexionando e interactuando sobre el comportamiento de acoso callejero en ese sector luego de la primera intervención, potenciando el comportamiento y el ejercicio de Actitud Metro. Inmediaciones del Barrio Rionegro | Bogotaneidad | GOLAB | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1 | VIGENTE |  |  | 0%
12 | Intervención en el espacio en la localidad de Barrios Unidos, ubicando el stand de Bogotaneidad y los insumos para abordar a las personas transeúntes de manera responsable y dinámica, reflexionando e interactuando sobre el comportamiento de acoso callejero en ese sector luego de la primera intervención, potenciando el comportamiento y el ejercicio de Actitud Metro. Inmediaciones del deprimido de la cll 68 | Bogotaneidad | GOLAB | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 1 | VIGENTE |  |  | 0%
13 | Intervención en el espaco en la localidad de Barrios Unidos, ubicando el stand de Bogotaneidad y los insumos para abordar a las personas transeúntes de manera responsable y dinámica, reflexionando e interactuando sobre el comportamiento de acoso callejero en ese sector luego de la primera intervención, potenciando el comportamiento y el ejercicio de Actitud Metro. Inmediaciones del deprimido de la cll 68 | Bogotaneidad | GOLAB | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | VIGENTE |  |  | 0%
14 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
15 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
16 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
17 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
18 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
19 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
20 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
21 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
22 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
23 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
24 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
25 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
26 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
27 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
28 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
29 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
30 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
31 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
32 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
33 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
34 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
35 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
36 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
37 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
38 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
39 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
40 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
41 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
42 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
43 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
44 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
45 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
46 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
47 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
48 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
49 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
50 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
51 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
52 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
53 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
54 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
55 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
56 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
57 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
58 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
59 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
60 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
61 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
62 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
63 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
64 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
65 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
66 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
67 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
68 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
69 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
70 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
71 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
72 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
73 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
74 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
75 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
76 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
77 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
78 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
79 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
80 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
81 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
82 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
83 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
84 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
85 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
86 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
87 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
88 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
89 | [5 empty] | No. | 1 | VENCIDA |  |  | 0%
Note on B15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sería interesante pensarse para el momento de la intervención, cómo esto conecta con la apropiación del metro. Esto, de cara a lo que implicará Bogotaneidad en 2026 y su conexión con actitud metro en términos de comportamientos asociados a arquitecturas de decisión que deben pensarse desde antes de que el metro entre en funcionamiento.

## Hoja2 (hidden)
| 2020 |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022
| Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb
Arauca
La Guajira
Soledad
Neiva
Santa Marta
Buenaventura
Boyacá
Quindío
Valledupar
Nariño
Contrato Findeter
Ibagué
Rionegro
Pisos
Cali
Tunja
Cartagena
Convocatoria 2 - G1
Convocatoria 2 - G2
Convocatoria 2 - G3
Ajustes informados
Ajustes informados
Ajustes informados
Ajustes informados
Ajustes informados
Proceso de contratación
Proceso de contratación
Proceso de contratación
Proceso de contratación
Proceso de contratación
Proceso de contratación
Aprobación OCAD
Pendiente por definir fuente de recursos SGR
Ejecución Fase II
Ejecución Fase II
Ejecución Fase II
Ejecución Fase II
Ejecución Fase II
Ejecución Fase II
Ejecución Fase II
Proceso de contratación
Proceso de contratación
Ejecución Fase II
Formulación Fase III
Formulación Fase III
Formulación Fase III
Formulación Fase III
Formulación Fase III
Formulación Fase III
Formulación Fase III
Formulación Fase III
Formulación Fase III
Formulación Fase III
Proceso de contratación F3
Proceso de contratación F3
Proceso de contratación F3
Proceso de contratación F3
Proceso de contratación F3
Proceso de contratación F3
Proceso de contratación F3
Proceso de contratación F3
Ejecución Fase III
Ejecución Fase III
Ejecución Fase III
Ejecución Fase III
Ejecución Fase III
Ejecución Fase III
Ejecución Fase III
Ejecución Fase III
Ejecución Fase III
Ejecución Fase III
Contrato Findeter
Entrega Informe final
Liquidación cierre
Liquidación cierre
Liquidación cierre
Liquidación cierre
Liquidación cierre
Liquidación cierre
Liquidación cierre
Liquidación cierre
Liquidación cierre
Liquidación cierre
Requisitos EJEC
Requisitos EJEC

## Hoja3 (hidden)
Nombre | Cargo | Teléfono
Holman Eduardo Fuentes Garrido | Sec Tec OCAD Arauca | 3102150592
Martha Isabel Roa Hernandez | Sec Tec OCAD Caribe | 3017550929
Yonner Ismael Díaz Jiménez | Sec Tec OCAD Guajira | 3166192468
RAFAEL RICARDO ROLDAN BARRIOS | Sec Tec OCAD Santa Marta | 3014559945
Jhonny Giovanny Puentes Estevez | Sec Tec OCAD Neiva | 3155439639