## 16-20 dic 2024 (hidden)
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización
Visitas IVC a establecimientos veterinarios, comuna 20 y 4 | BP-26005480 | Claudia Orejuela | N/A | 16- diciembre
Vacunación Antirrábica de perros y gatos, comunas 18. (1800). | BP-26005480 | Sandra Sánchez | 1 Vehículo van para transporte de 15 personas e insumos | 16-20 diciembre
1 1 Vehículo para transporte de 4 personas e insumos
Vacunación antirrábica 3 fundaciones corregimiento La Buitrera vereda el Rosario | BP-26005480 | David Gómez – Lina Muñoz | Vehículo para insumos y personal | 2025-12-17
Atención solicitud control de roedores, conjunto las Margaritas, sobre roedores en canal de la avenida 2 CN con calle 73 bis norte, manzanares, c78#28 d 2 - 39, Mojica, Alfonso López, k7lbis 76 -29. | BP-26005480 | Martha Bonilla | Vehículo para insumos y personal | 16-20 diciembre
Canales Autopista1, Calle34, Chiminangos, La Rivera, Estación de policía, rio Cali prados del norte. Canales autopista 2, calle14, calle 25 Boyacá, Carrera 29, Carrera 39, Carrera 50, Carrera 64, Carrera 80, Ingenio Calle16, Pasoancho1, rio Cañaveralejo, Siloé, sardinel carrera 66, Canales calle 42, calle 44, Calle 48, Calle 73, Nueva Floresta, Sindical. | BP-26005480 | Martha Bonilla | Vehículo para insumos y personal | 16-20 diciembre
Vigilancias epidemiológicas de APTR semana 49 y extraordinarias (81). | BP-26005480 | Jeisson Jaramillo | N/A | 16-20 diciembre
Monitoreo rápido vacunación antirrábica comuna 18. (1/1) | BP-26005480 | Jeisson Jaramillo | 1 vehículo para transportar insumos y personal | 19 diciembre

## 26 MAY 2025 - 30 MAY 2025
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización | Actividad de la semana | Seguimiento Semana
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-26 | Villa del Prado y Guabito | No se trabajo por jornada de vacunacion
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-27 | Jornada Jose Manuel Marroquin II | Jornada Petecuy II y Urb. Calimio
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-28 | Jornada Jose Manuel Marroquin II | No se trabajo por orden publico - Paro Nacional
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-29 | Jornada Jorge Eliecer Gaitan | Villa del Prado y Guabito
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-30 | Jornada Jorge Eliecer Gaitan | Jornada Jose Manuel Marroquin II
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-26 | IPS Cali - Comuna 14 | No se trabajo por jornada de vacunacion
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-27 | IPS Cali - Comuna 14 | Comuna 6 Jornada Petecuy II y Urb. Calimio - PQR Comuna 3
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-28 | IPS Cali - Comuna 14 | No se trabajo por orden publico - Paro Nacional
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-29 | IPS Cali - Comuna 14 | Comuna 15 Apoyo a jornada de Eco Salud - Comuna 14
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-30 | IPS Cali - Comuna 14 | Comuna 14 - PQR Comuna 3
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-26 | San Luis | San Luis
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-27 | Brisas de los Alamos | San Luis
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-28 | Brisas de los Alamos | No se trabajo por orden publico - Paro Nacional
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-29 | Mojica | Brisas de los Alamos
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-05-30 | Mojica | Brisas de los Alamos
Control larvario en sumideros | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 26-may-25 / 30-may-25 | Comunas 17, 22, 18, 19, 20, 9, 3, 2, 4, 5 | Comunas 17, 22, 18, 19, 20, 9
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-05-26 | Kachipay | No se trabajo, la bomba del insecticida no encendio
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-05-26 | Ciudad Pacifica | No se fumiga por lluvias
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-05-27 | Ciudad Melendez (Valle del Lili) | Kachipay
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-05-27 | Jose Manuel Marroquin II | Ciudad Pacifica
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-05-28 | Vallegrande | Ciudad Melendez (Valle del Lili)
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-05-28 | Jose Manuel Marroquin II | Jose Manuel Marroquin II
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-05-29 | Vallegrande | Centro Empresa - Parque del Amor
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-05-29 | Jose Manuel Marroquin II | Jose Manuel Marroquin II
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-05-30 | Jose Manuel Marroquin II | No se trabajo porque el vehiculo de apoyo presento fallas en la bateria y en la llanta de repuesto

## 3 JUN 2025 - 6 JUN 2025
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización | Actividad de la semana | Seguimiento Semana
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-02 | Festivo
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-03 | Jornada Jorge Eliecer Gaitan
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-04 | Jornada Jorge Eliecer Gaitan
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-05 | Desepaz Invicali
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-06 | Desepaz Invicali
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-02 | Festivo
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-03 | IPS Cali - Comuna 14
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-04 | IPS Cali - Comuna 14
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-05 | IPS Cali - Comuna 14
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-06 | IPS Cali - Comuna 14
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-02 | Festivo
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-03 | Llano Verde
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-06-04 | Llano Verde
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-05 | Mojica
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-06-06 | Mojica
Control larvario en sumideros | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 3-jun-25 / 6-jun-25 | Comunas 9, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-06-02 | Festivo
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-06-02 | Festivo
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-06-03 | Jose Manuel Marroquin II
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-06-03 | Jose Manuel Marroquin II
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-06-04 | Vallegrande
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-06-04 | Jose Manuel Marroquin II
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-06-05 | Vallegrande
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-06-05 | Jose Manuel Marroquin II
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-06-06 | Mariano Ramos