## 2024
Semana de programación 16 al 20 Junio 2025 |  |  |  | Actividad: Fumigación ULV con Máquina pesada |  |  | Producto: _Malathion 96%
Persona (s) que realiza (n) la programación: _
Item | Fecha dd/mm/aa | Nombre de la persona (s) que realizará (n) la actividad | No. 1 | Lugar donde se realizará la actividad |  | Dirección |  | Duración (Si aplica) | Transporte (si aplica) |  | Item | Atención de casos | [5 empty] | Observaciones
|  |  |  | Comuna | Barrio | Punto de reunión (PR) | Punto de entrega (PE) |  | Vehiculo | Conductor |  | Evento | Nombre Paciente | Contacto | Fecha reporte | Semana | UPGD2
1 | 2025-06-16 | Gabriel Rodriguez | 1 | 16 | Mariano Ramos | C36 - C41 | K46 - K50 | 5:00am 7:00am | ESR 178 | Alejandro Tenorio
2 | 2025-06-16 | Gabriel Rodriguez | 1 | 6 | Jorge Eliecer Gaitan | C70 - C73 | K3 - K7 | 6:00pm 8:00pm | ESR 178 | Alejandro Tenorio
3 | 2025-06-17 | Gabriel Rodriguez | 1 | 21 | Vallegrande | C73 - C82 | K25 - K20 | 5:00am 7:00am | ESR 178 | Alejandro Tenorio
4 | 2025-06-17 | Gabriel Rodriguez | 1 | 14 | Marroquin 2 | C73 - T103 | K26H4 - K26K | 6:00pm 8:00pm | ESR 178 | Alejandro Tenorio
5 | 2025-06-18 | Gabriel Rodriguez | 1 | 21 | Vallegrande | C82 - C85 | K25 - K23 | 5:00am 7:00am | ESR 178 | Alejandro Tenorio
6 | 2025-06-18 | Gabriel Rodriguez | 1 | 14 | Marroquin 2 | C73 - T103 | K26G10 - K26H4 | 6:00pm 8:00pm | ESR 178 | Alejandro Tenorio
7 | 2025-06-19 | Gabriel Rodriguez | 1 | 16 | Mariano Ramos | C36 - C41 | K46 - K50 | 5:00am 7:00am | ESR 178 | Alejandro Tenorio
8 | 2025-06-19 | Gabriel Rodriguez | 1 | 6 | Jorge Eliecer Gaitan - La Rivera | C70 - C73 | K3 - K7 | 6:00pm 8:00pm | ESR 178 | Alejandro Tenorio
9 | 2025-06-20 | Gabriel Rodriguez | 1 | 6 | Jorge Eliecer Gaitan | C70 - C73 | K3 - K1D | 5:00am 7:00am | ESR 178 | Alejandro Tenorio
10 | 2025-06-20 | Gabriel Rodriguez | 1 | 3 | San Nicolas Mantenimiento Maquinas, Lavado,Tanqueado y Ajuste | Calle 17 | # 6 - 65 | 9:00am 12:00m | ESR 178 | Alejandro Tenorio
1
VERSIÓN
En revisión
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE MOVILIZACIÓN
GRUPO DE SALUD AMBIENTAL - PROGRAMA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
1
VERSIÓN
En revisión
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE MOVILIZACIÓN
GRUPO DE SALUD AMBIENTAL - PROGRAMA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
Edinson Castro