## 16-20 dic 2024 (hidden)
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización
Visitas IVC a establecimientos veterinarios, comuna 20 y 4 | BP-26005480 | Claudia Orejuela | N/A | 16- diciembre
Vacunación Antirrábica de perros y gatos, comunas 18. (1800). | BP-26005480 | Sandra Sánchez | 1 Vehículo van para transporte de 15 personas e insumos | 16-20 diciembre
1 1 Vehículo para transporte de 4 personas e insumos
Vacunación antirrábica 3 fundaciones corregimiento La Buitrera vereda el Rosario | BP-26005480 | David Gómez – Lina Muñoz | Vehículo para insumos y personal | 2025-12-17
Atención solicitud control de roedores, conjunto las Margaritas, sobre roedores en canal de la avenida 2 CN con calle 73 bis norte, manzanares, c78#28 d 2 - 39, Mojica, Alfonso López, k7lbis 76 -29. | BP-26005480 | Martha Bonilla | Vehículo para insumos y personal | 16-20 diciembre
Canales Autopista1, Calle34, Chiminangos, La Rivera, Estación de policía, rio Cali prados del norte. Canales autopista 2, calle14, calle 25 Boyacá, Carrera 29, Carrera 39, Carrera 50, Carrera 64, Carrera 80, Ingenio Calle16, Pasoancho1, rio Cañaveralejo, Siloé, sardinel carrera 66, Canales calle 42, calle 44, Calle 48, Calle 73, Nueva Floresta, Sindical. | BP-26005480 | Martha Bonilla | Vehículo para insumos y personal | 16-20 diciembre
Vigilancias epidemiológicas de APTR semana 49 y extraordinarias (81). | BP-26005480 | Jeisson Jaramillo | N/A | 16-20 diciembre
Monitoreo rápido vacunación antirrábica comuna 18. (1/1) | BP-26005480 | Jeisson Jaramillo | 1 vehículo para transportar insumos y personal | 19 diciembre

## 07 JUL 2025 - 11 JUL 2025
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización | Actividad de la semana | Seguimiento Semana
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-07 | Jornada Jose Manuel Marroquin II | Jornada Jose Manuel Marroquin II
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-08 | Jornada Jose Manuel Marroquin II | Jornada Jose Manuel Marroquin II
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-09 | Jornada Republica de Israel | Jornada Republica de Israel
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-10 | Jornada Republica de Israel | Jornada Republica de Israel
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-11 | Jornada Republica de Israel | Jornada Republica de Israel
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-07 | Comuna 14 - IPS comuna 2 | Comuna 14 - IPS comuna 2
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-08 | Comuna 14 - IPS comuna 2 | Comuna 14 - IPS comuna 2
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-09 | Comuna 14 - IPS comuna 2 | Comuna 14 - IPS comuna 2
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-10 | Comuna 14 - IPS comuna 2 | Comuna 14 - IPS comuna 2
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-11 | Comuna 14 - IPS comuna 2 | Comuna 14 - IPS comuna 2
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-07 | Laboratorio departamental | Laboratorio departamental
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-08 | Corregimiento El Hormiguero | Corregimiento El Hormiguero
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-09 | Laboratorio departamental | Laboratorio departamental
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-10 | Secretaria de Salud | Secretaria de Salud
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-11 | Laboratorio departamental
Control larvario en sumideros | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 07-jul-25 / 12-jul-25 | Comunas 18, 20, 19, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | Comunas 18, 20, 19, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 21
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-07 | El Caney | El Caney
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-07 | Mariano Ramos | Mariano Ramos
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-08 | El Caney | El Caney
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-08 | Alfonso Bonilla Aragon | Alfonso Bonilla Aragon
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-09 | Montebello | Montebello
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-09 | Ciudadela Comfandi - El Caney | Ciudadela Comfandi - El Caney
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-10 | Alfonso Bonilla Aragon | Alfonso Bonilla Aragon
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-10 | Ciudadela Comfandi - El Caney | Ciudadela Comfandi - El Caney
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-11 | Alfonso Bonilla Aragon | Alfonso Bonilla Aragon

## 14 JUL 2025 - 18 JUL 2025
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización | Actividad de la semana | Seguimiento Semana
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-14 | Jornada República de Israel
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-15 | Jornada República de Israel
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-16 | Jornada República de Israel
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-17 | Jornada República de Israel
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-18 | Jornada República de Israel
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-14 | Comuna 14 - IPS comuna 2
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-15 | Comuna 14 - IPS comuna 2
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-16 | Comuna 14 - IPS comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-17 | Comuna 14 - IPS comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-18 | Comuna 14 - IPS comuna 17
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-14 | Secretaría de Salud
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-15 | Laboratorio Departamental
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-16 | Secretaría de Salud
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-16 | Laboratorio Departamental
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-17 | Secretaría de Salud
Vigilancia Entomologica | ETV | Johnny Narváez | - | 2025-07-18 | Laboratorio Departamental
Control larvario en sumideros | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 14-jul-25 / 18-jul-25 | Comunas 15, 16, 10, 17, 18, 22, 19, 20, 9, 1, 3, 2, 4, 5
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-14 | Montebello
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-14 | Ciudadela Comfandi - Caney
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-15 | Alfonso Bonilla Aragon
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-15 | Ciudadela Comfandi - Caney
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-16 | Alfonso Bonilla Aragon
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-16 | Paso del Comercio
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-17 | Ciudadela Comfandi - Caney
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-17 | Ciudadela Comfandi - Caney
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-18 | Alfonso Bonilla Aragon
Fumigación con motomochila | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-14 | Tequendama
Fumigación con motomochila | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 2025-07-17 | Granada