## 16-20 dic 2024 (hidden)
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización
Visitas IVC a establecimientos veterinarios, comuna 20 y 4 | BP-26005480 | Claudia Orejuela | N/A | 16- diciembre
Vacunación Antirrábica de perros y gatos, comunas 18. (1800). | BP-26005480 | Sandra Sánchez | 1 Vehículo van para transporte de 15 personas e insumos | 16-20 diciembre
1 1 Vehículo para transporte de 4 personas e insumos
Vacunación antirrábica 3 fundaciones corregimiento La Buitrera vereda el Rosario | BP-26005480 | David Gómez – Lina Muñoz | Vehículo para insumos y personal | 2025-12-17
Atención solicitud control de roedores, conjunto las Margaritas, sobre roedores en canal de la avenida 2 CN con calle 73 bis norte, manzanares, c78#28 d 2 - 39, Mojica, Alfonso López, k7lbis 76 -29. | BP-26005480 | Martha Bonilla | Vehículo para insumos y personal | 16-20 diciembre
Canales Autopista1, Calle34, Chiminangos, La Rivera, Estación de policía, rio Cali prados del norte. Canales autopista 2, calle14, calle 25 Boyacá, Carrera 29, Carrera 39, Carrera 50, Carrera 64, Carrera 80, Ingenio Calle16, Pasoancho1, rio Cañaveralejo, Siloé, sardinel carrera 66, Canales calle 42, calle 44, Calle 48, Calle 73, Nueva Floresta, Sindical. | BP-26005480 | Martha Bonilla | Vehículo para insumos y personal | 16-20 diciembre
Vigilancias epidemiológicas de APTR semana 49 y extraordinarias (81). | BP-26005480 | Jeisson Jaramillo | N/A | 16-20 diciembre
Monitoreo rápido vacunación antirrábica comuna 18. (1/1) | BP-26005480 | Jeisson Jaramillo | 1 vehículo para transportar insumos y personal | 19 diciembre

## 08 SEP 2025 - 12 SEP 2025
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización | Actividad de la semana | Seguimiento Semana
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 08-sep-25 | Jornada Ciudad Cordoba | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 09-sep-25 | Jornada Ciudad Cordoba | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 10-sep-25 | Jornada Ciudad Cordoba | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 11-sep-25 | Jornada Ciudad Cordoba | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 12-sep-25 | Jornada Ciudad Cordoba | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 08-sep-25 | Comuna 17 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 09-sep-25 | Comuna 17 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 10-sep-25 | Comuna 17 | Comuna 17 - Visitas Unidades Prados del Norte
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 11-sep-25 | Comuna 17 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 12-sep-25 | Comuna 17 | Comuna 17
Control larvario en sumideros | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 08-sep-25 / 12-sep-25 | Comuna 1, 3, 2, 4, 5 | Comuna 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7 8, 11, 12
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 08-sep-25 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales | No se trabajo por examenes de colinesterasa al personal de fumigacion
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 08-sep-25 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales | Compartir
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 09-sep-25 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales | Vallegrande
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 09-sep-25 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales | Compartir
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 10-sep-25 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales | Vallegrande
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 10-sep-25 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales | San Luis
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 11-sep-25 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales | Vallegrande
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 11-sep-25 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales | San Luis
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 12-sep-25 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales | Ciudad Talanga

## 15 SEP 2025 - 19 SEP 2025
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización | Actividad de la semana | Seguimiento Semana
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 15-sep-25 | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 16-sep-25 | Jornada Nueva Floresta
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 17-sep-25 | Caso dengue grave Leyder Andres Sanchez Vallecilla
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 18-sep-25 | Jornada Nueva Floresta
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 19-sep-25 | Jornada Ciudad Los Alamos
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 15-sep-25 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 16-sep-25 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 17-sep-25 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 18-sep-25 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 19-sep-25 | Comuna 17
Control larvario en sumideros | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 15-sep-25 / 19-sep-25 | Comunas 13, 21, 14, 15, 16, 10, 17, 22, 18, 19, 20, 9, 1, 3
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 15-sep-25 | Promociones Populares B
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 15-sep-25 | Nueva Floresta
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 16-sep-25 | Ciudad Los Alamos
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 16-sep-25 | Nueva Floresta
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 17-sep-25 | Ciudad Los Alamos
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 17-sep-25 | Nueva Floresta
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 18sep-25 | Nueva Floresta
Fumigación con motomochila | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 15-sep-25 | Conjuntos residenciales: Prados del Cerezo - Rincon de La Flora 2, 3 y 4 -
Fumigación con motomochila | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 16-sep-25 | Conjuntos residenciales: Balcones de La Flora - Prados del Rosal y Prados del Naranjo
Fumigación con motomochila | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 17-sep-25 | Caso dengue grave Leyder Andres Sanchez Vallecilla