## 16-20 dic 2024 (hidden)
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización
Visitas IVC a establecimientos veterinarios, comuna 20 y 4 | BP-26005480 | Claudia Orejuela | N/A | 16- diciembre
Vacunación Antirrábica de perros y gatos, comunas 18. (1800). | BP-26005480 | Sandra Sánchez | 1 Vehículo van para transporte de 15 personas e insumos | 16-20 diciembre
1 1 Vehículo para transporte de 4 personas e insumos
Vacunación antirrábica 3 fundaciones corregimiento La Buitrera vereda el Rosario | BP-26005480 | David Gómez – Lina Muñoz | Vehículo para insumos y personal | 2025-12-17
Atención solicitud control de roedores, conjunto las Margaritas, sobre roedores en canal de la avenida 2 CN con calle 73 bis norte, manzanares, c78#28 d 2 - 39, Mojica, Alfonso López, k7lbis 76 -29. | BP-26005480 | Martha Bonilla | Vehículo para insumos y personal | 16-20 diciembre
Canales Autopista1, Calle34, Chiminangos, La Rivera, Estación de policía, rio Cali prados del norte. Canales autopista 2, calle14, calle 25 Boyacá, Carrera 29, Carrera 39, Carrera 50, Carrera 64, Carrera 80, Ingenio Calle16, Pasoancho1, rio Cañaveralejo, Siloé, sardinel carrera 66, Canales calle 42, calle 44, Calle 48, Calle 73, Nueva Floresta, Sindical. | BP-26005480 | Martha Bonilla | Vehículo para insumos y personal | 16-20 diciembre
Vigilancias epidemiológicas de APTR semana 49 y extraordinarias (81). | BP-26005480 | Jeisson Jaramillo | N/A | 16-20 diciembre
Monitoreo rápido vacunación antirrábica comuna 18. (1/1) | BP-26005480 | Jeisson Jaramillo | 1 vehículo para transportar insumos y personal | 19 diciembre

## 01 SEP 2025 - 05 SEP 2025
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización | Actividad de la semana | Seguimiento Semana
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-01 | Jornada Llano Verde | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-02 | Jornada Llano Verde | Jornada Llano Verde
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-03 | Jornada Llano Verde | Jornada Llano Verde
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-04 | Jornada Ciudad Cordoba | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-05 | Jornada Ciudad Cordoba | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-01 | Comuna 17 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-02 | Comuna 17 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-03 | Comuna 17 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-04 | Comuna 17 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-05 | Comuna 17 | Comuna 17
Control larvario en sumideros | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 01-sep-25 / 05-sep-25 | Comuna 17, 18, 19, 20, 9, 3, 1, 2 | Comuna 17, 18, 19, 20, 9
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-01 | Cordoba Reservado - Llano verde | Cordoba Reservado - Llano verde
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-01 | Mojica | Mojica
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-02 | Cordoba Reservado - Llano verde | Cordoba Reservado - Llano verde
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-02 | Mojica | Mojica
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-03 | Cordoba Reservado - Llano verde | Actividad cancelada por seguridad
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-03 | Mojica | Mojica
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-04 | Cordoba Reservado - Llano verde | Actividad cancelada por seguridad
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-04 | Mojica | Mojica
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-05 | Cordoba Reservado - Llano verde | Actividad cancelada por seguridad
Fumigacion con Motomochila | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-01 | Fumigacion Correccional de Menores | Fumigacion Correccional de Menores
Fumigacion con Motomochila | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-02 | Caso de Dengue Grave en Prados del Norte | Actividad cancelada. La persona reportada no desea el servicio.

## 08 SEP 2025 - 12 SEP 2025
Actividad de la semana | Proyecto relacionado de la actividad | Encargado de la actividad | Necesidades para desarrollar la actividad | Fecha de finalización | Actividad de la semana | Seguimiento Semana
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-08 | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-09 | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-10 | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-11 | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en viviendas | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-12 | Jornada Ciudad Cordoba
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-08 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-09 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-10 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-11 | Comuna 17
Control larvario en LCH | ETV | Johnny Narváez | - | 1925-09-12 | Comuna 17
Control larvario en sumideros | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 08-sep-25 / 12-sep-25 | Comuna 1, 3, 2, 4, 5
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-08 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-08 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-09 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-09 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-10 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-10 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-11 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-11 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales
Fumigación con máquina pesada | ETV | Johnny Narváez | Transporte | 1925-09-12 | Actividad suspendida - Ya no se esta en brote de dengue para realizar actividades contigenciales