## Hoja1
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado | No recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Municipio | Realización de estudios del sector conforme a la guia - Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Secretaría responsable del proceso contractual | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
2 | General | Interno | Planeación | Operacional Regulatorio | Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modaldad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales | Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos | 2 | 1 | 3 | BAJO | Municipio | Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Secretaría responsable del proceso contractual | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requistitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalida de las obligaciones. | Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | 3 | 4 | 7 | ALTO | Municipio | Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Secretaría responsable del proceso contractual | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Violacion al principio de selección objetiva del contratista | Celebracion indebida del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Municipio | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Secretaría responsable del proceso contractual | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
5 | General | Interno -Externo | Selección | Operacional Económicos | Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero) | Sobrecostos y celebracion indebida de contratos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | Aplicación del plan anticorrupcion | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Secretaría responsable del proceso contractual | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
6 | General | Externo | Selección | Operacional Financiero | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del Objeto Contractual | 3 | 5 | 8 | ALTO | Municipio | Realizar procedimiento Decreto 1082 de 2015 | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Secretaría responsable del proceso contractual | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
7 | General | Interno -Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | No celebracion del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
8 | General | Externo | Contratación | operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía | Demora en la ejecucion del contrato. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato. | Demora en la ejecucion del contrato | 1 | 4 | 5 | ALTO | Municipio | Requerir secretaria de hacienda | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Secretaría responsable del proceso contractual | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el prefeccionamiento del contrato | Demora en la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Municipio | Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso de apoyo juridico o de la representacion judicial | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Secretaría responsable del proceso contractual y oficina asesora de contratación pública | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios. Son los efectos derivados de las varioaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato. | sobrecostos en el contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor y oficina asesora de contratación pública | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones . Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones vigentes relacionadas con el personal para la ejecución del contrato. | Incumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | MEDIO | Contratista | Exigencia de garantía | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor y oficina asesora de contratación pública | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Social o Político Regulatorio | Cambios normativos o de legislación aplicable. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componnente técnico que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas | Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | Municipio | Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del principe según sea el caso | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor y oficina asesora de contratación pública | Al identificar la materialización del riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Mensual
14 | General | Interno | Selección | Operacional | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato | Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del Contrato. Investigaciones penales y disciplinarias | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Se realizará por parte del área, verificación de documentos y validación de los mismos | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Secretaría responsable del proceso contractual | Al iniciar el proceso de selección | Al adjudicar el contrato | Verificación de los documentos habilitantes aportados por el contratista | Etapa precontractual
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista | Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Dentro de las obligaciones del contrato establecer la obligación de confidencialidad de la información, aplicar las correspondientes sanciones por incumplimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor y oficina asesora de contratación pública | Al iniciar la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Verificación del cumplimiento de las obligacioes del contratista durante toda la ejecución | Mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que pueden surgir en el desarrollo del contrato | Afectación del Servicio. Posibles reclamaciones del contratista | 2 | 1 | 3 | BAJO | Contratista | Verificar que el contratista de aplicabilidad de las normas de seguridad y salud en el trabajo | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor y contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato. | Cada vez que resulte necesario
18 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Retrasos en el proceso de pago al contratista. | Afectación a la solvencia del contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | Revisión de los procesos de pago. Claridad para el contratista en los requerimientos para el pago. Definición clara de los tiempos estipulados por contratos, y los internos de la entidad. Contratista realizará la entrega de documentos de acuerdo a lo señalado por la Entidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor y contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento en la entrega de cada informe con la respectiva factura y demás requisitos para el pago. | Cada vez que resulte necesario
19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión del contrato | Retrasos en el cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Municipio / Contratista | Análisis de las causales de suspensión, y los perjuicios derivados de ella, para proceder con la firma de los documentos correspondientes | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Al presentarse la situación que origina la suspensión | Al reiniciarse el contrato | Seguimiento al contrato | Mensual
20 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio y Financiero | Cambios en la regulación tributaria municipal | Afectación a los valores pagados al contratista como consecuencia de impuestos, tasas y tarifas aplicadas | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Asumir los efectos favorables o desfavorables que estos cambios produzcan sobre el valor del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Secretaría de Hacienda | Al iniciar la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento al contrato | Mensual
21 | General | Externo | Ejecución | de la Naturaleza | Casos fortuitos o fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato | retrasos en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | contratista | Determinar los tratamientos por ley | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Al presentarse la situación que la origina | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Cada vez que resulte necesario
Sobrecostos del contrato.
Incumplimiento de la finalidad estatal
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de ejecutar el contrato en las fechas establecidas por no tener disponibilidad del espacio físico atribuible al contratista o no | Afecta la normal ejecución de las actividades institucionales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Re programación del evento, hacer uso de las garantías exigidas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | Al presentarse la situación que la origina | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Cada vez que resulte necesario
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cumplimiento defectuoso del objeto contractual. Se presenta con la insatisfacción de los asistentes por la defectuosa prestación del servicio contratado, o por no permitir el ingreso a las zonas ofertadas. | Afecta el cumplimiento del alcance establecido en el proceso de contratación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Exigencia de garantía | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor | Al presentarse la situación que la origina | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Cuando se certifica el recibo a satisfacción, y el acta de terminación y liquidación
26 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de algún siniestro que genere daños en los servidores y contratistas de la administración | Afecta la integridad de los asistentes | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil que debe tener el hotel, instaurar las acciones legales que competen para el resarcimiento del daño causado | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Supervisor, acompañado del asesor jurídico de la Entidad | Al presentarse la situación que la origina | Al obtenerse la correspondiente reparación | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato.
27 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Intoxicación por la alimentación brindada en el cumplimiento de las obligaciones | Enfermedades y afectaciones en los asistentes | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Atención médica brindada por el prestador que tiene el contratista para ello, en su defecto repetir contra el contratista por los daños ocasionados a la personas o las personas afectadas | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | Supervisor | Al presentarse la situación que la origina | Al obtenerse la correspondiente atención médica o en su defecto, reparación | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato.
28 | General | Externo | Selección | Operacional | Especificaciones técnicas diferentes a las solicitadas por la Entidad | No atender las necesidades del Municipio, incumplimiento del alcance y contractual | 1 | 5 | 6 | MEDIO | Contratista | Definir claramente desde la etapa precontractual las especificaciones técnicas y verificar previamente los productos que se van a ofrecer | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | En la etapa precontractual | Al terminar la ejecución del contrato | Seguimiento técnico de la ejecución del contrato | Permanente
29 | General | Externo | Selección | Operacional | Incumplimiento con la alimentación establecida para los 3 días | Cumplimiento defectuoso del contrato | 2 | 4 | 6 | MEDIO | Contratista | Exigencia de garantía de cumplimiento | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | supervisor y oficina de contratación | al presentarse el incumplimiento | Liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor, trámites con la aseguradora | Cada vez que resulte necesario
30 | General | Externo | Selección | Operacional | No cumplir con la totalidad de días indicados en el plazo | Incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | MEDIO | Contratista | Exigencia de garantía de cumplimiento | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | supervisor y oficina de contratación | al presentarse el incumplimiento | Liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor, trámites con la aseguradora | Permanente
31 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgos relacionados con no permitir el uso de las instalaciones conforme a lo especificado | Incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | MEDIO | Contratista | Exigencia de garantía de cumplimiento | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | supervisor y oficina de contratación | al presentarse el incumplimiento | Liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor, trámites con la aseguradora | Permanente
Note on B4: ALCALDIA-2020-2023: Para identificar la clase y el tipo de riesgo acudir a la guía de Colombia Compra Eficiente en elsiguiente link https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
Note on E4: ALCALDIA-2020-2023: Para identificar la clase y el tipo de riesgo acudir a la guía de Colombia Compra Eficiente en elsiguiente link https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
Note on H4: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on I4: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on J4: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on K4: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO
Note on N5: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on O5: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on P5: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on Q5: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO