## MATRIZ
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Operacional | Incumplimiento contractual | Ejecución | Interno | Incumplimiento o mora en el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato | No satisfacción de la necesidad requerida | 5 | 3 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Adecuado control, seguimiento del contrato mediante la verifiación de los informes y llegado el caso de materilizarse riesgos se afectará garantía de cumplimiento de contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | Toda la ejecución del contrato | Desde el inicio del contrato hasta al finalizacion del plazo pactado | Mediante el adecuado cntrol y vigilancia del supervisor y apoyo a la supervisión | Toda la ejecución del contrato
2 | Operacional | Afecta calidad del servicio | Ejecución | Interno | Mala calidad del servicio prestado, condiciones de entrega de bienes y servicio de manera definciente y/o diferente a las condiciones pactadas | No satisfacción de la necesidad requerida | 5 | 5 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Adecuado control, seguimiento del contrato mediante la verifiación de los informes y llegado el caso de materilizarse riesgos se afectará garantía de cumplimiento de contrato respecto del amaprado de calidad del servicio | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | Toda la ejecución del contrato | Desde el inicio del contrato hasta al finalizacion del plazo pactado | Mediante el adecuado cntrol y vigilancia del supervisor y apoyo a la supervisión | Toda la ejecución del contrato
3 | Operacional | Afecta el cumplimiento del contrato | Ejecuciòn | Interno | No expedicion de permisos, autorizaciones, gestiones administrativas para poder realizar las intervenciones para cumplir la ejecución del contrato | Impsobilidad de ejecución del contrato | 5 | 3 | 8 | EXTREMO | ENTIDAD | La entidad deberá de adelantar las gestiones administrativas pertinentes para permitir que el contratista desarrolle las actividades de campo para efectos de cumplir con el objeto y obligaciones del contrato | 1 | 1 | 1 | MUY BAJO | SI | ENTIDAD | Toda la ejecución del contrato | Desde el inicio del contrato hasta al finalizacion del plazo pactado | Adecuada gestion administrativa por parte de quien ejerce control, vigilancia y seguimiento del contrato | Toda la ejecución del contrato
4 | Operacional | Afectacniones o daños de terceros | Ejecución | Externo | Daños a terceros o a la infraestructura del aeropuerto producto de la prestación del servicio | Posibles riesgos economicos respecto de los dańos y perjuicios ocasionados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Se afectará la garantia de Responsabilidad Civil extracontractual y se analizara la pertinencia y necesidad de iniciar las reclamaciones y futuras acciones judiciales | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | Toda la ejecución del contrato | Desde el inicio del contrato hasta al finalizacion del plazo pactado | Mediante el adecuado cntrol y vigilancia del supervisor y apoyo a la supervisión | Toda la ejecución del contrato
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
1

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo