## PPTO INTERV
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LAS COMUNAS ATARDECERES, SAN JOSÉ, CUMANDAY, LA ESTACIÓN Y PALOGRANDE (ANTES COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 8), EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”
PLAZO | [7 empty] | 4.5
CANTIDADES ORIGINALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PERSONAL PROFESIONAL (1)
CONCEPTO | a | A | B |  | C | D | E | F
Personal Profesional | CANTIDAD | ¦ | % DEDICACIÓN |  | FACTOR MULT. | VALOR MES (axAxBxC) | No DE MESES | TOTAL (DxE)
Director de Interventoría | 1 | 6700000 | 30% |  | 2.18 | 4381800 | 4.5 | 19718100
Ingeniero Residente Comuna 1 | 1 | 4500000 | 100% |  | 2.18 | 9810000 | 4.5 | 44145000
Ingeniero Residente Comuna 2 y 3 | 1 | 4500000 | 100% |  | 2.18 | 9810000 | 2.5 | 24525000
Ingeniero Residente Comuna 4 | 1 | 4500000 | 100% |  | 2.18 | 9810000 | 3.5 | 34335000
Ingeniero Residente Comuna 8 | 1 | 4500000 | 100% |  | 2.18 | 9810000 | 2 | 19620000
Ingeniero Ambiental | 1 | 3600000 | 30% |  | 2.18 | 2354400 | 4.5 | 10594800
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) | [7 empty] | 152937900
PERSONAL TÉCNICO (2)
Personal técnico | CANTIDAD | SUELDOS BÁSICOS | % DEDICACIÓN |  | FACTOR MULT. | VALOR MES (axAxBxC) | No DE MESES | TOTAL (DxE)
Inspector Comuna 1 | 1 | 3600000 | 100% |  | 2.18 | 7848000 | 4.5 | 35316000
Inspector Comuna 2 y 3 | 1 | 3600000 | 100% |  | 2.18 | 7848000 | 2.5 | 19620000
Inspector Comuna 4 | 1 | 3600000 | 100% |  | 2.18 | 7848000 | 3.5 | 27468000
Inspector Comuna 8 | 1 | 3600000 | 100% |  | 2.18 | 7848000 | 2 | 15696000
Trabajador social - Recursos Humanos | 1 | 3600000 | 50% |  | 2.18 | 3924000 | 4.5 | 17658000
Profesional SISO - SG-SST. | 1 | 3600000 | 100% |  | 2.18 | 7848000 | 4.5 | 35316000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) | [7 empty] | 151074000
PERSONAL ADMINISTRATIVO (3)
Personal administrativo | CANTIDAD | SUELDOS BÁSICOS | % DEDICACIÓN |  | FACTOR MULT. | VALOR MES (axAxBxC) | No DE MESES | TOTAL (DxE)
Secretaria | 1 | 1750000 | 50% |  | 2.18 | 1907500 | 4.5 | 8583750
SUBTOTAL COSTO ADMINISTRATIVO (3) | [7 empty] | 8583750
OTROS COSTOS DIRECTOS (4)
Otros Costos Directos | FM2 |  |  | No DE MESES |  |  | VR UNITARIO | VALOR TOTAL
Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos) | 1.28 |  |  | 4.5 |  |  | 1000000 | 5760000
Ensayos de Laboratorio | 1.28 |  |  | 4.5 |  |  | 500000 | 2880000
Auxilio de Transporte mensual para desplazamiento (Residentes e inspectores, tope máximo cuyo reconocimiento se hará según los comprobantes aportados y validados por el supervisor) | 1.28 |  |  | 4.5 |  |  | 6400000 | 36864000
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | 1.28 |  |  | 4.5 |  |  | 200000 | 1152000
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc.) | 1.28 |  |  | 4.5 |  |  | 350000 | 2016000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES (4) | [7 empty] | 48672000
RESUMEN GENERAL
COSTO BASICO (1 + 2 + 3+ 4) | [7 empty] | 361267650
IVA 19% | [7 empty] | 68640854
VALOR TOTAL | [7 empty] | 429908504
NOTAS
1. Los Ingenieros Residentes, los inspectores y el Personal con dedicación del 100% al Proyecto, deben permanecer en el sitio donde se ejecuta la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato.
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el municipio.
2.2. El valor asignado a Otros Costos Directos (4) será reembolsado al contratista conforme al costo efectivamente incurrido y debidamente justificado, previa presentación de las facturas y soportes correspondientes, aprobados por la supervisión. En ningún caso el valor total reconocido por este concepto podrá superar el monto previsto en el presupuesto del contrato, y su ejecución requerirá la aprobación previa de la supervisión.
2.3. El personal de interventoría NO tendrá prima regional y los costos correspondientes a las jornadas adicionales de trabajo no se reconocerán..

## FACTOR MULTIPLICADOR
FACTOR MULTIPLICADOR
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LAS COMUNAS ATARDECERES, SAN JOSÉ, CUMANDAY, LA ESTACIÓN Y PALOGRANDE (ANTES COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 8), EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”
1. | Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable
1.1. | Salarios |  | 100%
1.2. | Prima anual (legal) |  | 8.333%
1.3. | Cesantías |  | 8.333%
1.4. | Intereses de las cesantías |  | 1%
1.5. | Vacaciones |  | 4.167% |  | 12,5 salud y pension 16
1.6. | Seguridad Social (salud + pensión) |  | 12% |  | 8,5 salud y pensión 12
1.7. | Caja de Compensación Familiar |  | 4%
1.8. | ARL |  | 6.96%
1.9. | ICBF |  | 0%
1.10. | Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Indemnización por despido, Incapacidades no cubiertas, examenes de ingreso y egreso) |  | 2.26%
1.11. | Dotación |  | 6%
|  | Sub-total | 153.1%
2 | Gastos Generales
2.1 | Equipos y mantenimiento Oficina |  | 2%
2.2 | Gastos de vehículo |  | 1%
2.3 | Seguros de robo e incendio |  | 0.5%
2.4 | Costos de personal Administrativo no facturable |  | 1%
2.5 | Asesorias Profesionales en otras areas, no facturable |  | 1%
2.6 | Depreciación de muebles y equipos |  | 0.5%
2.7 | Actualización tecnologica (Sofware, correo electronico, etc). |  | 2%
2.8 | Gastos bancarios |  | 0.48%
2.9 | Gastos de Representación |  | 1%
2.1 | Asesoria Contable Tributaria y Juridica |  | 3.5%
|  | Sub-total | 12.98%
3 | Costos Directos no Reembolsables
3.01 | Garantia de seriedad |  | 0.04%
3.02 | Poliza de Calidad |  | 0.605% | 24%
3.03 | Póliza Cumplimiento |  | 1.21%
3.04 | Póliza Salarios y prestaciones Sociales |  | 3.025%
3.05 | Póliza buen manejo y correcta inversión del anticipo |  | 0%
3.06 | Estampillas Pro Universidad |  | 2%
3.07 | Estampillas Pro Adulto Mayor |  | 2%
3.08 | Estampilla pro cultura |  | 2%
3.09 | Tasa pro deporte y recreación |  | 0.5%
3.10. | Estampilla Pro justicia familiar (Acuerdo No 1156 30/01/2024) |  | 2%
3.11 | Impuesto de industria y comercio |  | 0.35%
3.12 | Impuesto de Timbre (Decreto 1075 de 2025) |  | 0%
3.13 | Acompañamiento posterior a la entrega |  | 12.24%
|  | Sub-total | 25.97%
4 | Honorarios (Utilidad del consultor y costos no previstos) | Sub-total | 26%
F. M T O T A L CALCULADO |  |  | 218%
F. M T O T A L ASUMIDO |  |  | 2.18

## FACTOR MULTI 2 COSTOS DTOS
FACTOR MULTIPLICADOR
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LAS COMUNAS ATARDECERES, SAN JOSÉ, CUMANDAY, LA ESTACIÓN Y PALOGRANDE (ANTES COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 8), EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”
1. | Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable
1.1. | Salarios |  | 100%
1.2. | Prima anual (legal)
1.3. | Cesantías
1.4. | Intereses de las cesantías
1.5. | Vacaciones |  |  |  | 12,5 salud y pension 16
1.6. | Seguridad Social (salud + pensión) |  |  |  | 8,5 salud y pensión 12
1.7. | Caja de Compensación Familiar
1.8. | ARL
1.9. | ICBF
1.10. | Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Indemnización por despido, Incapacidades no cubiertas, examenes de ingreso y egreso)
1.11. | Dotación
|  | Sub-total | 100%
2 | Gastos Generales
2.1 | Equipos y mantenimiento Oficina
2.2 | Gastos de vehículo
2.3 | Seguros de robo e incendio
2.4 | Costos de personal Administrativo no facturable
2.5 | Asesorias Profesionales en otras areas, no facturable
2.6 | Depreciación de muebles y equipos
2.7 | Actualización tecnologica (Sofware, correo electronico, etc).
2.8 | Gastos bancarios |  | 0.4%
2.9 | Gastos de Representación |  | 0%
2.1 | Asesoria Contable Tributaria y Juridica |  | 3.5%
|  | Sub-total | 3.9%
3 | Costos Directos no Reembolsables
3.01 | Garantia de seriedad |  | 0.04%
3.02 | Poliza de Calidad |  | 0.605% | 24%
3.03 | Póliza Cumplimiento |  | 1.21%
3.04 | Póliza Salarios y prestaciones Sociales |  | 3.025%
3.05 | Póliza buen manejo y correcta inversión del anticipo |  | 0%
3.06 | Estampillas Pro Universidad |  | 2%
3.07 | Estampillas Pro Adulto Mayor |  | 2%
3.08 | Estampilla pro cultura |  | 2%
3.09 | Tasa pro deporte y recreación |  | 0.5%
3.10. | Estampilla Pro justicia familiar (Acuerdo No 1156 30/01/2024) |  | 2%
3.11 | Impuesto de industria y comercio |  | 0.35%
3.12 | Impuesto de Timbre (Decreto 1075 de 2025)
3.13 | Acompañamiento posterior a la entrega |  | 0%
|  | Sub-total | 13.73%
4 | Honorarios (Utilidad del consultor y costos no previstos) | Sub-total | 10%
F. M 2 T O T A L CALCULADO |  |  | 127.6%
F. M T O T A L ASUMIDO |  |  | 128%
Note on A2: USUARIO: Objeto?
Note on I9: USUARIO: A cargo del Empleador: i) Salud: 8.5%, ii) Pensión: 12%
Note on I43: USUARIO: Revisar y ser consecuente con obligaciones contractuales.
Note on I47: USUARIO: Revisar