## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Falta de claridad en los términos de referencia | i). Reclamos por parte de los oferentes. ii). Expedición de múltiples adendas | 4 | 3 | 7 | Alto | ENTIDAD | -Revisión minuciosa de los términos documentación y soporte. - Atendiendo inquietudes de oferente | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | NO | Experto - Apoyo Técnico | Etapa preparatoria | Etapa precontractual | Revisión y aplicación de los lineamientos del proceso de contratación de acuerdo con el objeto | Etapa Preparatoria - Etapa Precontractual
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual. | i). Demora para la celebración del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | ENTIDAD | Preparación acertada del cronograma y en caso de contingencia, ampliar los plazos inicialmente programados. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | NO | Gestión Contractual - Apoyo Técnico | Una vez se presente la contingencia | Una vez se da inicio al contrato | Controlando la ejecución del cronograma y detectando a tiempo las situaciones que ocasionen el evento | Seguimiento diario al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar
3 | General | Externo | Contractual | Económico | La fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios a adquirir. | i) Reclamos o sobre cobros por parte del contratista | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Establecer en la (Invitación pública y/o pliego de condiciones), que los precios del estudio de mercado son fijos | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | SI | Entidad - Contratista | Al momento que se presente el evento , se realizará el tratamiento necesario | Una vez liquidado el contrato | Hacer adecuadas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado. | En la ejecución del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de bienes y/ o servicios a adquirir por la entidad | i) No aceptación de los bienes o servicios, por parte del supervisor del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Verificación detallada de las especificaciones técnicas requeridas y levantar el respectivo requerimiento al contratista. | Posible | Moderado | 3 | Alto | SI | Supervisor | Al momento de iniciar la ejecución del contrato | al momento de la terminación del Contrato | Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor | Durante todo el proceso de ejecución.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total ) por parte del contratista | i) La no entrega de los bienes y/ o servicios en óptimas condiciones. ii) Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. iii) Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías) | Posible | Mayor | 3 | Alto | SI | Entidad- Supervisor | Una vez se presente el incumplimi ento | Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato | Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones | En la ejecución del contrato
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en los plazos acordados para la entrega de los bienes o servicios | Modificaciones al contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor del contrato | Posible | moderado | 6 | Alto | SI | Supervisor | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor | Durante todo el proceso de ejecución.
7 | General | Interno | Planeación | Operacional | La modalidad de contratación no es la adecuada para el bien, servicio u obra | Incumplimiento de la normatividad | 2 | 1 | 3 | bajo | ENTIDAD | Revisión de la normatividad antes de iniciar el proceso | Improbable | Insignificante | 3 | bajo | NO | Ordenador del gasto | Etapa de planeación | Con la preescripción del evento | Transferencias de conocimiento | Por evento
8 | General | Externo | Selección | Económico | Precios artificialmente bajos | Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos y no acorde al mercado | 4 | 2 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Dar aplicación al articulo 28 del decreto 1510 del 2013 | Probable | menor | 4 | alto | NO | Comité evaluador | Evaluación de la propuesta según cronograma del proceso | Adjudicación del contrato | Seguimiento y Acompañamiento por parte del grupo de contración a los casos que se presente la situación | Por evento
9 | Específico | Interno | Contractual | Operacional | Seleccionar el/los contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Transgredir el principio de transparencia propio de la contratación estatal | 3 | 4 | 7 | Alto | ENTIDAD | Revisión y validación de soportes entregados por el proponente | Posible | mayor | 3 | Alto | SI | Comité evaluador | Evaluación de la propuesta según cronograma del proceso | Adjudicación del contrato | Seguimiento y Acompañamiento por parte del grupo de contración a los casos que se presente la situación | Por evento
10 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Que no se presenten las garantías requeridas para el proceso de contratación, que se presenten bajo términos diferentes a los requeridos, o que su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | catastrofico | CONTRATISTA | Seguimiento al contratista para que se presenten y adopten las garantías requeridas | Posible | catastrofico | 3 | Catastrófico | SI | Área de contratación | Una vez adjudicado el contrato | Una vez inicia el contrato | Verificación de que se aporten las garantias | Por evento
11 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato | Los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvien a otro fin | 3 | 3 | 6 | alto | ENTIDAD | Seguimiento presupuestal | Posible | Moderado | 3 | Alto | SI | Área Contratación | Una vez adjudicado el contrato | Una vez inicia el contrato | Seguimiento deacuerdo con el procedimiento de cada modalidad de contratación | Por evento
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El expediente no se conforma correctamente | Falta de información completa del proceso | 3 | 1 | 3 | bajo | ENTIDAD-CONTRATISTA | Seguimiento del área de contratación | Posible | Insignificante | 4 | Bajo | NO | Área Contratación | Una vez publicado el proceso | cierre del expediente | Verificar que el proceso tenga todos los documentos relacionados en las listas de chequeo establecidas por la entidad | Mensual
13 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | No se definan los criterios ambientales, energéticos y SST que debe cumplir el contratista | No se de cumplimiento a los lineamientos de la entidad | 3 | 3 | 3 | moderado | ENTIDAD | Seguimiento y acompañamiento por parte del área de contratación | Posible | Moderado | 6 | Alto | SI | Comité estructurador del proceso | Etapa de planeación | Publicación del proceso | Revisar que en los documentos pre-contractuales se contemplen los criterios | Por evento
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de soportes del cumplimiento de los criterios ambientales, energéticos y SST | Hallazgos en las auditorias o visitas de los entes de control | 3 | 3 | 3 | moderado | ENTIDAD | Seguimiento y acompañamiento por parte del área de contratación | Posible | Moderado | 6 | Alto | NO | Supervisor | En la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Verificar que el contrato tenga todos los documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones | Por evento