## CONVENIOS
FORMATO CONCILIACIÓN RECURSOS ENTREGADOS EN ADIMINISTRACIÓN - CONVENIOS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONVENIOS
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL
FECHA DEL INFORME: (INFORME DE SUPERVISION) |  |  |  | 2025-12-22
PERÍODO DEL INFORME: (DESDE/HASTA) |  |  |  | Del 01-09-2025 al 31-12-2025
FECHA DE SUSCRIPCION Y FECHA DE INICIO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  |  |  | Suscripción:29-10-2024 Inicio: 09-12-2024
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONVENIO: (INICIAL O ACTUALIZADA) |  |  |  | 2027-06-30
NÚMERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  |  |  | CAR- CONV-COI-2943 DE 2024 ID 01003455
NOMBRE DEL CONVINIENTE: |  |  |  | Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo – PNUD
NIT DEL CONVINIENTE: |  |  |  | 800091076- 0
OBJETO DEL CONVENIO: |  |  |  | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la implementación y optimización de la estrategia Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua en la jurisdicción CAR.”
PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO |  |  |  | 81.51%
PORCENTAJE AVANCE FISICO OBRA Y/O ACTIVIDADES |  |  |  | 25%
INFORMACIÓN CUENTA CONJUNTA: No aplica |  |  |  | BANCO |  | Banco GNB Sudameris
|  |  |  | TIPO DE CUENTA |  | Corriente
|  |  |  | NÚMERO DE CUENTA |  | 17349200
2. INFORMACION FINANCIERA CONVENIO
APORTES | % APORTES | VALOR INICIAL | VALOR ADICIÓN | VALOR ACTUAL | DESEMBOLSOS | % DESEMBOLSOS | PENDIENTE POR DESEMBOLSAR
CAR | 49.5% | 50977886402 |  | 50977886402 | 16512327492 | 32.39% | 34465558910
PNUD | 50.5% | 52000000000 |  | 52000000000 |  | 0% | 52000000000
VALOR TOTAL | 100% | 102977886402 | 0 | 102977886402 | 16512327492 | 16.03% | 86465558910
3. INFORMACION FINANCIERA CONTRATOS DERIVADOS
CONTRATISTA |  | VALOR INICIAL | VALOR ADICIÓN | VALOR ACTUAL | VALOR EJECUTADO ACUMULADO
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  | 102977886402 | 0 | 102977886402 | 13459139428.03
CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1. IMAGEN EXTRACTO DEL PERIODO EN REPORTE DE LA CUENTA CONJUNTA
| TOTAL | 102977886402 |  |  | 13459139428.03 | En el marco del Convenio de Cooperación Internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD proyecto ID 01003455 "Entornos Sosteniebles Alrededor del Agua", NO procede la apertura de cuenta conjunta. Adicionalmente, teniendo en cuenta su naturaleza de constitución de la cuenta bancaria no genera ningún tipo de rendimiento financiero, asi mismo los recursos se monetizan en dólares y son desembolsados en la cuenta corriente establecida por el PNUD.
4. EJECUCIÓN CUENTA CONJUNTA
DESEMBOLSOS | EJECUCIÓN DESDE CUENTA CONJUNTA | SALDO CAPITAL CUENTA CONJUNTA (saldo por legalizar) | RENDIMIENTOS GENERADOS | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CUENTA CONJUTA | SALDO TOTAL POR EJECUTAR
16512327492 | 13459139428.03 | 3053188063.97 | 0 | 0 | 3053188063.97
5. EJECUCIÓN CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS - AL DETALLE
5.1. INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONVENIO | [5 empty] | 5.2. INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DERIVADOS
N° DESEMBOLSO | MEMORANDO SIDCAR (Si Aplica) | FECHA DESEMBOLSO | VALOR DEL DESEMBOLSO | ENTIDAD | FECHA DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE LA FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE | NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA | NIT DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA | NÚMERO DE LA FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE |  | CONCEPTO DE LA FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE |  | VALOR DE LA FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | CONTRATO DE OBRA Y/O SERVCICIOS | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CONTRATO DE OBRA Y/O SERVCICIOS | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CONTRATO DE OBRA Y/O SERVCICIOS | CONTRATO DE INTERVENTORÍA
1 | 20243110032 | 2025-03-03 | 4681087855 | PNUD | 2024-12-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13459139428.03 | N/A | 13459139428.03 | N/A
2 | 20253085292 | 2025-10-01 | 11831239637 | PNUD | 2025-09-30
SUBTOTAL |  |  | 16512327492 | [9 empty] | 13459139428.03 | 0
6. INFORMACION CUENTA CONJUNTA - RENDIMIETOS Y COSTOS Y GASTOS
ESTADO CUENTA CONJUNTA
| VIGENCIA | RENDIMIENTOS | COSTOS Y GASTOS
| 2024 | NO APLICA | 0 |  | 6.1. PARTICIPACIÓN RENDIMIENTOS
| 2025 | NO APLICA | 0 |  | El PNUD no genera ningún tipo de rendimiento financiero dado que los recursos se monetizan en dólares y entran a la cuenta corriente definida por el PNUD. |  | RENDIMIENTOS GENERADOS (- COSTOS ASOCIADOS)
0
[5 empty] | CONVINIENTES | % APORTES | TOTAL
[6 empty] | 0% | 0
[6 empty] | 0% | 0
[5 empty] | TOTAL RETORNO | 0% | 0
| SUBTOTAL | 0 | 0
Note on E14: ASUS: Insumo el informe de supervisión del convenio % avance real de obra
Note on F20: ASUS: Relacionar la totalidad de los desembolsos por cada una de las partes
Note on F26: ASUS: Información del M y N M - Obra N - Interventoria

## CSA ACUERDO INICIAL
ACUERDO DE FINANCIACIÓN INICIAL
| PAGINA 1 | PAGINA 2 | PAGINA 3 | PAGINA 4 | PAGINA 5 | PAGINA 6

## ENMIENDA 1
ENMIENDA 1 - ACUERDO DE FINANCIACIÓN INICIAL
| Página 1 | Página 2

## Seguimiento 1 Equivalencias
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
| Equivalencias ejecución cuenta Convenio Cooperación Internacional No 2943 de 2024 – ID 01003455 PNUD - CAR Porcentaje de avance monetización dólares - pesos colombianos |  | Porcentaje de avance recursos
| Valor total aporte CAR | 50977886402 | 100%
| Valor primer desembolso aporte CAR | 4681087855 | 9.183%
| Valor segundo desembolso aporte CAR | 11831239637 | 23.21%
DESEMBOLSO | Valor DESEMBOLSO Aporte CAR | VALOR EN USD A LA FIRMA | TASA OPERATIVA CONVERSIÓN PESOS A DOLARES | PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO | VALOR EN USD EJECUTADO | VALOR EN PESOS COLOMBIANOS EJECUTADO
1 | 4681087855 | 1120681.7944 | 4177 | 21.84% | 244726.27 | 1022221629.79
2 | 11831239637 | 3042999 | 3888 | 105.1% | 3198795.73 | 12436917798.24
TOTAL | [5 empty] | 13459139428.03