## H1
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

## CRONOGRAMA
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CONTIENE: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ITEM | DESCRIPCION | VR. TOTAL | PERIODO DE TIEMPO
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9
item | DESCRIPCION DE OBJETO | Valor Total
ETAPA PRECONTRACTUAL | bar: PERIODO DE TIEMPO MES 1 to PERIODO DE TIEMPO MES 2
1 | COMPONENTE A: SUMINISTRO DE MATERIALES
1.1 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | 11776400 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 1472050
1.2 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | 8864160 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 1108020
1.3 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | 10844200 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 1355525
1.4 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | 16909400 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 2113675
1.5 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | 23659000 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 2957375
1.6 | POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 750 KILOGRAMOS ENTREGADOS EN EL BARRIO LA PISTA DEL CASCO URBANO. | 2183000 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 272875
1.7 | POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 750 KILOGRAMOS ENTREGADOS EN LA VEREDA NUEVO ORIENTE | 2360000 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 295000
1.8 | DIAGONAL EN ANGULO TIPO BANDERA DE 1-1/2 X 3-16X 2,14 METROS GALVANIZADA EN CALIENTE | 771720 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 96465
1.9 | CABLE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 4 | 10030000 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 1253750
1.10 | ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM | 556370 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 69546.25
1.11 | CORTACIRCUITOS 27KV - 125 KV - 100 AMPERIOS | 5616800 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 702100
1.12 | CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS | 3304000 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 413000
1.13 | CABLE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 2 | 3186000 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 398250
1.14 | FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP - 15KV. | 107616 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 13452
1.15 | FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 2 AMP - 15KV | 134520 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 16815
1.16 | CABLE COBRE FORRADO THHN # 2 | 3398400 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 424800
1.17 | PARARRAYOS SINTETICOS DE 12 KV-10 KA | 4072180 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 509022.5
1.18 | VARILLAS COOPERWELL COBRE-COBRE 5/8 X 1,80 MTS | 920400 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 115050
1.19 | KIT SPT MONOFASICO EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS 15 KV. | 1864400 | PERIODO DE TIEMPO MES 3: 233050
SUBTOTAL |  | 110558566
2 | COMPONENTE B: REPARACION, SUMINISTRO E INSTALACION
2.1 | REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | 2238150 | PERIODO DE TIEMPO MES 4: 559537.5; PERIODO DE TIEMPO MES 5: 559537.5; PERIODO DE TIEMPO MES 6: 559537.5; PERIODO DE TIEMPO MES 7: 559537.5
2.2 | REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | 3557820 | PERIODO DE TIEMPO MES 4: 889455; PERIODO DE TIEMPO MES 5: 889455; PERIODO DE TIEMPO MES 6: 889455; PERIODO DE TIEMPO MES 7: 889455
2.3 | REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | 3196620 | PERIODO DE TIEMPO MES 4: 799155; PERIODO DE TIEMPO MES 5: 799155; PERIODO DE TIEMPO MES 6: 799155; PERIODO DE TIEMPO MES 7: 799155
2.4 | ELABORACION DE POLO A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS | 626940 | PERIODO DE TIEMPO MES 4: 156735; PERIODO DE TIEMPO MES 5: 156735; PERIODO DE TIEMPO MES 6: 156735; PERIODO DE TIEMPO MES 7: 156735
2.5 | ELABORACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO MONOFASICA A NIVEL 13200 VOLTIOS | 1283550 | PERIODO DE TIEMPO MES 4: 320887.5; PERIODO DE TIEMPO MES 5: 320887.5; PERIODO DE TIEMPO MES 6: 320887.5; PERIODO DE TIEMPO MES 7: 320887.5
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, TP: 13200 VOLTIOS, TS: 240/120 VOLTIOS, TIPO POSTE EN ACEITE | 13100917.5 | PERIODO DE TIEMPO MES 4: 3275229.375; PERIODO DE TIEMPO MES 5: 3275229.375; PERIODO DE TIEMPO MES 6: 3275229.375; PERIODO DE TIEMPO MES 7: 3275229.375
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, TP: 13200 VOLTIOS, TS: 240/120 VOLTIOS, TIPO POSTE EN ACEITE | 10528980 | PERIODO DE TIEMPO MES 4: 2632245; PERIODO DE TIEMPO MES 5: 2632245; PERIODO DE TIEMPO MES 6: 2632245; PERIODO DE TIEMPO MES 7: 2632245
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA, TP: 13200 VOLTIOS, TS: 240/120 VOLTIOS, TIPO POSTE EN ACEITE | 6991800 | PERIODO DE TIEMPO MES 4: 1747950; PERIODO DE TIEMPO MES 5: 1747950; PERIODO DE TIEMPO MES 6: 1747950; PERIODO DE TIEMPO MES 7: 1747950
2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA, TP: 13200 VOLTIOS, TS: 240/120 VOLTIOS, TIPO POSTE EN ACEITE | 19788600 | PERIODO DE TIEMPO MES 4: 4947150; PERIODO DE TIEMPO MES 5: 4947150; PERIODO DE TIEMPO MES 6: 4947150; PERIODO DE TIEMPO MES 7: 4947150
2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA, TP: 13200 VOLTIOS, TS: 240/120 VOLTIOS, TIPO POSTE EN ACEITE | 28122000 | PERIODO DE TIEMPO MES 4: 7030500; PERIODO DE TIEMPO MES 5: 7030500; PERIODO DE TIEMPO MES 6: 7030500; PERIODO DE TIEMPO MES 7: 7030500
SUBTOTAL |  | 89435377.5
CIERRE CONTRACTUAL | bar: PERIODO DE TIEMPO MES 8 to PERIODO DE TIEMPO MES 9
VALOR TOTAL |  | 199993943.5
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106
10
|  |  | EQUI | TRANS
|  |  | 5 | 5
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 10
|  |  | EQUI | TRANS
|  |  | 5 | 5
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 10
|  |  | EQUI | TRANS
|  |  | 5 | 5
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 10
|  |  | EQUI | TRANS
|  |  | 5 | 5
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!

## H2
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
PRESUPUESTO DE OBRA

## PRESUPUESTO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: PRESUPUESTO OFICIAL
1 | COMPONENTE A: SUMINISTRO DE MATERIALES
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | UND | 2 | 4990000 | 9980000
1.2 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | UND | 1 | 7512000 | 7512000
1.3 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | UND | 1 | 9190000 | 9190000
1.4 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | UND | 1 | 14330000 | 14330000
1.5 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | UND | 1 | 20050000 | 20050000
1.6 | POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 750 KILOGRAMOS ENTREGADOS EN EL BARRIO LA PISTA DEL CASCO URBANO. | UND | 1 | 1850000 | 1850000
1.7 | POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 750 KILOGRAMOS ENTREGADOS EN LA VEREDA NUEVO ORIENTE | UND | 1 | 2000000 | 2000000
1.8 | DIAGONAL EN ANGULO TIPO BANDERA DE 1-1/2 X 3-16X 2,14 METROS GALVANIZADA EN CALIENTE | UND | 6 | 109000 | 654000
1.9 | CABLE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 4 | MTS | 2500 | 3400 | 8500000
1.10 | ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM | UND | 10 | 47150 | 471500
1.11 | CORTACIRCUITOS 27KV - 125 KV - 100 AMPERIOS | UND | 14 | 340000 | 4760000
1.12 | CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS | UND | 10 | 280000 | 2800000
1.13 | CABLE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 2 | MTS | 500 | 5400 | 2700000
1.14 | FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP - 15KV. | UND | 16 | 5700 | 91200
1.15 | FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 2 AMP - 15KV | UND | 20 | 5700 | 114000
1.16 | CABLE COBRE FORRADO THHN # 2 | MTS | 90 | 32000 | 2880000
1.17 | PARARRAYOS SINTETICOS DE 12 KV-10 KA | UND | 17 | 203000 | 3451000
1.18 | VARILLAS COOPERWELL COBRE-COBRE 5/8 X 1,80 MTS | UND | 3 | 260000 | 780000
1.19 | KIT SPT MONOFASICO EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS 15 KV. | UND | 4 | 395000 | 1580000
| SUBTOTAL COMPONENTE A: |  |  |  | 93693700
2 | COMPONENTE B: REPARACION, SUMINISTRO E INSTALACION
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2.1 | REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | UNID | 1 | 1735000 | 1735000
2.2 | REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | UNID | 1 | 2758000 | 2758000
2.3 | REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | UNID | 1 | 2478000 | 2478000
2.4 | ELABORACION DE POLO A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS | UNID | 2 | 243000 | 486000
2.5 | ELABORACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO MONOFASICA A NIVEL 13200 VOLTIOS | UNID | 1 | 995000 | 995000
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, TP: 13200 VOLTIOS, TS: 240/120 VOLTIOS, TIPO POSTE EN ACEITE | UNID | 1 | 10155750 | 10155750
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, TP: 13200 VOLTIOS, TS: 240/120 VOLTIOS, TIPO POSTE EN ACEITE | UNID | 1 | 8162000 | 8162000
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA, TP: 13200 VOLTIOS, TS: 240/120 VOLTIOS, TIPO POSTE EN ACEITE | UNID | 1 | 5420000 | 5420000
2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA, TP: 13200 VOLTIOS, TS: 240/120 VOLTIOS, TIPO POSTE EN ACEITE | UNID | 1 | 15340000 | 15340000
2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA, TP: 13200 VOLTIOS, TS: 240/120 VOLTIOS, TIPO POSTE EN ACEITE | UNID | 1 | 21800000 | 21800000
SUBTOTAL COMPONENTE B: |  |  |  |  | 69329750
COSTOS DIRECTOR COMPONENTE A: |  |  |  |  | 93693700
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 18% | 16864866
COSTOS DIRECTOR COMPONENTE B: |  |  |  |  | 69329750
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 16639140
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 693297.5
UTILIDAD |  |  |  | 4% | 2773190
AIU 29% |  |  |  |  | 20105627.5
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 199993943.5
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | 199993943.5
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106

## H3
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CALCULO DE ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTRO

## ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: CALCULO DE AIU
VALOR COSTOS DIRECTOS |  | 93693700
TIEMPO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA |  | 5 MESES
ADMINISTRACIÓN CALCULADA |  | 16864866
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR UNITARIO ($) | FACTOR % PRESTACIONAL | VALOR CON PRESTACIONES ($) | MESES | VALOR TOTAL ($)
1. PERSONAL DE OBRA (incluye prestaciones sociales) SE CONTEMPLAN
1.1 | Tecnico electricista | mes | 1 | 75 | 3150000 | 71.102 | 4042284.75 | 1 | 4042284.75
1. TOTAL PERSONAL DE OBRA | [8 empty] | 4042284.75
2. OFICINA, PAPELERIA Y OTROS
2.3 | Papeleria, impresiones | mes | 1 |  | 33453.1812 |  |  | 8 | 267625.45
2. TOTAL OFICINA, PAPELERIA Y OTROS | [8 empty] | 267625.45
3. OTROS - GASTOS GENERALES
3. TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES: | [8 empty] | 0
4. COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
4.1 | Pólizas | un | 1 | 0.9 | 843243.3 |  |  |  | 843243.3
4.2 | Estampilla pro cultura 2% sobre el valor del contrato. Estampilla pro adulto mayor 4% sobre el valor del contrato. Estampilla pro fronterizo, 1,5% sobre el valor del contrato. Tasa pro deporte 2,5% Estampilla pro universidad, 0,5% sobre el valor del contrato Estampilla justicia familiar 2% | un | 1 | 12.5 | 11711712.5 |  |  |  | 11711712.5
4. TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO: | [8 empty] | 12554955.8
| TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  | 18% | 16864866
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106

## H4
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CALCULO DE AIU DE OBRA

## AIU OBRA
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: CALCULO DE AIU
VALOR COSTOS DIRECTOS |  | 69329750
TIEMPO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA |  | 5 MESES
AIU CALCULADO |  | 20105628
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR UNITARIO ($) | FACTOR % PRESTACIONAL | VALOR CON PRESTACIONES ($) | MESES | VALOR TOTAL ($)
1. PERSONAL DE OBRA (incluye prestaciones sociales) SE CONTEMPLAN
1.1 | Tecnico electricista | mes | 1 | 17 | 3150000 | 71.102 | 916251.21 | 4 | 3665004.84
1. TOTAL PERSONAL DE OBRA | [8 empty] | 3665004.84
2. OFICINA, PAPELERIA Y OTROS
2.3 | Papeleria, impresiones, campamento | mes | 1 |  | 43492.232 |  |  | 5 | 217461.16
2. TOTAL OFICINA, PAPELERIA Y OTROS | [8 empty] | 217461.16
3. OTROS - GASTOS GENERALES
3. TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES: | [8 empty] | 0
4. COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
4.1 | Pólizas | un | 1 | 0.9 | 623967.75 |  |  |  | 623967.75
4.2 | Estampilla pro cultura 2% sobre el valor del contrato. Estampilla pro adulto mayor 4% sobre el valor del contrato. Estampilla pro fronterizo, 1,5% sobre el valor del contrato. Fondo de seguridad ciudadana 5% sobre el valor del contrato. Tasa pro deporte 2,5% Estampilla pro universidad, 0,5% sobre el valor del contrato Estampilla justicia familiar 2% | un | 1 | 17.5 | 12132706.25 |  |  |  | 12132706.25
4. TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO: | [8 empty] | 12756674
| TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 16639140 |  |  |  | 16639140
| IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 693298
| UTILIDAD |  |  |  | 4% | 2773190
| TOTAL AIU |  |  |  | 29% | 20105628
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106

## H5
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL

## FACTOR PRESTACIONAL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL
FACTOR PRESTACIONAL < 2SMMLV |  |  |  | FACTOR PRESTACIONAL > 2 SMMLV
DESCRIPCIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN
A. SALARIO |  |  | 1 | A. SALARIO |  |  | 1
B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES |  |  |  | B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES
| Subsidio de transporte |  | 11.96 |  | Subsidio de transporte
| Cesantía |  | 8.33 |  | Cesantía |  | 8.33
| Intereses Cesantía |  | 1 |  | Intereses Cesantía |  | 1
| Prima Legal |  | 8.33 |  | Prima Legal |  | 8.33
| Vacaciones |  | 4.16 |  | Vacaciones |  | 4.16
| Salud |  | 8.5 |  | Salud |  | 8.5
| Pensiones |  | 12 |  | Pensiones |  | 12
| Riesgos Profesionales |  | 0.522 |  | Riesgos Profesionales |  | 6.96
| Dotacion |  | 3 |  | Dotacion
| Exámenes de ingreso y egreso |  | 1.3 |  | Exámenes de ingreso y egreso |  | 1.3
| FIC |  | 1 |  | FIC |  | 1
| Otros (ausencias justificadas, Indemnizaciones, etc. ) |  | 1 |  | Otros (ausencias justificadas, Indemnizaciones, etc. ) |  | 1
| PARAFISCALES |  |  |  | PARAFISCALES
| Caja de compensacion Familiar |  | 4 |  | Caja de compensacion Familiar |  | 4
| Sena |  | 2 |  | Sena |  | 2
| ICBF |  | 3 |  | ICBF |  | 3
|  | SUB-TOTAL B | 70.102 |  |  | SUB-TOTAL B | 61.58
FACTOR PRESTACIONAL ADOPTADO |  |  | 71.102 | FACTOR PRESTACIONAL ADOPTADO |  |  | 62.58
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106
Revisó y Aprobó:
EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Municipal

## H6
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

## APU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: PANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 1.1
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE |  | Und |  | 1 | 4840000 | 4840000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 4840000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 100% | 150000 | 150000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 150000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB |  |  | 100% | 18000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 |  | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 |  | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 4990000
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 1.2
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE |  | Und |  | 1 | 7362000 | 7362000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 7362000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 100% | 150000 | 150000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 150000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB |  |  | 100% | 18000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 |  | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 |  | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 7512000
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 1.3
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE |  | Und |  | 1 | 9040000 | 9040000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 9040000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 100% | 150000 | 150000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 150000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB |  |  | 100% | 18000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 |  | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 |  | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 9190000
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 1.4
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE |  | Und |  | 1 | 13880000 | 13880000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 13880000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 100% | 150000 | 150000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 150000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | UND |  |  | 100% | 18000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 |  | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 |  | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 14030000
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 1.5
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE |  | Und |  | 1 | 19900000 | 19900000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 19900000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 100% | 150000 | 150000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 150000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB |  |  | 100% | 18000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 |  | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 |  | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 20050000
POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 750 KILOGRAMOS ENTREGADOS EN EL BARRIO LA PISTA DEL CASCO URBANO. | [5 empty] | APU | 1.6
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 750 KILOGRAMOS ENTREGADOS EN EL BARRIO LA PISTA DEL CASCO URBANO. |  | Und |  | 1 | 1700000 | 1700000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 1700000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camion Grua |  | Und | 0.5 | 100% | 300000 | 150000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 150000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB |  |  | 100% | 18000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 |  | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 |  | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 1850000
POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 750 KILOGRAMOS ENTREGADOS EN LA VEREDA NUEVO ORIENTE | [5 empty] | APU | 1.7
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 750 KILOGRAMOS ENTREGADOS EN LA VEREDA NUEVO ORIENTE |  | Und |  | 1 | 1700000 | 1700000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 1700000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camion Grua |  | Und | 1 | 100% | 300000 | 300000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 300000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB |  |  | 100% | 18000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 |  | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 |  | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 2000000
DIAGONAL EN ANGULO TIPO BANDERA DE 1-1/2 X 3-16X 2,14 METROS GALVANIZADA EN CALIENTE | [5 empty] | APU | 1.8
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | DIAGONAL EN ANGULO TIPO BANDERA DE 1-1/2 X 3-16X 2,14 METROS GALVANIZADA EN CALIENTE |  | Und |  | 1 | 94000 | 94000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 94000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 10% | 150000 | 15000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 15000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB |  |  | 100% | 18000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 |  | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 |  | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 109000
CABLE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 4 | [5 empty] | APU | 1.9
[6 empty] | UNIDAD | MTS.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | CABLE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 4 |  | Mts. |  | 1 | 2650 | 2650
Subtotal Materiales | [6 empty] | 2650
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.5% | 150000 | 750
Subtotal Transporte | [6 empty] | 750
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB |  |  | 100% | 18000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 |  | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 |  | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 3400
ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM | [5 empty] | APU | 1.10
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM |  | Und |  | 1 | 46400 | 46400
Subtotal Materiales | [6 empty] | 46400
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.5% | 150000 | 750
Subtotal Transporte | [6 empty] | 750
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | UND |  |  | 100% | 18000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 |  | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 |  | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 47150
CORTACIRCUITOS 27KV - 125 KV - 100 AMPERIOS | [5 empty] | APU | 1.11
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | CORTACIRCUITOS 27KV - 125 KV - 100 AMPERIOS |  | Und |  | 1 | 325000 | 325000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 325000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 10% | 150000 | 15000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 15000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB |  |  | 100% | 18000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 |  | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 |  | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 340000
CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS | [5 empty] | APU | 1.12
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS |  | Und |  | 1 | 250000 | 250000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 250000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 20% | 150000 | 30000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 30000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0 | 1 | 60% | 50000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0 | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 | 0 | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 280000
CABLE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 2 | [5 empty] | APU | 1.13
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | CABLE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 2 |  | Und |  | 1 | 4650 | 4650
Subtotal Materiales | [6 empty] | 4650
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.5% | 150000 | 750
Subtotal Transporte | [6 empty] | 750
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0 | 1 | 60% | 50000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0 | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 | 0 | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 5400
FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP - 15KV. | [5 empty] | APU | 1.14
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP - 15KV. |  | Und |  | 1 | 4950 | 4950
Subtotal Materiales | [6 empty] | 4950
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.5% | 150000 | 750
Subtotal Transporte | [6 empty] | 750
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0 | 1 | 60% | 50000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0 | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 | 0 | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 5700
FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 2 AMP - 15KV | [5 empty] | APU | 1.15
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 2 AMP - 15KV |  | Und |  | 1 | 4950 | 4950
Subtotal Materiales | [6 empty] | 4950
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.5% | 150000 | 750
Subtotal Transporte | [6 empty] | 750
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0 | 1 | 60% | 50000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0 | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 | 0 | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 5700
CABLE COBRE FORRADO THHN # 2 | [5 empty] | APU | 1.16
[6 empty] | UNIDAD | MTS.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | CABLE COBRE FORRADO THHN # 2 |  | Und |  | 1 | 31250 | 31250
Subtotal Materiales | [6 empty] | 31250
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.5% | 150000 | 750
Subtotal Transporte | [6 empty] | 750
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0 | 1 | 60% | 50000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0 | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 | 0 | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 32000
PARARRAYOS SINTETICOS DE 12 KV-10 KA | [5 empty] | APU | 1.17
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | PARARRAYOS SINTETICOS DE 12 KV-10 KA |  | Und |  | 1 | 201500 | 201500
Subtotal Materiales | [6 empty] | 201500
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 1% | 150000 | 1500
Subtotal Transporte | [6 empty] | 1500
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0 | 1 | 60% | 50000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0 | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 | 0 | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 203000
VARILLAS COOPERWELL COBRE-COBRE 5/8 X 1,80 MTS | [5 empty] | APU | 1.18
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | VARILLAS COOPERWELL COBRE-COBRE 5/8 X 1,80 MTS |  | Und |  | 1 | 245000 | 245000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 245000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 10% | 150000 | 15000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 15000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0 | 1 | 60% | 50000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0 | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 | 0 | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 260000
KIT SPT MONOFASICO EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS 15 KV. | [5 empty] | APU | 1.19
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | KIT SPT MONOFASICO EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS |  | Und |  | 1 | 380000 | 380000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 380000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 10% | 150000 | 15000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 15000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0 | 1 | 60% | 50000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0 | 100% | 85000 | 0
2 | Ayudante |  | 1 | 0 | 100% | 40000 | 0
0
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 395000
REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 2.1
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Pintura esmalte tipo 1 -(1/4 de Galón) |  | Galón |  | 0.3 | 90000 | 27000
2 | Aceite dielectrico |  | Lt |  | 16 | 13000 | 208000
3 | Aisladores de porcelana |  | Und |  | 2 | 32000 | 64000
4 | Fibra rombo epoxica |  | G |  | 1500 | 120 | 180000
5 | Alambre esmaltado |  | G |  | 2800 | 125 | 350000
6 | Herrajes |  | Juego |  | 1 | 85000 | 85000
7 | Empaques |  | Juego |  | 1 | 98000 | 98000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 1012000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro Grua canasta |  | Und |  | 100% | 300000 | 0
Subtotal Transporte | [6 empty] | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | UND | 1 |  | 100% | 27000 | 27000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 27000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Rebobinado de la parte activa del transformador. |  | 1 | 2 | 100% | 75000 | 150000
2 | Secado de la parte activa mediante horno eléctrico. |  | 1 | 2 | 100% | 35000 | 70000
3 | Cambio del aceite dieléctrico |  | 1 | 1 | 100% | 28000 | 28000
4 | Cambio de las empaquetaduras de los aisladores de alta y baja tensión y el de la tapa. |  | 1 | 1 | 100% | 45000 | 45000
5 | Limpieza interior y exterior del tanque. |  | 1 | 1 | 100% | 50000 | 50000
6 | Pintada exterior del tanque |  | 1 | 1 | 100% | 50000 | 50000
7 | Filtro prensado y calentado del aceite nuevo |  | 1 | 1 | 100% | 65000 | 65000
8 | Ensayos generales (Relación, de transformación, prueba de corto circuito, prueba de vacío, prueba de resistencia de los aislamientos). |  | 1 | 1 | 100% | 98000 | 98000
9 | Oficial |  | 1 | 1 | 100% | 90000 | 90000
10 | Ayudante |  | 1 | 1 | 100% | 50000 | 50000
696000
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 1735000
REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 2.2
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Pintura esmalte tipo 1 -(1/4 de Galón) |  | Galón |  | 0.1 | 90000 | 9000
2 | Aceite dielectrico |  | Lt |  | 32 | 13000 | 416000
3 | Aisladores de porcelana |  | Und |  | 2 | 32000 | 64000
4 | Fibra rombo epoxica |  | G |  | 2000 | 85 | 170000
5 | Alambre esmaltado |  | G |  | 5000 | 100 | 500000
6 | Herrajes |  | Juego |  | 1 | 85000 | 85000
7 | Empaques |  | Juego |  | 1 | 98000 | 98000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 1342000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro Grua canasta |  | Und |  | 100% | 300000 | 0
Subtotal Transporte | [6 empty] | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 1 |  | 100% | 27000 | 27000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 27000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Rebobinado de la parte activa del transformador. |  | 1 | 4 | 100% | 75000 | 300000
2 | Secado de la parte activa mediante horno eléctrico. |  | 1 | 6 | 100% | 35000 | 210000
3 | Cambio del aceite dieléctrico |  | 1 | 1 | 100% | 28000 | 28000
4 | Cambio de las empaquetaduras de los aisladores de alta y baja tensión y el de la tapa. |  | 1 | 1 | 100% | 45000 | 45000
5 | Limpieza interior y exterior del tanque. |  | 1 | 1 | 100% | 50000 | 50000
6 | Pintada exterior del tanque |  | 1 | 2 | 100% | 50000 | 100000
7 | Filtro prensado y calentado del aceite nuevo |  | 1 | 2 | 100% | 65000 | 130000
8 | Ensayos generales (Relación, de transformación, prueba de corto circuito, prueba de vacío, prueba de resistencia de los aislamientos). |  | 1 | 2 | 100% | 98000 | 196000
9 | Oficial |  | 1 | 2 | 100% | 90000 | 180000
10 | Ayudante |  | 1 | 3 | 100% | 50000 | 150000
1389000
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 2758000
REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 2.3
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Pintura esmalte tipo 1 -(1/4 de Galón) |  | Galón |  | 0.1 | 90000 | 9000
2 | Aceite dielectrico |  | Lt |  | 28 | 13000 | 364000
3 | Aisladores de porcelana |  | Und |  | 2 | 32000 | 64000
4 | Fibra rombo epoxica |  | G |  | 1800 | 95 | 171000
5 | Alambre esmaltado |  | G |  | 4900 | 100 | 490000
6 | Herrajes |  | Juego |  | 1 | 85000 | 85000
7 | Empaques |  | Juego |  | 1 | 98000 | 98000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 1281000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro Grua canasta |  | Und |  | 100% | 300000 | 0
Subtotal Transporte | [6 empty] | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 1 |  | 100% | 38000 | 38000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 38000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Rebobinado de la parte activa del transformador. |  | 1 | 3 | 100% | 75000 | 225000
2 | Secado de la parte activa mediante horno eléctrico. |  | 1 | 3 | 100% | 35000 | 105000
3 | Cambio del aceite dieléctrico |  | 1 | 1 | 100% | 28000 | 28000
4 | Cambio de las empaquetaduras de los aisladores de alta y baja tensión y el de la tapa. |  | 1 | 1 | 100% | 45000 | 45000
5 | Limpieza interior y exterior del tanque. |  | 1 | 1 | 100% | 50000 | 50000
6 | Pintada exterior del tanque |  | 1 | 2 | 100% | 50000 | 100000
7 | Filtro prensado y calentado del aceite nuevo |  | 1 | 2 | 100% | 65000 | 130000
8 | Ensayos generales (Relación, de transformación, prueba de corto circuito, prueba de vacío, prueba de resistencia de los aislamientos). |  | 1 | 2 | 100% | 98000 | 196000
9 | Oficial |  | 1 | 2 | 100% | 90000 | 180000
10 | Ayudante |  | 1 | 2 | 100% | 50000 | 100000
1159000
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 2478000
ELABORACION DE POLO A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS | [5 empty] | APU | 2.4
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | [6 empty] | 0
Subtotal Materiales | [6 empty] | 0
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
Subtotal Transporte | [6 empty] | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. Equipo de excavacion |  | 1 |  | 100% | 60000 | 60000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 60000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Director de Obra |  | 1 | 1 | 40% | 95000 | 38000
2 | Oficial |  | 1 | 1 | 50% | 90000 | 45000
3 | Ayudante |  | 1 | 2 | 100% | 50000 | 100000
183000
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 243000
ELABORACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO MONOFASICA A NIVEL 13200 VOLTIOS | [5 empty] | APU | 2.5
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | [6 empty] | 0
Subtotal Materiales | [6 empty] | 0
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro Grua canasta |  | Und | 2 | 100% | 300000 | 600000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 600000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 1 |  | 100% | 20000 | 20000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 20000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Director de Obra |  | 1 | 2 | 50% | 95000 | 95000
2 | Oficial |  | 1 | 2 | 100% | 90000 | 180000
3 | Ayudante |  | 1 | 2 | 100% | 50000 | 100000
375000
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 995000
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS, TS 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 2.6
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Transformador monofasico de 25 kva TP 13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  | Und |  | 1 | 9040000 | 9040000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 9040000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro grua canasta |  | Und | 1.5 | 100% | 510500 | 765750
Subtotal Transporte | [6 empty] | 765750
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 1 |  | 100% | 140000 | 140000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 140000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 1.5 | 100% | 90000 | 135000
2 | Ayudante |  | 1 | 1.5 | 100% | 50000 | 75000
210000
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 10155750
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA TP:13200 VOLTIOS, TS 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 2.7
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Transformador monofasico de 15 kva TP 13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  | Und |  | 1 | 7362000 | 7362000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 7362000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro grua canasta |  | Und | 1.5 | 100% | 300000 | 450000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 450000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 1 |  | 100% | 140000 | 140000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 140000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 1.5 | 100% | 90000 | 135000
2 | Ayudante |  | 1 | 1.5 | 100% | 50000 | 75000
210000
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 8162000
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA TP:13200 VOLTIOS, TS 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 2.8
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Transformador monofasico de 5 kva TP 13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  | Und |  | 1 | 4840000 | 4840000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 4840000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro grua canasta |  | Und | 1 | 100% | 300000 | 300000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 300000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | UND | 1 |  | 100% | 140000 | 140000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 140000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 1 | 100% | 90000 | 90000
2 | Ayudante |  | 1 | 1 | 100% | 50000 | 50000
140000
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 5420000
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS, TS 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 2.9
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Transformador monofasico de 50 kva TP 13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  | Und |  | 1 | 13880000 | 13880000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 13880000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro grua canasta |  | Und | 3 | 100% | 300000 | 900000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 900000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 1 |  | 100% | 140000 | 140000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 140000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 2 | 3 | 100% | 90000 | 270000
2 | Ayudante |  | 1 | 3 | 100% | 50000 | 150000
420000
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 15340000
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TP:13200 VOLTIOS, TS 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE | [5 empty] | APU | 2.10
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Transformador monofasico de 75 kva TP 13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  | Und |  | 1 | 19900000 | 19900000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 19900000
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro grua canasta |  | Und | 4 | 100% | 300000 | 1200000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 1200000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 1 |  | 100% | 140000 | 140000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 140000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 4 | 100% | 90000 | 360000
2 | Ayudante |  | 1 | 4 | 100% | 50000 | 200000
560000
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 21800000
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106