## Sheet1
[8 empty] | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6
ID Eje | Eje | ID Ruta | Ruta | ID Producto | Producto | ID Actividad | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
E1 | Beneficiarios externos | E1.1 | Ruta para estudiantes | E1.1.1 | Curso virtual inversión | E1.1.1.1 | Definición de alcance y diseño pedagógico. | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S3
[6 empty] | E1.1.1.2 | Diseño instruccional. | bar: Mes 1 S4 to Mes 2 S1
[6 empty] | E1.1.1.3 | Producción de contenidos y recursos. | bar: Mes 2 S2 to Mes 4 S3
[6 empty] | E1.1.1.4 | Montaje en plataforma. | bar: Mes 4 S2 to Mes 5 S2
[6 empty] | E1.1.1.5 | Publicación y desarrollo del curso. | bar: Mes 5 S3 to Mes 6 S4
E2 | Beneficiarios internos | E2.1 | Ruta de Finanzas básicas y productos de crédito | E2.1.1 | Formación virtual sincrónica | E2.1.1.1 | Definición de alcance y diseño pedagógico. | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S3
[6 empty] | E2.1.1.2 | Producción de contenidos y recursos. | bar: Mes 1 S4 to Mes 3 S1
[6 empty] | E2.1.1.3 | Convocatoria | bar: Mes 3 S1 to Mes 3 S4
[6 empty] | E2.1.1.4 | Desarrollo formación virtual | bar: Mes 4 S1 to Mes 6 S4
|  |  |  | E2.1.2 | Curso virtual finanzas y crédito | E2.1.2.1 | Definición de alcance y diseño pedagógico | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S3
[6 empty] | E2.1.2.2 | Diseño instruccional. | bar: Mes 1 S4 to Mes 2 S1
[6 empty] | E2.1.2.3 | Producción de contenidos y recursos. | bar: Mes 2 S2 to Mes 4 S3
[6 empty] | E2.1.2.4 | Montaje en plataforma. | bar: Mes 4 S2 to Mes 5 S2
[6 empty] | E2.1.2.5 | Publicación y desarrollo del curso. | bar: Mes 5 S3 to Mes 6 S4
|  | E2.2 | Ruta de formación para Facilitadores de educación financiera | E2.2.1 | Herramienta didáctica | E2.2.1.1 | Definición de alcance y diseño pedagógico | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S3
[6 empty] | E2.2.1.2 | Producción de contenido | bar: Mes 1 S4 to Mes 2 S3
[6 empty] | E2.2.1.3 | Diseño de herramienta | bar: Mes 2 S4 to Mes 3 S2
[6 empty] | E2.2.1.4 | Producción de herramienta | bar: Mes 3 S3 to Mes 4 S2
|  |  |  | E2.2.2 | Formación presencial | E2.2.2.1 | Diseño del plan de formación | bar: Mes 1 S4 to Mes 2 S4
[6 empty] | E2.2.2.2 | Alistamiento logístico | bar: Mes 3 S1 to Mes 4 S2
[6 empty] | E2.2.2.3 | Convocatoria | bar: Mes 3 S3 to Mes 4 S2
[6 empty] | E2.2.2.4 | Formación | bar: Mes 4 S3 to Mes 6 S4
E3 | Comunicación y Seguimiento | E3.1 | Estrategias de comunicación y difusión | E3.1.1 | Estrategia de comunicación | E3.1.1.1 | Plan de campaña | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S3
[6 empty] | E3.1.1.2 | Producción de piezas | bar: Mes 1 S4 to Mes 2 S1
[6 empty] | E3.1.1.3 | Expectativa | bar: Mes 2 S2 to Mes 3 S1
[6 empty] | E3.1.1.4 | Lanzamiento | bar: Mes 3 S2 to Mes 3 S4
[6 empty] | E3.1.1.5 | Activación | bar: Mes 4 S1 to Mes 6 S4
|  | E3.2 | Seguimiento y evaluación | E3.2.1 | Seguimiento | E3.2.1.1 | Elaboración de plan de seguimiento | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S3
[6 empty] | E3.2.1.2 | Seguimiento y reportes periódicos | bar: Mes 1 S4 to Mes 6 S4
|  |  |  | E3.2.2 | Evaluación | E3.2.2.1 | Definición de marco de evaluación | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S3
[6 empty] | E3.2.2.2 | Elaboración de instrumentos de evaluación | bar: Mes 1 S4 to Mes 3 S1
[6 empty] | E3.2.2.3 | Incorporación en los procesos de formación | bar: Mes 3 S2 to Mes 3 S4
[6 empty] | E3.2.2.4 | Aplicación de instrumentos de evaluación | bar: Mes 4 S1 to Mes 6 S4
[6 empty] | E3.2.2.5 | Análisis de información | bar: Mes 6 S2 to Mes 6 S4