## MOU Y AE
|  | FASE 1 - RECEPCIÓN, PROYECCIÓN Y RADICACIÓN | [7 empty] | FASE 2 - REVISIÓN INICIAL | [5 empty] | FASE 3 - REVISIÓN FINAL
Aliado | Tipo de Doc | RECEPCIÓN | REMITENTE | SARLAFT | Fecha de proyección | FECHA AJ1 | FECHA AJ2 | Radicación Supervisor ICETEX | COMENTARIO FASE 1 | Supervisor ICETEX | Fecha Radicación a supervisor | Estado Revisión Supervisor | FECHA AJ1 2 | FECHA AJ2 2 | COMENTARIO FASE 2 | Superior Jerarquico | Fecha Radicación a SJ | Estado Firma SJ | FECHA AJ1 3 | FECHA AJ2 3 | Fecha Firma Superior J | NOTA FASE FINAL
FODESEP | MEMORANDO | 2025-12-16 | MONICA RESTREPO | SI | 2025-12-16 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2025-12-19 | Revisado | NO APLICA | NO APLICA | Enviado a presidencia | PRESIDENCIA | 2026-01-05 | Completado |  |  | 2026-01-07 | Proceso terminado
FUNDACIÓN ABACOS | ACUERDOS E | 2026-01-16 | LUIS FERNANDO M | SI | 2025-01-13 |  |  | Radicado | OK | GAE | 2026-01-13 | Revisado | 2026-01-22 | 2026-01-26 | Enviado a Comite | COMITE | 2026-01-26 | En revisión |  |  |  | Esperando fecha de comite. La votación es el 29 de enero a las 7:00 am hasta las 9:30 am
F PIES DESCALZOS | MEMORANDO | 2025-12-12 | DANIELA RINCON | SI | 2025-12-19 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2025-12-19 | Revisado | NO APLICA | NO APLICA | Enviado a presidencia | PRESIDENCIA | 2026-01-27 | En revisión |  |  | - | Pendiente revisión presidencia.
ANEIAP | MEMORANDO | 2025-12-18 | MONICA ALCALA | PENDIENTE | 2025-12-23 |  |  | Revisión aliado | Esperando al aliado que haga llegar el documento | OAJ | - | Sin radicar |  |  | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar
BIBLORED | MEMORANDO | 2025-10-02 | MONICA ALCALA | PENDIENTE | 2025-12-04 |  |  | Revisión aliado | BIBLORED 4/12 MODIFICACIÓN - EN REVISIÓN DEL ALIADO DESDE ENTONCES - MONICA ALCALA | OAJ | - | Sin radicar |  |  | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar
CAMARA DIVERSIDAD | MEMORANDO | 2025-12-19 | JULIANA LEMUS | SI | 2025-12-29 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2025-12-29 | En revisión |  |  | Se envía impulso el 22/01/2026 | PRESIDENCIA | - | Sin radicar
CRACK THE CODE | MEMORANDO | 2026-01-16 | JUAN JOSE ESCOBAR | PENDIENTE | - |  |  | Proyectando | Pendiente modificar el MOU y enviar al aliado | OAJ | - | Sin radicar |  |  | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar
FENALCO CESAR | MEMORANDO | 2026-01-13 | EDUARDO PLA | SI | 2025-01-21 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2025-01-21 | Corrigiendo |  |  | Pendiente modificar el MOU Y enviar a OAJ | PRESIDENCIA | - | Sin radicar
MALOKA | ACUERDOS E | 2025-12-04 | MONICA ALCALA | SI | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2026-12-26 | Estancado | Ajustes el 26/12 - Se estancó - Monica Alcala | OAJ | - | Sin radicar |  |  | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar
SENA | MEMORANDO | 2025-12-09 | LUIS FERNANDO M | PENDIENTE | 2025-12-09 |  |  | Revisión aliado | Pendiente regrese archivo por parte del SENA y DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD PARA SARLAFT | OAJ | - | Sin radicar |  |  | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar
UNIBAGUÉ | MEMORANDO | 2025-12-12 | JUAN JOSE ESCOBAR | SI | 2026-12-19 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2026-12-19 | En revisión |  |  | Se realiza impulso el 27/01, Camilo dió VOBO pero Jennyfer quiere la firma del Dr. Camilo para avanzar con la revisión. | PRESIDENCIA | - | Sin radicar
UNINORTE | MEMORANDO | 2025-12-10 | INGRID | PENDIENTE | - | - | - | Sin comenzar | Pendiente que Uninorte retome conversación con nuevo equipo de alianzas. | OAJ | - | Sin radicar |  |  | - | PRESIDENCIA | - | Sin radicar
UNIVERSIDAD DISTRITAL | ACUERDOS E | 2026-01-26 | LUIS FERNANDO M | PENDIENTE | 2026-01-27 |  |  | Radicado | OK | GAE | 2026-01-27 | En revisión |  |  | Pendiente ALIADO envie información necesaria y enviar EMAIL | COMITE | - | Sin radicar
VICTU | MEMORANDO | 2025-12-02 | MARIA LAURA | SI | 2025-12-23 |  |  | Radicado | OK | OAJ | 2025-12-23 | En revisión |  |  | Se realiza impulso el 27/01 - Pendiente revisión por parte de la OAJ. | PRESIDENCIA | - | Sin radicar
COMFAMA | MEMORANDO | 2025-12-04 | INGRID | PENDIENTE | 2025-12-04 |  |  | Estancado | Debe retomarse la conversación | OAJ |  | Sin radicar |  |  |  | PRESIDENCIA | - | Sin radicar