## CALIFICACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | Prestar el servicio de monitoreo, clasificación, medición y análisis de la información generada, registrada, emitida y publicada en los diferentes medios de comunicación sobre la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
PREUPUESTO OFICIAL: ($) | [5 empty] | 55394500
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación,
b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato,
c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato,
d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR |  | MODERADO |  | MAYOR |  | CATASTRÓFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 553945 |  | 2769725 |  | 8309175 |  | 16618350 |  | 16618350
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR |  | MODERADO |  | MAYOR |  | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
| casi cierto |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2, 3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliego de condiciones, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | No participación de oferentes en el proceso de licitación. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCION | ECONOMICO | Presentación de ofertas artificialmente bajas. | Declaración de desierto del proceso. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIOS | Cambios en las tarifas, supresión o creación de impuestos, cargas parafiscales, actos de autoridad, embargo, demandas y en general, acciones que son originadas en la actuación de una autoridad competente en ejercicio de función administrativa o judicial y otros eventos, que tengan origen en una acción de carácter legal. | Cambios en los precios de los servicios cotizados mayores a los establecidos en el mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Uso indebido de la información | Divulgación de la información de carácter confidencial | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Falta de precisión de lo que se requiere | No satisfacer la necesidad contratada | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad y Contratista
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia derivada de una pandemia, epidemia, desastre antrópico o natural | Inejecución total o parcial del objeto y obligaciones contractuales de la relación contractual entre las partes | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista y Entidad
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando |  | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
|  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Desde la publicación del proyecto de pliegos | Hasta la adjudicación del proceso | Revisión de los documentos por parte del comité evaluador integrado por un equipo multidisciplinario |  | En la etapa precontractual
2 | 1) Emisión de concepto que señale financieramente cuando puede incurrirse en precios artificialmente bajos. 2) Verificación por parte del comité evaluador de las ofertas económicas de los proponentes y en caso de detectarse un precio artificialmente bajo hacer el requerimiento de acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual y guía de Colombia Compra Eficiente. |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Desde la radicación de la Solicitud de Contratación | Hasta la aceptación de la oferta | En la etapa de evaluación |  | En la etapa precontractual
3 | Se establecerá en el proceso de selección el valor por servicio a prestar conforme al valor del mercado. |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor del contrato | Desde la elaboración y firma del acta de inicio. | Hasta la liquidación del contrato | Revisar y documentar el recibo y pago de los bienes y obligaciones de conformidad con el contrato |  | Mensual
4 | 1) Control de la información suministrada. 2) Seguimiento al cumplimiento de cláusula contractual de confidencialidad de la información. |  | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del contrato | Desde la elaboración y firma del acta de inicio. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a las obligaciones del contrato. |  | Mensual
5 | Concertación y claridad en los procedimientos con reuniones periódicas |  | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del contrato | Desde la elaboración y firma del acta de inicio. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a las obligaciones del contrato. |  | Mensual
6 | La partes en caso de presentarse alguna emergencia o situación especial deberán cumplir y atender, las disposiciones y reglamentaciones dictadas por el Gobierno Nacional y Distrital en procura de atender la misma. Realizar las modificaciones contractuales que resulten necesarias para la suspensión o cambios a las condiciones del contrato que permitan la ejecución o terminación de la relación contractual, sin afectación de ninguna de las partes. |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Hacer seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional o Distrital y en virtud de las mismas adoptar las decisiones o realizar las modificaciones que resulten pertinentes para el beneficio de las partes. |  | Cuando suceda el evento
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
|  |  | NOMBRE | [8 empty] | FIRMA
Proyectó: |  |  | Javier Adolfo Coronado Lesmes - Contratista Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones Juliana Ortiz Mejia - Contratista Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones
Revisó: |  |  | Daniel Alberto Suárez Sosa – Asesor de Despacho / Oficina Consejería de Comunicaciones
Aprobó: |  |  | Cesar Augusto Castro Rodriguez - Jefe Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones