## Cronograma
CRONOGRAMA - PROYECTO CIBERSEGURIDAD
| Actividad | Fecha tentativa Inicio | Dias | Fecha tentativa Final
1 | Plan de trabajo | 2026-03-03 | 7 | 2026-03-10
| Cronograma | 2026-03-03 | 7 | 2026-03-10
| Evaluación de madurez en ciberseguridad | 2026-03-03 | 21 | 2026-03-24
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-03-03 | 28 | 2026-03-31
| Identificación de activos críticos | ( depende de la entrega de inventario T.I) | 14 | ( depende de la fecha de inicio)
| Definición de KPIs y KRIs | 2026-03-03 | 7 | 2026-03-10
2 | Evaluación de riesgos (Risk Assessment) | 2026-03-03 | 28 | 2026-03-31
| Plataforma Educativa periódica y certificación de cumplimiento en conocimientos de phishing | 2026-03-12 | 84 | 2026-06-04
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-03-10 | 28 | 2026-04-07
| Desarrollo y Suscripción de Contenidos y Mantenimiento a la plataforma educativa. | 2026-03-03 | 90 | 2026-06-01
| Roadmap de seguridad | 2026-03-10 | 14 | 2026-03-24
3 | Políticas de ciberseguridad (borradores) | 25/03/2026 ( depende de la entrega de los documentos) | 28 | ( depende de la fecha de inicio)
| Monitoreo mensual de credenciales expuestas en Dark Web + Sistema de Alertas. | 4/03/2026 ( depende de la entrega de los documentos) | 90
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-04-10 | 28 | 2026-05-08
| Escaneo mensual de vulnerabilidades en activos tecnológicos. Volumen de Activos: más de 50 IPs/Activos. | 4/03/2026 ( depende de la entrega de los documentos) | 90 | ( depende de la fecha de inicio)
| Charla ciberseguridad – Hacking #1 | 2026-04-15 | 1 | 2026-04-16
4 | Implementación SOC/EDR básico | 2026-03-23 | 42 | 2026-05-04
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-03-15 | 28 | 2026-04-12
| Hardening endpoints/servidores | 08/04/2026 ( depende de la entrega de los codigos) | 21 | ( depende de la fecha de inicio)
5 | Implementación IAM | 12/03/2026 (depende de la entrega de los documentos) | 35 | ( depende de la fecha de inicio)
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-03-12 | 28 | 2026-04-09
| Segmentación de red básica | 12/03/2026 ( depende de la entrega de los documentos) | 21 | ( depende de la fecha de inicio)
6 | Plan de Respuesta a Incidentes (IRP) | 2026-05-05 | 28 | 2026-06-02
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-05-05 | 28 | 2026-06-02
| Respaldo y recuperación de datos | 2026-05-05 | 21 | 2026-05-26
7 | Simulacro de incidente | 17/05/2026 ( depende de la fecha ) | 2 | ( depende de la fecha de inicio)
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-05-17 | 28 | 2026-06-14
| Gestión de vulnerabilidades continua | 2026-05-17 | 28 | 2026-06-14
8 | SOC avanzado & alertas 24/7 | 2026-05-23 | 28 | 2026-06-20
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-05-23 | 28 | 2026-06-20
| Zero Trust (fase inicial) | 2026-05-27 | 28 | 2026-06-24
9 | Evaluación de riesgo proveedores | 08/04/2026 (depende de la entrega de documentos) | 21 | ( depende de la fecha de inicio)
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-04-12 | 28 | 2026-05-10
10 | Charla ciberseguridad – Hacking #2 | 2026-04-10 | 1 | 2026-04-11
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-04-12 | 28 | 2026-05-10
| Simulación phishing y cultura | 2026-04-20 | 21 | 2026-05-11
11 | Auditoría interna de ciberseguridad | 08/04/2026 (depende de la entrega de documentos) | 21 | ( depende de la fecha de inicio)
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-04-12 | 28 | 2026-05-10
| Re-test controles críticos | 2026-04-24 | 14 | 2026-05-08
12 | Transferencia de Conocimiento y Cierre Ejecutivo CISO Etapa II | 2026-07-10 | 14 | 2026-07-24
| Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad | 2026-07-10 | 28 | 2026-08-07
| Medición de madurez final y roadmap futuro | 2026-07-10 | 21 | 2026-07-31
Formulas:
Fecha tentativa Final = +[Fecha tentativa Inicio]+[Dias]