## Matriz Riesgos
MATRIZ DE RIESGO DE LA CONTRATACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PEREIRA – DOSQUEBRADAS, EN LA CIUDAD DE PEREIRA – RISARALDA – COLOMBIA
Presupuesto oficial: $433.466.139.616
Modalidad de contratación: Licitación Pública
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR | PORBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD / CUANDO?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Modalidad de contratación que no corresponde al objeto, cuantía, complejidad o fuentes de financiación | *Suspensión o devolución de recursos. *Hallazgos fiscales y/o disciplinarios. *Reprocesos y retrasos significativos. | 1 | 4 | 5 | Mayor | Ejecutor | 1. Concepto jurídico que defina: régimen aplicable, modalidad correcta, sustento normativo. 2. Análisis de fuentes de financiación. 3. Análisis técnico que justifique la modalidad. 4. Verificaciones periódicas interdisciplinarias. | 1 | 4 | 5 | Mayor | Sí, cambia condiciones de contratación | 1. Secretaría General 2. Subgerencia Financiera y Administrativa 3. Subgerencia Técnica 4. Todas las áreas. | Desde el inicio de la fase de planeación contractual | Apertura del proceso de selección y adjudicación | *Verificar permanentemente que los controles se hayan aplicado correctamente. *Validación en Comité de Contratación | Periódico durante la fase de planeación contractual y puntual obligatoria antes de la apertura del proceso de selección
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Afectación del proceso de selección por aplicación de pliegos tipo que limiten la especificidad según necesidades de desarrollo. | *Restricción de la libre concurrencia. *Participación de Contratistas no idóneos para las necesidades del proyecto. *Proceso desierto o con baja participación. *Reclamaciones administrativas y judiciales. *Retrasos en la adjudicación. | 5 | 5 | 10 | Catastrófico | Ejecutor | 1. Análisis de proporcionalidad de requisitos habilitantes. 2. Estudio de mercado suficiente y documentado. 3. Uso de documentos tipo CCE. 4.Revisión jurídica que valide que los requisitos no vulneran los principios de: libre concurrencia, transparencia, selección objetiva. 5. Aprobación de los requisitos habilitantes y su coherencia con el objeto del contrato. | 5 | 5 | 10 | Catastrófico | Sí, limitación en los requerimientos específicos para la ejecución idónea. | 1. Mesa Técnica, Jurídica y Financiera. 2. Subgerencia Técnica. 3. Subgerencia Técnica y Secretaría General. 4. Secretaría General. 5. Mesa Técnica, Jurídica y Financiera. | Desde la elaboración de los documentos precontractuales. | Con la publicación del proceso de selección y los pliegos definitivos, una vez se hayan atendido y resuelto las observaciones de los interesados y se encuentren en firme los requisitos habilitantes. | *Verificación documental, revisión jurídica y análisis de señales de alerta del mercado, antes y durante la etapa precontractual. | Periódico durante la fase de planeación contractual y puntual obligatoria (cuando se reciban observaciones) antes de la apertura del proceso
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Descripción ambigua, incompleta o imprecisa de los trabajos a ejecutar, a causa de deficiencias en la planeación, estudios previos insuficientes o falta de estandarización técnica. | *Indebida construcción técnica de las Ofertas. *Interpretaciones divergentes del objeto contractual. *Retrasos, reprocesos y ajustes durante la ejecución de la obra. *Proceso desierto. *Contratación de una solución técnica que no responde a los requerimientos reales de la PTAR. *Modificaciones contractuales y ampliaciones de plazo. *Sobrecostos y presión sobre las fuentes de financiación. *Afectación del cumplimiento de metas ambientales y de saneamiento básico - PSMV. | 2 | 4 | 6 | Mayor | Ejecutor | 1. Elaboración de estudios previos completos que incluyan: alcance detallado del objeto, actividades específicas, entregables, exclusiones claras. 2. Uso de documentos tipo de Colombia Compra Eficiente (APSB). 3. Revisión técnica y jurídica de la descripción del objeto. | 1 | 4 | 5 | Mayor | Sí, limitación en los requerimientos específicos para la ejecución idónea. | 1. Subgerencia Técnica. 2. Secretaría General. 3. Subgerencia Técnica y Secretaría General. | Fase de planeación contractual, específicamente con la elaboración de los estudios previos | Con la publicación de los pliegos definitivos | *Verificación técnica y jurídica continua de la definición del objeto y las especificaciones. | Periódico durante la fase de planeación contractual y puntual obligatoria (cuando se reciban observaciones) antes de la publicación de los pliegos definitivos.
4 | General | Interno | Planeación | Financiero | Incertidumbre en el comportamiento de los componentes macroeconómicos, políticos y condicionantes ligados al proyecto. | *Inexistencia del cierre financiero. *Inviabilidad del proyecto. *Afectación de la sostenibilidad financiera de la empresa. *Afectación de la reputación de la empresa. *Sanciones por incumplimientos ambientales. | 5 | 5 | 10 | Catastrófico | Ministerio / Cofinanciadores | 1. Gestión ante el Ministerio. 2. Actualización de la modelación financiera. 3. Gestionar con los municipios los sobre costos del proyecto. | 5 | 5 | 10 | Catastrófico | Sí, por inviabilidad financiera | 1. Gerencia General. 2. Municipios. 3. Gerencia General / Ministerio | Desde la estructuración del proyecto | Previo al inicio del proceso de contratación | Revisiones periódicas en Gerencia General, antes del aviso de la apertura del proceso. | Permanente
5 | General | Interno | Planeación | Operacional | Definición de un valor estimado que no corresponda a los precios reales del mercado, a causa de estudios de mercado insuficientes, información desactualizada, variaciones en costos de insumos, condiciones macroeconómicas, estimación inadecuada del AU o particularidades técnicas del proyecto. | *Ofertas artificialmente bajas o inviables. *Procesos desiertos o con baja pluralidad. *Posibles reclamaciones por desequilibrio económico. *Modificaciones contractuales y sobrecostos. *Retrasos en la ejecución. *Inclusión de observaciones de los oferentes al prepliego que implique cambios en el pliego. | 3 | 4 | 7 | Mayor | Ejecutor / Oferentes | 1. Estudio de mercado suficiente, actualizado y documentado. 2. Análisis detallado de costos y presupuesto. 3. Validación del presupuesto. | 2 | 4 | 6 | Mayor | Si; debido a la no presentación de proponentes. | 1. Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera y Administrativa. 2. Subgerencia Técnica. 3. Área gestora / Comité de Contratación. | Desde el inicio de la fase de planeación contractual, específicamente con la elaboración del estudio de mercado y la estructuración del presupuesto del proceso | Con la publicación de los pliegos definitivos | *Mediante seguimiento financiero y validación técnica del presupuesto, antes y durante la etapa precontractual | Periódico durante la fase de planeación contractual y puntual obligatoria antes de la apertura del proceso de selección
6 | General | Interno | Planeación | Ambiental | Incumplimiento a la normatividad ambiental: inoportunidad, no ejecución o vencimiento de las obligaciones ambientales del proyecto. | *Vencimiento de la licencia ambiental. *Reproceso y retraso en el inicio del proyecto. *Procesos sancionatorios ambientales. *Incumplimientos por cambios en la normatividad. *Sobrecostos por trámites de licenciamientos. | 3 | 5 | 8 | Catastrófico | Ejecutor | 1. Seguimiento al estado del licenciamiento ambiental. 2. Solicitar a la ANLA, ampliación del plazo de la licencia ambiental. 3. Presentar la actualización del cronograma del proyecto y las consecuencias asociadas. | 2 | 5 | 7 | Catastrófico | Sí; como consecuencia se tendría la devolución total de los recursos asignados por la nación. | 1. Subgerencia Técnica. 2. Subgerencia Técnica / Secretaría General. 3. Gerencia General. | Para ampliación de la licencia ambiental; 45 días antes del vencimiento | Con la ampliación de la vigencia y hasta la terminación del proyecto. | Seguimiento a la vigencia de la licencia | Permanente. De acuerdo con los plazos establecidos por la autoridad ambiental
7 | General | Interno | Selección | Operacional | Selección del contratista que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o que se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad | *Nulidad del proceso o del contrato. *Suspensión o retraso de la ejecución de la obra. *Observaciones de control fiscal y disciplinario. *Conflictos contractuales y litigios. *Participación de proponentes sin el lleno de los requisitos habilitantes. | 4 | 5 | 9 | Catastrófico | Ejecutor | 1. Establecer requisitos claros en: experiencia específica en construcción de PTAR o infraestructura APSB similar; capacidad financiera acorde al valor y complejidad de la obra; capacidad organizacional y técnica. 2. Verificación exhaustiva de la información del proponente. Validar: experiencia acreditada; estados financieros; capacidad jurídica y constitución del consorcio; antecedentes e inhabilidades. 3. Utilizar documentos tipo para obra e interventoría. 4. Definir y exigir en los pliegos y en el contrato la constitución de la garantía única, y verificar su presentación y aprobación como requisito previo para la legalización que cubra: cumplimiento; calidad; estabilidad de la obra; salarios y prestaciones. | 3 | 5 | 8 | Catastrófico | Si; impide la adjudicación o indebida adjudicación. | 1. Subgerencia Técnica y Subgerencia Financiera y Administrativa. 2. Comité evaluador. 3. Ejecutor. 4. Secretaría General y Subgerencia Técnica. | Desde el inicio de la fase de planeación del proceso de contratación de la obra | Con la adjudicación del proceso y la verificación integral de la idoneidad del proponente adjudicatario, una vez evaluados y validados los requisitos habilitantes, la capacidad técnica, financiera y operativa, y la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades | *Mediante seguimiento permanente al proceso de selección, desde la planeación hasta la adjudicación, asegurando que la evaluación y verificación de los proponentes se efectúe conforme a las reglas establecidas | Continua durante la etapa de selección y puntual obligatoria antes de la adjudicación del proceso
8 | General | Externo | Selección | Operacional | Colusión entre proponentes en el proceso de selección, con el fin de distorsionar la competencia, simular pluralidad de ofertas o favorecer a uno de ellos, afectando la selección objetiva. | *Investigaciones administrativas y sanciones. *Acciones penales (acuerdos restrictivos de la competencia). *Adjudicación a precios artificialmente altos. *Selección de un contratista no necesariamente idóneo. *Incumplimientos en cronograma y calidad. *Reclamaciones y controversias contractuales. *Suspensión o terminación anticipada del contrato. | 2 | 4 | 6 | Mayor | Ejecutor / Oferente | 1. Definir reglas claras, objetivas y no restrictivas que promuevan la pluralidad de oferentes y reduzcan barreras de entrada. 2. Uso de documentos tipo de Colombia Compra Eficiente. 3. Revisar similitudes inusuales (precios, errores, formatos, tiempos de cargue). 4. Gestión de ofertas anormalmente bajas/altas. 5. Incluir en el proyecto de minuta, cláusulas que prohíban acuerdos colusorios, establezcan consecuencias contractuales ante su detección. | 2 | 4 | 6 | Mayor | No afecta el contrato pero sí el proyecto | 1. Subgerencia Técnica y Secretaría General. 2. Secretaría General. 3. Comité evaluador. 4. Subgerencia Técnica. 5. Secretaría General. | Desde el inicio de la fase de planeación del proceso de contratación, con la elaboración del estudio de mercado y el diseño de los pliegos de condiciones. | Con la adjudicación del proceso de selección y la verificación final de la evaluación de las ofertas, una vez analizados los posibles indicios de colusión y validada la decisión por el Comité de Contratación. | Correcta aplicación de los criterios de evaluación de las ofertas. | Continua durante la etapa de selección y puntual obligatoria antes de la adjudicación.
9 | General | Interno | Selección | Operacional | Evaluación no objetiva de las ofertas con el fin de favorecer a uno de los proponentes, a causa de conflictos de interés no declarados, desviación de poder, aplicación indebida o selectiva de los criterios de evaluación, alteración de resultados o actuaciones contrarias a los principios de transparencia, imparcialidad y selección objetiva. | *Selección no idónea del contratista. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. *Retrasos y reprocesos en la ejecución. *Afectación de la reputación de la empresa. | 1 | 4 | 5 | Mayor | Ejecutor | 1. Segregación de funciones y roles. Separar responsabilidades de elaboración de pliegos, evaluación técnica, evaluación financiera, evaluación jurídica y decisión. 2. Publicar informes de evaluación y atender observaciones dentro de los términos legales. | 1 | 4 | 5 | Mayor | Sí; reputacional y posible retiro de recursos | 1. Gerencia General / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera y Administrativa / Secretaría General. 2. Área gestora / Secretaría General. | Desde el inicio de la fase de planeación del proceso de contratación, con la definición de criterios de evaluación objetivos, la conformación del comité evaluador y la adopción de medidas de transparencia y control | Con la adjudicación del proceso de selección y la expedición en firme del acto administrativo de adjudicación, una vez culminada la evaluación de las ofertas, atendidas las observaciones presentadas, verificada la inexistencia de conflictos de interés y validada por el ordenador del gasto. | *El monitoreo se ejecuta mediante controles preventivos, trazabilidad documental y revisión independiente durante la planeación y la evaluación, hasta la adjudicación. | Continua durante la etapa de evaluación y puntual obligatoria antes de la adjudicación
10 | General | Externo | Selección | Operacional | Interposición de reclamos, observaciones, recursos administrativos, acciones judiciales o solicitudes de medidas cautelares por parte de proponentes no seleccionados o terceros interesados frente a la selección del oferente adjudicatario, a causa de inconformidades con la evaluación, presuntas irregularidades del proceso o interpretaciones divergentes de los documentos del proceso | *Suspensión o retraso en la legalización del contrato. *Aplazamiento del inicio de la obra. *Reprogramación del cronograma del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Ejecutor | 1. Redacción precisa de requisitos, criterios de evaluación y causales de rechazo, alineados con el objeto PTAR. 2. Publicación oportuna de informes y atención de observaciones dentro de término. 3. Concepto jurídico independiente que valide la legalidad del proceso y la decisión. | 1 | 3 | 4 | Moderado | No; atención de requerimientos de proponentes no seleccionados reclamantes | 1. Subgerencia Técnica y Secretaría General. 2. Comité evaluador. 3. Secretaría General. | Desde la fase de planeación del proceso de contratación, con la estructuración de los pliegos de condiciones, la definición de criterios de evaluación objetivos y la previsión de los mecanismos de atención de observaciones y recursos | Con la resolución definitiva de los reclamos, recursos administrativos o acciones judiciales interpuestos contra la selección del oferente, y la firmeza del acto de adjudicación, permitiendo la suscripción y legalización del contrato | Mediante seguimiento jurídico, administrativo y documental continuo, desde la publicación de los informes de evaluación hasta la firmeza del acto de adjudicación y la legalización del contrato. | Permanente durante la etapa de evaluación y adjudicación y cuando exista un reclamo, recurso o actuación judicial.
11 | General | Interno | Contratación | Operacional | Rehusarse a suscribir el contrato por parte del proponente adjudicatario, a causa de desistimiento injustificado, incapacidad para constituir las garantías exigidas, imposibilidad de cumplir condiciones previas a la legalización, inconsistencias sobrevinientes en la información habilitante. | *Retraso en el inicio de la obra. *Necesidad de adjudicar al segundo en orden de elegibilidad o declarar desierto. *Reprogramación del cronograma del proyecto. | 1 | 4 | 5 | Mayor | Ejecutor / Proponente | 1. Solicitar garantía que ampare el perjuicio por no suscripción del contrato. 2. Plazos claros y perentorios para la firma. Establecer en pliegos/acto de adjudicación términos definidos para suscripción y legalización, con consecuencias por incumplimiento. 3. Notificar la adjudicación y acompañar la legalización para evitar dilaciones. | 1 | 4 | 5 | Mayor | Sí; reputacional y posible retiro de recursos (alteración del cronograma). | 1. Secretaría General. 2. Secretaría General. 3. Secretaría General / Subgerencia Técnica. | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación, con la definición en los pliegos de condiciones de los requisitos de legalización, los plazos para la suscripción del contrato y la exigencia de la garantía de seriedad de la oferta | Con la suscripción y legalización del contrato por parte del adjudicatario, incluida la aprobación de la garantía única y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos previos al inicio de la ejecución | Mediante seguimiento administrativo y jurídico continuo desde la adjudicación hasta la legalización del contrato. | Periódica durante el tiempo de legalización y puntual obligatoria hasta la suscripción del contrato
12 | General | Externo | Contratación | Operacional | Presentación incompleta, extemporánea o ilegales de las garantías contractuales exigidas en los documentos del proceso de contratación, a causa de dificultades del adjudicatario para obtener las pólizas; falta de oportunidad en la gestión de la aseguradora. | *Imposibilidad de legalizar el contrato. *Retraso en la suscripción y acta de inicio. *Reprogramación del cronograma del proyecto. *Ejecución de la garantía de seriedad de la oferta. *Inicio de procesos judiciales. | 2 | 5 | 7 | Catastrófico | Proponente | 1. Definición clara y exhaustiva de las garantías en los pliegos. Precisar amparos, porcentajes, vigencias, beneficiarios, tomador y condiciones de aprobación. 2. Plazos perentorios y consecuencias por incumplimiento. Establecer términos claros para la presentación y aprobación de garantías. 3. Ejecutar la garantía de seriedad y adoptar la decisión administrativa correspondiente si no se presentan las garantías en término. 4. Verificación de las garantías presentadas por el proponente. | 1 | 5 | 6 | Catastrófico | Sí; Sin garantías no se puede legalizar el contrato | 1. Secretaría General. 2. Secretaría General. 3. Secretaría General. 4. Secretaría General. | Desde la fase de planeación del proceso de contratación, con la definición en los pliegos de condiciones de los amparos, porcentajes, vigencias y requisitos de las garantías contractuales | Con la aprobación formal de la totalidad de las garantías contractuales exigidas y la legalización del contrato | Mediante seguimiento administrativo y jurídico continuo desde la adjudicación hasta la aprobación formal de las garantías y la legalización del contrato | Durante el periodo de legalización del contrato y puntual obligatoria hasta la aprobación de las garantías
13 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento, retraso u omisión en la publicación del contrato y/o en la realización del registro presupuestal y/o documento equivalente | *Contrato no perfeccionado o inejecutable. *Retraso en el acta de inicio. *Observaciones y hallazgos de control fiscal. *Nulidad del contrato. *Afectación del cronograma del proyecto. | 2 | 5 | 7 | Catastrófico | Ministerio / Cofinanciadores | 1. Asignar formalmente responsabilidades de Contratación, Presupuesto y Gestión Jurídica para la publicación y el registro presupuestal. 2. Implementar lista de verificación obligatoria que incluya: publicación del contrato, expedición del CDP y RP, verificación de disponibilidad presupuestal. 3. Confirmar que el contrato esté debidamente publicado y cuente con registro presupuestal antes de autorizar el inicio. 4. Constitución del encargo fiduciario para el manejo de recursos del proyecto. | 1 | 5 | 6 | Catastrófico | Sí; Desfinanciación del proyecto. | 1. Secretaría General / Subgerencia Financiera y Administrativa / Subgerencia Técnica. 2. Secretaría General / Subgerencia Financiera y Administrativa / Subgerencia Técnica. 3. Secretaría General / Subgerencia Financiera y Administrativa / Subgerencia Técnica. 4. Ejecutor. | Desde la fase de planeación del proceso de contratación, con la verificación de la disponibilidad presupuestal, la definición de vigencias futuras y la articulación entre las áreas | Con la publicación completa y oportuna del contrato en el medio de publicidad exigido por la normativa aplicable y con la expedición y confirmación del registro presupuestal (RP) y documento equivalente, previa a la suscripción del acta de inicio y al inicio de la ejecución contractual. | *Control del cumplimiento de la publicación. *Seguimiento al registro presupuestal (RP) y/o documento equivalente. | Permanente hasta la finalización del contrato.
14 | General | Externo | Ejecución | Sociales y políticos | Alteraciones del orden público, conflictos sociales, paros, huelgas, bloqueos, manifestaciones u otros eventos de seguridad en la zona de influencia del proyecto, a causa de inconformidades sociales, conflictos comunitarios, situaciones de orden público a nivel local o regional o factores externos al control de las partes | *Suspensión parcial o total de actividades. *Retrasos en la ejecución del cronograma. *Dificultad para movilización de personal y materiales. *Incumplimiento de obligaciones contractuales. *Afectaciones reputacionales. | 2 | 4 | 6 | Mayor | Contratista de obra | 1. Plan de gestión social, relacionamiento comunitario e informes de seguimiento al instrumento. 2. Seguimiento periódico a alertas de orden público (paros, bloqueos, manifestaciones) a nivel local y regional. 3, Articulación con alcaldías, policía, personería y gestores de convivencia para atención preventiva y reacción ante eventos. 4. Protocolos para suspensión temporal, reprogramación de actividades y protección de personal y activos ante eventos de orden público. 5. Aplicar cláusulas de fuerza mayor/caso fortuito para gestionar impactos en plazos cuando los eventos no sean imputables al contratista. | 2 | 4 | 6 | Mayor | Sí; retrasos en la ejecución. | 1. Área social del contratista de obra e interventoría. 2. Área social del contratista de obra e interventoría. 3. Contratista de obra. 4. Contratista de obra. 5. Interventoría / Supervisor del contrato. | Desde la elaboración y aprobación del plan de gestión social, el análisis del entorno de seguridad y la coordinación inicial con autoridades locales y actores comunitarios | Con la finalización de la ejecución del proyecto y la puesta en operación de la infraestructura, una vez cesen las actividades constructivas en la zona de influencia y se cierre la fase de intervención directa del proyecto y el cierre del instrumento de gestión social. | Mediante seguimiento permanente al instrumento de gestión social por parte del contratista de obra, el interventor y el supervisor. Seguimiento a la información oficial (autoridades). | Permanente durante toda la fase de ejecución y diaria cuando existan alertas o eventos activos.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de que el contratista, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato. | *Conflictos laborales, paros o abandono de obra. *Responsabilidad solidaria del Ejecutor. *Imposición de multas y sanciones contractuales. *Afectación de la reputación de la empresa. | 2 | 4 | 6 | Mayor | Contratista / Interventoría | 1. Constituir un plan de gestión SST. 2. Revisar, aprobar y hacer seguimiento a la implementación del plan SST. 3. Informes de seguimiento y control de SST. Autorizar pagos únicamente previa verificación del pago de salarios, honorarios y aportes a salud, pensión, ARL y caja de compensación del personal vinculado. 4. Seguimiento pagos laborales y seguridad social. Verificación documental, certificación de cumplimiento y condición para aprobación de pagos. 5. Autorización de la cesión del contrato. | 1 | 4 | 5 | Mayor | Sí; posible cesión del contrato. | 1. Contratista de obra. 2. Interventoría. 3. Supervisión 4. Interventoría. 5. Ejecutor. | Desde la aprobación del Plan de SST, y previo al inicio de la ejecución | Con la liquidación del contrato y el vencimiento del amparo de la garantía de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, una vez verificado que no existen obligaciones laborales pendientes ni reclamaciones en curso asociadas al personal vinculado al contrato. | Informes mensuales de seguimiento y control al plan de SST. | Permanente durante toda la ejecución del contrato y hasta la liquidación, con controles obligatorios en cada hito de pago.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiente liquidez o capacidad financiera del contratista de obra para atender oportunamente las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato, a causa de una inadecuada planeación financiera, dependencia excesiva de pagos parciales, dificultades de acceso a crédito, desviación de recursos, retrasos en la facturación o problemas de flujo de caja. | *Interrupción o retraso de actividades. *Incumplimiento de plazos contractuales. *Afectación de la calidad de la obra. *Aplicación de multas, cláusula penal o terminación del contrato. | 2 | 4 | 6 | Mayor | Contratista de obra | 1. Apertura de procesos de incumplimiento y/o sanciones. 2. Establecer pagos contra avance físico real y verificado por interventoría. 3. Verificar pagos de salarios, prestaciones, aportes antes de autorizar pagos. 4. Verificar el pago de proveedores y plan de compras. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Sí; retrasos en la ejecución. | 1. Interventoría / Supervisor. 2. Interventoría / Supervisor. 3. Interventoría / Supervisor. 4. Interventoría / Supervisor. | Al inicio de la ejecución del contrato. | Con la finalización de la ejecución del contrato y su liquidación, una vez verificado el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. | El monitoreo se realiza mediante seguimiento financiero y operativo permanente, articulado con la supervisión/interventoría y los controles contractuales, durante toda la ejecución del contrato. | Permanente durante toda la ejecución del contrato, con mayor intensidad en los hitos de pago
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la calidad de la obra, correcto funcionamiento de equipos, en el arranque y puesta en marcha y, asistencia operativa. Incumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y normas aplicables. Deficiente planeación constructiva o métodos constructivos inadecuados. | *Fallas estructurales y de equippos electromecánicos o funcionales de la PTAR. *Reprocesos, demoliciones parciales o reconstrucciones. *Retrasos significativos en el cronograma de ejecución. *Incremento de costos directos e indirectos del proyecto. *Imposición de multas, sanciones o aplicación de la cláusula penal y exhorbitantes. *Suspensión parcial o total de la obra. *Afectación del cumplimiento de los hitos contractuales. *Incumplimiento del PSMV. *Incumplimiento del POIR Y tarifa. | 2 | 5 | 7 | Catastrófico | Contratista de obra / Interventoría | 1. Exigir al contratista un Plan de Aseguramiento de Calidad que incluya procedimientos, responsables, ensayos y controles. 2. Informes de seguimiento y control mensuales. Revisión, aprobación y seguimiento a la implementación del Plan de Aseguramiento de Calidad. 3. Instrumento de seguimiento para compras y adquisiciones. 4. Control de compras y adquisiciones. Verificación técnica de materiales, equipos y certificados de calidad. 5. Plan de arranque y puesta en funcionamiento. 6. Revisión del plan de arranque, supervisión de pruebas y validación del desempeño. 7. Aplicación de las cláusulas exorbitantes. Identificación de incumplimientos y soporte técnico para decisiones. 8. Seguimiento, control y aplicación de las garantías de funcionamiento. 9. Seguimiento y control a la licencia ambiental - Resolución 0662 de 2021. 10. Seguimiento al plan de gestión social y de seguridad y salud en el trabajo. | 2 | 5 | 7 | Catastrófico | Sí; Afectación de la calidad, funcionamiento y estabilidad de la obra. | 1. Supervisor. 2. Interventoría. 3. Contratista de obra / Supervisor. 4. Interventoría. 5. Contratista de obra / Supervisor. 6. Interventoría. 7. Ejecutor / Interventoría. 8. Interventoría. 9. Interventoría. 10. Interventoría. | Con la suscripción del contrato. | Con la finalización de la ejecución de la obra, la suscripción del acta de recibo final a satisfacción y durante la vigencia de las garantías de calidad y estabilidad de la obra, calidad del servicio y funcionamiento, hasta el vencimiento de dichos amparos contractuales. | Mediante control técnico permanente, verificación documental y seguimiento contractual, desde el inicio de la ejecución hasta el vencimiento de las garantías de calidad y estabilidad, calidad del servicio y funcionamiento. Seguimiento al plan de compras y adquisiciones. | Permanente durante la ejecución de la obra y periódica durante la vigencia de las garantías.
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interventoría inadecuada, inoportuna o insuficiente, a causa de limitaciones técnicas, falta de recursos, debilidades en el seguimiento, conflictos de interés, deficiente articulación con la Entidad Ejecutora. | *Incumplimientos contractuales del contratista no detectados oportunamente. *Ejecución de actividades que no cumplen con los diseños, especificaciones técnicas o normativa aplicable. *Fallas en la calidad y estabilidad de la obra y puesta en marcha y operación. *Incremento de costos directos e indirectos del proyecto. *Observaciones, hallazgos y posibles procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal por parte de los entes de control. | 2 | 5 | 7 | Catastrófico | Ejecutor | 1. Exigir idoneidad y experiencia específica en diseños y consultoría, interventoría de obras PTAR y operación, acordes con la complejidad del proyecto. 2. Establecer de forma precisa las funciones técnicas, administrativas, jurídicas, financieras, ambientales y de SST de la interventoría. 3. Solicitar garantías de cumplimiento y responsabilidad profesional de la interventoría. 4. Designar una unidad ejecutora competente que realice seguimiento permanente al desempeño de la interventoría y el proyecto en general. | 1 | 5 | 6 | Catastrófico | Sí; retrasos en la ejecución. | 1. Subgerencia Técnica. 2. Subgerencia Técnica. 3. Secretaría General / Subgerencia Técnica. 4. Subgerencia Técnica. | Desde la fase de planeación del proceso de contratación de la interventoría, con la definición de requisitos técnicos, jurídicos y financieros, experiencia y alcance del contrato, y se consolida a partir de la suscripción y legalización del contrato de interventoría. | Con la finalización de la ejecución del contrato de obra y de la interventoría y puesta en marcha y asistencia operativa, la suscripción del acta de recibo final a satisfacción y la liquidación de ambos contratos. | Mediante seguimiento institucional permanente al desempeño de la interventoría, con controles técnicos, administrativos, financieros y documentales, desde el inicio de la ejecución hasta la liquidación contractual. | Permanente durante toda la ejecución del contrato, con controles reforzados en hitos críticos.
19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes de trabajo que afecten al personal del contratista durante la ejecución del contrato, a causa de condiciones inseguras en obra, incumplimiento de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), fallas en la identificación y control de peligros, deficiente capacitación del personal, uso inadecuado de equipos de protección personal o debilidades en la supervisión de las actividades. | *Lesiones, incapacidades o fallecimiento. *Suspensión parcial o total de actividades. *Multas y sanciones por parte de la autoridad laboral. *Reclamaciones judiciales y administrativas. *Afectación reputacional. *Responsabilidad solidaria del Ejecutor. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Contratista / Interventoría | 1. Exigir al contratista la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la normativa vigente. 2. Verificación del cumplimiento del sistema SST, control de afiliaciones, evaluación de medidas de prevención. 3. Instrumento de planeación SST e instrumento de planeación de bioseguridad. 4. Informe de seguimiento SST / Bioseguridad. Revisión de planes, inspecciones en obra, seguimiento a condiciones seguras y elaboración de informes. | 1 | 3 | 4 | Moderado | Sí; interrupción de las actividades | 1. Contratista. 2. Interventoría. 3. Contratista 4. Interventoría. | Desde la legalización del contrato y previo al inicio de la ejecución de la obra, con la verificación de la aprobación del plan SG-SST y de bioseguridad por parte de la interventoría. | Con la finalización de la ejecución del contrato y su liquidación, una vez culminadas todas las actividades en obra, retirado el personal del contratista y vencidas las coberturas de la ARL y demás seguros exigidos, sin incidentes o reclamaciones en curso. | Mediante seguimiento mensual del plan SST / bioseguridad | Permanente durante toda la ejecución del contrato, con controles diarios en campo y revisiones periódicas documentales.
20 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento de obligaciones ambientales contractuales. | *Imposición de medidas preventivas, sanciones administrativas o multas por parte de la autoridad ambiental competente. *Suspensión parcial o total de actividades de obra. *Retrasos en el cronograma de ejecución del proyecto. *Incremento de costos por correcciones, compensaciones o medidas de manejo ambiental no previstas. *Revocatoria, modificación o suspensión de permisos, licencias o autorizaciones ambientales. | 2 | 4 | 6 | Catastrófico | Contratista de obra / Interventoría | 1. Verificar que el contratista presente y ejecute el PMA conforme a la licencia, permisos y obligaciones contractuales. 2. Exigir profesional ambiental idóneo con dedicación y experiencia para implementar y controlar el PMA. 3. Verificación de idoneidad y dedicación del profesional ambiental. 4. Interventoría ambiental permanente. Realizar seguimiento ambiental periódico, visitas en campo y verificación de cumplimiento. 5. Informes de seguimiento y control al PMA. 6. Revisión de informes, consolidación de reportes y alertas. | 2 | 4 | 6 | Mayor | Sí; Retrasos, sanciones | 1. Interventoría. 2. Contratista. 3. Interventoría. 4. Interventoría. 5. Contratista de obra 6. Interventoría. | Desde la legalización del contrato y previo al inicio de la ejecución de la obra, con la aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), la verificación de permisos y licencias ambientales y la designación del responsable ambiental del contratista. | Con la finalización de la ejecución del contrato y la liquidación del mismo, una vez verificado el cumplimiento total de las obligaciones ambientales, la aprobación del cierre ambiental del proyecto. | El monitoreo se realiza mediante seguimiento ambiental permanente en campo y verificación documental. Informes de seguimiento al PMA revisados y aprobados por la Interventoría | Permanente durante toda la ejecución del contrato, con controles reforzados en actividades críticas y en los hitos ambientales.
21 | General | Externo | Ejecución | Económico | Posibilidad de afectación al equilibrio económico y a la ejecución del contrato por la ocurrencia de condiciones reales del entorno físico, el entorno social, operativo, Institucional, jurídico, presupuestal y económico diferentes a lo previsto en las condiciones iniciales pactadas, así como por cambios normativos que generen nuevas obligaciones, requisitos o costos no contemplados inicialmente. | *Necesidad de ajustes y/o complementaciones técnicos o rediseños. *Modificaciones contractuales. *Actividades no previstas. *Incremento de costos y plazos. *Posibles demandas hacia el Contratante por diferencias de los costos pactados inicialmente. *Incumplimiento contractual. *Posibles peticiones y tutelas que generen sanciones, suspensiones, prórrogas o sobre costos. *Suspensión temporal de actividades. | 3 | 4 | 7 | Catastrófico | Ejecutor / Interventor | 1. Realizar vigilancia continua a cambios normativos legales, reglamentarios y técnicos aplicables al sector de agua potable y saneamiento básico, contratación pública, tributario, ambiente, laboral y SST. 2. Informar oportunamente mediante informes de interventoría, sobre posibles impactos en el contrato o en el desarrollo del proyecto; Emitir conceptos técnicos sobre los ajustes que deban evaluarse en el contrato de obra. 3. Aplicar mecanismos contractuales para restablecer el equilibrio económico o ajustar y/o actualizar plazos, alcances y costos contractuales cuando los cambios normativos y/o situaciones imprevistas lo ameriten. 4. Evaluación técnica del impacto y emisión de concepto para la toma de decisiones por parte del Ejecutor. 5. Apoyar la justificación técnica de la reformulación del proyecto. Validar que la información técnica presentada al Ministerio sea consistente con el estado real de la obra. 6. Tramitar reformulaciones ante el Ministerio, cuando los cambios normativos afecten la viabilidad del proyecto. 7. Cumplimiento de tiempos de respuesta administrativos por parte del contratante para evitar retrasos imputables que generen desequilibrio económico. | 2 | 4 | 6 | Mayor | Sí; Puede generar ajustes técnicos y contractuales, modificaciones de plazo y costo, suspensiones temporales y riesgos de incumplimiento contractual si no se gestiona oportunamente. | 1. Secretaría General / Subgerencia Financiera y Administrativa / Subgerencia Técnica 2. Interventoría. 3. Secretaría General 4. Interventoría. 5. Interventoría. 6. Comité de seguimiento del CUR. 7. Contratista, Interventor y Contratante. | Desde la suscripción y legalización del contrato, con el seguimiento normativo permanente aplicable al sector de agua potable y saneamiento básico, contratación pública, tributario, ambiente, laboral y SST. | Desde la suscripción y legalización del contrato, con el inicio del seguimiento normativo permanente aplicable al sector de agua potable y saneamiento básico, contratación pública, ambiente, laboral y SST. | Seguimiento normativo permanente, análisis jurídico y técnico de impactos, revisión de informes de interventoría y documentación de decisiones y ajustes contractuales. | Permanente durante toda la ejecución del contrato, con análisis específico cuando se presenten cambios normativos relevantes.
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hallazgos arqueológicos, identificación de bienes de interés cultural o yacimientos mineros en el área de intervención del proyecto, durante las actividades de excavación o construcción. | *Suspensión de actividades de obra. *Retrasos en el cronograma. *Incremento de costos no previstos. *Necesidad de estudios arqueológicos o geológicos adicionales. *Modificaciones contractuales. *Intervención de autoridades competentes. | 2 | 4 | 6 | Catastrófico | Ejecutor | 1. Estudios previos del área de intervención. Revisión de antecedentes arqueológicos y mineros. 2. Protocolos de hallazgos. Procedimiento de suspensión, señalización y notificación inmediata. 3. Coordinación con autoridades competentes para la atención de hallazgos. | 2 | 4 | 6 | Mayor | Sí; | 1. Subgerencia Técnica / Área SST. 2. Interventoría / Supervisor. 3. Contratista de obra / Interventoría. | Desde la planeación y legalización del contrato, con la revisión de estudios del área y la definición del protocolo de hallazgos, y se activa durante las actividades de excavación. | Con la finalización de las actividades de excavación y la liquidación del contrato, una vez descartada o gestionada la totalidad de hallazgos y cerradas las actuaciones ante las autoridades competentes. | Monitoreo en campo durante excavaciones, revisión de informes de interventoría y seguimiento a actuaciones ante autoridades competentes. | Permanente durante excavaciones / por evento.
23 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de eventos con interés asegurables tales como daños a la obra, equipos, materiales, maquinaria, accidentes personales, responsabilidad civil extracontractual, incendios, explosiones, colapsos, inundaciones u otros siniestros, durante la ejecución del contrato. | *Daños materiales a la obra o a terceros. *Activación de pólizas y reclamaciones. *Retrasos en la ejecución. *Incremento de costos no cubiertos o deducibles. *Litigios y reclamaciones. *Afectación del cumplimiento contractual. | 3 | 4 | 7 | Catastrófico | Ejecutor | 1. Exigencia y revisión de los amparos de las pólizas: Todo riesgo construcción / montaje; Responsabilidad civil extracontractual; Cumplimiento; Calidad y estabilidad de la obra; Salarios y prestaciones. 2. Protocolos de atención de emergencias. 3. Inspecciones técnicas en obra.Reducción de probabilidad de ocurrencia de siniestros. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Sí; interrupción de las actividades | 1. Interventoría / Supervisor. 2. Contratista de obra / Interventoría. 3. Contratista de obra / Interventoría. | Desde la legalización del contrato, con la aprobación de las pólizas exigidas, y previo al inicio de la ejecución de la obra. | Con la liquidación del contrato y el vencimiento de todas las pólizas y garantías contractuales, una vez descartadas reclamaciones en curso. | Monitoreo documental de pólizas, inspecciones técnicas en obra y seguimiento a siniestros y reclamaciones con aseguradoras. | Puntual por eventos materializados. Periódico. Inspecciones de obra.
24 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad temporal o retraso en la apropiación, giro o desembolso de los recursos financieros requeridos para la ejecución del proyecto. | *Suspensión parcial o total de la obra. *Retrasos en la ejecución y en hitos contractuales. *Reclamaciones y posibles controversias contractuales. *Mayores costos financieros y administrativos. *Riesgo de terminación anticipada del contrato. *Desfinanciación del proyecto e imposibilidad de concluirlo. | 4 | 5 | 9 | Catastrófico | Ministerio / Cofinanciadores | 1. Gestión de recursos ante los cofinanciadores. 2. Programación financiera integral del proyecto. Flujo de caja alineado a cronograma de obra. 3. Seguimiento a contrapartidas. Verificación de apropiación y giro oportuno de municipios. | 4 | 5 | 9 | Catastrófico | Sí; Desfinanciación del proyecto. | 1. Gerencia General. 2. Subgerencia Financiera y Administrativa. 3. Subgerencia Financiera y Administrativa / Subgerencia Técnica. | Desde la planeación financiera del proyecto y la legalización del contrato, con la estructuración del flujo de recursos y del encargo fiduciario. | Con la liquidación del contrato y del encargo fiduciario, una vez ejecutados y conciliados la totalidad de los recursos del proyecto. | Monitoreo financiero mediante seguimiento al flujo de caja, reportes fiduciarios, control de giros y análisis en comités. | Permanente