## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles | Valoración después del tratamiento/Controles | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Declaratoria desierta del proceso de contratación. | Retrasos en el proceso de selección. Modificación del proceso contractual. Impacto en la gestión institucional. | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Revisión jurídica y técnica del proceso contractual en su etapa de planeación por parte del área que solicita la necesidad y del área de compras de la DNDA Requisitos habilitantes claramente definidos. | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Área Solicitante y Subdirección Administrativa - Compras | Desde la estructuración del Estudio previo | Hasta la adjudicación y celebración del contrato | El profesional de compras apoya la estructuración del estudio previo. | Permanente
2 | General | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Manifestación de retiro de la oferta con posterioridad al cierre del proceso. | Imposibilidad para la entidad de seleccionar la oferta económica más baja. Posible declaratoria de desierta del proceso en el caso de ser único proponente. | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | La entidad deberá dar inicio al proceso administrativo correspondiente tendiente a declarar la inhabilidad para contratar con el estado al proponente que retiró la oferta, en caso de que como resultado de la evaluación realizada resultara ser el proponente adjudicatario. | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Subdirección Administrativa - Compras | Desde la estructuración del Estudio previo | Hasta la adjudicación y celebración del contrato | El interesado en participar en el proceso de selección deberá revisar y verificar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas establecidas en la invitación previo a la presentación de su oferta. | Permanente
3 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Presentación tardía o sin las coberturas necesarias de las garantías que amparan el contrato. | Retrasos en el inicio de la ejecución contractual. Imposibilidad de suscribir el contrato. Afectación en la gestión institucional. | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | No iniciar la ejecución del contrato hasta que se radiquen y aprueben las garantías. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Subdirección Administrativa - Compras | Desde la suscrición del contrato | Hasta el cierre del periodo de las coberturas | El profesional de compras verifica el cumplimiento de las garantías y genera los documentos de aprobación para firma electrónica en SECOP II por parte del Director de la Entidad | Cuando se requiera en la etapa precontractual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Manejo inadecuado de la información a la que tenga acceso el contratista. | Posibles investigaciones disciplinarias. Apertura del procesos legales. Sanciones. Perdida de imagen | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Firma de acuerdo de confidencialidad Reuniones de seguimiento para validad la información procesada. | 1-Raro | 1 | 3-Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la liquidación del contrato | Reuniones de seguimiento para validad la información procesada. | Periódico
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No cumplimento de obligaciones técnicas | Incumplimiento del contrato Atraso en la entrega de productos o servicios Posibles procesos disciplinarios o legales | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión al cumplimiento de obligaciones por parte del supervisor | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor realiza monitoreo permanente al estado de la ejecución del contrato y realiza los respectivos informes. | Periódico
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No entrega oportuna de Tiquetes Aéreos o no proponer alternativas favorables a la entidad | Incumplimiento del contrato Incumplimiento de Comisiones de Servicios | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y monitoreo a las obligaciones del contrato. Generación de informes de supervisión. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor realiza monitoreo permanente a el estado de la ejecución del contrato y realiza los respectivos informes. | Periódico
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Financiero | Variación de las tarifas de los tiquetes aéreos por condiciones propias del mercado | Posibles investigaciones por parte de entes de control | 5-Casi cierto | 5 | 1-Insignificante | 1 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión de tarifas previo a la emisión | 3-Posible | 3 | 1-Insignificante | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato/Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisar que las condiciones del mercado sean las facturadas por el proveedor | Cuando se requiera
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Financiero | Penalidades por no uso de tiquetes aéreos | Posibles investigaciones por parte de entes de control | 5-Casi cierto | 5 | 4-Mayor | 4 | 9 | Riesgo Extremo | Entidad | Control a comisiones y legalización de las mismas | 4-Probable | 4 | 4-Mayor | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Si | Comisionado/ Talento Humano / Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la liquidación del contrato | Talento Humano de la DNDA debe previo a la legalización de comisiones verificar la utilización de los vuelos | Cuando se requiera
| General | Interno | Planeación | Riesgo Económico |  |  | 1-Raro |  | 1-Insignificante |  |  |  | Entidad | [7 empty] | Si
| Específico | Externo | Selección | Riesgo Social o Político |  |  | 2-Improbable |  | 2-Menor |  |  |  | Contratista | [7 empty] | No
|  |  | Contratación | Riesgo Operacional |  |  | 3-Posible |  | 3-Moderado
|  |  | Ejecución | Riesgo Financiero |  |  | 4-Probable |  | 4-Mayor
|  |  |  | Riesgo Regulatorio |  |  | 5-Casi cierto |  | 5-Catastrofico
Riesgo de la Naturaleza
Riesgo Ambiental
Riesgo Tecnológico
Note on B3: Clase: General: es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la entidad, por lo tanto está presente en toda su actividad contractual. Específico: es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on C3: Fuente: Interno: es un riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad. Externo: es un riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad estatal.
Note on D3: Etapa: Planeación: etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no el proceso de contratación. Incluye la elaboración de los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones. Selección: etapa comprendida entre el acto de apertura del proceso de contratación y la adjudicación o la declaratoria desierta del proceso. Contratación: etapa que inicia con la adjudicación del proceso de contratación, en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, expedición de registro presupuestal, publicación en SECOP y cumplimiento de requisitos para perfeccionamiento. Ejecución: etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para el inicio del contrato y termina con el vencimiento del plazo del contrato o fecha de liquidación si hay lugar. Esta etapa se puede extender cuando hay garantías de calidad, estabilidad o mantenimiento.
Note on E3: Tipo de riesgo: Riesgo Económico: derivado del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento. Riesgo Social o Político: derivados de cambios en políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Riesgo Operacional: asociado a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto, el plazo o los derivados del procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Riesgo Financiero: asociado a la consecución de financiación o liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato. También hace referencia al riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías y refinanciación. Riesgo Regulatorio: derivado de cabios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual. Riesgo de la Naturaleza: eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Riesgo Ambiental: derivado de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental. así como de las licencias, planes de manejo o permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control. Riesgo Tecnológico: derivado de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y obsolescencia tecnológica.
Note on F3: Descripción: Describa el riesgo identificado. Esta descripción se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on G3: Consecuencias de la ocurrencia del evento: Describa las consecuencias potenciales que genera el hecho que se materialice el riesgo; este impacto se da generalmente sobre las personas, bienes materiales e inmateriales, daños físicos, sanciones, investigaciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, afectación de la imagen, de la credibilidad y de la confianza, interrupción de servicios, daño ambientales, entre otros.
Note on H3: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o de factibilidad. 1-Raro: Puede ocurrir excepcionalmente. 2-Improbable: Puede ocurrir ocasionalmente. 3-Posible: Puede ocurrir en cualquier momento del futuro. 4-Probable: Probablemente va a ocurrir. 5-Casi cierto: Ocurre en la mayoría de circunstancias.
Note on J3: Impacto: Son las consecuencias que puede generar la materialización del riesgo, al proceso y por ende a la entidad. 1-Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente - Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. 2-Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato - Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. 3-Moderado: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes - Genera impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. 4-Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual - Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. 5-Catastrofico: Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual - Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%.
Note on N3: ¿A quien se le asigna? Distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo.
Note on O3: Tratamiento/Controles Describa de forma clara y general cuales son los controles que actualmente realiza el proceso para mitigar el riesgo identificado. Los controles pueden ser: Preventivos: tienen como objetivo evitar que un evento suceda - Disminuye la Probabilidad. Detectives: tienen como objetivo detectar un evento después de que ha sucedido - Disminuye la Probabilidad. Correctivo: permiten enfrentar la situación una vez se ha presentado - Disminuye el Impacto.
Note on P3: Valoración después de tratamiento/Controles: Dado que ningún riesgo con una medida de tratamiento se evita o elimina, se debe hacer un desplazamiento en la calificación de la Probabilidad o el Impacto dependiendo de la solidez y el tipo de control.
Note on W3: Persona responsable de Implementar el plan de tratamiento: Señalar el cargo o grupo de trabajo responsable de ejecutar el plan de tratamiento del riesgo, puede ser de la entidad o el contratista.
Note on P4: Probabilidad: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son preventivos o detectivos.
Note on R4: Impacto: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son correctivos.
Note on Z4: Monitoreo: Definir la forma en que se realizará el monitoreo.