## Formato INFORME SEMANAL
FORMATO INFORME SEMANAL
PERIODO (SEMANA) |  |  | 13/04/2026 al 17/04/2026 | [5 empty] | Informe Número: |  | 23
Dirección Regional | [5 empty] | VAUPÉS |  |  | Supervisor Regional |  | ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
Fecha de elaboración del informe |  |  |  |  | 2026-04-17
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTOR
Contratista |  |  |  | RAELJA INGENIERIA S.A.S |  |  |  | Interventor |  |  | CONSORCIO J&J SENA
Contrato No. |  |  |  | CO1.PCCNTR.8240890 |  |  |  | Contrato No. |  |  | CO1.PCCNTR.8372379
Fecha de Iniciación |  |  |  | 2025-10-06 |  |  |  | Fecha de Iniciación |  |  | 2025-10-06
Fecha Suspensión No. 1 |  |  |  | 2025-10-10 |  |  |  | Fecha Suspensión No. 1 |  |  | 2025-10-10
Fecha Reinicio No. 1 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  |  | Fecha Reinicio No. 1 |  |  | 2025-11-04
Fecha de Terminación |  |  |  | 2026-01-23 |  |  |  | Fecha de Terminación |  |  | 2026-01-23
Valor Inicial |  |  |  | 1931186386.41 |  |  |  | Valor Inicial |  |  | 199999998
Valor Actualizado |  |  |  | 2020478110.7614 |  |  |  | Valor Actualizado |  |  | 199999998
Plazo Inicial |  |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS |  |  |  | Plazo Inicial |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Prorrogá |  |  |  | CUATRO (4) MESES |  |  |  | Prorrogá |  |  | CUATRO (4) MESES
Fecha de Terminación actualizada |  |  |  | 2026-06-10 |  |  |  | Fecha de Terminación actualizada |  |  | 2026-06-10
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA :
Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José.
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA, Regional Vaupés Sede San José.
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA: | [7 empty] | JULIO CESAR MONJE TAMAYO
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JHON JAIRO HERNANDEZ DAZA
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | OMAR FERNANDO RODRIGUEZ ACOSTA
DIBUJANTE DE OBRA | [7 empty] | ALEXANDER JOVEN YUSTRES
RESIDENTE SISO DE OBRA | [7 empty] | JAVIER ORLANDO POLANIA BERNAL
ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS | [7 empty] | JAIME DUARTE TORRES
ESPECIALISTAS GEOTECNICO | [7 empty] | RAFAEL ENRIQUE TELLEZ LOZANO
PERSONAL INTERVENTORIA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR
INGENIERO CIVIL RESIDENTE | [7 empty] | JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JORGE LUIS AMEZQUITA DUARTE
RESIDENTE SISO DE INTERVENTORIA | [7 empty] | JAIME GIRLEY BETANCOURT
INGENIERO ELÉCTRICO | [7 empty] | RICHARD LOBOA SANCHEZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | [7 empty] | LENIN ALEJANDRO JARAMILLO RIVERA
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION (Porcentaje)
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | SEM 2 | 0.1694% | 0.1694% | 0.1712% | 0.1712% | 0.001834%
[10 empty] | SEM 3 | 0.1694% | 0.3388% | 0.1857% | 0.3569% | 0.01811%
[10 empty] | SEM 4 | 0.1694% | 0.5082% | 0.1556% | 0.5125% | 0.004291%
[10 empty] | SEM 5 | 0.1694% | 0.6776% | 0.1081% | 0.6206% | -0.05697%
[10 empty] | SEM 6 | 0.3768% | 1.054% | 0% | 0.6206% | -0.4337%
[10 empty] | SEM 7 | 0.3768% | 1.431% | 0.26% | 0.8806% | -0.5505%
[10 empty] | SEM 8 | 1.189% | 2.62% | 9.869% | 10.75% | 8.13%
[10 empty] | SEM 9 | 3.751% | 6.37% | 0.769% | 11.52% | 5.148%
[10 empty] | SEM 10 | 3.751% | 10.12% | 0.769% | 12.29% | 2.167%
[10 empty] | SEM 11 | 3.751% | 13.87% | 2.738% | 15.03% | 1.154%
[10 empty] | SEM 12 | 3.751% | 17.62% | 6.181% | 21.21% | 3.585%
[10 empty] | SEM 13 | 3.565% | 21.19% | 0.267% | 21.47% | 0.2867%
[10 empty] | SEM 14 | 3.203% | 24.39% | 4.5% | 25.97% | 1.584%
[10 empty] | SEM 15 | 1.785% | 26.17% | 0.4725% | 26.45% | 0.2717%
[10 empty] | SEM 16 | 1.785% | 27.96% | 3.591% | 30.04% | 2.078%
[10 empty] | SEM 17 | 2.419% | 30.38% | 0.3691% | 30.41% | 0.02738%
[10 empty] | SEM 18 | 3.027% | 33.41% | 3.657% | 34.06% | 0.6575%
[10 empty] | SEM 19 | 3.839% | 37.24% | 3.222% | 37.28% | 0.03964%
[10 empty] | SEM 20 | 4.104% | 41.35% | 0.7809% | 38.07% | -3.283%
[10 empty] | SEM 21 | 4.889% | 46.24% | 0.07643% | 38.14% | -8.096%
[10 empty] | SEM 22 | 5.39% | 51.63% | 0.2987% | 38.44% | -13.19%
[10 empty] | SEM 23 | 7.646% | 59.27% | 2.563% | 41% | -18.27%
[10 empty] | SEM 24 | 9.687% | 68.96% | 0% | 41% | -27.96%
[10 empty] | SEM 25 | 9.994% | 78.95% | 0% | 41% | -37.95%
[10 empty] | SEM 26 | 8.826% | 87.78% | 0% | 41% | -46.78%
[10 empty] | SEM 27 | 7.142% | 94.92% | 0% | 41% | -53.92%
[10 empty] | SEM 28 | 3.763% | 98.68% | 0% | 41% | -57.68%
[10 empty] | SEM 29 | 0.7743% | 99.46% | 0% | 41% | -58.46%
[10 empty] | SEM 30 | 0.2704% | 99.73% | 0% | 41% | -58.73%
[10 empty] | SEM 31 | 0.2704% | 100% | 0% | 41% | -59%
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | -59%
Nota:
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $)
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SEM 2 | 3422706.9995 | 3422706.9995 | 3459755.5906 | 3459755.5906 | 37048.5911
[10 empty] | SEM 3 | 3422706.9995 | 6845413.9989 | 3751601.5308 | 7211357.1214 | 365943.1224
[10 empty] | SEM 4 | 3422706.9995 | 10268120.9984 | 3143457.8242 | 10354814.9456 | 86693.9472
[10 empty] | SEM 5 | 3422706.9995 | 13690827.9979 | 2184897.9233 | 12539712.8689 | -1151115.1289
[10 empty] | SEM 6 | 7612383.5579 | 21303211.5558 | 0 | 12539712.8689 | -8763498.6869
[10 empty] | SEM 7 | 7612383.5579 | 28915595.1137 | 5253243.088 | 17792955.9569 | -11122639.1568
[10 empty] | SEM 8 | 24019834.3717 | 52935429.4854 | 199398929.0807 | 217191885.0377 | 164256455.5522
[10 empty] | SEM 9 | 75778706.9391 | 128714136.4245 | 15538162.1447 | 232730047.1824 | 104015910.7579
[10 empty] | SEM 10 | 75778706.9391 | 204492843.3635 | 15538162.1447 | 248268209.3271 | 43775365.9635
[10 empty] | SEM 11 | 75778706.9391 | 280271550.3026 | 55316927.8832 | 303585137.2103 | 23313586.9077
[10 empty] | SEM 12 | 75778706.9391 | 356050257.2416 | 124890027.1899 | 428475164.4002 | 72424907.1585
[10 empty] | SEM 13 | 72025693.7548 | 428075950.9964 | 5394242.1529 | 433869406.5531 | 5793455.5567
[10 empty] | SEM 14 | 64706894.7766 | 492782845.773 | 90921514.7573 | 524790921.3104 | 32008075.5374
[10 empty] | SEM 15 | 36063507.2347 | 528846353.0078 | 9546034.34 | 534336955.6504 | 5490602.6427
[10 empty] | SEM 16 | 36063507.2347 | 564909860.2425 | 72550447.8468 | 606887403.4972 | 41977543.2547
[10 empty] | SEM 17 | 48881385.2482 | 613791245.4907 | 7457036.0394 | 614344439.5366 | 553194.0459
[10 empty] | SEM 18 | 61150718.3071 | 674941963.7978 | 73881237.358 | 688225676.8945 | 13283713.0967
[10 empty] | SEM 19 | 77576189.6432 | 752518153.441 | 65093372.164 | 753319049.0585 | 800895.6175
[10 empty] | SEM 20 | 82916234.0885 | 835434387.5295 | 15777865.4771 | 769096914.5356 | -66337472.9939
[10 empty] | SEM 21 | 98779168.7163 | 934213556.2458 | 1544342.3933 | 770641256.9289 | -163572299.3169
[10 empty] | SEM 22 | 108901602.3128 | 1043115158.5587 | 6035428.7196 | 776676685.6486 | -266438472.9101
[10 empty] | SEM 23 | 154494773.1296 | 1197609931.6882 | 51787221.3086 | 828463906.9571 | -369146024.7311
[10 empty] | SEM 24 | 195719540.6224 | 1393329472.3106 | 0 | 828463906.9571 | -564865565.3535
[10 empty] | SEM 25 | 201920891.6886 | 1595250363.9992 | 0 | 828463906.9571 | -766786457.042
[10 empty] | SEM 26 | 178326939.6688 | 1773577303.668 | 0 | 828463906.9571 | -945113396.7109
[10 empty] | SEM 27 | 144295315.916 | 1917872619.584 | 0 | 828463906.9571 | -1089408712.6269
[10 empty] | SEM 28 | 76035961.4295 | 1993908581.0135 | 0 | 828463906.9571 | -1165444674.0564
[10 empty] | SEM 29 | 15643749.0229 | 2009552330.0364 | 0 | 828463906.9571 | -1181088423.0792
[10 empty] | SEM 30 | 5462890.3625 | 2015015220.3989 | 0 | 828463906.9571 | -1186551313.4417
[10 empty] | SEM 31 | 5462890.3625 | 2020478110.7614 | 0 | 828463906.9571 | -1192014203.8042
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | -1192014203.8042
Nota:
NOTA: Los avances plasmados en este informe se basan en los informes semanales de interventoría.
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA
No. |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | No DE DIAS PROGRAMADOS | No DE DIAS TRANSCURRIDOS | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | RETRASO/ADELANTO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2025-10-06 | 2026-06-06 | 243
1 | 1 | Placa de entre piso | [6 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-03 | 32 | 51 | 100% | 56% | -44%
2 | 1 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI | [6 empty] | 2025-12-15 | 2026-05-24 | 160 | 128 | 80% | 91.79% | 11.79%
3 | 1 | Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada 60000 PSI, 6,5 mm. | [6 empty] | 2026-02-02 | 2026-04-05 | 62 | 79 | 100% | 100% | 0%
4 |  | Vigas de entre piso | [6 empty] | 2026-03-16 | 2026-04-17 | 32 | 37 | 100% | 36% | -64%
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2026-06-06
Plazo FALTANTE el Proyecto en Días | [8 empty] | 50
ALERTA
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
TEMAS TECNICOS
| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | [11 empty] | Cumple |  |  | SI
| El contratista de obra cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y cumple con lo estipulado en el contrato | [11 empty] | SI |  |  | NO
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | [11 empty] | SI |  |  | N/A
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía y a las demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Presencia de personal de interventoría en las sedes | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a actividades ejecutadas por el contratista de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a ejecución contractual en bitácora de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza comités periódicos de obra | [11 empty] | SI
| El interventor exigió el uso de los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| El personal de interventoría utilizo de forma correcta los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| Se presenta concepto sanitario FAVORABLE expedido por la secretaria de salud municipal, para realizar actividades de limpieza y desinfección de tanques. | [11 empty] | SI
| El contratista de obra dio cumplimiento a la normativa relacionada con la gestión integral de residuos de construcción y demolición | [11 empty] | SI
| El contratista de obra y el interventor atendieron las solicitudes formuladas por la Dirección Regional y sus centros adscritos | [11 empty] | SI
Observaciones (Consignar en este apartado todas las observaciones que se presenten con relación a la ejecución contractual)
TEMAS JURIDICOS CONTRACTUALES
TEMAS SISO
| CONDICIONES GENERALES SISO | [11 empty] | Cumple
| En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo. | [11 empty] | SI
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | [11 empty] | SI
| Se implementan protocolos de bioseguridad en cumplimiento de la resolución N°666 de 2020 y demás normativa emitida por el Gobierno Nacional. | [11 empty] | SI
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
SEMANA No. 23
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA
SEMANA No. 23
PERSONAL QUE LABORÓ LA SEMANA
PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE |  |  |  | CANT. |  | PERSONAL DEL LA ENTIDAD CONTRATISTA |  | CANT. | PERSONAL DE INTERVENTORÍA |  | CANT. | PERSONAL DE MANO DE OBRA |  | CANT.
SUPERVISOR DEL CONTATO |  |  |  | 1 |  | RESIDENTE DE OBRA |  | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |  | 1 | MAESTRO DE OBRA |  | 1
PROFESIONALES DE APOYO TECNICO Y INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2 |  | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | PROFESIONAL SST |  | 1 | OFICIAL DE OBRA |  | 1
PROFESIONAL AMBIENTAL Y DINAMIZADORA ENERGETICA |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL SST |  | 1 | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | AYUDANTE DE OBRA |  | 8
PROFESIONAL JURIDICO |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  | 1 | PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS |  | 1 | _
PROFESIONAL SST |  |  |  | 1 |  | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
TOTAL |  |  |  | 6 |  | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 10
REGISTRO INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA (Registre los datos de los últimos informes)
PERIODO | [6 empty] | ESTADO Y CONTENIDO
N° INFORME |  |  | DESDE |  |  | HASTA | Fecha de Entrega | Radicado SENA |  | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1 |  |  | 2026-04-13 |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  |  | La interventoría deja constancia de que, si bien se evidencian avances en la ejecución estructural del proyecto, es fundamental fortalecer los controles de calidad durante las fundidas, especialmente en procesos de vibrado y consolidación del concreto, a fin de evitar reprocesos como la demolición de elementos y garantizar la integridad estructural de la obra.
2
3
4
ANEXOS DE INFORMES DE INTERVENTORIA
REGISTRO FOTOGRAFICO
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Columna C3 ubicada en el eje G con presencia de vacíos (hormigueros) severos, evidenciándose deficiencias en la compactación del concreto, motivo por el cual la interventoría ordenó su demolición y reconstrucción. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Reunión técnica entre la interventoría y el contratista, en la cual se trataron temas relacionados con el avance de obra, programación y control de calidad.
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Fundida de la placa de entrepiso, verificando el adecuado proceso de colocación del concreto en el área intervenida. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Fundida de vigas y viguetas de entrepiso, evidenciando el proceso de vibrado para garantizar la correcta consolidación del concreto y evitar vacíos.
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Nivelación de la placa de entrepiso durante el proceso de fundida, asegurando una superficie uniforme conforme a las cotas establecidas. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Instalación de malla electrosoldada y proceso de fundida de viguetas de entrepiso, verificando la correcta disposición del refuerzo previo al vaciado del concreto.
,
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W | [8 empty] | 1°14′57" N 70°14'08" W
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W | [8 empty] | 1°14′57" N 70°14'08" W
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Fundida de vigas y viguetas de entrepiso, evidenciando el proceso de vibrado para garantizar la correcta consolidación del concreto y evitar vacíos. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Visualización del sistema de encofrado de la placa de entrepiso, incluyendo camillas y casetones, previo a la fundida del concreto.
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Reunión de obra con participación de la supervisión, interventoría y contratista, para seguimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W | [8 empty] | 1°14′57" N 70°14'08" W
Formulas:
PV = TODAY()-[Supervisor Regional]
Note on B47: Se deben consignar los avances fisicos y presupuestales del proyecto, tanto los de la semana como los acumulados. Deben coincidri con los reportados en el modulo de seguimiento a obras para la misma semana
Note on B48: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance fisico de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
Note on B88: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance financiero de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
1. Actividades verificadas por la Interventoría
1.1. Armado de acero en vigas de entrepiso y cubierta
Durante la presente semana se ejecutaron actividades de armado de acero de refuerzo en vigas de entrepiso y cubierta, destacándose la viga VT-5.
La interventoría verificó:
Correcta disposición del acero longitudinal.
Separación y amarre de flejes/estribos conforme a planos estructurales.
Longitudes de traslapo y ganchos.
Recubrimientos y ubicación del refuerzo.
Se constató el cumplimiento de las especificaciones técnicas previo a la autorización de encofrado y fundida de los elementos.
1.2. Desencofrado de columnas del segundo nivel
Se realizó el desencofrado de las columnas fundidas la semana anterior, efectuando inspección visual y técnica de los elementos.
Observación relevante:Durante la revisión, la interventoría identificó una columna con defectos severos de compactación (presencia de vacíos u hormigueros de gran magnitud), evidenciándose discontinuidad del concreto a través de la sección.
En consecuencia, la interventoría ordenó la demolición total del elemento, debido a que no cumple con los criterios mínimos de calidad estructural, y solicitó su reconstrucción bajo condiciones controladas, garantizando:
Correcto vibrado del concreto.
Adecuada dosificación.
Buen estado del encofrado.
1.3. Fundida de placa de entrepiso (Ejes E – C)
Se ejecutó la fundida de la placa de entrepiso en el tramo comprendido entre los ejes E y C, incluyendo vigas y viguetas asociadas.
La interventoría verificó:
Condiciones del encofrado y sistema de soporte.
Correcta instalación del acero de refuerzo y malla electrosoldada.
Limpieza y preparación del área previa a la fundida.
Calidad, colocación y vibrado del concreto.
Nivelación y acabado final de la superficie.
Asimismo, se realizó la toma de muestras de concreto (cilindros) para control de resistencia en laboratorio.
1.4. Comité de obra – Seguimiento técnico y contractual
Durante la semana se realizó comité de obra con participación de la interventoría, supervisión y contratista. Se evidenció un retraso del 13%, con un avance físico del 38,44%, concluyendo que no es viable cumplir el plazo contractual bajo las condiciones actuales, por lo cual se solicitó la presentación de un plan de contingencia ajustado y un balance de mayores y menores cantidades.
El contratista presentó un plan de choque para ocho semanas, el cual recibió preaprobación por parte de la interventoría, sujeto a revisión y a la disponibilidad de materiales. Se identificaron dificultades críticas en el suministro de insumos (cemento, bloque y triturado), así como afectaciones por condiciones climáticas que limitan los rendimientos de obra.
En el componente administrativo, se reiteró la necesidad de formalizar el Acta de Modificación No. 2 y de cumplir con los lineamientos de facturación, incluyendo la amortización del anticipo. Finalmente, se planteó la posibilidad de suspensión del contrato como medida para optimizar tiempos, regularizar el suministro de materiales y garantizar la correcta ejecución del proyecto.
2. Observaciones de la Interventoría
Se reitera la necesidad de garantizar un adecuado proceso de vibrado del concreto, con el fin de evitar la formación de vacíos o fallas estructurales como la evidenciada en la columna demolida.
Es indispensable realizar una revisión rigurosa del encofrado y sellado de juntas, evitando fugas de lechada que afecten la calidad del elemento.
Se insiste en mantener el control de calidad en cada fundida, incluyendo supervisión directa del proceso por parte del personal técnico del contratista.