## EST 2026
VIGENCIA 2026
# | PROCESO | CONTRATO | OBJETO EN ESTUDIO PREVIO | PRESUPUESTO OFICIAL | PLAZO | FECHA TERMINACIÓN | ESTADO
| NUEVA CONTRATACIÓN | FUMIGACIÓN | Contratar el servicio de fumigación para insectos, control de roedores, desinfección y lavado de tanques de almacenamiento de agua en los diferentes parques administrados por el IDRD, ubicados en el sistema distrital de parques y en las sedes administrativa y archivo del IDRD | 900000000 | 7 meses | 2026-06-17 | El dia 02 de marzo del 2026 se radico en el área de costos la ficha tecnica de adquisición de bienes y servicios bajo el numero 20266000093363.con sus respectivos anexos *Radicación máximo el 16-03-2026- Al dia de hoy 18 de marzo se esta a la espera del visto bueno de costos a la ficha tecnica para proceder con la radicaicon defintiva, conforme comprimiso el dia viernes 13 de marzo se remitioslo la informacion para verificacion de costos. Al dia de hoy 19 de marzo no se cuenta aun con el visto bueno de costos, se enviará correo para reiteracion de solicitud y aprobación
| ADICIÓN Y PRORROGA | POZOS SEPTICOS Y CAJAS | Prestar los servicios de limpieza y sondeo de los pozos sépticos, cajas de inspección y de las redes de sanitarias ubicadas en los parques administrados por el IDRD. | 156000000 | 5 meses | 2026-08-19 | la justificación se realiza en el mes de mayo porque tiene fecha de vencimiento el 19/08/2026
| ADICIÓN Y PRORROGA | IDRD-SG-4304-2024 Adicion al contrato de 2024 de mantenimiento de equipos de pisicinas | Mantenimiento integral equipos de piscinas | 250000000 | 4 meses | 19/04/2026 | En trámite
| NUEVA CONTRATACIÓN | Equipos de pisicinas nuevos | Contratar el suministro, instalación y capacitación de equipos y accesorios especializados para el funcionamiento y mantenimiento de las piscinas administradas por el IDRD. | 700000000 | 9 meses |  | Revisando la información suministrada por Ana Milena, no se tiene recursos para este tipo contractual
| NUEVA CONTRATACIÓN | Equipos Electromecanicos | Mantenimiento integral de los equipos electromecánicos | 935000000 | 9 meses |  | Radicación 12-03-2026- La ficha tecnica se radicará el dia de hoy 18 de marzo del 2026, el dia de ayer fue remitida con la firma por el Dr. Gabriel lagos. La ficha tecnica se remitio para actualizacion de lineas del PAA, a le espera de la remision de la informacion a efectos de radicar en la subdireccion de contratacion entre el 19 y 20 de marzo
| ADICIÓN Y PRORROGA | Adición y Prórroga - Analisis Fisico quimicos y análisis de agua | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LAS PISCINAS Y CUERPOS DE AGUA UBICADOS EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD | 100000000 | 6 meses | 2026-08-16 | 13/03/2026 tiene adición y prorroga hasta el día 16/08/2026
| NUEVA CONTRATACIÓN | Análisis Físico químicos y análisis de agua | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LAS PISCINAS Y CUERPOS DE AGUA UBICADOS EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD | 286000000 | 6 meses | 2026-03-13 | 18/03/2026 estructuración ficha técnica
| NUEVA CONTRATACIÓN | Suministro elementos de ferreteria | Suministro de elementos de ferreteria, pintura y otros requeridos por el IDRD | 1120016000 | 5 meses | 2026-03-26 | 13/02/2026 en revisión del lider Gabriel 18/03/2026 montado el simulador con cierre al 26 de marzo de 2026 Ficha técnica para abril
| NUEVA CONTRATACIÓN | Recarga de extintores | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTRINTORES DE LAS SEDES UBICADAS EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD Y EN LA SEDE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL | 50000000 | 4 meses | 2026-03-24 | 17/03/2026: SUBDIRECTOR ENVIÓ A SAF para revisión y firma 16/03/2026: se envió a revisión del subdirector
| ADICIÓN Y PRORROGA | Mantenimiento de equipos sede y cefes de gimnasios | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y equipos de gimnasio ubicados en la Sede Administrativa y en los parques y escenarios administrados por el IDRD. | 15000000 | 5 meses | 2026-04-09 | Enviado el 3 de marzo para revision y firmas
| NUEVA CONTRATACIÓN | Mantenimiento de equipos sede y cefes de gimnasios | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y equipos de gimnasio ubicados en la Sede Administrativa y en los parques y escenarios administrados por el IDRD. | 30000000 | 6 meses | 2026-04-09 | el 13-03-2026 area tecnica entrega ficha tecnica- Al dia de hoy 18 de marzo no se ha recibido la información por parte del tecnico, se remitira correo electronico reiterando la solicitud de informacion
| ADICIÓN Y PRORROGA | Asociacion de recicladores Parque la florida | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, físicos y económicos para realizar el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Parque Regional la Florida, realizar la recolección de residuos orgánicos y la caracterización por tipo, peso y volumen de residuos en parques del Sistema Distrital; evitando su disposición final. | 79000000 | 6 meses | 2026-08-26
| NUEVA CONTRATACIÓN | Carbono 0 (Biotransformacion de Heces) | Realizar el proceso de biotransformación de heces de mascotas en abono orgánico para reducir emisiones en el marco de la estrategia de carbono neutralidad de los parques administrados por el IDRD. | 323137967 | 10 meses |  | 17 de marzo se realizó mesa técnica; estamos realizando los ajustes requeridos 04/03/2026: programaron mesa de trabajo con el área de costos para el 10 de marzo; reprogramaron.
| NUEVA CONTRATACIÓN | Medicamentos Perros gatos, gansos y patos | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA VETERINARIA PRIMARIA DE LOS ANIMALES REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS PERTENECIENTES AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES | 73000000 | 9 meses | 2026-04-02 | 18/03/2026: 20266000115913 del 18 de marzo: ficha ajustada conforme mesa técnica. 16 de marzo se realizó mesa técnica 04/03/2026: se envió la ficha a firma del Subdirector encargado
| NUEVA CONTRATACIÓN | Alimentos perros, gatos, ganzos y patos | Contratar el suministro de alimentos concentrado necesarios para el sustento alimenticio y nutricional para los animales registrados en la base de datos pertenecientes a los espacios administrados por el IDRD. | 58500000 | 6 meses | 2026-06-20 | 18/03/2026: se radicó ficha técnica: 20266000115933 16 de marzo se envió a revisión y firma del subdirector la ficha técnica 04/03/2026: se envió a revisión del coordinador de grupo
| NUEVA CONTRATACIÓN | Contrato nuevo Aseo VF Apalancamiento | Contratar los servicios de aseo y conexos en parques, jardines y piscinas, así como realizar los servicios de limpieza y mantenimiento ecosistémico de los cuerpos de agua y de los pozos profundos, además el mantenimiento de las zonas verdes, el manejo integral del arbolado, la restauración ecológica y las actividades de renaturalización y reverdecimiento en los parques administrados por el IDRD incluyendo la sede administrativa | 32165922330 | 803 dias
| ADICIÓN Y PRORROGA | Obra - Mantenimiento de Escenarios IDRD-SG-LP-008-2025 | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPLEMENTANDO COMPONENTES DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN Y/O HABILITACIÓN DE PISCINAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADO POR EL IDRD. | 18738000000 | 4 meses | 2026-05-14
| ADICIÓN Y PRORROGA | Interventoria Mantenimiento de Escenerios IDRD-SG-CM-021-2025 | Interventoria de la LP que tiene por objeto CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPLEMENTANDO COMPONENTES DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN Y/O HABILITACIÓN DE PISCINAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADO POR EL IDRD. | 2415000000 | 4 meses | 2026-06-14
| NUEVA CONTRATACIÓN | DADEP1 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para implementar acciones de Revitalización, embellecimiento, mantenimiento e intervención parque de proximidad ubicados en el Distrito capital. | 200000000 | 6 meses
| NUEVA CONTRATACIÓN | Cuentas del deporte (DANE) | Elaborar las cuentas de producción y generación del ingreso de la operación estadística Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB) para los años 2023 provisional y 2024 preliminar. | 207345600 | 12 meses
| MODIFICATORIO | Jardin Botanico | ENTREGAR AL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS A TÍTULO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO, EL VIVERO UBICADO EN EL PARQUE REGIONAL LA FLORIDA POR PARTE DEL IDRD | - | 0 |  | El apoyo a la supervision tiene comité el viernes 27 de marzo con el jardin botánico y esta a la espera de que le suministren la intención del comodato o el borrador para iniciar con el trámite.
| NUEVA CONTRATACIÓN | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el IDRD y LA CORPAS para establecer las bases y criterios sobre los cuales LAS PARTES realizarán acciones conjuntas de colaboración para el desarrollo de diferentes acciones, en particular, se hará énfasis en el establecimiento de relaciones formales de cooperación y acciones conjuntas en materia de actividades académicas de docencia e investigación en los ámbitos académico, científico y cultural, entre otras, de conformidad con la normatividad que regula materia. | 0 | 120 meses
| MODIFICATORIO | ETB | Modificación por mayores y menores valores, por item no previstos
Note on C26: Tatiana Isabel Moreno Clavijo: NO TIENE RESPONSABLE

## OPS
FECHA | PROCESO | LINEA PAA | FECHA DE TERMINACION | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DOC. OK | VALOR CDP | N. RADICACION | FECHA RADICADO | N. CONTRATO | FECHA SUSCRIPCION
2025-12-23 | CT | 1225 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-14 | 44175000 | 2026120282600 | 2026-01-27 | IDRD-STP-CPS-0828-2026 | 2026-01-29
2025-12-24 | CT | 672 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-20 | 11781000 | 2025120862600 | 2026-01-21 | IDRD-STP-CPS-0660-2026 | 2026-01-23
2025-12-26 | CT | 816 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-13 | 44175000 | 2025121130600 | 2026-01-21 | IDRD-STP-CPS-0756-2026 | 2026-01-27
2026-01-06 | CT | 467 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-14 | 34419000 | 2026120079600 | 2026-01-20 | IDRD-STP-CPS-0635-2026 | 2026-01-22
2026-01-06 | CT | 1209 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-12 | 30245000 |  | 2026-01-16 | IDRD-STP-CPS-0606-2026 | 2026-01-22
2026-01-06 | CT | 242 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-20 | 37672000 | 2026120133600 | 2026-01-21 | IDRD-STP-CPS-0720-2026 | 2026-01-26
2026-01-06 | CT | 687 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-12 | 51601000 | 2026120075600 | 2026-01-16 | IDRD-STP-CPS-0602-2026 | 2026-01-21
2026-01-07 | CT | 498 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-13 | 49105000 | 2026120179600 | 2026-01-21 | IDRD-STP-CPS-0736-2026 | 2026-01-27
2026-01-07 | CT | 1143 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-14 | 44000000 | 2026120160600 | 2026-01-21 | IDRD-STP-CPS-0671-2026 | 2026-01-23
2026-01-09 | CT | 992 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-22 | 21845000 | 2026120071600 | 2026-01-23 | IDRD-STP-CPS-0750-2026 | 2026-01-27
2026-01-16 | CT | 873 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-24 | 8568000 | 2026120262600 | 2026-01-24 | IDRD-STP-CPS-0813-2026 | 2026-01-28
2026-01-16 | CT | 747 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-23 | 8568000 | 2026120257600 | 2026-01-24 | IDRD-STP-CPS-0783-2026 | 2026-01-27
2026-01-16 | CT | 269 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-21 | 25384000 | 2026120195600 | 2026-01-23 | IDRD-STP-CPS-0814-2026 | 2026-01-28
2026-01-18 | CT | 669 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-21 | 17136000 | 2026120164600 | 2026-01-22 | IDRD-STP-CPS-0704-2026 | 2026-01-24
2026-01-19 | CT | 921 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-27 | 26920000 | 2026120202600 | 2026-01-27 | IDRD-STP-CPS-0829-2026 | 2026-01-29
2026-01-19 | CT | 924 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-24 | 26920000 | 2026120203600 | 2026-01-26 | IDRD-STP-CPS-0815-2026 | 2026-01-28
2026-01-19 | CT | 268 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-23 | 25384000 | 2026120194600 | 2026-01-26 | IDRD-STP-CPS-0830-2026 | 2026-01-28
2026-01-19 | CT | 986 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-24 | 34952000 | 2026120277600 | 2026-01-24 | IDRD-STP-CPS-0766-2026 | 2026-01-27
2026-01-19 | CT | 1189 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-24 | 23545000 | 2026120314600 | 2026-01-29 | IDRD-STP-CPS-0863-2026 | 2026-01-30
2026-01-20 | CT | 1049 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-23 | 37636500 | 2026120284600 | 2026-01-26 | IDRD-STP-CPS-0816-2026 | 2026-01-29
2026-01-26 | CT | 1088 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-29 | 8568000 | 2026120270600 | 2026-01-29 | IDRD-STP-CPS-0882-2026 | 2026-01-30
2026-01-20 | CT | 1160 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-24 | 8568000 | 2026120274600 | 2026-01-24 | IDRD-STP-CPS-0753-2026 | 2026-01-27
2026-01-20 | CT | 246 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-23 | 27372000 | 2026120200600 | 2026-01-24 | IDRD-STP-CPS-0780-2026 | 2026-01-27
2026-01-20 | CT | 111 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-24 | 22211000 | 2026120199600 | 2026-01-26 | IDRD-STP-CPS-0809-2026 | 2026-01-28
2026-01-20 | CT | 169 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-24 | 22211000 | 2026120190600 | 2026-01-26 | IDRD-STP-CPS-0772-2026 | 2026-01-27
2026-01-21 | CT | 420 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-27 | 22195000 | 2026120308600 | 2026-01-29 | IDRD-STP-CPS-0858-2026 | 2026-01-30
2026-01-22 | CT | 1010 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-26 | 48059000 | 2026120332600 | 2026-01-29 | IDRD-STP-CPS-0854-2026 | 2026-01-30
2026-01-22 | CT | 286 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-25 | 17451500 | 2026120276600 | 2026-01-25 | IDRD-STP-CPS-0799-2026 | 2026-01-27
2026-01-23 | CT | 5668 |  | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-01-26 | 8568000 | 2026120287600 | 2026-01-26 | IDRD-STP-CPS-0802-2026 | 2026-01-27
2026-01-28 | CT | 524 |  | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-01-30 |  | 2026120345600 | 2026-01-30 | IDRD-STP-CPS-0897-2026 | 2026-01-30
2026-02-02 | AD | 437 | 2026-02-13 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-09 |  | 20266000052553 | 2026-02-10 | IDRD-STP-CPS-1850-2025 | 2026-02-12
2026-02-02 | AD | 1059 | 2026-02-23 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-13 |  |  |  | IDRD-STP-CPS-0484-2025 | 2026-02-19
2026-02-02 | AD | 1061 | 2026-02-22 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-11 |  |  |  | IDRD-STP-CPS-1784-2025 | 2026-02-19
2026-02-02 | AD | 940 | 2026-02-17 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-11 |  | 20266000060713 | 2026-02-16 | IDRD-STP-CPS-1350-2025 | 2026-02-17
2026-02-02 | AD | 1063 | 2026-02-12 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-10 |  | 20266000052573 | 2026-02-10 | IDRD-STP-CPS-2369-2025 | 2026-02-11
2026-02-02 | AD | 808 | 2026-02-28 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-15 |  | 20266000064753 | 2026-02-19 | IDRD-STP-CPS-2390-2025
2026-02-02 | AD | 976 | 2026-02-17 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-11 |  | 20266000060813 | 2026-02-16 | IDRD-STP-CPS-0450-2025 | 2026-02-17
2026-02-02 | AD | 774 | 2026-02-23 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-13 |  | 20266000065443 | 2026-02-20 | IDRD-STP-CPS-2139-2025 | 2026-02-23
2026-02-02 | AD | 714 | 2026-02-20 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-12 |  | 20266000065453 | 2026-02-20 | IDRD-STP-CPS-0821-2025 | 2026-02-20
2026-02-02 | AD | 457 | 2026-02-28 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-15 |  | 20266000064953 | 2026-02-19 | IDRD-STP-CPS-3110-2025 | 2026-02-24
2026-02-02 | AD | 459 | 2026-02-28 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-15 |  | 20266000064683 | 2026-02-19 | IDRD-STP-CPS-3152-2025 | 2026-02-24
2026-02-02 | AD | 463 | 2026-02-28 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-15 |  | 20266000064763 | 2026-02-20 | IDRD-STP-CPS-3153-2025 | 2026-02-23
2026-02-02 | AD | 1019 | 2026-02-19 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-11 |  |  |  | IDRD-STP-CPS-2478-2025 | 2026-02-20
2026-02-02 | AD | 850 | 2026-02-17 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-11 |  | 20266000060923 | 2026-02-16 | IDRD-STP-CPS-0433-2025 | 2026-02-17
2026-02-02 | AD | 471 | 2026-02-24 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-13 |  | 20266000066133 | 2026-02-20 | IDRD-STP-CPS-1971-2025
2026-02-02 | AD | 974 | 2026-02-23 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-13 |  | 20266000063413 | 2026-02-19 | IDRD-STP-CPS-2383-2025
2026-02-02 | AD | 869 | 2026-02-20 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-12 |  | 20266000064393 | 2026-02-19 | IDRD-STP-CPS-0521-2025 | 2026-02-20
2026-02-02 | AD | 435 | 2026-02-19 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-11 |  |  |  | IDRD-STP-CPS-0523-2025 | 2026-02-19
2026-02-02 | AD | 749 | 2026-02-17 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-11 |  | 20266000060973 | 2026-02-16 | IDRD-STP-CPS-2939-2025 | 2026-02-17
2026-02-02 | AD | 179 | 2026-02-13 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-09 |  | 20266000053643 | 2026-02-10 | IDRD-STP-CPS-1691-2025 | 2026-02-12
2026-02-02 | AD | 493 | 2026-02-22 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-12 |  | 20266000065053 | 2026-02-19 | IDRD-STP-CPS-1602-2025 | 2026-02-20
2026-02-02 | AD | 788 | 2026-02-26 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-19 |  | 20266000074123 | 2026-02-23 | IDRD-STP-CPS-3315-2025 | 2026-02-26
2026-02-02 | AD | 432 | 2026-02-20 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-12 |  |  |  | IDRD-STP-CPS-0933-2025 | 2026-02-19
2026-02-02 | AD | 931 | 2026-03-02 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-23 |  | 20266000083943 | 2026-02-26 | IDRD-STP-CPS-2450-2025 | 2026-02-28
2026-02-06 | AD | 5667 | 2026-02-23 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-13 |  | 20266000063373 | 2026-02-18 | IDRD-STP-CPS-3471-2025 | 2026-02-20
2026-02-06 | AD | 410 | 2026-02-25 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-02-19 |  | 20266000080283 | 2026-02-24 | IDRD-STP-CPS-2524-2025 | 2026-02-25
2026-02-10 | AD | 823 | 2026-03-13 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-02 |  | 20266000096253 | 2026-03-04 | IDRD-STP-CPS-2817-2025
2026-02-10 | AD | 558 | 2026-03-16 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-03 |  | 20266000104243 | 2026-03-10
2026-02-10 | AD | 857 | 2026-03-15 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-03 |  | 20266000105743 | 2026-03-11
2026-02-10 | AD | 327 | 2026-03-20 |  | JEISON CASTRO | 2026-03-05 |  |  |  | IDRD-STP-CPS-1922-2025
2026-02-10 | AD | 586 | 2026-03-14 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-03 |  | 20266000099583 | 2026-03-06 | IDRD-STP-CPS-1786-2025
2026-02-10 | AD | 343 | 2026-03-18 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-05 |  | 20266000104363 | 2026-03-10
2026-02-10 | AD | 525 | 2026-03-17 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-03 |  | 20266000102123 | 2026-03-09 | IDRD-STP-CPS-3237-2025
2026-02-10 | AD | 155 | 2026-03-18 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-05 |  | 20266000104313 | 2026-03-10
2026-02-10 | AD | 1035 | 2026-03-17 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-03 |  | 20266000098803 | 2026-03-05 | IDRD-STP-CPS-3258-2025
2026-02-10 | AD | 351 | 2026-03-14 | 4. CDP EXPEDIDO | JEISON CASTRO | 2026-03-05
2026-02-10 | AD | 175 | 2026-03-12 | 4. CDP EXPEDIDO | JEISON CASTRO | 2026-03-02
2026-02-10 | AD | 994 | 2026-03-14 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-03-03 |  | 20266000099683 | 2026-03-06
2026-02-10 | AD | 642 | 2026-03-13 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-02 |  | 20266000096343 | 2026-03-04 | IDRD-STP-CPS-1851-2025
2026-02-10 | AD | 389 | 2026-03-12 | 7. FIRMADO | JEISON CASTRO | 2026-03-02 |  | 20266000099623 | 2026-03-06 | IDRD-STP-CPS-0946-2025 | 2026-03-10
2026-02-10 | AD | 274 | 2026-03-20 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-05 |  | 20266000104343 | 2026-03-10
2026-02-10 | AD | 278 | 2026-03-12 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-02 |  | 20266000099603 | 2026-03-06 | IDRD-STP-CPS-2658-2025
2026-02-10 | AD | 676 | 2026-03-15 | 5. ENVIADO A CONTRATACIÓN | JEISON CASTRO | 2026-03-03 |  | 20266000099573 | 2026-03-06 | IDRD-STP-CPS-3606-2025
2026-02-10 | AD | 568 | 2026-03-27 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 865 | 2026-03-28 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 120 | 2026-03-23 |  | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 876 | 2026-03-27 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 151 | 2026-03-27 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 1051 | 2026-03-22 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 357 | 2026-03-21 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-06
2026-02-10 | AD | 892 | 2026-03-24 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 905 | 2026-03-24 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 909 | 2026-03-24 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 430 | 2026-03-27 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 988 | 2026-03-23 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 1197 | 2026-03-27 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-10 | AD | 652 | 2026-03-21 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-06
2026-02-10 | AD | 281 | 2026-03-21 | 4. CDP EXPEDIDO | CARLOS GUZMAN | 2026-03-08
2026-02-16 | AD | 1206 | 2026-02-28 | 7. FIRMADO | CARLOS GUZMAN | 2026-02-19 |  | 20266000073063 | 2026-02-23 | IDRD-STP-CPS-3466-2025 | 2026-02-26