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	Departamento de Risaralda

Secretaría de Deportes Recreación y Cultura
GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
CONTRATACIÓN
informe de actividades contratistas prestación de servicios

	Versión: 0
	Vigencia 09-2012



1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

	Secretaría:
	Deporte, Recreación y Cultura
	Dirección:
	Cultura y Artes

	Número del Contrato:
	2455
	Informe No.:
	#1 UNICO INFORME

	Periodo al que corresponde el presente informe:
	1 de Agosto 2025
	Plazo de Ejecución:
	20 de diciembre 2025

	Contratista:
	Corporación Tiratnza
	Interventor:
	Marlyn Mosquera 


2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:
	OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)
	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)
	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN  DE LAS OBLIGACIONES (***)
	OBSERVACIONES

	1.  Realizar un informe de ejecución de las actividades planteadas que dan cumplimiento de las metas, donde incluya todos los aspectos tratados, en las fechas programadas, de conformidad con la propuesta, metas, cronograma y el presupuesto aprobado por la entidad.


	Meta 1. Preparar montajes y escenarios en cada uno de los municipios focalizados para el desarrollo de 8 Juegos tradicionales de la calle y festival del pueblo.
Actividad 1. Se realizó la socialización del proyecto en los ocho municipios de Balboa, La Celia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Marsella, Guática, Quinchía y Santuario, con el propósito de coordinar la ejecución de los Juegos Tradicionales y las actividades culturales programadas.
Durante este proceso se contó con la participación activa de los líderes comunitarios de cada territorio y se levantaron las actas de inicio correspondientes, en las cuales quedaron consignados los acuerdos y compromisos para el desarrollo de las actividades en los diferentes lugares de intervención.


	De ello contamos con:

-Actas de inicio de cada lugar y líder.

-Registro fotográfico 

Estas evidencias las encontramos en la  Carpeta alcance 1 ejecución de actividades

Meta 1: Preparar montajes y escenarios en cada uno de los municipios focalizados para el desarrollo de 8 Juegos tradicionales de la calle y festival del pueblo.

	Los municipios y comunidades  focalizadas apoyaron mucho las convocatorias que se realizaron para que los niños, niñas. Jóvenes adolescentes y adultos asistieran al “Festival del pueblo y juegos tradicionales de la calle”

	
	Actividad 2.  Se realizó la socialización del proyecto en los ocho municipios de Balboa, La Celia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Marsella, Guática, Quinchía y Santuario, donde se llevó a cabo la inscripción de las personas participantes y equipos en las diferentes categorías definidas para el desarrollo de los juegos.
Asimismo, se cuenta con las planillas de asistencia y registro de inscripción, que evidencian la participación activa de la comunidad en las actividades programadas.
	De ello contamos con:

-Actas de inicio de cada lugar y líder.

-Registro fotográfico 

Estas evidencias las encontramos en la  Carpeta alcance 1 ejecución de actividades

Meta 1: Preparar montajes y escenarios en cada uno de los municipios focalizados para el desarrollo de 8 Juegos tradicionales de la calle y festival del pueblo.

	

	1.  Realizar un informe de ejecución de las actividades planteadas que dan cumplimiento de las metas, donde incluya todos los aspectos tratados, en las fechas programadas, de conformidad con la propuesta, metas, cronograma y el presupuesto aprobado por la entidad.


	Meta 2. Planificar en cada uno de los municipios las actividades culturales que se van a desarrollar en los juegos, como lo son cantos, bailes, presentaciones artísticas.
Actividad 1. Se llevaron a cabo las labores de preparación y montaje de escenarios en los municipios focalizados, con el fin de garantizar el desarrollo exitoso de los Juegos Tradicionales de la Calle y el Festival del Pueblo.

Esta etapa incluyó:

· Adecuación de espacios públicos y comunitarios, asegurando la funcionalidad y seguridad de las áreas de juego y recreación.


	De ello contamos con:

-Documento redactado con evidencias fotográficas.

Estas evidencias las encontramos en la Carpeta alcance 1 ejecución de actividades

Meta 2: Planificar en cada uno de los municipios las actividades culturales que se van a desarrollar en los juegos, como lo son cantos, bailes, presentaciones artísticas.

	Los municipios y comunidades  focalizadas apoyaron mucho las convocatorias que se realizaron para que los niños, niñas. Jóvenes adolescentes y adultos asistieran al “Festival del pueblo y juegos tradicionales de la calle”

	
	· Montaje de escenarios y señalización, proporcionando condiciones óptimas para los participantes y el público asistente.

· Organización logística y coordinación con líderes comunitarios y Alcaldías, para asegurar la disponibilidad de los lugares y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

· Verificación de limpieza y orden antes, durante y después de las actividades, garantizando un ambiente adecuado para la convivencia y la participación cultural.

Gracias a esta preparación, se logró un desarrollo ordenado y seguro de las actividades, fortaleciendo la integración comunitaria, la apropiación de los espacios y la participación de todos los municipios focalizados.


	
	

	
	ACTIVIDAD 2. Se llevó a cabo el desarrollo de los ocho juegos tradicionales de la calle y del Festival del Pueblo en los ocho municipios focalizados, garantizando la participación activa de la comunidad y la adecuada ejecución de cada actividad programada. 
	De ello contamos con:

-Fotografías y videos de cada municipio (8)

Estas evidencias las encontramos en la Carpeta alcance 1 ejecución de actividades

Meta 2: Planificar en cada uno de los municipios las actividades culturales que se van a desarrollar en los juegos, como lo son cantos, bailes, presentaciones artísticas.

	

	1.  Realizar un informe de ejecución de las actividades planteadas que dan cumplimiento de las metas, donde incluya todos los aspectos tratados, en las fechas programadas, de conformidad con la propuesta, metas, cronograma y el presupuesto aprobado por la entidad.


	META3. Coordinar con las comunidades focalizadas para el desarrollo de actividades relacionadas con relatos, tertulias sobre mitos leyendas, historias que serán presentadas durante el desarrollo de los juegos.

ACTIVIDAD 1. Se llevaron a cabo reuniones de concertación y firma de acuerdos con los Centros Vida y Día, Casas de la Cultura, Alcaldías, Consejos y Plataformas de Juventud de los ocho municipios focalizados. El propósito fue coordinar y garantizar la realización de presentaciones culturales durante los Juegos Tradicionales, incluyendo relatos, tertulias sobre mitos y leyendas, y otras manifestaciones artísticas de la comunidad.


	De ello contamos con:

-Documento con acuerdos y firmas de los líderes de los municipios (8)

Estas evidencias las encontramos en la Carpeta alcance 1 ejecución de actividades

Meta 3: Coordinar con las comunidades focalizadas para el desarrollo de actividades relacionadas con relatos, tertulias sobre mitos leyendas, historias que serán presentadas durante el desarrollo de los juegos.

	Los municipios y comunidades  focalizadas apoyaron mucho las convocatorias que se realizaron para que los niños, niñas. Jóvenes adolescentes y adultos asistieran al “Festival del pueblo y juegos tradicionales de la calle”

	
	Durante este proceso se elaboraron documentos formales de acuerdos, donde se establecieron responsabilidades, compromisos y la disponibilidad de espacios, asegurando la participación activa de los diferentes actores culturales y comunitarios.

ACTIVIDAD 2. Se llevó a cabo la coordinación con la población focalizada para la preparación y desarrollo de relatos, tertulias sobre mitos, leyendas e historias locales, los cuales serían presentados durante la realización de los Juegos Tradicionales.

Este proceso incluyó:

· Identificación y convocatoria de participantes de diferentes edades y sectores de la comunidad.

	De ello contamos con:

-Documento – descripción y participación en los 8 municipios 

Estas evidencias las encontramos en la Carpeta alcance 1 ejecución de actividades

Meta 3: Coordinar con las comunidades focalizadas para el desarrollo de actividades relacionadas con relatos, tertulias sobre mitos leyendas, historias que serán presentadas durante el desarrollo de los juegos.

	

	
	· Organización de los contenidos y temáticas a presentar, asegurando la diversidad de relatos, mitos y leyendas representativos de cada municipio.

· Articulación con líderes comunitarios y autoridades locales, garantizando la logística y los espacios necesarios para las presentaciones.

Preparación de los participantes mediante ensayos, orientación y seguimiento, con el fin de asegurar presentaciones claras, ordenadas y de calidad.
	
	


	1.  Realizar un informe de ejecución de las actividades planteadas que dan cumplimiento de las metas, donde incluya todos los aspectos tratados, en las fechas programadas, de conformidad con la propuesta, metas, cronograma y el presupuesto aprobado por la entidad.


	META 4. Desarrollar 8 Juegos tradicionales de la calle y festival del pueblo en cada uno de los municipios de Dosquebradas , Santa Rosa , Santuario , Quinchía, Balboa, La Celia, Marsella, Guatica.

ACTIVIDAD 1. Se realizó la recopilación de información y documentación correspondiente a la etapa de evaluación del proyecto, con el fin de medir el impacto y la satisfacción de los participantes en los ocho municipios focalizados.

Esta actividad incluyó:

· Aplicación de 30 encuestas de satisfacción por municipio, dirigidas a niños, jóvenes, adultos y líderes comunitarios que participaron en los Juegos Tradicionales y actividades culturales.


	De ello contamos con:

-Constancias finales de cada líder (8)

-Encuestas de satisfacción 

-Entrevistas en audios y videos

Estas evidencias las encontramos en la Carpeta alcance 1 ejecución de actividades

Meta 4: Desarrollar 8 Juegos tradicionales de la calle y festival del pueblo en cada uno de los municipios de Dosquebradas , Santa Rosa , Santuario , Quinchía, Balboa, La Celia, Marsella, Guatica.


	Los municipios y comunidades  focalizadas apoyaron mucho las convocatorias que se realizaron para que los niños, niñas. Jóvenes adolescentes y adultos asistieran al “Festival del pueblo y juegos tradicionales de la calle”

	
	· Realización de entrevistas grabadas por municipio, con el objetivo de obtener testimonios y opiniones cualitativas sobre el desarrollo de las actividades.

· Recolección de los 8 certificados de líderes comunitarios por municipio, como evidencia de participación y respaldo institucional a las actividades realizadas.

· Organización y sistematización de los formatos y documentos, asegurando la disponibilidad de información confiable y completa para la evaluación final del proyecto.


	
	

	2) Realizar un Informe financiero de acuerdo al presupuesto aprobado y la ejecución de los recursos aportados por la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura con los soportes que permitan verificarla, indicando las cuentas canceladas y/o cuentas por pagar (Documentos legales, de acuerdo a la ley tributaria colombiana, para el pago de la prestación de un servicio) e Informe financiero sobre la ejecución de actividades cofinanciadas con recursos de la ESAL, diferentes a los aportados por la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura.
	Para el desarrollo de nuestro proyecto JUEGOS TRADICIONALES DE LA CVALLE , se contó con los servicios de las siguientes personas:

Dirección y coordinación del proyecto mes de Agos, Sep, Oct:

Leonardo Pescador Restrepo

Apoyo Logistico Mes de Agos, Sep, Oct:

Yuldaneri Pulgarin Montoya
Maria Camila Trejos
Diana María Henao
Sonido: 
Certificado de la corporación
Tarimas y sillas:

Certificado de la corporación
Plantas eléctricas:

Certificado de la corporación
Conexiones electricas y digitales:

Certificado de la corporación
Conexiones electricas y digitales
Certificado de la corporación
Montajes exposiciones u otros
Certificado de la corporación
Diseño y realización de escenografia
Certificado de la corporación
transporte terrestre
facturas


	ANEXO 2. ALCANCE EJECUCIÓN FINANCIERO


	· Facturas

· Comprobantes equivalentes

· Cédulas

· Rut



	
	Carga y Escenografía Mes de Agos, Sep, Oct.

Jorge Herman Ríos
Refrigerios e Hidratación
facturas
Refrigerios e Hidratación
Certificado de la corporación
Otros (premiaciones como entrega de pequeñas anchetas de golocinas y dulces)
Certificado de la corporación
Diseño y publicidad
Yamileth Giron Romero

	
	· 

	3) Realizar la difusión y promoción antes, durante y después de los eventos, ubicando de forma permanente y visible la imagen aprobada del departamento de Risaralda, en el lugar o medios donde se realice la actividad con los logos oficiales suministrados por la Dirección de Cultura y Artes del Departamento de Risaralda
	Se cumplió con el componente de comunicación y visibilización, mediante la implementación de estrategias digitales y mediáticas que permitieron difundir el desarrollo del programa en sus diferentes etapas.
	ANEXO 3. ALCANCE PUBLICIDAD PIEZA PUBLICITARIA


	


*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.

*** Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos.
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NOMBRE CONTRATISTA
Cruz Amanda Guevara 










C.C. 1090336224










