## Ficha Avance (hidden)
|  |  | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial | [5 empty] | SIGCMA
FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad | NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  |  |  |  | Contrato / Convenio |  | No. interno |  | 082 DE 2023
Fecha reporte | 2026-04-21 |  | Ficha No. | 1 |  |  |  | No. SECOP o TVEC |  | CO1.PCCNTR.5293634
Supervisor(a) AFCJ | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  |  | Fecha (AAAA-MM-DD) |  | Suscripción |  | 18 de agosto de 2023
Supervisión Técnica | Unidad Responsable |  | División de Mantenimiento y Mejoramiento |  |  |  |  | Inicio |  | 31 de agosto de 2023
| Nombre supervisor(a) |  | Néstor Andrés Sánchez Hernández |  |  |  |  | Terminación (inicialmente pactada) |  | 2023-12-31
Interventoría (si aplica) | No aplica | [6 empty] | Terminación definitiva (incluídas prórrogas, si aplica) |  | 2023-12-31
Contratista | Razón social |  | DETECTA CORP S.A. |  |  | Plazo inicial |  |  | 2023-12-31
| NIT |  | 800090427 |  |  | Plazo final |  |  | 2023-12-31
Modalidad de Selección |  |  | CONTRATACIÓN DIRECTA |  |  | Valor Inicial |  |  | 60000000
No. proceso de selección |  |  | CD-045-2023 |  |  | Valor total (Incluídas adiciones) |  |  | 60000000
Pertenece al Plan Operativo |  |  | SI |  | NO | % Avance | Ejecución presupuestal |  | 0%
Link consulta en SECOP o TVEC | [6 empty] | Tiempo |  | 0%
[7 empty] | Entregables (si aplica) |  | 0%
Objeto | Prestar el servicio de mantenimiento integral para los equipos de rayos X marca Smith Detection y el arco detector de metales marca CEIA | [7 empty] | Lugar de ejecución | Bogotá D.C.
Póliza No. | 33-44-101238863 |  | Aseguradora |  | Vigencia |  | Amparos
[5 empty] | Desde | Hasta
Fecha aprobación | 2023-08-28 |  | Mundial de Seguros S.A. |  | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Cumplimiento
[5 empty] | 2023-08-18 | 2026-12-31 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
[5 empty] | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Calidad del servicio
[5 empty] | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Calidad de los bienes
Modificaciones a la póliza
Tipo de modificación |  |  | Fecha | Observaciones
B. MODIFICACIONES
Tipo | Modificación No. | No. SECOP o TVEC | Fecha | Valor (Si aplica) | Desde (AAAA-MM-DD) | Hasta (AAAA-MM-DD) | Tiempo |  | Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
ADICIÓN |  |  |  | 0
PRÓRROGA |  |  |  | -
OTROSÍ |  |  |  | -
REDUCCIÓN
ADICIÓN
Total adiciones |  |  |  | 0
C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Unidad Ejecutora | CDP |  | Rubro(s) (Posición catálogo del gasto) |  |  | Valor CDP |  | Movimientos | Registro Presupuestal
| No. | Fecha | [6 empty] | No. | Fecha | Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 10923 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  | N/A | 207923 | 2023-08-18 | 12000000
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 4323 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 40323 | 2023-08-18 | 12000000
04 - CONSEJO DE ESTADO | 4523 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 28023 | 2023-08-18 | 12000000
05 - CORTE CONSTITUCIONAL | 4323 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 27123 | 2023-08-18 | 12000000
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL | 3523 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 21723 | 2023-08-18 | 12000000
TOTAL | [5 empty] | 60000000 |  |  | TOTAL |  | 60000000
D. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Total pagado a la fecha (incluido anticipo) |  |  |  | 0% |  | Valor anticipo |  | 0% | 0
Saldo por pagar a la fecha |  |  |  | 0% |  | Fecha pago anticipo |  |  | No aplica
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN | [5 empty] | II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)
No. OP (SIIF) | Fecha OP | Valor | % ejecución | Factura(s) No. |  | Fecha | Soporte / actividad |  |  | Valor | %
Total pagos SIIF |  | 0 | 0% |  |  | Total amortizado |  |  |  | 0 | 0%
E. AVANCE DE EJECUCIÓN (Tiempo)
Obligaciones del contratista |  |  | Obligación(es) específica(s) (No.) | Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.) |  | Factura relacionada |  |  | RP a afectar | Unidad Ejecutora | Fecha de reporte (AAAA-MM-DD) | Diferencia entre la fecha de reporte y la fecha de inicio |  | Diferencia entre la fecha de terminación definitiva y la fecha de inicio
[6 empty] | No. | Valor | Periodo facturado
1. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el Contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. 3. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga o suspensión del contrato. Así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su suscripción. 4. Garantizar la calidad del servicio objeto del contrato y responder por ello de conformidad con lo establecido por el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 5. Cumplir el objeto contractual, en los tiempos establecidos, obedeciendo las condiciones y características señaladas en el estudio previo y la oferta respecto del servicio contratado. 6. Informar toda suspensión y reinicio del contrato a la compañía aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de las pólizas. 7. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del contrato. 8. Designar y mantener a su costa, durante todo el período de ejecución del contrato, al personal idóneo solicitado en el proceso y demás profesionales y personal de apoyo que se requiera para la correcta y normal ejecución del contrato. 9. Tomar las previsiones necesarias e indispensables para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 10. Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales a todo el personal empleado en la ejecución del contrato y, en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales derivadas de la ejecución del contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista para con sus empleados podrá generar la imposición de multas sucesivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 11. Entregar los documentos requeridos para el pago de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente contrato. 12. Suministrar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para la realización de cada pago derivado del contrato y a la finalización del mismo, la información que acredite el pago de las obligaciones con el sistema integral de seguridad. 13. Reportar de forma inmediata a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ - cualquier novedad o anomalía presentada en la continuidad y correcta prestación del servicio. El incidente debe ser comunicado al supervisor del contrato por escrito por los medios tecnológicos disponibles. 14. Suministrar al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al supervisor, cuando lo soliciten, informe sobre cualquier aspecto del contrato, para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 15. Suministrar al supervisor del contrato la información necesaria para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 11 Ley 1150 de 2007. 16. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en las especificaciones técnicas del Proceso de Selección CD-045-2023 y en la oferta presentada, de acuerdo con los tiempos establecido en el cronograma aprobado por el Supervisor del Contrato. 17. Atender de lunes a domingo, las solicitudes de mantenimiento correctivo con un tiempo de respuesta no superior a cuatro (4) horas. 18. Ejecutar las labores contratadas con personal experimentado, especializado, certificado y calificado por DETECTA CORP, SMITHS DETECTION INC. y CEIA. para intervenir equipos de la marca y características del estudio previo. 19. Mantener a los técnicos certificados y aprobados por fábrica para realizar procedimientos de control avanzados y para los casos que ameriten conceptos o soluciones para los equipos que forman parte del contrato. 20. Suministrar los repuestos nuevos y originales de consumo básico de cada rutina tales como: tornillos, lubricantes, arandelas, partes, y todos los demás insumos que sean necesarios para la intervención técnica básica y para garantizar la continuidad del servicio y el funcionamiento de cada máquina de RX y del arco detector de metales. En caso de que se requiera hacer efectiva alguna garantía, durante los plazos antes señalados, bien sea por la prestación de servicios o por los repuestos, la misma no conllevará ninguna contraprestación adicional para el contratista a cargo de la entidad. 21. Ejecutar las rutinas de mantenimiento de conformidad con el “programa de mantenimiento preventivo y correctivo proyecto Consejo Superior de la Judicatura”, definido por el contratista y la supervisión del contrato. Se debe presentar un informe sobre la actividad desarrollada. 22. Mantener vigente la certificación en la que acredita que es la representante comercial autorizada para Colombia de la empresa SMITHS DETECTION INC., para ejecutar contratos de mantenimiento y la intervención técnica de equipos. 23. Mantener vigente la certificación en la que acredita que es el único distribuidor autorizado para Colombia de la firma CEIA COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.A. para suministrar sus productos, proporcionar la puesta en marcha, mantenimiento y servicio post venta, incluyendo el suministro de piezas de repuesto. 24. Adelantar las labores de mantenimiento preventivo de forma trimestral, dentro del plazo estipulado, en un cronograma de ejecución presentado por el contratista y aprobado previamente por el supervisor del contrato. 25. Reparar, dentro del plazo señalado por el supervisor del contrato, cualquier daño que ocurra a los equipos por causa imputable a sus empleados. 26. Garantizar la consecución y entrega oportuna, dentro de los términos establecidos por el supervisor del contrato, de los repuestos requeridos para el servicio contratado. 27. Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del servicio que se va a contratar. |  |  | 1 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
% Ejecución en tiempo (acumulado)
F. AVANCE ENTREGA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (Si se han establecido entregables)
Cantidad entregables pactados | Entregable No. | Descripción del bien, producto o servicio PACTADO |  |  | Descripción del bien, producto o servicio RECIBIDO |  |  |  | Fecha Recibido | % | % acumulado entregables
G. REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA
Fecha presentación requerimiento | Descripción (Causas, hechos) |  |  | Alternativas de solución | Acciones y/o compromisos adelantados por el contratista como respuesta |  |  | Fecha solución | Resultados
FIRMAS
Firma |  |  |  |  | Firma
Nombre | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  | Nombre
Cargo | Supervisor Administrativo, financiero, contable y jurídico - Profesional Universitario Grado 13 |  |  |  | Cargo
Elaboró | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL
Revisó: | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS
Aprobó: | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS
Formulas:
Amparos = IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"y")=0,"", DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"y") & " años ") & IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"ym")=0,"",DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"ym") & " meses ") & IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"md")=0,"",DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"md") & " días")

## Inf. Supervisión AFCJ
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
A. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Presentación del informe |  | Período del Informe - Entregable No. |  |  | Contratista |  |  |  | Pago No.
[5 empty] | Razón social |  |  | C.C. /NIT
2026-04-20 |  | INFORME 1 |  |  | JM HARDWARE Y REDES S.A.S. NIT. 901745993-4 |  |  | 52849793 | 1 |  | NO
Objeto contractual |  | CONTRATAR LA FASE I DE INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE RED EN SEDES JUDICIALES Y EL MANTENIMIENTO DE ALGUNOS PUNTOS DE RED EXISTENTES, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE LOS RACKS DE COMUNICACIONES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS JUDICIALES EN EL DISTRITO DE MONTERIA |  |  |  |  | Nombres Supervisores
[7 empty] | Sup. Técnica |  | GINNA SANCHEZ PUCHE
Sup. AFJC
CONTRATO / CONVENIO |  | No. Interno | No. SECOP o TEVC (Si aplica) |  | Tipo | Valor Inicial del Contrato | Póliza No. |  | 540-47-994000038791 | Vigencia póliza: | 2026-10-13
CONTRATO |  | MC007 DE 2026 | SER 016 DE 2026 |  | MINIMA CUANTIA | 162967930 | Aseguradora |  | SOLIDARIA DE COLOMBIA | Fecha aprobación | 2026-03-17
Fecha de suscripción |  | 2026-03-18 |  |  |  | Fecha de terminación 17/06/2026
Fecha de inicio |  | 2026-03-18 |  |  |  | Fecha final 17/06/2026
B. MODIFICACIONES
Tipo | Modificación No. (consecutivo) | No. SECOP o TVEC | Fecha | Valor (Si aplica) | Desde (AAAA-MM-DD) | Hasta (AAAA-MM-DD) | Tiempo (años, meses y días) |  |  | Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
|  |  | Total adiciones | 0
C. INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Ejecutora | CDP |  |  |  | Registro Presupuestal
| No. | Fecha | Rubro(s) (Posición catálogo del gasto) | Valor CDP | No. RP | Fecha del RP | Valor RP | Total Pagos Realizados con el RP | % de Ejecución del RP | Liberaciones | Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-811 | 4926 | 2026-02-24 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | 170865000 | 14026 | 13/03/2026 | 162967930 | 0 | 0% |  | 162967930
Total |  |  |  | 170865000 | Total |  | 162967930 | 0 | 0% | 0 | 162967930
Valor inicial del contrato |  |  | 162967930 |  |  | Saldo por pagar a la fecha |  |  |  | 162967930
Valor Adiciones o Reucciones |  |  | 0
Valor total (Incluídas adiciones) |  |  | 162967930
Total pagado a la fecha (incluido anticipo) |  |  | 0 | 0% |  | Valor anticipo (Si aplica) |  |  | 0% | 0
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN | [8 empty] | II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)
RP | Sub-Unidad | Rubro | Fecha del Pago | No. Orden de Pago (SIIF) | Valor Orden de Pago SIIF | Factura No. - Cuenta de Cobro | Porcentaje Valor Pagado |  | Soporte/Actividad | Fecha | Valor
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
Total pagos SIIF |  |  |  |  | 0 | Total Porcentaje Ejecución Financiera | 0% |  | Total amortizado | 0% | 0
Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)
D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones contractuales |  | Obligación Especifica | Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.) |  |  | Factura No. /Cuenta de Cobro No. | Valor factura - Valor a Cobrar | RP a afectar | Sub-unidad Ejecutora | Rubro | % del Pago a realizar
Realizar los servicios contratados ciñéndose estrictamente a las especificaciones e indicaciones suministradas por el CONSEJO SUPERIOR. Sin embargo, cualquier anomalía presentada en los estudios, diseños, presupuestos o especificaciones, es deber del contratista informarla a tiempo a la entidad y/o interventoría para tomar los correctivos inmediatos y necesarios. Ante dudas e inquietudes, el contratista deberá consultar a la interventoría o a la entidad previo a la ejecución de la actividad. |  | 1 | Los elementos recibidos cumplieron con las especificaciones técnicas descritas y fueron recibidos en los tiempos acordados en el contrato. |  |  | FVJM-12 | 162967930 | 9825 | 27-01-01-811 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | 100%
Designar y mantener en la labor, durante todo el tiempo de su ejecución, a los profesionales y/o técnicos con las características y experiencia aportada en la oferta. |  | 2 | El contratista suministró el personal idóneo para la instalación de los puntos de red - objeto de este contrato.
Permitir al supervisor y a los funcionarios delegados por el CONSEJO SUPERIOR, la revisión de los de los elementos contratados, acatando las órdenes e instrucciones que le imparta la supervisión, quedando el CONTRATISTA en la obligación de corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos y especificaciones respectivas. |  | 3 | Se recibieron los elementos en lugar y tiempos indicados por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones en el contrato.
Acatar las recomendaciones, objeciones u observaciones, realizadas por la interventoría y/o el supervisor, ciñéndose al objeto de lo contratado. |  | 4 | El contratista acató las recomendaciones que se han presentado en la entrega e instalación de los elementos.
Someter a concepto previo de la supervisión e interventoría, cualquier sugerencia, observación, modificación o cambio que a su criterio considere necesario hacer en el diseño, cantidades de obra y/o especificaciones técnicas, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. Los cambios resultantes, se analizarán y se harán conforme a la no afectación del equilibrio económico del contrato, siempre sujetas a la disponibilidad presupuestal de la entidad contratante. |  | 5 | No se presentaron cambios en la planeación o lugares en donde fueron instalados los elementos contratados.
En caso de requerirse una figura modificatoria al contrato, tales como adiciones, prórrogas, modificatorios, suspensiones etc. El contratista informará por escrito a la entidad y/o a la interventoría con 15 días de antelación, la necesidad de la realización de un comité de obra para tratar dichos temas. |  | 6 | No se ha realizado en el momento adiciones al contrato, en caso tal se le notificará al contratista.
Suministrar y pagar el total de los costos de la mano de obra requerida para la ejecución del presente contrato, con personal idóneo y garantizar su adecuada dirección técnica y administrativa. |  | 7 | El contratista designó personal idóneo (Ingeniero de Sistemas y técnico) para la ejecución del contrato.
Suministrar por su cuenta la totalidad de elementos de primera calidad, los cuales antes ser utilizados por el contratista en las obras deberán ser aprobados por la DESAJ Montería. El contratista suministrará por su cuenta los equipos, herramientas y demás elementos necesarios y en buen estado, para la ejecución de la labor, así como el transporte de los mismos. |  | 8 | El contratista presentó los elementos de las referencias solicitadas, esto fue validado y probado por el Supervisor, así mismo el contratista se encargó del transporte a los sitios en donde fueron instalados los elementos objeto de este contrato.
El CONTRATISTA es el único responsable por la adquisición de materiales, por los negocios o contratos que realice con sus proveedores, por los tiempos de entrega de que pacte con sus proveedores sin detrimento del plazo de ejecución del contrato y por la vinculación de su personal. De manera que los errores, retrasos u omisiones por parte de su personal o por parte de sus proveedores, corren por cuenta y riesgo del CONTRATISTA sin que el CONSEJO SUPERIOR adquiera responsabilidad alguna. |  | 9 | No se presentaron retrasos en la entrega e instalaciones de los elementos contratados.
Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que, por su culpa, por la de su personal o por la de sus proveedores, cause al CONSEJO SUPERIOR y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata. El contratista deberá implementar todas las acciones preventivas en aras de evitar o mitigar los daños o afectaciones a terceros, producto del desarrollo del contrato. Por lo que deberá mantener las áreas de trabajo señalizadas y libres de toda acumulación de desperdicios y obstáculos, entregándolas a su terminación completamente limpias. |  | 10 | No se presentaron daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato.
Suministrar al CONSEJO SUPERIOR, al supervisor y/o a la interventoría cuando lo soliciten, informes sobre cualquier aspecto de la labor contratada. El contratista deberá entregar informes de ejecución y de avance del contrato, con información veraz, comprobable y ajustada a la realidad de la ejecución del mismo acompañadas de evidencias fotográficas si fuere del caso. |  | 11 | El contratista presenta informes de avance al momento de presentar su factura, esto de acuerdo al porcentaje de ejecución.
El contratista deberá implementar un correcto plan de gestión de las comunicaciones por lo que estará obligado a dar informe por escrito con anticipación, sobre cualquier novedad ocurrida durante el desarrollo del contrato e igualmente, estará obligado a responder en los tiempos contemplados en la normativa, cualquier requerimiento o comunicado realizado por la entidad y/o la interventoría. Las consecuencias causadas por la omisión, silencio o tardanza en la entrega oportuna de las respuestas o el brindar de mala fe información o datos inexactos, serán de su total responsabilidad. |  | 12 | Durante la ejecución no se presentó novedades acerca del desarrollo del contrato.
El contratista deberá atender los llamados a comité de seguimiento por parte de la entidad y/o interventoría y firmará las actas producto de las reuniones realizadas. |  | 13 | El contratista tuvo toda disposición ante cualquier requerimiento de la entidad.
EI contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales en lo referente al personal que vincule para la ejecución del contrato. Igualmente, deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, entendiendo que la figura de subcontratación de mano de obra, también implica responsabilidad subjetiva y solidaria en el evento de incumplimiento. |  | 14 | El contratista dio cumplimiento a lo estipulado.
Suministrar al supervisor o interventor del contrato la información que acredite el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y Parafiscales ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA cuando a ello haya lugar) Presentar al supervisor o interventor del contrato, constancia de cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas, correspondientes al personal que utilizó en la ejecución del contrato. |  | 15 | Al presentar cada factura o cuenta de cobro, el contratista presentó los documentos para el soporte del pago.
El contratista deberá entregar los bienes descritos, con sus características técnicas, en cuanto a calidad y cantidad, conforme a los términos de los pliegos de condiciones; la entrega deberá hacerse dentro del término contractual, ante la interventoría y/o el Supervisor del contrato o en el almacén de la Dirección Seccional de Administración Judicial cuando se trate de muebles que no requieran la instalación o en la sede judicial. |  | 16 | Los elementos contratados se recibieron en el tiempo indicado, con las especificaciones exigidas y en excelente estado de funcionamiento.
El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre antes del inicio de la ejecución del contrato en los términos descritos en el "Instructivo de trasferencias electrónicas PSE DTN recaudo impuesto de timbre” emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o aquel que lo modifique o reemplace. |  | 17 | El contratista presentó los pagos correspondientes a este impuesto y se cargan a la plataforma de Secop II.
Una vez realizado el pago, el contratista debe remitir el comprobante correspondiente al supervisor o interventor del contrato, y posteriormente debe cargarlo en la plataforma transaccional de SECOP II en el módulo de ejecución del contrato en referencia. |  | 18 | El contratista anexa los correspondientes comprobantes al supervisor y posteriormente se cargan a la plataforma de Secop II.
Total de pagos solicitados al corte del informe | [6 empty] | 162967930 | % Total de pagos solicitados al corte del informe |  |  | 100%
% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe: | [10 empty] | 21.69%
E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
¿El contrato se está ejecutando normalmente? |  | SI | NO | ¿El contrato presenta retraso? | SI | NO | ¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas? |  |  | SI | NO
I. Resumen ejecución del contrato: | [5 empty] | II. Resumen asuntos pendientes del contratista:
El contrato se está ejecutando con normalidad
III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual) |  | ¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz? |  | SI | NO | DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo. No aplica, contrato financiado con recursos BID
IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social
Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica) |  | Fecha Certificación o Declaración Juramentada | Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica) | Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica) | Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica) | Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica) | No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica) |  | ¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)
NO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-04-01 | 9503372267 |  | MI PLANILLA
¿El contrato tiene Personal de trabajo? |  |  |  | SI | NO | ¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato? | N/A |  | Observación: (Planilla) N/A
V. Observaciones:
Con base en el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) del contrato SER016 DE 2026 en lo técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, se CERTIFICA que JM HARDWARE Y REDES S.A.S, cumplió con el objeto contratado, por lo cual se autoriza el pago de acuerdo a lo descrito a continuación:
|  | UNIDAD | RP AFECTAR |  | CUENTA DE COBRO -FACTURA DE VENTA |  | VALOR
|  | 811 | 14026 |  | FVJM-12 |  | 162967930
TOTAL A PAGAR
F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisora Técnica
Nombre | GINNA MARIA SANCHEZ PUCHE |  |  |  |  | Firma
Cargo | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico
Nombre | GINNA MARIA SANCHEZ PUCHE |  |  |  |  | Firma
Cargo | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
| Apoyo a la Supervisión Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico |  |  |  |  | Firma
Nombre
Cargo
ÚLTIMO PAGO

## Hoja1 (hidden)
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
A. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Presentación del informe | Período del Informe y/ Entregable |  | Contratista |  |  | Pago Realizados No.
|  |  | Razón social |  | NIT
2023-12-19
Objeto contractual |  |  |  |  | Nombres Supervisores
Sup. Técnica
Sup. AFJC
CONTRATO / CONVENIO | No. Interno | No. SECOP o TEVC (Si aplica) | Tipo |  | Póliza No. |  | Vigencia póliza:
CONTRATO |  |  |  |  | Aseguradora |  | Fecha aprobación
Fecha de suscripción |  |  |  | Fecha de terminación (inicialmente pactada)
Fecha de inicio |  |  |  | Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)

## Control de pagos (hidden)
MATRIZ DE CONTROL DE PAGOS
Contrato N° | No. Interno | 082 de 2023 |  | Modalidad de Selección | CONTRATACIÓN DIRECTA |  |  | Objeto | Prestar el servicio de mantenimiento integral para los equipos de rayos X marca Smith Detection y el arco detector de metales marca CEIA
| No. SECOP o TVEC | CO1.PCCNTR.5293634 |  | Proceso de selección | CD-045-2023
Contratista | Razón social | DETECTA CORP S.A. |  | Dirección | Avenida Calle 26 No 96J-66 Bogotá |  |  | e-mail | contabilidad@detectacorp.com
| NIT | 800090427 |  | Teléfono | (601) 2968900
Supervisor(a) AFCJ | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  |  | Fecha de suscripción |  | 18 de agosto de 2023 |  | Fecha terminación (inicialmente pactada) |  | 2023-12-31
Supervisión Técnica | Unidad Responsable |  | División de Mantenimiento y Mejoramiento |  |  | Fecha de inicio |  | 31 de agosto de 2023 |  | Terminación definitiva (incluídas prórrogas, si aplica) |  | 2023-12-31
| Nombre supervisor(a) |  | Néstor Andrés Sánchez Hernández
Rubro | C-2701-0800-36-0-2701048-021
Valor inicial | 60000000
Valor adiciones | 0 | 0 | 0 | 0
Valor total | 60000000
Forma de pago | De acuerdo a lo pactado en el contrato.
Fecha oportuna Liquidación
UNIDAD | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | TOTAL | FACTURA |  | FECHA RADICADO EN OLIMPIA IT | FECHA APROBACIÓN SUPERVISOR (en olimpia IT) | PERÍODO FACTURADO | MEMORANDO PAGO |  | OBLIGACIÓN |  | ORDEN DE PAGO SIIF | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 03 | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 04 | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 05 | FECHA
CDP | [7 empty] | No. | Fecha |  |  |  | No. | Fecha | No. | Fecha
RP VIGENCIA
VALOR | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | 12000000 | 60000000
VALOR FACTURADO | 513633 | 800768 | 800768 | 800768 |  | 800768 | 3716705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CDP
RP VIGENCIA
VALOR | [6 empty] | 0
VALOR FACTURADO | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SALDO | 11486367 | 11199232 | 11199232 | 11199232 | 0 |  | 56283295
FACTURADO - PAGADO | 513633 | 800768 | 800768 | 800768 | 0 |  | 3716705
EJECUCION FISICA | 6.19%
Note on B19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: incluir rubro a nivel de contabilización y uso.

## Datos
TIPO DE MODIFICACIÓN | FECHA | RANGO MAX Y MIN | Fórmula conteo tiempo (quitando datos en ceros) | MODALIDAD DE SELECCIÓN | UNIDADES EJECUTORAS | AMPAROS
PRÓRROGA | 01/01/2000 | 0% | .=SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"y")=0,"", SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"y") & " años ") & SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"ym")=0,"",SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"ym") & " meses ") & SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"md")=0,"",SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"md") & " días") | LICITACIÓN PÚBLICA | 27-01-02-000 | Cumplimiento
ADICIÓN | 31/12/2050 | 100% |  | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 27-01-03-000 | Responsabilidad Civil Extracontractual
OTROSÍ |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 27-01-04-000 | Buen manejo y correcta inversión del anticipo
SUSPENSIÓN |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA AMP | 27-01-05-000 | Pago anticipado
REINICIO |  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 27-01-08-000 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
REDUCCIÓN |  |  |  | GRANDES SUPERFICIES TVEC | 27-01-09-000 | Estabilidad y calidad de la obra
CAMBIO DE SUPERVISIÓN |  |  |  | CONTRATACIÓN DIRECTA | 27-01-02-032 | Calidad del servicio
Condicionante |  |  |  | CONCURSO DE MÉRITOS | 27-01-01-200 | Calidad de los bienes
#REF! |  |  |  |  | 27-01-01-300
27-01-01-400
27-01-01-500
CONTRATO |  |  |  |  | 27-01-01-811
CONVENIO |  |  |  |  | 27-01-01-900
27-01-01-811
PRÓRROGA
ADICIÓN
OTROSÍ
SUSPENSIÓN
REINICIO
REDUCCIÓN
CAMBIO DE SUPERVISIÓN
PRÓRROGA Y ADICIÓN
OTROSI Y PRÓRROGA
OTROSÍ Y ADICIÓN
OTROSÍ ADICIÓN Y PRÓRROGA