## Plan de trabajo NC-CPS-070-2026
Número del contrato: No. NC-CPS-114-2026
OBJETO: Prestar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa del Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación, para realizar la gestión de la seguridad operacional UAS en la entidad, de acuerdo a lo establecido en la normatividad dispuesta por la UAEAC así como diseñar, implementar y socializar las herramientas y documentos para la operación segura de UAS en la entidad, en el marco del producto: servicio de administración y manejo de áreas protegidas, del proyecto de conservación.
No. | Obligación | Productos | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Avance a Enero
1 | Elaborar y concertar con el supervisor del contrato el plan de trabajo a desarrollar durante la vigencia 2026. | Plan de trabajo aprobado por la Coordinación del GGCI. Actualizado a cada mes de ejecución. | Ene: 10%; Feb: 10%; Mar: 10% | 30%
2 | Cumplir los lineamientos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, garantizando el mantenimiento de la certificación de operación de Parques Nacionales Naturales de Colombia como explotador de UAS. | Certificado de operación vigente y autorización para realizar operaciones de vuelo UAS. | Ene: 10%; Feb: 10%; Mar: 10% | 30%
3 | Tramitar ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y/o Fuerza Aeroespacial Colombiana, las solicitudes de autorización de permisos de vuelo para el desarrollo de trabajos especiales con aeronaves no tripuladas UAS que requiera Parques Nacionales Naturales de Colombia. | Autorizaciones de vuelo emitidas por la Aeronáutica Civil o por la Fuerza Aeroepacial Colombiana. | Ene: 10%; Feb: 10%; Mar: 10% | 30%
4 | Brindar capacitación a los pilotos de aeronaves no tripuladas UAS, de acuerdo con lo señalado en el Manual de Operaciones y en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional SMS. | Actas de capacitación, actualización plataforma classroom, presentaciones, comunicaciones de seguridad operacional. | Ene: 10%; Feb: 10%; Mar: 10% | 30%
5 | Realizar las revisiones y actualizaciones del manual de Operaciones MO, Manual Control mantenimiento MCM y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional SMS, en cumplimiento a lo normativo, establecido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, así como el seguimiento al sistema de gestión de seguridad operacional. | Manual de operaciones, manual control mantenimiento, manual del sistema de gestión de seguridad operacional y lista de cumplimiento actualizados. Registros del sistema de gestión de seguridad operacional. | Ene: 10%; Feb: 10%; Mar: 10% | 30%
6 | Preparar los informes técnicos requeridos por el supervisor del contrato. | Informes. | Ene: 10%; Feb: 10%; Mar: 10% | 30%
7 | Cumplir las demás actividades que le requiera el supervisor relacionados con el objeto del contrato. | De acuerdo a las instrucciones del supervisor del contrato. | Ene: 10%; Feb: 10%; Mar: 10% | 30%