## CRONOGRAMA PRODUCTOS OBJ 1
TABLA ORIGINAL | PRODUCTOS DE PROYECTO DE INVERSIÓN
| OBJETIVO 1. Aumentar el nivel de implementación de los modelos definidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial | ENTREGABLE | TOTAL DE ENTREGABLES | FECHA DE ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE (OBSERVACIONES) | RESPONSABLE DEL ENTREGABLE | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
PRODUCTO | 1.1 Documento para la planeación estratégica en TI |  |  | CUANDO PUEDEN ENTREGAR ESTOS PRODUCTOS (FECHA) ? |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad?
ACTIVIDADES
| Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) - Documento Arquitectura Empresarial (AS-IS). | Entregable (EDT): Diagnóstico TOTAL (2) | 2 | ENTREGABLE 1: (2026/06/30) | Informe de avance de la implementación del PETI donde se incluyen los dominios y los proyectos al 30 de Junio de 2026 | GUILLERMO, VIVIANA Y MARTHA | 2026-02-28 | Durante este periodo se han realizado las siguientes actividades: - Definición de los equipos de trabajo por cada Dominio - Se elaboró un inventario de los productos asociados al MRAE para distribuir entre el equipo - Se elaboró un inventario de Brechas y se proyectaron los artefactos que las atienden para asignar a los equipos. - Se estructuró el plan de trabajo por dominio con apoyo de los Arquitectos líderes - Se han generado los planes de seguimiento para ser cargados a la herramienta TAIGA - Se inició el análisis de las preguntas de FURAG con el fin de preparar los soportes de las respuestas. - Se elaboró un informe de seguimiento de la implementación del MAE |  | 2026-04-06 | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades para el fortalecimiento del Modelo de Arquitectura Empresarial: - Se realizó la estructuración, implementación y socialización del Repositorio del Modelo de Arquitectura Empresarial. - Se inició la estructuración del mapa de capacidades institucional, con avance en el proceso TI, especificamente en el asunto de gestión de Arquitectura Empresarial (AE) y PMO - Resalización del segundo set de Entrenamiento en Modelamiento de Procesos con BPMN para el GRUPO DE GESTION Y DESEMPENO - Se inicio la planeación de los ejercicios de Arquitectura Empresarial: Trámites MME, Energía Eléctrica e hidrocarburos. - Consolidación de la primera versión del listado de tableros de control del Ministerio, como insumo clave para la identificación, organización y gobierno de los activos analíticos institucionales. - Actualización del catálogo de componentes de información, fortaleciendo su estructura, estandarización y utilidad para los procesos de arquitectura y gestión - Se avanzó en el levantamiento técnico de la plataforma X-Road, incluyendo ambientes, direccionamiento IP, reglas de firewall y validación de instalación, estableciendo la base de interoperabilidad institucional - Se desarrollaron pruebas de integración para la interoperabilidad REDAM, incluyendo validación de servicios, análisis de respuestas y generación de evidencias técnicas. - Se generó el documento “Lineamientos de Aplicaciones Móviles”, cuyo propósito es establecer directrices técnicas para el desarrollo, diseño y despliegue de aplicaciones móviles en la entidad, alineadas con herramientas, guías técnicas y habilitadores definidos por MinTIC. - Se desarrolló el documento “Análisis de Aplicaciones Monolíticas”, donde se establece una priorización de atención orientada a la mejora técnica de los sistemas de información, con énfasis en arquitecturas monolíticas - Estructuración y documentación de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información y su respectivo Plan de Tratamiento, fortaleciendo la gestión de riesgos institucional. - Elaboración del Plan Operacional de Seguridad y Privacidad de la Información, definiendo actividades, responsables y líneas de acción para la implementación de controles. - Se realiza articulación con el Coordinador de la Mesa de Ayuda del MME para realizar levantamiento del mapa de servicios que requieren ANS específicos
Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) - Documento Arquitectura Empresarial (TO-BE)
Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) - Documento de Análisis de Brechas
Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) - Documento Hoja de Ruta
Seguimiento a la implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE)
|  |  |  | ENTREGABLE 2: (2026/12/26) | Informe final de implementación del PETI donde se incluyen los dominios y los proyectos al 15 de Diciembre de 2026 |  |  | Se realizará en el segundo semestre |  |  | Se realizará en el segundo semestre
| Documento de planeación del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) y el Modelo de Gestión de Gobierno y Monitoreo del Dato en el Ministerio de Minas y Energía | Entregable (EDT): Documento de planeación validado TOTAL (4) | 2 | ENTREGABLE 1: (2026/06/30) | Informe de avance de la implementación del MGGTI | GUILLERMO, VIVIANA Y MARTHA - | 2026-02-28 | Para el periodo reportado se han ejecutado las siguientes actividades: - Se ha realizado el acompañamiento para la publicación de los procedimientos elaborados y validados con Planeación - Se han recibido y gestionado las observaciones sobre 3 procedimientos para oficializarlo ante Planeación - Se preparó una presentación para todo el Grupo TIC con el fin de iniciar la fase de uso y apropiación de los procedimientos oficializados - Se ha realizado el acompañamiento a los líderes de los procedimientos para evaluarlos y mejorarlos con base en los resultados de la implementación - Se ha elaborado el plan de trabajo para el equipo del MGPTI buscando acompañar al equipo de Arquitectura Institucional en la adopción del modelo asuntos de gestión en vez de modelo por procesos. |  | 2026-03-31 | Para el periodo reportado se han realizado las siguientes actividades: - Se finalizo primer ejercicio de asuntos de gestión para el procedimiento T-GT-P-13 – PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y GOBIERNO DE LOS DATOS DE INFORMACIÓN DE TI, se realizó el cargue completo de los archivos .bpmn y .png correspondientes a los productos/servicios priorizados Actividades Claves/Tareas Área responsable Reglas de negocio Formato/Formulario - Se remitio a la OPGI la version final de T-GT-P-22 PROCEDIMIENTO DE GOBIERNO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - TI, el cual se encuentra en proceso de publicación. - Se remitieron a la OPGI los procedimientos de seguridad y documentos asociados para adelantar la respectiva publicación: T-GT-P-23 PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN T-GT-F-78 FORMATO PLANTILLA PARA EL INFORME DE INCIDENTE T-GT-P-24 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DE CIBERSEGURIDAD T-GT-F-79 FORMATO REPORTE DE VULNERABILIDADES T-GT-G-01 GUÍA DE CIFRADO PARA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS INTERNOS Y EXTERNOS -Se delanto actualizacion de los documentos del PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIOS DE TIC y asi como su formato de control de cambios TIC - RFC
Seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI)
|  |  |  | ENTREGABLE 2: (2026/12/26) | Informe final de implementación en 2026 del MGGTI |  |  | Se realizará en el segundo semestre |  |  | Se realizará en el segundo semestre
| Documento de planeación el Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) para el Ministerio de Minas y Energía |  | 2 | ENTREGABLE 1: (2026/06/30) | Informe de avance de la implementación del MGPTI | GUILLERMO, VIVIANA Y MARTHA - | 2026-02-28 | Para el periodo reportado se han realizado las siguientes actividades: - Se acompañó a los equipos para la elaboración de las actividades y responsables con el fin de cargar los planes de trabajo en la Herramienta TAIGA - Se ha elaborado el plan de trabajo para el equipo del MGPTI buscando acompañar al equipo de Arquitectura Institucional en la adopción del modelo de gestión por asuntos de gestión. - Se ha iniciado la carga de los planes de proyecto para aquellos proyectos que definieron planes mediante la plantilla elaborada por el equipo de la PMO - Se ha iniciado la estructuración de la estrategia de uso y apropiación de la metodología de gestión de proyectos |  | 2026-03-31 | Para el periodo reportado se han realizado las siguientes actividades: - Se brindó acompañamiento a los equipos en el cargue, ajuste y seguimiento de los planes de trabajo en la herramienta TAIGA, fortaleciendo la asignación de responsables y control de actividades. - Se consolidaron y validaron los planes de proyecto cargados, asegurando su coherencia con los lineamientos metodológicos definidos y verificando su alineación en el tablero de proyectos - Se definieron lineamientos iniciales para el seguimiento y control de proyectos en TAIGA a partir de la implementación de los formatos de informes de seguimiento por proyecto. - Se avanzó en la estructuración de la estrategia de uso y apropiación de la metodología, incluyendo la definición de necesidades de capacitación e instrumentos de apoyo.
Seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) para el Ministerio de Minas y Energía
|  |  |  | ENTREGABLE 2: (2026/12/26) | Informe final de la implementación del modelo de MGPTI para 2026 |  |  | Se realizará en el segundo semestre |  |  | Se realizará en el segundo semestre
PRODUCTO | 1.2 Servicios tecnológicos
| ACTIVIDADES |  |  |  | QUE EL EQUIPO ESTA HACIENDO PARA CUMPLIR ESTAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN ALLI:
| GO001 Adquisición de software y renovación de suscripciones | Actividad (No Tiene Entregable EDT): Adquirir bienes y servicios para la operación y soporte de los proyectos de base tecnológica en la Entidad | 92.5% |  | Informe de avance de ejecución de iniciativas del PAE relacionadas con adquicisión de sotfware y renovación de suscripciones | JOAN CARVAJAL | 28/02/2026 | *Se realizo solicitud de CDP para PLC PLC 2026-0468 Cuyo objeto es "Adquirir licenciamiento de productos y servicios Microsoft, incluyendo Office 365, servidores y bases de datos, para garantizar la operación y continuidad tecnológica del Ministerio de Minas y Energía." en el cual se adquiere la renovació de licenciamento asociado a Microsoft *Se realizo solicitud de CDP PLC 2026-0472 cuyo objeto es "Renovación y fortalecimiento del ecosistema de copias de respaldo y recuperación de información, para garantizar la protección, disponibilidad y continuidad operativa de los servicios tecnológicos." en el cual se adquiere licenciamiento adicional de la herramienta Veeam Backup and Replicatión y la renovacion del licenciamiento adquirido de la misma herramienta en vigenicia 2025. *Se realizo solicitud de CDP para PLC PLC 2026-0467 Cuyo objeto es "Prestar el servicio de Mesa de Soluciones para la atención de requerimientos y soporte técnico, incluyendo mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos y accesorios tecnológicos." en el cual se adquiere la renovación del derecho de uso del uso del Pool IPv6, renovación del licenciamiento ysoporte de Aranda y del servicio de DNS externo en Google Cloud. *Se realizo solicitud de CDP para PLC PLC 2026-0471 Cuyo objeto es "Renovación y fortalecimiento del ecosistema de infraestructura hiperconvergente y de virtualización, para garantizar la continuidad, eficiencia y disponibilidad de los servicios tecnológicos del Ministerio." en el cual se adquiere licenciamiento adicional de hiperconvergencia sobre el nodo a adquirir. |  | 31/04/2026 | *Se realizo la proyección de anexo técnico, economico y documento de solicitud a proveedores para el proceso cuyo objeto es"Adquirir licenciamiento de productos y servicios Microsoft, incluyendo Office 365, servidores y bases de datos, para garantizar la operación y continuidad tecnológica del Ministerio de Minas y Energía." en el cual se adquiere la renovació de licenciamento asociado a Microsoft *Se realizo la proyección de anexo técnico, economico y documento de solicitud a proveedores para el proceso cuyo objeto es "Renovación y fortalecimiento del ecosistema de copias de respaldo y recuperación de información, para garantizar la protección, disponibilidad y continuidad operativa de los servicios tecnológicos." en el cual se adquiere licenciamiento adicional de la herramienta Veeam Backup and Replicatión y la renovacion del licenciamiento adquirido de la misma herramienta en vigenicia 2025. *Se realizo la proyección de anexo técnico, economico y documento de solicitud a proveedores para el proceso cuyo objeto es "Prestar el servicio de Mesa de Soluciones para la atención de requerimientos y soporte técnico, incluyendo mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos y accesorios tecnológicos." en el cual se adquiere la renovación del derecho de uso del uso del Pool IPv6, renovación del licenciamiento ysoporte de Aranda y del servicio de DNS externo en Google Cloud. *Se realizo la proyección de anexo técnico, economico y documento de solicitud a proveedores para el proceso cuyo objeto es "Renovación y fortalecimiento del ecosistema de infraestructura hiperconvergente y de virtualización, para garantizar la continuidad, eficiencia y disponibilidad de los servicios tecnológicos del Ministerio." en el cual se adquiere licenciamiento adicional de hiperconvergencia sobre el nodo a adquirir.
| GO003 Adquisición de nuevos elementos y Suministro de repuestos, partes y accesorios |  |  |  | Informe de consumo de la bolsa de repuestos disponible a traves del proceso de mesa de servicio y mesa de soluciones | JOAN CARVAJAL | 28/02/2026 | Durante el presente período no se adquirieron elementos a través de la bolsa de repuestos de la mesa de servicio, dado que no se presentó ninguna necesidad que requiriera ser atendida mediante este recurso |  | 31/04/2026 | Durante el presente período no se adquirieron elementos a través de la bolsa de repuestos de la mesa de servicio, dado que no se presentó ninguna necesidad que requiriera ser atendida mediante este recurso
| IT006 Adquisición de infraestructura tecnológica de Software, hardware y Soluciones Integrales para el Ministerio de Minas y Energía. |  |  |  | Informe de avance de ejecución de iniciativas del PAE relacionadas con adquicisión adquisición de infraestructura tecnológica de Software, hardware y Soluciones Integrales para el Ministerio de Minas y Energía. | JOAN CARVAJAL | 28/02/2026 | Se realizo solicitud de CDP PLC 2026-0472 cuyo objeto es "Renovación y fortalecimiento del ecosistema de copias de respaldo y recuperación de información, para garantizar la protección, disponibilidad y continuidad operativa de los servicios tecnológicos." en el cual se adquiere licenciamiento adicional de la herramienta Veeam Backup and Replicatión, la renovacion del licenciamiento adquirido de la misma herramienta en vigenicia 2025 y la adquición de un nodo adicional Exagrid para expandir las capacidades de almacenamiento de backup. *Se realizo solicitud de CDP para PLC PLC 2026-0471 Cuyo objeto es "Renovación y fortalecimiento del ecosistema de infraestructura hiperconvergente y de virtualización, para garantizar la continuidad, eficiencia y disponibilidad de los servicios tecnológicos del Ministerio." en el cual se adquiere licenciamiento adicional de hiperconvergencia y un nodo adioicional. |  | 31/04/2026 | *Se realizo la proyección de anexo técnico, economico y documento de solicitud a proveedores para el proceso cuyo objeto es "Renovación y fortalecimiento del ecosistema de copias de respaldo y recuperación de información, para garantizar la protección, disponibilidad y continuidad operativa de los servicios tecnológicos." en el cual se adquiere licenciamiento adicional de la herramienta Veeam Backup and Replicatión, la renovacion del licenciamiento adquirido de la misma herramienta en vigenicia 2025 y la adquición de un nodo adicional Exagrid para expandir las capacidades de almacenamiento de backup. *Se realizo la proyección de anexo técnico, economico y documento de solicitud a proveedores para el proceso cuyo objeto es "Renovación y fortalecimiento del ecosistema de infraestructura hiperconvergente y de virtualización, para garantizar la continuidad, eficiencia y disponibilidad de los servicios tecnológicos del Ministerio." en el cual se adquiere licenciamiento adicional de hiperconvergencia y un nodo adioicional.
| IT008 Implementar una solución para respaldo y almacenamiento de información en ambiente de nube |  |  |  | Informe de implementación inicial e informes mensuales de copias de respaldo realizadas. | JOAN CARVAJAL | 28/02/2026 | La herramienta Veeam Backup and Replication y su repositorio de para backup Exagrid se encuentran funcionales desde su implementación y en proceso de afinamiento de JOB basados en configuraciones iniciales heredadas de la herramienta anterior de backup. | No se cuenta con BIA por lo cual puede que la periocidad de los Job no esten plenamente alineados con los RPO ideales por cada sistema | 31/04/2026 | La herramienta Veeam Backup and Replication se encuentra funcional, generando copias de respaldo inmutables con normalidad segun configuración del JOB, se genera reporte mensual de tareas de backup y se realiza ejercicio de restauración para validar funcionamiento e integridad de los backup realizados.
| ITN015 Suministrar la Renovación de servicio de plataforma de Backup para el MME |  |  |  | Informe de avance de ejecución de la iniciativas del PAE relacionada con la renovación y fortalecimiento de la solición de Backup | JOAN CARVAJAL | 28/02/2026 | Se realizo solicitud de CDP PLC 2026-0472 cuyo objeto es "Renovación y fortalecimiento del ecosistema de copias de respaldo y recuperación de información, para garantizar la protección, disponibilidad y continuidad operativa de los servicios tecnológicos." en el cual se renueva el licenciamiento de la herramienta Veeam Backup and Replicatión adquirido en vigencia 2025. |  | 31/04/2026 | Se realizo la proyección de anexo técnico, economico y documento de solicitud a proveedores para el proceso cuyo objeto es "Renovación y fortalecimiento del ecosistema de copias de respaldo y recuperación de información, para garantizar la protección, disponibilidad y continuidad operativa de los servicios tecnológicos."
| ITN016 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre el MME y el IPSE que faciliten la implementación de la solución de recuperación de desastres y centro de datos alterno (DRP/DCA) |  |  |  | Informe de recuperación de la estrategía de DR y ejecución de la misma. | JOAN CARVAJAL | 28/02/2026 | Se realizo solicitud de CDP para PLC 2026-0474 cuyo objeto es "Adquirir servicios de colocation para el centro de datos alterno, que incluyan la prestación de servicios técnicos y administrativos necesarios para la ubicación, operación y gestión de la infraestructura tecnológica."con la finalidad de adquirir un colocation ya que el colocation de IPSE presenta goteras y problemas de energía y demas problemas que ponen en riesgo los equipos aalí alojado, adicional que la estrategia del DR lleva sin funcionar desde vigencia 2024 por lo cual se requiere reconfiguración de equipos. |  | 31/04/2026 | Se esta realizando la validación para el uso de las instalaciones del Centro de Monitoreo Sectorial para apalancar la estrategía de DR.
| ITN017 Implementación de la sala de monitoreo y control del Ministerio de Minas y Energía |  |  |  | Informe ejecución de la segunda Fase del Centro de Monitoreo Sectorial | JOAN CARVAJAL | 28/02/2026 | Se realiza mesa de trabajo de apertura del contrato GGC-1755-2026 que tiene por objeto "FORTALECER LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DETI SECTORIAL PARA AMPLIAR LAS CAPACIDADES DETRANSFORMACIÓN DIGITAL, SEGURIDAD INFORMÁTICA YADOPCIÓN DE IA EN EL CENTRO DE MONITOREOSECTORIAL." el cual tiene fecha de inicio del 23 de febrero del 2026, para validación de alcance y ejecución de la segunda fase del Centro de Monitoreo Sectorial. |  | 31/04/2026 | Se valida cronograma propuesto por el proveedor para el desarrollo de la fase 2 del CMS, se realiza seguimiento a ejecución de tareas del cronograma, validación tecnica de elementos y/o heramientas propuestas por el proveedor para el cumplimiento del anexo técnico
| GO002 Garantizar el aseguramiento de la BPO de la entidad, administración de Seguridad Informática, VMWARE y Azure. | Actividad (No Tiene Entregable EDT): Implementar soluciones basadas en el desarrollo de software para la automatización de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a la gestión | 92.5% | QUE ESTAN HACIENDO | QUE EL EQUIPO ESTA HACIENDO PARA CUMPLIR ESTAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN ALLI: | JOAN CARVAJAL | 28/02/2026 | Se realizó la administración y monitoreo de los componentes de infraestructura tecnológica de la entidad. Se generó reporte mensual de disponibilidad de la plataforma Nutanix, evidenciando niveles de uptime de los nodos del clúster y máquinas virtuales críticas en AHV. Se verificó el estado de los servicios suscritos en Azure, consumo de recursos y salud de la plataforma. Se atendieron los requerimientos de seguridad informática registrados en mesa de ayuda, gestionando eventos, alertas y estado de parches aplicados. Se realizó seguimiento al cumplimiento del SLA del proveedor BPO. |  | 31/03/2026 | Se realizó la administración y monitoreo de los componentes de infraestructura tecnológica de la entidad. Se generó reporte mensual de disponibilidad de la plataforma Nutanix, evidenciando niveles de uptime de los nodos del clúster y máquinas virtuales críticas en AHV. Se verificó el estado de los servicios suscritos en Azure, consumo de recursos y salud de la plataforma. Se atendieron los requerimientos de seguridad informática registrados en mesa de ayuda, gestionando eventos, alertas y estado de parches aplicados. Se realizó seguimiento al cumplimiento del SLA del proveedor BPO.
| GO004 Optimización de soluciones en operación |  |  |  |  | JHON CHAPARRO Y DANILO PEÑARANDA
| GO005 Servicios de apoyo a la operación |  |  |  |  | LEIDY GALINDO Y CAMILO ROCHA |  | Se realiza el seguimiento de las acciones programadas, orientadas a garantizar la continuidad y eficiencia de los procesos operativos. Durante el periodo evaluado se brindó soporte oportuno a las áreas involucradas, atendiendo requerimientos técnicos, administrativos y operativos conforme a los lineamientos establecidos. Así mismo, se realizó el monitoreo constante de las actividades asignadas, permitiendo la identificación temprana de novedades y la aplicación de medidas correctivas cuando fue necesario, contribuyendo al correcto desarrollo de la operación y al logro de los objetivos institucionales.
| IT012 Maduración del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía. |  |  | 30/09/2026 | Estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | OSCAR FABIAN RAMIREZ Y OSCAR SANCHEZ | 28/2/2026 | Se estructuro el Acto administrativo para la actualización del MSPI y del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio de Minas y Energía, se espera avanzar con la revision metodologíca de los documentos correspondientes se dio inicio a la estructuración de las SIP para la adquisición de una herramienta de gestión de gobierno, riego y cumplimiento |  | 1/03/2026 31/03/2026 | Se elaboro el SIP para la adquisición de una solución para la gestión de GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimineto), que permita centralizar el monitoreo de riesgos, definición de controles, auditorias de gestion al sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion. Se continuó con el flujo de revision del acto administrativo de actualización del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion del Ministerio, así como del trabajo de mejora continua del MSPI basado en los resultados del proceso de contratación del año 2025
| IT013 Maduración y Fortalecimiento del Sistema de Gestión y Continuidad del Negocio del Ministerio de Minas y Energía. |  |  |  | Se realizará el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) como insumo fundamental para la definición de los requerimientos de continuidad. | OSCAR FABIAN RAMIREZ Y OSCAR SANCHEZ |  | Se adelantaron mesas de trabajo con las areas correspondientes a fin de actualizar los activos de informacion identificados en los procesos del Ministerio. Se han venido adelantando mesas de trabajo para la identificacion de los RPO y los RTO de los diferentes procesos misionales del Ministerio a fin de documentar y fortalecer los planes de continuidad y resilencia |  | 1/03/2026 31/03/2026 | Se adelantaron mesas de trabajo con las areas correspondientes a fin de actualizar los activos de informacion identificados en los procesos del Ministerio, En estas mesas de trabajo se genera sensibilización y fortalecimiento de los procesos asociados a Segurdiad de la Información Se han venido adelantando mesas de trabajo para la identificacion de los RPO y los RTO de los diferentes procesos misionales del Ministerio a fin de documentar y fortalecer los planes de continuidad y resilencia
| ITN018 Contratar consultoría especializada para realizar análisis de vulnerabilidades, ethical hacking e pentesting social a la infraestructura tecnológica del Ministerio de Minas y Energía |  |  | 30/06/2026 | Contratar servicios especializados para el analisis de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica del Ministerio de Minas y Energia | OSCAR FABIAN RAMIREZ Y OSCAR SANCHEZ | 28/2/2026 | Se inicio la estructuración de los estudios previos y el anexo tecnico que permita adelantar el proceso de contratacion que responda a la necesidad del Ministerio de Minas y Energía, la documentación esta siendo revisada por la coordinacion del GTICS |  | 1/03/2026 31/03/2026 | Se estructuró el SIP para la adquisición de una solucion que permita monitorear y analizar en tiempo real las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica del Ministerio, así como la generacion de acciones de remediación. Se adelantaron sesiones de trabajo conjuntas con el equipo de infraestructura tecnológica a fin de cerrar las brechas de seguridad identificadas y reportadas en el contrato del 2025, así como de los informes aportados por ColCERT.
PRODUCTO | 1.3 Servicios de información actualizados
ACTIVIDADES
| IT007 Definir e implementar requerimientos correctivos y evolutivos de la Herramienta ARGO, de acuerdo con las necesidades expuestas por las áreas del Ministerio de Minas y Energía | Entregable (EDT): Desarrollo | 1 | 2026-01-12 | Documento de Listado de requerimientos atendidos y solucionados, con la trazabilidad en tiempos, visto bueno y/o certificación del área funcional. | JHON CHAPARRO Y DANILO PEÑARANDA | 15/02/2026 al 28/02/2026 | Se generan sesiones de trabajo técnico de forma parcial con el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano para validar el estado de los requerimientos no funcionales y la asignación de nuevos una vez cumplidas las entregas en desarrollo por parte de los apoyos que presta actualmente el Grupo TIC. |  | 16/03/2026 al 31/03/2026 | Se generarán las sesiones de trabajo técnico de forma parcial con el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano para validar el estado de los requerimientos no funcionales y la asignación de nuevos una vez cumplidas las entregas en desarrollo por parte de los apoyos que presta actualmente el Grupo TIC, resaltando que son requerimientos evolutivos y constantes que se revisarán y atenderán en cada periodo de la vigencia actual.
| IT009 Consolidar la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ministerio de Minas y Energía |  | 1 | 15/12/2026 | Documento: Informe de Desarrollos, mejoras e implementaciones realizadas sobre la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) | JORGE LOZANO | 28/02/2026 | Durante el periodo del presente corte y conforme a la planeación establecida para el cumplimiento de esta iniciativa se desarrollaron las siguientes actividades: • Soporte y mantenimiento de sistemas de información geográfica: Se migran al nuevo Geoserver de producción las capas OAAS 2021 referentes a Remoción en Masa y Sismos. Se publican en el Geovisor IDE-ME nuevos geoservicios del IGAC y el DANE referentes a Veredas de Colombia, Red Pasiva GNSS y el Marco Geoestadístico Nacional versión 2025. Se realizo la estructuración del manual de respaldo y recuperación de desastres para la infraestructura de datos espaciales con el fin de identificar los riesgos y estrategias de respaldo de las bases de datos y sistemas de información. • Generación, administración y mantenimiento de una base datos corporativa geográfica Elaboración de matriz de necesidades estratégicas del sector Minero Energético, construida a partir del análisis detallado de instrumentos nacionales y sectoriales. Desarrollo de matriz estratégica de alineación en la cual se relacionan las necesidades identificadas con los campos de aplicación definidos por la ICDE para el sector minero-energético. Avance en la construcción de la Matriz Operativa de Priorización de Conjuntos de Datos Geoespaciales, la cual traslada el análisis del nivel estratégico al nivel técnico-operativo. • Aseguramiento de la calidad de la geo información Se estructuro la propuesta de integración de contenidos al documento metodológico SCAD sobre la adición de reglas de validación de calidad para datos espaciales. • Gestión del conocimiento geográfico Se actualiza presentación de la IDE-ME con los datos actualizados hasta la fecha. Se realizan las primeras sesiones de presentación de la IDE-ME con Minería Empresarial y la Oficinas de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS), para articulación en la vigencia 2026. Se realiza presentación de la IDE-ME presencial al Ministerio de Transporte (25 de febrero). • Generación y actualización de información geográfica Se publican en el Geovisor IDE-ME los metadatos referentes a las capas publicadas del IGAC y el DANE. • Planificación para la gestión y producción de información geográfica. Se realiza primera sesión con ICDE para articulación de la vigencia 2026. • Integración de infraestructuras sectorial Se realizó la identificación de controles de las aplicaciones web geográficas de la UPME para la replicación en desarrollo libre generando un informe que consigna estos hallazgos. Los soportes de los avances del periodo se encuentran en el siguiente enlace: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoProyectodeInversinFortalecimientoInstitucional/Documentos compartidos/2. 2026/Evidencias Avances Iniciativas/IT009 Consolidar la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ministerio de Minas y Energ%C3%ADa/1. Febrero?csf=1&web=1&e=tP53cn |  | 26/03/2026 | Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades: Aseguramiento de la calidad de la geoinformación: - Se realizo la revisión del documento metodológico del SACD con el fin de integrar los datos espaciales y los elementos que determinaran las variables de evaluación a la descripción técnica de la operación de la herramienta de automatización. Soporte y mantenimiento de sistemas de información geográfica: - Se migran al nuevo Geoserver de producción las capas OAAS 2021 referentes a Vendavales 2021 y Amenaza Volcánica 2021 además de las capas de Proyectos de Hidrógeno 2025 - Se depuran en el Geovisor IDE-ME capas del histrico de Mapa de Tierras de la ANH por funcionalidad. - Se actualiza la infraestructura de la IDEME a las nuevas versiones en el primer trimestre del 2026 Integración de información para la producción de datos geoestadisticos - Se elabora el Modelo integración datos estadísticos-espaciales para la generación de proyectos de visualización de datos geoestadísticos Generación, administración y mantenimiento de una base datos corporativa geográfica - Análisis y depuración de los conjuntos de datos del sector minero-energético, incluyendo su organización por temáticas, definición preliminar de datasets y evaluación del tipo de almacenamiento (servicios vs. base de datos), como base para la estructuración de la BDC. - Formulación de la Matriz Operativa de Priorización de Datos Geoespaciales, mediante el cruce entre la matriz estratégica de alineación y los conjuntos de datos identificados. Se definieron y aplicaron criterios de priorización como relevancia sectorial, aplicabilidad, disponibilidad, nivel de uso y aporte a la toma de decisiones, así como la clasificación de los datos en categorías como núcleo estructural y datos transversales. Gestión del conocimiento geográfico - Se actualiza presentación de la IDE-ME con los datos actualizados hasta la fecha.. - Se realiza sesion de preguntas de manera presencial sobre la IDE-ME al Ministerio de Transporte y UPIT (20 de marzo). - Se realiza presentación de la IDE-ME al Grupo de Regalías y del proceso de gestión del dato geográfico a Minería Empresarial. Planificación para la gestión y producción de información geográfica. - Se realiza segunda sesión con ICDE para articulación la revisión del Plan Operativo Sectorial 2026. - Se realiza primera mesa UPME-MME para planificar la Unificación de la Infraestructura de Datoes Espaciales Sectorial Minero Energética. Reportes a Planes Estratégicos - Se realizó el reporte para el mes de marzo del PETI Integración de infraestructuras sectorial - Se desarrollo el Plan de migración o integración de tableros de control y visualizaciones espaciales de la información geoespacial del sector de minas y energía - Se desarrollo la version borrador de la primera fase del Modelo de datos sectorial para la información priorizada para migración o integración con las herramientas de la IDEME - Se desarrollan las plantillas y estilos base para los nuevos componentes, tableros de control y visualizaciones de la información geoespacial priorizada para ser migrada o integrada en las herramientas de la IDEME Desarrollo e implementación de estándares para el uso y análisis de la información geográfica - Se desarrollo informe resumen con los procesos de revisión y actualización de estandares para la gestion y gobierno de IG Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - Se actualiza el inventario de productos y servicios geoespaciales para la Dirección de Energía Las evidencias soporte de esta ejecución se encuentran en el siguiente enlace: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoProyectodeInversinFortalecimientoInstitucional/Documentos%20compartidos/2.%202026/Evidencias%20Avances%20Iniciativas/IT009%20Consolidar%20la%20Infraestructura%20de%20Datos%20Espaciales%20(IDE)%20del%20Ministerio%20de%20Minas%20y%20Energ%C3%ADa/2.%20Marzo?csf=1&web=1&e=myfbjO
| IT011 Contratar los servicios para el Desarrollo, actualización, mantenimiento y diseño de Software para el Ministerio de Minas y Energía. Los siguientes son los 16 sistemas de información propuestos: OPCIONES DE ENTREGABLES: 1.Portal Web, 2.Intranet, 3.Fondo de Becas, 4.Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), 5.Infraestructura de Carga ME, 6. Sistema Integrado de Gestión Activa del Ministerio de Minas y Energía – SIGAME, 7.Aplicaciones móviles de reglamentos técnicos, 8. Sistema de Información de Subsidios de Energía y Gas -SISEG , 9. Cobro Coactivo, 10. Mina del conocimiento, 11. Sistema de Información de Vigilancia e Inteligencia Competitiva -SIVEEIC, 12. Buzón de Integridad y Transparencia, 13. Carnet Digital, 14. Asistencia Digital 15.Gestión del conocimiento - GESCO 16. Energía Compartida en Ruedas 17. Ventanilla Única de Trámites Nota: En la ejecución de esta actividad se pueden realizar actualizaciones de un mismo sistema de información en varios periodos, adicional se pueden hacer nuevos de desarrollos de sistemas de información. |  | 4 | ENTREGABLE 1: 30/09/2026 | Se entregarán en ambiente productivo los nuevos sistemas de información y las actualizaciones y operación del robustecimiento de los ya existentes, (17. Ventanilla Única de Trámites, 16. Energía Compartida en Ruedas, 8. Sistema de Información de Subsidios de Energía y Gas -SISEG, 5.Infraestructura de Carga ME) con toda la trazabilidad documental en taiga y gitlab | JHON CHAPARRO Y DANILO PEÑARANDA | 1/02/2026 al 28/02/2026 | Se abordan sprint y daylis con el equipo de desarrollo de software para contextualización de proyectos a abordar durante la vigencia en curso y se generán las asignaciones de los proyetos de software que tendrán operación y margen de maniobra en sus diferentes categorías (prioritarios, misionales, estratégicos entre otros). |  | 2026-01-03 | Se tienen programadas sesiones de seguimiento semanales para verificar el estado actual de los requerimientos por cada sistema de información no solo los cuatro previstos para esta vigencia, los que tienen injerencia evolutiva, soporte y mantenimiento y ajustes y refinamientos de los ya puestos en ambiente productivo.
|  |  |  | ENTREGABLE 2: 30/09/2026 | Se entregarán en ambiente productivo los nuevos sistemas de información y las actualizaciones y operación del robustecimiento de los ya existentes, (17. Ventanilla Única de Trámites, 16. Energía Compartida en Ruedas, 8. Sistema de Información de Subsidios de Energía y Gas -SISEG, 5.Infraestructura de Carga ME) con toda la trazabilidad documental en taiga y gitlab |  | 1/02/2026 al 28/02/2026 | Se abordan sprint y daylis con el equipo de desarrollo de software para contextualización de proyectos a abordar durante la vigencia en curso y se generán las asignaciones de los proyetos de software que tendrán operación y margen de maniobra en sus diferentes categorías (prioritarios, misionales, estratégicos entre otros). |  | 1/03/2026 al 31/03/2026 | Se tienen programadas sesiones de seguimiento semanales para verificar el estado actual de los requerimientos por cada sistema de información no solo los cuatro previstos para esta vigencia, los que tienen injerencia evolutiva, soporte y mantenimiento y ajustes y refinamientos de los ya puestos en ambiente productivo.
|  |  |  | ENTREGABLE 3: 30/09/2026 | Se entregarán en ambiente productivo los nuevos sistemas de información y las actualizaciones y operación del robustecimiento de los ya existentes, (17. Ventanilla Única de Trámites, 16. Energía Compartida en Ruedas, 8. Sistema de Información de Subsidios de Energía y Gas -SISEG, 5.Infraestructura de Carga ME) con toda la trazabilidad documental en taiga y gitlab |  | 1/02/2026 al 28/02/2026 | Se abordan sprint y daylis con el equipo de desarrollo de software para contextualización de proyectos a abordar durante la vigencia en curso y se generán las asignaciones de los proyetos de software que tendrán operación y margen de maniobra en sus diferentes categorías (prioritarios, misionales, estratégicos entre otros). |  | 1/03/2026 al 31/03/2026 | Se tienen programadas sesiones de seguimiento semanales para verificar el estado actual de los requerimientos por cada sistema de información no solo los cuatro previstos para esta vigencia, los que tienen injerencia evolutiva, soporte y mantenimiento y ajustes y refinamientos de los ya puestos en ambiente productivo.
|  |  |  | ENTREGABLE 4: 30/09/2026 | Se entregarán en ambiente productivo los nuevos sistemas de información y las actualizaciones y operación del robustecimiento de los ya existentes, (17. Ventanilla Única de Trámites, 16. Energía Compartida en Ruedas, 8. Sistema de Información de Subsidios de Energía y Gas -SISEG, 5.Infraestructura de Carga ME) con toda la trazabilidad documental en taiga y gitlab |  | 1/02/2026 al 28/02/2026 | Se abordan sprint y daylis con el equipo de desarrollo de software para contextualización de proyectos a abordar durante la vigencia en curso y se generán las asignaciones de los proyetos de software que tendrán operación y margen de maniobra en sus diferentes categorías (prioritarios, misionales, estratégicos entre otros). |  | 1/03/2026 al 31/03/2026 | Se tienen programadas sesiones de seguimiento semanales para verificar el estado actual de los requerimientos por cada sistema de información no solo los cuatro previstos para esta vigencia, los que tienen injerencia evolutiva, soporte y mantenimiento y ajustes y refinamientos de los ya puestos en ambiente productivo.
| IT014 Definir e implementar requerimientos correctivos y evolutivos de la Herramienta SIGAME, de acuerdo con las necesidades expuestas por las áreas del Ministerio de Minas y Energía |  | 1 | 30/09/2026 | Documento de Listado de requerimientos atendidos y solucionados, con la trazabilidad en tiempos, visto bueno y/o certificación del área funcional. | JHON CHAPARRO Y DANILO PEÑARANDA | 15/02/2026 al 28/02/2026 | Se generaron mesas de trabajo semanales con el área usuaria para validar el estado actual de SIGAME a corte de la vigencia anterior y retomar los requerimientos pendientes que son mínimos y de igual modo dejar compromisos para el próximo seguimiento para estimar los nuevos ajustes y requerimientos para vigencia 2026 |  | 1/03/2026 al 31/03/2026 | Se abordan sesiones de trabajo semanales para socializar el avance de los compromisos en sesiones anteriores, verificación de incidencias, repuesta de inquietudes a usuarios funcionales y definición de nuevos compromisos para estabilización de SIGAME a corte del mes en curso.
| ITN019 Generación de Conocimiento a Partir de la Digitalización de Elementos del Sector Minero y Energético con Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Los siguientes son los 8 experiencias o proyectos: OPCIONES DE ENTREGABLES: 1.Simulación y optimización de plantas solares, 2.Inspección y mantenimiento de aerogeneradores, 3.Capacitación en instalación de energías renovables para comunidades energéticas, 4.Capacitación sobre el fomento y beneficios de la implementación de proyectos con energías renovables, 5.Simulación de operaciones en plantas de energía térmica, 6.Monitoreo y gestión de emisiones de carbono con energía mixta, 7.Simulación y capacitación en minería segura, 8. Inspección y mantenimiento de equipamientos para minería |  | 4 | 2026-11-12 | Implementación de 4 experiencias o soluciones con realidad vitrual y/o realidad aumentada priorizadas en ejercicios colaborativos por los actores estratégicos del sector | HARVY GUEVARA | 28/02/2026 | Durante el período de febrero se realizaron las siguientes actividades de inicio de la iniciativa ITN019: - Se conformó el equipo de trabajo para la iniciativa. - Se realizó la identificación y análisis inicial de los 8 proyectos/experiencias candidatas a implementar con tecnología de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA). - Se inició la definición del plan de trabajo y los criterios de priorización de las 4 experiencias a desarrollar en la vigencia 2026. - Se adelantaron actividades de revisión de tecnologías disponibles y casos de uso aplicables al sector minero-energético. |  | 31/03/2026 | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: - Se elaboró el plan detallado de trabajo para la iniciativa ITN019, con cronograma por actividad y entregables formales. - Se avanzó en la priorización de las 4 experiencias a implementar con RV/RA, alineadas con los objetivos del sector minero-energético. - Se iniciaron gestiones de articulación con áreas misionales para la identificación de necesidades de capacitación y simulación. - Se adelantaron actividades de revisión de plataformas tecnológicas y requerimientos técnicos para el desarrollo de las experiencias priorizadas.
| ITN020 Implementación de modelos de Inteligencia Artificial (IA) para resolver retos asociados con procesos institucionales |  | 3 | 30/06/2026 | Implementación de 2 modelos de inteligencia artificial alineados con los productos del Conpes 4144 de 2025 | HARVY GUEVARA | 28/02/2026 | Durante el período de febrero se realizaron las siguientes actividades de inicio de la iniciativa ITN020: - Se conformó el equipo de trabajo: Líder (C. Perdomo Salazar) y Co-líder (G. Arango Alzate). - Se inició la revisión de procesos institucionales del Ministerio con potencial de automatización mediante modelos de IA. - Se definió la metodología de diagnóstico y los criterios de priorización de procesos candidatos: volumen de información, frecuencia de ejecución, impacto operacional y viabilidad técnica. |  | 31/03/2026 | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: - Se elaboró y publicó el Plan Detallado de Trabajo ITN020 v1.0, incluyendo cronograma por actividad, entregables formales con fechas fijas, tablero de mando y gestión de riesgos. - Se socializó la hoja de ruta con el equipo del proyecto y se estableció la cadencia de reuniones quincenales de seguimiento (martes). - Se realizó el análisis y mapeo de los retos del Hackathon sectorial del Ministerio con potencial de aplicación en ITN020, identificando 16 retos alineados: 9 de alta prioridad (NLP/generativo, predictivos y analítica avanzada) y 7 de prioridad media. - Se inició el proceso de agendamiento de mesas de trabajo con áreas misionales para la Fase de Diagnóstico (entregable Q1: Documento de diagnóstico con procesos priorizados — Abril 2026). - Se inició la revisión preliminar de fuentes de datos institucionales disponibles por proceso candidato.
|  |  |  | 2026-11-12 | Implementación de 1 modelo de inteligencia artificial alineados con los productos del Conpes 4144 de 2025
| ITN021 Adquirir, actualizar y contratar servicios una plataforma de BPM para el desarrollo y automatización de procesos en la entidad. Los procesos inicialmente propuestos y de los que se seleccionaran las cuatro (4) implementaciones a realizar son los siguientes: OPCIONES DE ENTREGABLES: 1.Registro geotérmico, 2.Declaración de utilidad pública, 3. Distribución impuesto, 4. Fijación capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial, 5.Permisos de importación de maquinaria amarilla para mimería, 6.Registro de proyectos de energía renovable, 7.Certificación de energía renovable, 8.Certificación de proyectos que cumplan con estándares normativos | Entregable (EDT): Implementación del sistema actualizado | 2 | ENTREGABLE 1: 20/12/2026 | Distribución Impuesto | GUILLERMO VALLEJO - VIVIANA MONROY - MARTHA JAIME | 2026-02-28 | 1. Se realizan primeros acercamientos con el grupo de trabajo para establecer alcance del proyecto, deficición de las iniciativas a implementar y plan de trabajo a desarrollar. 2.Se realiza el EDT. 3. Se realiza el cronograma de actividades basados en EDT. 4. Se realiza comunicado hacia las partes interesadas. |  | 27/03/2026 | Se estructura proyecto bajo en TAIGA bajo metodología SCRUM. Se realizan reuniones con expertos en Energía Electrica e Hidrocarburos para aclarar terminología y enfoque del proyecto. Se realiza cumplimiento segun cronograma de las siguientes tareas: -Envió comunicado interesados. - Matriz de interesados - Normatividad - Actores y Roles - Funciones - Procesos y Procedimientos - Definiciones - Sistemas de información
|  |  |  | ENTREGABLE 2: 20/12/2026 | Fijación Capacidad Instalada |  | 2026-02-28 | 1. Se realizan primeros acercamientos con el grupo de trabajo para establecer alcance del proyecto, deficición de las iniciativas a implementar y plan de trabajo a desarrollar. 2.Se realiza el EDT. 3. Se realiza el cronograma de actividades basados en EDT. 4. Se realiza comunicado hacia las partes interesadas. |  | 27/03/2026 | Se estructura proyecto bajo en TAIGA bajo metodología SCRUM. Se realizan reuniones con expertos en Energía Electrica e Hidrocarburos para aclarar terminología y enfoque del proyecto. Se realiza cumplimiento segun cronograma de las siguientes tareas: -Envió comunicado interesados. - Matriz de interesados - Normatividad - Actores y Roles - Funciones - Procesos y Procedimientos - Definiciones - Sistemas de información
|  |  |  | ENTREGABLE 3: 20/12/2026 | Registro de proyectos energía renovable |  | 2026-02-28 | 1. Se realizan primeros acercamientos con el grupo de trabajo para establecer alcance del proyecto, deficición de las iniciativas a implementar y plan de trabajo a desarrollar. 2.Se realiza el EDT. 3. Se realiza el cronograma de actividades basados en EDT. 4. Se estructura comunicado hacia las partes interesadas. |  | 27/03/2026 | Se estructura proyecto bajo en TAIGA bajo metodología SCRUM. Se realizan reuniones con expertos en Energía Electrica e Hidrocarburos para aclarar terminología y enfoque del proyecto. Se realiza cumplimiento segun cronograma de las siguientes tareas: -Envió comunicado interesados. - Matriz de interesados - Normatividad - Actores y Roles - Funciones - Procesos y Procedimientos - Definiciones - Sistemas de información
Note on G30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @JHON FAUSTINO CHAPARRO SIERRA @DANILO PEÑARANDA CASTILLA
Note on G33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES Reply: @OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

## CRONOGRAMA PRODUCTOS OBJ 2
TABLA ORIGINAL | PRODUCTOS DE PROYECTO DE INVERSIÓN
| OBJETIVO 2. Implementar soluciones digitales para la prestación de servicios a los grupos de valor | ENTREGABLE | TOTAL DE ENTREGABLES | FECHA DE ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE | RESPONSABLE DEL ENTREGABLE | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
PRODUCTO | 2.1 Servicios de información implementados |  |  | CUANDO PUEDEN ENTREGAR ESTOS PRODUCTOS (FECHA) ? |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad?
ACTIVIDADES
| IT003 Evolución a la implementación del Marco de Interoperabilidad definido por MINTIC y las mejores prácticas, como solución de intercambio de información con otras entidades. La meta es implementar 11 servicios de interoperabilidad con otras entidades aplicando el Marco de Interoperabilidad definido por MINTIC (X-ROAD) | anilo | 4 | ENTREGABLE 1: | Se tienen que realizar 4 interoperabilidades con otras entidades, no puede ser interno (YA QUE SON 4 ENTREGABLES). • Implementación de interoperabilidad con REDAM mediante servicios de intercambio de información bajo el modelo de interoperabilidad del Estado. implementación del servicio de interoperabilidad con REDAM bajo el Marco de Interoperabilidad del Estado. Incluye especificación técnica del servicio, despliegue en ambiente productivo, ejecución de pruebas de interoperabilidad y validación técnica con las partes involucradas, dejando evidencia de la operación del servicio y su documentación técnica. | ANDRES CASTILLO, JHON HAPARR Y DANILO PEÑARANDA | 1- 28 Febrero | Levantamiento de información de integraciones existentes en la plataforma de interoperabilidad X-Road, revisión de servicios disponibles y análisis técnico de integración. |  | 16 de Marzo | Realización de mesas de trabajo técnicas con las áreas involucradas para el empalme funcional y técnico del desarrollo de la interoperabilidad. |  | 17-abr | Desarrollo del servicio interoperable, definición de contratos de servicio, pruebas unitarias y pruebas de integración, ajustes técnicos y despliegue en ambiente Pre-productivo. |  | 2026-05-19 | Ejecución de pruebas integrales de interoperabilidad, validación funcional con las entidades involucradas y aprobaciónpara el paso del servicio en producción |  | 2026-06-16 | Implementación en ambiente productivo y validación por las partes involucradas.
|  |  |  | ENTREGABLE 2: | Implementación del servicio de interoperabilidad con Confecámaras para consulta e intercambio de información empresarial, conforme al Marco de Interoperabilidad. Incluye diseño técnico, despliegue en ambiente productivo, pruebas funcionales y aprobación por las áreas técnicas y la entidad participante, junto con la documentación del servicio interoperable. |  | 1-28 febrero | Levantamiento de información técnica y funcional para la interoperabilidad con Confecámaras, revisión de fuentes de datos y mecanismos de integración. |  | 2026-03-23 | Mesas de trabajo técnicas para definición de arquitectura de integración, diseño de APIs o servicios web y preparación del entorno de desarrollo. |  | 21-abr | Desarrollo de la interoperabilidad, construcción del servicio, pruebas unitarias, pruebas de integración preliminares y preparación del despliegue. |  | 2026-05-25 | Ajustes del desarrollo, documentación tecnica de las integraciones y arquitectura. |  | 2026-06-23 | Pruebas completas de interoperabilidad, validación del intercambio de información y ajustes técnicos para despliegue. |  | 2026-07-14 | Implementación en ambiente productivo y aprobación del servicio por las entidades participantes. |  |  | Ajustes del desarrollo, documentación tecnica de las integraciones y arquitectura.
|  |  |  | ENTREGABLE 3: | Implementación de interoperabilidad por definir: Desarrollo e implementación de un servicio de interoperabilidad con una entidad externa priorizada, incluyendo especificación técnica de la integración, despliegue en ambiente productivo, pruebas de interoperabilidad y validación conjunta entre las entidades involucradas, con su respectiva documentación técnica. |  |  |  |  | 1-31 Marzo | Evaluación de interoperabilidad con entidad externa priorizada, levantamiento de información técnica y definición del roadmap de integración y desarrollo que permita su implementación dentro del cronograma del proyecto. |  | 1-30 Abril | levantamiento de roadmap de evaluación, desarrollo e implementación |  | 1-31 Mayo | Mesas de trabajo técnicas para definición de arquitectura de integración, diseño de APIs. |  | 1-30 Junio | Mesas de trabajo técnicas para definición de arquitectura de Solución e integración, diseño de APIs y preparación del entorno de desarrollo. |  | 1-31 Julio | Desarrollo de la interoperabilidad, construcción del servicio, pruebas unitarias, preliminares y preparación del despliegue. |  | 1-31 Agosto | Desarrollo de la interoperabilidad, construcción del servicio, pruebas de integración preliminares y preparación del despliegue. |  | 1-30 Septiembre | Implementación en ambiente productivo y aprobación del servicio por las entidades participantes. |  | 1-31 octubre | Ajustes del finales del desarrollo, documentación tecnica de las integraciones y arquitectura.
|  |  |  | ENTREGABLE 4: | Implementación de interoperabilidad por definir: Desarrollo e implementación de un servicio de interoperabilidad con una entidad externa priorizada, incluyendo especificación técnica de la integración, despliegue en ambiente productivo, pruebas de interoperabilidad y validación conjunta entre las entidades involucradas, con su respectiva documentación técnica. |  |  |  |  | 1-31 Marzo | Evaluación de interoperabilidad con entidad externa priorizada, levantamiento de información técnica y definición del roadmap de integración y desarrollo que permita su implementación dentro del cronograma del proyecto. |  | 1-30 Abril | Establecer comunicación con la entidad a incluir en un nuevo servicio de interoperabilidad y asignación de los recursos técnicos del proyecto. |  | 1-30 Abril | levantamiento de roadmap de evaluación, desarrollo e implementación |  | 1-30 Junio | Mesas de trabajo técnicas para definición de arquitectura de integración, diseño de APIs. |  | 1-31 Julio | Mesas de trabajo técnicas para definición de arquitectura de Solución e integración, diseño de APIs y preparación del entorno de desarrollo. |  | 1-31 Agosto | Desarrollo de la interoperabilidad, construcción del servicio, pruebas unitarias, preliminares y preparación del despliegue. |  | 1-30 Septiembre | Desarrollo de la interoperabilidad, construcción del servicio, pruebas de integración preliminares y preparación del despliegue. |  | 1-31 octubre | Implementación en ambiente productivo y aprobación del servicio por las entidades participantes. |  | 1-30 noviembre | Ajustes del finales del desarrollo, documentación tecnica de las integraciones y arquitectura.
| ITN022 Diseñar e implementar la ventanilla única de trámites y servicios ciudadanos digitales en 2025. Incluye administración, soporte, mantenimiento, integración de servicios y evolución durante el periodo. | Entregable (EDT): Implementación del sistema | 1 | 30-09-2026 | Implementación integral de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios Ciudadanos Digitales, contemplando la puesta en funcionamiento de una plataforma web orientada a la gestión de trámites virtuales, registro y administración de solicitudes ciudadanas, así como la parametrización, soporte, mantenimiento, integración de servicios y evolución funcional de la solución durante el periodo de ejecución. | DANILO PEÑARANDA Y JHON CHAPARRO | 2026-10-03 | Durante el mes de febrero se avanzó en actividades orientadas a la implementación funcional de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios Ciudadanos Digitales, con énfasis en el seguimiento técnico y funcional de la plataforma. Se realizaron pruebas funcionales sobre los módulos priorizados, validando flujos de gestión de trámites y creación de solicitudes, con el fin de identificar oportunidades de mejora y asegurar la correcta operación del sistema. Adicionalmente, se ejecutaron ajustes y avances de desarrollo sobre los módulos de gestión de trámites y gestión de solicitudes, incorporando mejoras derivadas del proceso de revisión y validación funcional. Estas actividades estuvieron enfocadas en fortalecer la estabilidad de la herramienta, optimizar la experiencia de uso y preparar la solución para su despliegue y uso en ambiente productivo. También se desarrollaron actividades de seguimiento al avance general del sistema, control de requerimientos pendientes, revisión de comportamientos funcionales y acompañamiento al proceso de evolución de la plataforma, en el marco del entregable de implementación del sistema.

## CRONOGRAMA PRODUCTOS OBJ 3
TABLA ORIGINAL | PRODUCTOS DE PROYECTO DE INVERSIÓN
| OBJETIVO 3. Articular la Gestión de TI y desarrollar iniciativas de transformación digital sectoriales | ENTREGABLE | TOTAL DE ENTREGABLES | FECHA DE ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE | RESPONSABLE DEL ENTREGABLE | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
PRODUCTO | 3.1 Documentos de lineamientos técnicos |  |  | CUANDO PUEDEN ENTREGAR ESTOS PRODUCTOS (FECHA) ? |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad? | FECHA DE SEGUIMIENTO | Observaciones del Seguimiento | Qué dificultades o limitaciones encontraron durante el desarrollo de esta actividad?
ACTIVIDADES
| ITN023 Construcción del Plan Estratégico de TI (PETI) Sectorial, para las fases: Definir y monitorear indicadores clave de desempeño KPI´s Implementar herramientas para la gestión de proyectos Implementar tableros de control e informes que muestren el estado de los proyectos y los KPI´s Realizar reuniones periódicas (mensuales, trimestrales) para revisar el progreso del PETI, discutir problemas y tomar decisiones. Gestionar los riesgos Realizar Auditorías Gestionar y administrar el repositorio de información de ejecución del PETI Capacitación y Desarrollo Revisión, actualización y publicación del PETI atendiendo las mejores prácticas y tendencias en Gestión de TI | Entregable (EDT): Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas | 1 | 26/12/2026 | Realizar un seguimiento estrategico al PETI SECTORIAL | GUILLERMO, VIVIANA Y MARTHA | 28/02/2026 | Se ha iniciado la fase de socialización del PETI Sectorial presentándolo en el comité sectorial de gobierno TIC. Se ha realizado la planeación para la realización de ajustes al PETI Sectorial Se ha iniciado la definición de la metodología de seguimiento de implementación del PETI Sectorial
| IT002 - Unidad de Gestión Estratégica de Infraestructura y Aplicaciones de Tl del Sector Minero Energético (CTO), para la Implementación del modelo de gobierno de tecnologías de la información y del modelo de gobierno de datos del sector minero energético. | Entregable (EDT): Documento con los resultados de las validaciones | 1 | ENTREGABLE 1: 10/07/2026 | Informes de seguimiento a la Implementación del modelo de gobierno de tecnologías de la información y del modelo de gobierno de datos del sector minero energético conforme a los lineamientos sectoriales y nacionales | JORGE LOZANO | 28/02/2026 | Durante el periodo del presente corte y conforme a la planeación establecida para el cumplimiento de esta iniciativa se desarrollaron las siguientes actividades: • Se desarrollo primera mesa sectorial de Gobierno de TI y Datos de la vigencia, en la cual se abordaron los temas relacionados con: PETI Sectorial – Centro de Monitoreo Sectorial. • Se iniciaron las sesiones regulares de articulación de Gobierno de Datos con la Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME. • Revisión del procedimiento de gobierno y gestión de los datos desde la comparación con la nueva resolución institucional, velando que los dos documentos estén coordinados. • Revisión del procedimiento de gobierno y gestión de los datos desde el punto de vista del equipo de Infraestructura de datos espaciales. • Creación de la primera versión de la matriz trazabilidad gobierno datos. • Revisión del Sistema de Ética Estadística del DANE – SETE y primera aproximación para crear una guía propia en el MME. • Revisión del catálogo de componentes institucional. • Propuesta de Curso De Gobernanza De Datos • Construcción de propuesta de plan piloto para la implementación del procedimiento de gobierno datos. • Capacitación del para el equipo de datos acerca de las funciones y principales proyectos del equipo de arquitectura empresarial dentro del equipo de gobierno y monitoreo del dato. • Reuniones de seguimiento martes y jueves del equipo de arquitectura empresarial para revisar avances y compromisos. Los soportes de los avances del periodo se encuentran en el siguiente enlace: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoProyectodeInversinFortalecimientoInstitucional/Documentos compartidos/2. 2026/Evidencias Avances Iniciativas/IT002 Unidad de Gesti%C3%B3n Estrat%C3%A9gica de Infraestructura y Aplicaciones de Tl del Sector Minero Energ%C3%A9tico (CTO)/1. Febrero?csf=1&web=1&e=UpJAtd |  | 26/03/2026 | Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades: - Seguimiento interno de las ejecución de actividades programadas en la iniciativa. - Reuniones con cada uno de los equipos para recolectar comentarios y ajustar el procedimiento de gobierno y gestión de los datos, según las necesidades de y sugerencias de cada uno de los involucrados. - Análisis del ecosistema de datos sectorial evaluando el grado de alineación del ecosistema de datos estadísticos del sector minero energético, identificado en el Taller de formulación del Plan Estadístico Sectorial (PES), frente a la Guía para la caracterización de ecosistemas de datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). - Construcción de la primera versión de la Matriz de Tipologías de Datos donde se evalúan los datos del sistema contra su clasificación. - Revisión y actualización de los formatos T-GT-F-71, T-GT-F-69 y T-GT-F-70 ligados al procedimiento de Gestión y Gobierno de los Datos - Creación y actualización del listado de tableros BI del ministerio. - Creación de la guía para la implementación de metadatos y microdatos del ministerio - Creación de la primera versión de la guía de ética para el manejo de datos del MME - Creación y actualización de la matriz de trazabilidad del gobierno de datos. Los soportes de los avances del periodo se encuentran en el siguiente enlace: https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoProyectodeInversinFortalecimientoInstitucional/Documentos%20compartidos/2.%202026/Evidencias%20Avances%20Iniciativas/IT002%20Unidad%20de%20Gesti%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica%20de%20Infraestructura%20y%20Aplicaciones%20de%20Tl%20del%20Sector%20Minero%20Energ%C3%A9tico%20(CTO)/2.%20Marzo?csf=1&web=1&e=xsQKHm
|  |  | 1 | ENTREGABLE 2: 15/12/2026
PRODUCTO | 3.2 Servicio de Asistencia Técnica
ACTIVIDADES
| ITN024 Adoptar e implementar los esquemas de continuidad de negocio (BCP — Business Continuity Plan) y plan de recuperación de desastres (DRP) sectorial | Actividad (No Tiene Entregable EDT): Gestionar la infraestructura y servicios de TI, para la seguridad de la información y la continuidad del negocio en el del sector minero energético | 1 | 30/11/2026 | Se diseñará, implementará y adoptará el Plan de Continuidad del Negocio (BCP), como instrumento integral para garantizar la continuidad de los procesos críticos de la Entidad; así mismo, se definirá e implementará el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) como componente técnico del BCP, orientado a asegurar la recuperación de los servicios tecnológicos ante escenarios de interrupción. | OSCAR FABIAN RAMIREZ Y OSCAR SANCHEZ
| ITN025 Implementar el centro de operaciones alterno virtual sectorial |  | 1 | 30/06/2026 | Evidencias implementación y puesta en marcha del centro de datos alternos | JOAN CARVAJAL | 28/02/2026 | Se realizo solicitud de CDP para PLC 2026-0474 cuyo objeto es "Adquirir servicios de colocation para el centro de datos alterno, que incluyan la prestación de servicios técnicos y administrativos necesarios para la ubicación, operación y gestión de la infraestructura tecnológica."con la finalidad de adquirir un colocation. |  | 31/03/2026 | Se esta realizando la validación para el uso de las instalaciones del Centro de Monitoreo Sectorial para apalancar la estrategía de DR mientras se desarrolla la estrategia del DRP.
| ITN026 Fortalecer de las Capacidades de Prevención, Detección y Recuperación de Incidentes de Seguridad Digital para el Sector Minero Energético nacional - CSIRT Sectorial |  | 1 | 30/09/2026 | Procedimiento de atención de incidentes de seguridad de la información del Ministerio de Minas y Energía | OSCAR FABIAN RAMAIREZ Y OSCAR SANCHEZ | 28/02/2026 | Se definió plan de trabajo que permita adelantar la formulación del procedimeinto de atencion de incidentes de seguridad de la información para el Ministerio de Minas y Energía
| ITN027 Establecer la estrategia sectorial y los equipos de investigación y desarrollo para formular el programa de Transformación Digital que permita implementar soluciones basadas en las tecnologías emergentes o de la cuarta revolución industrial (Big Data, Inteligencia Artificial AI. Internet de las Cosas IOT, tokenización o activos digitales, realidad aumentada y realidad virtual, etc.) Los proyectos inicialmente propuestos son los siguientes: OPCIONES DE ENTREGABLES: 1.Educación y capacitación a funcionarios del sector en tecnologías emergentes, 2.Plataforma basada en IA para la gestión y análisis de datos del sector minero-energético, 3.Modelos predictivos basados en IA para analizar tendencias del mercado energético, incluyendo precios, demanda y oferta de energía, 4.Gestionar y optimizar proyectos de infraestructura en el sector minero-energético, desde la planificación hasta la ejecución con IA, 5. Asistente Virtual para Consultas y Trámites con IA, 6.Plataforma basada en IA para facilitar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los grupos de valor que hacen parte del sector minero-energético, 7.Socialización y consulta previa de proyectos minero-energéticos, con experiencia de realidad mixta (aumentada y virtual), 8.Construcción del museo de minas y energía con experiencia de realidad mixta (aumentada y virtual), 9.Plataforma de BIG DATA para el Sector Minero Energético basada en software libre, 10.Monitoreo y control del tanqueo de combustibles por el parque automotor a nivel nacional, 11.Monitoreo y control de la producción de energía en comunidades energéticas, 12.Monitoreo y control de la producción de hidrocarburos en tiempo real, 13.Fiscalización en la producción minera, 14.Identificación de materias primas tokenizables para promover el comercio digital entre los proveedores y distribuidores de la cadena de producción energética o de hidrocarburos, 15.Análisis Predictivo de Reservas Minerales con IA, para analizar datos geológicos y predecir la ubicación y tamaño de reservas minerales, 16.Automatización de Procesos Administrativos con Automatización Robótica de Procesos (RPA), para automatizar tareas administrativas repetitivas en el ministerio. | Actividad (No Tiene Entregable EDT): Fortalecer las capacidades de innovación tecnológica para sector minero energético | 4 | 27/11/2026 | Informes de ejecución de 4 acciones de implementación de soluciones basadas en tecnologías emergentes en el marco del programa de transformación digital del sector | HARVY GUEVARA -Y JOAN CARVAJAL | 28/02/2026 | Durante el período de febrero se realizaron las siguientes actividades de inicio de la iniciativa ITN027: - Se conformó el equipo de trabajo para la estrategia sectorial de transformación digital. - Se inició la revisión y análisis de las 16 opciones de entregables definidas en el marco del programa de transformación digital del sector. - Se adelantaron actividades de identificación de actores estratégicos del sector y definición del alcance de las 4 acciones de implementación previstas para la vigencia 2026. |  | 31/03/2026 | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: - Se avanzó en la definición de la estrategia sectorial de transformación digital y la estructuración de los equipos de investigación y desarrollo. - Se adelantaron actividades de identificación y priorización de las soluciones basadas en tecnologías emergentes (IA, IoT, Big Data, RV/RA) a implementar en las 4 acciones previstas para 2026. - Se realizaron actividades de articulación con las iniciativas ITN019 e ITN020 para identificar sinergias y evitar duplicidades en la implementación de soluciones de tecnologías emergentes. - Se inició la estructuración del cronograma de actividades y el modelo de seguimiento para el programa de transformación digital sectorial.
//
Note on L8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @JUAN CARLOS TRIBIN PEREA Por favor reportar los avances del PETI Sectorial a Marzo
Note on G13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES Reply: @OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

## LISTA POR CADA LIDER
ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ENTREGABLES | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ENTREGABLES | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ENTREGABLES | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ENTREGABLES | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ENTREGABLES | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ENTREGABLES | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ENTREGABLES | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ENTREGABLES | RESPONSABLES
Seguimiento a la implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) | 2 | GUILLERMO VALLEJO , VIVIANA MONROY Y MARTHA JAIME | GO001 Adquisición de software y renovación de suscripciones | 92.5% | JOAN CARVAJAL | GO004 Optimización de soluciones en operación | 92.5% | JHON CHAPARRO Y DANILO PEÑARANDA | GO005 Servicios de apoyo a la operación | 92.5% | LEIDY GALINDO Y CAMILO ROCHA | IT012 Maduración del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Minas y Energía. | 92.5% | OSCAR FABIAN RAMIREZ Y OSCAR SANCHEZ | IT009 Consolidar la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ministerio de Minas y Energía | 1 | JORGE LOZANO Y JULIANA | ITN020 Implementación de modelos de Inteligencia Artificial (IA) para resolver retos asociados con procesos institucionales | 3 | HARVY GUEVARA | ITN019 Generación de Conocimiento a Partir de la Digitalización de Elementos del Sector Minero y Energético con Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Los siguientes son los 8 experiencias o proyectos: OPCIONES DE ENTREGABLES: 1.Simulación y optimización de plantas solares, 2.Inspección y mantenimiento de aerogeneradores, 3.Capacitación en instalación de energías renovables para comunidades energéticas, 4.Capacitación sobre el fomento y beneficios de la implementación de proyectos con energías renovables, 5.Simulación de operaciones en plantas de energía térmica, 6.Monitoreo y gestión de emisiones de carbono con energía mixta, 7.Simulación y capacitación en minería segura, 8. Inspección y mantenimiento de equipamientos para minería | 4 | JHON CHAPARRO - DANILO PEÑARANDA - HARVY GUEVARA
Seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) | 2 |  | GO003 Adquisición de nuevos elementos y Suministro de repuestos, partes y accesorios |  |  | IT007 Definir e implementar requerimientos correctivos y evolutivos de la Herramienta ARGO, de acuerdo con las necesidades expuestas por las áreas del Ministerio de Minas y Energía | 1 |  |  |  |  | ITN018 Contratar consultoría especializada para realizar análisis de vulnerabilidades, ethical hacking e pentesting social a la infraestructura tecnológica del Ministerio de Minas y Energía |  |  | Informes de seguimiento a la Implementación del modelo de gobierno de tecnologías de la información y del modelo de gobierno de datos del sector minero energético conforme a los lineamientos sectoriales y nacionales | 1 |  |  |  |  | IT003 Evolución a la implementación del Marco de Interoperabilidad definido por MINTIC y las mejores prácticas, como solución de intercambio de información con otras entidades. La meta es implementar 11 servicios de interoperabilidad con otras entidades aplicando el Marco de Interoperabilidad definido por MINTIC (X-ROAD) | 4 | JHON CHAPARRO - DANILO PEÑARANDA
Seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) para el Ministerio de Minas y Energía | 2 |  | IT006 Adquisición de infraestructura tecnológica de Software, hardware y Soluciones Integrales para el Ministerio de Minas y Energía. |  |  | IT011 Contratar los servicios para el Desarrollo, actualización, mantenimiento y diseño de Software para el Ministerio de Minas y Energía. Los siguientes son los 16 sistemas de información propuestos: OPCIONES DE ENTREGABLES: 1.Portal Web, 2.Intranet, 3.Fondo de Becas, 4.Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), 5.Dictamenes De Inspección De Instalaciones Eléctricas (DIIE), 6.Infraestructura de Carga ME, 8.Sistema de Gestión de Asuntos Ambientales y Sociales (SIGASA), 10.Proyectos Estratégicos de Inversión (PINES), 9. Línea Ética, 10. Sistema de Gestión Integrada De Bibliotecas (KOHA), 11.Seguimiento a Proyectos Financiados con Recursos de Regalías, 12. Sistema Integrado de Gestión Activa del Ministerio de Minas y Energía – SIGAME, 13.Recolección de Información de Unidades de Producción Mineras (MINAPP), 14.APP Móvil Energía del Cambio, 15.Aplicaciones móviles de reglamentos técnicos, 16.Sistema de Información de Gestión Institucional (SIGI). Nota: En la ejecución de esta actividad se pueden realizar actualizaciones de un mismo sistema de información en varios periodos, adicional se pueden hacer nuevos de desarrollos de sistemas de información. | 4 |  |  |  |  | ITN026 Fortalecer de las Capacidades de Prevención, Detección y Recuperación de Incidentes de Seguridad Digital para el Sector Minero Energético nacional - CSIRT Sectorial | 1 | [7 empty] | ITN027 Establecer la estrategia sectorial y los equipos de investigación y desarrollo para formular el programa de Transformación Digital que permita implementar soluciones basadas en las tecnologías emergentes o de la cuarta revolución industrial (Big Data, Inteligencia Artificial AI. Internet de las Cosas IOT, tokenización o activos digitales, realidad aumentada y realidad virtual, etc.) Los proyectos inicialmente propuestos son los siguientes: OPCIONES DE ENTREGABLES: 1.Educación y capacitación a funcionarios del sector en tecnologías emergentes, 2.Plataforma basada en IA para la gestión y análisis de datos del sector minero-energético, 3.Modelos predictivos basados en IA para analizar tendencias del mercado energético, incluyendo precios, demanda y oferta de energía, 4.Gestionar y optimizar proyectos de infraestructura en el sector minero-energético, desde la planificación hasta la ejecución con IA, 5. Asistente Virtual para Consultas y Trámites con IA, 6.Plataforma basada en IA para facilitar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los grupos de valor que hacen parte del sector minero-energético, 7.Socialización y consulta previa de proyectos minero-energéticos, con experiencia de realidad mixta (aumentada y virtual), 8.Construcción del museo de minas y energía con experiencia de realidad mixta (aumentada y virtual), 9.Plataforma de BIG DATA para el Sector Minero Energético basada en software libre, 10.Monitoreo y control del tanqueo de combustibles por el parque automotor a nivel nacional, 11.Monitoreo y control de la producción de energía en comunidades energéticas, 12.Monitoreo y control de la producción de hidrocarburos en tiempo real, 13.Fiscalización en la producción minera, 14.Identificación de materias primas tokenizables para promover el comercio digital entre los proveedores y distribuidores de la cadena de producción energética o de hidrocarburos, 15.Análisis Predictivo de Reservas Minerales con IA, para analizar datos geológicos y predecir la ubicación y tamaño de reservas minerales, 16.Automatización de Procesos Administrativos con Automatización Robótica de Procesos (RPA), para automatizar tareas administrativas repetitivas en el ministerio. | 4 | HARVY GUEVARA Y JOAN CARVAJAL
ITN023 Construcción del Plan Estratégico de TI (PETI) Sectorial, para las fases: Definir y monitorear indicadores clave de desempeño KPI´s Implementar herramientas para la gestión de proyectos Implementar tableros de control e informes que muestren el estado de los proyectos y los KPI´s Realizar reuniones periódicas (mensuales, trimestrales) para revisar el progreso del PETI, discutir problemas y tomar decisiones. Gestionar los riesgos Realizar Auditorías Gestionar y administrar el repositorio de información de ejecución del PETI Capacitación y Desarrollo Revisión, actualización y publicación del PETI atendiendo las mejores prácticas y tendencias en Gestión de TI | 1 |  | IT008 Implementar una solución para respaldo y almacenamiento de información en ambiente de nube |  |  | IT014 Definir e implementar requerimientos correctivos y evolutivos de la Herramienta SIGAME, de acuerdo con las necesidades expuestas por las áreas del Ministerio de Minas y Energía | 1 | [13 empty] | ITN021 Adquirir, actualizar y contratar servicios una plataforma de BPM para el desarrollo y automatización de procesos en la entidad. Los procesos inicialmente propuestos y de los que se seleccionaran las cuatro (4) implementaciones a realizar son los siguientes: OPCIONES DE ENTREGABLES: 1.Registro geotérmico, 2.Declaración de utilidad pública, 3. Distribución impuesto, 4. Fijación capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial, 5.Permisos de importación de maquinaria amarilla para mimería, 6.Registro de proyectos de energía renovable, 7.Certificación de energía renovable, 8.Certificación de proyectos que cumplan con estándares normativos | 2 | GUILLERMO VALLEJO - VIVIANA MONROY - MARTHA JAIME Y JHON CHAPARRO - DANILO PEÑARANDA
|  |  | ITN015 Suministrar la Renovación de servicio de plataforma de Backup para el MME |  |  | ITN022 Diseñar e implementar la ventanilla única de trámites y servicios ciudadanos digitales en 2025. Incluye administración, soporte, mantenimiento, integración de servicios y evolución durante el periodo. | 1
ITN016 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre el MME y el IPSE que faciliten la implementación de la solución de recuperación de desastres y centro de datos alterno (DRP/DCA)
ITN017 Implementación de la sala de monitoreo y control del Ministerio de Minas y Energía
|  |  | GO002 Garantizar el aseguramiento de la BPO de la entidad, administración de Seguridad Informática, VMWARE y Azure. | 92.5%
IT013 Maduración y Fortalecimiento del Sistema de Gestión y Continuidad del Negocio del Ministerio de Minas y Energía.
|  |  | ITN024 Adoptar e implementar los esquemas de continuidad de negocio (BCP — Business Continuity Plan) y plan de recuperación de desastres (DRP) sectorial | 1
|  |  | ITN025 Implementar el centro de operaciones alterno virtual sectorial | 1