## BALANCE ITEMS FALTANTES OBRA
Página |  | CONTRATAR LA ADECUACION PROYECTO SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL (SMA) - SENA SALOMIA
ID Contrato SECOP: CO1.SLCNTR.16043700
Fecha: 14/03/2025 |  | BALANCE DE OBRA CONTRATO CO1.SLCNTR.16043700
Versión: 0
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADECUACION PROYECTO SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL (SMA) - SENA SALOMIA | [6 empty] | 1. Contratista de Obra: MACROCONSTRUCCIONES AA S.A.S
BALANCE No. 01 del 20/11/2023 a 22/12/2023
|  |  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO |  |  |  | 2025-11-13
|  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO |  |  |  | 2025-12-31
PRORROGA
|  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  | 748075905
|  |  | ADICION No. 1 |  |  |  | 0
|  |  | FECHA ADICIÓN No. 1 |  |  |  | No aplica
|  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |  |  |  | 748075905
ITEM | DESCRIPCION |  |  | CANTIDADES CONTRACTUALES |  |  |  | BALANCE No. 2 |  | ACTA PARCIAL No. 2 | [6 empty] | ACUMULADO | JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES
|  |  |  | UNI | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANT | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | MAYORES |  | MENORES |  | CANT FINAL
[12 empty] | CANT | VALOR | CANTIDAD | VALOR
ITEM | CAPITULO | [5 empty] | 593946729 |  | 296816334.5726 |  | #REF!
1 | PRELIMINARES
1.01 | CAMPAMENTO TABLA 18 M2 |  |  | UND | 1 | 4499500 | 4499500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4499500 | 0 | 0 | 0
1.02 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB |  |  | M2 | 45 | 28496 | 1282320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 1282320 | 0 | 0 | 0
1.03 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. |  |  | M2 | 330 | 4779 | 1577070 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 1577070 | 0 | 0 | 0
1.04 | INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA |  |  | MES | 1 | 1795000 | 1795000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1795000 | 0 | 0 | 0
1.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA OBRA. |  |  | UND | 1 | 859943.8069 | 859944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 859943.8069 | 0 | 0 | 0
1.06 | DISEÑO HIDROSANITARIO |  |  | GLB | 1 | 3199997 | 3199997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3199997 | 0 | 0 | 0
1.07 | REDISEÑO ELECTRICO ILUMINACION |  |  | UND | 1 | 6464545 | 6464545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6464545 | 0 | 0 | 0
1.08 | TRAMITE DE LICENCIA USO FINAL SEGÚN NORMA RETIE Y CUMPLIMIENTO DE ILUMINACION RETILAB Y O NTC 2050 |  |  | UND | 1 | 8999401 | 8999401 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8999401 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL CAPITULO | [6 empty] | 28677777 |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 28677776.8069 |  |  | 0
2 | DESMONTE Y DEMOLICIONES.
2.01 | DEMOLICION DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERIA DE ARCILLA CON O SIN ENCHAPE, E.<=15CM. SE DEBE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A INSTALACIONES CERCANAS Y/O EMBEBIDO AL MURO (REDES TUBERIAS, CABLEADOS, ETC) QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD |  |  | M2 | 15 | 32777 | 491655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 491655 | 0 | 0 | 0
2.02 | DESM. DE DIVISIONES SENCILLAS O DOBLES EN PANELES CON ESPESOR <=5CM CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA Y ANCLAJE. INCLUYE TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA (AL SITIO QUE DISPONGA LA ENTIDAD Y/O INTERVENTORIA) DE LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES Y CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS PARA ELEMENTOS NO REUTILIZABLES. |  |  | M2 | 30 | 21589 | 647670 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 647670 | 0 | 0 | 0
2.03 | DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CMS |  |  | M2 | 20 | 93352 | 1867040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1867040 | 0 | 0 | 0
2.04 | DEMOLICION ENCHAPE DE PISO INCLUYE PEGANTE Y AFINADO H<=4CM. |  |  | M2 | 114.8 | 54990 | 6312852 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 6312852 | 0 | 0 | 0
2.05 | DEMOLICION DE PAÑETE, ENCHAPE Y ACABADOS DE MURO (INDIFERENTE DEL MATERIAL) , E<=4CM. |  |  | M2 | 20 | 18998 | 379960 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 379960 | 0 | 0 | 0
2.06 | REGATAS EN MUROS, PISOS Y(O CIELO RASO, ANCHOO <=15CM, PROFUNDIDAD <=10CM. |  |  | M | 280 | 31990 | 8957200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 8957200 | 0 | 0 | 0
2.07 | DESM. DE MARCO Y HOJA(S) DE PUERTAS METALICAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (AL SITIO QUE DISPONGA LA ENTIDAD Y/O INTERVENTORIA). |  |  | UND | 14 | 75999 | 1063986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1063986 | 0 | 0 | 0
2.08 | DESM.APARATO SANITARIO (ORINALES, LAVAMANOS O SIMILARES), GRIFERIA-GRIFO-LLAVE, CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES Y ELEMENTOS DE FIJACION. INCLUYE LA ANULACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS |  |  | UND | 9 | 89900 | 809100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 809100 | 0 | 0 | 0
2.09 | DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA |  |  | M2 | 263 | 11999 | 3155737 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263 | 3155737 | 0 | 0 | 0
2.10 | DEMONTE Y RETIRO ELECTRICO , INCLUYE DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTE , TUBERIA , CAJAS, CABLE ,TOMAS , INTERRUPTORES , RETIRO DE BREAKERS , TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y SU ACOMETIDA |  |  | UND | 1 | 2799704 | 2799704 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2799704 | 0 | 0 | 0
2.11 | DEMOLICION CAJA INSPECCION |  |  | UND | 3 | 119900 | 359700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 359700 | 0 | 0 | 0
2.12 | DEMOL. DE MURO MAMPOSTERIA ANTEPECHO QUE SOSTIENE CUBIERTA TEJA DE FIBROCEMENTO. |  |  | M | 50 | 57951 | 2897550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 2897550 | 0 | 0 | 0
2.13 | DESMONTE DE MANTO EXITENTE EN CUBIERTA INCLUYE ASEO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE E PUNTO DE ACOPIO |  |  | M2 | 410 | 8999 | 3689590 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 410 | 3689590 | 0 | 0 | 0
2.14 | DESMONTE DE CUBIERTA TEJA DE FIBROCEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES |  |  | M2 | 170 | 7499 | 1274830 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 1274830 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL CAPITULO | [6 empty] | 34706574 |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 34706574 |  |  | 0
3 | ESTRUCTURA, ENCHAPES Y PISOS
3.01 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO INTEGRALMENTE 1:3 H=4CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO |  |  | M2 | 114.8 | 47700 | 5475960 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 5475960 | 0 | 0 | 0
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERAMICA 20X20CM. INCLUYE DILATACION DE ALUMINIO Y EMBOQUILLE PARA BAÑO |  |  | M2 | 25 | 135998 | 3399950 | 20.06 | 2728119.88 |  | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 671830.12 | 20.06 | 20.06 | 2728119.88
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO TIPO DURO PISO CARA UNICA TRAFICO 5 33.8.X 33.8. COLOR: BLANCO. INCLUYE PEGANTE, EMBOQUILLADO. |  |  | M2 | 114.8 | 131995 | 15153026 | 341.9798 | 45139623.701 |  | 0 | 227.1798 | 29986597.701 | 0 | 0 | 341.9798 | 341.9798 | 45139623.701
3.04 | RESANE DE REGATAS O SIMILARES EN PISO, MURO Y/O TECHO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3, ESTUCO ACRILICO MONOCOMPONENTE, APLICADO CON LLANA METALICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. |  |  | M | 280 | 51230 | 14344400 | 140 | 7172200 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 7172200 | 140 | 140 | 7172200
3.05 | SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARA MUROS EN BAÑOS FORMATO 60 X 30 CM COLOR BLANCO |  |  | M2 | 112 | 150990 | 16910880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 16910880 | 0 | 0 | 0
3.06 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A LA UNIDAD EN CONCRETO DE 3000 PSI FABRICADO EN OBRA . INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, MALLA ELECTROSOLDADA Y BORDILLOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  |  | M2 | 10 | 264600 | 2646000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2646000 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL CAPITULO | [6 empty] | 57930216 |  | 55039943.581 |  | #REF! |  | 29986597.701 |  | 32876870.12 |  |  | 55039943.581
4 | MUROS, REVESTIMIENTOS y PINTURAS
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO BOARD E=1/2" (1.2CM), DOS CARAS VISTAS CON RELLENO EN ESPUMA. INCLUYE ESTRUCTURA, REFUERZO DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA Y COMPLEMENTARIOS, ESTUCADO Y PINTADO A DOS MANOS CON PINTURA VINILO TIPO 1 SUPER LAVABLE PARA ACABADO DE MUROS. |  |  | m2 | 40 | 256994 | 10279760 | 108.9 | 27986646.6 |  | 0 | 68.9 | 17706886.6 | 0 | 0 | 108.9 | 108.9 | 27986646.6
4.02 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO ACRILICA SUPER LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES CAPAS SOBRE MUROS, FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES. |  |  | m2 | 583 | 27995 | 16321085 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 583 | 16321085 | 0 | 0 | 0
4.03 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA PARA ACABADOS DE MUROS; FORMULADA EN DOS COMPONENTES BASE (RESINA EPOXICA) Y CATALIZADOR POLIAMIDA ENDURECEDORA APLICADA EN TRES (3) MANOS SOBRE MUROS, FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES. |  |  | m2 | 160 | 50150 | 8024000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 8024000 | 0 | 0 | 0
4.04 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA PARA ACABADOS DE CIELOS; FORMULADA EN DOS COMPONENTES BASE (RESINA EPOXICA) Y CATALIZADOR POLIAMIDA ENDURECEDORA APLICADA EN TRES (3) MANOS SOBRE MUROS, FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES. |  |  | m2 | 70 | 61725 | 4320750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 4320750 | 0 | 0 | 0
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA, PERLATO CLARO O SIMILAR COLOR BLANCO DE 10X10. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PA RA SU INSTALACION |  |  | ML | 160 | 114950 | 18392000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 18392000 | 0 | 0 | 0
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA RINCONERAS EN PVC H=5CM OBTURTIDA. INCLUYE FIJACION CON TORNILLO AVELLANADO, TAPONES Y DEMAS ACCESORIOS. |  |  | ML | 155 | 71999 | 11159845 | 294.49 | 21202985.51 |  | 0 | 139.49 | 10043140.51 | 0 | 0 | 294.49 | 294.49 | 21202985.51
SUBTOTAL CAPITULO | [6 empty] | 68497440 |  | 49189632.11 |  | 0 |  | 17706886.6 |  | 28665835 |  |  | 49189632.11
5 | CIELOS FALSOS
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PANEL YESO 12.7MM PINTADO DOS MANOS CON VINILO TIPO 2 EN ACERO GALVANIZADO ESTUCADO Y PINTADO A DOS MANOS CON VINILO TIPO 2 |  |  | M2 | 263 | 124980 | 32869740 | 313.23 | 39147485.4 |  | 0 | 50.23 | 6277745.4 | 0 | 0 | 313.23 | 313.23 | 39147485.4
5.02 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
SUBTOTAL CAPITULO | [6 empty] | 32869740 |  | 39147485.4 |  | 0 |  | 6277745.4 |  | 0 |  |  | 39147485.4
6 | PUERTAS Y VENTANAS
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MELAMINA RH 12 MM ENTAMBORADAS, COLOR A DEFINIR POR LA ENTIDAD, REFORZADAS CON CARTERA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR DE ANCHO=A 30 CM. INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  |  | UND | 20 | 1319973 | 26399460 | 21 | 27719433 |  | 0 | 1 | 1319973 | 0 | 0 | 21 | 21 | 27719433
6.02 | MANTENIMIENTO DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM (120CMX2.70H). INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION EN ALUMINIO COLOR BLANCO - CHAPA - BISAGRA INSTALADA AL PISO + OPALIZADO |  |  | UND | 10 | 409998 | 4099980 | 2 | 819996 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3279984 | 2 | 2 | 819996
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA OPALIZADA BLANCA PARA VENTANAS EXISTENTES |  |  | M2 | 39.25 | 36510 | 1433018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 1433017.5 | 0 | 0 | 0
6.04 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES. INCLUYE LIJADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA TIPO ESMALTE O COLORES A DEFINIR EN OBRA. |  |  | M2 | 78.5 | 23635 | 1855348 | 68.2 | 1611907 |  | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 243440.5 | 68.2 | 68.2 | 1611907
SUBTOTAL CAPITULO | [6 empty] | 33787806 |  | 30151336 |  | 0 |  | 1319973 |  | 4956442 |  |  | 30151336
7 | INSTALACIONES SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACION
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO. INCLUYE TOMAS MONOFASICAS, TRIFASICOS, CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y TODOS LOS ACCESORIOS EN GENERAL ELABORACION Y ENTREGA DE PLANOS FIRMADOS SEGÚN DISEÑO |  |  | ML | 285.97 | 97998 | 28024488 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285.97 | 28024488.06 | 0 | 0 | 0
7.02 | TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO CON INTERRUPTOR PPAL MEDIDAS: 120X90X30CM. INCLUYE SUS PROTECTORES AUXILIARES |  |  | UND | 1 | 6499978 | 6499978 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6499978 | 0 | 0 | 0
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS HERMETICAS ANTIPOLVO DE 2X26W LINEA FINAL EN CAJA DE 2X4 EMT CON EMPALME DE ENCAUCHETADO 3#14 THHN INCLUYE MARCO, CUMPLIENDO CON LO NORMADO EN EL NTC 2050 Y RETIE |  |  | UND | 20 | 239976 | 4799520 | 20 | 4799520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4799520
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED 18W, COLOR PANEL LUZ REF 4000. INCLUYE UN MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO, AHORRADOR DE ENERGIA, MATERIAL ALIMUNIO Y VIDRIO, ( SE INCLUYE LINEA FINAL EN CAJA DE 2X4 EMT CON EMPALME EN ENCAUCHETADO 3#14 THHN Y CUMPLIENDO CON LO NORMADO EN EL NTC 2050 Y RETIE, |  |  | UND | 30 | 92999 | 2789970 | 7 | 650993 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 2138977 | 7 | 7 | 650993
SUBTOTAL CAPITULO | [6 empty] | 42113956 |  | 5450513 |  | 0 |  | 0 |  | 36663443.06 |  |  | 5450513
8 | INSTALACIÓN SISTEMA HIDROSANITARIO.
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDROSANITARIO, INCLUYE TUBERÍA EN PVC, PUNTOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS + CAJA DE INSPECCIÓN, LLAVES DE REGISTRO, REJILLA METÁLICA PARA SIFÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS CON INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADOS. |  |  | GLB | 1 | 12496402 | 12496402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12496402 | 0 | 0 | 0
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION AGUAS GRISES |  |  | UND | 2 | 479385 | 958770 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 958770 | 0 | 0 | 0
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS |  |  | UND | 10 | 109986 | 1099860 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1099860 | 0 | 0 | 0
8.04 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAMANOS CON SENSOR CUELLO ALTO EN BRONCE CROMADO. INCLUYE INSTALACION DE ACOPLES Y CONEXIÓNES ELECTRICAS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  | UND | 7 | 889925 | 6229475 | 8 | 7119400 |  | 0 | 1 | 889925 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7119400
8.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR JABON 1.2LT EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  | UND | 7 | 199994 | 1399958 | 10 | 1999940 |  | 0 | 3 | 599982 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1999940
8.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  | UND | 6 | 99999 | 599994 | 10 | 999990 |  | 0 | 4 | 399996 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990
8.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSA PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  | UND | 7 | 289990 | 2029930 | 7 | 2029930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2029930
8.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 CON DOBLE PASAMANOS EN TUBO RODONDO DE Ø=2" CAL. 16, APOYO EN TUBO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE DE Ø = 1 ¾”, SOLDADO A PLATINA DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE E = 6MM. INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y ANCLAJE A PISO CON ANCLAJES DE CAMISA DE EXPANSIÓN DE 3/8”, LARGO 4” |  |  | UND | 2 | 939979 | 1879958 | 2 | 1879958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1879958
8.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA SANITARIA INTITUCIONAL CON FLUXOMETRO DE PALANCA COLOR BLANCA. INCLUYE LOS ACCESORIOS Y TUNERIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  |  | JUEGO | 8 | 2669980 | 21359840 | 7 | 18689860 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2669980 | 7 | 7 | 18689860
8.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO AQUAJET INSTITUCIONAL INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  | UND | 6 | 779995 | 4679970 | 5 | 3899975 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 779995 | 5 | 5 | 3899975
8.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO AQUAJET INSTITUCIONAL PMR CON SUS BARRAS DE SOPORTE A MURO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  | UND | 2 | 1299999 | 2599998 | 2 | 2599998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2599998
8.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPAS DE ACCESO A LA UNIDAD. INCLUYYE ELEMENTOS VERTICALES Y DE FIJACIÓN |  |  | M | 8 | 719995 | 5759960 | 8 | 5759960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5759960
SUBTOTAL CAPITULO | [6 empty] | 61094115 |  | 44979011 |  | 0 |  | 889925 |  | 14555032 |  |  | 44979011
9 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
9.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE CEMENTOSO IMPERMEABILIZADO Y MORTERO DE NIVELACIÓN DE 2 CM (LOSA) |  |  | M2 | 580 | 41714.9746 | 24194685 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 24194685.2443 | 0 | 0 | 0
9.02 | IMPRIMACIÓN SOBRE LOSA CON EMULSIÓN ACRÍLICA AL 50% DE SOLIDOS CON EXCELENTE DESEMPEÑO EN PROPIEDADES COMO RESISTENCIA AL AGUA, ADHERENCIA Y COMPATIBILIDAD CON PRODUCTOS BASE CEMENTICIA O CAL. INCLUYE LIMPIEZA Y RASQUETEADA DE ÁREAS A INTERVENIR CON XILOL O SIMILAR GARANTIZANDO LA BUENA ADHERENCIA DE LA EMULSIÓN ACRÍLICA |  |  | M2 | 580 | 29335 | 17014300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 17014300 | 0 | 0 | 0
9.03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DE BUENA DURABILIDAD Y DESEMPEÑO, CON FIBRAS QUE FORMA UNA PELÍCULA IMPERMEABLE, FLEXIBLE, ELÁSTICA Y CON ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. |  |  | M2 | 580 | 67288.4339 | 39027292 | 405.02 | 27253161.4816 |  | 0 | 0 | 0 | 174.98 | 11774130.1567 | 405.02 | 405.02 | 27253161.4816
9.04 | REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE MANTO FOIL ALUMINIO AUTOADHESIVO DE ALTA DENSIDAD DE CALIBRE IGUAL O SUPERIOR 3MM |  |  | M2 | 580 | 112600 | 65308000 | 405.02 | 45605252 |  | 0 | 0 | 0 | 174.98 | 19702748 | 405.02 | 405.02 | 45605252
9.05 | REPARACION Y ENLUCIMIENTO DE ANTEPECHO PERIMETRAL. INCLUYE RESANES, LIJADO Y PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA. H:60CM |  |  | M | 70 | 41430 | 2900100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 2900100 | 0 | 0 | 0
9.06 | REFORZAMIENTO DE GARGOLAS EN CONCRETO POLIMERO GRIS DE SUPERFICIE PULIDA Y BASE RECTANGULAR CON GOTERON INFERIOR |  |  | UND | 10 | 39050 | 390500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 390500 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL CAPITULO | [6 empty] | 148834877 |  | 72858413.4816 |  | 0 |  | 889925 |  | 15335027 |  |  | 72858413.4816
10 | AIRES ACONDICIONADOS
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 12000 BTU PARA CONSULTORIOS Y/O OFICINAS, INCLUYE PUNTOS ELECTRICOS NECESARIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  | UND | 6 | 5199981 | 31199886 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 31199886 | 0 | 0 | 0
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE INVERTER DE 60000 BTU PARA ÁREAS COMUNES, INCLUYE PUNTOS ELECTRICOS NECESARIOS, SOPORTES A TECHO Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  | UND | 2 | 21999021 | 43998042 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 43998042 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL CAPITULO | [6 empty] | 75197928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75197928 |  |  | 0
11 | ASEO Y LIMPIEZA
11.01 | ACARREO Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO CERTIFICADO |  |  | VIAJE | 15 | 409120 | 6136800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 6136800 | 0 | 0 | 0
11.02 | ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA INCLUYE RETIRO |  |  | M2 | 500 | 8199 | 4099500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 4099500 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL CAPITULO | [6 empty] | 10236300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10236300 |  |  | 0
12 | ITEMS NO PREVISTOS
12.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA PROVISIONAL PARA INGRESO PRINCIPAL |  |  | UND | 1 | 362100 | 362100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.02 | INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN DRYWALL SEGÚN INDICACIONES INCLUYE RESANE PARA EVITAR EL PASO DE POLVO |  |  | M2 | 6.125 | 177500 | 1087187.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.03 | SUMISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA BAÑO HOMBRES |  |  | UND | 1 | 120700 | 120700 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA BISCOCHO PARA BAÑO DE HOMBRES |  |  | UND | 1 | 123540 | 123540 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.05 | DESMONTE Y EMBALAJE DE AIRES ACONDICIONADOS |  |  | UND | 8 | 533841.9 | 4270735.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 5964262.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
DESMONTE Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA NUEVA
12.06 | DEMOLICION DE LOSA DE CUBIERTA MACIZA, MEDIANTE EL USO DE COMPRESOR NEUMATICO CON DOS MARTILLOS, LA LOSA ES DE ESPESOR 20 CM |  |  | M2 | 405.0246 | 109300 | 44269188.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.07 | CONSTRUCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 20 X 30 Y ZAPATA DE CONCRETO DE 1,4 X 1,4 X ,35 DE 21 MPA, NCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL Y FORMALETA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO |  |  | UND | 2 | 2670594 | 5341188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.08 | CONSTRUCCION DE VIGA EN CONCRETO DE 21 MPA DE 25 X 25 CM A UNA ALTURA DE 2,5 M INCLUYE FORMALETA Y ATRAQUE DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE Y RETIRO DE FORMALETAS, NO INCLUYE ACERO |  |  | ML | 158.15 | 356441.3 | 56371191.595 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.09 | CONSTRUCCION DE PANTALLA EN CONCRETO DE 21 MPA DE E= 15 CM HASTA UNA ALTURA DE 2,5 M INCLUYE FORMALETA, VACIADO, CURADO Y RETIRO DE LA FORMALETA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO |  |  | ML | 7.17 | 1387686.48 | 9949712.0616 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA, PARA ELEMTOS ESTRUCTURALES |  |  | KG | 3752.7797 | 8071.28 | 30289736 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LOSA DE CUBIERTA Y TODO SUS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO |  |  | KG | 1500 | 19235.32 | 28852980 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | ELABORACION DE ANCLAJES PARA HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,3/4" 21-25C, INCLUYE PERFORACIÓN Y APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO TIPO SIKA ANCHOR FIX O SIMILAR CON LAS MISMAS PROPIEDADES |  |  | UND | 80 | 30067.08 | 2405366.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA CON LAMINA COLABORANTE DE 2" CALIBRE 22, VACIADO CON CONCRETO PREMEZCLADO DE 21 MPA ACELERADO A 14 DÍAS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 CMM X 5 MM, FORMALETAS LATERALES APUNTALAMIENTOS PROVISIONALES Y BOMBEO DEL CONCRETO |  |  | M2 | 405.02 | 289836 | 117389376.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | REDISEÑO ESTRUCTURAL DE LOSA Y ELEMENTOS DE CONCRETO |  |  | GLB | 1 | 3800000 | 3800000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHALETAS DE CONCRETO PREFABRICADAS, PARA TENER CONTINUIDAD DE LAS FACHADAS DE LA INSTITUCION, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  |  | UND | 120 | 85200 | 10224000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 308892739.5566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
ACOMETIDA ELECTRICA
12.18 | SUMINISTRO E INSTALAION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE DE COBRE 3F #0 + 1 N #0+ 1 T "4, INCLUYE CORTE , DEMOLICION, EXCAVACIÓN, INSTALACION DE TUBERIA, RELLENO CON MATERIAL DE SITIO Y RESANE EN GRANITO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  |  | ML | 120 | 372100 | 44652000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 44652000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
CARPINTERIA METALICA PUERTAS EN VIDRIO
12.19 | DESMONTE DE CARPINTERIA EN TODOS LOS MATERIALES INSTALADAS, UBICADAS EN LAS FACHADAS DER LA EDIFICACION, INCLUYE GUARDAR ESTOS ELEMENTOS EN EL SITIO DISPUESTO POR LA ENTIDAD |  |  | M2 | 78.5 | 46500 | 3650250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | INSTALACION DE CARPINTERIA EXISTENTE RETIRADA ANTERIORMENTE, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, (SELLOS, TORNILLOS, EMPAQUES) |  |  | M2 | 78.5 | 102350 | 8034475 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.21 | DESMONTE DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM (120CMX2.70H). INCLUYE RETIRO A PUNTO DE ACOPIO |  |  | UND | 10 | 86000 | 860000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 12544725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 372053727.2566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 593946729 |  | 296816334.5726 |  | #REF! |  | 62147649.456 |  | 323112933.6874 |  |  | 296816334.5726
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 20% | 118789346 |  | 59363267 |  | #REF! | 20% | 12429529.8912 | 20% | 64622586.7375 |  | 20% | 59363267
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 29697336 |  | 14840817 |  | #REF! | 5% | 3107382.4728 | 5% | 16155646.6844 |  | 5% | 14840817
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 5642494 |  | 2819755 |  | #REF! | 19% | 590402.6698 | 19% | 3069572.87 |  | 19% | 2819755
| COSTO TOTAL | [5 empty] | 748075905 |  | 373840173.5726 |  | #REF! |  | 78274964.4898 |  | 406960739.9792 |  |  | 373840173.5726
| R/L: LUISA FERNANDA SAAVEDRA MACROCONSTRUCCIONES AA S.A.S - CONTRATISTA | [7 empty] | JUAN BAUTISTA LONDIÑO SUPERVISOR ASPECTO TÉCNICO - SENA
| Residente de obra MACROCONSTRUCCIONES AA S.A.S - CONTRATISTA | [7 empty] | RUBEN DARIO APOYO SUPERVISOR ASPECTO TÉCNICO - SENA
Note on A5: ====== ID#AAABhQEc20w DIRAF - JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA (2025-03-27 19:47:47) DIRAF - Número y objeto del contrato Corregido
Note on J5: ====== ID#AAABhQEc21I DIRAF - JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA (2025-03-27 19:47:47) DIRAF - Relacionar contratistas de obra e interventoría
Note on J6: ====== ID#AAABhQEc200 DIRAF - JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA (2025-03-27 19:47:47) DIRAF Agregar datos cronologicos de la fecha del balance
Note on B95: Usuario: cambio de item 8 und de menor valor
Note on B96: Usuario: camnio de item linea media institucinal