## FF
CRONOGRAMA DE OBRA
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO CI – SPDT – 04152 – 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.
Fecha de Inicio mes evaluado:
Fecha de Terminacion mes evaluado: | [85 empty] | 2025-11-25 | 2027-05-24 | 545 | 77.8571
1
[6 empty] | M-01 | M-02 |  |  |  |  | M-02 |  |  |  | M-03 |  |  |  | M-04 |  |  | M-05 |  |  |  | M-06 |  |  |  | M-07 |  |  |  |  | M-08 |  |  |  | M-09 |  |  |  | M-10 |  |  |  |  | M-11 |  |  |  | M-12 |  |  |  |  | M-13 |  |  |  | M-14 |  |  |  | M-15 |  |  |  | M-16 |  |  |  |  | M-17 |  |  |  | M-18 | [10 empty] | PLAZO INICIAL
Fecha de Inicio semana evaluada: | [89 empty] | Fecha de inicio | Fecha fin | Dias totales
Fecha de Terminacion semana evaluada: | [89 empty] | 2025-11-25 | 2027-05-24 | 546
Ítem* | Descripción* | Und | Cant | Valor unitario | Valor total | SEM-1 | SEM-2 | SEM-3 | SEM-4 | SEM-5 | SEM-6 | SEM-7 | SEM-8 | SEM-9 | SEM-10 | SEM-11 | SEM-12 | SEM-13 | SEM-14 | SEM-15 | SEM-16 | SEM-17 | SEM-18 | SEM-19 | SEM-20 | SEM-21 | SEM-22 | SEM-23 | SEM-24 | SEM-25 | SEM-26 | SEM-27 | SEM-28 | SEM-29 | SEM-30 | SEM-31 | SEM-32 | SEM-33 | SEM-34 | SEM-35 | SEM-36 | SEM-37 | SEM-38 | SEM-39 | SEM-40 | SEM-41 | SEM-42 | SEM-43 | SEM-44 | SEM-45 | SEM-46 | SEM-47 | SEM-48 | SEM-49 | SEM-50 | SEM-51 | SEM-52 | SEM-53 | SEM-54 | SEM-55 | SEM-56 | SEM-57 | SEM-58 | SEM-59 | SEM-60 | SEM-61 | SEM-62 | SEM-63 | SEM-64 | SEM-65 | SEM-66 | SEM-67 | SEM-68 | SEM-69 | SEM-70 | SEM-71 | SEM-72 | SEM-73 | SEM-74 | SEM-75 | SEM-76 | SEM-77 | SEM-78 | SEM-79 | POR EJECUTAR | SUMA | RECTIFICACION |  |  | PLAZO AJUSTADO
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | [88 empty] | Fecha de inicio | Fecha suspension | Dias transcurridos | Dias restantes
1.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 409697802 | 0 | 55508322 | 55508322 | 55508322 | 55508322 | 55508321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 40594349 | 40594349 | 31516604 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313725 | 313725 | 313725 | 0 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 2026-02-27 | 95 | 451
1.1.1 | CONSTRUCCION PATIO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. INCLUYE DEMONTAJE AL CIERRE DEL PROYECTO | M2 | 600 | 136821 | 82092600 | SEM-26: 27364200; SEM-27: 27364200; SEM-28: 27364200 | 0 | 82092600 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | TRUE |  |  | Fecha reinicio | Fecha fin
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE |  |  | 2026-04-13 | 2027-07-08
1.1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 74076 | 4022 | 297933672 |  | 55508322 | 55508322 | 55508322 | 55508322 | 55508321 | [8 empty] | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313725 | 313725 | 313725 | 0 | 297933672 | TRUE
[7 empty] | 13801.17 | 13801.17 | 13801.17 | 13801.18 | 13801.18 | [8 empty] | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | 7.276e-11 | 74076 | FALSE | ERROR DE EXCEL
[6 empty] | 0% | 18.63% | 18.63% | 18.63% | 18.63% | 18.63% | [8 empty] | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 0.1053% | 2.554e-13% | 100% | TRUE
1.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA BLANCA H=2.10 M. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE VERTICAL, INCLUYE DESMONTE | ML | 756.22 | 19881 | 15034410 | SEM-26: 7517205; SEM-27: 7517205 | 0 | 15034410 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.11 | 378.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 756.22 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.1.4 | VIA POR AFIRMADO DE RECEBO | M2 | 360 | 31989 | 11516040 | SEM-26: 3838680; SEM-27: 3838680; SEM-28: 3838680 | 0 | 11516040 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.1.5 | ADECUACION DE PASO PEATONAL | M2 | 120 | 26009 | 3121080 | SEM-26: 1560540; SEM-27: 1560540 | 0 | 3121080 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | 2156954915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18365331 | 41672215 | 41672216 | 32046667 | 8739783 | 8739783 | 73703827 | 90647791 | 68717644 | 68717644 | 51773680 | 51773680 | 0 | 0 | 0 | 4199982 | 4199982 | 27506865 | 43548961 | 32986060 | 74957898 | 66218114 | 0 | 0 | 32046667 | 56476341 | 41078279 | 94733582 | 146507262 | 195781414 | 195174905 | 145900754 | 145900754 | 92245452 | 40471771 | 40471771 | 40471770 | 40471770 | 31731988 | 7302312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | DESCAPOTE MECANICO. INCLUYE TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA FINAL DE DISPOSICIÓN PROFUNDIDAD MAXIMA 30 CM | M2 | 41456.73 | 1329 | 55095994 | SEM-26: 18365331; SEM-27: 18365331; SEM-28: 18365332 | 0 | 55095994 | TRUE
[31 empty] | 13818.91 | 13818.91 | 13818.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.276e-12 | 41456.73 | TRUE
[31 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA FINAL DE DISPOSICIÓN | M3 | 6844.8 | 25537 | 174795658 | SEM-29: 8739783; SEM-30: 8739783; SEM-31: 8739783; SEM-44: 8739783; SEM-45: 8739783; SEM-46: 8739783; SEM-50: 8739783; SEM-51: 8739783; SEM-52: 8739783; SEM-53: 8739783; SEM-54: 8739783; SEM-55: 8739783; SEM-56: 8739783; SEM-57: 8739783; SEM-58: 8739783; SEM-59: 8739783; SEM-60: 8739783; SEM-61: 8739783; SEM-62: 8739782; SEM-63: 8739782 | 0 | 174795658 | TRUE
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 0 | 0 | 0 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7285e-12 | 6844.8 | TRUE
[85 empty] | -4.441e-14% | 100% | TRUE | bar: SEM-26 to SEM-76; SEM-78 to SEM-79
1.2.3 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA FINAL DE DISPOSICIÓN | M3 | 17458.34 | 9345 | 163148187 | SEM-27: 23306884; SEM-28: 23306884; SEM-29: 23306884; SEM-43: 23306884; SEM-44: 23306884; SEM-50: 23306884; SEM-51: 23306883 | 0 | 163148187 | TRUE
[31 empty] | 0 | 2494.05 | 2494.05 | 2494.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.05 | 2494.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.04 | 2494.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17458.34 | TRUE
[31 empty] | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON RECEBO COMÚN. INCLUYE COMPACTACIÓN | M3 | 15.85 | 153062 | 2426033 | SEM-52: 606508; SEM-53: 606508; SEM-54: 606508; SEM-55: 606509 | 0 | 2426033 | TRUE
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 15.85 | TRUE
[31 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 3784.93 | 30869 | 116837004 | SEM-44: 7302313; SEM-45: 7302313; SEM-52: 7302313; SEM-53: 7302313; SEM-54: 7302313; SEM-55: 7302313; SEM-56: 7302313; SEM-57: 7302313; SEM-58: 7302313; SEM-59: 7302313; SEM-60: 7302313; SEM-61: 7302313; SEM-62: 7302312; SEM-63: 7302312; SEM-64: 7302312; SEM-65: 7302312 | 0 | 116837004 | TRUE
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.56 | 236.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.56 | 236.56 | 236.56 | 236.56 | 236.56 | 236.56 | 236.56 | 236.56 | 236.56 | 236.56 | 236.56 | 236.55 | 236.55 | 236.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 3784.93 | TRUE
[31 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA PARA REDES HIDROSANITARIAS | M3 | 1475.35 | 264937 | 390874803 | SEM-32: 24429675; SEM-33: 24429675; SEM-51: 24429675; SEM-52: 24429675; SEM-53: 24429675; SEM-54: 24429675; SEM-55: 24429675; SEM-56: 24429675; SEM-57: 24429675; SEM-58: 24429675; SEM-59: 24429675; SEM-60: 24429675; SEM-61: 24429675; SEM-62: 24429676; SEM-63: 24429676; SEM-64: 24429676 | 0 | 390874803 | TRUE
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.21 | 92.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 1475.35 | TRUE
[31 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
1.2.7 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 6991.39 | 42287 | 295644909 | SEM-32: 49274152; SEM-33: 49274152; SEM-46: 49274152; SEM-47: 49274151; SEM-55: 49274151; SEM-56: 49274151 | 0 | 295644909 | TRUE
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.23 | 1165.23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.24 | 1165.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.23 | 1165.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 6991.39 | TRUE
[31 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.2.8 | NIVELACION Y CONFORMACION TALUDES | M3 | 1089.56 | 15419 | 16799926 | SEM-41: 4199982; SEM-42: 4199982; SEM-43: 4199981; SEM-44: 4199981 | 0 | 16799926 | TRUE
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.39 | 272.39 | 272.39 | 272.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1089.56 | TRUE
[31 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO TIPO SUBBASE GRANULAR | M3 | 1730.1 | 186077 | 321931818 | SEM-53: 53655303; SEM-54: 53655303; SEM-55: 53655303; SEM-56: 53655303; SEM-57: 53655303; SEM-58: 53655303 | 0 | 321931818 | TRUE
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.35 | 288.35 | 288.35 | 288.35 | 288.35 | 288.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1730.1 | TRUE
[31 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
1.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO TIPO BASE GRANULAR | M3 | 2511.14 | 206176 | 517736801 | SEM-34: 51773680; SEM-35: 51773680; SEM-36: 51773680; SEM-37: 51773680; SEM-54: 51773680; SEM-55: 51773680; SEM-56: 51773680; SEM-57: 51773680; SEM-58: 51773680; SEM-59: 51773681 | 0 | 517736801 | TRUE
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 251.11 | 251.11 | 251.11 | 251.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.11 | 251.11 | 251.12 | 251.12 | 251.12 | 251.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2511.14 | TRUE
[31 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.2.11 | GEOTEXTIL TEJIDO T2400 | M2 | 12022.68 | 8456 | 101663782 | SEM-33: 16943964; SEM-34: 16943964; SEM-35: 16943964; SEM-45: 16943964; SEM-46: 16943963; SEM-47: 16943963 | 0 | 101663782 | TRUE
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.78 | 2003.78 | 2003.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.78 | 2003.78 | 2003.78 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12022.68 | TRUE
[31 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.3 | DEMOLICIONES |  |  |  | 71753491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15092353 | 15092353 | 15092352 | 20784392 | 5692041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DEMOLICIÓN MURO CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA CON ESTRUCTURA EN CONCRETO, ANCHO MÁXIMO 20 CM. INCLUYE DEMOLICIÓN DE COLUMNAS, VIGA CINTA Y VIGA DE CIMENTACIÓN. INCLUYE TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE RETIRO NI DISPOSICIÓN A BOTADERO | M2 | 1540.72 | 36170 | 55727842 | SEM-26: 13931961; SEM-27: 13931961; SEM-28: 13931960; SEM-29: 13931960 | 0 | 55727842 | TRUE
[20 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.18 | 385.18 | 385.18 | 385.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1540.72 | TRUE
[20 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.3.2 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO PARA PILETA | M3 | 28.19 | 103214 | 2909603 | SEM-26: 727401; SEM-27: 727401; SEM-28: 727401; SEM-29: 727400 | 0 | 2909603 | TRUE
[20 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.5527e-15 | 28.19 | TRUE
[20 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.3.3 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES | M3 | 269.21 | 42287 | 11384083 | SEM-29: 5692042; SEM-30: 5692041 | 0 | 11384083 | TRUE
[20 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.61 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 269.21 | TRUE
[20 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
1.3.4 | DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS | ML | 652.34 | 2655 | 1731963 | SEM-26: 432991; SEM-27: 432991; SEM-28: 432991; SEM-29: 432990 | 0 | 1731963 | TRUE
[20 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.09 | 163.09 | 163.08 | 163.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 652.34 | TRUE
[20 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
2 | ESTRUCTURA
2.1 | CIMENTACIÓN |  |  |  | 1989345684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79476289 | 79476289 | 79476289 | 79476289 | 79476289 | 0 | 0 | 57495395 | 57495395 | 100053646 | 91886934 | 127196146 | 157343753 | 114785501 | 114785502 | 263745814 | 179107921 | 179107920 | 148960312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA DE SOLADO DE LIMPIEZA DE CONCRETO DE 2000 PSI ESPESOR DE 5CM | M2 | 792.5 | 30915 | 24500138 | SEM-39: 8166713; SEM-40: 8166713; SEM-41: 8166712 | 0 | 24500138 | TRUE
[6 empty] | SEM-39: 264.17; SEM-40: 264.17; SEM-41: 264.16; SEM-42: 0; SEM-43: 0 | 0 | 792.5 | TRUE
[6 empty] | SEM-39: 33.33%; SEM-40: 33.33%; SEM-41: 33.33%; SEM-42: 0%; SEM-43: 0% | 0% | 100% | TRUE
2.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATAS (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 158.2 | 1076062 | 170233008 | SEM-41: 42558252; SEM-42: 42558252; SEM-43: 42558252; SEM-44: 42558252 | 0 | 170233008 | TRUE
[6 empty] | SEM-41: 39.55; SEM-42: 39.55; SEM-43: 39.55; SEM-44: 39.55; SEM-45: 0 | 0 | 158.2 | TRUE
[6 empty] | SEM-41: 25%; SEM-42: 25%; SEM-43: 25%; SEM-44: 25%; SEM-45: 0% | 0% | 100% | TRUE
2.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 158.8 | 1111751 | 176546059 | SEM-43: 35309212; SEM-44: 35309212; SEM-45: 35309212; SEM-46: 35309212; SEM-47: 35309211 | 0 | 176546059 | TRUE
[6 empty] | SEM-43: 31.76; SEM-44: 31.76; SEM-45: 31.76; SEM-46: 31.76; SEM-47: 31.76; SEM-48: 0; SEM-49: 0 | 0 | 158.8 | TRUE
[6 empty] | SEM-43: 20%; SEM-44: 20%; SEM-45: 20%; SEM-46: 20%; SEM-47: 20%; SEM-48: 0%; SEM-49: 0% | 0% | 100% | TRUE
2.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 576.7 | 1033191 | 595841250 | SEM-47: 148960313; SEM-48: 148960313; SEM-49: 148960312; SEM-50: 148960312 | 0 | 595841250 | TRUE
[6 empty] | SEM-47: 144.18; SEM-48: 144.18; SEM-49: 144.17; SEM-50: 144.17 | 1.1369e-13 | 576.7 | TRUE
[6 empty] | SEM-47: 25%; SEM-48: 25%; SEM-49: 25%; SEM-50: 25% | 0% | 100% | TRUE
2.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI PARA CIMENTACIÓN | KG | 114755.99 | 6018 | 690601548 | SEM-32: 49328682; SEM-33: 49328682; SEM-34: 49328682; SEM-35: 49328682; SEM-36: 49328682; SEM-39: 49328682; SEM-40: 49328682; SEM-41: 49328682; SEM-42: 49328682; SEM-43: 49328682; SEM-44: 49328682; SEM-45: 49328682; SEM-46: 49328682; SEM-47: 49328682 | 0 | 690601548 | TRUE
[6 empty] | SEM-32: 8196.86; SEM-33: 8196.86; SEM-34: 8196.86; SEM-35: 8196.86; SEM-36: 8196.86; SEM-39: 8196.86; SEM-40: 8196.86; SEM-41: 8196.86; SEM-42: 8196.86; SEM-43: 8196.85; SEM-44: 8196.85; SEM-45: 8196.85; SEM-46: 8196.85; SEM-47: 8196.85; SEM-48: 0 | -2.9104e-11 | 114755.99 | TRUE
[6 empty] | SEM-32: 7.143%; SEM-33: 7.143%; SEM-34: 7.143%; SEM-35: 7.143%; SEM-36: 7.143%; SEM-39: 7.143%; SEM-40: 7.143%; SEM-41: 7.143%; SEM-42: 7.143%; SEM-43: 7.143%; SEM-44: 7.143%; SEM-45: 7.143%; SEM-46: 7.143%; SEM-47: 7.143%; SEM-48: 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
2.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR | KG | 36518.41 | 9081 | 331623681 | SEM-32: 30147607; SEM-33: 30147607; SEM-34: 30147607; SEM-35: 30147607; SEM-36: 30147607; SEM-44: 30147607; SEM-45: 30147607; SEM-46: 30147608; SEM-47: 30147608; SEM-48: 30147608; SEM-49: 30147608 | 0 | 331623681 | TRUE
[6 empty] | SEM-32: 3319.86; SEM-33: 3319.86; SEM-34: 3319.86; SEM-35: 3319.86; SEM-36: 3319.86; SEM-39: 0; SEM-40: 0; SEM-41: 0; SEM-42: 0; SEM-43: 0; SEM-44: 3319.86; SEM-45: 3319.85; SEM-46: 3319.85; SEM-47: 3319.85; SEM-48: 3319.85; SEM-49: 3319.85; SEM-50: 0 | 7.276e-12 | 36518.41 | TRUE
[6 empty] | SEM-32: 9.091%; SEM-33: 9.091%; SEM-34: 9.091%; SEM-35: 9.091%; SEM-36: 9.091%; SEM-44: 9.091%; SEM-45: 9.091%; SEM-46: 9.091%; SEM-47: 9.091%; SEM-48: 9.091%; SEM-49: 9.091%; SEM-50: 0% | 0% | 100% | TRUE
2.2 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  |  |  | 9721374256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39715791 | 43649270 | 43649270 | 43649270 | 108001993 | 104068514 | 104068514 | 104068514 | 713303884 | 900231019 | 900231019 | 900231019 | 713303883 | 750190392 | 750190392 | 750190392 | 710474600 | 646121879 | 646121878 | 646121878 | 0 | 39715791 | 47835559 | 8119768 | 8119767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=4.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 233.3 | 1264861 | 295092071 | SEM-41: 36886509; SEM-42: 36886509; SEM-43: 36886509; SEM-44: 36886509; SEM-50: 36886509; SEM-51: 36886509; SEM-52: 36886509; SEM-53: 36886508 | 0 | 295092071 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 29.17 | 29.16 | 29.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 233.3 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=4.000 PSI PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 221.7 | 1238891 | 274662135 | SEM-41: 27466214; SEM-42: 27466214; SEM-43: 27466214; SEM-44: 27466214; SEM-45: 27466214; SEM-49: 27466213; SEM-50: 27466213; SEM-51: 27466213; SEM-52: 27466213; SEM-53: 27466213 | 0 | 274662135 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 221.7 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=4.000 PSI PARA PEDESTALES. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 12.7 | 1238891 | 15733916 | SEM-38: 3933479; SEM-39: 3933479; SEM-40: 3933479; SEM-41: 3933479 | 0 | 15733916 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 12.7 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CONCRETO DE 4,000 PSI PARA PLACA DE ENTREPISO, INCLUYE VIGAS Y VIGUETAS. NO INCLUYE EL REFUERZO. | M3 | 522.88 | 1230072 | 643180047 | SEM-46: 214393349; SEM-47: 214393349; SEM-48: 214393349 | 0 | 643180047 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.29 | 174.29 | 174.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 522.88 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.2.5 | ESCALERA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 22.9 | 1063725 | 24359303 | SEM-59: 8119768; SEM-60: 8119768; SEM-61: 8119767 | 0 | 24359303 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 7.63 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.9 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI PARA ESTRUCTURA | KG | 118791 | 6018 | 714884238 | SEM-37: 39715791; SEM-38: 39715791; SEM-39: 39715791; SEM-40: 39715791; SEM-41: 39715791; SEM-42: 39715791; SEM-43: 39715791; SEM-44: 39715791; SEM-45: 39715791; SEM-46: 39715791; SEM-47: 39715791; SEM-48: 39715791; SEM-49: 39715791; SEM-50: 39715791; SEM-51: 39715791; SEM-52: 39715791; SEM-58: 39715791; SEM-59: 39715791 | 0 | 714884238 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 6599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599.5 | 6599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118791 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 5.556% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
2.2.7 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL. INCLUYE PLATINAS, PERNOS, CONEXIONES, TENSORES, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA INTUMISCENTE GRADO A.S.T.M. A572 Y ASTM 500 GRADO C SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES | KG | 302314.6 | 25647 | 7753462546 | SEM-45: 646121879; SEM-46: 646121879; SEM-47: 646121879; SEM-48: 646121879; SEM-49: 646121879; SEM-50: 646121879; SEM-51: 646121879; SEM-52: 646121879; SEM-53: 646121879; SEM-54: 646121879; SEM-55: 646121878; SEM-56: 646121878 | 0 | 7753462546 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25192.89 | 25192.89 | 25192.89 | 25192.89 | 25192.88 | 25192.88 | 25192.88 | 25192.88 | 25192.88 | 25192.88 | 25192.88 | 25192.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5.8208e-11 | 302314.6 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
2.3 | TANQUE |  |  |  | 298432505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19791196 | 19791196 | 19791196 | 64712528 | 64712528 | 64712528 | 44921333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 161.4 | 1113292 | 179685329 | SEM-49: 44921332; SEM-50: 44921332; SEM-51: 44921332; SEM-52: 44921333 | 0 | 179685329 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161.4 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI PARA TANQUE | KG | 19732 | 6018 | 118747176 | SEM-46: 19791196; SEM-47: 19791196; SEM-48: 19791196; SEM-49: 19791196; SEM-50: 19791196; SEM-51: 19791196 | 0 | 118747176 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288.67 | 3288.67 | 3288.67 | 3288.67 | 3288.66 | 3288.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19732 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
2.4 | PUENTE |  |  |  | 86242956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593798 | 2593798 | 8764992 | 10214772 | 10214772 | 7345510 | 11425411 | 8123481 | 8123481 | 9300768 | 3771087 | 3771086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | CONCRETO CICLÓPEO 60%CONCRETO + 40% PIEDRA EN CONCRETO DE F’C=3000 PSI=21MPA; (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN, FORMALETAS, ACARREO Y VACIADO). | M3 | 31.2 | 593384 | 18513581 | SEM-1: 0; SEM-49: 6171194; SEM-50: 6171194; SEM-51: 6171193 | 0 | 18513581 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 31.2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI PARA ZAPATAS NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FORMALETA | M3 | 4.16 | 1045515 | 4349342 | SEM-1: 0; SEM-50: 1449780; SEM-51: 1449781; SEM-52: 1449781 | 0 | 4349342 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.16 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FORMALETA | M3 | 5.34 | 1236678 | 6603861 | SEM-1: 0; SEM-52: 3301931; SEM-53: 3301930 | 0 | 6603861 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.34 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA AÉREA EN 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FORMALETA | M3 | 11.03 | 1127110 | 12432023 | SEM-1: 0; SEM-53: 3108006; SEM-54: 3108006; SEM-55: 3108006; SEM-56: 3108005 | 0 | 12432023 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.03 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
2.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN CONCRETO DE 4000 PSI CON LÁMINA AUTOSOPORTANTE TIPO STEELDECK NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FORMALETA | M3 | 6.56 | 1476632 | 9686706 | SEM-1: 0; SEM-53: 2421677; SEM-54: 2421677; SEM-55: 2421676; SEM-56: 2421676 | 0 | 9686706 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.56 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI | KG | 3879.06 | 6018 | 23344183 | SEM-1: 0; SEM-47: 2593798; SEM-48: 2593798; SEM-49: 2593798; SEM-50: 2593798; SEM-51: 2593798; SEM-52: 2593798; SEM-53: 2593798; SEM-54: 2593798; SEM-55: 2593799 | 0 | 23344183 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.01 | 431.01 | 431.01 | 431 | 431 | 431 | 431.01 | 431.01 | 431.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 3879.06 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.4.7 | BARANDA ESCALERA ACERO GALVANIZADO SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. | ML | 35 | 323236 | 11313260 | SEM-1: 0; SEM-56: 3771087; SEM-57: 3771087; SEM-58: 3771086 | 0 | 11313260 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 11.67 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.5 | CUARTO DE BASURA |  |  |  | 36092558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817588 | 1816565 | 1816564 | 1404447 | 1736766 | 22421613 | 2388799 | 3690216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 1.1 | 1067016 | 1173718 | SEM-1: 0; SEM-52: 586859; SEM-53: 586859 | 0 | 1173718 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 1.2 | 1045515 | 1254618 | SEM-1: 0; SEM-50: 627309; SEM-51: 627309 | 0 | 1254618 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 20.91 | 1033191 | 21604024 | SEM-1: 0; SEM-54: 21604024 | 0 | 21604024 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.91 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=4.000 PSI PARA PEDESTALES. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 0.6 | 1238891 | 743335 | SEM-1: 0; SEM-50: 371668; SEM-51: 371667 | 0 | 743335 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=4.000 PSI PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 1 | 1238891 | 1238891 | SEM-1: 0; SEM-55: 1238891 | 0 | 1238891 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CONCRETO DE 4,000 PSI PARA PLACA DE ENTREPISO, INCLUYE VIGAS Y VIGUETAS. NO INCLUYE EL REFUERZO. | M3 | 3 | 1230072 | 3690216 | SEM-1: 0; SEM-56: 3690216 | 0 | 3690216 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI PARA ESTRUCTURA | KG | 951 | 6018 | 5723118 | SEM-1: 0; SEM-49: 817588; SEM-50: 817588; SEM-51: 817588; SEM-52: 817588; SEM-53: 817588; SEM-54: 817589; SEM-55: 817589 | 0 | 5723118 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.85 | 135.85 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 951 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR | KG | 73.19 | 9081 | 664638 | SEM-1: 0; SEM-53: 332319; SEM-55: 332319 | 0 | 664638 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.59 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73.19 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
3 | MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES
3.1 | DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA (ARCILLA O CONCRETO) |  |  |  | 765148568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19658489 | 90534176 | 90534176 | 90534176 | 90534176 | 90534177 | 97606399 | 97606399 | 97606400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 12X20X40 | M2 | 4242 | 100841 | 427767522 | SEM-1: 0; SEM-50: 53470940; SEM-51: 53470940; SEM-52: 53470940; SEM-53: 53470940; SEM-54: 53470940; SEM-55: 53470940; SEM-56: 53470941; SEM-57: 53470941 | 0 | 427767522 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 530.25 | 530.25 | 530.25 | 530.25 | 530.25 | 530.25 | 530.25 | 530.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4242 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
3.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 19X19X39 | M2 | 1271.16 | 139185 | 176926405 | SEM-1: 0; SEM-49: 19658489; SEM-50: 19658489; SEM-51: 19658489; SEM-52: 19658489; SEM-53: 19658489; SEM-54: 19658490; SEM-55: 19658490; SEM-56: 19658490; SEM-57: 19658490 | 0 | 176926405 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1271.16 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
3.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE NO. 5 | M2 | 1931 | 69779 | 134743249 | SEM-1: 0; SEM-50: 16842906; SEM-51: 16842906; SEM-52: 16842906; SEM-53: 16842906; SEM-54: 16842906; SEM-55: 16842906; SEM-56: 16842906; SEM-57: 16842907 | 0 | 134743249 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 241.37 | 241.37 | 241.37 | 241.37 | 241.38 | 241.38 | 241.38 | 241.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 1931 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
3.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE EN BLOQUE BLOQUE DE CONCRETO 19X19X39 | M2 | 75 | 264138 | 19810350 | SEM-1: 0; SEM-55: 6603450; SEM-56: 6603450; SEM-57: 6603450 | 0 | 19810350 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
3.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GROUTING PARA DOVELAS | M3 | 2.24 | 2006574 | 4494726 | SEM-1: 0; SEM-50: 561841; SEM-51: 561841; SEM-52: 561841; SEM-53: 561841; SEM-54: 561841; SEM-55: 561841; SEM-56: 561840; SEM-57: 561840 | 0 | 4494726 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.24 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
3.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA RELLENO DE CELDAS DE MUROS | M3 | 5.12 | 274671 | 1406316 | SEM-1: 0; SEM-55: 468772; SEM-56: 468772; SEM-57: 468772 | 0 | 1406316 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
3.2 | DIVISIONES EN PANELERÍA LIGERA |  |  |  | 75138447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12523074 | 12523074 | 12523074 | 12523074 | 12523076 | 12523075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | MURO EN SISTEMA SECO STC42 - DOS CARAS SECAS | M2 | 247 | 88418 | 21839246 | SEM-1: 0; SEM-56: 3639874; SEM-57: 3639874; SEM-58: 3639874; SEM-59: 3639874; SEM-60: 3639875; SEM-61: 3639875 | 0 | 21839246 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.16 | 41.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
3.2.2 | MURO EN SISTEMA SECO STC42 - CARA HÚMEDA | M2 | 107 | 118819 | 12713633 | SEM-1: 0; SEM-56: 2118939; SEM-57: 2118939; SEM-58: 2118939; SEM-59: 2118939; SEM-60: 2118939; SEM-61: 2118938 | 0 | 12713633 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.84 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
3.2.3 | MURO EN SISTEMA SECO AUTOPORTANTE - UNA CARA SECA | M2 | 124 | 101252 | 12555248 | SEM-1: 0; SEM-56: 2092541; SEM-57: 2092541; SEM-58: 2092541; SEM-59: 2092541; SEM-60: 2092542; SEM-61: 2092542 | 0 | 12555248 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.66 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
3.2.4 | MURO EN SISTEMA SECO RF120 - DOS PLACAS DE YESO RF 5/8" POR UNA CARA, Y LA OTRA CARA SE COMPONE DE UNA PLACA RF 5/8" COMO PLACA BASE OCULTA CON UNA PLACA AR 5/8" COMO PLACA BASE EXPUESTA POR CADA CARA | M2 | 80 | 350379 | 28030320 | SEM-1: 0; SEM-56: 4671720; SEM-57: 4671720; SEM-58: 4671720; SEM-59: 4671720; SEM-60: 4671720; SEM-61: 4671720 | 0 | 28030320 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.34 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
3.3 | OTRAS DIVISIONES |  |  |  | 548122294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68515287 | 68515287 | 68515287 | 68515287 | 68515287 | 68515286 | 68515286 | 68515287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | DIVISIÓN DE VIDRIO LAMINADO DE 6MM+CÁMARA DE AIRE DE 5MM+ VIDRIO MONOLÍTICO DE 5MM DE STC 50, INCLUYE HERRAJES, MARCOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUJECION | M2 | 155.52 | 1650332 | 256659633 | SEM-1: 0; SEM-68: 32082454; SEM-69: 32082454; SEM-70: 32082454; SEM-71: 32082454; SEM-72: 32082454; SEM-73: 32082454; SEM-74: 32082454; SEM-75: 32082455 | 0 | 256659633 | TRUE
[6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155.52 | TRUE
[6 empty] | 0% | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
3.3.2 | PARTICIÓN MOVIL ACÚSTICO ACABADO EN HPL GRIS OSCURO DE STC 55 SISTEMA DE DIVISIONES MODULARES MÓVILES | M2 | 200.8 | 1084200 | 217707360 | SEM-1: 0; SEM-68: 27213420; SEM-69: 27213420; SEM-70: 27213420; SEM-71: 27213420; SEM-72: 27213420; SEM-73: 27213420; SEM-74: 27213420; SEM-75: 27213420 | 0 | 217707360 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 200.8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
3.3.3 | DIVISIÓN ACÚSTICA DE VIDRIO LAMINADO DE 8+6MM STC 40 CON MARCO PERIMETRAL SIN MARCOS VERTICALES VISIBLES. | M2 | 54.06 | 1364323 | 73755301 | SEM-1: 0; SEM-68: 9219413; SEM-69: 9219413; SEM-70: 9219413; SEM-71: 9219413; SEM-72: 9219413; SEM-73: 9219412; SEM-74: 9219412; SEM-75: 9219412 | 0 | 73755301 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.75 | 6.75 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 54.06 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
4 | REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS
4.1 | ACOMETIDA AGUA POTABLE |  |  |  | 10343650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847417 | 1847417 | 1847417 | 1847417 | 1847416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2" | ML | 180.68 | 51124 | 9237084 | SEM-54: 1847417; SEM-55: 1847417; SEM-56: 1847417; SEM-57: 1847417; SEM-58: 1847416 | 0 | 9237084 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | 36.13 | 36.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.68 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR 2" | UN | 1 | 1106566 | 1106566 | SEM-63: 1106566 | 0 | 1106566 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.2 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE |  |  |  | 119711027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46404912 | 73306115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | EQUIPO DE BOMBA AGUA POTABLE DE 9 HP CONFORMADO POR TRES BOMBAS DE 3 HP, CABEZA DINAMICA TOTAL: 43M.C.A Y CAUDAL: 9.44 L/S | UN | 1 | 43234963 | 43234963 | SEM-1: 0; SEM-48: 43234963 | 0 | 43234963 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.2.2 | SUMINISTRO E ÍNSTALACIÓN EQUIPO DE REUSO DE AGUAS LLUVIA 2 HP, CABEZA DIANMICA: 57 M.C.A Y CAUDAL DE 0.85 L/S | UN | 1 | 14075981 | 14075981 | SEM-1: 0; SEM-49: 14075981 | 0 | 14075981 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.2.3 | SUMINISTRO E ÍNSTALACIÓN EQUIPO DE EYECTOR DE 3HP CABEZA DINAMICA: 6 M.C.A. Y CAUDAL: 16.47L/ | UN | 2 | 29615067 | 59230134 | SEM-1: 0; SEM-49: 59230134 | 0 | 59230134 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.2.4 | SUMINISTRO E ÍNSTALACIÓN ACCEOSORIOS, REGISTROS, NIPLES, VÁLVULAS | UN | 1 | 3169949 | 3169949 | SEM-1: 0; SEM-48: 3169949 | 0 | 3169949 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3 | RED DE SUMINISTRO |  |  |  | 110658687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255724 | 255724 | 876672 | 3380819 | 3406751 | 3406751 | 4724901 | 5299946 | 5654155 | 5676980 | 5676980 | 5676980 | 6501811 | 1776908 | 1754085 | 1179039 | 1179039 | 2961933 | 2961933 | 2961932 | 2961932 | 6114765 | 4575843 | 4575843 | 4575842 | 4575843 | 4427387 | 4427389 | 4427389 | 4427391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3" | ML | 89.97 | 102557 | 9227053 | SEM-44: 1318150; SEM-45: 1318150; SEM-46: 1318150; SEM-47: 1318150; SEM-48: 1318151; SEM-49: 1318151; SEM-50: 1318151 | 0 | 9227053 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.97 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP 2 1/2" | ML | 32.15 | 78846 | 2534899 | SEM-42: 281655; SEM-43: 281655; SEM-44: 281655; SEM-45: 281655; SEM-46: 281655; SEM-47: 281656; SEM-48: 281656; SEM-49: 281656; SEM-50: 281656 | 0 | 2534899 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.15 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2" | ML | 389.52 | 51124 | 19913820 | SEM-41: 1991382; SEM-42: 1991382; SEM-43: 1991382; SEM-44: 1991382; SEM-45: 1991382; SEM-46: 1991382; SEM-47: 1991382; SEM-48: 1991382; SEM-49: 1991382; SEM-50: 1991382 | 0 | 19913820 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.96 | 38.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 389.52 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
4.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1-1/2" | ML | 290.36 | 23524 | 6830429 | SEM-40: 620948; SEM-41: 620948; SEM-42: 620948; SEM-43: 620948; SEM-44: 620948; SEM-45: 620948; SEM-46: 620948; SEM-47: 620948; SEM-48: 620948; SEM-49: 620948; SEM-50: 620949 | 0 | 6830429 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 290.36 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP 1-1/4" | ML | 3.6 | 31698 | 114113 | SEM-47: 22823; SEM-48: 22822; SEM-49: 22822; SEM-50: 22823; SEM-51: 22823 | 0 | 114113 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 3.6 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1" | ML | 194.42 | 23662 | 4600366 | SEM-45: 575045; SEM-46: 575045; SEM-47: 575046; SEM-48: 575046; SEM-49: 575046; SEM-50: 575046; SEM-51: 575046; SEM-52: 575046 | 0 | 4600366 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.31 | 24.31 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.8422e-14 | 194.42 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4" | ML | 357.44 | 23076 | 8248285 | SEM-1: 0; SEM-50: 824829; SEM-51: 824829; SEM-52: 824829; SEM-53: 824829; SEM-54: 824829; SEM-55: 824828; SEM-56: 824828; SEM-57: 824828; SEM-58: 824828; SEM-59: 824828 | 0 | 8248285 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 357.44 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
4.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1/2" | ML | 240.69 | 20603 | 4958936 | SEM-1: 0; SEM-46: 354210; SEM-47: 354210; SEM-48: 354210; SEM-49: 354210; SEM-50: 354210; SEM-51: 354210; SEM-52: 354210; SEM-53: 354210; SEM-54: 354210; SEM-55: 354210; SEM-56: 354209; SEM-57: 354209; SEM-58: 354209; SEM-59: 354209 | 0 | 4958936 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240.69 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CPVC 1 1/2" | ML | 46.76 | 109659 | 5127655 | SEM-1: 0; SEM-41: 512766; SEM-42: 512766; SEM-43: 512766; SEM-44: 512766; SEM-45: 512766; SEM-46: 512765; SEM-47: 512765; SEM-48: 512765; SEM-49: 512765; SEM-50: 512765 | 0 | 5127655 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 46.76 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CPVC 3/4" | ML | 35.11 | 29134 | 1022895 | SEM-1: 0; SEM-38: 255724; SEM-39: 255724; SEM-40: 255724; SEM-41: 255723 | 0 | 1022895 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.11 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CPVC 1/2" | ML | 3.7 | 21745 | 80457 | SEM-1: 0; SEM-55: 16091; SEM-56: 16091; SEM-57: 16091; SEM-58: 16092; SEM-59: 16092 | 0 | 80457 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AF DE 1-1/2" | UN | 120 | 150395 | 18047400 | SEM-1: 0; SEM-59: 2005267; SEM-60: 2005267; SEM-61: 2005267; SEM-62: 2005267; SEM-63: 2005267; SEM-64: 2005266; SEM-65: 2005266; SEM-66: 2005266; SEM-67: 2005267 | 0 | 18047400 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 120 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AF 3/4" | UN | 153 | 86480 | 13231440 | SEM-1: 0; SEM-55: 1017803; SEM-56: 1017803; SEM-57: 1017803; SEM-58: 1017803; SEM-59: 1017803; SEM-60: 1017803; SEM-61: 1017803; SEM-62: 1017803; SEM-63: 1017803; SEM-64: 1017803; SEM-65: 1017803; SEM-66: 1017803; SEM-67: 1017804 | 0 | 13231440 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.76 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AF 1/2" | UN | 54 | 82014 | 4428756 | SEM-1: 0; SEM-59: 492084; SEM-60: 492084; SEM-61: 492084; SEM-62: 492084; SEM-63: 492084; SEM-64: 492084; SEM-65: 492084; SEM-66: 492084; SEM-67: 492084 | 0 | 4428756 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.3.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AC 1 1/2" | UN | 3 | 267881 | 803643 | SEM-1: 0; SEM-55: 160729; SEM-56: 160729; SEM-57: 160729; SEM-58: 160728; SEM-59: 160728 | 0 | 803643 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AC 3/4" | UN | 3 | 92996 | 278988 | SEM-1: 0; SEM-55: 55798; SEM-56: 55798; SEM-57: 55798; SEM-58: 55797; SEM-59: 55797 | 0 | 278988 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 2 | UN | 12 | 119296 | 1431552 | SEM-1: 0; SEM-59: 159061; SEM-60: 159061; SEM-61: 159061; SEM-62: 159061; SEM-63: 159061; SEM-64: 159061; SEM-65: 159062; SEM-66: 159062; SEM-67: 159062 | 0 | 1431552 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 1-1/2 | UN | 12 | 288355 | 3460260 | SEM-1: 0; SEM-59: 384473; SEM-60: 384473; SEM-61: 384473; SEM-62: 384473; SEM-63: 384473; SEM-64: 384473; SEM-65: 384474; SEM-66: 384474; SEM-67: 384474 | 0 | 3460260 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 1 | UN | 2 | 45649 | 91298 | SEM-1: 0; SEM-55: 18260; SEM-56: 18259; SEM-57: 18259; SEM-58: 18260; SEM-59: 18260 | 0 | 91298 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 3/4 | UN | 10 | 54504 | 545040 | SEM-1: 0; SEM-55: 109008; SEM-56: 109008; SEM-57: 109008; SEM-58: 109008; SEM-59: 109008 | 0 | 545040 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 1/2 | UN | 38 | 87836 | 3337768 | SEM-1: 0; SEM-55: 256751; SEM-56: 256752; SEM-57: 256752; SEM-58: 256752; SEM-59: 256751; SEM-60: 256752; SEM-61: 256752; SEM-62: 256751; SEM-63: 256751; SEM-64: 256751; SEM-65: 256751; SEM-66: 256751; SEM-67: 256751 | 0 | 3337768 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO 20*20 | UN | 86 | 15536 | 1336096 | SEM-1: 0; SEM-55: 148455; SEM-56: 148456; SEM-57: 148455; SEM-58: 148455; SEM-59: 148455; SEM-60: 148455; SEM-61: 148455; SEM-62: 148455; SEM-63: 148455 | 0 | 1336096 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.55 | 9.56 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.3.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MAGUERA | UN | 14 | 71967 | 1007538 | SEM-1: 0; SEM-59: 111949; SEM-60: 111948; SEM-61: 111948; SEM-62: 111948; SEM-63: 111949; SEM-64: 111949; SEM-65: 111949; SEM-66: 111949; SEM-67: 111949 | 0 | 1007538 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 14 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.4 | RED SANITARIA Y REVENTILACIÓN |  |  |  | 84491234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204905 | 204905 | 204906 | 204906 | 204906 | 5693635 | 5693633 | 5693633 | 5693631 | 5970584 | 5829733 | 5829733 | 5829731 | 8740810 | 6776707 | 6776707 | 6776707 | 6776707 | 276951 | 276951 | 276951 | 276951 | 276951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 2" | ML | 298.79 | 37222 | 11121561 | SEM-1: 0; SEM-43: 855504; SEM-44: 855504; SEM-45: 855504; SEM-46: 855504; SEM-47: 855505; SEM-48: 855505; SEM-49: 855505; SEM-50: 855505; SEM-51: 855505; SEM-52: 855505; SEM-53: 855505; SEM-54: 855505; SEM-55: 855505 | 0 | 11121561 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.98 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 22.98 | 22.99 | 22.99 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 298.79 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 3" | ML | 87.82 | 52295 | 4592547 | SEM-1: 0; SEM-43: 353273; SEM-44: 353273; SEM-45: 353272; SEM-46: 353272; SEM-47: 353273; SEM-48: 353273; SEM-49: 353273; SEM-50: 353273; SEM-51: 353273; SEM-52: 353273; SEM-53: 353273; SEM-54: 353273; SEM-55: 353273 | 0 | 4592547 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.76 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 87.82 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 4" | ML | 221.92 | 71743 | 15921207 | SEM-1: 0; SEM-43: 1224709; SEM-44: 1224709; SEM-45: 1224709; SEM-46: 1224708; SEM-47: 1224708; SEM-48: 1224708; SEM-49: 1224708; SEM-50: 1224708; SEM-51: 1224708; SEM-52: 1224708; SEM-53: 1224708; SEM-54: 1224708; SEM-55: 1224708 | 0 | 15921207 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.08 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 221.92 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
4.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 6" | ML | 122.58 | 100781 | 12353735 | SEM-1: 0; SEM-43: 950288; SEM-44: 950288; SEM-45: 950288; SEM-46: 950288; SEM-47: 950287; SEM-48: 950287; SEM-49: 950287; SEM-50: 950287; SEM-51: 950287; SEM-52: 950287; SEM-53: 950287; SEM-54: 950287; SEM-55: 950287 | 0 | 12353735 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.42 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 122.58 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 47.62 | 81422 | 3877316 | SEM-1: 0; SEM-47: 276951; SEM-48: 276952; SEM-49: 276952; SEM-50: 276951; SEM-51: 276951; SEM-52: 276951; SEM-53: 276951; SEM-54: 276951; SEM-55: 276951; SEM-56: 276951; SEM-57: 276951; SEM-58: 276951; SEM-59: 276951; SEM-60: 276951 | 0 | 3877316 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.41 | 3.41 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 47.62 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC 2" | ML | 92.83 | 32132 | 2982814 | SEM-1: 0; SEM-43: 331424; SEM-44: 331423; SEM-45: 331423; SEM-46: 331424; SEM-47: 331424; SEM-48: 331424; SEM-49: 331424; SEM-50: 331424; SEM-51: 331424 | 0 | 2982814 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 92.83 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
4.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN .60X.60M INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | 8 | 461037 | 3688296 | SEM-1: 0; SEM-38: 204905; SEM-39: 204905; SEM-40: 204906; SEM-41: 204906; SEM-42: 204906; SEM-43: 204906; SEM-44: 204906; SEM-45: 204906; SEM-46: 204905; SEM-47: 204905; SEM-48: 204905; SEM-49: 204905; SEM-50: 204905; SEM-51: 204905; SEM-52: 204905; SEM-53: 204905; SEM-54: 204905; SEM-55: 204905 | 0 | 3688296 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN .70X.70M INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | 1 | 547899 | 547899 | SEM-1: 0; SEM-51: 109580; SEM-52: 109580; SEM-53: 109579; SEM-54: 109580; SEM-55: 109580 | 0 | 547899 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN DE INSPECCIÓN DE 2" | UN | 2 | 33320 | 66640 | SEM-1: 0; SEM-51: 13328; SEM-52: 13328; SEM-53: 13328; SEM-54: 13328; SEM-55: 13328 | 0 | 66640 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN DE INSPECCIÓN DE 3" | UN | 2 | 37182 | 74364 | SEM-1: 0; SEM-51: 14873; SEM-52: 14872; SEM-53: 14873; SEM-54: 14873; SEM-55: 14873 | 0 | 74364 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.4.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN DE INSPECCIÓN DE 4" | UN | 3 | 40692 | 122076 | SEM-1: 0; SEM-51: 24416; SEM-52: 24415; SEM-53: 24415; SEM-54: 24415; SEM-55: 24415 | 0 | 122076 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.4.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO Y ACCESORIOS DE 2" | UN | 62 | 80389 | 4984118 | SEM-1: 0; SEM-43: 553791; SEM-44: 553790; SEM-45: 553791; SEM-46: 553791; SEM-47: 553791; SEM-48: 553791; SEM-49: 553791; SEM-50: 553791; SEM-51: 553791 | 0 | 4984118 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.88 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
4.4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO Y ACCESORIOS DE 3" | UN | 47 | 86494 | 4065218 | SEM-1: 0; SEM-43: 451691; SEM-44: 451691; SEM-45: 451691; SEM-46: 451690; SEM-47: 451691; SEM-48: 451691; SEM-49: 451691; SEM-50: 451691; SEM-51: 451691 | 0 | 4065218 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 5.22 | 5.23 | 5.23 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 47 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.4.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO Y ACCESORIOS DE 4" | UN | 59 | 95674 | 5644766 | SEM-1: 0; SEM-43: 627196; SEM-44: 627196; SEM-45: 627196; SEM-46: 627196; SEM-47: 627196; SEM-48: 627197; SEM-49: 627197; SEM-50: 627196; SEM-51: 627196 | 0 | 5644766 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.55 | 6.56 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 59 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.4.15 | POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 2.0 < H < 2.5 M | UN | 1 | 704265 | 704265 | SEM-1: 0; SEM-43: 140853; SEM-44: 140853; SEM-45: 140853; SEM-46: 140853; SEM-47: 140853 | 0 | 704265 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.4.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO (EYECTOR) 2 HP CABEZA DINAMICA 6 M.C.A Y CAUDAL 8.06 L/S | UN | 1 | 13744412 | 13744412 | SEM-1: 0; SEM-51: 2748882; SEM-52: 2748883; SEM-53: 2748883; SEM-54: 2748882; SEM-55: 2748882 | 0 | 13744412 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5 | RED AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 623581106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375692 | 375692 | 752566 | 752566 | 6615143 | 6615143 | 6615142 | 8011094 | 8011094 | 8011094 | 8011092 | 8011092 | 10619277 | 10619279 | 10619278 | 10619277 | 10619279 | 8867857 | 8221159 | 8221160 | 7676304 | 641053 | 207707 | 207707 | 207708 | 93277641 | 93277640 | 93277640 | 93277640 | 93427774 | 1884579 | 1884579 | 1884579 | 1884579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PERFORADA 4" | ML | 353 | 43239 | 15263367 | SEM-35: 897845; SEM-36: 897845; SEM-37: 897845; SEM-38: 897845; SEM-39: 897845; SEM-40: 897845; SEM-41: 897845; SEM-42: 897845; SEM-43: 897845; SEM-44: 897845; SEM-45: 897845; SEM-46: 897845; SEM-47: 897845; SEM-48: 897845; SEM-49: 897845; SEM-50: 897846; SEM-51: 897846 | 0 | 15263367 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.77 | 20.77 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 353 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 95.8 | 81422 | 7800228 | SEM-35: 433346; SEM-36: 433346; SEM-37: 433346; SEM-38: 433346; SEM-39: 433346; SEM-40: 433346; SEM-41: 433346; SEM-42: 433346; SEM-43: 433346; SEM-44: 433346; SEM-45: 433346; SEM-46: 433346; SEM-47: 433346; SEM-48: 433346; SEM-49: 433346; SEM-50: 433346; SEM-51: 433346; SEM-52: 433346 | 0 | 7800228 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2633e-14 | 95.8 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | ML | 121.3 | 111675 | 13546178 | SEM-33: 752566; SEM-34: 752566; SEM-35: 752566; SEM-36: 752566; SEM-37: 752566; SEM-38: 752566; SEM-39: 752566; SEM-40: 752566; SEM-41: 752565; SEM-42: 752565; SEM-43: 752565; SEM-44: 752565; SEM-45: 752565; SEM-46: 752565; SEM-47: 752565; SEM-48: 752565; SEM-49: 752565; SEM-50: 752565 | 0 | 13546178 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.73 | 6.73 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 121.3 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12" | ML | 70.81 | 155218 | 10990987 | SEM-35: 845461; SEM-36: 845461; SEM-37: 845461; SEM-38: 845461; SEM-39: 845461; SEM-40: 845461; SEM-41: 845461; SEM-42: 845460; SEM-43: 845460; SEM-44: 845460; SEM-45: 845460; SEM-46: 845460; SEM-47: 845460 | 0 | 10990987 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70.81 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14" | ML | 21.92 | 222878 | 4885486 | SEM-35: 375807; SEM-36: 375807; SEM-37: 375807; SEM-38: 375807; SEM-39: 375807; SEM-40: 375807; SEM-41: 375807; SEM-42: 375807; SEM-43: 375806; SEM-44: 375806; SEM-45: 375806; SEM-46: 375806; SEM-47: 375806 | 0 | 4885486 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.92 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
4.5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16" | ML | 47.04 | 271241 | 12759177 | SEM-38: 911370; SEM-39: 911370; SEM-40: 911370; SEM-41: 911370; SEM-42: 911370; SEM-43: 911370; SEM-44: 911370; SEM-45: 911370; SEM-46: 911370; SEM-47: 911370; SEM-48: 911369; SEM-49: 911369; SEM-50: 911369; SEM-51: 911370 | 0 | 12759177 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.04 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 20" | ML | 101.46 | 446266 | 45278148 | SEM-35: 2663420; SEM-36: 2663420; SEM-37: 2663420; SEM-38: 2663420; SEM-39: 2663420; SEM-40: 2663420; SEM-41: 2663420; SEM-42: 2663420; SEM-43: 2663420; SEM-44: 2663421; SEM-45: 2663421; SEM-46: 2663421; SEM-47: 2663421; SEM-48: 2663421; SEM-49: 2663421; SEM-50: 2663421; SEM-51: 2663421 | 0 | 45278148 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 101.46 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
4.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA SIFONICO PRIMARIO | UN | 2 | 148878765 | 297757530 | SEM-56: 59551506; SEM-57: 59551506; SEM-58: 59551506; SEM-59: 59551506; SEM-60: 59551506 | 0 | 297757530 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA SIFONICO SECUNDARIO | UN | 2 | 79979222 | 159958444 | SEM-56: 31991689; SEM-57: 31991688; SEM-58: 31991689; SEM-59: 31991689; SEM-60: 31991689 | 0 | 159958444 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL MEDIA CAÑA 6" | ML | 274.78 | 50006 | 13740649 | SEM-56: 1526739; SEM-57: 1526739; SEM-58: 1526738; SEM-59: 1526738; SEM-60: 1526739; SEM-61: 1526739; SEM-62: 1526739; SEM-63: 1526739; SEM-64: 1526739 | 0 | 13740649 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 30.54 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 274.78 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.11 | CONSTRUCCIÓN CAJA JUNTA PERDIDA 1.00 * 1.00 M | UN | 1 | 750660 | 750660 | SEM-60: 150132; SEM-61: 150132; SEM-62: 150132; SEM-63: 150132; SEM-64: 150132 | 0 | 750660 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.12 | CONSTRUCCIÓN SUMIDERO | UN | 11 | 264355 | 2907905 | SEM-51: 207708; SEM-52: 207707; SEM-53: 207707; SEM-54: 207707; SEM-55: 207708; SEM-56: 207707; SEM-57: 207707; SEM-58: 207707; SEM-59: 207707; SEM-60: 207708; SEM-61: 207708; SEM-62: 207708; SEM-63: 207708; SEM-64: 207708 | 0 | 2907905 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
4.5.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN .60X.60M INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | 12 | 461037 | 5532444 | SEM-35: 395175; SEM-36: 395175; SEM-37: 395174; SEM-38: 395175; SEM-39: 395175; SEM-40: 395175; SEM-41: 395174; SEM-42: 395175; SEM-43: 395174; SEM-44: 395174; SEM-45: 395174; SEM-46: 395174; SEM-47: 395175; SEM-48: 395175 | 0 | 5532444 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 12 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN .80X.80M INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | 2 | 623295 | 1246590 | SEM-43: 249318; SEM-44: 249318; SEM-45: 249318; SEM-46: 249318; SEM-47: 249318 | 0 | 1246590 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.15 | POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 2.0 < H < 2.5 M | UN | 5 | 704265 | 3521325 | SEM-35: 251523; SEM-36: 251523; SEM-37: 251523; SEM-38: 251523; SEM-39: 251523; SEM-40: 251523; SEM-41: 251523; SEM-42: 251523; SEM-43: 251523; SEM-44: 251524; SEM-45: 251524; SEM-46: 251524; SEM-47: 251523; SEM-48: 251523 | 0 | 3521325 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.16 | POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.5 < H < 2.0 M | UN | 2 | 702089 | 1404178 | SEM-43: 280836; SEM-44: 280836; SEM-45: 280835; SEM-46: 280835; SEM-47: 280836 | 0 | 1404178 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.17 | FILTRO FRANCES INCLUYE Y RELLENO CON GRAVA | UN | 353 | 52981 | 18702293 | SEM-43: 2078033; SEM-44: 2078033; SEM-45: 2078033; SEM-46: 2078032; SEM-47: 2078033; SEM-48: 2078032; SEM-49: 2078032; SEM-50: 2078032; SEM-51: 2078033 | 0 | 18702293 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.23 | 39.23 | 39.22 | 39.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 353 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.18 | PUNTO DE DESAGÜE CONDESADO PVCP 3/4" | UN | 32 | 47639 | 1524448 | SEM-38: 108889; SEM-39: 108889; SEM-40: 108889; SEM-41: 108889; SEM-42: 108889; SEM-43: 108889; SEM-44: 108889; SEM-45: 108889; SEM-46: 108889; SEM-47: 108889; SEM-48: 108889; SEM-49: 108890; SEM-50: 108890; SEM-51: 108889 | 0 | 1524448 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.5.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 3/4" RDE 11 | ML | 266.72 | 22537 | 6011069 | SEM-31: 375692; SEM-32: 375692; SEM-38: 375692; SEM-39: 375692; SEM-40: 375692; SEM-41: 375692; SEM-42: 375692; SEM-43: 375692; SEM-44: 375692; SEM-45: 375692; SEM-46: 375692; SEM-47: 375692; SEM-48: 375692; SEM-49: 375691; SEM-50: 375691; SEM-51: 375691 | 0 | 6011069 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.68 | 16.67 | 16.67 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 266.72 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 4.441e-14% | 100% | TRUE
4.6 | RED DE GAS |  |  |  | 15021230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242801 | 1242801 | 1432500 | 1492488 | 2250316 | 817814 | 817814 | 817814 | 817814 | 817814 | 817814 | 817813 | 817813 | 817814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR ASOCIADO 3/4" | UN | 18 | 320226 | 5764068 | SEM-51: 576407; SEM-52: 576407; SEM-53: 576407; SEM-54: 576407; SEM-55: 576407; SEM-56: 576407; SEM-57: 576407; SEM-58: 576406; SEM-59: 576406; SEM-60: 576407 | 0 | 5764068 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 18 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
4.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 1" | ML | 43.34 | 13131 | 569098 | SEM-49: 189699; SEM-50: 189699; SEM-51: 189700 | 0 | 569098 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 14.45 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 43.34 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA HG 3/4" | ML | 146.97 | 34097 | 5011236 | SEM-47: 1002247; SEM-48: 1002247; SEM-49: 1002247; SEM-50: 1002247; SEM-51: 1002248 | 0 | 5011236 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.39 | 29.4 | 29.39 | 29.39 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146.97 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA HG 1" | ML | 26.47 | 45439 | 1202770 | SEM-47: 240554; SEM-48: 240554; SEM-49: 240554; SEM-50: 240554; SEM-51: 240554 | 0 | 1202770 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 26.47 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.6.5 | PUNTO DE SALIDA DE GAS 3/4" | UN | 18 | 89461 | 1610298 | SEM-51: 161030; SEM-52: 161029; SEM-53: 161029; SEM-54: 161030; SEM-55: 161030; SEM-56: 161030; SEM-57: 161030; SEM-58: 161030; SEM-59: 161030; SEM-60: 161030 | 0 | 1610298 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 18 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
4.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN POLIETLENO A HG 1" | UN | 2 | 29994 | 59988 | SEM-50: 59988 | 0 | 59988 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
4.6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CORTE GAS 3/4" | UN | 18 | 44654 | 803772 | SEM-51: 80377; SEM-52: 80378; SEM-53: 80378; SEM-54: 80377; SEM-55: 80377; SEM-56: 80377; SEM-57: 80377; SEM-58: 80377; SEM-59: 80377; SEM-60: 80377 | 0 | 803772 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 18 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
5 | RED DE CONTRA INCENDIO
5.1 | CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO |  |  |  | 92860376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92860376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | EQUIPO DE BOMBEO RED CONTRA INCENDIOS DE 90 HP, CABEZA DINAMICA:112 M.C.A Y CAUDAL:32.92 L/S CON CABEZA DINAMICA 126.08 M.C.A Y CAUDAL:0.33L/S. INCLUYE BOMBA JOCKEY DE 1 HP | UN | 1 | 88154765 | 88154765 | SEM-1: 0; SEM-45: 88154765 | 0 | 88154765 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
5.1.2 | ACCEOSORIOS, REGISTROS, NIPLES, VÁLVULAS | UN | 1 | 4705611 | 4705611 | SEM-1: 0; SEM-45: 4705611 | 0 | 4705611 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
5.2 | RED DE SUMINISTRO CONTRA INCENDIO |  |  |  | 531603694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180515 | 5180515 | 5180514 | 5180514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490499 | 6490501 | 6490500 | 6490500 | 10652683 | 10503117 | 10503117 | 10503118 | 10503118 | 36288235 | 36288234 | 36288232 | 36288232 | 38133707 | 27703723 | 27703724 | 27703722 | 27703724 | 27630590 | 27630590 | 27630590 | 27630590 | 27630590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETES TIPO III | UN | 14 | 1480147 | 20722058 | SEM-1: 0; SEM-41: 5180515; SEM-42: 5180515; SEM-43: 5180514; SEM-44: 5180514 | 0 | 20722058 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
5.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADORES DE 1/2" PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6 | UN | 714 | 44451 | 31738014 | SEM-1: 0; SEM-53: 3173801; SEM-54: 3173802; SEM-55: 3173802; SEM-56: 3173802; SEM-57: 3173802; SEM-58: 3173801; SEM-59: 3173801; SEM-60: 3173801; SEM-61: 3173801; SEM-62: 3173801 | 0 | 31738014 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 714 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
5.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADORES DE 1/2" MONT RESPUESTA RÁPIDA K=5,6 | UN | 119 | 44451 | 5289669 | SEM-1: 0; SEM-49: 377833; SEM-50: 377833; SEM-51: 377833; SEM-52: 377833; SEM-53: 377834; SEM-54: 377833; SEM-55: 377833; SEM-56: 377834; SEM-57: 377834; SEM-58: 377834; SEM-59: 377834; SEM-60: 377834; SEM-61: 377833; SEM-62: 377834 | 0 | 5289669 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
5.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SCH 40 DE 1/2" CON ACCESORIOS | ML | 24.33 | 30737 | 747831 | SEM-1: 0; SEM-49: 149566; SEM-50: 149567; SEM-51: 149566; SEM-52: 149566; SEM-53: 149566 | 0 | 747831 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 4.86 | 4.86 | 4.87 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 24.33 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
5.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SCH 40 DE 1" CON ACCESORIOS | ML | 1262.18 | 50252 | 63427069 | SEM-1: 0; SEM-49: 4530504; SEM-50: 4530505; SEM-51: 4530505; SEM-52: 4530505; SEM-53: 4530505; SEM-54: 4530505; SEM-55: 4530505; SEM-56: 4530505; SEM-57: 4530505; SEM-58: 4530505; SEM-59: 4530505; SEM-60: 4530505; SEM-61: 4530505; SEM-62: 4530505 | 0 | 63427069 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 90.16 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 90.16 | 90.16 | 90.16 | 90.16 | 90.16 | 90.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1262.18 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
5.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SCH 40 DE 1"1/4" CON ACCESORIOS | ML | 185.31 | 49390 | 9152461 | SEM-1: 0; SEM-53: 915246; SEM-54: 915246; SEM-55: 915246; SEM-56: 915246; SEM-57: 915246; SEM-58: 915246; SEM-59: 915247; SEM-60: 915246; SEM-61: 915246; SEM-62: 915246 | 0 | 9152461 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.54 | 18.53 | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185.31 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
5.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SCH 40 DE 1"1/2" CON ACCESORIOS | ML | 276.11 | 72639 | 20056354 | SEM-1: 0; SEM-49: 1432596; SEM-50: 1432596; SEM-51: 1432596; SEM-52: 1432596; SEM-53: 1432597; SEM-54: 1432597; SEM-55: 1432597; SEM-56: 1432597; SEM-57: 1432597; SEM-58: 1432597; SEM-59: 1432597; SEM-60: 1432597; SEM-61: 1432597; SEM-62: 1432597 | 0 | 20056354 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 276.11 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
5.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SCH 40 DE 2" CON ACCESORIOS | ML | 509.86 | 107420 | 54769161 | SEM-1: 0; SEM-58: 3912083; SEM-59: 3912083; SEM-60: 3912082; SEM-61: 3912083; SEM-62: 3912083; SEM-63: 3912083; SEM-64: 3912083; SEM-65: 3912083; SEM-66: 3912083; SEM-67: 3912083; SEM-68: 3912083; SEM-69: 3912083; SEM-70: 3912083; SEM-71: 3912083 | 0 | 54769161 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 36.41 | 36.41 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 509.86 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
5.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SCH 40 DE 2"1/2" CON ACCESORIOS | ML | 138.44 | 189811 | 26277435 | SEM-1: 0; SEM-58: 1876960; SEM-59: 1876959; SEM-60: 1876959; SEM-61: 1876959; SEM-62: 1876960; SEM-63: 1876959; SEM-64: 1876960; SEM-65: 1876959; SEM-66: 1876960; SEM-67: 1876960; SEM-68: 1876960; SEM-69: 1876960; SEM-70: 1876960; SEM-71: 1876960 | 0 | 26277435 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.88 | 9.88 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138.44 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
5.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SCH 40 DE 3" CON ACCESORIOS | ML | 219.96 | 231576 | 50937457 | SEM-1: 0; SEM-58: 3638390; SEM-59: 3638389; SEM-60: 3638389; SEM-61: 3638389; SEM-62: 3638390; SEM-63: 3638390; SEM-64: 3638390; SEM-65: 3638390; SEM-66: 3638390; SEM-67: 3638390; SEM-68: 3638390; SEM-69: 3638390; SEM-70: 3638390; SEM-71: 3638390 | 0 | 50937457 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.71 | 15.71 | 15.72 | 15.72 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 219.96 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
5.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SCH 40 DE 4" CON ACCESORIOS | ML | 438.86 | 287149 | 126018210 | SEM-1: 0; SEM-58: 9001301; SEM-59: 9001300; SEM-60: 9001300; SEM-61: 9001300; SEM-62: 9001301; SEM-63: 9001300; SEM-64: 9001301; SEM-65: 9001301; SEM-66: 9001301; SEM-67: 9001301; SEM-68: 9001301; SEM-69: 9001301; SEM-70: 9001301; SEM-71: 9001301 | 0 | 126018210 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 31.35 | 31.34 | 31.34 | 31.35 | 31.35 | 31.34 | 31.34 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 438.86 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
5.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SCH 40 DE 6" CON ACCESORIOS | ML | 249.52 | 412750 | 102989380 | SEM-1: 0; SEM-58: 7356384; SEM-59: 7356385; SEM-60: 7356385; SEM-61: 7356385; SEM-62: 7356384; SEM-63: 7356385; SEM-64: 7356384; SEM-65: 7356384; SEM-66: 7356384; SEM-67: 7356384; SEM-68: 7356384; SEM-69: 7356384; SEM-70: 7356384; SEM-71: 7356384 | 0 | 102989380 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.82 | 17.83 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 249.52 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
5.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2" | UN | 1 | 1023873 | 1023873 | SEM-1: 0; SEM-53: 73134; SEM-54: 73134; SEM-55: 73134; SEM-56: 73134; SEM-57: 73134; SEM-58: 73134; SEM-59: 73134; SEM-60: 73134; SEM-61: 73134; SEM-62: 73134; SEM-63: 73133; SEM-64: 73133; SEM-65: 73133; SEM-66: 73134 | 0 | 1023873 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL, Y DRENAJE 4" | UN | 6 | 1917025 | 11502150 | SEM-1: 0; SEM-62: 1150215; SEM-63: 1150215; SEM-64: 1150215; SEM-65: 1150215; SEM-66: 1150215; SEM-67: 1150215; SEM-68: 1150215; SEM-69: 1150215; SEM-70: 1150215; SEM-71: 1150215 | 0 | 11502150 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
5.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL, Y DRENAJE 3" | UN | 4 | 1738143 | 6952572 | SEM-1: 0; SEM-62: 695257; SEM-63: 695258; SEM-64: 695258; SEM-65: 695257; SEM-66: 695257; SEM-67: 695257; SEM-68: 695257; SEM-69: 695257; SEM-70: 695257; SEM-71: 695257 | 0 | 6952572 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6 | RED ELÉCTRICA
6.1 | TABLEROS |  |  |  | 348212871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30655608 | 30655605 | 30655606 | 30655606 | 30655607 | 43511420 | 13326172 | 13326172 | 13326170 | 25772437 | 21418119 | 21418117 | 21418115 | 21418117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD 440V-254V CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1600A, EN LAMINA COL ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, 1,8X1,2X0,9 M HXLXA, INCLUYE ANALIZADOR DE REDES, DE ACUERDO CON EL DIAGRAMA UNIFILARUN (1) BARRAJE TETRAPOLAR EN PLATINA DE COBRE ROJO ELECTROLÍTICO DE SECCIÓN EQUIVALENTE PARA 2200 AMPS., SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600 V. CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS, CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES ADECUADOS CABLES QUE SE DERIVEN SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR PARA LA RED NORMAL.TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 3X1600A 440V 17,7KAUN SISTEMA ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA DE TENSIÓN EN LA RED, PARA MÓDULO DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS CON PLC PROGRAMADO PARA DETECTAR SOBRETENSIÓN Y SUB-TENSIÓN EN LA RED COMERCIAL. CUATRO TEMPORIZADORES DE 0-300 SEG.PARA ENTRADA DE LA RED, ENTRADA DE LA PLANTA, ENFRIAMIENTO DE LA PLANTA Y TIEMPO MUERTO PARA TRANSFERENCIA A LA RED COMERCIAL.DISPLAY DIGITAL FRONTAL Y PULSADORES DE MEMBRANA PARA PROGRAMACIÓN. MONTAJE EN LA PUERTA PARA ACCESO FRONTAL.- DOS (2) LAMPARAS PILOTO, UNA (1) VERDE PARA SEÑALIZAR RED NORMAL Y UNA (1) ROJA PARA SEÑALIZAR EMERGENCIA. TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X60 A, 25KA - 440VTOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X500 A, 25KA- 440VTOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X40 A, 25KA- 440VTOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X40 A, 25KA- 440VTOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X40 A, 25KA- 440VTOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X350 A, 25KA- 440VTOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X1000 A, 25KA- 440VDPS- CAT I . DESCARGADOR DE SOBRE-TENSIONES EN CONFIGURACIÓN TRIPOLAR (3P) SISTEMA TN-S PARA MONTAJE EN RIEL DIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN DE NOMINAL 440V. TENSIÓN DE SERVICIO 440V. TENSIÓN RESIDUAL MÁXIMA <= 700 V CORRIENTE DE DESCARGA MÁXIMA ( 10/350) CAT I TODOS ESTOS ELEMENTOS ESTARÁN CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR. | UN | 1 | 34920194 | 34920194 | SEM-1: 0; SEM-47: 5820032; SEM-48: 5820033; SEM-49: 5820033; SEM-50: 5820032; SEM-51: 5820032; SEM-52: 5820032 | 0 | 34920194 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CENTROS DE DISTRIBUCION 1 CD1 CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 CON REFUERZOS ESTRUCTURALES AUTOSOPORTADO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA A LA PINTURA MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ROJO FUEGO. CLASE NEMA TIPO 2 (IEC IP11) A PRUEBA DE GOTEO.LA PUERTA DEL GABINETE DEBERÁ TENER MANIJA DE CERRADURA CON LEVAS DE TRES PUNTOS Y RODAMIENTOS PARA CIERRE HERMÉTICO.DIMENSIONES : ANCHO=1.00 M, ALTO=1,50 M, PROF.=0.40 MLA CELDA ESTARÁ PROVISTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :ANALIZADOR DE REDES - DOS (2) LAMPARAS PILOTO, UNA (1) VERDE PARA SEÑALIZAR RED NORMAL Y UNA (1) ROJA PARA SEÑALIZAR EMERGENCIA. 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X1000A 208V 25KA2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 208V 25KA3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X50A 208V 25KA1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X60A 208V 25KA1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X90A 208V 25KA1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X125A 208V 25KA2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X100A 208V 25KA1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X500A 208V 25KABARRA PARA LAS FASES BARRA PARA EL NEUTRO BARRA PARA TIERRA INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MARCO INDUSTRIAL DE CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO 25 KA 208 VOLTIOS.TODOS LOS COMPONENTES Y EL TABLERISTA FABRICANTE DEBEN TENER CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE. LOS EQUIPOS INTERNOS SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE.DPS- CAT II. DESCARGADOR DE SOBRE-TENSIONES EN CONFIGURACIÓN TRIPOLAR (3P) SISTEMA TN-S PARA MONTAJE EN RIEL DIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN DE NOMINAL 208-120V. TENSIÓN DE SERVICIO 208V. TENSIÓN RESIDUAL MÁXIMA <= 700 V CORRIENTE DE DESCARGA MÁXIMA (8/20) CAT II | UND | 1 | 29567116 | 29567116 | SEM-1: 0; SEM-47: 4927853; SEM-48: 4927852; SEM-49: 4927852; SEM-50: 4927853; SEM-51: 4927853; SEM-52: 4927853 | 0 | 29567116 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CENTROS DE DISTRIBUCION 2 - CD2 CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 CON REFUERZOS ESTRUCTURALES AUTOSOPORTADO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA A LA PINTURA MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ROJO FUEGO. CLASE NEMA TIPO 2 (IEC IP11) A PRUEBA DE GOTEO.LA PUERTA DEL GABINETE DEBERÁ TENER MANIJA DE CERRADURA CON LEVAS DE TRES PUNTOS Y RODAMIENTOS PARA CIERRE HERMÉTICO.DIMENSIONES : ANCHO=1.00 M, ALTO=1,80 M, PROF.=0.40 MLA CELDA ESTARÁ PROVISTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :ANALIZADOR DE REDES - DOS (2) LAMPARAS PILOTO, UNA (1) VERDE PARA SEÑALIZAR RED NORMAL Y UNA (1) ROJA PARA SEÑALIZAR EMERGENCIA. 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X400A 208V 15KA4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X50A 208V 15KA2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X60A 208V 15KA1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A 208V 15KA1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X125A 208V 15KABARRA PARA LAS FASES BARRA PARA EL NEUTRO BARRA PARA TIERRA INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MARCO INDUSTRIAL DE CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO 15 KA 208 VOLTIOS.DPS- CAT II. DESCARGADOR DE SOBRE-TENSIONES EN CONFIGURACIÓN TRIPOLAR (3P) SISTEMA TN-S PARA MONTAJE EN RIEL DIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN DE NOMINAL 208V. TENSIÓN DE SERVICIO 208-120V. TENSIÓN RESIDUAL MÁXIMA <= 700 V CORRIENTE DE DESCARGA MÁXIMA (8/20) CAT IITODOS LOS COMPONENTES Y EL TABLERISTA FABRICANTE DEBEN TENER CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE. LOS EQUIPOS INTERNOS SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE. | UND | 1 | 17357116 | 17357116 | SEM-1: 0; SEM-47: 2892853; SEM-48: 2892852; SEM-49: 2892852; SEM-50: 2892853; SEM-51: 2892853; SEM-52: 2892853 | 0 | 17357116 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA, BT-BT 440V A 208-120V- DYN5, UCC=6% DEVANADOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN COBRE DE CONDUCTIVIDAD 99% A 20°C, TIPO SECO ABIERTO, AISLAMIENTO CLASE H DEVANADOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN COBRE DE CONDUCTIVIDAD 99% A 20°C, NÚCLEO FABRICADO CON LÁMINAS DE ACERO AL SILICIO, GRANO ORIENTADO Y LAMINADO EN FRIO, LIBRE DE FATIGA POR ENVEJECIMIENTO, DE ALTA PERMEABILIDAD Y BAJAS PÉRDIDAS POR HISTÉRESIS, 60HZ, REGULACIÓN MÁXIMA DE 3.5%, FACTOR DE POTENCIA 0.9, SERVICIO CONTINUO, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, NIVELES DE AISLAMIENTO 1,1KV. LAS TERMINALES DEBEN SER APTAS PARA CONEXIÓN DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO. INCLUYE COFRE. | UND | 1 | 86074561 | 86074561 | SEM-1: 0; SEM-47: 14345760; SEM-48: 14345760; SEM-49: 14345761; SEM-50: 14345760; SEM-51: 14345760; SEM-52: 14345760 | 0 | 86074561 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION REGULADO TR1 208-120V, CON BY PASS MANUAL DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE BARRAJE TETRAPOLAR LA PUERTA DEL GABINETE DEBERÁ TENER MANIJA DE CERRADURA CON LEVAS DE TRES PUNTOS Y RODAMIENTOS PARA CIERRE HERMÉTICO.LA CELDA ESTARÁ PROVISTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :(3) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X90A 208V 15KA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A 208V 15KABARRA PARA LAS FASES BARRA PARA EL NEUTRO BARRA PARA TIERRA INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MARCO INDUSTRIAL DE CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO 15 KA 208 VOLTIOS.DPS- CAT II. DESCARGADOR DE SOBRE-TENSIONES EN CONFIGURACIÓN TRIPOLAR (3P) SISTEMA TN-S PARA MONTAJE EN RIEL DIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN DE NOMINAL 208V. TENSIÓN DE SERVICIO 208-120V. TENSIÓN RESIDUAL MÁXIMA <= 700 V CORRIENTE DE DESCARGA MÁXIMA (8/20) CAT IITODOS LOS COMPONENTES Y EL TABLERISTA FABRICANTE DEBEN TENER CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE. LOS EQUIPOS INTERNOS SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE. | UND | 1 | 13192515 | 13192515 | SEM-1: 0; SEM-47: 2198753; SEM-48: 2198752; SEM-49: 2198752; SEM-50: 2198752; SEM-51: 2198753; SEM-52: 2198753 | 0 | 13192515 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 30 CTS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 200A, 10KA, BARRAJES DE COBRE. INCLUYE: ACCESORIOS DE SOPORTE Y BARRAJE DE TIERRA AISLADO. | UND | 2 | 1503005 | 3006010 | SEM-1: 0; SEM-52: 601202; SEM-53: 601202; SEM-54: 601202; SEM-55: 601202; SEM-56: 601202 | 0 | 3006010 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 CTS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 200A, 10KA, BARRAJES DE COBRE. INCLUYE: ACCESORIOS DE SOPORTE Y BARRAJE DE TIERRA AISLADO. | UND | 2 | 1255676 | 2511352 | SEM-1: 0; SEM-52: 502270; SEM-53: 502271; SEM-54: 502271; SEM-55: 502270; SEM-56: 502270 | 0 | 2511352 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CTS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 200A, 10KA, BARRAJES DE COBRE. INCLUYE: ACCESORIOS DE SOPORTE Y BARRAJE DE TIERRA AISLADO. | UND | 3 | 1150454 | 3451362 | SEM-1: 0; SEM-52: 690272; SEM-53: 690273; SEM-54: 690273; SEM-55: 690272; SEM-56: 690272 | 0 | 3451362 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 42 CTS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 200A, 10KA, BARRAJES DE COBRE. INCLUYE: ACCESORIOS DE SOPORTE Y BARRAJE DE TIERRA AISLADO. | UND | 1 | 1555825 | 1555825 | SEM-1: 0; SEM-52: 311165; SEM-53: 311165; SEM-54: 311165; SEM-55: 311165; SEM-56: 311165 | 0 | 1555825 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CTS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 200A, 10KA, BARRAJES DE COBRE. INCLUYE: ACCESORIOS DE SOPORTE Y BARRAJE DE TIERRA AISLADO. | UND | 6 | 1431410 | 8588460 | SEM-1: 0; SEM-52: 1717692; SEM-53: 1717692; SEM-54: 1717692; SEM-55: 1717692; SEM-56: 1717692 | 0 | 8588460 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30A TIPO ENCHUFABLE 10KA | UND | 15 | 20454 | 306810 | SEM-1: 0; SEM-52: 61362; SEM-53: 61362; SEM-54: 61362; SEM-55: 61362; SEM-56: 61362 | 0 | 306810 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A TIPO ENCHUFABLE 10KA | UND | 260 | 15310 | 3980600 | SEM-1: 0; SEM-47: 398060; SEM-48: 398060; SEM-49: 398060; SEM-50: 398060; SEM-51: 398060; SEM-52: 398060; SEM-53: 398060; SEM-54: 398060; SEM-55: 398060; SEM-56: 398060 | 0 | 3980600 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A TIPO ENCHUFABLE 10KA | UND | 4 | 34484 | 137936 | SEM-1: 0; SEM-47: 13794; SEM-48: 13793; SEM-49: 13793; SEM-50: 13793; SEM-51: 13793; SEM-52: 13794; SEM-53: 13794; SEM-54: 13794; SEM-55: 13794; SEM-56: 13794 | 0 | 137936 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO3X30A TIPO ENCHUFABLE 10KA | UND | 5 | 54592 | 272960 | SEM-1: 0; SEM-47: 27296; SEM-48: 27296; SEM-49: 27296; SEM-50: 27296; SEM-51: 27296; SEM-52: 27296; SEM-53: 27296; SEM-54: 27296; SEM-55: 27296; SEM-56: 27296 | 0 | 272960 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO DE 4 CTS 100A, 10KA, BARRAJES DE COBRE. INCLUYE: ACCESORIOS DE SOPORTE Y BARRAJE DE TIERRA AISLADO. | UND | 2 | 156035 | 312070 | SEM-1: 0; SEM-47: 31207; SEM-48: 31207; SEM-49: 31207; SEM-50: 31207; SEM-51: 31207; SEM-52: 31207; SEM-53: 31207; SEM-54: 31207; SEM-55: 31207; SEM-56: 31207 | 0 | 312070 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TG1 / TG2 440V-254V EN LAMINA COL ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR EN PLATINA DE COBRE ROJO ELECTROLÍTICO DE SECCIÓN EQUIVALENTE PARA 2500 AMPS., SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600 V. CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS, CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES ADECUADOS CABLES QUE SE DERIVEN SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE DE 3X2000 A, 25KA - 440VTOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X80 A, 25KA- 440VTOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X1600 A, 25KA- 440VTOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X40 A, 25KA- 440VTODOS ESTOS ELEMENTOS ESTARÁN CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR.BARRAJES DE FASE NEUTRO Y TIERRA EN COBRE. | UND | 2 | 40373322 | 80746644 | SEM-1: 0; SEM-52: 8971849; SEM-53: 8971850; SEM-54: 8971850; SEM-55: 8971850; SEM-56: 8971849; SEM-57: 8971849; SEM-58: 8971849; SEM-59: 8971849; SEM-60: 8971849 | 0 | 80746644 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA BCI 440V CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA 160A, IM 1400A, EN LAMINA COL ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, 1,8X1,2X0,9 M HXLXA, INCLUYE ANALIZADOR DE REDES, DE ACUERDO CON EL DIAGRAMA UNIFILAR. TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA CERTIFICADA UL1008, DEBE SER COMBINACIÓN LISTADO CON EL CONTROLADOR DE LA BCI | UND | 1 | 27960951 | 27960951 | SEM-1: 0; SEM-56: 5592190; SEM-57: 5592191; SEM-58: 5592190; SEM-59: 5592190; SEM-60: 5592190 | 0 | 27960951 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CON TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA TG EMERG 440V CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA 75A, EN LAMINA COL ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ANALIZADOR DE REDES, DE ACUERDO CON EL DIAGRAMA UNIFILAR. TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA CERTIFICADA UL1008UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR EN PLATINA DE COBRE ROJO ELECTROLÍTICO DE SECCIÓN EQUIVALENTE PARA 100 AMPS., SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600 V. CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS, CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES ADECUADOS CABLES QUE SE DERIVEN SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR PARA LA RED NORMAL.TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL 3X70 A, 25KA - 440V(1) TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X60 A, 25KA- 440V(4) TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X40 A, 25KA- 440V(1) TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X30 A, 25KA- 440V | UND | 1 | 17172426 | 17172426 | SEM-1: 0; SEM-56: 3434485; SEM-57: 3434486; SEM-58: 3434485; SEM-59: 3434485; SEM-60: 3434485 | 0 | 17172426 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE EMERGENCIA 208V-TG EMERG 208-120V EN LAMINA COL ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR EN PLATINA DE COBRE ROJO ELECTROLÍTICO DE SECCIÓN EQUIVALENTE PARA 294 A., SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600 V. CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS, CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES ADECUADOS CABLES QUE SE DERIVEN SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR(2)TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE DE 3X30 A, 12KA -208VTRANSFORMADOR 4KVA 440/208-120V DYN5, TIPO SECO CLASE HTODOS ESTOS ELEMENTOS ESTARÁN CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR. | UND | 1 | 8479924 | 8479924 | SEM-1: 0; SEM-56: 1695985; SEM-57: 1695985; SEM-58: 1695985; SEM-59: 1695984; SEM-60: 1695985 | 0 | 8479924 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION REGULADO TR2 208-120V, CON BY PASS MANUAL DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE BARRAJE TETRAPOLAR LA PUERTA DEL GABINETE DEBERÁ TENER MANIJA DE CERRADURA CON LEVAS DE TRES PUNTOS Y RODAMIENTOS PARA CIERRE HERMÉTICO.LA CELDA ESTARÁ PROVISTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :(2) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X50A 208V 15KA( 2) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A 208V 15KA( 1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A 208V 15KABARRA PARA LAS FASES BARRA PARA EL NEUTRO BARRA PARA TIERRA INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MARCO INDUSTRIAL DE CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO 15 KA 208 VOLTIOS.DPS- CAT II. DESCARGADOR DE SOBRE-TENSIONES EN CONFIGURACIÓN TRIPOLAR (3P) SISTEMA TN-S PARA MONTAJE EN RIEL DIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN DE NOMINAL 208V. TENSIÓN DE SERVICIO 208-120V. TENSIÓN RESIDUAL MÁXIMA <= 700 V CORRIENTE DE DESCARGA MÁXIMA (8/20) CAT IITODOS LOS COMPONENTES Y EL TABLERISTA FABRICANTE DEBEN TENER CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE. LOS EQUIPOS INTERNOS SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE. | UND | 1 | 7258924 | 7258924 | SEM-1: 0; SEM-56: 1451785; SEM-57: 1451785; SEM-58: 1451785; SEM-59: 1451784; SEM-60: 1451785 | 0 | 7258924 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO PARA MEDIDORES INCLUYE DOS MEDIDORES TRIFASICOS 3/50A Y UNO MONOFASICO 50A | UND | 1 | 1359115 | 1359115 | SEM-1: 0; SEM-56: 271823; SEM-57: 271823; SEM-58: 271823; SEM-59: 271823; SEM-60: 271823 | 0 | 1359115 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.2 | CABLES |  |  |  | 829634678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13537127 | 13537124 | 13537124 | 13537127 | 59259623 | 59259613 | 59259618 | 59259622 | 59259622 | 59259619 | 59259620 | 59259623 | 59259620 | 59259620 | 45722494 | 45722494 | 45722494 | 45722494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES EN 3#1/0 CABLE XLPE AL DESDE BAJANTE EN MEDIA TENSION EN EL PUNTO MAS CERCANO AL EDIFICIO HASTA CELDA DE PROTECCION. (INCLUYE BORNA TERMINAL #1/0, JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR E INTERIOR) VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 510 | 286118 | 145920180 | SEM-1: 0; SEM-57: 10422870; SEM-58: 10422870; SEM-59: 10422870; SEM-60: 10422870; SEM-61: 10422870; SEM-62: 10422870; SEM-63: 10422870; SEM-64: 10422870; SEM-65: 10422870; SEM-66: 10422870; SEM-67: 10422870; SEM-68: 10422870; SEM-69: 10422870; SEM-70: 10422870 | 0 | 145920180 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.42 | 36.42 | 36.43 | 36.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 510 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TG1, TG2 3(3#500KCM+1#500KCM)+1#250T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 13 | 2697672 | 35069736 | SEM-1: 0; SEM-57: 2504981; SEM-58: 2504981; SEM-59: 2504982; SEM-60: 2504982; SEM-61: 2504981; SEM-62: 2504981; SEM-63: 2504981; SEM-64: 2504981; SEM-65: 2504981; SEM-66: 2504981; SEM-67: 2504981; SEM-68: 2504981; SEM-69: 2504981; SEM-70: 2504981 | 0 | 35069736 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 13 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TGD, 3(3#500KCM+1#500KCM)+1#250T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 13 | 2697672 | 35069736 | SEM-1: 0; SEM-57: 2504981; SEM-58: 2504981; SEM-59: 2504982; SEM-60: 2504982; SEM-61: 2504981; SEM-62: 2504981; SEM-63: 2504981; SEM-64: 2504981; SEM-65: 2504981; SEM-66: 2504981; SEM-67: 2504981; SEM-68: 2504981; SEM-69: 2504981; SEM-70: 2504981 | 0 | 35069736 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 13 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES BCI (3#1/0+6T) HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 169 | 241446 | 40804374 | SEM-1: 0; SEM-57: 2914598; SEM-58: 2914598; SEM-59: 2914599; SEM-60: 2914599; SEM-61: 2914598; SEM-62: 2914598; SEM-63: 2914598; SEM-64: 2914598; SEM-65: 2914598; SEM-66: 2914598; SEM-67: 2914598; SEM-68: 2914598; SEM-69: 2914598; SEM-70: 2914598 | 0 | 40804374 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 12.08 | 12.08 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 169 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES CD1 3(3#250+250)+1/0T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 3 | 351499 | 1054497 | SEM-1: 0; SEM-57: 75321; SEM-58: 75321; SEM-59: 75322; SEM-60: 75322; SEM-61: 75322; SEM-62: 75321; SEM-63: 75321; SEM-64: 75321; SEM-65: 75321; SEM-66: 75321; SEM-67: 75321; SEM-68: 75321; SEM-69: 75321; SEM-70: 75321 | 0 | 1054497 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -4.441e-14% | 100% | TRUE
6.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TI1 EN 3#4+1#4+1#10T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 8 | 120837 | 966696 | SEM-1: 0; SEM-57: 69050; SEM-58: 69050; SEM-59: 69050; SEM-60: 69050; SEM-61: 69050; SEM-62: 69049; SEM-63: 69049; SEM-64: 69049; SEM-65: 69049; SEM-66: 69050; SEM-67: 69050; SEM-68: 69050; SEM-69: 69050; SEM-70: 69050 | 0 | 966696 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TR1 EN 3#2+1#2+1#8T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 6 | 178031 | 1068186 | SEM-1: 0; SEM-57: 76299; SEM-58: 76299; SEM-59: 76299; SEM-60: 76299; SEM-61: 76299; SEM-62: 76299; SEM-63: 76299; SEM-64: 76299; SEM-65: 76299; SEM-66: 76299; SEM-67: 76299; SEM-68: 76299; SEM-69: 76299; SEM-70: 76299 | 0 | 1068186 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TN1A EN 3#2+1#2+1#8T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 6 | 178031 | 1068186 | SEM-1: 0; SEM-57: 76299; SEM-58: 76299; SEM-59: 76299; SEM-60: 76299; SEM-61: 76299; SEM-62: 76299; SEM-63: 76299; SEM-64: 76299; SEM-65: 76299; SEM-66: 76299; SEM-67: 76299; SEM-68: 76299; SEM-69: 76299; SEM-70: 76299 | 0 | 1068186 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TC EN 3#1/0+1#1/0+1#6T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 6 | 317468 | 1904808 | SEM-1: 0; SEM-57: 136058; SEM-58: 136057; SEM-59: 136057; SEM-60: 136057; SEM-61: 136058; SEM-62: 136057; SEM-63: 136058; SEM-64: 136058; SEM-65: 136058; SEM-66: 136058; SEM-67: 136058; SEM-68: 136058; SEM-69: 136058; SEM-70: 136058 | 0 | 1904808 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TB EN 2#4+1#10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 12 | 65245 | 782940 | SEM-1: 0; SEM-53: 55924; SEM-54: 55925; SEM-55: 55925; SEM-56: 55925; SEM-57: 55925; SEM-58: 55924; SEM-59: 55924; SEM-60: 55924; SEM-61: 55924; SEM-62: 55924; SEM-63: 55924; SEM-64: 55924; SEM-65: 55924; SEM-66: 55924 | 0 | 782940 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TN2 EN 3#4+4#10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 6 | 118114 | 708684 | SEM-1: 0; SEM-53: 50620; SEM-54: 50621; SEM-55: 50621; SEM-56: 50621; SEM-57: 50621; SEM-58: 50620; SEM-59: 50620; SEM-60: 50620; SEM-61: 50620; SEM-62: 50620; SEM-63: 50620; SEM-64: 50620; SEM-65: 50620; SEM-66: 50620 | 0 | 708684 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TCR EN 3#4+4#10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 6 | 118114 | 708684 | SEM-1: 0; SEM-53: 50620; SEM-54: 50621; SEM-55: 50621; SEM-56: 50621; SEM-57: 50621; SEM-58: 50620; SEM-59: 50620; SEM-60: 50620; SEM-61: 50620; SEM-62: 50620; SEM-63: 50620; SEM-64: 50620; SEM-65: 50620; SEM-66: 50620 | 0 | 708684 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO SUMINISTRO Y BOMBEO EN 3#4+10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 251 | 88176 | 22132176 | SEM-1: 0; SEM-53: 1580870; SEM-54: 1580869; SEM-55: 1580869; SEM-56: 1580869; SEM-57: 1580869; SEM-58: 1580870; SEM-59: 1580870; SEM-60: 1580870; SEM-61: 1580870; SEM-62: 1580870; SEM-63: 1580870; SEM-64: 1580870; SEM-65: 1580870; SEM-66: 1580870 | 0 | 22132176 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.92 | 17.92 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 251 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DESDE TGD HASTA TABLERO TE-AA-01 EN 3(3#500)+1#2/0T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 65 | 2083192 | 135407480 | SEM-1: 0; SEM-53: 9671963; SEM-54: 9671962; SEM-55: 9671962; SEM-56: 9671963; SEM-57: 9671963; SEM-58: 9671963; SEM-59: 9671963; SEM-60: 9671963; SEM-61: 9671963; SEM-62: 9671963; SEM-63: 9671963; SEM-64: 9671963; SEM-65: 9671963; SEM-66: 9671963 | 0 | 135407480 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.64 | 4.65 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DESDE TGD HASTA TABLERO TE-AA-02 EN 3#2+1#8T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 90 | 112485 | 10123650 | SEM-1: 0; SEM-53: 723118; SEM-54: 723117; SEM-55: 723117; SEM-56: 723118; SEM-57: 723118; SEM-58: 723118; SEM-59: 723118; SEM-60: 723118; SEM-61: 723118; SEM-62: 723118; SEM-63: 723118; SEM-64: 723118; SEM-65: 723118; SEM-66: 723118 | 0 | 10123650 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.42 | 6.42 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DESDE TGD HASTA TABLERO TE-AA-03 EN 3#2+1#8T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 110 | 112485 | 12373350 | SEM-1: 0; SEM-53: 883811; SEM-54: 883810; SEM-55: 883810; SEM-56: 883810; SEM-57: 883811; SEM-58: 883810; SEM-59: 883811; SEM-60: 883811; SEM-61: 883811; SEM-62: 883811; SEM-63: 883811; SEM-64: 883811; SEM-65: 883811; SEM-66: 883811 | 0 | 12373350 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 110 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DESDE TGD HASTA TABLERO TE-AA-04 EN 3#2+1#8T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 50 | 112747 | 5637350 | SEM-1: 0; SEM-53: 402668; SEM-54: 402667; SEM-55: 402667; SEM-56: 402668; SEM-57: 402668; SEM-58: 402668; SEM-59: 402668; SEM-60: 402668; SEM-61: 402668; SEM-62: 402668; SEM-63: 402668; SEM-64: 402668; SEM-65: 402668; SEM-66: 402668 | 0 | 5637350 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 50 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TR1A EN 3#2+1#2+1#8T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 3 | 155273 | 465819 | SEM-1: 0; SEM-53: 33273; SEM-54: 33272; SEM-55: 33272; SEM-56: 33272; SEM-57: 33273; SEM-58: 33273; SEM-59: 33273; SEM-60: 33273; SEM-61: 33273; SEM-62: 33273; SEM-63: 33273; SEM-64: 33273; SEM-65: 33273; SEM-66: 33273 | 0 | 465819 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TIC EN 3#2+1#2+1#8T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 8 | 147455 | 1179640 | SEM-1: 0; SEM-53: 84260; SEM-54: 84260; SEM-55: 84260; SEM-56: 84260; SEM-57: 84260; SEM-58: 84260; SEM-59: 84260; SEM-60: 84260; SEM-61: 84260; SEM-62: 84260; SEM-63: 84260; SEM-64: 84260; SEM-65: 84260; SEM-66: 84260 | 0 | 1179640 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.2.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO CD2 EN 3(3#500+1#500)+1#2T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 124 | 2662734 | 330179016 | SEM-1: 0; SEM-57: 23584215; SEM-58: 23584216; SEM-59: 23584216; SEM-60: 23584216; SEM-61: 23584215; SEM-62: 23584216; SEM-63: 23584216; SEM-64: 23584216; SEM-65: 23584215; SEM-66: 23584215; SEM-67: 23584215; SEM-68: 23584215; SEM-69: 23584215; SEM-70: 23584215 | 0 | 330179016 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 124 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.2.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TI2 EN 3#2/0+1#2/0+1#6T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 5 | 322587 | 1612935 | SEM-1: 0; SEM-57: 115210; SEM-58: 115209; SEM-59: 115209; SEM-60: 115209; SEM-61: 115210; SEM-62: 115209; SEM-63: 115209; SEM-64: 115210; SEM-65: 115210; SEM-66: 115210; SEM-67: 115210; SEM-68: 115210; SEM-69: 115210; SEM-70: 115210 | 0 | 1612935 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TN1B EN 3#1/0+1#1/0+1#6T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 6 | 317468 | 1904808 | SEM-1: 0; SEM-57: 136058; SEM-58: 136057; SEM-59: 136057; SEM-60: 136057; SEM-61: 136058; SEM-62: 136058; SEM-63: 136057; SEM-64: 136058; SEM-65: 136058; SEM-66: 136058; SEM-67: 136058; SEM-68: 136058; SEM-69: 136058; SEM-70: 136058 | 0 | 1904808 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.2.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO TR2 EN 3#6+1#6+1#10T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 16 | 76219 | 1219504 | SEM-1: 0; SEM-57: 87107; SEM-58: 87107; SEM-59: 87108; SEM-60: 87108; SEM-61: 87107; SEM-62: 87108; SEM-63: 87108; SEM-64: 87108; SEM-65: 87108; SEM-66: 87107; SEM-67: 87107; SEM-68: 87107; SEM-69: 87107; SEM-70: 87107 | 0 | 1219504 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 16 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO T CA EN 1#6+1#6+1#10T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 4 | 46993 | 187972 | SEM-1: 0; SEM-57: 13427; SEM-58: 13427; SEM-59: 13426; SEM-60: 13426; SEM-61: 13427; SEM-62: 13426; SEM-63: 13426; SEM-64: 13426; SEM-65: 13426; SEM-66: 13427; SEM-67: 13427; SEM-68: 13427; SEM-69: 13427; SEM-70: 13427 | 0 | 187972 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO DE CONEXIONES TC1 EN 3#6+1#6+1#10T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 8 | 78231 | 625848 | SEM-1: 0; SEM-57: 44703; SEM-58: 44704; SEM-59: 44704; SEM-60: 44704; SEM-61: 44703; SEM-62: 44704; SEM-63: 44704; SEM-64: 44704; SEM-65: 44703; SEM-66: 44703; SEM-67: 44703; SEM-68: 44703; SEM-69: 44703; SEM-70: 44703 | 0 | 625848 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO DE CONEXIONES TC2 EN 3#6+1#6+1#10T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 8 | 78231 | 625848 | SEM-1: 0; SEM-57: 44703; SEM-58: 44704; SEM-59: 44704; SEM-60: 44704; SEM-61: 44703; SEM-62: 44704; SEM-63: 44704; SEM-64: 44704; SEM-65: 44703; SEM-66: 44703; SEM-67: 44703; SEM-68: 44703; SEM-69: 44703; SEM-70: 44703 | 0 | 625848 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO DE CONEXIONES TC3 EN 3#6+1#6+1#10T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 25 | 75486 | 1887150 | SEM-1: 0; SEM-57: 134796; SEM-58: 134797; SEM-59: 134797; SEM-60: 134797; SEM-61: 134796; SEM-62: 134797; SEM-63: 134797; SEM-64: 134797; SEM-65: 134796; SEM-66: 134796; SEM-67: 134796; SEM-68: 134796; SEM-69: 134796; SEM-70: 134796 | 0 | 1887150 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 25 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO DE CONEXIONES TR2B EN 3#8+1#6+1#10T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 4 | 63378 | 253512 | SEM-1: 0; SEM-57: 18108; SEM-58: 18108; SEM-59: 18108; SEM-60: 18108; SEM-61: 18108; SEM-62: 18108; SEM-63: 18108; SEM-64: 18108; SEM-65: 18108; SEM-66: 18108; SEM-67: 18108; SEM-68: 18108; SEM-69: 18108; SEM-70: 18108 | 0 | 253512 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.2.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO DE CONEXIONES CCTV EN 3#8+1#8+1#10T. HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 4 | 59377 | 237508 | SEM-1: 0; SEM-57: 16965; SEM-58: 16964; SEM-59: 16964; SEM-60: 16965; SEM-61: 16965; SEM-62: 16965; SEM-63: 16965; SEM-64: 16965; SEM-65: 16965; SEM-66: 16965; SEM-67: 16965; SEM-68: 16965; SEM-69: 16965; SEM-70: 16965 | 0 | 237508 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.142% | 7.142% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.2.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO PANEL DE INCENDIO EN 3#4+1#4+1#10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 4 | 120978 | 483912 | SEM-1: 0; SEM-57: 34565; SEM-58: 34565; SEM-59: 34565; SEM-60: 34565; SEM-61: 34565; SEM-62: 34565; SEM-63: 34566; SEM-64: 34566; SEM-65: 34565; SEM-66: 34565; SEM-67: 34565; SEM-68: 34565; SEM-69: 34565; SEM-70: 34565 | 0 | 483912 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TABLERO SISTEMA DE INTRUSIÓN EN 3#4+1#4+1#10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 3 | 123791 | 371373 | SEM-1: 0; SEM-57: 26527; SEM-58: 26526; SEM-59: 26526; SEM-60: 26526; SEM-61: 26527; SEM-62: 26526; SEM-63: 26526; SEM-64: 26527; SEM-65: 26527; SEM-66: 26527; SEM-67: 26527; SEM-68: 26527; SEM-69: 26527; SEM-70: 26527 | 0 | 371373 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES T EMERGENCIA 208V EN 3#4 +#10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 12 | 90273 | 1083276 | SEM-1: 0; SEM-57: 77377; SEM-58: 77376; SEM-59: 77376; SEM-60: 77377; SEM-61: 77377; SEM-62: 77377; SEM-63: 77377; SEM-64: 77377; SEM-65: 77377; SEM-66: 77377; SEM-67: 77377; SEM-68: 77377; SEM-69: 77377; SEM-70: 77377 | 0 | 1083276 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES MONTACARGA EN 3# 2+#10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 4 | 134392 | 537568 | SEM-1: 0; SEM-57: 38398; SEM-58: 38397; SEM-59: 38397; SEM-60: 38397; SEM-61: 38398; SEM-62: 38397; SEM-63: 38398; SEM-64: 38398; SEM-65: 38398; SEM-66: 38398; SEM-67: 38398; SEM-68: 38398; SEM-69: 38398; SEM-70: 38398 | 0 | 537568 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.2.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES BOMBA JOCKEY EN 3# 4+#10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 127 | 88307 | 11214989 | SEM-1: 0; SEM-57: 801071; SEM-58: 801070; SEM-59: 801070; SEM-60: 801070; SEM-61: 801071; SEM-62: 801071; SEM-63: 801070; SEM-64: 801070; SEM-65: 801071; SEM-66: 801071; SEM-67: 801071; SEM-68: 801071; SEM-69: 801071; SEM-70: 801071 | 0 | 11214989 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.08 | 9.08 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 127 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES ASCENSOR 2 EN 3# 4+#10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 75 | 88438 | 6632850 | SEM-1: 0; SEM-57: 473775; SEM-58: 473775; SEM-59: 473775; SEM-60: 473775; SEM-61: 473775; SEM-62: 473775; SEM-63: 473775; SEM-64: 473775; SEM-65: 473775; SEM-66: 473775; SEM-67: 473775; SEM-68: 473775; SEM-69: 473775; SEM-70: 473775 | 0 | 6632850 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | 5.35 | 5.36 | 5.35 | 5.35 | 5.36 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.2.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES ASCENSOR 1 EN 3# 4+#10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 70 | 88478 | 6193460 | SEM-1: 0; SEM-57: 442390; SEM-58: 442390; SEM-59: 442390; SEM-60: 442390; SEM-61: 442390; SEM-62: 442390; SEM-63: 442390; SEM-64: 442390; SEM-65: 442390; SEM-66: 442390; SEM-67: 442390; SEM-68: 442390; SEM-69: 442390; SEM-70: 442390 | 0 | 6193460 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.2.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES T EMERGENCIA 440V EN 3#4 +#10T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 12 | 90273 | 1083276 | SEM-1: 0; SEM-57: 77377; SEM-58: 77376; SEM-59: 77376; SEM-60: 77377; SEM-61: 77377; SEM-62: 77377; SEM-63: 77377; SEM-64: 77377; SEM-65: 77377; SEM-66: 77377; SEM-67: 77377; SEM-68: 77377; SEM-69: 77377; SEM-70: 77377 | 0 | 1083276 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.2.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES BANCO DE CONDENSADORES 250KVAR EMERGENCIA 440V EN 3#350+350 +#2T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 4 | 815629 | 3262516 | SEM-1: 0; SEM-57: 233037; SEM-58: 233036; SEM-59: 233036; SEM-60: 233037; SEM-61: 233037; SEM-62: 233037; SEM-63: 233037; SEM-64: 233037; SEM-65: 233037; SEM-66: 233037; SEM-67: 233037; SEM-68: 233037; SEM-69: 233037; SEM-70: 233037 | 0 | 3262516 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.2.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES TRANSFORMADOR 300KVA EN 3#350+350 +#1/0T HFFR-LS CU. VER DIAGRAMA UNIFILAR. | ML | 9 | 843465 | 7591185 | SEM-1: 0; SEM-57: 542228; SEM-58: 542227; SEM-59: 542227; SEM-60: 542227; SEM-61: 542228; SEM-62: 542227; SEM-63: 542227; SEM-64: 542227; SEM-65: 542228; SEM-66: 542227; SEM-67: 542228; SEM-68: 542228; SEM-69: 542228; SEM-70: 542228 | 0 | 7591185 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.3 | CANALIZACIONES |  |  |  | 251137678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276978 | 3276978 | 3276978 | 3276977 | 3276977 | 19099741 | 19099737 | 19099736 | 19099737 | 19099741 | 15822761 | 15822760 | 15822761 | 15822764 | 15192610 | 15192610 | 15192610 | 15192611 | 15192611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERIA 4X4"PVC PARA MEDIA TENSIÓN, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL (1,2X1M) ANCHO X ALTO, Y RELLENOS. | ML | 420 | 208411 | 87532620 | SEM-1: 0; SEM-49: 6252330; SEM-50: 6252330; SEM-51: 6252330; SEM-52: 6252330; SEM-53: 6252330; SEM-54: 6252330; SEM-55: 6252330; SEM-56: 6252330; SEM-57: 6252330; SEM-58: 6252330; SEM-59: 6252330; SEM-60: 6252330; SEM-61: 6252330; SEM-62: 6252330 | 0 | 87532620 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1 1/4 EMT, INCLUYE SOPORTES. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO RETIE. INLCUYE ACCESORIOS | ML | 483 | 34377 | 16604091 | SEM-1: 0; SEM-49: 1186007; SEM-50: 1186006; SEM-51: 1186006; SEM-52: 1186006; SEM-53: 1186007; SEM-54: 1186006; SEM-55: 1186006; SEM-56: 1186006; SEM-57: 1186007; SEM-58: 1186006; SEM-59: 1186007; SEM-60: 1186007; SEM-61: 1186007; SEM-62: 1186007 | 0 | 16604091 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 483 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1 1/2 EMT, INCLUYE SOPORTES. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO RETIE. INLCUYE ACCESORIOS | ML | 273 | 50764 | 13858572 | SEM-1: 0; SEM-49: 989898; SEM-50: 989898; SEM-51: 989898; SEM-52: 989898; SEM-53: 989898; SEM-54: 989898; SEM-55: 989898; SEM-56: 989898; SEM-57: 989898; SEM-58: 989898; SEM-59: 989898; SEM-60: 989898; SEM-61: 989898; SEM-62: 989898 | 0 | 13858572 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO 40X30 EN SUBESTACION CON TAPA TIPO ALFAJOR, INCLUYE: EXCAVACION MANUAL, MARCO DE CARCAMO Y TAPA TIPO ALFAJOR. | ML | 15 | 282312 | 4234680 | SEM-1: 0; SEM-49: 302477; SEM-50: 302478; SEM-51: 302478; SEM-52: 302477; SEM-53: 302477; SEM-54: 302477; SEM-55: 302477; SEM-56: 302477; SEM-57: 302477; SEM-58: 302477; SEM-59: 302477; SEM-60: 302477; SEM-61: 302477; SEM-62: 302477 | 0 | 4234680 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 15 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO METALICAS 10X10, INCLUYE: CHAZO PUNTILLA MULTIUSOS PARA ANCLAJE. | UN | 6 | 83633 | 501798 | SEM-1: 0; SEM-49: 35843; SEM-50: 35842; SEM-51: 35842; SEM-52: 35842; SEM-53: 35843; SEM-54: 35842; SEM-55: 35843; SEM-56: 35843; SEM-57: 35843; SEM-58: 35843; SEM-59: 35843; SEM-60: 35843; SEM-61: 35843; SEM-62: 35843 | 0 | 501798 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO METALICA 30X30, INCLUYE: CHAZO PUNTILLA MULTIUSOS PARA ANCLAJE. | UN | 2 | 208045 | 416090 | SEM-1: 0; SEM-49: 29721; SEM-50: 29720; SEM-51: 29720; SEM-52: 29720; SEM-53: 29721; SEM-54: 29721; SEM-55: 29720; SEM-56: 29721; SEM-57: 29721; SEM-58: 29721; SEM-59: 29721; SEM-60: 29721; SEM-61: 29721; SEM-62: 29721 | 0 | 416090 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PISO PARA AUDITORIOS, SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE TRES ESPACIOS PARA SALIDAS ELECTRICAS NORMALES DOBLES DE 15A TIPO NEMA O SIMILAR CON TAPA Y FACEPLATE PARA 4 SALIDAS DE VOZ Y DATOS CATEGORIA 6A | UN | 21 | 1819003 | 38199063 | SEM-1: 0; SEM-49: 2728505; SEM-50: 2728504; SEM-51: 2728504; SEM-52: 2728504; SEM-53: 2728505; SEM-54: 2728505; SEM-55: 2728504; SEM-56: 2728504; SEM-57: 2728505; SEM-58: 2728505; SEM-59: 2728504; SEM-60: 2728504; SEM-61: 2728505; SEM-62: 2728505 | 0 | 38199063 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONCRETO SENCILLA SEGÚN NORMA TECNICA CNS-03-830 DE ACUERDO OPERADOR DE RED CENS SA | UN | 2 | 1893812 | 3787624 | SEM-1: 0; SEM-49: 270545; SEM-50: 270544; SEM-51: 270544; SEM-52: 270544; SEM-53: 270545; SEM-54: 270544; SEM-55: 270544; SEM-56: 270544; SEM-57: 270545; SEM-58: 270545; SEM-59: 270545; SEM-60: 270545; SEM-61: 270545; SEM-62: 270545 | 0 | 3787624 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONCRETO DOBLE SEGÚN NORMA CNS-03-833 DE ACUERDO OPERADOR DE RED CENS SA, PARA MEDIA TENSION | UN | 17 | 2797764 | 47561988 | SEM-1: 0; SEM-49: 3397285; SEM-50: 3397284; SEM-51: 3397284; SEM-52: 3397285; SEM-53: 3397285; SEM-54: 3397285; SEM-55: 3397285; SEM-56: 3397285; SEM-57: 3397285; SEM-58: 3397285; SEM-59: 3397285; SEM-60: 3397285; SEM-61: 3397285; SEM-62: 3397285 | 0 | 47561988 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 17 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 1.1/2" RESERVA CONEXIONES EN TERRAZA DE EDIFICIO, INCLUYE: TERMINALES IMC 1.1/2", SOPORTES PARA ANCLAJE, | ML | 60 | 94523 | 5671380 | SEM-1: 0; SEM-49: 630153; SEM-50: 630154; SEM-51: 630154; SEM-52: 630154; SEM-53: 630153; SEM-54: 630153; SEM-55: 630153; SEM-56: 630153; SEM-57: 630153 | 0 | 5671380 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1" EMT, INCLUYE SOPORTES. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO RETIE. INCLUYE ACCESORIOS | ML | 20 | 34185 | 683700 | SEM-1: 0; SEM-44: 68370; SEM-45: 68370; SEM-46: 68370; SEM-47: 68370; SEM-48: 68370; SEM-49: 68370; SEM-50: 68370; SEM-51: 68370; SEM-52: 68370; SEM-53: 68370 | 0 | 683700 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 2" EMT, INCLUYE SOPORTES. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO RETIE. INCLUYE ACCESORIOS | ML | 18 | 59909 | 1078362 | SEM-1: 0; SEM-44: 107836; SEM-45: 107837; SEM-46: 107837; SEM-47: 107836; SEM-48: 107836; SEM-49: 107836; SEM-50: 107836; SEM-51: 107836; SEM-52: 107836; SEM-53: 107836 | 0 | 1078362 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 18 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 4" EMT, INCLUYE SOPORTES. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO RETIE. INCLUYE ACCESORIOS | ML | 124 | 211585 | 26236540 | SEM-1: 0; SEM-44: 2623654; SEM-45: 2623654; SEM-46: 2623654; SEM-47: 2623654; SEM-48: 2623654; SEM-49: 2623654; SEM-50: 2623654; SEM-51: 2623654; SEM-52: 2623654; SEM-53: 2623654 | 0 | 26236540 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.8422e-14 | 124 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 2" IMC, PARA BOMBA CONTRA INCENDIOS. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO RETIE. INCLUYE ACCESORIOS | ML | 5 | 81363 | 406815 | SEM-1: 0; SEM-44: 40682; SEM-45: 40682; SEM-46: 40682; SEM-47: 40682; SEM-48: 40682; SEM-49: 40681; SEM-50: 40681; SEM-51: 40681; SEM-52: 40681; SEM-53: 40681 | 0 | 406815 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.3.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1 1/4 PVC, PARA BOMBA CONTRA INCENDIOS. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO RETIE. INCLUYE ACCESORIOS | ML | 127 | 34365 | 4364355 | SEM-1: 0; SEM-44: 436436; SEM-45: 436435; SEM-46: 436435; SEM-47: 436435; SEM-48: 436435; SEM-49: 436436; SEM-50: 436436; SEM-51: 436435; SEM-52: 436436; SEM-53: 436436 | 0 | 4364355 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 127 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.4 | BANDEJAS PORTACABLES |  |  |  | 94284097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10476010 | 10476013 | 10476013 | 10476010 | 10476010 | 10476010 | 10476011 | 10476010 | 10476010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE DE 30X8, TIPO MALLA INCLUYE: TORNILLERIA DE ANCLAJE Y SOPORTES CADA 1.5M. | ML | 560 | 144847 | 81114320 | SEM-1: 0; SEM-49: 9012702; SEM-50: 9012703; SEM-51: 9012703; SEM-52: 9012702; SEM-53: 9012702; SEM-54: 9012702; SEM-55: 9012702; SEM-56: 9012702; SEM-57: 9012702 | 0 | 81114320 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | 62.23 | 62.23 | 62.22 | 62.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 560 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE DE 20X8, TIPO MALLA INCLUYE: TORNILLERIA DE ANCLAJE Y SOPORTES CADA 1.5M. | ML | 45 | 108454 | 4880430 | SEM-1: 0; SEM-49: 542270; SEM-50: 542270; SEM-51: 542270; SEM-52: 542270; SEM-53: 542270; SEM-54: 542270; SEM-55: 542270; SEM-56: 542270; SEM-57: 542270 | 0 | 4880430 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA 12X8 CON DIVISION, INCLUYE: CHAZO PUNTILLA MULTIUSOS Y TORNILLERIA °14 | ML | 85 | 58541 | 4975985 | SEM-1: 0; SEM-49: 552887; SEM-50: 552888; SEM-51: 552888; SEM-52: 552887; SEM-53: 552887; SEM-54: 552887; SEM-55: 552887; SEM-56: 552887; SEM-57: 552887 | 0 | 4975985 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.45 | 9.44 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL PARA TOMA PARA CANALETA PERIMETRAL, INCLUYE: TORNILLERIA | UN | 78 | 42479 | 3313362 | SEM-1: 0; SEM-49: 368151; SEM-50: 368152; SEM-51: 368152; SEM-52: 368151; SEM-53: 368151; SEM-54: 368151; SEM-55: 368152; SEM-56: 368151; SEM-57: 368151 | 0 | 3313362 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.5 | SALIDAS |  |  |  | 89136863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228310 | 228309 | 228309 | 228309 | 228309 | 6366918 | 6366922 | 6366923 | 6366921 | 6366918 | 6366922 | 6366919 | 6366917 | 6366918 | 6138607 | 6138608 | 6138608 | 6138608 | 6138608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE 20A COLOR BLANCO EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINAL PVC SCH40 DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PARA PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA °14 Y TOMA. | UN | 457 | 116017 | 53019769 | SEM-1: 0; SEM-49: 3787126; SEM-50: 3787127; SEM-51: 3787127; SEM-52: 3787127; SEM-53: 3787126; SEM-54: 3787127; SEM-55: 3787127; SEM-56: 3787126; SEM-57: 3787126; SEM-58: 3787126; SEM-59: 3787126; SEM-60: 3787126; SEM-61: 3787126; SEM-62: 3787126 | 0 | 53019769 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.64 | 32.64 | 32.65 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 457 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 4.441e-14% | 100% | TRUE
6.5.2 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA GFCI DOBLE 15A COLOR BLANCO EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINAL PVC SCH40 3/4", CONECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA °14 Y TOMA GFCI. | UN | 48 | 226243 | 10859664 | SEM-1: 0; SEM-49: 775690; SEM-50: 775691; SEM-51: 775691; SEM-52: 775691; SEM-53: 775690; SEM-54: 775691; SEM-55: 775690; SEM-56: 775690; SEM-57: 775690; SEM-58: 775690; SEM-59: 775690; SEM-60: 775690; SEM-61: 775690; SEM-62: 775690 | 0 | 10859664 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.5.3 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE COLOR NARANJA POLO A TIERRA AISLADO PARA SISTEMAS REGULADOS COLOR NARANJA EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINAL PVC SCH40 3/4", CONECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA °14 Y TOMA PARA SISTEMA REGULADO. | UN | 101 | 126891 | 12815991 | SEM-1: 0; SEM-49: 915428; SEM-50: 915427; SEM-51: 915428; SEM-52: 915428; SEM-53: 915428; SEM-54: 915428; SEM-55: 915428; SEM-56: 915428; SEM-57: 915428; SEM-58: 915428; SEM-59: 915428; SEM-60: 915428; SEM-61: 915428; SEM-62: 915428 | 0 | 12815991 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.21 | 7.21 | 7.22 | 7.22 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.22 | 7.21 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 101 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -4.441e-14% | 100% | TRUE
6.5.4 | SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA 30A EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #10 HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CANECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA °14 Y TOMA TRIFASICA. | UN | 10 | 152920 | 1529200 | SEM-1: 0; SEM-49: 109229; SEM-50: 109228; SEM-51: 109228; SEM-52: 109228; SEM-53: 109229; SEM-54: 109229; SEM-55: 109228; SEM-56: 109228; SEM-57: 109229; SEM-58: 109228; SEM-59: 109229; SEM-60: 109229; SEM-61: 109229; SEM-62: 109229 | 0 | 1529200 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.5.5 | SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA 20A EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA°14 Y TOMA BIFASICA. | UN | 5 | 152920 | 764600 | SEM-1: 0; SEM-49: 54614; SEM-50: 54615; SEM-51: 54615; SEM-52: 54615; SEM-53: 54614; SEM-54: 54615; SEM-55: 54614; SEM-56: 54614; SEM-57: 54614; SEM-58: 54614; SEM-59: 54614; SEM-60: 54614; SEM-61: 54614; SEM-62: 54614 | 0 | 764600 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.5.6 | SALIDA PARA TOMA DE TECHO MONOFASICA 20A EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA°14 Y TOMA MONOFASICA. | UN | 6 | 113694 | 682164 | SEM-1: 0; SEM-49: 48726; SEM-50: 48726; SEM-51: 48726; SEM-52: 48726; SEM-53: 48726; SEM-54: 48726; SEM-55: 48726; SEM-56: 48726; SEM-57: 48726; SEM-58: 48726; SEM-59: 48726; SEM-60: 48726; SEM-61: 48726; SEM-62: 48726 | 0 | 682164 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.5.7 | SALIDA PARA TOMA DE TECHO MONOFASICA 20A SISTEMA REGULADO EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA°14 Y TOMA MONOFASICA. | UN | 6 | 133957 | 803742 | SEM-1: 0; SEM-49: 57410; SEM-50: 57411; SEM-51: 57411; SEM-52: 57410; SEM-53: 57410; SEM-54: 57410; SEM-55: 57410; SEM-56: 57410; SEM-57: 57410; SEM-58: 57410; SEM-59: 57410; SEM-60: 57410; SEM-61: 57410; SEM-62: 57410 | 0 | 803742 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.5.8 | SALIDA PARA MOTOR BOMBA EN TUBERIA PVC SCH40 1" CON CABLE 3#8+1#8T HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINA DE 1", TERMINAL DE OJO EN CAJA DE CONEXIÓN, CONECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PVC SCH40, CAJA 2400, TORNILLERIA °14 | ML | 65 | 84083 | 5465395 | SEM-1: 0; SEM-49: 390385; SEM-50: 390386; SEM-51: 390386; SEM-52: 390386; SEM-53: 390385; SEM-54: 390386; SEM-55: 390386; SEM-56: 390385; SEM-57: 390385; SEM-58: 390385; SEM-59: 390385; SEM-60: 390385; SEM-61: 390385; SEM-62: 390385 | 0 | 5465395 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.64 | 4.64 | 4.65 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -4.441e-14% | 100% | TRUE
6.5.9 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE 3#12 +1#12 HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINAL PVC SCH40 DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PARA PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA °14 Y TOMA. | UN | 15 | 113694 | 1705410 | SEM-1: 0; SEM-44: 121815; SEM-45: 121815; SEM-46: 121815; SEM-47: 121815; SEM-48: 121815; SEM-49: 121815; SEM-50: 121815; SEM-51: 121815; SEM-52: 121815; SEM-53: 121815; SEM-54: 121815; SEM-55: 121815; SEM-56: 121815; SEM-57: 121815 | 0 | 1705410 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 15 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.5.10 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE 3#10 +1#12 HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINAL PVC SCH40 DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PARA PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA °14 Y TOMA. | UN | 4 | 126853 | 507412 | SEM-1: 0; SEM-44: 36244; SEM-45: 36243; SEM-46: 36243; SEM-47: 36243; SEM-48: 36243; SEM-49: 36244; SEM-50: 36244; SEM-51: 36244; SEM-52: 36244; SEM-53: 36244; SEM-54: 36244; SEM-55: 36244; SEM-56: 36244; SEM-57: 36244 | 0 | 507412 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.5.11 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE 3#10 +1#8 HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINAL PVC SCH40 DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PARA PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA °14 Y TOMA. | UN | 4 | 149259 | 597036 | SEM-1: 0; SEM-44: 42645; SEM-45: 42646; SEM-46: 42646; SEM-47: 42646; SEM-48: 42646; SEM-49: 42645; SEM-50: 42646; SEM-51: 42646; SEM-52: 42645; SEM-53: 42645; SEM-54: 42645; SEM-55: 42645; SEM-56: 42645; SEM-57: 42645 | 0 | 597036 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.5.12 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE 3#8+1#6 HFFR-LS CU, INCLUYE: TERMINAL PVC SCH40 DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, LIMPIADOR Y SOLDADURA PARA PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA °14 Y TOMA. | UN | 2 | 193240 | 386480 | SEM-1: 0; SEM-44: 27606; SEM-45: 27605; SEM-46: 27605; SEM-47: 27605; SEM-48: 27605; SEM-49: 27606; SEM-50: 27606; SEM-51: 27606; SEM-52: 27606; SEM-53: 27606; SEM-54: 27606; SEM-55: 27606; SEM-56: 27606; SEM-57: 27606 | 0 | 386480 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.6 | SISTEMA DE EMERGENCIA |  |  |  | 714591006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714591006 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA 1000KVA 440 V. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:POTENCIA: 1000 KVA A LA ALTURA DE VILLA DEL ROSARIO SANTANDERSISTEMA DE COMBUSTIBLE: DIESELSISTEMA DE REFRIGERACIÓN: RADIADORVOLTAJE DE GENERACIÓN: 440-27V APTA PARA OPERAR EN PARALELO SIN ADICIONES NI MODIFICACIONESINTERRUPTOR DE PROTECCIÓN: 3X1600 A. 25 KA 440 V.ESTARÁ CONSTITUIDA POR TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.ACCESORIOS: SILENCIADORES, ACOPLES FLEXIBLES, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR DE CON UNIDAD DE DISPARO GRADUABLE, PANEL DE CONTROL, BATERÍAS, PRE-CALENTADOR DE CAMISAS DEL MOTOR, SILENCIADOR TIPO CRÍTICO, TANQUE DE CONBUSTIBLE INFERIO Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.INSTALACIÓN DEL EQUIPO SUMINISTRADODESARME, TRANSPORTE Y UBICACIÓN DE LA PLANTA EN SU SITIO DE INSTALACIÓN.SUMINISTRO DE PATINES ANTI-VIBRATORIOS TIPO RESORTEMANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA INCLUYENDO SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, SISTEMAS DE COMBUSTIBLE, SISTEMAS DE ESCAPE DE GASES, CONEXIONADO DE ALIMENTADORS DE POTENCIA Y CONTROL, PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA DEL EQUIPO. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE OPERACIÓN DEL EDIFICIO .SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE CAPACIDAD PARA 400 GALONES, VERTICAL, SUFICIENTES PARA BRINDAR UNA AUTONOMÍA DE 7 HORAS A PLENA CARGA. INCLUYE INDICADOR VISUAL DE NIVEL DE COMBUSTIBLE.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGADOR DE BATERÍAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES APTAS PARA EL EQUIPO SUMINISTRADOSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA CR CALIBRE 16 DE 10” DE DIÁMETRO. INCLUYENDO 3 CURVAS DE RADIO AMPLIO; SOPORTES DE FIJACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE. EN MT.SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍA DE ESCAPE DE GASES DE10” EN FOIL DE ALUMINIO DE 0.5 MM, INCLUYENDO, CODOS DE RADIO AMPLIO (3),SOPORTES DE FIJACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE. EN MT.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SC 40 DE 1" PARA ALIMENTACIÓN Y RETORNO DE COMBUSTIBLE ENTRE TANQUE Y PLANTA ELÉCTRICA. INCLUYE: SOPORTES TIPO MECANO AL PISO O PARED, UNIONES, CODOS, UNIVERSALES, NIPLES Y PINTURA. EN MT.CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE POTENCIA Y COMANDOS SUMINISTRADAS POR EL CONTRATANTE A CERO METROS.TRASLADO DE LA PLANTA ELÉCTRICA HASTA SITIO DE INSTALACIÓN FINAL, INCLUYE SEGURO Y DESCARGUE. | UN | 1 | 714591006 | 714591006 | SEM-1: 0; SEM-75: 714591006 | 0 | 714591006 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.7 | EQUIPOS |  |  |  | 91626762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91626762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1 | UPS DE 20KVA 120/208V 60 HZ , 20 MIN DE AUTONOMIA, F.P 0,9. TIPO DE BATERIA 9 AH LIBRE DE MANTENIMIENTO | UN | 1 | 46277647 | 46277647 | SEM-1: 0; SEM-70: 46277647 | 0 | 46277647 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.7.2 | UPS 15KVA 120/208V 60 HZ , 20 MIN, F.P 0,9. TIPO DE BATERIA 9 AH LIBRE DE MANTENIMIENTO | UN | 1 | 45349115 | 45349115 | SEM-1: 0; SEM-70: 45349115 | 0 | 45349115 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8 | SUBESTACION |  |  |  | 514925300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331629997 | 183295303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1000KVA, 13200/440/254V, TIPO SECO ABIERTO, AISLAMIENTO CLASE F TIPO AUTO-EXTINGUIBLE NO HIGROSCÓPICO, DEVANADOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN COBRE DE CONDUCTIVIDAD 99% A 20°C, NÚCLEO FABRICADO CON LÁMINAS DE ACERO AL SILICIO, GRANO ORIENTADO Y LAMINADO EN FRIO, LIBRE DE FATIGA POR ENVEJECIMIENTO, DE ALTA PERMEABILIDAD Y BAJAS PÉRDIDAS POR HISTÉRESIS K4, 60HZ, REGULACIÓN MÁXIMA DE 3.5%, FACTOR DE POTENCIA 0.9, SERVICIO CONTINUO, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, NIVELES DE AISLAMIENTO 15/1,1KV. DISEÑADO Y FABRICADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMA NTC 3654, NTC 3445 E IEEE STD C57.96-1999. LAS PRUEBAS DE RUTINA DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS ET013, NTC 3654 Y NTC 380. LAS TERMINALES DEBEN SER APTAS PARA CONEXIÓN DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO. DEBE ESTAR PROVISTO DE UN CONMUTADOR DE DERIVACIÓN CON UN MÍNIMO DE 5 POSICIONES Y RANGOS DE OPERACIÓN DE +1X2.5% A -3X2.5%, CON RELACIÓN A LA POSICIÓN NOMINAL. INCLUYE DE CELDA DE TRANSFORMADOR, INCLUYE DPS 15KV 12KA | UN | 1 | 294458539 | 294458539 | SEM-1: 0; SEM-65: 294458539 | 0 | 294458539 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8.2 | PUESTA A TIERRA DE TODAS LAS PARTES METALICAS DE EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL CUARTO DEL TRANSFORMADOR. INCLUYE: CABLE DESNUDO #2/0 PARA PUESTA A TIERRA, SOLDADURA EXOTERMICA 115GR, MOLDE PARA SOLDADURA VARILLA CABLE, MOLDE PARA SOLDADURA CABLE CABLE. | UN | 1 | 927444 | 927444 | SEM-1: 0; SEM-65: 927444 | 0 | 927444 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE ENTRADA O SALIDA SF6, DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. 630A, 17.5KV. | UN | 2 | 26779303 | 53558606 | SEM-1: 0; SEM-66: 53558606 | 0 | 53558606 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8.4 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN SF6, MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIONAL DE ENERGÍA CON MÓDEM INTERNO, CALIBRACIÓN. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, USO INTERIOR , RELACIÓN : 60/5A , CLASE DE PRECISIÓN 0.5S, 5VA , ITH = 3,19KA. , IDIN = 7,98KA. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL , USO INTERIOR , RELACIÓN : 13.200/120V , CONEXIÓN FASE-TIERRA , CLASE DE PRECISIÓN 0.5, 25VA. BORNERA DE PRUEBA DE TRES ELEMENTOS | UN | 1 | 20575020 | 20575020 | SEM-1: 0; SEM-66: 20575020 | 0 | 20575020 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA SECCIONADOR AUTOMÁTICO PROTECCIONES DE OPERACIÓN BAJO CARGA EN SF6, 630A, 17.5KV, CON DISPARO TRIPOLAR ELÉCTRICO Y MANUAL POR FALLA EN CUALQUIERA DE LAS FASES, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE PUESTA A TIERRA CON MANDO Y SEÑALIZACIÓN EXTERIOR EN FRENTE DE LA CELDA. INCLUYE FUSIBLE TIPO LIMITADOR DE 80A | UN | 1 | 26949603 | 26949603 | SEM-1: 0; SEM-65: 26949603 | 0 | 26949603 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECONECTADOR TRIFASICO 15KV, 630 A, TENSIÓN DE SERVICIO 13.2KV, CON SU RESPECTIVO CONTROL Y SISTEMA DE COMUNICACIONES DE ACUERDO CON LA , IEC60870-5-101/104, FRECUENCIA 60 HZ, RECIERRE PROGRAMABLE. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE INSTANTANEA, Y DE FALLA, IP65 | UN | 1 | 103267053 | 103267053 | SEM-1: 0; SEM-66: 103267053 | 0 | 103267053 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12M ,1050KG, | UN | 1 | 2314389 | 2314389 | SEM-1: 0; SEM-66: 2314389 | 0 | 2314389 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CNS-NT-03-01 PARA RECONECTADOR | UN | 1 | 4698742 | 4698742 | SEM-1: 0; SEM-65: 4698742 | 0 | 4698742 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS 100A 15KV, 12 KA. | UN | 1 | 797420 | 797420 | SEM-1: 0; SEM-66: 797420 | 0 | 797420 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DPS 12 KA, 10 KA | UN | 1 | 740079 | 740079 | SEM-1: 0; SEM-66: 740079 | 0 | 740079 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS 200A 15KV, 12 KA. | UN | 1 | 2042736 | 2042736 | SEM-1: 0; SEM-66: 2042736 | 0 | 2042736 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.8.12 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 5KVA 13,200 /120-230V | UN | 1 | 4595669 | 4595669 | SEM-1: 0; SEM-65: 4595669 | 0 | 4595669 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.9 | ILUMINACIÓN |  |  |  | 171339920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430410 | 430413 | 430413 | 430412 | 430412 | 12238566 | 12238564 | 12238564 | 12238567 | 12238565 | 12238565 | 12238567 | 12238565 | 12238565 | 11808156 | 11808154 | 11808154 | 11808154 | 11808154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR LUMINARIA HERMETICA REGLETA 40W EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 32 | 137805 | 4409760 | SEM-1: 0; SEM-62: 314983; SEM-63: 314982; SEM-64: 314982; SEM-65: 314983; SEM-66: 314983; SEM-67: 314983; SEM-68: 314983; SEM-69: 314983; SEM-70: 314983; SEM-71: 314983; SEM-72: 314983; SEM-73: 314983; SEM-74: 314983; SEM-75: 314983 | 0 | 4409760 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 0 |  | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 32 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 100 W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 32 | 120618 | 3859776 | SEM-1: 0; SEM-62: 275698; SEM-63: 275699; SEM-64: 275699; SEM-65: 275699; SEM-66: 275698; SEM-67: 275699; SEM-68: 275698; SEM-69: 275698; SEM-70: 275698; SEM-71: 275698; SEM-72: 275698; SEM-73: 275698; SEM-74: 275698; SEM-75: 275698 | 0 | 3859776 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 0 |  | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 32 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR REDONDA 17W EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 0 | 120618 | 0 | SEM-1: 0; SEM-62: 0; SEM-63: 0; SEM-64: 0; SEM-65: 0; SEM-66: 0; SEM-67: 0; SEM-68: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0; SEM-71: 0; SEM-72: 0; SEM-73: 0; SEM-74: 0; SEM-75: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR BALA LED REDONDA 17W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 409 | 120618 | 49332762 | SEM-1: 0; SEM-62: 3523769; SEM-63: 3523768; SEM-64: 3523768; SEM-65: 3523768; SEM-66: 3523769; SEM-67: 3523768; SEM-68: 3523769; SEM-69: 3523769; SEM-70: 3523769; SEM-71: 3523769; SEM-72: 3523769; SEM-73: 3523769; SEM-74: 3523769; SEM-75: 3523769 | 0 | 49332762 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.22 | 29.22 | 29.21 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.21 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 409 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.9.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 100W EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 2 | 120618 | 241236 | SEM-1: 0; SEM-62: 17231; SEM-63: 17232; SEM-64: 17232; SEM-65: 17231; SEM-66: 17231; SEM-67: 17231; SEM-68: 17231; SEM-69: 17231; SEM-70: 17231; SEM-71: 17231; SEM-72: 17231; SEM-73: 17231; SEM-74: 17231; SEM-75: 17231 | 0 | 241236 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.9.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 350W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 6 | 120618 | 723708 | SEM-1: 0; SEM-62: 51693; SEM-63: 51694; SEM-64: 51694; SEM-65: 51694; SEM-66: 51693; SEM-67: 51694; SEM-68: 51694; SEM-69: 51694; SEM-70: 51693; SEM-71: 51693; SEM-72: 51693; SEM-73: 51693; SEM-74: 51693; SEM-75: 51693 | 0 | 723708 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.9.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 300W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 20 | 120618 | 2412360 | SEM-1: 0; SEM-62: 172312; SEM-63: 172312; SEM-64: 172312; SEM-65: 172312; SEM-66: 172311; SEM-67: 172312; SEM-68: 172312; SEM-69: 172311; SEM-70: 172311; SEM-71: 172311; SEM-72: 172311; SEM-73: 172311; SEM-74: 172311; SEM-75: 172311 | 0 | 2412360 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 83W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 64 | 120618 | 7719552 | SEM-1: 0; SEM-62: 551397; SEM-63: 551396; SEM-64: 551396; SEM-65: 551396; SEM-66: 551397; SEM-67: 551396; SEM-68: 551396; SEM-69: 551396; SEM-70: 551397; SEM-71: 551397; SEM-72: 551397; SEM-73: 551397; SEM-74: 551397; SEM-75: 551397 | 0 | 7719552 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 42W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 164 | 120618 | 19781352 | SEM-1: 0; SEM-62: 1412954; SEM-63: 1412954; SEM-64: 1412954; SEM-65: 1412954; SEM-66: 1412954; SEM-67: 1412954; SEM-68: 1412954; SEM-69: 1412954; SEM-70: 1412954; SEM-71: 1412954; SEM-72: 1412953; SEM-73: 1412953; SEM-74: 1412953; SEM-75: 1412953 | 0 | 19781352 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.9.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR BALA LED 30W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 305 | 120618 | 36788490 | SEM-1: 0; SEM-62: 2627749; SEM-63: 2627750; SEM-64: 2627750; SEM-65: 2627750; SEM-66: 2627749; SEM-67: 2627749; SEM-68: 2627749; SEM-69: 2627749; SEM-70: 2627749; SEM-71: 2627750; SEM-72: 2627749; SEM-73: 2627749; SEM-74: 2627749; SEM-75: 2627749 | 0 | 36788490 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.78 | 21.78 | 21.79 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.79 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 305 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 14W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 320 | 120618 | 38597760 | SEM-1: 0; SEM-62: 2756983; SEM-63: 2756982; SEM-64: 2756982; SEM-65: 2756983; SEM-66: 2756983; SEM-67: 2756983; SEM-68: 2756983; SEM-69: 2756983; SEM-70: 2756983; SEM-71: 2756983; SEM-72: 2756983; SEM-73: 2756983; SEM-74: 2756983; SEM-75: 2756983 | 0 | 38597760 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.85 | 22.85 | 22.86 | 22.85 | 22.85 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 320 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.9.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 200W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 5 | 120618 | 603090 | SEM-1: 0; SEM-62: 43078; SEM-63: 43077; SEM-64: 43077; SEM-65: 43078; SEM-66: 43078; SEM-67: 43078; SEM-68: 43078; SEM-69: 43078; SEM-70: 43078; SEM-71: 43078; SEM-72: 43078; SEM-73: 43078; SEM-74: 43078; SEM-75: 43078 | 0 | 603090 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.9.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 400W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 3 | 120618 | 361854 | SEM-1: 0; SEM-62: 25847; SEM-63: 25846; SEM-64: 25846; SEM-65: 25846; SEM-66: 25847; SEM-67: 25846; SEM-68: 25847; SEM-69: 25847; SEM-70: 25847; SEM-71: 25847; SEM-72: 25847; SEM-73: 25847; SEM-74: 25847; SEM-75: 25847 | 0 | 361854 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.9.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 150W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 4 | 120618 | 482472 | SEM-1: 0; SEM-62: 34462; SEM-63: 34463; SEM-64: 34463; SEM-65: 34463; SEM-66: 34462; SEM-67: 34462; SEM-68: 34463; SEM-69: 34462; SEM-70: 34462; SEM-71: 34462; SEM-72: 34462; SEM-73: 34462; SEM-74: 34462; SEM-75: 34462 | 0 | 482472 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.9.15 | SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 550W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 1 | 120618 | 120618 | SEM-1: 0; SEM-57: 8616; SEM-58: 8615; SEM-59: 8615; SEM-60: 8615; SEM-61: 8615; SEM-62: 8616; SEM-63: 8615; SEM-64: 8615; SEM-65: 8616; SEM-66: 8616; SEM-67: 8616; SEM-68: 8616; SEM-69: 8616; SEM-70: 8616 | 0 | 120618 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.142% | 7.142% | 7.142% | 7.142% | 7.143% | 7.142% | 7.142% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -4.441e-14% | 100% | TRUE
6.9.16 | SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 57W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 6 | 120618 | 723708 | SEM-1: 0; SEM-57: 51693; SEM-58: 51694; SEM-59: 51694; SEM-60: 51694; SEM-61: 51694; SEM-62: 51693; SEM-63: 51694; SEM-64: 51694; SEM-65: 51693; SEM-66: 51693; SEM-67: 51693; SEM-68: 51693; SEM-69: 51693; SEM-70: 51693 | 0 | 723708 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.9.17 | SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR LUMINARIA AQUA 2,28M 100W EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 32 | 120618 | 3859776 | SEM-1: 0; SEM-57: 275698; SEM-58: 275699; SEM-59: 275699; SEM-60: 275699; SEM-61: 275699; SEM-62: 275698; SEM-63: 275698; SEM-64: 275698; SEM-65: 275698; SEM-66: 275698; SEM-67: 275698; SEM-68: 275698; SEM-69: 275698; SEM-70: 275698 | 0 | 3859776 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 32 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.9.18 | SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 150W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 1 | 120618 | 120618 | SEM-1: 0; SEM-57: 8616; SEM-58: 8615; SEM-59: 8615; SEM-60: 8615; SEM-61: 8615; SEM-62: 8616; SEM-63: 8615; SEM-64: 8615; SEM-65: 8616; SEM-66: 8616; SEM-67: 8616; SEM-68: 8616; SEM-69: 8616; SEM-70: 8616 | 0 | 120618 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.142% | 7.142% | 7.142% | 7.142% | 7.143% | 7.142% | 7.142% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -4.441e-14% | 100% | TRUE
6.9.19 | SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 300W EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 2 | 120618 | 241236 | SEM-1: 0; SEM-57: 17231; SEM-58: 17232; SEM-59: 17232; SEM-60: 17231; SEM-61: 17231; SEM-62: 17231; SEM-63: 17231; SEM-64: 17231; SEM-65: 17231; SEM-66: 17231; SEM-67: 17231; SEM-68: 17231; SEM-69: 17231; SEM-70: 17231 | 0 | 241236 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.9.20 | SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 350W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 4 | 119974 | 479896 | SEM-1: 0; SEM-57: 34278; SEM-58: 34279; SEM-59: 34279; SEM-60: 34279; SEM-61: 34279; SEM-62: 34278; SEM-63: 34278; SEM-64: 34278; SEM-65: 34278; SEM-66: 34278; SEM-67: 34278; SEM-68: 34278; SEM-69: 34278; SEM-70: 34278 | 0 | 479896 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.9.21 | SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 400W O SIMILAR EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 4 | 119974 | 479896 | SEM-1: 0; SEM-57: 34278; SEM-58: 34279; SEM-59: 34279; SEM-60: 34279; SEM-61: 34279; SEM-62: 34278; SEM-63: 34278; SEM-64: 34278; SEM-65: 34278; SEM-66: 34278; SEM-67: 34278; SEM-68: 34278; SEM-69: 34278; SEM-70: 34278 | 0 | 479896 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.10 | SALIDAS PARA LUMINARIAS EXTERIORES |  |  |  | 35906754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564768 | 2564768 | 2564768 | 2564768 | 2564768 | 2564768 | 2564769 | 2564769 | 2564768 | 2564768 | 2564768 | 2564768 | 2564768 | 2564768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10.1 | SALIDA PARA LUMINARIA EXTERIOR BALA DE PISO 5W EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 10 | 212466 | 2124660 | SEM-1: 0; SEM-57: 151761; SEM-58: 151762; SEM-59: 151762; SEM-60: 151762; SEM-61: 151762; SEM-62: 151761; SEM-63: 151762; SEM-64: 151762; SEM-65: 151761; SEM-66: 151761; SEM-67: 151761; SEM-68: 151761; SEM-69: 151761; SEM-70: 151761 | 0 | 2124660 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.10.2 | LUMINARIA EXTERIOR 40,4W LED SOLAR INTEGRADA S40 6K 4806 LM 118,9LM/W | UN | 159 | 212466 | 33782094 | SEM-1: 0; SEM-57: 2413007; SEM-58: 2413006; SEM-59: 2413006; SEM-60: 2413006; SEM-61: 2413006; SEM-62: 2413007; SEM-63: 2413007; SEM-64: 2413007; SEM-65: 2413007; SEM-66: 2413007; SEM-67: 2413007; SEM-68: 2413007; SEM-69: 2413007; SEM-70: 2413007 | 0 | 33782094 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.36 | 11.35 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.11 | SALIDAS PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA |  |  |  | 10354830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739631 | 739630 | 739630 | 739630 | 739630 | 739631 | 739631 | 739631 | 739631 | 739631 | 739631 | 739631 | 739631 | 739631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11.1 | SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 9W EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 46 | 225105 | 10354830 | SEM-1: 0; SEM-57: 739631; SEM-58: 739630; SEM-59: 739630; SEM-60: 739630; SEM-61: 739630; SEM-62: 739631; SEM-63: 739631; SEM-64: 739631; SEM-65: 739631; SEM-66: 739631; SEM-67: 739631; SEM-68: 739631; SEM-69: 739631; SEM-70: 739631 | 0 | 10354830 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 46 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.11.2 | SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR 3W EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU INCLUYE: TERMINAL DE 3/4", CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 2400 Y TORNILLERIA. (NO INCLUYE LUMINARIA). | UN | 0 | 167700 | 0 | SEM-1: 0; SEM-57: 0; SEM-58: 0; SEM-59: 0; SEM-60: 0; SEM-61: 0; SEM-62: 0; SEM-63: 0; SEM-64: 0; SEM-65: 0; SEM-66: 0; SEM-67: 0; SEM-68: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.12 | SALIDAS DE CONTROL DE ILUMINACION |  |  |  | 23829887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702135 | 1702132 | 1702132 | 1702134 | 1702135 | 1702135 | 1702136 | 1702136 | 1702135 | 1702135 | 1702136 | 1702136 | 1702135 | 1702135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12.1 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU , INCLUYE: TERMINALES DE 3/4" PVC SCH40, CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA. | UN | 80 | 90077 | 7206160 | SEM-1: 0; SEM-57: 514726; SEM-58: 514725; SEM-59: 514725; SEM-60: 514725; SEM-61: 514725; SEM-62: 514726; SEM-63: 514726; SEM-64: 514726; SEM-65: 514726; SEM-66: 514726; SEM-67: 514726; SEM-68: 514726; SEM-69: 514726; SEM-70: 514726 | 0 | 7206160 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.71 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 80 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.12.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU , INCLUYE: TERMINALES DE 3/4" PVC SCH40, CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA. | UN | 10 | 93702 | 937020 | SEM-1: 0; SEM-57: 66930; SEM-58: 66930; SEM-59: 66930; SEM-60: 66930; SEM-61: 66930; SEM-62: 66930; SEM-63: 66930; SEM-64: 66930; SEM-65: 66930; SEM-66: 66930; SEM-67: 66930; SEM-68: 66930; SEM-69: 66930; SEM-70: 66930 | 0 | 937020 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.12.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU , INCLUYE: TERMINALES DE 3/4" PVC SCH40, CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA. | UN | 3 | 100015 | 300045 | SEM-1: 0; SEM-57: 21432; SEM-58: 21431; SEM-59: 21431; SEM-60: 21431; SEM-61: 21432; SEM-62: 21432; SEM-63: 21432; SEM-64: 21432; SEM-65: 21432; SEM-66: 21432; SEM-67: 21432; SEM-68: 21432; SEM-69: 21432; SEM-70: 21432 | 0 | 300045 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.12.4 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU , INCLUYE: TERMINALES DE 3/4" PVC SCH40, CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA. | UN | 8 | 112408 | 899264 | SEM-1: 0; SEM-57: 64233; SEM-58: 64233; SEM-59: 64233; SEM-60: 64234; SEM-61: 64234; SEM-62: 64233; SEM-63: 64233; SEM-64: 64233; SEM-65: 64233; SEM-66: 64233; SEM-67: 64233; SEM-68: 64233; SEM-69: 64233; SEM-70: 64233 | 0 | 899264 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -4.441e-14% | 100% | TRUE
6.12.5 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU , INCLUYE: TERMINALES DE 3/4" PVC SCH40, CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA. | UN | 4 | 120826 | 483304 | SEM-1: 0; SEM-57: 34522; SEM-58: 34521; SEM-59: 34521; SEM-60: 34521; SEM-61: 34521; SEM-62: 34522; SEM-63: 34522; SEM-64: 34522; SEM-65: 34522; SEM-66: 34522; SEM-67: 34522; SEM-68: 34522; SEM-69: 34522; SEM-70: 34522 | 0 | 483304 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.12.6 | SALIDA PARA C-BOTONERA DIGITAL 8 BOTONES TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU , INCLUYE: TERMINALES DE 3/4" PVC SCH40, CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA. | UN | 6 | 502399 | 3014394 | SEM-1: 0; SEM-57: 215314; SEM-58: 215313; SEM-59: 215313; SEM-60: 215314; SEM-61: 215314; SEM-62: 215314; SEM-63: 215314; SEM-64: 215314; SEM-65: 215314; SEM-66: 215314; SEM-67: 215314; SEM-68: 215314; SEM-69: 215314; SEM-70: 215314 | 0 | 3014394 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.12.7 | SALIDA PARA C.SENSOR DE PRESENCIA TECHO TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU , INCLUYE: TERMINALES DE 3/4" PVC SCH40, CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA. | UN | 2 | 217437 | 434874 | SEM-1: 0; SEM-57: 31062; SEM-58: 31063; SEM-59: 31063; SEM-60: 31063; SEM-61: 31063; SEM-62: 31062; SEM-63: 31062; SEM-64: 31062; SEM-65: 31062; SEM-66: 31062; SEM-67: 31063; SEM-68: 31063; SEM-69: 31062; SEM-70: 31062 | 0 | 434874 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.12.8 | SALIDA PARA C-BOTONERA DIGITAL 4 BOTONES TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU , INCLUYE: TERMINALES DE 3/4" PVC SCH40, CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA. | UN | 3 | 424068 | 1272204 | SEM-1: 0; SEM-57: 90872; SEM-58: 90871; SEM-59: 90871; SEM-60: 90871; SEM-61: 90871; SEM-62: 90872; SEM-63: 90872; SEM-64: 90872; SEM-65: 90872; SEM-66: 90872; SEM-67: 90872; SEM-68: 90872; SEM-69: 90872; SEM-70: 90872 | 0 | 1272204 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.12.9 | SALIDA PARA C-SENSOR DE PRESENCIA DE TECHO IR 360° 6M RADIO TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU , INCLUYE: TERMINALES DE 3/4" PVC SCH40, CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA, (NO INCLUYE SENSOR). | UN | 6 | 206205 | 1237230 | SEM-1: 0; SEM-57: 88374; SEM-58: 88373; SEM-59: 88373; SEM-60: 88373; SEM-61: 88373; SEM-62: 88374; SEM-63: 88373; SEM-64: 88373; SEM-65: 88374; SEM-66: 88374; SEM-67: 88374; SEM-68: 88374; SEM-69: 88374; SEM-70: 88374 | 0 | 1237230 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
6.12.10 | SALIDA PARA SENSOR DUAL ALAMBRADO 360° RADIO 7M TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU , INCLUYE: TERMINALES DE 3/4" PVC SCH40, CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA, (NO INCLUYE SENSOR). | UN | 22 | 230530 | 5071660 | SEM-1: 0; SEM-57: 362261; SEM-58: 362262; SEM-59: 362262; SEM-60: 362262; SEM-61: 362262; SEM-62: 362261; SEM-63: 362262; SEM-64: 362262; SEM-65: 362261; SEM-66: 362261; SEM-67: 362261; SEM-68: 362261; SEM-69: 362261; SEM-70: 362261 | 0 | 5071660 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
6.12.11 | SALIDA PARA C-SENSOR PARED IR DIMMER 0-10V EN TUBERIA PVC SCH40 3/4" Y CABLEADO EN CABLE #12 HFFR-LS CU , INCLUYE: TERMINALES DE 3/4" PVC SCH40, CONECTORES DE RESORTE, SOLDADURA Y LIMPIADOR PVC SCH40, CAJA 5800, TORNILLERIA. | UN | 12 | 247811 | 2973732 | SEM-1: 0; SEM-57: 212409; SEM-58: 212410; SEM-59: 212410; SEM-60: 212410; SEM-61: 212410; SEM-62: 212409; SEM-63: 212410; SEM-64: 212410; SEM-65: 212409; SEM-66: 212409; SEM-67: 212409; SEM-68: 212409; SEM-69: 212409; SEM-70: 212409 | 0 | 2973732 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.13 | LUMINARIAS |  |  |  | 664363421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23725399 | 23725399 | 102818769 | 102818769 | 102818770 | 102818771 | 102818772 | 102818772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA 40W SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 39 | 320541 | 12501099 | SEM-1: 0; SEM-67: 1562637; SEM-68: 1562637; SEM-69: 1562637; SEM-70: 1562637; SEM-71: 1562637; SEM-72: 1562638; SEM-73: 1562638; SEM-74: 1562638 | 0 | 12501099 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.87 | 4.87 | 4.88 | 4.87 | 4.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE 100 W O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 22 | 417951 | 9194922 | SEM-1: 0; SEM-67: 1149365; SEM-68: 1149365; SEM-69: 1149365; SEM-70: 1149365; SEM-71: 1149365; SEM-72: 1149365; SEM-73: 1149366; SEM-74: 1149366 | 0 | 9194922 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | TRUE
[6 empty] | SEM-1: 0%; SEM-67: 12.5%; SEM-68: 12.5%; SEM-69: 12.5%; SEM-70: 12.5%; SEM-71: 12.5%; SEM-72: 12.5%; SEM-73: 12.5%; SEM-74: 12.5% | 0% | 100% | TRUE
6.13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION BALA REDONDA 17W O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 445719 | 0 | SEM-1: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0; SEM-71: 0; SEM-72: 0; SEM-73: 0; SEM-74: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED REDONDA 17W O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 409 | 411020 | 168107180 | SEM-1: 0; SEM-67: 21013397; SEM-68: 21013397; SEM-69: 21013397; SEM-70: 21013397; SEM-71: 21013398; SEM-72: 21013398; SEM-73: 21013398; SEM-74: 21013398 | 0 | 168107180 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | 51.13 | 51.13 | 51.12 | 51.13 | 51.12 | 51.12 | 51.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 409 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.13.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100W H=2,8M SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 1615033 | 0 | SEM-1: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0; SEM-71: 0; SEM-72: 0; SEM-73: 0; SEM-74: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 350W H=7,98M SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 3655000 | 0 | SEM-1: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0; SEM-71: 0; SEM-72: 0; SEM-73: 0; SEM-74: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 300W, H= 6,84M SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 2881068 | 0 | SEM-1: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0; SEM-71: 0; SEM-72: 0; SEM-73: 0; SEM-74: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 83W 65 CM SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 41 | 1427196 | 58515036 | SEM-1: 0; SEM-69: 9752506; SEM-70: 9752506; SEM-71: 9752506; SEM-72: 9752506; SEM-73: 9752506; SEM-74: 9752506 | 0 | 58515036 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.13.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED DE 42W O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 164 | 418225 | 68588900 | SEM-1: 0; SEM-69: 11431483; SEM-70: 11431483; SEM-71: 11431483; SEM-72: 11431483; SEM-73: 11431484; SEM-74: 11431484 | 0 | 68588900 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.13.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED 30W O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 305 | 476492 | 145330060 | SEM-1: 0; SEM-69: 24221677; SEM-70: 24221677; SEM-71: 24221677; SEM-72: 24221677; SEM-73: 24221676; SEM-74: 24221676 | 0 | 145330060 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.84 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 305 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.13.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 14W SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 320 | 551442 | 176461440 | SEM-1: 0; SEM-69: 29410240; SEM-70: 29410240; SEM-71: 29410240; SEM-72: 29410240; SEM-73: 29410240; SEM-74: 29410240 | 0 | 176461440 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 53.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 320 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.13.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 200W H=4,56M SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 2072643 | 0 | SEM-1: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0; SEM-71: 0; SEM-72: 0; SEM-73: 0; SEM-74: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 400W H=9,12M SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 3828052 | 0 | SEM-1: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0; SEM-71: 0; SEM-72: 0; SEM-73: 0; SEM-74: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 150W H= 3,42M SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 4 | 1543765 | 6175060 | SEM-1: 0; SEM-69: 1029177; SEM-70: 1029177; SEM-71: 1029177; SEM-72: 1029177; SEM-73: 1029176; SEM-74: 1029176 | 0 | 6175060 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 550W H=12,54MO SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 1 | 5358354 | 5358354 | SEM-1: 0; SEM-69: 893059; SEM-70: 893059; SEM-71: 893059; SEM-72: 893059; SEM-73: 893059; SEM-74: 893059 | 0 | 5358354 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 57W SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 6 | 531655 | 3189930 | SEM-1: 0; SEM-69: 531655; SEM-70: 531655; SEM-71: 531655; SEM-72: 531655; SEM-73: 531655; SEM-74: 531655 | 0 | 3189930 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.13.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 150W H=3,42M SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 1402166 | 0 | SEM-1: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0; SEM-71: 0; SEM-72: 0; SEM-73: 0; SEM-74: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 300W, H=6,84M SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 1 | 2720304 | 2720304 | SEM-1: 0; SEM-69: 453384; SEM-70: 453384; SEM-71: 453384; SEM-72: 453384; SEM-73: 453384; SEM-74: 453384 | 0 | 2720304 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.13.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 350W H= 7,98M SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 2 | 3196113 | 6392226 | SEM-1: 0; SEM-69: 1065371; SEM-70: 1065371; SEM-71: 1065371; SEM-72: 1065371; SEM-73: 1065371; SEM-74: 1065371 | 0 | 6392226 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 400W H= 9,12M SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA , INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 3580861 | 0 | SEM-1: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0; SEM-71: 0; SEM-72: 0; SEM-73: 0; SEM-74: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA DE PISO IP67 5W, SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 10 | 182891 | 1828910 | SEM-1: 0; SEM-69: 304818; SEM-70: 304818; SEM-71: 304818; SEM-72: 304818; SEM-73: 304819; SEM-74: 304819 | 0 | 1828910 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.13.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 51.6W_6917 LM, SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 4063832 | 0 | SEM-1: 0; SEM-57: 0; SEM-58: 0; SEM-59: 0; SEM-60: 0; SEM-61: 0; SEM-62: 0; SEM-63: 0; SEM-64: 0; SEM-65: 0; SEM-66: 0; SEM-67: 0; SEM-68: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LED 36.0 W, 4874,1 LM, SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 218429 | 0 | SEM-1: 0; SEM-57: 0; SEM-58: 0; SEM-59: 0; SEM-60: 0; SEM-61: 0; SEM-62: 0; SEM-63: 0; SEM-64: 0; SEM-65: 0; SEM-66: 0; SEM-67: 0; SEM-68: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LED 3W SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 677276 | 0 | SEM-1: 0; SEM-57: 0; SEM-58: 0; SEM-59: 0; SEM-60: 0; SEM-61: 0; SEM-62: 0; SEM-63: 0; SEM-64: 0; SEM-65: 0; SEM-66: 0; SEM-67: 0; SEM-68: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.13.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LED 3W SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE; ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE | UN | 0 | 677276 | 0 | SEM-1: 0; SEM-57: 0; SEM-58: 0; SEM-59: 0; SEM-60: 0; SEM-61: 0; SEM-62: 0; SEM-63: 0; SEM-64: 0; SEM-65: 0; SEM-66: 0; SEM-67: 0; SEM-68: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
6.14 | SIPRA Y PUESTA A TIERRA |  |  |  | 285446951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001148 | 5001147 | 5001147 | 5001148 | 5001148 | 5001148 | 5001148 | 5001148 | 24907906 | 19906758 | 19906758 | 19906758 | 19906758 | 27374441 | 27374444 | 27374442 | 27374440 | 27374441 | 1007655 | 1007656 | 1007656 | 1007656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAS FRANKLIN DE 1M PARA PROTECCION CONTRA RAYOS. INCLUYE: BASE SOPORTE Y GRAPAS BIMETALICAS VARILLA CABLE. | UN | 35 | 301429 | 10550015 | SEM-1: 0; SEM-36: 1172224; SEM-37: 1172223; SEM-38: 1172224; SEM-39: 1172224; SEM-40: 1172224; SEM-41: 1172224; SEM-42: 1172224; SEM-43: 1172224; SEM-44: 1172224 | 0 | 10550015 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.88 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.14.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRON DE 8 MM PARA PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, INCLUYE: SOPORTES PARA ANCLAR. | ML | 865 | 21706 | 18775690 | SEM-1: 0; SEM-36: 2086188; SEM-37: 2086187; SEM-38: 2086187; SEM-39: 2086188; SEM-40: 2086188; SEM-41: 2086188; SEM-42: 2086188; SEM-43: 2086188; SEM-44: 2086188 | 0 | 18775690 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.11 | 96.12 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 865 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
6.14.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE #1/0 DESNUDO PARA MALLA DE TIERRA ANILLO INFERIOR PERIMETRAL AL EDIFICIO, INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA 115GR, EXCAVACION MANUAL Y RECUPERACION DEL TERRENO. | ML | 425 | 36905 | 15684625 | SEM-1: 0; SEM-36: 1742736; SEM-37: 1742737; SEM-38: 1742736; SEM-39: 1742736; SEM-40: 1742736; SEM-41: 1742736; SEM-42: 1742736; SEM-43: 1742736; SEM-44: 1742736 | 0 | 15684625 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.22 | 47.23 | 47.23 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 425 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.14.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE #1/0 DESNUDO CON TUBERIA EMT 1" PARA BAJANTES HASTA LA CAJA DE DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE AVISOS. | ML | 90 | 2211862 | 199067580 | SEM-1: 0; SEM-44: 19906758; SEM-45: 19906758; SEM-46: 19906758; SEM-47: 19906758; SEM-48: 19906758; SEM-49: 19906758; SEM-50: 19906758; SEM-51: 19906758; SEM-52: 19906758; SEM-53: 19906758 | 0 | 199067580 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.14.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN CON 9 VARILLAS DE COBRE 5/8" 2,44M, . INCLUYE: SOLDADURA EXOTERMICA 115GR, TRATAMIENTO DE SUELOS SI ES NECESARIO, MOLDE PARA SOLDADURA VARILLA CABLE, MOLDE PARA SOLDADURA CABLE CABLE, POZO DE INSPECCION, CABLE 2/0 CU DESNUDO | UN | 1 | 5341875 | 5341875 | SEM-1: 0; SEM-49: 1068375; SEM-50: 1068375; SEM-51: 1068375; SEM-52: 1068375; SEM-53: 1068375 | 0 | 5341875 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.14.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL PARA TIERRAS EN TDG Y TABLEROS. | UN | 4 | 529118 | 2116472 | SEM-1: 0; SEM-49: 423294; SEM-50: 423295; SEM-51: 423295; SEM-52: 423294; SEM-53: 423294 | 0 | 2116472 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
6.14.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 10X10X10CM CON CONECTOR BIMETALICO PARA BAJANTES. | UN | 9 | 110978 | 998802 | SEM-1: 0; SEM-49: 199760; SEM-50: 199761; SEM-51: 199761; SEM-52: 199760; SEM-53: 199760 | 0 | 998802 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.14.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 30X30X30CM, PARA VARILLA PUESTA A TIERRA | UN | 24 | 626454 | 15034896 | SEM-1: 0; SEM-49: 3006979; SEM-50: 3006980; SEM-51: 3006979; SEM-52: 3006979; SEM-53: 3006979 | 0 | 15034896 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.14.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE 5/8 X 2,4 M, SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 GR O 90 GR, INCLUYE LOS MOLDES NECESARIOS. | UN | 33 | 266912 | 8808096 | SEM-1: 0; SEM-49: 1761619; SEM-50: 1761620; SEM-51: 1761619; SEM-52: 1761619; SEM-53: 1761619 | 0 | 8808096 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.14.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS, EQUIPOTENCIAR | UN | 125 | 33700 | 4212500 | SEM-1: 0; SEM-49: 468056; SEM-50: 468055; SEM-51: 468055; SEM-52: 468055; SEM-53: 468056; SEM-54: 468055; SEM-55: 468056; SEM-56: 468056; SEM-57: 468056 | 0 | 4212500 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.88 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
6.14.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS, EQUIPOTENCIAR CUARTO TÉCNICO. | UN | 100 | 48564 | 4856400 | SEM-1: 0; SEM-49: 539600; SEM-50: 539600; SEM-51: 539600; SEM-52: 539600; SEM-53: 539600; SEM-54: 539600; SEM-55: 539600; SEM-56: 539600; SEM-57: 539600 | 0 | 4856400 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 11.12 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 100 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
7 | RED VOZ Y DATOS, CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
7.1 | RED DE VOZ Y DATOS |  |  |  | 329592031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580340 | 580340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9138631 | 9138628 | 9138628 | 9138630 | 13970094 | 13970096 | 13970096 | 13970095 | 13970095 | 15820535 | 5802821 | 5802822 | 5802822 | 24777748 | 18974927 | 18974927 | 18974926 | 33661578 | 14686650 | 14686650 | 14686650 | 14686651 | 14686651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GABINETE RACK 42 RU. INCLUYE 1 MULTITOMA HORIZONTAL CON 10 TOMACORRIENTES GRADO COMERCIAL UL. ALIMENTACIÓN 120 VAC. CON 2 BANDEJAS DE SOPORTE PARA EQUIPOS INSTALADOS DIRECTAMENTE A LOS RIELES Y DEMÁS ACCESORIOS | UN | 2 | 3513200 | 7026400 | SEM-1: 0; SEM-66: 1405280; SEM-67: 1405280; SEM-68: 1405280; SEM-69: 1405280; SEM-70: 1405280 | 0 | 7026400 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GABINETE RACK 20 RU. INCLUYE 1 MULTITOMA HORIZONTAL CON 10 TOMACORRIENTES GRADO COMERCIAL UL. ALIMENTACIÓN 120 VAC. CON 1 BANDEJAS DE SOPORTE PARA EQUIPOS INSTALADOS DIRECTAMENTE A LOS RIELES Y DEMÁS ACCESORIOS | UN | 1 | 1953000 | 1953000 | SEM-1: 0; SEM-66: 390600; SEM-67: 390600; SEM-68: 390600; SEM-69: 390600; SEM-70: 390600 | 0 | 1953000 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH POE DE 24 PUERTOS. 10/100/1000MBPS, (370W) 4SFP ADMINISTRABLE. | UN | 10 | 8194502 | 81945020 | SEM-1: 0; SEM-66: 16389004; SEM-67: 16389004; SEM-68: 16389004; SEM-69: 16389004; SEM-70: 16389004 | 0 | 81945020 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MINIGBIC SFP LC-DUPLEX 1G MM | UN | 4 | 987553 | 3950212 | SEM-1: 0; SEM-66: 790042; SEM-67: 790043; SEM-68: 790043; SEM-69: 790042; SEM-70: 790042 | 0 | 3950212 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
7.1.5 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ACCESS POINT DE TECHO 300 USUARIOS | UN | 17 | 2019085 | 34324445 | SEM-1: 0; SEM-70: 5720741; SEM-71: 5720740; SEM-72: 5720741; SEM-73: 5720741; SEM-74: 5720741; SEM-75: 5720741 | 0 | 34324445 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.84 | 2.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.6 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ACCESS POINT DE PARED 300 USUARIOS | UND | 2 | 2145948 | 4291896 | SEM-1: 0; SEM-70: 715316; SEM-71: 715316; SEM-72: 715316; SEM-73: 715316; SEM-74: 715316; SEM-75: 715316 | 0 | 4291896 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.1.7 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 24 PUERTOS (HERRAJE) | UN | 10 | 361864 | 3618640 | SEM-1: 0; SEM-70: 603107; SEM-71: 603106; SEM-72: 603106; SEM-73: 603107; SEM-74: 603107; SEM-75: 603107 | 0 | 3618640 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RU | UN | 8 | 142398 | 1139184 | SEM-1: 0; SEM-70: 189864; SEM-71: 189864; SEM-72: 189864; SEM-73: 189864; SEM-74: 189864; SEM-75: 189864 | 0 | 1139184 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASSETTE FIBRA OPTICA 6 RANURAS 12 HILOS CONECTORES LC | UN | 3 | 1495217 | 4485651 | SEM-1: 0; SEM-70: 747609; SEM-71: 747608; SEM-72: 747608; SEM-73: 747608; SEM-74: 747609; SEM-75: 747609 | 0 | 4485651 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD FIBRA 1M | UN | 4 | 224543 | 898172 | SEM-1: 0; SEM-70: 149696; SEM-71: 149696; SEM-72: 149695; SEM-73: 149695; SEM-74: 149695; SEM-75: 149695 | 0 | 898172 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 JACK CAT6A Y FACEPLATE DE RANURA SENCILLA DATOS | UN | 32 | 77938 | 2494016 | SEM-1: 0; SEM-70: 415669; SEM-71: 415670; SEM-72: 415670; SEM-73: 415669; SEM-74: 415669; SEM-75: 415669 | 0 | 2494016 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.34 | 5.34 | 5.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 JACK CAT6A Y FACEPLATE DE RANURA DOBLE DATOS | UN | 58 | 136515 | 7917870 | SEM-1: 0; SEM-70: 1319645; SEM-71: 1319645; SEM-72: 1319645; SEM-73: 1319645; SEM-74: 1319645; SEM-75: 1319645 | 0 | 7917870 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 9.67 | 9.66 | 9.66 | 9.67 | 9.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 JACK CAT6A Y FACEPLATE DE RANURA VOZ Y DATOS | UN | 38 | 134239 | 5101082 | SEM-1: 0; SEM-70: 850180; SEM-71: 850181; SEM-72: 850181; SEM-73: 850180; SEM-74: 850180; SEM-75: 850180 | 0 | 5101082 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 6.34 | 6.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK CAT6A PARA PATCH PANEL PARA DATOS | UN | 167 | 62720 | 10474240 | SEM-1: 0; SEM-70: 1745707; SEM-71: 1745706; SEM-72: 1745706; SEM-73: 1745707; SEM-74: 1745707; SEM-75: 1745707 | 0 | 10474240 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 27.84 | 27.84 | 27.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK CAT6A PARA PATCH PANEL PARA VOZ | UN | 19 | 61220 | 1163180 | SEM-1: 0; SEM-70: 193863; SEM-71: 193864; SEM-72: 193864; SEM-73: 193863; SEM-74: 193863; SEM-75: 193863 | 0 | 1163180 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 3.16 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
7.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS CAT 6A CONSTRUIDOS EN CABLE MULTIFILAR S/FTP 1M | UN | 186 | 46376 | 8625936 | SEM-1: 0; SEM-70: 1437656; SEM-71: 1437656; SEM-72: 1437656; SEM-73: 1437656; SEM-74: 1437656; SEM-75: 1437656 | 0 | 8625936 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE U/UTP CAT 6A LSZH | ML | 9049.7 | 7645 | 69184957 | SEM-1: 0; SEM-53: 6918496; SEM-54: 6918495; SEM-55: 6918495; SEM-56: 6918495; SEM-57: 6918496; SEM-58: 6918496; SEM-59: 6918496; SEM-60: 6918496; SEM-61: 6918496; SEM-62: 6918496 | 0 | 69184957 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.97 | 904.97 | 904.97 | 904.97 | 904.97 | 904.97 | 904.97 | 904.97 | 904.97 | 904.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9049.7 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
7.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA OM3 6HILOS LSZH | ML | 240 | 21977 | 5274480 | SEM-1: 0; SEM-57: 879080; SEM-58: 879080; SEM-59: 879080; SEM-60: 879080; SEM-61: 879080; SEM-62: 879080 | 0 | 5274480 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.1.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 312 | 24352 | 7597824 | SEM-1: 0; SEM-57: 759782; SEM-58: 759783; SEM-59: 759783; SEM-60: 759783; SEM-61: 759783; SEM-62: 759782; SEM-63: 759782; SEM-64: 759782; SEM-65: 759782; SEM-66: 759782 | 0 | 7597824 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 312 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA EMT 1", INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 156 | 33149 | 5171244 | SEM-1: 0; SEM-53: 517124; SEM-54: 517125; SEM-55: 517125; SEM-56: 517125; SEM-57: 517124; SEM-58: 517125; SEM-59: 517124; SEM-60: 517124; SEM-61: 517124; SEM-62: 517124 | 0 | 5171244 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 156 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA EMT 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 42 | 51129 | 2147418 | SEM-1: 0; SEM-53: 214742; SEM-54: 214741; SEM-55: 214741; SEM-56: 214742; SEM-57: 214742; SEM-58: 214742; SEM-59: 214742; SEM-60: 214742; SEM-61: 214742; SEM-62: 214742 | 0 | 2147418 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 42 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
7.1.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA EMT 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 44 | 56375 | 2480500 | SEM-1: 0; SEM-53: 248050; SEM-54: 248050; SEM-55: 248050; SEM-56: 248050; SEM-57: 248050; SEM-58: 248050; SEM-59: 248050; SEM-60: 248050; SEM-61: 248050; SEM-62: 248050 | 0 | 2480500 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 44 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.1.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA EMT 2", INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 28 | 66936 | 1874208 | SEM-1: 0; SEM-53: 187421; SEM-54: 187420; SEM-55: 187420; SEM-56: 187421; SEM-57: 187421; SEM-58: 187421; SEM-59: 187421; SEM-60: 187421; SEM-61: 187421; SEM-62: 187421 | 0 | 1874208 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 28 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
7.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLASTICA PVC 1", INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 128 | 8620 | 1103360 | SEM-1: 0; SEM-30: 91947; SEM-31: 91947; SEM-57: 91947; SEM-58: 91947; SEM-59: 91947; SEM-60: 91947; SEM-61: 91947; SEM-62: 91947; SEM-63: 91946; SEM-64: 91946; SEM-65: 91946; SEM-66: 91946 | 0 | 1103360 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 128 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.1.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLASTICA SCH-40 2", INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 218 | 26884 | 5860712 | SEM-1: 0; SEM-30: 488393; SEM-31: 488393; SEM-57: 488393; SEM-58: 488393; SEM-59: 488393; SEM-60: 488393; SEM-61: 488393; SEM-62: 488393; SEM-63: 488392; SEM-64: 488392; SEM-65: 488392; SEM-66: 488392 | 0 | 5860712 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
7.1.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE COMUNICACIONES BANDEJA DE COMUNICACIONES TIPO MALLA 300MM X 60MM, ANCHOXALTO. INCLUYE ACCESORIOS | ML | 292 | 89461 | 26122612 | SEM-1: 0; SEM-57: 2612261; SEM-58: 2612262; SEM-59: 2612262; SEM-60: 2612261; SEM-61: 2612261; SEM-62: 2612261; SEM-63: 2612261; SEM-64: 2612261; SEM-65: 2612261; SEM-66: 2612261 | 0 | 26122612 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 292 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
7.1.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA 12X5 CON SEPARADOR DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 152 | 69263 | 10527976 | SEM-1: 0; SEM-53: 1052798; SEM-54: 1052797; SEM-55: 1052797; SEM-56: 1052797; SEM-57: 1052798; SEM-58: 1052797; SEM-59: 1052798; SEM-60: 1052798; SEM-61: 1052798; SEM-62: 1052798 | 0 | 10527976 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE COMUNICACIONES CS-274 | UN | 6 | 1542034 | 9252204 | SEM-1: 0; SEM-62: 1850441; SEM-63: 1850440; SEM-64: 1850441; SEM-65: 1850441; SEM-66: 1850441 | 0 | 9252204 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.1.29 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CABLE COBRE PARA VOZ Y DATOS | UN | 186 | 18989 | 3531954 | SEM-1: 0; SEM-70: 588659; SEM-71: 588659; SEM-72: 588659; SEM-73: 588659; SEM-74: 588659; SEM-75: 588659 | 0 | 3531954 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.1.30 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FIBRA OPTICA | UN | 2 | 26819 | 53638 | SEM-1: 0; SEM-70: 8940; SEM-71: 8939; SEM-72: 8939; SEM-73: 8940; SEM-74: 8940; SEM-75: 8940 | 0 | 53638 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.2 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |  |  | 359580745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20619321 | 20619322 | 20619321 | 20619321 | 20619321 | 20619321 | 20619321 | 20619321 | 20619320 | 26424490 | 5805170 | 5805170 | 5805170 | 30677508 | 24872335 | 24872337 | 24872338 | 24872338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIO. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL, RENDIMIENTO ESTÁNDAR (300 MA), FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 24V Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 22775850 | 22775850 | SEM-1: 0; SEM-62: 4555170; SEM-63: 4555170; SEM-64: 4555170; SEM-65: 4555170; SEM-66: 4555170 | 0 | 22775850 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE TIPO PUNTO, DIRECCIONABLE, OPTICO, SOLO DIRECCIONABLE, INCLUYE BASE PARA EL DETECTOR, BOSCH AVENAR 4000 O SIMILAR, INCLUYE SOPORTE DETECTOR Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 183 | 456518 | 83542794 | SEM-1: 0; SEM-66: 16708559; SEM-67: 16708558; SEM-68: 16708559; SEM-69: 16708559; SEM-70: 16708559 | 0 | 83542794 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE TIPO PUNTO, DIRECCIONABLE, TERMICO, SOLO DIRECCIONABLE, INCLUYE BASE PARA EL DETECTOR, BOSCH AVENAR 4000 O SIMILAR, INCLUYE SOPORTE DETECTOR Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 8 | 456518 | 3652144 | SEM-1: 0; SEM-66: 730429; SEM-67: 730428; SEM-68: 730429; SEM-69: 730429; SEM-70: 730429 | 0 | 3652144 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA, MARCA BOSCH REFERENCIA FNX-425U-RFRD O SIMILIAR, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 29 | 531572 | 15415588 | SEM-1: 0; SEM-66: 3083118; SEM-67: 3083117; SEM-68: 3083117; SEM-69: 3083118; SEM-70: 3083118 | 0 | 15415588 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL PARA ALARMA DE INCENDIO, MARCA BOSCH REFERENCIA FMC-420RW-GSRRD O SIMILIAR , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 29 | 750040 | 21751160 | SEM-1: 0; SEM-66: 4350232; SEM-67: 4350232; SEM-68: 4350232; SEM-69: 4350232; SEM-70: 4350232 | 0 | 21751160 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR 2X16AWG, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 3200 | 35819 | 114620800 | SEM-1: 0; SEM-53: 11462080; SEM-54: 11462080; SEM-55: 11462080; SEM-56: 11462080; SEM-57: 11462080; SEM-58: 11462080; SEM-59: 11462080; SEM-60: 11462080; SEM-61: 11462080; SEM-62: 11462080 | 0 | 114620800 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR EN CAJA 2400 METÁLICA, TUBERIA 3/4" EMT, Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LONGITUD DE TUBERIA 3M, NO SE INCLUYE CABLE FPLR | UND | 183 | 147407 | 26975481 | SEM-1: 0; SEM-53: 2697548; SEM-54: 2697549; SEM-55: 2697548; SEM-56: 2697548; SEM-57: 2697548; SEM-58: 2697548; SEM-59: 2697548; SEM-60: 2697548; SEM-61: 2697548; SEM-62: 2697548 | 0 | 26975481 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.8422e-14 | 183 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3/4" EMT, DEBE INCLUIR ACCESORIOS Y SOPORTERIA | ML | 2179.31 | 29641 | 64596928 | SEM-1: 0; SEM-53: 6459693; SEM-54: 6459693; SEM-55: 6459693; SEM-56: 6459693; SEM-57: 6459693; SEM-58: 6459693; SEM-59: 6459693; SEM-60: 6459693; SEM-61: 6459692; SEM-62: 6459692 | 0 | 64596928 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.93 | 217.93 | 217.93 | 217.93 | 217.93 | 217.93 | 217.93 | 217.93 | 217.93 | 217.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 2179.31 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.2.9 | CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | UND | 1 | 6250000 | 6250000 | SEM-1: 0; SEM-62: 1250000; SEM-63: 1250000; SEM-64: 1250000; SEM-65: 1250000; SEM-66: 1250000 | 0 | 6250000 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.3 | CCTV |  |  |  | 377051944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631479 | 2631480 | 2631480 | 2631479 | 3495254 | 3495254 | 3495254 | 3495254 | 3495254 | 5995495 | 5995495 | 5995496 | 5995496 | 6973576 | 4342098 | 4342098 | 4342098 | 6342476 | 5478702 | 5478701 | 5478702 | 5478700 | 16783514 | 14283276 | 14283276 | 14283275 | 14283273 | 13305192 | 13305192 | 13305191 | 24259060 | 21198383 | 21198383 | 21198382 | 21198383 | 27743876 | 6545492 | 6545491 | 6545492 | 6545492 | 0
7.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO DOMO DE 2MP | UN | 53 | 1169031 | 61958643 | SEM-1: 0; SEM-62: 4425617; SEM-63: 4425618; SEM-64: 4425618; SEM-65: 4425618; SEM-66: 4425617; SEM-67: 4425618; SEM-68: 4425618; SEM-69: 4425617; SEM-70: 4425617; SEM-71: 4425617; SEM-72: 4425617; SEM-73: 4425617; SEM-74: 4425617; SEM-75: 4425617 | 0 | 61958643 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.78 | 3.78 | 3.79 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.79 | 0 |  | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 53 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
7.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO BULLET DE 2MP | UN | 17 | 1239019 | 21063323 | SEM-1: 0; SEM-62: 1504523; SEM-63: 1504524; SEM-64: 1504523; SEM-65: 1504523; SEM-66: 1504523; SEM-67: 1504523; SEM-68: 1504523; SEM-69: 1504523; SEM-70: 1504523; SEM-71: 1504523; SEM-72: 1504523; SEM-73: 1504523; SEM-74: 1504523; SEM-75: 1504523 | 0 | 21063323 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 17 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
7.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP MULTI-SENSOR PANORAMICA 180° | UN | 8 | 6389741 | 51117928 | SEM-1: 0; SEM-62: 3651281; SEM-63: 3651280; SEM-64: 3651280; SEM-65: 3651280; SEM-66: 3651281; SEM-67: 3651280; SEM-68: 3651280; SEM-69: 3651280; SEM-70: 3651281; SEM-71: 3651281; SEM-72: 3651281; SEM-73: 3651281; SEM-74: 3651281; SEM-75: 3651281 | 0 | 51117928 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
7.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO EN RED | UN | 6 | 3289785 | 19738710 | SEM-1: 0; SEM-75: 3947742; SEM-76: 3947742; SEM-77: 3947742; SEM-78: 3947742; SEM-79: 3947742 | 0 | 19738710 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
7.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO | UN | 6 | 775109 | 4650654 | SEM-1: 0; SEM-75: 930131; SEM-76: 930130; SEM-77: 930131; SEM-78: 930131; SEM-79: 930131 | 0 | 4650654 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
7.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 | ML | 3057 | 6566 | 20072262 | SEM-1: 0; SEM-57: 1433733; SEM-58: 1433733; SEM-59: 1433733; SEM-60: 1433733; SEM-61: 1433733; SEM-62: 1433733; SEM-63: 1433733; SEM-64: 1433733; SEM-65: 1433733; SEM-66: 1433733; SEM-67: 1433733; SEM-68: 1433733; SEM-69: 1433733; SEM-70: 1433733 | 0 | 20072262 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | 218.35 | 218.36 | 218.35 | 218.35 | 218.35 | 218.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 3057 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
7.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA EXTERIORES | ML | 1037 | 7650 | 7933050 | SEM-1: 0; SEM-57: 566646; SEM-58: 566647; SEM-59: 566647; SEM-60: 566647; SEM-61: 566646; SEM-62: 566646; SEM-63: 566647; SEM-64: 566647; SEM-65: 566647; SEM-66: 566646; SEM-67: 566646; SEM-68: 566646; SEM-69: 566646; SEM-70: 566646 | 0 | 7933050 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 74.08 | 74.08 | 74.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 1037 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
7.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA CÁMARAS | UN | 78 | 119017 | 9283326 | SEM-1: 0; SEM-62: 663095; SEM-63: 663095; SEM-64: 663095; SEM-65: 663095; SEM-66: 663095; SEM-67: 663095; SEM-68: 663095; SEM-69: 663095; SEM-70: 663095; SEM-71: 663094; SEM-72: 663094; SEM-73: 663094; SEM-74: 663094; SEM-75: 663095 | 0 | 9283326 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.58 | 5.58 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1" | ML | 530 | 34684 | 18382520 | SEM-1: 0; SEM-40: 1313037; SEM-41: 1313037; SEM-42: 1313037; SEM-43: 1313037; SEM-44: 1313037; SEM-45: 1313037; SEM-46: 1313037; SEM-47: 1313037; SEM-48: 1313037; SEM-49: 1313037; SEM-50: 1313037; SEM-51: 1313038; SEM-52: 1313038; SEM-53: 1313037 | 0 | 18382520 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.85 | 37.86 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 530 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" | ML | 370 | 49887 | 18458190 | SEM-1: 0; SEM-40: 1318442; SEM-41: 1318443; SEM-42: 1318443; SEM-43: 1318442; SEM-44: 1318442; SEM-45: 1318442; SEM-46: 1318442; SEM-47: 1318442; SEM-48: 1318442; SEM-49: 1318442; SEM-50: 1318442; SEM-51: 1318442; SEM-52: 1318442; SEM-53: 1318442 | 0 | 18458190 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.42 | 26.42 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 370 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
7.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PARA INSTALACIÓN DE CAMARA | UN | 15 | 2333558 | 35003370 | SEM-1: 0; SEM-49: 2500241; SEM-50: 2500241; SEM-51: 2500241; SEM-52: 2500241; SEM-53: 2500241; SEM-54: 2500241; SEM-55: 2500241; SEM-56: 2500241; SEM-57: 2500241; SEM-58: 2500240; SEM-59: 2500240; SEM-60: 2500240; SEM-61: 2500240; SEM-62: 2500241 | 0 | 35003370 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 15 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE DETECCIÓN DE INTRUSOS | UN | 3 | 2480766 | 7442298 | SEM-1: 0; SEM-70: 1240383; SEM-71: 1240383; SEM-72: 1240383; SEM-73: 1240383; SEM-74: 1240383; SEM-75: 1240383 | 0 | 7442298 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍA | UN | 4 | 319390 | 1277560 | SEM-1: 0; SEM-70: 212927; SEM-71: 212926; SEM-72: 212926; SEM-73: 212927; SEM-74: 212927; SEM-75: 212927 | 0 | 1277560 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO | UN | 1 | 625151 | 625151 | SEM-1: 0; SEM-70: 104192; SEM-71: 104191; SEM-72: 104192; SEM-73: 104192; SEM-74: 104192; SEM-75: 104192 | 0 | 625151 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.3.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE PRESENCIA | UN | 12 | 889315 | 10671780 | SEM-1: 0; SEM-70: 1778630; SEM-71: 1778630; SEM-72: 1778630; SEM-73: 1778630; SEM-74: 1778630; SEM-75: 1778630 | 0 | 10671780 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.3.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO MAGNÉTICO DE PUERTA | UN | 121 | 186907 | 22615747 | SEM-1: 0; SEM-70: 3769291; SEM-71: 3769292; SEM-72: 3769291; SEM-73: 3769291; SEM-74: 3769291; SEM-75: 3769291 | 0 | 22615747 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.16 | 20.16 | 20.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.3.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO MAGNÉTICO DE PUERTA INALÁMBRICO | UN | 28 | 240752 | 6741056 | SEM-1: 0; SEM-70: 1123509; SEM-71: 1123510; SEM-72: 1123510; SEM-73: 1123509; SEM-74: 1123509; SEM-75: 1123509 | 0 | 6741056 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.66 | 4.66 | 4.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.3.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO MAGNÉTICO PESADO INALÁMBRICO | UN | 24 | 514324 | 12343776 | SEM-1: 0; SEM-70: 2057296; SEM-71: 2057296; SEM-72: 2057296; SEM-73: 2057296; SEM-74: 2057296; SEM-75: 2057296 | 0 | 12343776 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.3.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELE INALÁMBRICO | UN | 4 | 511466 | 2045864 | SEM-1: 0; SEM-70: 340977; SEM-71: 340978; SEM-72: 340978; SEM-73: 340977; SEM-74: 340977; SEM-75: 340977 | 0 | 2045864 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.3.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTOR INALÁMBRICO | UN | 5 | 391995 | 1959975 | SEM-1: 0; SEM-70: 326663; SEM-71: 326662; SEM-72: 326662; SEM-73: 326662; SEM-74: 326663; SEM-75: 326663 | 0 | 1959975 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.3.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE PÁNICO INALÁMBRICO | UN | 17 | 145908 | 2480436 | SEM-1: 0; SEM-75: 496087; SEM-76: 496088; SEM-77: 496087; SEM-78: 496087; SEM-79: 496087 | 0 | 2480436 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
7.3.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA DE INTRUSIÓN | UN | 9 | 168439 | 1515951 | SEM-1: 0; SEM-75: 303190; SEM-76: 303191; SEM-77: 303190; SEM-78: 303190; SEM-79: 303190 | 0 | 1515951 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
7.3.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODIFICADOR DE ZONAS AUTOPROGRAMABLES | UN | 4 | 85427 | 341708 | SEM-1: 0; SEM-75: 68342; SEM-76: 68341; SEM-77: 68341; SEM-78: 68342; SEM-79: 68342 | 0 | 341708 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
7.3.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA PERIFERICOS DE INTRUSIÓN | UN | 78 | 122342 | 9542676 | SEM-1: 0; SEM-62: 1060297; SEM-63: 1060298; SEM-64: 1060298; SEM-65: 1060298; SEM-66: 1060297; SEM-67: 1060297; SEM-68: 1060297; SEM-69: 1060297; SEM-70: 1060297 | 0 | 9542676 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
7.3.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3X22AWG | ML | 2540 | 5391 | 13693140 | SEM-1: 0; SEM-53: 978081; SEM-54: 978082; SEM-55: 978082; SEM-56: 978082; SEM-57: 978081; SEM-58: 978082; SEM-59: 978081; SEM-60: 978082; SEM-61: 978081; SEM-62: 978081; SEM-63: 978081; SEM-64: 978082; SEM-65: 978081; SEM-66: 978081 | 0 | 13693140 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.43 | 181.43 | 181.43 | 181.43 | 181.43 | 181.43 | 181.43 | 181.43 | 181.43 | 181.43 | 181.43 | 181.42 | 181.42 | 181.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 2540 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
7.3.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4" | ML | 450 | 26873 | 12092850 | SEM-1: 0; SEM-44: 863775; SEM-45: 863775; SEM-46: 863775; SEM-47: 863775; SEM-48: 863775; SEM-49: 863775; SEM-50: 863775; SEM-51: 863775; SEM-52: 863775; SEM-53: 863775; SEM-54: 863775; SEM-55: 863775; SEM-56: 863775; SEM-57: 863775 | 0 | 12092850 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.14 | 32.15 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 450 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
7.3.27 | INGENIERÍA DEL SISTEMA VIDEO VIGILANCIA - PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE CCTV | UN | 1 | 4000000 | 4000000 | SEM-1: 0; SEM-75: 800000; SEM-76: 800000; SEM-77: 800000; SEM-78: 800000; SEM-79: 800000 | 0 | 4000000 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
7.4 | SISTEMA AUDIOVISUAL |  |  |  | 5600817281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479970724 | 479970724 | 479970724 | 479970724 | 479970724 | 1024169311 | 544198588 | 544198588 | 544198587 | 544198587 | 0
7.4.1 | SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES GRAN SALON INCLUYE: 48 ALTAVOCES DE TECHO, 6 AMPLIFICADORES DE AUDIO, 1 PLATAFORMA DE AUDIO DIGITAL, 8 MICROFONOS DE MANO ALAMBRICOS, 2 RECEPTORES INALAMBRICOS DE 8 CANALES, 8 TRANSMISORES INALAMBRICOS DE MANO, 8 TRANSMISORES INALAMBRICOS DE DIADEMA, 1 SISTEMA DE 4 ANTENAS PARA MICROFONOS, 2 CARGADORES DE BATERIAS, 16 BASES DE PISO PARA MICROFONO, 16 BASES DE MESA PARA MICROFONO, 5 PANELES PARACONEXION DE PERIODISTAS, 1 SWITCH DE DATOS POE, 5 VIDEOPROYECTORES LASER, 5 PANTALLAS DE PROYECCION, 5 SOPORTES PARA VIDEOPROYECTOR, 20 TRANSMISORES HDBT, 10 RECEPTORES HDBT, 1 MATRIZ DE AUDIO MULTIFORMATO, 2 ENCODERS DE VIDEO, 4 CAMARAS PTZ, 1 CONTROLADOR JOYSTICK, 4 SISTEMAS DE PRESENTACION INALAMBRICA, 1 RACK DE EQUIPOS, 10 CAJAS DE PISO PARA CONEXIONES AV, 1 SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION AV, 5 PANTALLAS DE CONTROL AV, 3 COMPANY SWITCHES, | UN | 1 | 2293642994 | 2293642994 | SEM-1: 0; SEM-75: 458728599; SEM-76: 458728598; SEM-77: 458728599; SEM-78: 458728599; SEM-79: 458728599 | 0 | 2293642994 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
7.4.2 | SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ILUMINACION ARTISTICA GRAN SALON INCLUYE: 72 MODULOS TIPO TRUSS, 16 LUMINARIASROBOTICAS TIPO SPOT, 16 LUMINARIAS ROBOTICAS TIPO WASH, 40 LUMINARIAS TIPO PAR LED, 24 LUMINARIAS TIPO LED ELIPSOIDAL, 24 LUMINARIAS TIPO LED FRESNEL, 1 CONSOLA DE ILUMINACION , 4 NODOS ARTNET, 16 POLIPASTOS | UN | 1 | 1455796668 | 1455796668 | SEM-1: 0; SEM-70: 242632778; SEM-71: 242632778; SEM-72: 242632778; SEM-73: 242632778; SEM-74: 242632778; SEM-75: 242632778 | 0 | 1455796668 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.4.3 | SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES SALONES PISO 2 INCLUYE: 18 ALTAVOCES DE TECHO, 3 AMPLIFICADORES, 1 PROCESADOR DE AUDIO DIGITAL, 5 MICROFONOS ALAMBRICOS DE MANO, 2 RECEPTORES DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE 8 CANALES, 5 TRANSMISORES DE MANO INALAMBRICO, 5 TRANSMISORES INALAMBRICOS DE DIADEMA, 1 SISTEMA DE ANTENAS , 2 CARGADORES DE BATERIAS, 10 BASES DE PISO PARA MICROFONO, 10 BASES DE MESA PARA MICROFONO, 4 PANELES DE PERIODISTAS, 1 SWITCH DE DATOS POE, 5 VIDEOPROYECTORES, 5 PANTALLAS DE PROYECCION, 5 SOPORTES PARA PROYECTOR, 16 TRANSMISORES HDMI, 6 RECEPTORES HDMI, 1 MATRIZ DE VIDEO, 2 ENCODERS DE VIDEO, 5 CAMARAS PTZ, 1 CONREOLADOR DE CAMARAS, 1 MONITOR DE VIDEO, 4 SISTEMAS DE VIDEO INALAMBRICO, 1 RACK DE EQUIPOS, 9 CAJAS DE PISO PARA CONEXIONES AV, 1 SISTEMA DE AUTOMATIZACO AV, 5 PANTALLAS DE CONTROL AV. | UN | 1 | 1424027676 | 1424027676 | SEM-1: 0; SEM-70: 237337946; SEM-71: 237337946; SEM-72: 237337946; SEM-73: 237337946; SEM-74: 237337946; SEM-75: 237337946 | 0 | 1424027676 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.4.4 | SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL, LLAMADOS Y MENSAJES DE EVACUACION INCLUYE:1 PROCESADOR DE AUDIO DIGITAL, 3 AMPLIFICADORES DE AUDIO, 2 ESTACIONES DE LLAMADOS, 1 SWITCH DE RED PARA AUDIO DIGITAL, 116 ALTAVOCES DE TECHO, 10 ALTAVOCES DE PARED, ALTAVOCES DE MURO PARA EXPERIORES, RACK DE EQUIPOS, | UN | 1 | 256358480 | 256358480 | SEM-1: 0; SEM-75: 51271696; SEM-76: 51271696; SEM-77: 51271696; SEM-78: 51271696; SEM-79: 51271696 | 0 | 256358480 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
7.4.5 | SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES SALAS DE NEGOCIOS INCLUYE: 1 PANTALLA INTERACTIVA DE GRAN FORMATO 86" | UN | 1 | 130207636 | 130207636 | SEM-1: 0; SEM-75: 26041527; SEM-76: 26041528; SEM-77: 26041527; SEM-78: 26041527; SEM-79: 26041527 | 0 | 130207636 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
7.4.6 | SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS SISTEMA DE CARTELERIA DIGITAL INCLUYE 13 PANTALLAS DIGITALES DE 10.1" CON ALIMENTACION POE Y LICENCIA PARA MANEJO DE LAS MISMAS | UN | 1 | 40783827 | 40783827 | SEM-1: 0; SEM-75: 8156765; SEM-76: 8156766; SEM-77: 8156766; SEM-78: 8156765; SEM-79: 8156765 | 0 | 40783827 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
8 | PAÑETE Y PINTURA |  |  |  | 1171336848 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32836204 | 33190047 | 33190047 | 33190047 | 33190047 | 40815310 | 40815313 | 40815312 | 40815312 | 41398307 | 8208260 | 8208261 | 8208261 | 8208259 | 89117908 | 88872843 | 88872843 | 88872843 | 88872843 | 80909647 | 80909646 | 80909644 | 80909644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUCO E=4MM | M2 | 9729.69 | 10489 | 102054718 | SEM-1: 0; SEM-58: 7289623; SEM-59: 7289623; SEM-60: 7289623; SEM-61: 7289623; SEM-62: 7289623; SEM-63: 7289622; SEM-64: 7289622; SEM-65: 7289622; SEM-66: 7289622; SEM-67: 7289623; SEM-68: 7289623; SEM-69: 7289623; SEM-70: 7289623; SEM-71: 7289623 | 0 | 102054718 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.98 | 694.98 | 694.98 | 694.98 | 694.98 | 694.98 | 694.98 | 694.98 | 694.98 | 694.98 | 694.97 | 694.97 | 694.97 | 694.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.819e-12 | 9729.69 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
8.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE EN MORTERO 1:3 E=2CM | M2 | 1462.55 | 24923 | 36451134 | SEM-1: 0; SEM-53: 3645113; SEM-54: 3645113; SEM-55: 3645113; SEM-56: 3645113; SEM-57: 3645113; SEM-58: 3645113; SEM-59: 3645114; SEM-60: 3645114; SEM-61: 3645114; SEM-62: 3645114 | 0 | 36451134 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 146.26 | 146.26 | 146.26 | 146.26 | 146.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1462.55 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
8.3 | PAÑETE NORMAL 1:3 E=2CM | M2 | 10884.93 | 26644 | 290018075 | SEM-1: 0; SEM-53: 29001808; SEM-54: 29001808; SEM-55: 29001808; SEM-56: 29001808; SEM-57: 29001808; SEM-58: 29001807; SEM-59: 29001807; SEM-60: 29001807; SEM-61: 29001807; SEM-62: 29001807 | 0 | 290018075 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1088.49 | 1088.49 | 1088.49 | 1088.49 | 1088.49 | 1088.49 | 1088.49 | 1088.5 | 1088.5 | 1088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10884.93 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
8.4 | PINTURA EPÓXICA BASE AGUA PARA PARED SE APLICAN 2 MANOS | M2 | 1280.3 | 32752 | 41932386 | SEM-1: 0; SEM-67: 4659154; SEM-68: 4659154; SEM-69: 4659154; SEM-70: 4659154; SEM-71: 4659154; SEM-72: 4659154; SEM-73: 4659154; SEM-74: 4659154; SEM-75: 4659154 | 0 | 41932386 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.26 | 142.26 | 142.26 | 142.26 | 142.26 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1280.3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
8.5 | SOLUCIÓN MINERAL SOLDALIT DE KEIM O SIMILAR COLOR MARRÓN PARA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DE FACHADA | M2 | 4073.67 | 75185 | 306278879 | SEM-1: 0; SEM-67: 34030987; SEM-68: 34030987; SEM-69: 34030987; SEM-70: 34030987; SEM-71: 34030987; SEM-72: 34030986; SEM-73: 34030986; SEM-74: 34030986; SEM-75: 34030986 | 0 | 306278879 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.63 | 452.63 | 452.63 | 452.63 | 452.63 | 452.63 | 452.63 | 452.63 | 452.63 | 0 |  | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 4073.67 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
8.6 | SOLUCIÓN MINERAL OPTIL DE KEIM O SIMILAR COLOR ORO PARA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES EN ESPACION DE INTERIOR | M2 | 2288.88 | 119646 | 273855336 | SEM-1: 0; SEM-67: 30428371; SEM-68: 30428371; SEM-69: 30428371; SEM-70: 30428371; SEM-71: 30428371; SEM-72: 30428371; SEM-73: 30428370; SEM-74: 30428370; SEM-75: 30428370 | 0 | 273855336 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.32 | 254.32 | 254.32 | 254.32 | 254.32 | 254.32 | 254.32 | 254.32 | 254.32 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 2288.88 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
8.7 | PINTURA PLÁSTICA VINÍLICA MATE TIPO 1 SE APLICAN 2 MANOS | M2 | 7971.03 | 12928 | 103049476 | SEM-1: 0; SEM-67: 11449942; SEM-68: 11449942; SEM-69: 11449942; SEM-70: 11449942; SEM-71: 11449942; SEM-72: 11449942; SEM-73: 11449942; SEM-74: 11449941; SEM-75: 11449941 | 0 | 103049476 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.67 | 885.67 | 885.67 | 885.67 | 885.67 | 885.67 | 885.67 | 885.67 | 885.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7971.03 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
8.8 | ESTUCO E=4MM ANCHO MÁXIMO 0,70 M | ML | 682 | 6890 | 4698980 | SEM-1: 0; SEM-58: 335641; SEM-59: 335642; SEM-60: 335642; SEM-61: 335642; SEM-62: 335641; SEM-63: 335642; SEM-64: 335642; SEM-65: 335642; SEM-66: 335641; SEM-67: 335641; SEM-68: 335641; SEM-69: 335641; SEM-70: 335641; SEM-71: 335641 | 0 | 4698980 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.71 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 48.71 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 682 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 4.441e-14% | 100% | TRUE
8.9 | FILO PARA ESTUCO E=4MM | ML | 682 | 4955 | 3379310 | SEM-1: 0; SEM-62: 337931; SEM-63: 337931; SEM-64: 337931; SEM-65: 337931; SEM-66: 337931; SEM-67: 337931; SEM-68: 337931; SEM-69: 337931; SEM-70: 337931; SEM-71: 337931 | 0 | 3379310 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 682 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
8.10 | DILATACIONES EN ESTUCO E=4MM | ML | 341 | 4312 | 1470392 | SEM-1: 0; SEM-62: 245065; SEM-63: 245065; SEM-64: 245066; SEM-65: 245066; SEM-66: 245065; SEM-67: 245065 | 0 | 1470392 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.83 | 56.84 | 56.84 | 56.83 | 56.83 | 56.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 341 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
8.11 | PINTURA PLÁSTICA VINÍLICA MATE TIPO 1 SE APLICAN 2 MANOS E MAX 0,70 | ML | 536 | 5729 | 3070744 | SEM-1: 0; SEM-67: 341194; SEM-68: 341194; SEM-69: 341194; SEM-70: 341194; SEM-71: 341194; SEM-72: 341194; SEM-73: 341194; SEM-74: 341193; SEM-75: 341193 | 0 | 3070744 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 536 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
8.12 | DILATACIONES EN PAÑETE NORMAL 1:3 E=2CM | ML | 267.5 | 4829 | 1291758 | SEM-1: 0; SEM-54: 143529; SEM-55: 143528; SEM-56: 143528; SEM-57: 143528; SEM-58: 143529; SEM-59: 143529; SEM-60: 143529; SEM-61: 143529; SEM-62: 143529 | 0 | 1291758 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.73 | 29.73 | 29.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267.5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
8.13 | FILO PARA PAÑETE NORMAL 1:3 E=2CM | ML | 535 | 3538 | 1892830 | SEM-1: 0; SEM-54: 210314; SEM-55: 210315; SEM-56: 210315; SEM-57: 210315; SEM-58: 210314; SEM-59: 210315; SEM-60: 210314; SEM-61: 210314; SEM-62: 210314 | 0 | 1892830 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 59.44 | 59.44 | 59.44 | 59.45 | 59.44 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 59.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 535 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
8.14 | PAÑETE NORMAL 1:3 E=2CM ANCHO MÁX = 0,70 M | ML | 535 | 3538 | 1892830 | SEM-1: 0; SEM-53: 189283; SEM-54: 189283; SEM-55: 189283; SEM-56: 189283; SEM-57: 189283; SEM-58: 189283; SEM-59: 189283; SEM-60: 189283; SEM-61: 189283; SEM-62: 189283 | 0 | 1892830 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 535 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
9 | PISOS Y ENCHAPES
9.1 | PISOS |  |  |  | 621548520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88792649 | 88792649 | 88792649 | 88792646 | 88792645 | 88792643 | 88792639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | ALISTAMIENTO NORMAL DE PISO DE 1500 PSI EN PROPORCIÓN 1:4 | M2 | 6146.77 | 25407 | 156170985 | SEM-1: 0; SEM-58: 22310141; SEM-59: 22310141; SEM-60: 22310141; SEM-61: 22310141; SEM-62: 22310141; SEM-63: 22310140; SEM-64: 22310140 | 0 | 156170985 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.11 | 878.12 | 878.12 | 878.11 | 878.11 | 878.1 | 878.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6146.77 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
9.1.2 | ALISTAMIENTO MORTERO 3000PSI ESPESOR MÍNIMO DE 5CM | M2 | 1499.39 | 32521 | 48761662 | SEM-1: 0; SEM-58: 6965952; SEM-59: 6965952; SEM-60: 6965952; SEM-61: 6965952; SEM-62: 6965952; SEM-63: 6965951; SEM-64: 6965951 | 0 | 48761662 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1499.39 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
9.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS CON ACABADO EPÓXICO. NO INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. | M2 | 504 | 55319 | 27880776 | SEM-1: 0; SEM-58: 3982968; SEM-59: 3982968; SEM-60: 3982968; SEM-61: 3982968; SEM-62: 3982968; SEM-63: 3982968; SEM-64: 3982968 | 0 | 27880776 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 504 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
9.1.4 | DESTRONCADO Y PULIDO DE PISOS EN CONCRETO. NO INCLUYE ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE | M2 | 2257 | 44011 | 99332827 | SEM-1: 0; SEM-58: 14190404; SEM-59: 14190404; SEM-60: 14190404; SEM-61: 14190404; SEM-62: 14190404; SEM-63: 14190404; SEM-64: 14190403 | 0 | 99332827 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.43 | 322.43 | 322.43 | 322.43 | 322.43 | 322.43 | 322.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2257 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
9.1.5 | PISO EN TABLETAS PREFABRICADAS DE 30X30 EN CONCRETO PULIDO TIPO GRANITO. | M2 | 559 | 62049 | 34685391 | SEM-1: 0; SEM-58: 4955056; SEM-59: 4955056; SEM-60: 4955056; SEM-61: 4955056; SEM-62: 4955056; SEM-63: 4955056; SEM-64: 4955055 | 0 | 34685391 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.86 | 79.86 | 79.86 | 79.86 | 79.86 | 79.85 | 79.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 559 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
9.1.6 | GUARDAESCOBA EN MADERA ENRASADO | ML | 1067.34 | 28681 | 30612379 | SEM-1: 0; SEM-58: 4373197; SEM-59: 4373197; SEM-60: 4373197; SEM-61: 4373197; SEM-62: 4373197; SEM-63: 4373197; SEM-64: 4373197 | 0 | 30612379 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.48 | 152.48 | 152.48 | 152.48 | 152.48 | 152.47 | 152.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1067.34 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
9.1.7 | MEDIA CAÑA PARA SUPERFICIES CON ACABADO EPOXICO COLOR SEGÚN CONTEXTO MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO | ML | 159.7 | 35067 | 5600200 | SEM-1: 0; SEM-58: 800029; SEM-59: 800029; SEM-60: 800029; SEM-61: 800029; SEM-62: 800028; SEM-63: 800028; SEM-64: 800028 | 0 | 5600200 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 22.82 | 22.82 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159.7 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
9.1.8 | PIEZA PIRLÁN EN ACERO INOXIDABLE | ML | 106.73 | 26300 | 2806999 | SEM-1: 0; SEM-58: 401000; SEM-59: 401000; SEM-60: 401000; SEM-61: 401000; SEM-62: 401000; SEM-63: 401000; SEM-64: 400999 | 0 | 2806999 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.24 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 106.73 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
9.1.9 | ALFOMBRA MODULAR FORMATO 50*50. INCLUYE ADHESIVO MILLIKEN. | M2 | 1291 | 107108 | 138276428 | SEM-1: 0; SEM-58: 19753776; SEM-59: 19753776; SEM-60: 19753776; SEM-61: 19753775; SEM-62: 19753775; SEM-63: 19753775; SEM-64: 19753775 | 0 | 138276428 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.43 | 184.43 | 184.43 | 184.43 | 184.43 | 184.43 | 184.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 1291 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
9.1.10 | PISO DIELECTRICO MIPOLAM ROBUST EL7 DE GERFLOR O SIMILAR. | M2 | 55 | 214761 | 11811855 | SEM-1: 0; SEM-58: 1687408; SEM-59: 1687408; SEM-60: 1687408; SEM-61: 1687408; SEM-62: 1687408; SEM-63: 1687408; SEM-64: 1687407 | 0 | 11811855 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
9.1.11 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO FUNDIDA EN SITIO | ML | 415.12 | 37937 | 15748407 | SEM-1: 0; SEM-58: 2249773; SEM-59: 2249773; SEM-60: 2249773; SEM-61: 2249772; SEM-62: 2249772; SEM-63: 2249772; SEM-64: 2249772 | 0 | 15748407 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 59.31 | 59.31 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 415.12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
9.1.12 | PISO EN CONCRETO PULIDO | M2 | 753 | 53347 | 40170291 | SEM-1: 0; SEM-58: 5738613; SEM-59: 5738613; SEM-60: 5738613; SEM-61: 5738613; SEM-62: 5738613; SEM-63: 5738613; SEM-64: 5738613 | 0 | 40170291 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.57 | 107.58 | 107.57 | 107.57 | 107.57 | 107.57 | 107.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 753 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
9.1.13 | PISO ATRAPAMUGRE MODULAR 100% PVC RESISTENTE A RAYOS UV. COLOR BLACK GREY. TEPERATURA DE RESISTENCIA (-30°C TO 50°C). | M2 | 40 | 242258 | 9690320 | SEM-1: 0; SEM-58: 1384332; SEM-59: 1384332; SEM-60: 1384332; SEM-61: 1384331; SEM-62: 1384331; SEM-63: 1384331; SEM-64: 1384331 | 0 | 9690320 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 5.72 | 5.72 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
9.2 | REVESTIMIENTO EN MADERA |  |  |  | 1225738304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175105471 | 175105471 | 175105471 | 175105471 | 175105473 | 175105474 | 175105473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1 | PANEL DE REVESTIMIENTO CON PERFILES DE MADERA PINO Y FONDO EN TABLERO MADERA PINO FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTONES DE MADERA DE 4CM X 4CM DISTANCIADOS CADA 4CM, CON ACABADO EN IMPREGANTE DEVA CON PROPIEDADES IGNÍFUGAS COLOR TABACO O EQUIVALENTE TÉCNICO. FONDO EN TABLERO DE MADERA PINO, SUBESTRUCTURA EN SISTEMA DE CUCHILLA ANCLADO A MUROS DE MAMPOSTERÍA EN CONCRETO. | M2 | 695.94 | 916739 | 637995340 | SEM-1: 0; SEM-61: 91142191; SEM-62: 91142191; SEM-63: 91142191; SEM-64: 91142191; SEM-65: 91142192; SEM-66: 91142192; SEM-67: 91142192 | 0 | 637995340 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 695.94 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
9.2.2 | PANEL DE REVESTIMIENTO CON PERFILES DE MADERA PINO Y FONDO EN FIBRA DE VIDRIO FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTONES DE MADERA DE 4CM X 4CM DISTANCIADOS CADA 4CM, CON ACABADO EN IMPREGANTE DEVA CON PROPIEDADES IGNÍFUGAS COLOR TABACO O EQUIVALENTE TÉCNICO. FONDO EN AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO BLACK ACOUSTIC BOARD DE 2", SUBESTRUCTURA EN SISTEMA DE CUCHILLA ANCLADO A MUROS DE MAMPOSTERÍA EN CONCRETO. | M2 | 806.13 | 64950 | 52358144 | SEM-1: 0; SEM-61: 7479735; SEM-62: 7479735; SEM-63: 7479735; SEM-64: 7479735; SEM-65: 7479735; SEM-66: 7479735; SEM-67: 7479734 | 0 | 52358144 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.16 | 115.16 | 115.16 | 115.16 | 115.16 | 115.16 | 115.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 806.13 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
9.2.3 | PANEL DE REVESTIMIENTO CON PERFILES DE MADERA PINO SOBRE VIDRIO FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTONES DE MADERA DE 4CM X 4CM DISTANCIADOS CADA 4CM, CON ACABADO EN IMPREGANTE DEVA CON PROPIEDADES IGNÍFUGAS COLOR TABACO O EQUIVALENTE TÉCNICO. SUBESTRUCTURA EN SISTEMA DE ANCLAJE DE PISO Y TECHO. | M2 | 77.92 | 1002632 | 78125085 | SEM-1: 0; SEM-61: 11160726; SEM-62: 11160726; SEM-63: 11160726; SEM-64: 11160726; SEM-65: 11160727; SEM-66: 11160727; SEM-67: 11160727 | 0 | 78125085 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77.92 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
9.2.4 | PANEL DE REVESTIMIENTO CON PERFILES DE MADERA PINO EN ANTEPECHO FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTONES DE MADERA DE 4CM X 4CM DISTANCIADOS CADA 4CM, CON ACABADO EN IMPREGANTE DEVA CON PROPIEDADES IGNÍFUGAS COLOR TABACO O EQUIVALENTE TÉCNICO. FONDO EN TABLERO DE MADERA PINO, SUBESTRUCTURA EN SISTEMA DE CUCHILLA ANCLADO A MUROS DE MAMPOSTERÍA EN CONCRETO. SOLICITAR PLANOS DE TALLER Y PRESENTAR MUESTRA PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA. INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR QUIEN DEBE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL TIEMPO. | M2 | 85.2 | 916739 | 78106163 | SEM-1: 0; SEM-61: 11158023; SEM-62: 11158023; SEM-63: 11158023; SEM-64: 11158023; SEM-65: 11158023; SEM-66: 11158024; SEM-67: 11158024 | 0 | 78106163 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 85.2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
9.2.5 | AISLANTE ACÚSTICO BLACK THEATHER MONTADO EN MURO. AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO AGLUTINADA CON RESINA FENÓLICA DE FRAGUADO TÉRMICO. LÁMINAS RÍGIDAS DE 48" X 96" EN ESPESOR DE 1 PULGADA. TIPO FIBER GLASS O EQUIVALENTE INSTALACIÓN SEGÚN EL PROVEEDOR. PERFILERIA DE EMSAMBLE AUTOMATICO CHICAGO METALLIC SISTEMA 1812 LA MODULACION DE LA LAMINA ES DE 96"X48" O SIMILAR | M2 | 806.13 | 470338 | 379153572 | SEM-1: 0; SEM-61: 54164796; SEM-62: 54164796; SEM-63: 54164796; SEM-64: 54164796; SEM-65: 54164796; SEM-66: 54164796; SEM-67: 54164796 | 0 | 379153572 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.16 | 115.16 | 115.16 | 115.16 | 115.16 | 115.16 | 115.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 806.13 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
10 | ACCESORIOS, MUEBLES, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS COCINA
10.1 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 95409327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5496663 | 5496663 | 5496663 | 5496663 | 9520895 | 4024234 | 4024233 | 4024232 | 11991709 | 7967472 | 7967472 | 7967474 | 7967477 | 7967477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | ORINAL DE FLUXÓMETRO PUSH ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR, ANTIBACTERIAL BLANCO | UN | 6 | 1832520 | 10995120 | SEM-1: 0; SEM-62: 2199024; SEM-63: 2199024; SEM-64: 2199024; SEM-65: 2199024; SEM-66: 2199024 | 0 | 10995120 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.2 | SANITARIO DE PISO CON TANQUE SANITARIO POWER MAX | UN | 2 | 257398 | 514796 | SEM-1: 0; SEM-62: 102959; SEM-63: 102960; SEM-64: 102959; SEM-65: 102959; SEM-66: 102959 | 0 | 514796 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.3 | REJILLA ANTIOLOR DE ACERO INOXIDABLE | UN | 25 | 106011 | 2650275 | SEM-1: 0; SEM-70: 441713; SEM-71: 441712; SEM-72: 441712; SEM-73: 441712; SEM-74: 441713; SEM-75: 441713 | 0 | 2650275 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 4.16 | 4.16 | 4.17 | 4.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.4 | LAVAMANOS CORRIDO EN MICROCEMENTO PARA BAÑOS | UN | 42.41 | 239270 | 10147441 | SEM-1: 0; SEM-62: 2029488; SEM-63: 2029488; SEM-64: 2029488; SEM-65: 2029489; SEM-66: 2029488 | 0 | 10147441 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.49 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.41 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.5 | LAVAMANOS DE COLGAR PARA BAÑO PMR | UN | 2 | 162264 | 324528 | SEM-1: 0; SEM-62: 64906; SEM-63: 64906; SEM-64: 64905; SEM-65: 64905; SEM-66: 64906 | 0 | 324528 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.6 | POCETA LAVATRAPEROS CONSTRUIDA EN SITIO | UN | 1 | 226862 | 226862 | SEM-1: 0; SEM-66: 45372; SEM-67: 45373; SEM-68: 45373; SEM-69: 45372; SEM-70: 45372 | 0 | 226862 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.7 | REGADERA DUCHA DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA INSTITUCIONAL, INCLUYE SISTEMA PUSH Y BRAZO DE DUCHA | UN | 5 | 635946 | 3179730 | SEM-1: 0; SEM-66: 635946; SEM-67: 635946; SEM-68: 635946; SEM-69: 635946; SEM-70: 635946 | 0 | 3179730 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.8 | GRIFERÍA AHORRADORA LAVAMANOS DE SOBREPONER CON SENSOR GRIFERIA DE LAVAMANOS AHORRADORA TOUCHLESS | UN | 13 | 1000992 | 13012896 | SEM-1: 0; SEM-66: 2602579; SEM-67: 2602580; SEM-68: 2602579; SEM-69: 2602579; SEM-70: 2602579 | 0 | 13012896 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.9 | TAPA REGISTRO ACERO INOXIDABLE (20X20)CM | UN | 10 | 113527 | 1135270 | SEM-1: 0; SEM-62: 227054; SEM-63: 227054; SEM-64: 227054; SEM-65: 227054; SEM-66: 227054 | 0 | 1135270 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.10 | SANITARIO ENTRADA POSTERIOR PARA BAÑO PMR SANITARIO ADRIÁTICA DE ENTRADA POSTERIOR | UN | 2 | 782611 | 1565222 | SEM-1: 0; SEM-62: 313044; SEM-63: 313045; SEM-64: 313045; SEM-65: 313044; SEM-66: 313044 | 0 | 1565222 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.11 | SANITARIO ENTRADA POSTERIOR SANITARIO ADRIÁTICA DE ENTRADA POSTERIOR | UN | 11 | 66689 | 733579 | SEM-1: 0; SEM-62: 146716; SEM-63: 146715; SEM-64: 146716; SEM-65: 146716; SEM-66: 146716 | 0 | 733579 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.12 | LLAVE PARA POCETA DE ASEO, ACABADO SATIANDO, SISTEMA DE CIERRE DE MÁXIMA DURABILIDAD | UN | 31 | 66689 | 2067359 | SEM-1: 0; SEM-62: 413472; SEM-63: 413471; SEM-64: 413472; SEM-65: 413472; SEM-66: 413472 | 0 | 2067359 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
10.1.13 | SIFÓN METÁLICO CLÁSICO. SIFÓN PARA USO EN LAVAMANOS. | UN | 10 | 169180 | 1691800 | SEM-1: 0; SEM-66: 338360; SEM-67: 338360; SEM-68: 338360; SEM-69: 338360; SEM-70: 338360 | 0 | 1691800 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.14 | REJILLA EN ALUMINIO BOCA DE ABSORCIÓN REDONDA, CONCÉNTRICA. | UN | 25 | 80395 | 2009875 | SEM-1: 0; SEM-66: 401975; SEM-67: 401975; SEM-68: 401975; SEM-69: 401975; SEM-70: 401975 | 0 | 2009875 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.15 | FLUXÓMETRO ORINAL PUSH | UN | 7 | 2985634 | 20899438 | SEM-1: 0; SEM-70: 3483240; SEM-71: 3483239; SEM-72: 3483239; SEM-73: 3483240; SEM-74: 3483240; SEM-75: 3483240 | 0 | 20899438 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.16 | MANGUERA METÁLICA FLEXIBLE PARA ORINAL FLUXÓMETRO PUSH | UN | 13 | 222864 | 2897232 | SEM-1: 0; SEM-70: 482872; SEM-71: 482872; SEM-72: 482872; SEM-73: 482872; SEM-74: 482872; SEM-75: 482872 | 0 | 2897232 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
10.1.17 | DESAGÜE LARGO PUSH CON REBOSE | UN | 13 | 132676 | 1724788 | SEM-1: 0; SEM-70: 287465; SEM-71: 287464; SEM-72: 287464; SEM-73: 287465; SEM-74: 287465; SEM-75: 287465 | 0 | 1724788 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
10.1.18 | FLUXÓMETRO PARA SANITARIO PUSH | UN | 6 | 1174129 | 7044774 | SEM-1: 0; SEM-70: 1174129; SEM-71: 1174129; SEM-72: 1174129; SEM-73: 1174129; SEM-74: 1174129; SEM-75: 1174129 | 0 | 7044774 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
10.1.19 | SISTEMA INSTALACIÓN ENTRADA POSTERIOR PARA SANITARIO | UN | 13 | 329049 | 4277637 | SEM-1: 0; SEM-70: 712940; SEM-71: 712939; SEM-72: 712939; SEM-73: 712939; SEM-74: 712940; SEM-75: 712940 | 0 | 4277637 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.1.20 | LAVAMANOS DE COLGAR CON SEMIPEDESTAL | UN | 39 | 213095 | 8310705 | SEM-1: 0; SEM-70: 1385118; SEM-71: 1385117; SEM-72: 1385117; SEM-73: 1385117; SEM-74: 1385118; SEM-75: 1385118 | 0 | 8310705 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2 | ACCESORIOS BAÑO |  |  |  | 206378952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26323775 | 26323776 | 26323776 | 26323774 | 35177385 | 8853611 | 8853612 | 8853611 | 12330808 | 3477192 | 3477193 | 3477195 | 3477197 | 5402967 | 1925771 | 1925769 | 1925770 | 1925770 | 0
10.2.1 | DIVISIÓN PARA ORINAL EN ACERO INOXIDABLE CANTILIVER | UN | 5.85 | 1015338 | 5939727 | SEM-1: 0; SEM-62: 1187945; SEM-63: 1187946; SEM-64: 1187946; SEM-65: 1187945; SEM-66: 1187945 | 0 | 5939727 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.85 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.2 | DIVISIÓN, PANEL, PILASTRA Y PUERTA EN LÁMINA HPL | M2 | 198.56 | 632953 | 125679148 | SEM-1: 0; SEM-62: 25135830; SEM-63: 25135830; SEM-64: 25135830; SEM-65: 25135829; SEM-66: 25135829 | 0 | 125679148 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198.56 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.3 | SECADOR DE MANOS UNIDAD DE CONEXION POSTERIOR | UN | 26 | 1064850 | 27686100 | SEM-1: 0; SEM-66: 5537220; SEM-67: 5537220; SEM-68: 5537220; SEM-69: 5537220; SEM-70: 5537220 | 0 | 27686100 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.4 | ESPEJO BISELADO CORRIDO PARA BAÑOS | M2 | 50.41 | 174393 | 8791151 | SEM-1: 0; SEM-75: 1758230; SEM-76: 1758231; SEM-77: 1758230; SEM-78: 1758230; SEM-79: 1758230 | 0 | 8791151 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.09 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 0 | 50.41 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
10.2.5 | BOTÓN DE EMERGENCIA ALAMBRADO | UN | 2 | 173261 | 346522 | SEM-1: 0; SEM-70: 57754; SEM-71: 57753; SEM-72: 57753; SEM-73: 57754; SEM-74: 57754; SEM-75: 57754 | 0 | 346522 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.6 | PERCHERO SANITARIO PERCHA SIMPLE METÁLICA CROMADA | UN | 15 | 87759 | 1316385 | SEM-1: 0; SEM-70: 219398; SEM-71: 219397; SEM-72: 219397; SEM-73: 219397; SEM-74: 219398; SEM-75: 219398 | 0 | 1316385 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.7 | PORTARROLLO METÁLICO INSTITUCIONAL | UN | 15 | 380869 | 5713035 | SEM-1: 0; SEM-70: 952173; SEM-71: 952172; SEM-72: 952172; SEM-73: 952172; SEM-74: 952173; SEM-75: 952173 | 0 | 5713035 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.8 | DISPENSADOR DE TOALLAS INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE | UN | 26 | 493604 | 12833704 | SEM-1: 0; SEM-70: 2138951; SEM-71: 2138950; SEM-72: 2138950; SEM-73: 2138951; SEM-74: 2138951; SEM-75: 2138951 | 0 | 12833704 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 4.34 | 4.34 | 4.33 | 4.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.9 | DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO INSTITUCIONAL | UN | 5 | 130705 | 653525 | SEM-1: 0; SEM-70: 108921; SEM-71: 108920; SEM-72: 108921; SEM-73: 108921; SEM-74: 108921; SEM-75: 108921 | 0 | 653525 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.10 | BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE EN U EN ACERO INOXIDABLE | UN | 3 | 291755 | 875265 | SEM-1: 0; SEM-66: 175053; SEM-67: 175053; SEM-68: 175053; SEM-69: 175053; SEM-70: 175053 | 0 | 875265 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.11 | BARRA DE SEGURIDAD RECTA FIJA DE 30 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2 | 274576 | 549152 | SEM-1: 0; SEM-66: 109830; SEM-67: 109831; SEM-68: 109831; SEM-69: 109830; SEM-70: 109830 | 0 | 549152 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.12 | TOALLERO PARA DUCHA TOALLERO SIMPLE METÁLICO CROMADO | UN | 5 | 275756 | 1378780 | SEM-1: 0; SEM-66: 275756; SEM-67: 275756; SEM-68: 275756; SEM-69: 275756; SEM-70: 275756 | 0 | 1378780 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.13 | ESTACION DE CAMBIO PAÑALES PLEGABLE | UN | 4 | 2004306 | 8017224 | SEM-1: 0; SEM-66: 1603445; SEM-67: 1603444; SEM-68: 1603445; SEM-69: 1603445; SEM-70: 1603445 | 0 | 8017224 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.14 | PAPELERA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE | UN | 15 | 157547 | 2363205 | SEM-1: 0; SEM-66: 472641; SEM-67: 472641; SEM-68: 472641; SEM-69: 472641; SEM-70: 472641 | 0 | 2363205 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.15 | DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR | UN | 26 | 130705 | 3398330 | SEM-1: 0; SEM-66: 679666; SEM-67: 679666; SEM-68: 679666; SEM-69: 679666; SEM-70: 679666 | 0 | 3398330 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.2.16 | ESPEJO BISELADO CON CRISTAL DE SEGURIDAD PARA BAÑO PMR CON INCLINACIÓN DE 10° | UN | 1 | 215925 | 215925 | SEM-1: 0; SEM-75: 43185; SEM-76: 43185; SEM-77: 43185; SEM-78: 43185; SEM-79: 43185 | 0 | 215925 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.2.17 | ESPEJO BISELADO CON CRISTAL DE SEGURIDAD PARA BAÑO INDIVIDUAL | UN | 3 | 207258 | 621774 | SEM-1: 0; SEM-75: 124355; SEM-76: 124355; SEM-77: 124354; SEM-78: 124355; SEM-79: 124355 | 0 | 621774 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3 | ELEMENTOS DE COCINA |  |  |  | 1125354462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25792281 | 25792281 | 25792279 | 25792279 | 25792281 | 219912437 | 194120154 | 194120156 | 194120158 | 194120156 | 0
10.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTANTERÍA EN ACERO H=1,80 ANCHO 0,46 M | ML | 18.92 | 1303302 | 24658474 | SEM-1: 0; SEM-70: 4109746; SEM-71: 4109745; SEM-72: 4109745; SEM-73: 4109746; SEM-74: 4109746; SEM-75: 4109746 | 0 | 24658474 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 18.92 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN DE TRABAJO EN ACERO H=0,90 A=0,80 | ML | 20.8 | 987395 | 20537816 | SEM-1: 0; SEM-70: 3422969; SEM-71: 3422970; SEM-72: 3422970; SEM-73: 3422969; SEM-74: 3422969; SEM-75: 3422969 | 0 | 20537816 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 3.46 | 3.46 | 3.47 | 3.47 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 20.8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS SENCILLO. INCLUYE GRIFERÍA Y SIFÓN | UN | 8 | 1132104 | 9056832 | SEM-1: 0; SEM-70: 1509472; SEM-71: 1509472; SEM-72: 1509472; SEM-73: 1509472; SEM-74: 1509472; SEM-75: 1509472 | 0 | 9056832 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
10.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DOBLE. INCLUYE GRIFERÍA Y SIFÓN | UN | 3 | 1542094 | 4626282 | SEM-1: 0; SEM-75: 925256; SEM-76: 925257; SEM-77: 925257; SEM-78: 925256; SEM-79: 925256 | 0 | 4626282 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
10.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA | M2 | 13.3 | 892954 | 11876288 | SEM-1: 0; SEM-75: 2375258; SEM-76: 2375257; SEM-77: 2375257; SEM-78: 2375258; SEM-79: 2375258 | 0 | 11876288 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 0 | 13.3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M-1 MESÓN CON POCETA DE 50 X 50 X 25 CM CON ENTREPAÑO. DIMENSIONES 1,80 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 2 | 6165047 | 12330094 | SEM-1: 0; SEM-70: 2055016; SEM-71: 2055015; SEM-72: 2055015; SEM-73: 2055016; SEM-74: 2055016; SEM-75: 2055016 | 0 | 12330094 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M-2 MESÓN CON POCETA DE 50 X 50 X 25 CM Y SHUT PARA DESCOMIDE. . DIMENSIONES: 1,6 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 4 | 4633055 | 18532220 | SEM-1: 0; SEM-70: 3088703; SEM-71: 3088704; SEM-72: 3088704; SEM-73: 3088703; SEM-74: 3088703; SEM-75: 3088703 | 0 | 18532220 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
10.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M-3 MESÓN CON POCETA DE 50 X 50 X 25 CM Y SHUT PARA DESCOMIDE. DIMENSIONES: 1,4 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 2 | 4517492 | 9034984 | SEM-1: 0; SEM-75: 1806997; SEM-76: 1806997; SEM-77: 1806996; SEM-78: 1806997; SEM-79: 1806997 | 0 | 9034984 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M4 MESA LISA CON ENTREPAÑO. DIMENSIONES: 1,80 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 2 | 4889481 | 9778962 | SEM-1: 0; SEM-75: 1955792; SEM-76: 1955793; SEM-77: 1955793; SEM-78: 1955792; SEM-79: 1955792 | 0 | 9778962 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
10.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M5/P4 MESA LISA/CENTRAL CON ENTREPAÑO. DIMENSIONES: 1,50X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 5 | 4395710 | 21978550 | SEM-1: 0; SEM-75: 4395710; SEM-76: 4395710; SEM-77: 4395710; SEM-78: 4395710; SEM-79: 4395710 | 0 | 21978550 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M6 MESON SUCIOS EN L CON DOBLE POCETA DE 50 X 50 X 25 CM Y SHUT PARA DESCOMIDE. . DIMENSIONES: 2,50 + 1,37 X 0,75 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 1 | 9045056 | 9045056 | SEM-1: 0; SEM-75: 1809011; SEM-76: 1809011; SEM-77: 1809011; SEM-78: 1809012; SEM-79: 1809011 | 0 | 9045056 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
10.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M7 MESÓN LIMPIOS. DIMENSIONES: 1,34 X 0,75 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 1 | 3240078 | 3240078 | SEM-1: 0; SEM-75: 648016; SEM-76: 648016; SEM-77: 648015; SEM-78: 648015; SEM-79: 648016 | 0 | 3240078 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN CON POZUELO. DIMENSIONES: 2,00 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 2 | 7346450 | 14692900 | SEM-1: 0; SEM-70: 2448817; SEM-71: 2448817; SEM-72: 2448816; SEM-73: 2448816; SEM-74: 2448817; SEM-75: 2448817 | 0 | 14692900 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M6 MESÓN APOYO COCINA SAPIENCIA PUJ. DIMENSIONES: 0,60 X 0,80 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 6 | 2688442 | 16130652 | SEM-1: 0; SEM-70: 2688442; SEM-71: 2688442; SEM-72: 2688442; SEM-73: 2688442; SEM-74: 2688442; SEM-75: 2688442 | 0 | 16130652 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
10.3.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M10 BASE PARA HORNO COMBI CON PERFORACION EN LA TAPA PARA CONEXIONES DEL HORNO Y ESTRUCTURA Y GUIAS DE 5 NIVELES PARA LA COLOCACIÓN DE AZAFATES FULL SIZE. DIMENSIONES: 0.96 X 0,85 X 0.75 M - FABRINOX | UN | 2 | 4086740 | 8173480 | SEM-1: 0; SEM-70: 1362247; SEM-71: 1362247; SEM-72: 1362246; SEM-73: 1362246; SEM-74: 1362247; SEM-75: 1362247 | 0 | 8173480 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.3.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M12 MUEBLE CON POZUELO CAFE, POCETA DE 50 X 50 X 25 CM. COSTADOS, PUERTAS Y PISO PARCIAL EN ACERO INOXIDABLE. ESPACIO PARA NEVERAS BAJO LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: 3,50 X 0,80 X 0,90 M -FABRINOX | UN | 1 | 11937526 | 11937526 | SEM-1: 0; SEM-70: 1989588; SEM-71: 1989588; SEM-72: 1989588; SEM-73: 1989587; SEM-74: 1989587; SEM-75: 1989588 | 0 | 11937526 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.3.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON CON POCETA DE 50 X 50 X 25 CM, ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 1,60 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 1 | 6170492 | 6170492 | SEM-1: 0; SEM-70: 1028415; SEM-71: 1028415; SEM-72: 1028415; SEM-73: 1028416; SEM-74: 1028416; SEM-75: 1028415 | 0 | 6170492 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
10.3.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN P2/T1 MESÓN CON POCETA DE 50 X 50 X 25 CM, ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 1,60 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 2 | 6097902 | 12195804 | SEM-1: 0; SEM-75: 2439161; SEM-76: 2439160; SEM-77: 2439161; SEM-78: 2439161; SEM-79: 2439161 | 0 | 12195804 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN P3 MESON CON POCETA DE 50 X 50 X 25 CM. DIMENSIONES: 2,45 X 0,80 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 2 | 6475370 | 12950740 | SEM-1: 0; SEM-75: 2590148; SEM-76: 2590148; SEM-77: 2590148; SEM-78: 2590148; SEM-79: 2590148 | 0 | 12950740 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN P5 MESON SUCIOS EN L,INCLUYE DOBLE POCETA DE 50 X 50 X 25CM Y SHUT PARA DESCOMIDE. DIMENSIONES: 2,06 + 1,20 X 0,75 X 0,90M - FABRINOX | UN | 1 | 7752954 | 7752954 | SEM-1: 0; SEM-75: 1550591; SEM-76: 1550590; SEM-77: 1550591; SEM-78: 1550591; SEM-79: 1550591 | 0 | 7752954 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
10.3.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN P6 MESÓN LIMPIOS. DIMENSIONES: 1,78 X 0,75 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 1 | 4618609 | 4618609 | SEM-1: 0; SEM-75: 923722; SEM-76: 923721; SEM-77: 923722; SEM-78: 923722; SEM-79: 923722 | 0 | 4618609 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN P7 MESÓN OLLAS CON POCETA DE 70 X 50 X 30 CM. DIMENSIONES: 1,00 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 1 | 4123875 | 4123875 | SEM-1: 0; SEM-75: 824775; SEM-76: 824775; SEM-77: 824775; SEM-78: 824775; SEM-79: 824775 | 0 | 4123875 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M9/P8 MESÓN DE APOYO CON ENTREPAÑO. DIMENSIONES: 0,50 X 0,80 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 2 | 2255973 | 4511946 | SEM-1: 0; SEM-75: 902389; SEM-76: 902390; SEM-77: 902389; SEM-78: 902389; SEM-79: 902389 | 0 | 4511946 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN M11/P10 MESON DOBLE POCETA DE 50 X 50 X 30 CM Y SHUT DE DESCOMIDE. DIMENSIONES: 2,00 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 1 | 7129225 | 7129225 | SEM-1: 0; SEM-75: 1425845; SEM-76: 1425845; SEM-77: 1425845; SEM-78: 1425845; SEM-79: 1425845 | 0 | 7129225 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN P2/T1 MESÓN CON POCETA DE 50 X 50 X 25 CM, ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 1,60 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 2 | 6097902 | 12195804 | SEM-1: 0; SEM-75: 2439161; SEM-76: 2439160; SEM-77: 2439161; SEM-78: 2439161; SEM-79: 2439161 | 0 | 12195804 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN T2 MESÓN LISO CON ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 0,60 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 1 | 2691152 | 2691152 | SEM-1: 0; SEM-75: 538230; SEM-76: 538230; SEM-77: 538231; SEM-78: 538231; SEM-79: 538230 | 0 | 2691152 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN T4 MESÓN LIMPIOS EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 1,80 X 0,70 X 0,90 M - FABRINOX | UN | 1 | 6170492 | 6170492 | SEM-1: 0; SEM-75: 1234098; SEM-76: 1234098; SEM-77: 1234099; SEM-78: 1234099; SEM-79: 1234098 | 0 | 6170492 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANAS DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN PROYECTO CC CUCUTA - CAPTIVEAIRE | UN | 1 | 813797689 | 813797689 | SEM-1: 0; SEM-75: 162759538; SEM-76: 162759538; SEM-77: 162759537; SEM-78: 162759538; SEM-79: 162759538 | 0 | 813797689 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.29 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS SERVICIO TÉCNICO | UN | 941 | 13690 | 12882290 | SEM-1: 0; SEM-75: 2576458; SEM-76: 2576458; SEM-77: 2576458; SEM-78: 2576458; SEM-79: 2576458 | 0 | 12882290 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2 | 188.2 | 188.2 | 188.2 | 188.2 | 0 | 941 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
10.3.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA AGUA 3/8X48" DORMONT | UN | 12 | 470621 | 5647452 | SEM-1: 0; SEM-70: 941242; SEM-71: 941242; SEM-72: 941242; SEM-73: 941242; SEM-74: 941242; SEM-75: 941242 | 0 | 5647452 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
10.3.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE GAS FLEXIBLE DE 3/4" DE 36" DE LONGITUD - DORMONT | UN | 12 | 573812 | 6885744 | SEM-1: 0; SEM-70: 1147624; SEM-71: 1147624; SEM-72: 1147624; SEM-73: 1147624; SEM-74: 1147624; SEM-75: 1147624 | 0 | 6885744 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
11 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
11.1 | PUERTAS |  |  |  | 297412823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21243774 | 21243774 | 21243774 | 21243774 | 21243774 | 21243775 | 21243774 | 21243773 | 21243772 | 21243772 | 21243772 | 21243772 | 21243772 | 21243771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 | PUERTA METÁLICA RF HOJA SENCILLA. MARCO Y HOJA CON RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN ESTUDIO SEGURIDAD HUMANA. – COLD ROLLED STEEL, CERTIFICACIÓN QUE CUMPLA NFPA 101 Y 80 POR LABORATORIO ACREDITADO PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA AL FUEGO. | M2 | 27.72 | 2471484 | 68509536 | SEM-1: 0; SEM-53: 4893538; SEM-54: 4893539; SEM-55: 4893539; SEM-56: 4893539; SEM-57: 4893538; SEM-58: 4893539; SEM-59: 4893538; SEM-60: 4893538; SEM-61: 4893538; SEM-62: 4893538; SEM-63: 4893538; SEM-64: 4893538; SEM-65: 4893538; SEM-66: 4893538 | 0 | 68509536 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 27.72 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
11.1.2 | PUERTA METÁLICA DOBLE, LOS PANELES DEBEN SER FABRICADOS CON LAMINA COLD ROLLED GALVANIZADO CAL 18 DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/SDI A250.8. | M2 | 4.62 | 862802 | 3986145 | SEM-1: 0; SEM-53: 284725; SEM-54: 284725; SEM-55: 284725; SEM-56: 284725; SEM-57: 284725; SEM-58: 284725; SEM-59: 284725; SEM-60: 284725; SEM-61: 284725; SEM-62: 284724; SEM-63: 284724; SEM-64: 284724; SEM-65: 284724; SEM-66: 284724 | 0 | 3986145 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.62 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
11.1.3 | PUERTA METÁLICA SENCILLA, EL PANEL DEBE SER FABRICADO CON LAMINA COLD ROLLED GALVANIZADO CAL 18 DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/SDI A250.8. | M2 | 107.36 | 689942 | 74072173 | SEM-1: 0; SEM-53: 5290870; SEM-54: 5290870; SEM-55: 5290870; SEM-56: 5290870; SEM-57: 5290870; SEM-58: 5290870; SEM-59: 5290870; SEM-60: 5290869; SEM-61: 5290869; SEM-62: 5290869; SEM-63: 5290869; SEM-64: 5290869; SEM-65: 5290869; SEM-66: 5290869 | 0 | 74072173 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.66 | 7.66 | 7.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107.36 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.1.4 | PUERTA SENCILLA CON INTERIOR TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18 DE 1 1/2"" X 1"" CON REFUERZOS INTERIORES PARA EL ÁREA DE LA CERRADURA, CIERRAPUERTAS Y EN EL PERIMETRO DE ESPACIO PERSIANA. | M2 | 4.62 | 626596 | 2894874 | SEM-1: 0; SEM-53: 206777; SEM-54: 206776; SEM-55: 206776; SEM-56: 206776; SEM-57: 206777; SEM-58: 206776; SEM-59: 206777; SEM-60: 206777; SEM-61: 206777; SEM-62: 206777; SEM-63: 206777; SEM-64: 206777; SEM-65: 206777; SEM-66: 206777 | 0 | 2894874 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.62 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.1.5 | PUERTA METÁLICA DESLIZABLE EN LAMINA DE ACERO PINTADO CAL 18 DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/SDI A250.8. NIVEL 2 TRABAJO PESADO. | M2 | 7.48 | 151830 | 1135688 | SEM-1: 0; SEM-53: 81121; SEM-54: 81120; SEM-55: 81120; SEM-56: 81120; SEM-57: 81121; SEM-58: 81121; SEM-59: 81120; SEM-60: 81120; SEM-61: 81120; SEM-62: 81121; SEM-63: 81121; SEM-64: 81121; SEM-65: 81121; SEM-66: 81121 | 0 | 1135688 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 7.48 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.1.6 | PUERTA PANEL ENTAMBORADO ESBELTO DE TRIPLEX DE MADERA CON MARCO ARRIOSTRADO DE MADERA ESTRUCTURAL | M2 | 0 | 1410370 | 0 | SEM-1: 0; SEM-53: 0; SEM-54: 0; SEM-55: 0; SEM-56: 0; SEM-57: 0; SEM-58: 0; SEM-59: 0; SEM-60: 0; SEM-61: 0; SEM-62: 0; SEM-63: 0; SEM-64: 0; SEM-65: 0; SEM-66: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
11.1.7 | PUERTA SENCILLA BISAGRA OCULTA REVESTIDA EN TABLERO MDF RH DE FONDO Y LISTONES DE MADERA PINO | M2 | 64.46 | 1410370 | 90912450 | SEM-1: 0; SEM-53: 6493746; SEM-54: 6493747; SEM-55: 6493747; SEM-56: 6493747; SEM-57: 6493746; SEM-58: 6493747; SEM-59: 6493747; SEM-60: 6493747; SEM-61: 6493746; SEM-62: 6493746; SEM-63: 6493746; SEM-64: 6493746; SEM-65: 6493746; SEM-66: 6493746 | 0 | 90912450 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.6 | 4.61 | 4.61 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64.46 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
11.1.8 | PUERTA METÁLICA CORTAFUEGO BATIENTE DOBLE | M2 | 42.9 | 862802 | 37014206 | SEM-1: 0; SEM-53: 2643872; SEM-54: 2643872; SEM-55: 2643871; SEM-56: 2643872; SEM-57: 2643872; SEM-58: 2643872; SEM-59: 2643872; SEM-60: 2643872; SEM-61: 2643872; SEM-62: 2643872; SEM-63: 2643872; SEM-64: 2643872; SEM-65: 2643872; SEM-66: 2643871 | 0 | 37014206 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.9 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.1.9 | PUERTA ENROLLABLE | M2 | 23.98 | 787646 | 18887751 | SEM-1: 0; SEM-53: 1349125; SEM-54: 1349125; SEM-55: 1349126; SEM-56: 1349125; SEM-57: 1349125; SEM-58: 1349125; SEM-59: 1349125; SEM-60: 1349125; SEM-61: 1349125; SEM-62: 1349125; SEM-63: 1349125; SEM-64: 1349125; SEM-65: 1349125; SEM-66: 1349125 | 0 | 18887751 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 23.98 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
11.2 | VENTANAS |  |  |  | 2390220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265580 | 265580 | 265580 | 265580 | 265580 | 265580 | 265580 | 265580 | 265580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1 | VENTANA DE VIDRIO LAMINADO DE 6MM+CÁMARA DE AIRE DE 5CM+ VIDRIO MONOLÍTICO DE 5MM DE STC 50 | M2 | 60 | 39837 | 2390220 | SEM-1: 0; SEM-62: 265580; SEM-63: 265580; SEM-64: 265580; SEM-65: 265580; SEM-66: 265580; SEM-67: 265580; SEM-68: 265580; SEM-69: 265580; SEM-70: 265580 | 0 | 2390220 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
11.3 | BARANDAS |  |  |  | 34039477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782165 | 3782162 | 3782162 | 3782162 | 3782165 | 3782163 | 3782166 | 3782166 | 3782166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.1 | BARANDA ESCALERA EMERGENCIA EN ACERO GALVANIZADO SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. | ML | 44.98 | 322829 | 14520848 | SEM-1: 0; SEM-62: 1613428; SEM-63: 1613427; SEM-64: 1613427; SEM-65: 1613427; SEM-66: 1613428; SEM-67: 1613427; SEM-68: 1613428; SEM-69: 1613428; SEM-70: 1613428 | 0 | 14520848 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.99 | 4.99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 44.98 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
11.3.2 | PASAMANOS ESCALERA EMERGENCIA EN ACERO GALVANIZADO SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. | ML | 78.68 | 131983 | 10384422 | SEM-1: 0; SEM-62: 1153825; SEM-63: 1153824; SEM-64: 1153824; SEM-65: 1153824; SEM-66: 1153825; SEM-67: 1153825; SEM-68: 1153825; SEM-69: 1153825; SEM-70: 1153825 | 0 | 10384422 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 8.75 | 8.75 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.68 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.3.3 | PASAMANOS ANTEPECHO/ BARANDA ESCALERA EN CIRCULACIÓN PÚBLICA | ML | 7.95 | 262598 | 2087654 | SEM-1: 0; SEM-62: 231962; SEM-63: 231961; SEM-64: 231961; SEM-65: 231961; SEM-66: 231962; SEM-67: 231961; SEM-68: 231962; SEM-69: 231962; SEM-70: 231962 | 0 | 2087654 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.95 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.3.4 | PIEZA ESPECIAL EN MADERA PARA REMATE ANTEPECHO DIM. 20 CMS DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CMS. | UN | 75.39 | 93468 | 7046553 | SEM-1: 0; SEM-62: 782950; SEM-63: 782950; SEM-64: 782950; SEM-65: 782950; SEM-66: 782950; SEM-67: 782950; SEM-68: 782951; SEM-69: 782951; SEM-70: 782951 | 0 | 7046553 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 75.39 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
11.4 | CERRADURAS Y HERRAJES |  |  |  | 634684865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157535 | 61745011 | 80361647 | 104591293 | 132444626 | 132444626 | 70857151 | 52082976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4.1 | DISPOSITIVO ANTIPÁNICO DE TESA, SERIE UNIVERSAL, DE SOBREPONER DE DOS PUNTOS. ACERO INOXIDABLE. REF: 1930908II O EQUIVALENTE | UN | 10 | 3750462 | 37504620 | SEM-1: 0; SEM-66: 7500924; SEM-67: 7500924; SEM-68: 7500924; SEM-69: 7500924; SEM-70: 7500924 | 0 | 37504620 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.2 | DISPOSITIVO ANTIPÁNICO DE TESA, SERIE QUICK, DE EMBUTIR DE UN PUNTO. NEGRO. REF: QUICK1E209NN O EQUIVALENTE | UN | 47 | 984425 | 46267975 | SEM-1: 0; SEM-66: 9253595; SEM-67: 9253595; SEM-68: 9253595; SEM-69: 9253595; SEM-70: 9253595 | 0 | 46267975 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.3 | SOPORTE PARA PUERTAS DE VIDRIO CON BARRAS ANTIPÁNICO DE 5 PUNTOS DE TESA, SERIE UNIVERSAL. ACERO INOXIDABLE. REF: 19K5CRIAI O EQUIVALENTE | UN | 10 | 913519 | 9135190 | SEM-1: 0; SEM-66: 1827038; SEM-67: 1827038; SEM-68: 1827038; SEM-69: 1827038; SEM-70: 1827038 | 0 | 9135190 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.4 | CONJUNTO FALLEBAS, BULONES Y CERRADEROS PARA CERRADURAS DE TESA, SERIE CF322EN1. REF: BARVECF32CE O EQUIVALENTE | UN | 29 | 225358 | 6535382 | SEM-1: 0; SEM-66: 1307076; SEM-67: 1307076; SEM-68: 1307076; SEM-69: 1307077; SEM-70: 1307077 | 0 | 6535382 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
11.4.5 | CONTRACERRADURA DE EMBUTIR CORTAFUEGO DE TESA, SERIE CF32, DE PUNTO ALTO Y BAJO. APERTURA ANTIPÁNICO Y MANUAL. (2 EN 1). CINCADO. REF: CF322EN1SR9ZCE O EQUIVALENTE | UN | 29 | 292755 | 8489895 | SEM-1: 0; SEM-66: 1697979; SEM-67: 1697979; SEM-68: 1697979; SEM-69: 1697979; SEM-70: 1697979 | 0 | 8489895 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.6 | CERRADURA DE EMBUTIR CORTAFUEGO DE TESA, SERIE CF60. FUNCIÓN ANTIPÁNICO. BARRIDO INTERIOR. ACERO INOXIDABLE. REF: CF6IRSR9ICE O EQUIVALENTE | UN | 1 | 395322 | 395322 | SEM-1: 0; SEM-66: 79064; SEM-67: 79064; SEM-68: 79064; SEM-69: 79065; SEM-70: 79065 | 0 | 395322 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.7 | CERRADURA DE EMBUTIR CORTAFUEGO DE TESA, SERIE CF60. FUNCIÓN ANTIPÁNICO. ZINC. REF: CF6TRSR9ZCE O EQUIVALENTE | UN | 47 | 197662 | 9290114 | SEM-1: 0; SEM-66: 1858023; SEM-67: 1858023; SEM-68: 1858023; SEM-69: 1858023; SEM-70: 1858022 | 0 | 9290114 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.8 | RETENEDOR DE FALLEBAS DE TESA, SERIE CF32. REF: RETFACF32 O EQUIVALENTE | UN | 29 | 121715 | 3529735 | SEM-1: 0; SEM-66: 705947; SEM-67: 705947; SEM-68: 705947; SEM-69: 705947; SEM-70: 705947 | 0 | 3529735 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.9 | DOBLE CUADRADILLO ROSCADO DE TESA, 8/9 + 9/9. REF: CDCF6089M O EQUIVALENTE | UN | 47 | 51021 | 2397987 | SEM-1: 0; SEM-64: 479597; SEM-65: 479597; SEM-66: 479597; SEM-67: 479598; SEM-68: 479598 | 0 | 2397987 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 9.39 | 9.4 | 9.41 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.10 | DOBLE CUADRADILLO ROSCADO DE TESA, 8/9 + 9/8. REF: CDCF60MAK O EQUIVALENTE | UN | 1 | 51021 | 51021 | SEM-1: 0; SEM-64: 10204; SEM-65: 10204; SEM-66: 10204; SEM-67: 10204; SEM-68: 10205 | 0 | 51021 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.11 | CERRADURA PARA PUERTA DE VIDRIO PARA SUELO/TECHO, DE TESA. CILINDRO TE5 DOBLE. ACERO INOXIDABLE AISI304. REF: CVETE5SUELOIS O EQUIVALENTE | UN | 16 | 388939 | 6223024 | SEM-1: 0; SEM-64: 1244605; SEM-65: 1244605; SEM-66: 1244605; SEM-67: 1244605; SEM-68: 1244604 | 0 | 6223024 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.12 | CERRADURA DE EMBUTIR DE TESA, SERIE 2030. FUNCIÓN GANCHO BASCULANTE. ACABADO NEGRO. REF: 203860NE O EQUIVALENTE | UN | 6 | 388403 | 2330418 | SEM-1: 0; SEM-64: 466084; SEM-65: 466084; SEM-66: 466084; SEM-67: 466083; SEM-68: 466083 | 0 | 2330418 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.13 | CERRADURA SERIE 2UB0. ENTRADA 60MM. DISTANCIA ENTRE EJES 85MM. FRENTE EN ACABADO NEGRO. REF: 2UB0FE60NE O EQUIVALENTE | UN | 98 | 396066 | 38814468 | SEM-1: 0; SEM-64: 7762894; SEM-65: 7762894; SEM-66: 7762894; SEM-67: 7762893; SEM-68: 7762893 | 0 | 38814468 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.14 | CERRADURA DE EMBUTIR DE GAMA INSTITUCIONAL DE TESA, SERIE 2UB0F. FUNCIÓN BAÑO. ACABADO NEGRO REF: 2UB4FE60NE O EQUIVALENTE | UN | 8 | 337014 | 2696112 | SEM-1: 0; SEM-64: 539222; SEM-65: 539222; SEM-66: 539222; SEM-67: 539223; SEM-68: 539223 | 0 | 2696112 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.15 | DOBLE TIRADOR HUECO LARGO RECTO DE TESA DE 300 MM. ACERO INOXIDABLE. REF: DTSRL300IS O EQUIVALENTE | UN | 6 | 972260 | 5833560 | SEM-1: 0; SEM-64: 1166712; SEM-65: 1166712; SEM-66: 1166712; SEM-67: 1166712; SEM-68: 1166712 | 0 | 5833560 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.16 | DOBLE TIRADOR HUECO LARGO RECTO DE TESA DE 600 MM. ACERO INOXIDABLE. REF: DTSRL600IS O EQUIVALENTE | UN | 16 | 1556041 | 24896656 | SEM-1: 0; SEM-64: 4979331; SEM-65: 4979331; SEM-66: 4979331; SEM-67: 4979331; SEM-68: 4979332 | 0 | 24896656 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.17 | JUEGO DE MANILLAS TUNDRA, SERIE TRAFFIC DE TESA. PLACA LARGA RECTANGULAR CON BOCALLAVE A 85MM. ACABADO NEGRO REF: MTU0L885NE O EQUIVALENTE | UN | 98 | 605430 | 59332140 | SEM-1: 0; SEM-64: 11866428; SEM-65: 11866428; SEM-66: 11866428; SEM-67: 11866428; SEM-68: 11866428 | 0 | 59332140 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.18 | JUEGO DE MANILLAS TUNDRA, SERIE TRAFFIC DE TESA. PLACA LARGA RECTANGULAR CON CONDENA A 85MM. ACABADO NEGRO. REF: MTUEL885NE O EQUIVALENTE | UN | 8 | 472189 | 3777512 | SEM-1: 0; SEM-64: 755502; SEM-65: 755502; SEM-66: 755502; SEM-67: 755503; SEM-68: 755503 | 0 | 3777512 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.19 | JUEGO DE MANILLAS TUNDRA, SERIE TRAFFIC DE TESA. PLACA LARGA RECTANGULAR CON BOCALLAVE A 72MM. ACABADO NEGRO REF: MTUMF872NE O EQUIVALENTE | UN | 1 | 417539 | 417539 | SEM-1: 0; SEM-64: 83508; SEM-65: 83508; SEM-66: 83508; SEM-67: 83508; SEM-68: 83507 | 0 | 417539 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.20 | ACCIONAMIENTO EXTERIOR DE BARRA QUICK DE EMBUTIR SERIE TUNDRA. ACABADO NEGRO REF: TUDF92EXNE O EQUIVALENTE | UN | 47 | 291470 | 13699090 | SEM-1: 0; SEM-65: 2739818; SEM-66: 2739818; SEM-67: 2739818; SEM-68: 2739818; SEM-69: 2739818 | 0 | 13699090 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.21 | CILINDRO PATENTADO DE ALTA SEGURIDAD DE TESA, SERIE TK6, EUROPERFIL DOBLE. REF: AK6353030NAM O EQUIVALENTE | UN | 16 | 317448 | 5079168 | SEM-1: 0; SEM-65: 1015834; SEM-66: 1015834; SEM-67: 1015834; SEM-68: 1015833; SEM-69: 1015833 | 0 | 5079168 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.22 | CILINDRO EUROPERFIL PATENTADO DE ALTA SEGURIDAD DE TESA, SERIE TK6. ACABADO NEGRO REF: AK6353535CNM O EQUIVALENTE | UN | 103 | 415597 | 42806491 | SEM-1: 0; SEM-65: 8561298; SEM-66: 8561298; SEM-67: 8561298; SEM-68: 8561298; SEM-69: 8561299 | 0 | 42806491 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.59 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.23 | MEDIO CILINDRO EUROPERFIL PATENTADO DE ALTA SEGURIDAD DE TESA, SERIE TK6. ACABADO NEGRO REF: AK6354010CNM O EQUIVALENTE | UN | 47 | 373517 | 17555299 | SEM-1: 0; SEM-65: 3511060; SEM-66: 3511060; SEM-67: 3511060; SEM-68: 3511060; SEM-69: 3511059 | 0 | 17555299 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.24 | CILINDRO EUROPERFIL PATENTADO DE ALTA SEGURIDAD DE TESA, SERIE TK6. ACABADO NEGRO REF: AK6354040CNM O EQUIVALENTE | UN | 1 | 452411 | 452411 | SEM-1: 0; SEM-65: 90482; SEM-66: 90482; SEM-67: 90482; SEM-68: 90482; SEM-69: 90483 | 0 | 452411 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.25 | CILINDRO EUROPERFIL PATENTADO DE ALTA SEGURIDAD DE TESA SERIE TK6. LLAVE-BOTÓN. ACABADO NEGRO. REF: AK63B3535CNM O EQUIVALENTE | UN | 1 | 447796 | 447796 | SEM-1: 0; SEM-65: 89559; SEM-66: 89559; SEM-67: 89559; SEM-68: 89559; SEM-69: 89560 | 0 | 447796 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.26 | CIERRAPUERTAS AÉREO DE TESA, SERIE CT2500, DE BRAZO ARTICULADO, SIN RETENCIÓN. NEGRO. REF: CT250034NE O EQUIVALENTE | UN | 1 | 513690 | 513690 | SEM-1: 0; SEM-65: 102738; SEM-66: 102738; SEM-67: 102738; SEM-68: 102738; SEM-69: 102738 | 0 | 513690 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.27 | CIERRAPUERTAS AÉREO DE TESA, SERIE CT2800, DE BRAZO ARTICULADO, SIN RETENCIÓN. NEGRO. REF: CT280025NE O EQUIVALENTE | UN | 5 | 741649 | 3708245 | SEM-1: 0; SEM-65: 741649; SEM-66: 741649; SEM-67: 741649; SEM-68: 741649; SEM-69: 741649 | 0 | 3708245 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.28 | CIERRAPUERTAS AÉREO DE TESA, SERIE CT3000. NEGRO. REF: CT300036NE | UN | 10 | 960866 | 9608660 | SEM-1: 0; SEM-65: 1921732; SEM-66: 1921732; SEM-67: 1921732; SEM-68: 1921732; SEM-69: 1921732 | 0 | 9608660 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.29 | DISPOSITIVO ANTIPÁNICO DE TESA, SERIE UNIVERSAL, DE SOBREPONER DE DOS PUNTOS. ACERO INOXIDABLE. REF: 1930908II O EQUIVALENTE | UN | 0 | 3750462 | 0 | SEM-1: 0; SEM-57: 0; SEM-58: 0; SEM-59: 0; SEM-60: 0; SEM-61: 0; SEM-62: 0; SEM-63: 0; SEM-64: 0; SEM-65: 0; SEM-66: 0; SEM-67: 0; SEM-68: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
11.4.30 | CIERRAPUERTAS DE EMBUTIR DE TESA, SERIE TEX14. PLATA. REF: TEX14PL O EQUIVALENTE | UN | 1 | 1497083 | 1497083 | SEM-1: 0; SEM-67: 374271; SEM-68: 374271; SEM-69: 374271; SEM-70: 374270 | 0 | 1497083 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.31 | CIERRAPUERTAS DE EMBUTIR DE TESA, SERIE TEX26. PLATA. REF: TEX26PL O EQUIVALENTE | UN | 21 | 1974183 | 41457843 | SEM-1: 0; SEM-67: 10364461; SEM-68: 10364461; SEM-69: 10364461; SEM-70: 10364460 | 0 | 41457843 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.32 | BRAZO ARTICULADO DE TESA, SERIE CT3000. SIN RETENCIÓN. NEGRO. (VÁLIDO PARA MODELOS CT3000 Y CT3000LE) REF: BN3000NE O EQUIVALENTE | UN | 18 | 2257082 | 40627476 | SEM-1: 0; SEM-67: 10156869; SEM-68: 10156869; SEM-69: 10156869; SEM-70: 10156869 | 0 | 40627476 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.33 | CONJUNTO DE GUÍAS DESLIZANTES PARA DOBLE HOJA, DE TESA, SERIE CT5000. CON SELECTOR DE CIERRE. (VÁLIDO PARA MODELOS CT4500 Y CT5000). NEGRO. REF: GD25SCNE O EQUIVALENTE | UN | 9 | 2046563 | 18419067 | SEM-1: 0; SEM-67: 4604767; SEM-68: 4604767; SEM-69: 4604767; SEM-70: 4604766 | 0 | 18419067 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
11.4.34 | CONJUNTO DE GUÍAS DESLIZANTES PARA DOBLE HOJA, DE TESA, SERIE GD2X. CON SELECTOR DE CIERRE. (VÁLIDO PARA MODELOS TEX14 Y TEX26). PLATA. REF: GD2XSCPL O EQUIVALENTE | UN | 20 | 349164 | 6983280 | SEM-1: 0; SEM-67: 1745820; SEM-68: 1745820; SEM-69: 1745820; SEM-70: 1745820 | 0 | 6983280 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.35 | GUÍA DESLIZANTE DE TESA, SERIE GD3000, SIN RETENCIÓN. (VÁLIDA PARA MODELOS CT3000, CT3000LE, CT4500, CT5000). NEGRO. REF: GD3000NE | UN | 8 | 303572 | 2428576 | SEM-1: 0; SEM-67: 607144; SEM-68: 607144; SEM-69: 607144; SEM-70: 607144 | 0 | 2428576 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.36 | GUÍA DESLIZANTE PARA UNA HOJA, DE TESA, SERIE GDX. SIN RETENCIÓN. (VÁLIDO PARA MODELOS TEX14 Y TEX26). PLATA. REF: GDXSPL O EQUIVALENTE | UN | 1 | 315069 | 315069 | SEM-1: 0; SEM-63: 157535; SEM-64: 157534 | 0 | 315069 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.37 | ADAPTADOR EN L PARA GUÍAS DESLIZANTES, DE TESA. FRENTE CIEGO. (VÁLIDA PARA GD25SC, GD25EM1 Y GD25EM2). PLATA. REF: ALGD25CPL O EQUIVALENTE | UN | 9 | 315069 | 2835621 | SEM-1: 0; SEM-64: 567124; SEM-65: 567124; SEM-66: 567124; SEM-67: 567124; SEM-68: 567125 | 0 | 2835621 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.38 | ADAPTADOR EN L PARA GUÍAS DESLIZANTES, DE TESA. (VÁLIDA PARA GD15EM, GD25SC, GD25EM1 Y GD25EM2). PLATA. REF: ALGD25PL O EQUIVALENTE | UN | 18 | 290998 | 5237964 | SEM-1: 0; SEM-64: 1047593; SEM-65: 1047593; SEM-66: 1047593; SEM-67: 1047593; SEM-68: 1047592 | 0 | 5237964 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.39 | MODULO RETENEDOR DE TESA, SERIE GD3000. (VÁLIDO PARA CT3000, CT4500, CT5000, TEX14 Y TEX26). REF: MR3000 O EQUIVALENTE | UN | 58 | 125452 | 7276216 | SEM-1: 0; SEM-64: 1455243; SEM-65: 1455243; SEM-66: 1455243; SEM-67: 1455243; SEM-68: 1455244 | 0 | 7276216 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.40 | KIT DE MONTAJE DE TESA, PARA TEX14 Y TEX26. REF: PLATEX O EQUIVALENTE | UN | 41 | 139045 | 5700845 | SEM-1: 0; SEM-64: 1140169; SEM-65: 1140169; SEM-66: 1140169; SEM-67: 1140169; SEM-68: 1140169 | 0 | 5700845 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.41 | CIERRAPUERTAS DE SUELO DE TESA, SERIE CTSU100, CON RETENCIÓN A 90º. REF: CTSU100R0ST O EQUIVALENTE | UN | 25 | 1463893 | 36597325 | SEM-1: 0; SEM-64: 7319465; SEM-65: 7319465; SEM-66: 7319465; SEM-67: 7319465; SEM-68: 7319465 | 0 | 36597325 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.42 | TAPA PARA CIERRAPUERTAS DE SUELO DE TESA, SERIE CTSU100. ACERO INOXIDABLE MATE. REF: TACTSU100IM O EQUIVALENTE | UN | 40 | 110671 | 4426840 | SEM-1: 0; SEM-64: 885368; SEM-65: 885368; SEM-66: 885368; SEM-67: 885368; SEM-68: 885368 | 0 | 4426840 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.43 | BRAZO INFERIOR CENTRADO DE TESA, PARA CIERRAPUERTAS DE SUELO EN PUERTAS DE VIDRIO. ACERO INOXIDABLE MATE. REF: BVI565VIM O EQUIVALENTE | UN | 40 | 532494 | 21299760 | SEM-1: 0; SEM-64: 4259952; SEM-65: 4259952; SEM-66: 4259952; SEM-67: 4259952; SEM-68: 4259952 | 0 | 21299760 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.44 | BRAZO SUPERIOR CENTRADO DE TESA, PARA CIERRAPUERTAS DE SUELO EN PUERTAS DE VIDRIO. ACERO INOXIDABLE MATE. REF: BVS565VIM O EQUIVALENTE | UN | 40 | 532494 | 21299760 | SEM-1: 0; SEM-64: 4259952; SEM-65: 4259952; SEM-66: 4259952; SEM-67: 4259952; SEM-68: 4259952 | 0 | 21299760 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.45 | EJE CUADRADO DE TESA, PARA CIERRAPUERTAS DE SUELO. REF: PIC150 O EQUIVALENTE | UN | 40 | 88922 | 3556880 | SEM-1: 0; SEM-64: 711376; SEM-65: 711376; SEM-66: 711376; SEM-67: 711376; SEM-68: 711376 | 0 | 3556880 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.46 | PIVOTE SUPERIOR DE EJE CENTRADO DE TESA, PARA PUERTAS DE VIDRIO DE DOBLE ACCIÓN. CROMO BRILLO. REF: PV1565VCB O EQUIVALENTE | UN | 40 | 109706 | 4388240 | SEM-1: 0; SEM-64: 877648; SEM-65: 877648; SEM-66: 877648; SEM-67: 877648; SEM-68: 877648 | 0 | 4388240 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.47 | TOPE DE SUELO DE MEDIA BOLA DE TESA, 45 Ø MM. ACERO INOXIDABLE. REF: TOPINOX45IS O EQUIVALENTE | UN | 34 | 69880 | 2375920 | SEM-1: 0; SEM-64: 475184; SEM-65: 475184; SEM-66: 475184; SEM-67: 475184; SEM-68: 475184 | 0 | 2375920 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.48 | GUARDAPOLVOS DE TESA. REF: GUARDAPOLIS O EQUIVALENTE | UN | 18 | 44080 | 793440 | SEM-1: 0; SEM-64: 158688; SEM-65: 158688; SEM-66: 158688; SEM-67: 158688; SEM-68: 158688 | 0 | 793440 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.49 | AMAESTRAMIENTO DE CILINDRO TESA, SERIE TK6. GRUPOS, 2 NIVELES. REF: REC2TK6G O EQUIVALENTE | UN | 125 | 139315 | 17414375 | SEM-1: 0; SEM-64: 3482875; SEM-65: 3482875; SEM-66: 3482875; SEM-67: 3482875; SEM-68: 3482875 | 0 | 17414375 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.50 | CONJUNTO DE FALLEBAS. ACABADO NEGRO REF: DB3/4LSS8NE O EQUIVALENTE | UN | 18 | 230969 | 4157442 | SEM-1: 0; SEM-64: 831488; SEM-65: 831488; SEM-66: 831488; SEM-67: 831489; SEM-68: 831489 | 0 | 4157442 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.51 | JUEGO DE BOCALLAVES REDONDO DE TESA. ACABADO NEGRO. REF: MB0RBOMN | UN | 6 | 66948 | 401688 | SEM-1: 0; SEM-64: 80338; SEM-65: 80338; SEM-66: 80338; SEM-67: 80337; SEM-68: 80337 | 0 | 401688 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.52 | KIT PARA INSTALACIÓN DE PLACA CIEGA EN PUERTA DE VIDRIO CON BARRA. ACABADO GRIS. REF: MNBTK1CRIPCGG O EQUIVALENTE | UN | 24 | 337314 | 8095536 | SEM-1: 0; SEM-64: 1619107; SEM-65: 1619107; SEM-66: 1619107; SEM-67: 1619107; SEM-68: 1619108 | 0 | 8095536 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
11.4.53 | TOPE DE SUELO MEDIA LUNA. ACABADO NEGRO REF: TOPINOX45NE O EQUIVALENTE | UN | 207 | 73957 | 15309099 | SEM-1: 0; SEM-64: 3061820; SEM-65: 3061820; SEM-66: 3061820; SEM-67: 3061820; SEM-68: 3061819 | 0 | 15309099 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
12 | CIELORASO |  |  |  | 2278142565 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129498721 | 129498723 | 129498722 | 129498722 | 129498722 | 168501412 | 168501410 | 168501409 | 168501411 | 179915038 | 179915036 | 179915036 | 179915036 | 179915038 | 11413626 | 11413625 | 11413626 | 11413626 | 11413626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | CIELO RASO RH A JUNTA PERDIDA | M2 | 238.42 | 185646 | 44261719 | SEM-1: 0; SEM-57: 3161551; SEM-58: 3161552; SEM-59: 3161552; SEM-60: 3161552; SEM-61: 3161552; SEM-62: 3161551; SEM-63: 3161551; SEM-64: 3161551; SEM-65: 3161551; SEM-66: 3161551; SEM-67: 3161551; SEM-68: 3161552; SEM-69: 3161551; SEM-70: 3161551 | 0 | 44261719 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.8422e-14 | 238.42 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
12.1.2 | CIELO RASO ACÚSTICO MICROPERFORADO A JUNTA PERDIDA NRC 0.5 | M2 | 331.98 | 227419 | 75498560 | SEM-1: 0; SEM-57: 5392754; SEM-58: 5392755; SEM-59: 5392755; SEM-60: 5392755; SEM-61: 5392755; SEM-62: 5392754; SEM-63: 5392754; SEM-64: 5392754; SEM-65: 5392754; SEM-66: 5392754; SEM-67: 5392754; SEM-68: 5392754; SEM-69: 5392754; SEM-70: 5392754 | 0 | 75498560 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.72 | 23.71 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 331.98 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
12.1.3 | CIELO RASO ACÚSTICO MICROPERFORADO A JUNTA PERDIDA NRC 0.7 | M2 | 650.83 | 232356 | 151224255 | SEM-1: 0; SEM-57: 10801733; SEM-58: 10801732; SEM-59: 10801732; SEM-60: 10801732; SEM-61: 10801732; SEM-62: 10801733; SEM-63: 10801733; SEM-64: 10801732; SEM-65: 10801732; SEM-66: 10801733; SEM-67: 10801733; SEM-68: 10801732; SEM-69: 10801733; SEM-70: 10801733 | 0 | 151224255 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 650.83 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
12.1.4 | CIELO RASO ACÚSTICO MICROPERFORADO A JUNTA PERDIDA NRC 0.8 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO SOBREPUESTO. | M2 | 354.31 | 232356 | 82326054 | SEM-1: 0; SEM-57: 5880432; SEM-58: 5880432; SEM-59: 5880432; SEM-60: 5880432; SEM-61: 5880432; SEM-62: 5880432; SEM-63: 5880432; SEM-64: 5880432; SEM-65: 5880433; SEM-66: 5880433; SEM-67: 5880433; SEM-68: 5880433; SEM-69: 5880433; SEM-70: 5880433 | 0 | 82326054 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 354.31 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
12.1.5 | CIELO RASO ACÚSTICO MICROPERFORADO A JUNTA PERDIDA NRC 0.8 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO SOBREPUESTO ACABADO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA MINERAL DE SILICATO COLOR DORADO | M2 | 2359.8 | 357343 | 843258011 | SEM-1: 0; SEM-57: 60232715; SEM-58: 60232716; SEM-59: 60232715; SEM-60: 60232715; SEM-61: 60232715; SEM-62: 60232715; SEM-63: 60232715; SEM-64: 60232715; SEM-65: 60232715; SEM-66: 60232715; SEM-67: 60232715; SEM-68: 60232715; SEM-69: 60232715; SEM-70: 60232715 | 0 | 843258011 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.56 | 168.56 | 168.56 | 168.56 | 168.55 | 168.56 | 168.55 | 168.55 | 168.55 | 168.56 | 168.56 | 168.56 | 168.56 | 168.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 2359.8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
12.1.6 | AISLAMIENTO TIPO BLACK TEATHER | M2 | 949.31 | 349782 | 332051550 | SEM-1: 0; SEM-62: 36894617; SEM-63: 36894616; SEM-64: 36894616; SEM-65: 36894616; SEM-66: 36894617; SEM-67: 36894617; SEM-68: 36894617; SEM-69: 36894617; SEM-70: 36894617 | 0 | 332051550 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.48 | 105.48 | 105.47 | 105.48 | 105.48 | 105.48 | 105.48 | 105.48 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 949.31 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
12.1.7 | CIELORASO EN LISTONES DE MADERA PINO NATURAL DE 4CM X 4CM DISTANCIADOS CADA 4CM DESCOLGADOS CON VARILLA ROSCADA Y ANCLAJE A ESTRUCTURA, ACABADO EN IMPREGNANTE IGNÍFUGO COLOR TABACO Y FONDO EN BLACK ACOUSTIC BOARD DE 1.5" . INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | M2 | 1424.69 | 432665 | 616413499 | SEM-1: 0; SEM-57: 44029536; SEM-58: 44029536; SEM-59: 44029536; SEM-60: 44029536; SEM-61: 44029536; SEM-62: 44029536; SEM-63: 44029536; SEM-64: 44029536; SEM-65: 44029536; SEM-66: 44029535; SEM-67: 44029535; SEM-68: 44029535; SEM-69: 44029535; SEM-70: 44029535 | 0 | 616413499 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.77 | 101.77 | 101.77 | 101.77 | 101.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1424.69 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 3.331e-14% | 100% | TRUE
12.1.8 | CIELO RASO EN AQUAPANEL OUTDOOR 8MM O EQUIVALENTE | M2 | 117.52 | 161442 | 18972664 | SEM-1: 0; SEM-62: 2108074; SEM-63: 2108073; SEM-64: 2108073; SEM-65: 2108074; SEM-66: 2108074; SEM-67: 2108074; SEM-68: 2108074; SEM-69: 2108074; SEM-70: 2108074 | 0 | 18972664 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 13.06 | 13.05 | 13.05 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 117.52 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
12.1.9 | ACABADO EN ESTUCO Y VINILO TIPO 1 PARA TECHOS | M2 | 428 | 51962 | 22239736 | SEM-1: 0; SEM-66: 2223974; SEM-67: 2223973; SEM-68: 2223973; SEM-69: 2223973; SEM-70: 2223974; SEM-71: 2223974; SEM-72: 2223973; SEM-73: 2223974; SEM-74: 2223974; SEM-75: 2223974 | 0 | 22239736 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 0 |  | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 428 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
12.1.10 | ACABADO EN TECHOS CON SOLUCIÓN MINERAL OPTIL DE KEIM O SIMILAR COLOR ORO PARA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES EN ESPACION DE INTERIOR | M2 | 768.16 | 119632 | 91896517 | SEM-1: 0; SEM-66: 9189652; SEM-67: 9189651; SEM-68: 9189651; SEM-69: 9189651; SEM-70: 9189652; SEM-71: 9189652; SEM-72: 9189652; SEM-73: 9189652; SEM-74: 9189652; SEM-75: 9189652 | 0 | 91896517 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.82 | 76.81 | 76.81 | 76.81 | 76.82 | 76.81 | 76.82 | 76.82 | 76.82 | 76.82 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 768.16 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
13 | VENTILACIÓN MECÁNICA -HVAC
13.1 | Unidades y equipos |  |  |  | 7160822159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18286672 | 18286672 | 18286672 | 18286672 | 667545700 | 667545701 | 667545701 | 667545699 | 667545700 | 18286671 | 18286671 | 18286671 | 18286671 | 39425957 | 39425954 | 39425954 | 39425956 | 385340701 | 345914744 | 345914744 | 345914744 | 637597542 | 291682798 | 291682798 | 291682798 | 291682798 | 291682798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DE AGUA TIPO PAQUETE CONDENSADA POR AIRE CON COMPRESOR TIPO TORNILLO, UC-CW-01/02, 178.96 TON REF, 195.7 KW, 425.9 GPM, ΔT 10 °F, 440/3/60. (INCLUYE TERMÓMETRO DE COLUMNA Y MANÓMETROS EN EL SUMINISTRO Y RETORNO, VÁLVULAS DE CORTE, CONEXIÓN ANTI VIBRATORIA, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 2 | 1623147571 | 3246295142 | SEM-1: 0; SEM-53: 649259028; SEM-54: 649259029; SEM-55: 649259029; SEM-56: 649259028; SEM-57: 649259028 | 0 | 3246295142 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA HIDRÁULICA VERTICAL, 284 GPM A 80 FT WC, 7.457 KW, 440/3/60. (INCLUYE DIFUSOR DE SUCCIÓN, VÁLVULA TRIPLE SERVICIO, CONEXIONES ANTI VIBRATORIA, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES, VÁLVULAS DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 4 | 82290022 | 329160088 | SEM-1: 0; SEM-49: 18286672; SEM-50: 18286672; SEM-51: 18286672; SEM-52: 18286672; SEM-53: 18286672; SEM-54: 18286672; SEM-55: 18286672; SEM-56: 18286671; SEM-57: 18286672; SEM-58: 18286671; SEM-59: 18286671; SEM-60: 18286671; SEM-61: 18286671; SEM-62: 18286672; SEM-63: 18286671; SEM-64: 18286671; SEM-65: 18286671; SEM-66: 18286672 | 0 | 329160088 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
13.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD MANEJADORA DE AGUA CON RUEDA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA, UMA-CW-01/02/03/04, 7420 CFM A 1.23 IN WC, 357713 BTU/H CAPACIDAD TOTAL, 192736 BTU/H CAPACIDAD SENSIBLE, 71.5 GPM, 11.186 KW, ΔT 10 °F, 440/3/60. (INCLUYE VALVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTIVIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 4 | 432393430 | 1729573720 | SEM-1: 0; SEM-66: 345914744; SEM-67: 345914744; SEM-68: 345914744; SEM-69: 345914744; SEM-70: 345914744 | 0 | 1729573720 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD MANEJADORA DE AGUA, UMA-CW-005/06, 6240 CFM A 1.08 IN WC, 232190 BTU/H CAPACIDAD TOTAL, 154476 BTU/H CAPACIDAD SENSIBLE, 46.4 GPM, 3.729 KW, ΔT 10 °F, 440/3/60. (INCLUYE VALVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTIVIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 2 | 176863731 | 353727462 | SEM-1: 0; SEM-70: 58954577; SEM-71: 58954577; SEM-72: 58954577; SEM-73: 58954577; SEM-74: 58954577; SEM-75: 58954577 | 0 | 353727462 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD MANEJADORA DE AGUA, UMA-CW-07, 10335 CFM A 2.256 IN WC, 392747 BTU/H CAPACIDAD TOTAL, 261295 BTU/H CAPACIDAD SENSIBLE, 78.6 GPM, 7.457 KW, ΔT 10 °F, 440/3/60. (INCLUYE VALVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTIVIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 263783812 | 263783812 | SEM-1: 0; SEM-70: 43963969; SEM-71: 43963968; SEM-72: 43963968; SEM-73: 43963969; SEM-74: 43963969; SEM-75: 43963969 | 0 | 263783812 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-02, 1050 CFM A 0.36IN WC, CAPACIDAD TOTAL 61931 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE29877 BTU/H, 12.4 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 60831548 | 60831548 | SEM-1: 0; SEM-70: 10138591; SEM-71: 10138592; SEM-72: 10138592; SEM-73: 10138591; SEM-74: 10138591; SEM-75: 10138591 | 0 | 60831548 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-05, 3520 CFM A 0.25IN WC, CAPACIDAD TOTAL 174800 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE93566 BTU/H, 35.0 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 4 | 62890165 | 251560660 | SEM-1: 0; SEM-70: 41926777; SEM-71: 41926776; SEM-72: 41926776; SEM-73: 41926777; SEM-74: 41926777; SEM-75: 41926777 | 0 | 251560660 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-06, 2490 CFM A 0.41IN WC, CAPACIDAD TOTAL 133188 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE70985 BTU/H, 26.6 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 64017138 | 64017138 | SEM-1: 0; SEM-70: 10669523; SEM-71: 10669523; SEM-72: 10669523; SEM-73: 10669523; SEM-74: 10669523; SEM-75: 10669523 | 0 | 64017138 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-11, 2280 CFM A 0.37IN WC, CAPACIDAD TOTAL 143709 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE67697 BTU/H, 28.8 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 70488114 | 70488114 | SEM-1: 0; SEM-70: 11748019; SEM-71: 11748019; SEM-72: 11748019; SEM-73: 11748019; SEM-74: 11748019; SEM-75: 11748019 | 0 | 70488114 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-12, 230 CFM A 0.22IN WC, CAPACIDAD TOTAL 15139 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE6729 BTU/H, 3.0 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 24052955 | 24052955 | SEM-1: 0; SEM-70: 4008826; SEM-71: 4008825; SEM-72: 4008826; SEM-73: 4008826; SEM-74: 4008826; SEM-75: 4008826 | 0 | 24052955 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-18, 820 CFM A 0.3IN WC, CAPACIDAD TOTAL 33638 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE20622 BTU/H, 3.8 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 26303126 | 26303126 | SEM-1: 0; SEM-70: 4383854; SEM-71: 4383855; SEM-72: 4383855; SEM-73: 4383854; SEM-74: 4383854; SEM-75: 4383854 | 0 | 26303126 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-20, 1450 CFM A 0.25IN WC, CAPACIDAD TOTAL 87564 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE40850 BTU/H, 17.5 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 58408286 | 58408286 | SEM-1: 0; SEM-70: 9734714; SEM-71: 9734715; SEM-72: 9734715; SEM-73: 9734714; SEM-74: 9734714; SEM-75: 9734714 | 0 | 58408286 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-21, 1480 CFM A 0.26IN WC, CAPACIDAD TOTAL 94895 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE41174 BTU/H, 19.0 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 64994556 | 64994556 | SEM-1: 0; SEM-70: 10832426; SEM-71: 10832426; SEM-72: 10832426; SEM-73: 10832426; SEM-74: 10832426; SEM-75: 10832426 | 0 | 64994556 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-22, 1320 CFM A 0.25IN WC, CAPACIDAD TOTAL 83698 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE36984 BTU/H, 16.7 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 64965152 | 64965152 | SEM-1: 0; SEM-70: 10827525; SEM-71: 10827526; SEM-72: 10827526; SEM-73: 10827525; SEM-74: 10827525; SEM-75: 10827525 | 0 | 64965152 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-23, 640 CFM A 0.28IN WC, CAPACIDAD TOTAL 28538 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE16624 BTU/H, 5.7 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 21972193 | 21972193 | SEM-1: 0; SEM-70: 3662032; SEM-71: 3662033; SEM-72: 3662032; SEM-73: 3662032; SEM-74: 3662032; SEM-75: 3662032 | 0 | 21972193 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
13.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-24, 400 CFM A 0.24IN WC, CAPACIDAD TOTAL 23251 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE11429 BTU/H, 4.7 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 20745232 | 20745232 | SEM-1: 0; SEM-70: 3457539; SEM-71: 3457538; SEM-72: 3457538; SEM-73: 3457539; SEM-74: 3457539; SEM-75: 3457539 | 0 | 20745232 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-25, 1860 CFM A 0.36IN WC, CAPACIDAD TOTAL 58731 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE43969 BTU/H, 11.7 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 53142664 | 53142664 | SEM-1: 0; SEM-70: 8857111; SEM-71: 8857110; SEM-72: 8857110; SEM-73: 8857111; SEM-74: 8857111; SEM-75: 8857111 | 0 | 53142664 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-26, 1060 CFM A 0.33IN WC, CAPACIDAD TOTAL 40209 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE26195 BTU/H, 8.0 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 26328380 | 26328380 | SEM-1: 0; SEM-70: 4388063; SEM-71: 4388064; SEM-72: 4388064; SEM-73: 4388063; SEM-74: 4388063; SEM-75: 4388063 | 0 | 26328380 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
13.1.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-27, 460 CFM A 0.24IN WC, CAPACIDAD TOTAL 62225 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE24803 BTU/H, 12.5 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 54469691 | 54469691 | SEM-1: 0; SEM-70: 9078282; SEM-71: 9078281; SEM-72: 9078282; SEM-73: 9078282; SEM-74: 9078282; SEM-75: 9078282 | 0 | 54469691 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.1.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-28, 1300 CFM A 0.24IN WC, CAPACIDAD TOTAL 83431 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE36717 BTU/H, 16.7 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 46551355 | 46551355 | SEM-1: 0; SEM-70: 7758559; SEM-71: 7758560; SEM-72: 7758559; SEM-73: 7758559; SEM-74: 7758559; SEM-75: 7758559 | 0 | 46551355 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-29, 1300 CFM A 0.31IN WC, CAPACIDAD TOTAL 66451 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE28772 BTU/H, 13.3 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 64175512 | 64175512 | SEM-1: 0; SEM-70: 10695919; SEM-71: 10695919; SEM-72: 10695918; SEM-73: 10695918; SEM-74: 10695919; SEM-75: 10695919 | 0 | 64175512 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-30, 230 CFM A 0.22IN WC, CAPACIDAD TOTAL 18050 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE9220 BTU/H, 3.6 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 20139756 | 20139756 | SEM-1: 0; SEM-70: 3356626; SEM-71: 3356626; SEM-72: 3356626; SEM-73: 3356626; SEM-74: 3356626; SEM-75: 3356626 | 0 | 20139756 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.1.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TIPO FANCOIL DE AGUA FRÍA, FC-CW-35, 780 CFM A 0.12IN WC, CAPACIDAD TOTAL 51140 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE22733 BTU/H, 10.2 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN BACNET, VÁLVULAS DE CORTE, FILTRO TIPO Y, JUNTAS ANTI VIBRATORIAS, VÁLVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE PRESIÓN, SOPORTES PARA LA MITIGACIÓN DE VIBRACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 59899388 | 59899388 | SEM-1: 0; SEM-70: 9983231; SEM-71: 9983231; SEM-72: 9983232; SEM-73: 9983232; SEM-74: 9983231; SEM-75: 9983231 | 0 | 59899388 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.24 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-01, CAPACIDAD TOTAL 14427 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 9677 BTU/H, 2.9 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN TIPO BACNET Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 13327628 | 13327628 | SEM-1: 0; SEM-70: 2221271; SEM-71: 2221271; SEM-72: 2221272; SEM-73: 2221272; SEM-74: 2221271; SEM-75: 2221271 | 0 | 13327628 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.25 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-03, CAPACIDAD TOTAL 12775 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 8785 BTU/H, 2.5 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN TIPO BACNET Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 13307629 | 13307629 | SEM-1: 0; SEM-70: 2217938; SEM-71: 2217938; SEM-72: 2217938; SEM-73: 2217939; SEM-74: 2217938; SEM-75: 2217938 | 0 | 13307629 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.26 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-04, CAPACIDAD TOTAL 7575 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 3206 BTU/H, 1.5 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN TIPO BACNET Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 12870119 | 12870119 | SEM-1: 0; SEM-70: 2145020; SEM-71: 2145020; SEM-72: 2145020; SEM-73: 2145019; SEM-74: 2145020; SEM-75: 2145020 | 0 | 12870119 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.27 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-08, CAPACIDAD TOTAL 18210 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 10539 BTU/H, 3.6 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN TIPO BACNET Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 13341247 | 13341247 | SEM-1: 0; SEM-70: 2223541; SEM-71: 2223541; SEM-72: 2223541; SEM-73: 2223542; SEM-74: 2223541; SEM-75: 2223541 | 0 | 13341247 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.28 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-09, CAPACIDAD TOTAL 13576 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 7829 BTU/H, 2.7 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN TIPO BACNET Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 13360767 | 13360767 | SEM-1: 0; SEM-70: 2226795; SEM-71: 2226794; SEM-72: 2226794; SEM-73: 2226794; SEM-74: 2226795; SEM-75: 2226795 | 0 | 13360767 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.29 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-13, CAPACIDAD TOTAL 17754 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 6389 BTU/H, 3.6 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN TIPO BACNET Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 13332418 | 13332418 | SEM-1: 0; SEM-70: 2222070; SEM-71: 2222070; SEM-72: 2222069; SEM-73: 2222069; SEM-74: 2222070; SEM-75: 2222070 | 0 | 13332418 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.1.30 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-14, CAPACIDAD TOTAL 17754 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 6389 BTU/H, 3.6 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN TIPO BACNET Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 13334188 | 13334188 | SEM-1: 0; SEM-62: 2666838; SEM-63: 2666837; SEM-64: 2666837; SEM-65: 2666838; SEM-66: 2666838 | 0 | 13334188 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.31 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-15, CAPACIDAD TOTAL 17754 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 6389 BTU/H, 3.6 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN TIPO BACNET Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 13297089 | 13297089 | SEM-1: 0; SEM-62: 2659418; SEM-63: 2659417; SEM-64: 2659418; SEM-65: 2659418; SEM-66: 2659418 | 0 | 13297089 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.32 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-16, CAPACIDAD TOTAL 17754 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 6389 BTU/H, 3.6 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN TIPO BACNET Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 13290702 | 13290702 | SEM-1: 0; SEM-62: 2658140; SEM-63: 2658141; SEM-64: 2658141; SEM-65: 2658140; SEM-66: 2658140 | 0 | 13290702 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.33 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-17, CAPACIDAD TOTAL 17754 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 6389 BTU/H, 3.6 GPM (INCLUYE TERMOSTATO CON COMUNICACIÓN TIPO BACNET Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 13351906 | 13351906 | SEM-1: 0; SEM-62: 2670381; SEM-63: 2670382; SEM-64: 2670381; SEM-65: 2670381; SEM-66: 2670381 | 0 | 13351906 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.34 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-31, CAPACIDAD TOTAL 13390 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 9420 BTU/H, 2.7 GPM | UN | 1 | 13353643 | 13353643 | SEM-1: 0; SEM-62: 2670729; SEM-63: 2670728; SEM-64: 2670728; SEM-65: 2670729; SEM-66: 2670729 | 0 | 13353643 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.35 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-32, CAPACIDAD TOTAL 18988 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 11478 BTU/H, 3.8 GPM | UN | 1 | 13335959 | 13335959 | SEM-1: 0; SEM-62: 2667192; SEM-63: 2667191; SEM-64: 2667192; SEM-65: 2667192; SEM-66: 2667192 | 0 | 13335959 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.1.36 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-33, CAPACIDAD TOTAL 6125 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 2176 BTU/H, 1.2 GPM | UN | 1 | 12891473 | 12891473 | SEM-1: 0; SEM-62: 2578295; SEM-63: 2578294; SEM-64: 2578294; SEM-65: 2578295; SEM-66: 2578295 | 0 | 12891473 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.1.37 | SUMINISTRO E INTALACIÓN FANCOIL DE AGUA FRIA TIPO PARED, FC-CW-34, CAPACIDAD TOTAL 6252 BTU/H, CAPACIDAD SENSIBLE 2303 BTU/H, 1.2 GPM | UN | 1 | 12841461 | 12841461 | SEM-1: 0; SEM-62: 2568292; SEM-63: 2568293; SEM-64: 2568292; SEM-65: 2568292; SEM-66: 2568292 | 0 | 12841461 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.2 | Sistemas de ventilación |  |  |  | 105774520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12266157 | 12266155 | 12266157 | 12266157 | 19673446 | 7407289 | 7407290 | 7407291 | 7407289 | 7407289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD DE VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE EXTERIOR TIPO DUCTO CON NIVEL DE FILTRACIÓN MERV 8, UVS-TD-01, 2840 CFM A 0.5 IN WC, 0.746 KW, 208/3/60 (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 18521324 | 18521324 | SEM-1: 0; SEM-66: 3704265; SEM-67: 3704264; SEM-68: 3704265; SEM-69: 3704265; SEM-70: 3704265 | 0 | 18521324 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
13.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD DE VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE EXTERIOR TIPO DUCTO CON NIVEL DE FILTRACIÓN MERV 8, UVS-TD-02, 4200 CFM A 0.58 IN WC, 1.491 KW, 440/3/60 (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 12165204 | 12165204 | SEM-1: 0; SEM-66: 2433041; SEM-67: 2433040; SEM-68: 2433041; SEM-69: 2433041; SEM-70: 2433041 | 0 | 12165204 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD DE VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE EXTERIOR TIPO DUCTO CON NIVEL DE FILTRACIÓN MERV 8, UVS-TD-03, 2940 CFM A 0.68 IN WC, 1.119 KW, 440/3/60 (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 12657938 | 12657938 | SEM-1: 0; SEM-66: 2531588; SEM-67: 2531587; SEM-68: 2531587; SEM-69: 2531588; SEM-70: 2531588 | 0 | 12657938 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD DE VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE EXTERIOR TIPO DUCTO CON NIVEL DE FILTRACIÓN MERV 8, UVS-TD-04, 2090 CFM A 1.08 IN WC, 0.373 KW, 440/3/60 (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 17986317 | 17986317 | SEM-1: 0; SEM-66: 3597263; SEM-67: 3597264; SEM-68: 3597264; SEM-69: 3597263; SEM-70: 3597263 | 0 | 17986317 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD DE VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE EXTERIOR TIPO DUCTO CON NIVEL DE FILTRACIÓN MERV 8, UVS-TD-05, 4220 CFM A 1.07 IN WC, 1.491 KW, 440/3/60 (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 12490932 | 12490932 | SEM-1: 0; SEM-70: 2081822; SEM-71: 2081822; SEM-72: 2081822; SEM-73: 2081822; SEM-74: 2081822; SEM-75: 2081822 | 0 | 12490932 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR CENTRIFUGO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO HONGO, VEC-TH-01, 3100 CFM A 0.29 IN WC,0.559 KW, 440/3/60 (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 8478313 | 8478313 | SEM-1: 0; SEM-70: 1413052; SEM-71: 1413052; SEM-72: 1413052; SEM-73: 1413053; SEM-74: 1413052; SEM-75: 1413052 | 0 | 8478313 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR CENTRIFUGO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO HONGO, VEC-TH-02, 900 CFM A 0.39 IN WC,0.18642 KW, 208/1/60 (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 6692268 | 6692268 | SEM-1: 0; SEM-70: 1115378; SEM-71: 1115378; SEM-72: 1115378; SEM-73: 1115378; SEM-74: 1115378; SEM-75: 1115378 | 0 | 6692268 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR CENTRIFUGO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO HONGO, VEC-TH-03, 1900 CFM A 0.42 IN WC,0.37285 KW, 208/1/60 (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 7738700 | 7738700 | SEM-1: 0; SEM-70: 1289783; SEM-71: 1289783; SEM-72: 1289784; SEM-73: 1289784; SEM-74: 1289783; SEM-75: 1289783 | 0 | 7738700 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR CENTRIFUGO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO HONGO, VEC-TH-04, 4600 CFM A 0.23 IN WC, 1.119 KW, 440/3/60 (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 9043524 | 9043524 | SEM-1: 0; SEM-70: 1507254; SEM-71: 1507254; SEM-72: 1507254; SEM-73: 1507254; SEM-74: 1507254; SEM-75: 1507254 | 0 | 9043524 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.3 | Sistemas de ventilación
13.3.1 | Red de tuberías de polipropileno preaislada |  |  |  | 324218854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12138334 | 50927980 | 66137409 | 66137408 | 73888815 | 35099169 | 19889739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POLIPROPILENO PREAISLADA Ø3/4" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 205.71 | 77446 | 15931417 | SEM-1: 0; SEM-53: 2275917; SEM-54: 2275917; SEM-55: 2275917; SEM-56: 2275917; SEM-57: 2275917; SEM-58: 2275916; SEM-59: 2275916 | 0 | 15931417 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.38 | 29.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 205.71 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POLIPROPILENO PREAISLADA Ø1" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 113.35 | 139268 | 15786028 | SEM-1: 0; SEM-53: 2255147; SEM-54: 2255147; SEM-55: 2255147; SEM-56: 2255147; SEM-57: 2255147; SEM-58: 2255147; SEM-59: 2255146 | 0 | 15786028 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 113.35 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POLIPROPILENO PREAISLADA Ø1 1/4" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 71.18 | 230697 | 16421012 | SEM-1: 0; SEM-53: 2345859; SEM-54: 2345859; SEM-55: 2345859; SEM-56: 2345859; SEM-57: 2345859; SEM-58: 2345859; SEM-59: 2345858 | 0 | 16421012 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71.18 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
13.3.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POLIPROPILENO PREAISLADA Ø1 1/2" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 65.28 | 101828 | 6647332 | SEM-1: 0; SEM-53: 949619; SEM-54: 949619; SEM-55: 949619; SEM-56: 949619; SEM-57: 949619; SEM-58: 949619; SEM-59: 949618 | 0 | 6647332 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.28 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POLIPROPILENO PREAISLADA Ø2" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 182.47 | 165411 | 30182545 | SEM-1: 0; SEM-53: 4311792; SEM-54: 4311792; SEM-55: 4311792; SEM-56: 4311792; SEM-57: 4311792; SEM-58: 4311792; SEM-59: 4311793 | 0 | 30182545 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182.47 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POLIPROPILENO PREAISLADA Ø2 1/2" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 93.8 | 242173 | 22715827 | SEM-1: 0; SEM-54: 5678957; SEM-55: 5678957; SEM-56: 5678957; SEM-57: 5678956 | 0 | 22715827 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93.8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POLIPROPILENO PREAISLADA Ø3" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 261.32 | 263347 | 68817838 | SEM-1: 0; SEM-54: 17204460; SEM-55: 17204460; SEM-56: 17204459; SEM-57: 17204459 | 0 | 68817838 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 261.32 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POLIPROPILENO PREAISLADA Ø4" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 166.08 | 383098 | 63624916 | SEM-1: 0; SEM-54: 15906229; SEM-55: 15906229; SEM-56: 15906229; SEM-57: 15906229 | 0 | 63624916 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166.08 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POLIPROPILENO PREAISLADA Ø6" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 89.5 | 679751 | 60837715 | SEM-1: 0; SEM-55: 15209429; SEM-56: 15209429; SEM-57: 15209429; SEM-58: 15209428 | 0 | 60837715 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 22.38 | 22.37 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN POLIPROPILENO PREAISLADA Ø8" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 8 | 2906778 | 23254224 | SEM-1: 0; SEM-57: 7751408; SEM-58: 7751408; SEM-59: 7751408 | 0 | 23254224 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.2 | Red de tuberías de polipropileno preaislada |  |  |  | 18174365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4543591 | 4543591 | 4543591 | 4543592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO SCH 80 AISLADA CON CHAQUETA DE ALUMINIO Ø6" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 5.92 | 1917867 | 11353773 | SEM-1: 0; SEM-52: 2838443; SEM-53: 2838443; SEM-54: 2838443; SEM-55: 2838444 | 0 | 11353773 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.92 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO SCH 80 AISLADA CON CHAQUETA DE ALUMINIO Ø8" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES, AISLAMIENTO TÉRMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 34.48 | 197813 | 6820592 | SEM-1: 0; SEM-52: 1705148; SEM-53: 1705148; SEM-54: 1705148; SEM-55: 1705148 | 0 | 6820592 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.48 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.3 | Red de tuberías de polipropileno preaislada |  |  |  | 60329072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12065815 | 12065814 | 12065813 | 12065815 | 12065815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL DE DOS VÍAS Ø3" (INCLUYE BRIDAS, ACOPLES, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | UN | 1 | 13946173 | 13946173 | SEM-1: 0; SEM-51: 2789235; SEM-52: 2789234; SEM-53: 2789234; SEM-54: 2789235; SEM-55: 2789235 | 0 | 13946173 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA RANURADA Ø8"(INCLUYE ACOPLES, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | UN | 2 | 4972500 | 9945000 | SEM-1: 0; SEM-51: 1989000; SEM-52: 1989000; SEM-53: 1989000; SEM-54: 1989000; SEM-55: 1989000 | 0 | 9945000 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SEPARADOR DE AIRE Ø8" (INCLUYE ACCESORIOS HIDRÁULICOS, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | UN | 1 | 16741248 | 16741248 | SEM-1: 0; SEM-51: 3348250; SEM-52: 3348249; SEM-53: 3348249; SEM-54: 3348250; SEM-55: 3348250 | 0 | 16741248 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.3.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE EXPANSIÓN 55.7 GALONES (INCLUYE ACCESORIOS HIDRÁULICOS, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | UN | 1 | 19696651 | 19696651 | SEM-1: 0; SEM-51: 3939330; SEM-52: 3939331; SEM-53: 3939330; SEM-54: 3939330; SEM-55: 3939330 | 0 | 19696651 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.4 | Red de conductos |  |  |  | 859856948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143309492 | 143309492 | 143309492 | 143309491 | 143309491 | 143309490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS EN POLISOCIANURATO (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, CODOS, TEES, TRANSICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | M2 | 3054.29 | 281356 | 859342817 | SEM-1: 0; SEM-51: 143223803; SEM-52: 143223803; SEM-53: 143223803; SEM-54: 143223803; SEM-55: 143223803; SEM-56: 143223802 | 0 | 859342817 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.05 | 509.05 | 509.05 | 509.05 | 509.05 | 509.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3054.29 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24 | M2 | 0 | 306068 | 0 | SEM-1: 0; SEM-44: 0; SEM-45: 0; SEM-46: 0; SEM-47: 0; SEM-48: 0; SEM-49: 0; SEM-50: 0; SEM-51: 0; SEM-52: 0; SEM-53: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
13.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 | M2 | 1.6 | 321332 | 514131 | SEM-1: 0; SEM-51: 85689; SEM-52: 85689; SEM-53: 85689; SEM-54: 85688; SEM-55: 85688; SEM-56: 85688 | 0 | 514131 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5 | Terminales de aire
13.5.1 | Difusores lineales de suministro |  |  |  | 398314110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39831411 | 39831412 | 39831410 | 39831410 | 39831411 | 39831411 | 39831412 | 39831411 | 39831411 | 39831411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE SUMINISTRO LINEAL DE 2 SLOT DE 3/4", LONGITUD 60", 195 CFM (INCLUYE PLENO DE CONEXIÓN, SOPORTES, DÁMPER, MANGUERA FLEXIBLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN Y BALANCEO) | UN | 117 | 1572614 | 183995838 | SEM-1: 0; SEM-66: 18399584; SEM-67: 18399584; SEM-68: 18399583; SEM-69: 18399583; SEM-70: 18399584; SEM-71: 18399584; SEM-72: 18399584; SEM-73: 18399584; SEM-74: 18399584; SEM-75: 18399584 | 0 | 183995838 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 117 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
13.5.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE SUMINISTRO LINEAL DE 3 SLOT DE 3/4", LONGITUD 48", 215 CFM (INCLUYE PLENO DE CONEXIÓN, SOPORTES, DÁMPER, MANGUERA FLEXIBLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN Y BALANCEO) | UN | 112 | 1527514 | 171081568 | SEM-1: 0; SEM-66: 17108157; SEM-67: 17108157; SEM-68: 17108156; SEM-69: 17108156; SEM-70: 17108157; SEM-71: 17108157; SEM-72: 17108157; SEM-73: 17108157; SEM-74: 17108157; SEM-75: 17108157 | 0 | 171081568 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 |  | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 112 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
13.5.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE SUMINISTRO LINEAL DE 3 SLOT DE 1 1/2", LONGITUD 36", 440 CFM (INCLUYE PLENO DE CONEXIÓN, SOPORTES, DÁMPER, MANGUERA FLEXIBLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN Y BALANCEO) | UN | 32 | 1351147 | 43236704 | SEM-1: 0; SEM-66: 4323670; SEM-67: 4323671; SEM-68: 4323671; SEM-69: 4323671; SEM-70: 4323670; SEM-71: 4323670; SEM-72: 4323671; SEM-73: 4323670; SEM-74: 4323670; SEM-75: 4323670 | 0 | 43236704 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 32 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.2 | Difusores lineales de retorno |  |  |  | 56798336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5679834 | 5679833 | 5679833 | 5679833 | 5679834 | 5679833 | 5679834 | 5679834 | 5679834 | 5679834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE RETORNO LINEAL DE 3 SLOT DE 1", LONGITUD 48", 500 CFM (INCLUYE PLENO DE CONEXIÓN, SOPORTES, DÁMPER, MANGUERA FLEXIBLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN Y BALANCEO) | UN | 56 | 1014256 | 56798336 | SEM-1: 0; SEM-66: 5679834; SEM-67: 5679833; SEM-68: 5679833; SEM-69: 5679833; SEM-70: 5679834; SEM-71: 5679833; SEM-72: 5679834; SEM-73: 5679834; SEM-74: 5679834; SEM-75: 5679834 | 0 | 56798336 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 56 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.3 | Difusores de techo para suministro de aire con dámper aletas opuestas para extracción de aire |  |  |  | 24566782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754770 | 1754770 | 1754770 | 1754770 | 1754770 | 1754770 | 1754769 | 1754769 | 1754770 | 1754771 | 1754773 | 1754770 | 1754770 | 1754770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE 6"X6" | UN | 37 | 157998 | 5845926 | SEM-1: 0; SEM-62: 417566; SEM-63: 417566; SEM-64: 417566; SEM-65: 417566; SEM-66: 417566; SEM-67: 417566; SEM-68: 417566; SEM-69: 417566; SEM-70: 417566; SEM-71: 417567; SEM-72: 417567; SEM-73: 417566; SEM-74: 417566; SEM-75: 417566 | 0 | 5845926 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.5.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE 9"X6" | UN | 2 | 182401 | 364802 | SEM-1: 0; SEM-62: 26057; SEM-63: 26057; SEM-64: 26057; SEM-65: 26057; SEM-66: 26057; SEM-67: 26057; SEM-68: 26057; SEM-69: 26057; SEM-70: 26057; SEM-71: 26058; SEM-72: 26058; SEM-73: 26058; SEM-74: 26058; SEM-75: 26057 | 0 | 364802 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE 9"X9" | UN | 11 | 211265 | 2323915 | SEM-1: 0; SEM-62: 165994; SEM-63: 165994; SEM-64: 165994; SEM-65: 165994; SEM-66: 165994; SEM-67: 165994; SEM-68: 165994; SEM-69: 165994; SEM-70: 165994; SEM-71: 165993; SEM-72: 165994; SEM-73: 165994; SEM-74: 165994; SEM-75: 165994 | 0 | 2323915 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.5.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE 12"X9" | UN | 52 | 217180 | 11293360 | SEM-1: 0; SEM-62: 806669; SEM-63: 806669; SEM-64: 806669; SEM-65: 806669; SEM-66: 806669; SEM-67: 806669; SEM-68: 806668; SEM-69: 806668; SEM-70: 806669; SEM-71: 806668; SEM-72: 806668; SEM-73: 806668; SEM-74: 806668; SEM-75: 806669 | 0 | 11293360 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 52 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE 12"X12" | UN | 5 | 264163 | 1320815 | SEM-1: 0; SEM-62: 94344; SEM-63: 94344; SEM-64: 94344; SEM-65: 94344; SEM-66: 94344; SEM-67: 94344; SEM-68: 94344; SEM-69: 94344; SEM-70: 94344; SEM-71: 94343; SEM-72: 94344; SEM-73: 94344; SEM-74: 94344; SEM-75: 94344 | 0 | 1320815 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE 15"X12" | UN | 1 | 306980 | 306980 | SEM-1: 0; SEM-62: 21927; SEM-63: 21927; SEM-64: 21927; SEM-65: 21927; SEM-66: 21927; SEM-67: 21927; SEM-68: 21927; SEM-69: 21927; SEM-70: 21927; SEM-71: 21928; SEM-72: 21928; SEM-73: 21927; SEM-74: 21927; SEM-75: 21927 | 0 | 306980 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE 18"X15" | UN | 8 | 388873 | 3110984 | SEM-1: 0; SEM-62: 222213; SEM-63: 222213; SEM-64: 222213; SEM-65: 222213; SEM-66: 222213; SEM-67: 222213; SEM-68: 222213; SEM-69: 222213; SEM-70: 222213; SEM-71: 222214; SEM-72: 222214; SEM-73: 222213; SEM-74: 222213; SEM-75: 222213 | 0 | 3110984 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.5.4 | Rejillas tipo cubo con damper aletas opuestas para extracción de aire |  |  |  | 20254162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687846 | 1687846 | 1687846 | 1687846 | 1687846 | 1687846 | 1687846 | 1687846 | 1687848 | 1687848 | 1687849 | 1687849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO CUBO 8"X4" | UN | 22 | 106744 | 2348368 | SEM-1: 0; SEM-62: 195697; SEM-63: 195697; SEM-64: 195697; SEM-65: 195697; SEM-66: 195697; SEM-67: 195697; SEM-68: 195697; SEM-69: 195697; SEM-70: 195698; SEM-71: 195698; SEM-72: 195698; SEM-73: 195698 | 0 | 2348368 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.5.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO CUBO 8"X8" | UN | 40 | 130904 | 5236160 | SEM-1: 0; SEM-62: 436347; SEM-63: 436347; SEM-64: 436347; SEM-65: 436347; SEM-66: 436347; SEM-67: 436347; SEM-68: 436347; SEM-69: 436347; SEM-70: 436346; SEM-71: 436346; SEM-72: 436346; SEM-73: 436346 | 0 | 5236160 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO CUBO 10"X8" | UN | 2 | 157998 | 315996 | SEM-1: 0; SEM-62: 26333; SEM-63: 26333; SEM-64: 26333; SEM-65: 26333; SEM-66: 26333; SEM-67: 26333; SEM-68: 26333; SEM-69: 26333; SEM-70: 26333; SEM-71: 26333; SEM-72: 26333; SEM-73: 26333 | 0 | 315996 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO CUBO 12"X10" | UN | 2 | 158212 | 316424 | SEM-1: 0; SEM-62: 26369; SEM-63: 26369; SEM-64: 26369; SEM-65: 26369; SEM-66: 26369; SEM-67: 26369; SEM-68: 26369; SEM-69: 26369; SEM-70: 26368; SEM-71: 26368; SEM-72: 26368; SEM-73: 26368 | 0 | 316424 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO CUBO 12"X12" | UN | 2 | 177655 | 355310 | SEM-1: 0; SEM-62: 29609; SEM-63: 29609; SEM-64: 29609; SEM-65: 29609; SEM-66: 29609; SEM-67: 29609; SEM-68: 29609; SEM-69: 29609; SEM-70: 29609; SEM-71: 29609; SEM-72: 29610; SEM-73: 29610 | 0 | 355310 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.334% | 8.334% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO CUBO 14"X14" | UN | 4 | 213412 | 853648 | SEM-1: 0; SEM-62: 71137; SEM-63: 71137; SEM-64: 71137; SEM-65: 71137; SEM-66: 71137; SEM-67: 71137; SEM-68: 71137; SEM-69: 71137; SEM-70: 71138; SEM-71: 71138; SEM-72: 71138; SEM-73: 71138 | 0 | 853648 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO CUBO 16"X16" | UN | 4 | 256459 | 1025836 | SEM-1: 0; SEM-62: 85486; SEM-63: 85486; SEM-64: 85486; SEM-65: 85486; SEM-66: 85486; SEM-67: 85486; SEM-68: 85486; SEM-69: 85486; SEM-70: 85487; SEM-71: 85487; SEM-72: 85487; SEM-73: 85487 | 0 | 1025836 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.5.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO CUBO 18"X16" | UN | 4 | 494341 | 1977364 | SEM-1: 0; SEM-62: 164780; SEM-63: 164780; SEM-64: 164780; SEM-65: 164780; SEM-66: 164780; SEM-67: 164780; SEM-68: 164780; SEM-69: 164780; SEM-70: 164781; SEM-71: 164781; SEM-72: 164781; SEM-73: 164781 | 0 | 1977364 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.5.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO CUBO 22"X22" | UN | 12 | 432738 | 5192856 | SEM-1: 0; SEM-62: 432738; SEM-63: 432738; SEM-64: 432738; SEM-65: 432738; SEM-66: 432738; SEM-67: 432738; SEM-68: 432738; SEM-69: 432738; SEM-70: 432738; SEM-71: 432738; SEM-72: 432738; SEM-73: 432738 | 0 | 5192856 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO CUBO 32"X24" | UN | 4 | 658050 | 2632200 | SEM-1: 0; SEM-62: 219350; SEM-63: 219350; SEM-64: 219350; SEM-65: 219350; SEM-66: 219350; SEM-67: 219350; SEM-68: 219350; SEM-69: 219350; SEM-70: 219350; SEM-71: 219350; SEM-72: 219350; SEM-73: 219350 | 0 | 2632200 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.5 | Persiana de descarga de aire |  |  |  | 2372752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474550 | 474551 | 474551 | 474550 | 474550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSINAA DE DESCARGA DE AIRE 40"X24" | UN | 4 | 593188 | 2372752 | SEM-1: 0; SEM-66: 474550; SEM-67: 474551; SEM-68: 474551; SEM-69: 474550; SEM-70: 474550 | 0 | 2372752 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.6 | Persiana de toma de aire |  |  |  | 6520613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661826 | 661826 | 661826 | 661826 | 914546 | 591753 | 591752 | 591752 | 591753 | 591753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X12" | UN | 2 | 192411 | 384822 | SEM-1: 0; SEM-66: 38482; SEM-67: 38483; SEM-68: 38483; SEM-69: 38482; SEM-70: 38482; SEM-71: 38482; SEM-72: 38482; SEM-73: 38482; SEM-74: 38482; SEM-75: 38482 | 0 | 384822 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 28"X20" | UN | 1 | 358913 | 358913 | SEM-1: 0; SEM-66: 71783; SEM-67: 71782; SEM-68: 71782; SEM-69: 71783; SEM-70: 71783 | 0 | 358913 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 28"X28" | UN | 1 | 480327 | 480327 | SEM-1: 0; SEM-66: 96065; SEM-67: 96066; SEM-68: 96066; SEM-69: 96065; SEM-70: 96065 | 0 | 480327 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 32"X24" | UN | 1 | 479412 | 479412 | SEM-1: 0; SEM-66: 95882; SEM-67: 95883; SEM-68: 95883; SEM-69: 95882; SEM-70: 95882 | 0 | 479412 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 36"X12" | UN | 1 | 295313 | 295313 | SEM-1: 0; SEM-66: 59063; SEM-67: 59062; SEM-68: 59062; SEM-69: 59063; SEM-70: 59063 | 0 | 295313 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 40"X24" | UN | 4 | 751377 | 3005508 | SEM-1: 0; SEM-66: 300551; SEM-67: 300550; SEM-68: 300550; SEM-69: 300551; SEM-70: 300551; SEM-71: 300551; SEM-72: 300551; SEM-73: 300551; SEM-74: 300551; SEM-75: 300551 | 0 | 3005508 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 40"X28" | UN | 1 | 753759 | 753759 | SEM-1: 0; SEM-70: 125627; SEM-71: 125626; SEM-72: 125626; SEM-73: 125626; SEM-74: 125627; SEM-75: 125627 | 0 | 753759 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
13.5.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 48"X24" | UN | 1 | 762559 | 762559 | SEM-1: 0; SEM-70: 127093; SEM-71: 127094; SEM-72: 127093; SEM-73: 127093; SEM-74: 127093; SEM-75: 127093 | 0 | 762559 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.5.7 | Cajas de volumen variable |  |  |  | 25971410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25971410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE VOLUMEN VARIABLE 150 CFM ( INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN TERMOSTATO Y TARJETA DE CONTROL) | UN | 5 | 5194282 | 25971410 | SEM-1: 0; SEM-70: 25971410 | 0 | 25971410 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.6 | Tableros eléctricos de fuerza |  |  |  | 110158454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18359743 | 18359739 | 18359743 | 18359743 | 18359743 | 18359743 | 0 | 0 | 0
13.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO DE FUERZA, TE-AA-01 | UN | 1 | 21533441 | 21533441 | SEM-1: 0; SEM-72: 3588907; SEM-73: 3588906; SEM-74: 3588907; SEM-75: 3588907; SEM-76: 3588907; SEM-77: 3588907 | 0 | 21533441 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO DE FUERZA, TE-AA-02 | UN | 1 | 58072103 | 58072103 | SEM-1: 0; SEM-72: 9678684; SEM-73: 9678683; SEM-74: 9678684; SEM-75: 9678684; SEM-76: 9678684; SEM-77: 9678684 | 0 | 58072103 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO DE FUERZA, TE-AA-03 | UN | 1 | 21533441 | 21533441 | SEM-1: 0; SEM-72: 3588907; SEM-73: 3588906; SEM-74: 3588907; SEM-75: 3588907; SEM-76: 3588907; SEM-77: 3588907 | 0 | 21533441 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO DE FUERZA, TE-AA-04 | UN | 1 | 9019469 | 9019469 | SEM-1: 0; SEM-72: 1503245; SEM-73: 1503244; SEM-74: 1503245; SEM-75: 1503245; SEM-76: 1503245; SEM-77: 1503245 | 0 | 9019469 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.7 | Sistema de control |  |  |  | 568161255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18630386 | 18630386 | 18630386 | 18630386 | 18630386 | 21515983 | 21515983 | 21515982 | 21515983 | 56638253 | 56638254 | 56638253 | 56638252 | 65655118 | 19347453 | 19347452 | 19347453 | 19347453 | 19347453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO CON COMUNICACIÓN BACNET | UN | 1 | 25970373 | 25970373 | SEM-1: 0; SEM-61: 2885597; SEM-62: 2885597; SEM-63: 2885597; SEM-64: 2885597; SEM-65: 2885597; SEM-66: 2885597; SEM-67: 2885597; SEM-68: 2885597; SEM-69: 2885597 | 0 | 25970373 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
13.7.2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CONTROL APRA PLANTA DE AGUA HELADA. | UN | 1 | 73990539 | 73990539 | SEM-1: 0; SEM-65: 14798108; SEM-66: 14798108; SEM-67: 14798108; SEM-68: 14798107; SEM-69: 14798108 | 0 | 73990539 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.7.3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CONTROL UNIDADES MANEJADORAS CON RECUPERACIÓN DE ENERGIA. | UN | 4 | 25826470 | 103305880 | SEM-1: 0; SEM-65: 10330588; SEM-66: 10330588; SEM-67: 10330588; SEM-68: 10330588; SEM-69: 10330588; SEM-70: 10330588; SEM-71: 10330588; SEM-72: 10330588; SEM-73: 10330588; SEM-74: 10330588 | 0 | 103305880 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
13.7.4 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CONTROL UNIDADES MANEJADORAS. | UN | 3 | 16655957 | 49967871 | SEM-1: 0; SEM-65: 9993574; SEM-66: 9993575; SEM-67: 9993574; SEM-68: 9993574; SEM-69: 9993574 | 0 | 49967871 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.7.5 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CONTROL VENTILADORES. | UN | 1 | 54101189 | 54101189 | SEM-1: 0; SEM-69: 9016865; SEM-70: 9016865; SEM-71: 9016864; SEM-72: 9016865; SEM-73: 9016865; SEM-74: 9016865 | 0 | 54101189 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
13.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT Ø3/4" (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN). | ML | 648.5 | 402198 | 260825403 | SEM-1: 0; SEM-56: 18630386; SEM-57: 18630386; SEM-58: 18630386; SEM-59: 18630386; SEM-60: 18630386; SEM-61: 18630386; SEM-62: 18630386; SEM-63: 18630385; SEM-64: 18630386; SEM-65: 18630386; SEM-66: 18630386; SEM-67: 18630386; SEM-68: 18630386; SEM-69: 18630386 | 0 | 260825403 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.33 | 46.33 | 46.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 648.5 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
14 | FACHADAS Y CUBIERTAS
14.1 | FACHADAS |  |  |  | 4364005333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623429333 | 623429333 | 623429333 | 623429333 | 623429333 | 623429334 | 623429334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.1 | PANEL DE REVESTIMIENTO DE GRC ARQUITECTÓNICO COLOR PIEDRA BARICHARA | M2 | 3362 | 699034 | 2350152308 | SEM-1: 0; SEM-64: 335736044; SEM-65: 335736044; SEM-66: 335736044; SEM-67: 335736044; SEM-68: 335736044; SEM-69: 335736044; SEM-70: 335736044 | 0 | 2350152308 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.29 | 480.29 | 480.29 | 480.29 | 480.28 | 480.28 | 480.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3362 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
14.1.2 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DE FACHADA EN AQUAPANEL OUTDOOR CARA INTERNA RH | M2 | 3101.81 | 197495 | 612591966 | SEM-1: 0; SEM-64: 87513138; SEM-65: 87513138; SEM-66: 87513138; SEM-67: 87513138; SEM-68: 87513138; SEM-69: 87513138; SEM-70: 87513138 | 0 | 612591966 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.12 | 443.12 | 443.12 | 443.12 | 443.11 | 443.11 | 443.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 3101.81 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
14.1.3 | SISTEMA DE FACHADA VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO 6+6MM PVB ESTÁNDAR CON PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PIEL DE VIDRIO CON JUNTAS DE SILICONA | M2 | 1159.68 | 1208317 | 1401261059 | SEM-1: 0; SEM-64: 200180151; SEM-65: 200180151; SEM-66: 200180151; SEM-67: 200180151; SEM-68: 200180151; SEM-69: 200180152; SEM-70: 200180152 | 0 | 1401261059 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.67 | 165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 1159.68 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
14.2 | CUBIERTAS |  |  |  | 2321392562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464278512 | 464278512 | 464278512 | 464278513 | 464278513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.1 | SISTEMA DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO SANDWICH E=3" CON POLIURETANO CON MEMBRANA | M2 | 5582.27 | 415851 | 2321392562 | SEM-1: 0; SEM-61: 464278512; SEM-62: 464278512; SEM-63: 464278512; SEM-64: 464278513; SEM-65: 464278513 | 0 | 2321392562 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.46 | 1116.46 | 1116.45 | 1116.45 | 1116.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 5582.27 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15 | URBANISMO, EXTERIORES Y PAISAJISMO
15.1 | ADECUACION URBANISTICA |  |  |  | 5553722966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269422900 | 269422900 | 269422900 | 269422900 | 269422900 | 392903141 | 503164567 | 503164567 | 503164567 | 503164567 | 379684325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269422900 | 269422900 | 309219512 | 39796612 | 39796613 | 2873914 | 10514645 | 14722485 | 14722484 | 10514647 | 10514647 | 15327845 | 15327845 | 19172407 | 19172407 | 40935945 | 34217470 | 34217470 | 34217469 | 36978900 | 16375922 | 16375922 | 16375921 | 65572926 | 65572924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.1 | ANDÉN EN CONCRETO E=0,20M ESPESOR SEGÚN DISEÑO Y RECOMENDACIÓN ESTUDIO DE SUELOS Y CÁLCULOS ESTRUCTURALES. LOCALIZACIÓN SEGÚN PLANOS ARQUITECTÓNICOS. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE E=0,35 M | M2 | 200 | 201174 | 40234800 | SEM-53: 2873914; SEM-54: 2873914; SEM-55: 2873914; SEM-56: 2873914; SEM-57: 2873914; SEM-58: 2873915; SEM-59: 2873915; SEM-60: 2873915; SEM-61: 2873915; SEM-62: 2873914; SEM-63: 2873914; SEM-64: 2873914; SEM-65: 2873914; SEM-66: 2873914 | 0 | 40234800 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.29 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 200 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.1.2 | DEMARCACIÓN VIAL SISTEMA EPOXICO | ML | 1800 | 24066 | 43318800 | SEM-62: 4813200; SEM-63: 4813200; SEM-64: 4813200; SEM-65: 4813200; SEM-66: 4813200; SEM-67: 4813200; SEM-68: 4813200; SEM-69: 4813200; SEM-70: 4813200 | 0 | 43318800 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
15.1.3 | PROTECTOR CILÍNDRICO EN CONCRETO 0,25X0,80 FUNDIDO EN SITIO | ML | 173.01 | 235508 | 40745239 | SEM-66: 8149048; SEM-67: 8149048; SEM-68: 8149048; SEM-69: 8149047; SEM-70: 8149048 | 0 | 40745239 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.01 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.1.4 | PISO EN ADOQUIN PLATAFORMA ADOQUÍN RECTANGULAR GRIS DE INDURAL DE 4X10X20. DILATADO EN SENTIDO HORIZONTAL 4CM PARA PASTO. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE CAPA DE MORTERO DE PEGA | M2 | 1472 | 72670 | 106970240 | SEM-57: 7640731; SEM-58: 7640732; SEM-59: 7640732; SEM-60: 7640732; SEM-61: 7640732; SEM-62: 7640731; SEM-63: 7640731; SEM-64: 7640732; SEM-65: 7640732; SEM-66: 7640731; SEM-67: 7640731; SEM-68: 7640731; SEM-69: 7640731; SEM-70: 7640731 | 0 | 106970240 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.14 | 105.15 | 105.15 | 105.15 | 105.15 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 1472 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
15.1.5 | RELLENO RÍGIDO PARA PISO PLAZOLETA TRÁFICO VEHICULAR, ESPACIO URBANO EN CAPA DE MORTERO 1:3 E=5CM | M2 | 0 | 48528 | 0 | SEM-53: 0; SEM-54: 0; SEM-55: 0; SEM-56: 0; SEM-57: 0; SEM-58: 0; SEM-59: 0; SEM-60: 0; SEM-61: 0; SEM-62: 0; SEM-63: 0; SEM-64: 0; SEM-65: 0; SEM-66: 0 | 0 | 0 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE
15.1.6 | BASE GRANULAR. LECHO FILTRANTE EN MATERIAL GRANULADO RECICLADO. | M3 | 0 | 129286 | 0 | SEM-53: 0; SEM-54: 0; SEM-55: 0; SEM-56: 0; SEM-57: 0 | 0 | 0 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE
15.1.7 | SUB BASE GRANUALAR TIPO SBG-PEA | M3 | 10370.84 | 233810 | 2424806100 | SEM-29: 269422900; SEM-30: 269422900; SEM-31: 269422900; SEM-32: 269422900; SEM-33: 269422900; SEM-34: 269422900; SEM-51: 269422900; SEM-52: 269422900; SEM-53: 269422900 | 0 | 2424806100 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 1152.32 | 1152.32 | 1152.32 | 1152.32 | 1152.32 | 1152.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.31 | 1152.31 | 1152.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.819e-12 | 10370.84 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | -2.22e-14% | 100% | TRUE
15.1.8 | COBERTURA VEGETAL DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN DISEÑO DE PAISAJISMO. | M2 | 6499.33 | 15959 | 103722807 | SEM-66: 10372281; SEM-67: 10372281; SEM-68: 10372281; SEM-69: 10372281; SEM-70: 10372281; SEM-71: 10372281; SEM-72: 10372281; SEM-73: 10372280; SEM-74: 10372280; SEM-75: 10372280 | 0 | 103722807 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.93 | 649.93 | 649.93 | 649.93 | 649.93 | 649.93 | 649.93 | 649.94 | 649.94 | 649.94 | 0 |  | 0 | 0 | 1.819e-12 | 6499.33 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.1.9 | SUSTRATO VEGETAL ALIGERADO Y ENRIQUECIDO CON CASCARILLA DE ARROZ | M2 | 693.13 | 17078 | 11837274 | SEM-66: 1183727; SEM-67: 1183727; SEM-68: 1183727; SEM-69: 1183727; SEM-70: 1183727; SEM-71: 1183728; SEM-72: 1183728; SEM-73: 1183728; SEM-74: 1183728; SEM-75: 1183727 | 0 | 11837274 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.31 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 693.13 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.1.10 | GRAVILLA DRENANTE. | M3 | 145.25 | 141720 | 20584830 | SEM-66: 2058483; SEM-67: 2058483; SEM-68: 2058483; SEM-69: 2058483; SEM-70: 2058483; SEM-71: 2058483; SEM-72: 2058483; SEM-73: 2058483; SEM-74: 2058483; SEM-75: 2058483 | 0 | 20584830 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.52 | 14.53 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145.25 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
15.1.11 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500 | M2 | 11617 | 9535 | 110768095 | SEM-53: 36922698; SEM-54: 36922698; SEM-55: 36922699 | 0 | 110768095 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872.33 | 3872.33 | 3872.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11617 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.1.12 | MULCH MADERA | M2 | 693.13 | 23904 | 16568580 | SEM-70: 2761430; SEM-71: 2761430; SEM-72: 2761430; SEM-73: 2761430; SEM-74: 2761430; SEM-75: 2761430 | 0 | 16568580 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.52 | 115.53 | 115.52 | 115.52 | 115.52 | 115.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 693.13 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
15.1.13 | BORDILLO EN CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN SITIO | ML | 4234.46 | 145804 | 617401206 | SEM-34: 123480241; SEM-35: 123480241; SEM-36: 123480241; SEM-37: 123480241; SEM-38: 123480242 | 0 | 617401206 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.89 | 846.89 | 846.89 | 846.89 | 846.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4234.46 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.1.14 | FUNDACIÓN EN CONCRETO, CONTENEDOR DE RAICES. EN CONCRETO REFORZADO 200 X 200MM, RC=17,5 MPA | UN | 25 | 336627 | 8415675 | SEM-58: 4207838; SEM-59: 4207837 | 0 | 8415675 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.1.15 | ADOQUIN ECOLÓGICO GRIS REF. CRUCIGRAMA DE INDURAL. INCLUYE CAPA DE MORTERO DE PEGA 1:3 DE E=3CM | M2 | 0 | 69029 | 0 | SEM-62: 0; SEM-63: 0; SEM-64: 0; SEM-65: 0; SEM-66: 0; SEM-67: 0; SEM-68: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0 | 0 | 0 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE
15.1.16 | BANCA CONCRETO ALTO DESEMPEÑO TIPO MC | UN | 49 | 2008041 | 98394009 | SEM-74: 49197005; SEM-75: 49197004 | 0 | 98394009 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.1.17 | PLACA DE CONCRETO VEHICULAR EN CONCRETO MR-42 | M3 | 1451.84 | 1307597 | 1898421628 | SEM-35: 379684326; SEM-36: 379684326; SEM-37: 379684326; SEM-38: 379684325; SEM-39: 379684325 | 0 | 1898421628 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.37 | 290.37 | 290.37 | 290.37 | 290.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 1451.84 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.1.18 | GEOGRID O GEOMALLA TIPO REJILLA PARA RELLENO | M2 | 693.13 | 16640 | 11533683 | SEM-64: 3844561; SEM-65: 3844561; SEM-66: 3844561 | 0 | 11533683 | TRUE
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.04 | 231.04 | 231.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 693.13 | TRUE
[32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.2 | CERRAMIENTO EN MALLA |  |  |  | 940115399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10401763 | 23362466 | 37668738 | 36554133 | 23593430 | 23593430 | 23593430 | 258427298 | 244121027 | 244121026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7339329 | 7339329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.1 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA TIPO ESTRUCTURAL. MARCO CR CAL. 18 Y ALA BASTIDOR EN TUBO 3”X1½” CAL 18 REMARCADO EN ÁNGULO PARA RECIBIR MALLA ESLABONADA BWG-10 HUECO 2"X2" SEGÚN PLANOS ESPECIFICOS. PRESENTAR PLANOS DE TALLER Y MUESTRA DE ACABADOS A LA SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA PARA SU APROBACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION | ML | 1091.19 | 671160 | 732363080 | SEM-1: 0; SEM-47: 244121027; SEM-48: 244121027; SEM-49: 244121026 | 0 | 732363080 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.73 | 363.73 | 363.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1091.19 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA FINAL DE DISPOSICIÓN | M3 | 130.94 | 25537 | 3343815 | SEM-1: 0; SEM-40: 1114605; SEM-41: 1114605; SEM-42: 1114605 | 0 | 3343815 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.65 | 43.64 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130.94 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA SOPORTE DEL CERRAMIENTO (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 77.15 | 1112607 | 85837630 | SEM-1: 0; SEM-42: 14306272; SEM-43: 14306272; SEM-44: 14306272; SEM-45: 14306272; SEM-46: 14306271; SEM-47: 14306271 | 0 | 85837630 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 77.15 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI PARA CIMENTACIÓN | KG | 10802.61 | 6018 | 65010107 | SEM-1: 0; SEM-40: 9287158; SEM-41: 9287158; SEM-42: 9287158; SEM-43: 9287158; SEM-44: 9287158; SEM-45: 9287158; SEM-46: 9287159 | 0 | 65010107 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.23 | 1543.23 | 1543.23 | 1543.23 | 1543.23 | 1543.23 | 1543.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.819e-12 | 10802.61 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO | M2 | 27 | 543654 | 14678658 | SEM-1: 0; SEM-55: 7339329; SEM-56: 7339329 | 0 | 14678658 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE BLOQUE DE CONCRETO 20X20X40 HMAX 0,80 | ML | 0 | 92953 | 0 | SEM-1: 0; SEM-49: 0; SEM-50: 0; SEM-51: 0; SEM-52: 0; SEM-53: 0; SEM-54: 0; SEM-55: 0; SEM-56: 0; SEM-57: 0; SEM-58: 0; SEM-59: 0; SEM-60: 0; SEM-61: 0; SEM-62: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE | bar: SEM-1
15.2.7 | CONCRETO CICLOPEO PARA CERRAMIENTO | M3 | 65.47 | 593892 | 38882109 | SEM-1: 0; SEM-41: 12960703; SEM-42: 12960703; SEM-43: 12960703 | 0 | 38882109 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 21.82 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.47 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.3 | TRATAMIENTO FORESTAL |  |  |  | 88084557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569777 | 11415105 | 22737315 | 22737315 | 7715898 | 7715897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731083 | 731083 | 731084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.1 | TALA INDIVIDUOS VEGETALES HASTA 5 M DE ALTURA. INCLUYE TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE RETIRO NI DISPOSICIÓN A BOTADERO | UN | 13 | 165744 | 2154672 | SEM-21: 2154672 | 0 | 2154672 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.3.2 | TALA INDIVIDUOS VEGETALES DESDE 5 M HASTA 10 M DE ALTURA. INCLUYE TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE RETIRO NI DISPOSICIÓN A BOTADERO | UN | 237 | 192660 | 45660420 | SEM-21: 11415105; SEM-22: 11415105; SEM-23: 11415105; SEM-24: 11415105 | 0 | 45660420 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.3.3 | TALA INDIVIDUOS VEGETALES DESDE 10 M HASTA 15 M DE ALTURA. INCLUYE TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE RETIRO NI DISPOSICIÓN A BOTADERO | UN | 61 | 371220 | 22644420 | SEM-23: 11322210; SEM-24: 11322210 | 0 | 22644420 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.3.4 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA Y TALA | M3 | 364.93 | 42287 | 15431795 | SEM-25: 7715898; SEM-26: 7715897 | 0 | 15431795 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.47 | 182.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 364.93 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
15.3.5 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE INDIVIDUOS VEGETALES. INCLUYE EXCAVACIÓN | UN | 25 | 87730 | 2193250 | SEM-53: 731083; SEM-54: 731083; SEM-55: 731084 | 0 | 2193250 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
16 | EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 45529635 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969062 | 2969064 | 2969064 | 2969062 | 9105926 | 6136865 | 6136864 | 6136864 | 6136864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | TALANQUERA VEHICULAR KIT DE BARRERAS ELECTROMECÁNICA PARA USO INTENSIVO. BARRERA ELECTROMECÁNICA DE HASTA 6,00 M | UN | 2 | 6243381 | 12486762 | SEM-1: 0; SEM-62: 2497352; SEM-63: 2497353; SEM-64: 2497353; SEM-65: 2497352; SEM-66: 2497352 | 0 | 12486762 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
16.2 | BICICLETERO PARA EXTERIORES | UN | 9 | 821369 | 7392321 | SEM-1: 0; SEM-66: 1478464; SEM-67: 1478465; SEM-68: 1478464; SEM-69: 1478464; SEM-70: 1478464 | 0 | 7392321 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
16.3 | ESTACIÓN DE SALIDA | UN | 4 | 589638 | 2358552 | SEM-1: 0; SEM-62: 471710; SEM-63: 471711; SEM-64: 471711; SEM-65: 471710; SEM-66: 471710 | 0 | 2358552 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
16.4 | TOPELLANTAS EN MATERIAL RECICLADO | UN | 240 | 97050 | 23292000 | SEM-1: 0; SEM-66: 4658400; SEM-67: 4658400; SEM-68: 4658400; SEM-69: 4658400; SEM-70: 4658400 | 0 | 23292000 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17 | SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA INTERIOR
17.1 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD |  |  |  | 12242116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040353 | 2040353 | 2040353 | 2040352 | 2040352 | 2040353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.1 | METRO LINEAL PINTURA ANCHO 12 CM | ML | 974.55 | 2638 | 2570863 | SEM-1: 0; SEM-57: 428477; SEM-58: 428477; SEM-59: 428477; SEM-60: 428478; SEM-61: 428477; SEM-62: 428477 | 0 | 2570863 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.42 | 162.43 | 162.43 | 162.43 | 162.42 | 162.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 974.55 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.1.2 | METRO CUADRADO | M2 | 38.45 | 29111 | 1119318 | SEM-1: 0; SEM-57: 186553; SEM-58: 186553; SEM-59: 186553; SEM-60: 186553; SEM-61: 186553; SEM-62: 186553 | 0 | 1119318 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.4 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.45 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
17.1.3 | METRO LINEAL PINTURA PARQUEADERO ANCHO 10 CM | ML | 1131.22 | 6009 | 6797501 | SEM-1: 0; SEM-57: 1132917; SEM-58: 1132917; SEM-59: 1132917; SEM-60: 1132916; SEM-61: 1132917; SEM-62: 1132917 | 0 | 6797501 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.54 | 188.54 | 188.54 | 188.53 | 188.53 | 188.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1131.22 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.1.4 | TACHAS AMARILLA / AMARILLA | UN | 124 | 7756 | 961744 | SEM-1: 0; SEM-57: 160291; SEM-58: 160291; SEM-59: 160291; SEM-60: 160290; SEM-61: 160290; SEM-62: 160291 | 0 | 961744 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.66 | 20.66 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.1.5 | TACHA BLANCA / ROJA | UN | 81 | 7756 | 628236 | SEM-1: 0; SEM-57: 104706; SEM-58: 104706; SEM-59: 104706; SEM-60: 104706; SEM-61: 104706; SEM-62: 104706 | 0 | 628236 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
17.1.6 | TACHONES NO TRANSPASABLES | UN | 2 | 82227 | 164454 | SEM-1: 0; SEM-57: 27409; SEM-58: 27409; SEM-59: 27409; SEM-60: 27409; SEM-61: 27409; SEM-62: 27409 | 0 | 164454 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
17.2 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  |  | 3293240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548872 | 548877 | 548875 | 548872 | 548872 | 548872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.1 | SR-02 (75X75) | UN | 1 | 546247 | 546247 | SEM-1: 0; SEM-57: 91041; SEM-58: 91042; SEM-59: 91041; SEM-60: 91041; SEM-61: 91041; SEM-62: 91041 | 0 | 546247 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.2.2 | SR-30 (75X75) | UN | 2 | 546247 | 1092494 | SEM-1: 0; SEM-57: 182082; SEM-58: 182083; SEM-59: 182083; SEM-60: 182082; SEM-61: 182082; SEM-62: 182082 | 0 | 1092494 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.2.3 | SP-02 (75X75) | UN | 1 | 546247 | 546247 | SEM-1: 0; SEM-57: 91041; SEM-58: 91042; SEM-59: 91041; SEM-60: 91041; SEM-61: 91041; SEM-62: 91041 | 0 | 546247 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.2.4 | SP-01 (75X75) | UN | 1 | 554126 | 554126 | SEM-1: 0; SEM-57: 92354; SEM-58: 92355; SEM-59: 92355; SEM-60: 92354; SEM-61: 92354; SEM-62: 92354 | 0 | 554126 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.2.5 | SEÑAL DUPLEX SP-46A/SR-30 (VERDE LIMON) (75X75) | UN | 1 | 554126 | 554126 | SEM-1: 0; SEM-57: 92354; SEM-58: 92355; SEM-59: 92355; SEM-60: 92354; SEM-61: 92354; SEM-62: 92354 | 0 | 554126 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.3 | SEÑALÉTICA |  |  |  | 13709553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4569851 | 4569851 | 4569851 | 0 | 0
17.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULO CURVO PERFIL DE ALUMINIO 6060 TEMPLADO A T5. EL ALUMINIO 6060 ES UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO, MAGNESIO Y SILICIO QUE PERMITE EXTRUIR EL MATERIAL CON FORMAS COMPLEJAS, DE PARED MUY FINA CON UNA GRAN CM3 APROXIMADAMENTE. MÓDULO ELÁSTICO: 66000 MPA. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: 175 W/M OC. TAPETAS LATERALES FABRICADAS EN CHAPA DE HIERRO DE 0,8 MM DE GROSOR Y DOBLADA Y PERFORADA MEDIANTE ESTAMPADO. DIM 128X48 RÓTULO CURVO PRINCIPAL DE 128X12 CM Y 12 SUBDIVISIONES DE 64 X 6 CM. | UN | 1 | 407559 | 407559 | SEM-1: 0; SEM-76: 135853; SEM-77: 135853; SEM-78: 135853 | 0 | 407559 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULO CURVO PERFIL DE ALUMINIO 6060 TEMPLADO A T5. EL ALUMINIO 6060 ES UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO, MAGNESIO Y SILICIO QUE PERMITE EXTRUIR EL MATERIAL CON FORMAS COMPLEJAS, DE PARED MUY FINA CON UNA GRAN CM3 APROXIMADAMENTE. MÓDULO ELÁSTICO: 66000 MPA. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: 175 W/M OC. TAPETAS LATERALES FABRICADAS EN CHAPA DE HIERRO DE 0,8 MM DE GROSOR Y DOBLADA Y PERFORADA MEDIANTE ESTAMPADO. RÓTULO CURVO PRINCIPAL DE UNA SOLA HOJA DE 128 X 60 CM. | UN | 1 | 395449 | 395449 | SEM-1: 0; SEM-76: 131816; SEM-77: 131816; SEM-78: 131817 | 0 | 395449 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULO CURVO PERFIL DE ALUMINIO 6060 TEMPLADO A T5. EL ALUMINIO 6060 ES UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO, MAGNESIO Y SILICIO QUE PERMITE EXTRUIR EL MATERIAL CON FORMAS COMPLEJAS, DE PARED MUY FINA CON UNA GRAN CM3 APROXIMADAMENTE. MÓDULO ELÁSTICO: 66000 MPA. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: 175 W/M OC. TAPETAS LATERALES FABRICADAS EN CHAPA DE HIERRO DE 0,8 MM DE GROSOR Y DOBLADA Y PERFORADA MEDIANTE ESTAMPADO. DIM 48X20 CM RÓTULO CURVO PRINCIPAL DE 48X8 CM Y 3 SUBDIVISIONES DE 48X4 CM. | UN | 23 | 224184 | 5156232 | SEM-1: 0; SEM-76: 1718744; SEM-77: 1718744; SEM-78: 1718744 | 0 | 5156232 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.67 | 7.66 | 0 | 0 | 23 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULO CURVO PERFIL DE ALUMINIO 6060 TEMPLADO A T5. EL ALUMINIO 6060 ES UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO, MAGNESIO Y SILICIO QUE PERMITE EXTRUIR EL MATERIAL CON FORMAS COMPLEJAS, DE PARED MUY FINA CON UNA GRAN CM3 APROXIMADAMENTE. MÓDULO ELÁSTICO: 66000 MPA. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: 175 W/M OC. TAPETAS LATERALES FABRICADAS EN CHAPA DE HIERRO DE 0,8 MM DE GROSOR Y DOBLADA Y PERFORADA MEDIANTE ESTAMPADO. DIM 48X12 CM RÓTULO CURVO PRINCIPAL DE 48X8 CM Y 1 SUBDIVISIONES DE 48X4 CM. SUSPENDIDA | UN | 7 | 214494 | 1501458 | SEM-1: 0; SEM-76: 500486; SEM-77: 500486; SEM-78: 500486 | 0 | 1501458 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 0 | 0 | 7 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULO CURVO PERFIL DE ALUMINIO 6060 TEMPLADO A T5. EL ALUMINIO 6060 ES UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO, MAGNESIO Y SILICIO QUE PERMITE EXTRUIR EL MATERIAL CON FORMAS COMPLEJAS, DE PARED MUY FINA CON UNA GRAN CM3 APROXIMADAMENTE. MÓDULO ELÁSTICO: 66000 MPA. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: 175 W/M OC. TAPETAS LATERALES FABRICADAS EN CHAPA DE HIERRO DE 0,8 MM DE GROSOR Y DOBLADA Y PERFORADA MEDIANTE ESTAMPADO. RÓTULO CURVO PRINCIPAL DE 24 X 10 CM Y PICTOGRAMA DE 15 X 15 CM. | UN | 45 | 125091 | 5629095 | SEM-1: 0; SEM-76: 1876365; SEM-77: 1876365; SEM-78: 1876365 | 0 | 5629095 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 100% | TRUE
17.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULO CURVO PERFIL DE ALUMINIO 6060 TEMPLADO A T5. EL ALUMINIO 6060 ES UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO, MAGNESIO Y SILICIO QUE PERMITE EXTRUIR EL MATERIAL CON FORMAS COMPLEJAS, DE PARED MUY FINA CON UNA GRAN CM3 APROXIMADAMENTE. MÓDULO ELÁSTICO: 66000 MPA. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: 175 W/M OC. TAPETAS LATERALES FABRICADAS EN CHAPA DE HIERRO DE 0,8 MM DE GROSOR Y DOBLADA Y PERFORADA MEDIANTE ESTAMPADO. PICTOGRAMA DE 15 X 15 CM. | UN | 10 | 61976 | 619760 | SEM-1: 0; SEM-76: 206587; SEM-77: 206587; SEM-78: 206586 | 0 | 619760 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.34 | 0 | 0 | 10 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 100% | TRUE
18 | ASEO |  |  |  | 51797130 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959207 | 959207 | 959207 | 959207 | 959207 | 959207 | 0
18.1 | ASEO DE OBRA | M2 | 7854 | 6595 | 51797130 | [25 empty] | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959206 | 959207 | 959207 | 959207 | 959207 | 959207 | 959207 | 0 | 51797130 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 145.45 | 3.638e-12 | 7854 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
19 | MOBILIARIOS Y EQUIPOS |  |  |  | 67541316 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059645 | 1059645 | 1059645 | 1059645 | 1059645 | 0 | 0 | 0 | 20747697 | 20747697 | 20747697 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL CORTINERO EN ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES Y FORMA SEGÚN PLANOS DE DETALLE DE FACHADA | UN | 11 | 157482 | 1732302 | SEM-1: 0; SEM-74: 577434; SEM-75: 577434; SEM-76: 577434 | 0 | 1732302 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 3.67 | 3.66 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
19.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA ENROLLABLE MICROPERFORADA | UN | 9 | 668955 | 6020595 | SEM-1: 0; SEM-74: 2006865; SEM-75: 2006865; SEM-76: 2006865 | 0 | 6020595 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
19.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOCKERS EN HPL | UN | 18 | 1038116 | 18686088 | SEM-1: 0; SEM-74: 6228696; SEM-75: 6228696; SEM-76: 6228696 | 0 | 18686088 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
19.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE COCINETA EN MDF RH LAMINADO HPL | UN | 30 | 443993 | 13319790 | SEM-1: 0; SEM-74: 4439930; SEM-75: 4439930; SEM-76: 4439930 | 0 | 13319790 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
19.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE PRINCIPAL RECEPCIÓN VESTÍBULO CON MESÓN EN CORIAN ROJO | UN | 1 | 7020738 | 7020738 | SEM-1: 0; SEM-74: 2340246; SEM-75: 2340246; SEM-76: 2340246 | 0 | 7020738 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
19.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS ECOLÓGICOS | UN | 12 | 379574 | 4554888 | SEM-1: 0; SEM-74: 1518296; SEM-75: 1518296; SEM-76: 1518296 | 0 | 4554888 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
19.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA A LA MEDIDA EN CONCRETO PREFABRICADO 580 (ALTO) X 625 (ANCHO) X VARIAS (LARGO) MM. | UN | 15 | 353215 | 5298225 | SEM-1: 0; SEM-66: 1059645; SEM-67: 1059645; SEM-68: 1059645; SEM-69: 1059645; SEM-70: 1059645 | 0 | 5298225 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE
19.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA HECHA A LA MEDIDA EN CONCRETO PREFABRICADO 625 (ALTO) X 625 (ANCHO) | UN | 0 | 1637703 | 0 | SEM-1: 0; SEM-66: 0; SEM-67: 0; SEM-68: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE
19.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA EN CONCRETO PREFABRICADO, PARA MATERA 580 (ALTO) X 625(ANCHO) MM | UN | 0 | 1638407 | 0 | SEM-1: 0; SEM-66: 0; SEM-67: 0; SEM-68: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE
19.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA TIPO BANCO MODULAR HECHO A LA MEDIDA EN CONCRETO PREFABRICADO 580 (ALTO) X 625 (ANCHO) X VARIAS (LARGO) MM | UN | 0 | 1638407 | 0 | SEM-1: 0; SEM-66: 0; SEM-67: 0; SEM-68: 0; SEM-69: 0; SEM-70: 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[85 empty] | 100% | 0% | TRUE
19.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN EN CORIAN ROJO ANCHO 60CM | UN | 6 | 1252849 | 7517094 | SEM-1: 0; SEM-74: 2505698; SEM-75: 2505698; SEM-76: 2505698 | 0 | 7517094 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
19.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA EN MADERA PARA VESTIERES | UN | 12 | 282633 | 3391596 | SEM-1: 0; SEM-74: 1130532; SEM-75: 1130532; SEM-76: 1130532 | 0 | 3391596 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
20 | TRANSPORTE VERTICAL
20.1 | ASCENSORES |  |  |  | 1395116777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397648847 | 397648847 | 599819083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR DE 17 PASAJEROS, 1 M/S, 10 HP, DOS PARADAS, 460/3/60. (INCLUYE TABLEROS, TRANSPORTE Y TODO LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN E INSTALACIÓN). | UN | 2 | 397648847 | 795297694 | SEM-1: 0; SEM-69: 397648847; SEM-70: 397648847 | 0 | 795297694 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
20.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR DE CARGA 2000 KG, 1 M/S, 15 HP, DOS PARADAS, 460/3/60. (INCLUYE TABLEROS, TRANSPORTE Y TODO LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN E INSTALACIÓN). | UN | 1 | 599819083 | 599819083 | SEM-1: 0; SEM-71: 599819083 | 0 | 599819083 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
SUBTOTAL : |  |  |  |  | 60829688238 | 0 | 55508322 | 55508322 | 55508322 | 55508322 | 55508321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 313724 | 13883501 | 11728829 | 23051039 | 23051039 | 8029622 | 82727136 | 98318123 | 89240378 | 323526889 | 285707994 | 280391645 | 424251638 | 441572476 | 543122570 | 659246573 | 647303757 | 607543257 | 561559637 | 495574791 | 129544657 | 261300977 | 263532990 | 329131392 | 387954363 | 1027322337 | 1183506337 | 1593352719 | 1472703077 | 1450971225 | 1246538922 | 1545205637 | 1513679719 | 2260356855 | 2004303929 | 2064949139 | 2142728048 | 1488580355 | 855846029 | 792635396 | 675659562 | 1203873058 | 1323662295 | 1224248643 | 1903115213 | 2173377221 | 2079618652 | 1900437692 | 1789175054 | 2213346655 | 3110815432 | 1849603064 | 1232549941 | 1232549936 | 1300806800 | 2640021586 | 791740227 | 770992530 | 752632790 | 748062937 | 0 | 60829688238 | TRUE
Administración |  |  |  | 28.13% | 17111391301 | 0 | 15614491 | 15614491 | 15614491 | 15614491 | 15614491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88251 | 88251 | 88251 | 88251 | 88251 | 88251 | 3905429 | 3299320 | 6484257 | 6484257 | 2258733 | 23271143 | 27656888 | 25103318 | 91008114 | 80369659 | 78874170 | 119341986 | 124214337 | 152780379 | 185446061 | 182086547 | 170901918 | 157966726 | 139405189 | 36440912 | 73503965 | 74131830 | 92584661 | 109131562 | 288985773 | 332920333 | 448210120 | 414271376 | 408158206 | 350651399 | 434666346 | 425798105 | 635838383 | 563810695 | 580870193 | 602749400 | 418737654 | 240749488 | 222968337 | 190063035 | 338649491 | 372346204 | 344381143 | 535346309 | 611371012 | 584996727 | 534593123 | 503294943 | 622614414 | 875072381 | 520293341 | 346716298 | 346716296 | 365916952 | 742638072 | 222716525 | 216880198 | 211715603 | 210430104 | 0 | 17111391301 | TRUE
Imprevistos |  |  |  | 1% | 608296882 | 0 | 555083 | 555083 | 555083 | 555083 | 555083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 138835 | 117288 | 230510 | 230510 | 80296 | 827271 | 983181 | 892403 | 3235268 | 2857080 | 2803916 | 4242516 | 4415725 | 5431226 | 6592466 | 6473038 | 6075433 | 5615596 | 4955748 | 1295447 | 2613010 | 2635330 | 3291314 | 3879544 | 10273223 | 11835063 | 15933527 | 14727031 | 14509712 | 12465389 | 15452056 | 15136797 | 22603569 | 20043039 | 20649491 | 21427280 | 14885804 | 8558460 | 7926354 | 6756596 | 12038731 | 13236623 | 12242486 | 19031152 | 21733772 | 20796187 | 19004377 | 17891751 | 22133467 | 31108155 | 18496031 | 12325500 | 12325500 | 13008068 | 26400216 | 7917403 | 7709926 | 7526328 | 7480630 | 0 | 608296882 | TRUE
Utilidad |  |  |  | 5% | 2555869253 | 0 | 2332282 | 2332282 | 2332283 | 2332282 | 2332282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13181 | 13181 | 13181 | 13181 | 13181 | 13181 | 583340 | 492807 | 968531 | 968531 | 337379 | 3475930 | 4131013 | 3749596 | 13593566 | 12004538 | 11781161 | 17825699 | 18553466 | 22820277 | 27699436 | 27197637 | 25527028 | 23594943 | 20822471 | 5443053 | 10979033 | 11072815 | 13829050 | 16300603 | 43164804 | 49727157 | 66947593 | 61878281 | 60965177 | 52375585 | 64924607 | 63599988 | 94972977 | 84214450 | 86762569 | 90030590 | 62545393 | 35959917 | 33304008 | 28389057 | 50582902 | 55616063 | 51439019 | 79962825 | 91318371 | 87378936 | 79850323 | 75175422 | 92997758 | 130706532 | 77714416 | 51787814 | 51787813 | 54655748 | 110925277 | 33266396 | 32394644 | 31623226 | 31431215 | 0 | 2555869253 | TRUE
|  | IVA 19% |  |  | 485615159 | 0 | 443134 | 443134 | 443134 | 443134 | 443134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 110835 | 93634 | 184021 | 184021 | 64102 | 660427 | 784893 | 712423 | 2582778 | 2280862 | 2238421 | 3386883 | 3525158 | 4335852 | 5262893 | 5167551 | 4850135 | 4483039 | 3956269 | 1034180 | 2086016 | 2103835 | 2627520 | 3097115 | 8201313 | 9448160 | 12720043 | 11756873 | 11583384 | 9951361 | 12335675 | 12083998 | 18044866 | 16000746 | 16484888 | 17105812 | 11883625 | 6832384 | 6327762 | 5393921 | 9610751 | 10567052 | 9773413 | 15192936 | 17350490 | 16601997 | 15171561 | 14283330 | 17669574 | 24834240 | 14765738 | 9839684 | 9839684 | 10384592 | 21075802 | 6320615 | 6154982 | 6008413 | 5971931 | 0 | 485615159 | TRUE |  | #REF!
COSTO INDIRECTO : |  |  |  | 34.13% | 20761172595 | 0 | 18944990 | 18944990 | 18944991 | 18944990 | 18944990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107074 | 107074 | 107074 | 107074 | 107074 | 107074 | 4738439 | 4003049 | 7867319 | 7867319 | 2740510 | 28234771 | 33555975 | 30457740 | 110419726 | 97512139 | 95697668 | 144797084 | 150708686 | 185367734 | 225000856 | 220924773 | 207354514 | 191660304 | 169139677 | 44213592 | 89182024 | 89943810 | 112332545 | 132408824 | 350625113 | 403930713 | 543811283 | 502633561 | 495216479 | 425443734 | 527378684 | 516618888 | 771459795 | 684068930 | 704767141 | 731313082 | 508052476 | 292100249 | 270526461 | 230602609 | 410881875 | 451765942 | 417836061 | 649533222 | 741773645 | 709773847 | 648619384 | 610645446 | 755415213 | 1061721308 | 631269526 | 420669296 | 420669293 | 443965360 | 901039367 | 270220939 | 263139750 | 256873570 | 255313880 | 0 | 20761172595 | TRUE
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO: |  |  |  |  | 81590860833 | 0 | 74453312 | 74453312 | 74453313 | 74453312 | 74453311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420798 | 420798 | 420798 | 420798 | 420798 | 420798 | 18621940 | 15731878 | 30918358 | 30918358 | 10770132 | 110961907 | 131874098 | 119698118 | 433946615 | 383220133 | 376089313 | 569048722 | 592281162 | 728490304 | 884247429 | 868228530 | 814897771 | 753219941 | 664714468 | 173758249 | 350483001 | 353476800 | 441463937 | 520363187 | 1377947450 | 1587437050 | 2137164002 | 1975336638 | 1946187704 | 1671982656 | 2072584321 | 2030298607 | 3031816650 | 2688372859 | 2769716280 | 2874041130 | 1996632831 | 1147946278 | 1063161857 | 906262171 | 1614754933 | 1775428237 | 1642084704 | 2552648435 | 2915150866 | 2789392499 | 2549057076 | 2399820500 | 2968761868 | 4172536740 | 2480872590 | 1653219237 | 1653219229 | 1744772160 | 3541060953 | 1061961166 | 1034132280 | 1009506360 | 1003376817 | 0 | 81590860833 | TRUE
21 | SUMINISTRO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO FIJOS
21.1 | MOBILIARIO AUDITORIO |  |  |  | 1755023224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219377903 | 219377903 | 219377903 | 219377903 | 219377903 | 219377903 | 219377903 | 219377903 | 0
21.1.1 | SUMINISTRO DE SILLAS TIPO STACK PARA SALONES MODELO - H20 1/2" ANCHO PROMEDIO 512MM PESO PROMEDIO 17 LBS | UN | 1743 | 792968 | 1382143224 | SEM-72: 172767903; SEM-73: 172767903; SEM-74: 172767903; SEM-75: 172767903; SEM-76: 172767903; SEM-77: 172767903; SEM-78: 172767903; SEM-79: 172767903 | 0 | 1382143224 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 217.87 | 217.87 | 217.87 | 217.87 | 4.5475e-13 | 1743 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 100% | TRUE
21.1.2 | SUMINISTRO MESA PARA DOBLAR 120X60 | UN | 316 | 1180000 | 372880000 | SEM-72: 46610000; SEM-73: 46610000; SEM-74: 46610000; SEM-75: 46610000; SEM-76: 46610000; SEM-77: 46610000; SEM-78: 46610000; SEM-79: 46610000 | 0 | 372880000 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 0 | 316 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 100% | TRUE
22 | MOBILIARIO DOTACIÓN |  |  |  | 140790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28158000 | 28158000 | 28158000 | 28158000 | 28158000 | 0
22.1 | SUMINISTRO SILLA TALKY - CONCHA ESPAÑOLA TAPIZADA, ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS O NEGRO | UN | 156 | 590000 | 92040000 | SEM-75: 18408000; SEM-76: 18408000; SEM-77: 18408000; SEM-78: 18408000; SEM-79: 18408000 | 0 | 92040000 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 156 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
22.2 | SUMINISTRO MESA COMEDOR REDONDA 80 CM | UN | 39 | 1250000 | 48750000 | SEM-75: 9750000; SEM-76: 9750000; SEM-77: 9750000; SEM-78: 9750000; SEM-79: 9750000 | 0 | 48750000 | TRUE
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 39 | TRUE
[6 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | TRUE
SUBTOTAL SUMINISTRO DE MOBILIARIOS : |  |  |  |  | 1895813224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219377903 | 219377903 | 219377903 | 247535903 | 247535903 | 247535903 | 247535903 | 247535903 | 0 | 1895813224 | TRUE
IVA |  |  |  | 19% | 360204513 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41681802 | 41681802 | 41681802 | 47031822 | 47031822 | 47031821 | 47031821 | 47031821 | 0 | 360204513 | TRUE
VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MOBILIARIOS : |  |  |  |  | 2256017737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261059705 | 261059705 | 261059705 | 294567725 | 294567725 | 294567724 | 294567724 | 294567724 | 0 | 2256017737 | TRUE
23 | TRÁMITES Y CERTIFICACIONES
23.1 | CERTIFICACIONES REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 99284326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527452 | 0
23.1.1 | CERTIFICACION RETIE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PROYECTO. INCLUYE; MEDIA TENSION, TRANSFORMACION, DISTRIBUCION, AUTOGENERACION Y USO FINAL. ANTE ORGANISMO CERTIFICADOR. | UN | 1 | 49642163 | 49642163 | [14 empty] | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763726 | 0 | 49642163 | TRUE
[20 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.4409e-16 | 1 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | -6.661e-14% | 100% | TRUE
23.1.2 | CERTIFICACION RETILAP DE TODOS LOS ESPACIOS DENTRO Y FUERA DE LA EDIFICACION, LA CERTIFICACION DEBE CONTEMPLAR, TANTO LAS AREAS INTERNAS COMO LAS ZONAS EXTERIORES DEL PROYECTO. | UN | 1 | 49642163 | 49642163 | [14 empty] | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763725 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 763726 | 0 | 49642163 | TRUE
[20 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.4409e-16 | 1 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | -6.661e-14% | 100% | TRUE
TOTAL COSTOS TRÁMITES Y CERTIFICACIONES : |  |  |  |  | 99284326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527452 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527450 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527451 | 1527452 | 0 | 99284326 | TRUE
A | PLANES Y GESTORÍAS
A.1 | PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO |  |  |  | 62806785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966259 | 966258 | 966258 | 966258 | 966258 | 966258 | 966258 | 966258 | 966258 | 966258 | 966258 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 966257 | 0
A.1.1 | BANDERILLERO CON PALETA MÁS PRESTACIONES | MES | 18 | 3414600 | 61462800 | [14 empty] | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945582 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 945581 | 0 | 61462800 | TRUE
[20 empty] | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1.4211e-14 | 18 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
A.1.2 | SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 45CM , SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, CON TUBO DE GALVANIZADO DE 2" DE DÍAMETRO (INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO) | UN | 3 | 447995 | 1343985 | [14 empty] | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20677 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 0 | 1343985 | TRUE
[20 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -1.7764e-15 | 3 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 2.22e-14% | 100% | TRUE
A.2 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
A.2.1 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 34200000 | 255288 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 147310 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479487 | 479486 | 479484 | 479484 | 479484 | 479484 | 0
A.2.1.1 | CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA | SEMANA | 72 | 237500 | 17100000 | [14 empty] | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263077 | 263076 | 263076 | 263076 | 263076 | 263076 | 0 | 17100000 | TRUE
[20 empty] | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.6843e-14 | 72 | FALSE | ERROR DE EXCEL
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | -1.11e-13% | 100% | TRUE
A.2.1.2 | CUMPLIMIENTOS DE REQUERIMIENTOS LEGALES | SEMANA | 72 | 118750 | 8550000 | 127644 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 73655 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108204 | 108204 | 108204 | 108204 | 0 | 8550000 | TRUE
[6 empty] | 1.07 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.62 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 8.5265e-14 | 72 | FALSE | ERROR DE EXCEL
[6 empty] | 1.493% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 0.8615% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.332e-13% | 100% | TRUE
A.2.1.3 | SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | MES | 18 | 475000 | 8550000 | 127644 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 109615 | 73655 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108205 | 108204 | 108204 | 108204 | 108204 | 0 | 8550000 | TRUE
[6 empty] | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -1.0658e-14 | 18 | TRUE
[6 empty] | 1.493% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 1.282% | 0.8615% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.266% | 1.332e-13% | 100% | TRUE
A.2.2 | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS |  |  |  | 56116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863324 | 863324 | 863324 | 863324 | 863324 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 863323 | 0
A.2.2.1 | MANEJO DE FUENTES DE EMISIONES | UN | 1 | 36845000 | 36845000 | [14 empty] | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566846 | 566847 | 566847 | 566847 | 566847 | 566847 | 566847 | 566847 | 566847 | 566847 | 566847 | 0 | 36845000 | TRUE
[20 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.4409e-16 | 1 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 6.661e-14% | 100% | TRUE
A.2.2.2 | MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | SEMANA | 72 | 59375 | 4275000 | [14 empty] | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 0 | 4275000 | TRUE
[20 empty] | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.6843e-14 | 72 | FALSE | ERROR DE EXCEL
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.443e-13% | 100% | TRUE
A.2.2.3 | MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | UN | 1 | 7498000 | 7498000 | [14 empty] | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 0 | 7498000 | TRUE
[20 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.4409e-16 | 1 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.332e-13% | 100% | TRUE
A.2.2.4 | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | UN | 1 | 7498000 | 7498000 | [14 empty] | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115354 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 115353 | 0 | 7498000 | TRUE
[20 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.4409e-16 | 1 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.332e-13% | 100% | TRUE
A.2.3 | GESTIÓN HÍDRICA |  |  |  | 14373500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221130 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 221132 | 0
A.2.3.1 | MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS | UN | 1 | 7186750 | 7186750 | [14 empty] | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 0 | 7186750 | TRUE
[20 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.4409e-16 | 1 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 7.772e-14% | 100% | TRUE
A.2.3.2 | MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | UN | 1 | 7186750 | 7186750 | [14 empty] | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110565 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 110566 | 0 | 7186750 | TRUE
[20 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.4409e-16 | 1 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 7.772e-14% | 100% | TRUE
A.2.4 | BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  |  |  | 361402326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10569644 | 10569644 | 10569644 | 10569644 | 10569645 | 10569645 | 10569645 | 313753 | 313753 | 313753 | 313753 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299256 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299254 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 5299255 | 0
A.2.4.1 | MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL | UN | 1 | 5397936 | 5397936 | [14 empty] | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83045 | 83046 | 83046 | 83046 | 83046 | 83046 | 83046 | 83046 | 83046 | 83046 | 83046 | 83046 | 0 | 5397936 | TRUE
[20 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.4409e-16 | 1 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 4.441e-14% | 100% | TRUE
A.2.4.2 | APROVECHAMIENTO FORESTAL | UN | 311 | 230840 | 71791240 | SEM-15: 10255891; SEM-16: 10255891; SEM-17: 10255891; SEM-18: 10255891; SEM-19: 10255892; SEM-20: 10255892; SEM-21: 10255892 | 0 | 71791240 | TRUE
[20 empty] | 44.43 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | 44.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | TRUE
[20 empty] | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
A.2.4.3 | COMPENSACIÓN POR APROVECHAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL | UN | 311 | 865650 | 269217150 | [25 empty] | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985503 | 4985502 | 4985502 | 4985502 | 4985502 | 4985502 | 4985502 | 4985502 | 4985502 | 4985502 | 4985502 | 4985502 | 4985502 | 0 | 269217150 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1.7053e-13 | 311 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
A.2.4.4 | PROTECCIÓN FAUNA | UN | 1 | 14996000 | 14996000 | [14 empty] | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230708 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 0 | 14996000 | TRUE
[20 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.4409e-16 | 1 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.332e-13% | 100% | TRUE
A.2.5 | MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES |  |  |  | 12825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197307 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197308 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 197309 | 0
A.2.5.1 | MANEJO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL | SEMANA | 72 | 59375 | 4275000 | [14 empty] | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65769 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 0 | 4275000 | TRUE
[20 empty] | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.6843e-14 | 72 | FALSE | ERROR DE EXCEL
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.443e-13% | 100% | TRUE
A.2.5.2 | MANEJO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS | SEMANA | 72 | 118750 | 8550000 | [14 empty] | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131538 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 131539 | 0 | 8550000 | TRUE
[20 empty] | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.6843e-14 | 72 | FALSE | ERROR DE EXCEL
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.443e-13% | 100% | TRUE
A.2.6 | TRÁMITES ANTE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES |  |  |  | 339619233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 0
A.2.6.1 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL - COPRONOR | UN | 1 | 339619233 | 339619233 | [14 empty] | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224911 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 5224912 | 0 | 339619233 | TRUE
[20 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.4409e-16 | 1 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 4.441e-14% | 100% | TRUE
A.3 | PLAN DE GESTIÓN SOCIAL |  |  |  | 68655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056230 | 1056231 | 1056231 | 1056231 | 1056231 | 1056231 | 1056231 | 1056231 | 1056231 | 1056231 | 1056231 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 1056232 | 0
A.3.1 | REUNIONES DE SEGUIMIENTO | UN | 5 | 4975000 | 24875000 | [14 empty] | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382692 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 382693 | 0 | 24875000 | TRUE
[20 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -5.3291e-15 | 5 | FALSE | ERROR DE EXCEL
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 8.882e-14% | 100% | TRUE
A.3.2 | PROCESOS PEDAGÓGICOS | UN | 12 | 2985000 | 35820000 | [14 empty] | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551077 | 551076 | 551076 | 551076 | 551076 | 551076 | 0 | 35820000 | TRUE
[20 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 8.8818e-15 | 12 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 6.661e-14% | 100% | TRUE
A.3.3 | PENDONES INFORMATIVOS | UN | 10 | 497500 | 4975000 | [14 empty] | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76538 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 76539 | 0 | 4975000 | TRUE
[20 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -7.1054e-15 | 10 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.443e-13% | 100% | TRUE
A.3.4 | PIEZAS INFORMATIVAS (PAQUETE 1000 VOLANTES) | UN | 10 | 298500 | 2985000 | [14 empty] | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45923 | 45924 | 45924 | 45924 | 45924 | 45924 | 0 | 2985000 | TRUE
[20 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -7.1054e-15 | 10 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.221e-13% | 100% | TRUE
A.4 | PLAN SG-SST |  |  |  | 15100032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232309 | 232309 | 232309 | 232309 | 232309 | 232309 | 232309 | 232309 | 232309 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232307 | 232308 | 232309 | 232309 | 232309 | 232308 | 232308 | 232308 | 232308 | 232309 | 0
A.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA -IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS CON SEÑAL METÁLICA MÍNIMO 60X60 CM CON POSTE A PISO | UN | 8 | 152223 | 1217784 | [14 empty] | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18735 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 0 | 1217784 | TRUE
[20 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -1.7764e-15 | 8 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | -6.661e-14% | 100% | TRUE
A.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDAL | UN | 4 | 527997 | 2111988 | [14 empty] | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32492 | 32493 | 32493 | 32493 | 32493 | 32493 | 32493 | 32493 | 32493 | 0 | 2111988 | TRUE
[20 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | -8.882e-14% | 100% | TRUE
A.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS EMPOTRABLE | UN | 2 | 134347 | 268694 | [14 empty] | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | 0 | 268694 | TRUE
[20 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -1.3323e-15 | 2 | TRUE
[20 empty] | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.443e-13% | 100% | TRUE
A.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS | UN | 2 | 333155 | 666310 | [14 empty] | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10251 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 0 | 666310 | TRUE
[20 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -1.3323e-15 | 2 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 9.992e-14% | 100% | TRUE
A.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | UN | 10 | 19148 | 191480 | [14 empty] | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 0 | 191480 | TRUE
[20 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -7.1054e-15 | 10 | TRUE
[20 empty] | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.539% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 8.882e-14% | 100% | TRUE
A.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO 10 LB | UN | 4 | 107169 | 428676 | [14 empty] | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6595 | 6596 | 0 | 428676 | TRUE
[20 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -8.8818e-16 | 4 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.539% | 1.11e-13% | 100% | TRUE
A.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD PROVISONAL EN PLÁSTICO | ML | 50 | 204302 | 10215100 | [14 empty] | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157155 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 157156 | 0 | 10215100 | TRUE
[20 empty] | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | -3.5527e-14 | 50 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 9.992e-14% | 100% | TRUE
A.5 | PLAN DE CALIDAD |  |  |  | 56760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873230 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873231 | 873232 | 873232 | 873232 | 873232 | 873232 | 0
A.5.1 | FORMULACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE OBRA | UN | 1 | 3500000 | 3500000 | [14 empty] | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53846 | 53847 | 53847 | 53847 | 53847 | 53847 | 53847 | 53847 | 53847 | 53847 | 53847 | 0 | 3500000 | TRUE
[20 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.4409e-16 | 1 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.221e-13% | 100% | TRUE
A.5.2 | SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN SEMANAL DE OBRA | UN | 72 | 580000 | 41760000 | [14 empty] | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642462 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 642461 | 0 | 41760000 | TRUE
[20 empty] | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.6843e-14 | 72 | FALSE | ERROR DE EXCEL
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | -1.776e-13% | 100% | TRUE
A.5.3 | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD Y CIERRE DE ACTIVIDADES DE OBRA | UN | 10 | 1150000 | 11500000 | [14 empty] | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176923 | 176924 | 176924 | 176924 | 176924 | 176924 | 0 | 11500000 | TRUE
[20 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -7.1054e-15 | 10 | TRUE
[20 empty] | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.11e-14% | 100% | TRUE
A.6 | PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA |  |  |  | 127901560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31975390 | 31975390 | 31975390 | 31975390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.6.1 | PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA | UN | 1 | 127901560 | 127901560 | SEM-26: 31975390; SEM-27: 31975390; SEM-28: 31975390; SEM-29: 31975390 | 0 | 127901560 | TRUE
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | TRUE
[20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
TOTAL PLANES Y GESTORÍAS : |  |  |  |  | 1149759436 | 255288 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 147310 | 20683830 | 20683830 | 20683830 | 20683830 | 20683831 | 20683831 | 20683831 | 10427939 | 10427939 | 10427939 | 10427939 | 47388832 | 47388832 | 47388832 | 47388832 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413442 | 15413445 | 15413445 | 15413445 | 15413445 | 15413445 | 15413444 | 15413444 | 15413445 | 15413445 | 15413444 | 15413446 | 15413446 | 15413446 | 15413445 | 15413446 | 15413445 | 15413446 | 15413447 | 15413447 | 15413447 | 15413446 | 15413444 | 15413444 | 15413444 | 15413445 | 0 | 1149759436 | TRUE
INVERSION SEMANAL DE COSTO FINAL |  |  |  |  | 85095922332 | 255288 | 74672542 | 74672542 | 74672543 | 74672542 | 74672541 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 219230 | 147310 | 22632080 | 22632080 | 22632080 | 22632080 | 22632081 | 22632081 | 40833223 | 27687269 | 42873749 | 42873749 | 22725523 | 159878191 | 180790382 | 168614402 | 482862899 | 400161027 | 393030207 | 585989616 | 609222056 | 745431198 | 901188323 | 885169424 | 831838665 | 770160835 | 681655362 | 190699143 | 367423895 | 370417694 | 458404831 | 537304080 | 1394888343 | 1604377943 | 2154104895 | 1992277531 | 1963128597 | 1688923549 | 2089525214 | 2047239499 | 3048757542 | 2705313751 | 2786657175 | 2890982025 | 2013573726 | 1164887173 | 1080102752 | 923203065 | 1631695827 | 1792369132 | 1659025599 | 2569589329 | 2932091762 | 2806333395 | 2565997972 | 2416761395 | 2985702764 | 4189477635 | 2497813487 | 1931219840 | 1931219832 | 2022772763 | 3852569575 | 1373469786 | 1345640899 | 1321014979 | 1314885438 | 0 | 85095922332 | TRUE
|  |  |  | INVERSION SEMANAL DE COSTO FINAL ACUMULADO |  | 255288 | 74927830 | 149600372 | 224272915 | 298945457 | 373617998 | 373837228 | 374056458 | 374275688 | 374494918 | 374714148 | 374933378 | 375152608 | 375299918 | 397931998 | 420564078 | 443196158 | 465828238 | 488460319 | 511092400 | 551925623 | 579612892 | 622486641 | 665360390 | 688085913 | 847964104 | 1028754486 | 1197368888 | 1680231787 | 2080392814 | 2473423021 | 3059412637 | 3668634693 | 4414065891 | 5315254214 | 6200423638 | 7032262303 | 7802423138 | 8484078500 | 8674777643 | 9042201538 | 9412619232 | 9871024063 | 10408328143 | 11803216486 | 13407594429 | 15561699324 | 17553976855 | 19517105452 | 21206029001 | 23295554215 | 25342793714 | 28391551256 | 31096865007 | 33883522182 | 36774504207 | 38788077933 | 39952965106 | 41033067858 | 41956270923 | 43587966750 | 45380335882 | 47039361481 | 49608950810 | 52541042572 | 55347375967 | 57913373939 | 60330135334 | 63315838098 | 67505315733 | 70003129220 | 71934349060 | 73865568892 | 75888341655 | 79740911230 | 81114381016 | 82460021915 | 83781036894 | 85095922332 | TRUE
Porcentaje programado: |  |  |  |  | 100% | 0.0003% | 0.08775% | 0.08775% | 0.08775% | 0.08775% | 0.08775% | 0.0002576% | 0.0002576% | 0.0002576% | 0.0002576% | 0.0002576% | 0.0002576% | 0.0002576% | 0.0001731% | 0.0266% | 0.0266% | 0.0266% | 0.0266% | 0.0266% | 0.0266% | 0.04798% | 0.03254% | 0.05038% | 0.05038% | 0.02671% | 0.1879% | 0.2125% | 0.1981% | 0.5674% | 0.4702% | 0.4619% | 0.6886% | 0.7159% | 0.876% | 1.059% | 1.04% | 0.9775% | 0.9051% | 0.801% | 0.2241% | 0.4318% | 0.4353% | 0.5387% | 0.6314% | 1.639% | 1.885% | 2.531% | 2.341% | 2.307% | 1.985% | 2.455% | 2.406% | 3.583% | 3.179% | 3.275% | 3.397% | 2.366% | 1.369% | 1.269% | 1.085% | 1.917% | 2.106% | 1.95% | 3.02% | 3.446% | 3.298% | 3.015% | 2.84% | 3.509% | 4.923% | 2.935% | 2.269% | 2.269% | 2.377% | 4.527% | 1.614% | 1.581% | 1.552% | 1.545% | 0% | 100% | TRUE
Porcentaje programado acumulado: | [5 empty] | 0.0003% | 0.08805% | 0.1758% | 0.2636% | 0.3513% | 0.4391% | 0.4393% | 0.4396% | 0.4398% | 0.4401% | 0.4403% | 0.4406% | 0.4409% | 0.441% | 0.4676% | 0.4942% | 0.5208% | 0.5474% | 0.574% | 0.6006% | 0.6486% | 0.6811% | 0.7315% | 0.7819% | 0.8086% | 0.9965% | 1.209% | 1.407% | 1.975% | 2.445% | 2.907% | 3.595% | 4.311% | 5.187% | 6.246% | 7.286% | 8.264% | 9.169% | 9.97% | 10.19% | 10.63% | 11.06% | 11.6% | 12.23% | 13.87% | 15.76% | 18.29% | 20.63% | 22.94% | 24.92% | 27.38% | 29.78% | 33.36% | 36.54% | 39.82% | 43.22% | 45.58% | 46.95% | 48.22% | 49.3% | 51.22% | 53.33% | 55.28% | 58.3% | 61.74% | 65.04% | 68.06% | 70.9% | 74.41% | 79.33% | 82.26% | 84.53% | 86.8% | 89.18% | 93.71% | 95.32% | 96.9% | 98.45% | 100% | TRUE
85095922332
TRUE
[5 empty] | Reportado al 27/02/2026 | SEM-1: 375299918; SEM-14: 375299918
TRUE
Formulas:
Fecha fin = [PLAZO INICIAL]+CR14

## Hoja1
a | a | a | a | a | a | A | A
1.1.1 | M2 | 600 | 600 | TRUE | 82092600 | 82092600 | TRUE
1.1.2 | M2 | 74076 | 74076 | TRUE | 297933672 | 297933672 | TRUE
1.1.3 | ML | 756.22 | 756.22 | TRUE | 15034410 | 15034410 | TRUE
1.1.4 | M2 | 360 | 360 | TRUE | 11516040 | 11516040 | TRUE
1.1.5 | M2 | 120 | 120 | TRUE | 3121080 | 3121080 | TRUE
1.2
1.2.1 | M2 | 41456.73 | 41456.73 | TRUE | 55095994 | 55095994 | TRUE
1.2.2 | M3 | 6844.8 | 6844.8 | TRUE | 174795658 | 174795658 | TRUE
1.2.3 | M3 | 17458.34 | 17458.34 | TRUE | 163148187 | 163148187 | TRUE
1.2.4 | M3 | 15.85 | 15.85 | TRUE | 2426033 | 2426033 | TRUE
1.2.5 | M3 | 3784.93 | 3784.93 | TRUE | 116837004 | 116837004 | TRUE
1.2.6 | M3 | 1475.35 | 1475.35 | TRUE | 390874803 | 390874803 | TRUE
1.2.7 | M3 | 6991.39 | 6991.39 | TRUE | 295644909 | 295644909 | TRUE
1.2.8 | M3 | 1089.56 | 1089.56 | TRUE | 16799926 | 16799926 | TRUE
1.2.9 | M3 | 1730.1 | 1730.1 | TRUE | 321931818 | 321931818 | TRUE
1.2.10 | M3 | 2511.14 | 2511.14 | TRUE | 517736801 | 517736801 | TRUE
1.2.11 | M2 | 12022.68 | 12022.68 | TRUE | 101663782 | 101663782 | TRUE
1.3
1.3.1 | M2 | 1540.72 | 1540.72 | TRUE | 55727842 | 55727842 | TRUE
1.3.2 | M3 | 28.19 | 28.19 | TRUE | 2909603 | 2909603 | TRUE
1.3.3 | M3 | 269.21 | 269.21 | TRUE | 11384083 | 11384083 | TRUE
1.3.4 | ML | 652.34 | 652.34 | TRUE | 1731963 | 1731963 | TRUE
2
2.1
2.1.1 | M2 | 792.5 | 792.5 | TRUE | 24500138 | 24500138 | TRUE
2.1.2 | M3 | 158.2 | 158.2 | TRUE | 170233008 | 170233008 | TRUE
2.1.3 | M3 | 158.8 | 158.8 | TRUE | 176546059 | 176546059 | TRUE
2.1.4 | M3 | 576.7 | 576.7 | TRUE | 595841250 | 595841250 | TRUE
2.1.5 | KG | 114755.99 | 114755.99 | TRUE | 690601548 | 690601548 | TRUE
2.1.6 | KG | 36518.41 | 36518.41 | TRUE | 331623681 | 331623681 | TRUE
2.2
2.2.1 | M3 | 233.3 | 233.3 | TRUE | 295092071 | 295092071 | TRUE
2.2.2 | M3 | 221.7 | 221.7 | TRUE | 274662135 | 274662135 | TRUE
2.2.3 | M3 | 12.7 | 12.7 | TRUE | 15733916 | 15733916 | TRUE
2.2.4 | M3 | 522.88 | 522.88 | TRUE | 643180047 | 643180047 | TRUE
2.2.5 | M3 | 22.9 | 22.9 | TRUE | 24359303 | 24359303 | TRUE
2.2.6 | KG | 118791 | 118791 | TRUE | 714884238 | 714884238 | TRUE
2.2.7 | KG | 302314.6 | 302314.6 | TRUE | 7753462546 | 7753462546 | TRUE
2.3
2.3.1 | M3 | 161.4 | 161.4 | TRUE | 179685329 | 179685329 | TRUE
2.3.2 | KG | 19732 | 19732 | TRUE | 118747176 | 118747176 | TRUE
2.4
2.4.1 | M3 | 31.2 | 31.2 | TRUE | 18513581 | 18513581 | TRUE
2.4.2 | M3 | 4.16 | 4.16 | TRUE | 4349342 | 4349342 | TRUE
2.4.3 | M3 | 5.34 | 5.34 | TRUE | 6603861 | 6603861 | TRUE
2.4.4 | M3 | 11.03 | 11.03 | TRUE | 12432023 | 12432023 | TRUE
2.4.5 | M3 | 6.56 | 6.56 | TRUE | 9686706 | 9686706 | TRUE
2.4.6 | KG | 3879.06 | 3879.06 | TRUE | 23344183 | 23344183 | TRUE
2.4.7 | ML | 35 | 35 | TRUE | 11313260 | 11313260 | TRUE
2.5
2.5.1 | M3 | 1.1 | 1.1 | TRUE | 1173718 | 1173718 | TRUE
2.5.2 | M3 | 1.2 | 1.2 | TRUE | 1254618 | 1254618 | TRUE
2.5.3 | M3 | 20.91 | 20.91 | TRUE | 21604024 | 21604024 | TRUE
2.5.4 | M3 | 0.6 | 0.6 | TRUE | 743335 | 743335 | TRUE
2.5.5 | M3 | 1 | 1 | TRUE | 1238891 | 1238891 | TRUE
2.5.6 | M3 | 3 | 3 | TRUE | 3690216 | 3690216 | TRUE
2.5.7 | KG | 951 | 951 | TRUE | 5723118 | 5723118 | TRUE
2.5.8 | KG | 73.19 | 73.19 | TRUE | 664638 | 664638 | TRUE
3
3.1
3.1.1 | M2 | 4242 | 4242 | TRUE | 427767522 | 427767522 | TRUE
3.1.2 | M2 | 1271.16 | 1271.16 | TRUE | 176926405 | 176926405 | TRUE
3.1.3 | M2 | 1931 | 1931 | TRUE | 134743249 | 134743249 | TRUE
3.1.4 | M2 | 75 | 75 | TRUE | 19810350 | 19810350 | TRUE
3.1.5 | M3 | 2.24 | 2.24 | TRUE | 4494726 | 4494726 | TRUE
3.1.6 | M3 | 5.12 | 5.12 | TRUE | 1406316 | 1406316 | TRUE
3.2
3.2.1 | M2 | 247 | 247 | TRUE | 21839246 | 21839246 | TRUE
3.2.2 | M2 | 107 | 107 | TRUE | 12713633 | 12713633 | TRUE
3.2.3 | M2 | 124 | 124 | TRUE | 12555248 | 12555248 | TRUE
3.2.4 | M2 | 80 | 80 | TRUE | 28030320 | 28030320 | TRUE
3.3
3.3.1 | M2 | 155.52 | 155.52 | TRUE | 256659633 | 256659633 | TRUE
3.3.2 | M2 | 200.8 | 200.8 | TRUE | 217707360 | 217707360 | TRUE
3.3.3 | M2 | 54.06 | 54.06 | TRUE | 73755301 | 73755301 | TRUE
4
4.1
4.1.1 | ML | 180.68 | 180.68 | TRUE | 9237084 | 9237084 | TRUE
4.1.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 1106566 | 1106566 | TRUE
4.2
4.2.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 43234963 | 43234963 | TRUE
4.2.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 14075981 | 14075981 | TRUE
4.2.3 | UN | 2 | 2 | TRUE | 59230134 | 59230134 | TRUE
4.2.4 | UN | 1 | 1 | TRUE | 3169949 | 3169949 | TRUE
4.3
4.3.1 | ML | 89.97 | 89.97 | TRUE | 9227053 | 9227053 | TRUE
4.3.2 | ML | 32.15 | 32.15 | TRUE | 2534899 | 2534899 | TRUE
4.3.3 | ML | 389.52 | 389.52 | TRUE | 19913820 | 19913820 | TRUE
4.3.4 | ML | 290.36 | 290.36 | TRUE | 6830429 | 6830429 | TRUE
4.3.5 | ML | 3.6 | 3.6 | TRUE | 114113 | 114113 | TRUE
4.3.6 | ML | 194.42 | 194.42 | TRUE | 4600366 | 4600366 | TRUE
4.3.7 | ML | 357.44 | 357.44 | TRUE | 8248285 | 8248285 | TRUE
4.3.8 | ML | 240.69 | 240.69 | TRUE | 4958936 | 4958936 | TRUE
4.3.9 | ML | 46.76 | 46.76 | TRUE | 5127655 | 5127655 | TRUE
4.3.10 | ML | 35.11 | 35.11 | TRUE | 1022895 | 1022895 | TRUE
4.3.11 | ML | 3.7 | 3.7 | TRUE | 80457 | 80457 | TRUE
4.3.12 | UN | 120 | 120 | TRUE | 18047400 | 18047400 | TRUE
4.3.13 | UN | 153 | 153 | TRUE | 13231440 | 13231440 | TRUE
4.3.14 | UN | 54 | 54 | TRUE | 4428756 | 4428756 | TRUE
4.3.15 | UN | 3 | 3 | TRUE | 803643 | 803643 | TRUE
4.3.16 | UN | 3 | 3 | TRUE | 278988 | 278988 | TRUE
4.3.17 | UN | 12 | 12 | TRUE | 1431552 | 1431552 | TRUE
4.3.18 | UN | 12 | 12 | TRUE | 3460260 | 3460260 | TRUE
4.3.19 | UN | 2 | 2 | TRUE | 91298 | 91298 | TRUE
4.3.20 | UN | 10 | 10 | TRUE | 545040 | 545040 | TRUE
4.3.21 | UN | 38 | 38 | TRUE | 3337768 | 3337768 | TRUE
4.3.22 | UN | 86 | 86 | TRUE | 1336096 | 1336096 | TRUE
4.3.23 | UN | 14 | 14 | TRUE | 1007538 | 1007538 | TRUE
4.4
4.4.1 | ML | 298.79 | 298.79 | TRUE | 11121561 | 11121561 | TRUE
4.4.2 | ML | 87.82 | 87.82 | TRUE | 4592547 | 4592547 | TRUE
4.4.3 | ML | 221.92 | 221.92 | TRUE | 15921207 | 15921207 | TRUE
4.4.4 | ML | 122.58 | 122.58 | TRUE | 12353735 | 12353735 | TRUE
4.4.5 | ML | 47.62 | 47.62 | TRUE | 3877316 | 3877316 | TRUE
4.4.6 | ML | 92.83 | 92.83 | TRUE | 2982814 | 2982814 | TRUE
4.4.7 | UN | 8 | 8 | TRUE | 3688296 | 3688296 | TRUE
4.4.8 | UN | 1 | 1 | TRUE | 547899 | 547899 | TRUE
4.4.9 | UN | 2 | 2 | TRUE | 66640 | 66640 | TRUE
4.4.10 | UN | 2 | 2 | TRUE | 74364 | 74364 | TRUE
4.4.11 | UN | 3 | 3 | TRUE | 122076 | 122076 | TRUE
4.4.12 | UN | 62 | 62 | TRUE | 4984118 | 4984118 | TRUE
4.4.13 | UN | 47 | 47 | TRUE | 4065218 | 4065218 | TRUE
4.4.14 | UN | 59 | 59 | TRUE | 5644766 | 5644766 | TRUE
4.4.15 | UN | 1 | 1 | TRUE | 704265 | 704265 | TRUE
4.4.16 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13744412 | 13744412 | TRUE
4.5
4.5.1 | ML | 353 | 353 | TRUE | 15263367 | 15263367 | TRUE
4.5.2 | ML | 95.8 | 95.8 | TRUE | 7800228 | 7800228 | TRUE
4.5.3 | ML | 121.3 | 121.3 | TRUE | 13546178 | 13546178 | TRUE
4.5.4 | ML | 70.81 | 70.81 | TRUE | 10990987 | 10990987 | TRUE
4.5.5 | ML | 21.92 | 21.92 | TRUE | 4885486 | 4885486 | TRUE
4.5.6 | ML | 47.04 | 47.04 | TRUE | 12759177 | 12759177 | TRUE
4.5.7 | ML | 101.46 | 101.46 | TRUE | 45278148 | 45278148 | TRUE
4.5.8 | UN | 2 | 2 | TRUE | 297757530 | 297757530 | TRUE
4.5.9 | UN | 2 | 2 | TRUE | 159958444 | 159958444 | TRUE
4.5.10 | ML | 274.78 | 274.78 | TRUE | 13740649 | 13740649 | TRUE
4.5.11 | UN | 1 | 1 | TRUE | 750660 | 750660 | TRUE
4.5.12 | UN | 11 | 11 | TRUE | 2907905 | 2907905 | TRUE
4.5.13 | UN | 12 | 12 | TRUE | 5532444 | 5532444 | TRUE
4.5.14 | UN | 2 | 2 | TRUE | 1246590 | 1246590 | TRUE
4.5.15 | UN | 5 | 5 | TRUE | 3521325 | 3521325 | TRUE
4.5.16 | UN | 2 | 2 | TRUE | 1404178 | 1404178 | TRUE
4.5.17 | UN | 353 | 353 | TRUE | 18702293 | 18702293 | TRUE
4.5.18 | UN | 32 | 32 | TRUE | 1524448 | 1524448 | TRUE
4.5.19 | ML | 266.72 | 266.72 | TRUE | 6011069 | 6011069 | TRUE
4.6
4.6.1 | UN | 18 | 18 | TRUE | 5764068 | 5764068 | TRUE
4.6.2 | ML | 43.34 | 43.34 | TRUE | 569098 | 569098 | TRUE
4.6.3 | ML | 146.97 | 146.97 | TRUE | 5011236 | 5011236 | TRUE
4.6.4 | ML | 26.47 | 26.47 | TRUE | 1202770 | 1202770 | TRUE
4.6.5 | UN | 18 | 18 | TRUE | 1610298 | 1610298 | TRUE
4.6.6 | UN | 2 | 2 | TRUE | 59988 | 59988 | TRUE
4.6.7 | UN | 18 | 18 | TRUE | 803772 | 803772 | TRUE
5
5.1
5.1.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 88154765 | 88154765 | TRUE
5.1.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 4705611 | 4705611 | TRUE
5.2
5.2.1 | UN | 14 | 14 | TRUE | 20722058 | 20722058 | TRUE
5.2.2 | UN | 714 | 714 | TRUE | 31738014 | 31738014 | TRUE
5.2.3 | UN | 119 | 119 | TRUE | 5289669 | 5289669 | TRUE
5.2.4 | ML | 24.33 | 24.33 | TRUE | 747831 | 747831 | TRUE
5.2.5 | ML | 1262.18 | 1262.18 | TRUE | 63427069 | 63427069 | TRUE
5.2.6 | ML | 185.31 | 185.31 | TRUE | 9152461 | 9152461 | TRUE
5.2.7 | ML | 276.11 | 276.11 | TRUE | 20056354 | 20056354 | TRUE
5.2.8 | ML | 509.86 | 509.86 | TRUE | 54769161 | 54769161 | TRUE
5.2.9 | ML | 138.44 | 138.44 | TRUE | 26277435 | 26277435 | TRUE
5.2.10 | ML | 219.96 | 219.96 | TRUE | 50937457 | 50937457 | TRUE
5.2.11 | ML | 438.86 | 438.86 | TRUE | 126018210 | 126018210 | TRUE
5.2.12 | ML | 249.52 | 249.52 | TRUE | 102989380 | 102989380 | TRUE
5.2.13 | UN | 1 | 1 | TRUE | 1023873 | 1023873 | TRUE
5.2.14 | UN | 6 | 6 | TRUE | 11502150 | 11502150 | TRUE
5.2.15 | UN | 4 | 4 | TRUE | 6952572 | 6952572 | TRUE
6
6.1
6.1.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 34920194 | 34920194 | TRUE
6.1.2 | UND | 1 | 1 | TRUE | 29567116 | 29567116 | TRUE
6.1.3 | UND | 1 | 1 | TRUE | 17357116 | 17357116 | TRUE
6.1.4 | UND | 1 | 1 | TRUE | 86074561 | 86074561 | TRUE
6.1.5 | UND | 1 | 1 | TRUE | 13192515 | 13192515 | TRUE
6.1.6 | UND | 2 | 2 | TRUE | 3006010 | 3006010 | TRUE
6.1.7 | UND | 2 | 2 | TRUE | 2511352 | 2511352 | TRUE
6.1.8 | UND | 3 | 3 | TRUE | 3451362 | 3451362 | TRUE
6.1.9 | UND | 1 | 1 | TRUE | 1555825 | 1555825 | TRUE
6.1.10 | UND | 6 | 6 | TRUE | 8588460 | 8588460 | TRUE
6.1.11 | UND | 15 | 15 | TRUE | 306810 | 306810 | TRUE
6.1.12 | UND | 260 | 260 | TRUE | 3980600 | 3980600 | TRUE
6.1.13 | UND | 4 | 4 | TRUE | 137936 | 137936 | TRUE
6.1.14 | UND | 5 | 5 | TRUE | 272960 | 272960 | TRUE
6.1.15 | UND | 2 | 2 | TRUE | 312070 | 312070 | TRUE
6.1.16 | UND | 2 | 2 | TRUE | 80746644 | 80746644 | TRUE
6.1.17 | UND | 1 | 1 | TRUE | 27960951 | 27960951 | TRUE
6.1.18 | UND | 1 | 1 | TRUE | 17172426 | 17172426 | TRUE
6.1.19 | UND | 1 | 1 | TRUE | 8479924 | 8479924 | TRUE
6.1.20 | UND | 1 | 1 | TRUE | 7258924 | 7258924 | TRUE
6.1.21 | UND | 1 | 1 | TRUE | 1359115 | 1359115 | TRUE
6.2
6.2.1 | ML | 510 | 510 | TRUE | 145920180 | 145920180 | TRUE
6.2.2 | ML | 13 | 13 | TRUE | 35069736 | 35069736 | TRUE
6.2.3 | ML | 13 | 13 | TRUE | 35069736 | 35069736 | TRUE
6.2.4 | ML | 169 | 169 | TRUE | 40804374 | 40804374 | TRUE
6.2.5 | ML | 3 | 3 | TRUE | 1054497 | 1054497 | TRUE
6.2.6 | ML | 8 | 8 | TRUE | 966696 | 966696 | TRUE
6.2.7 | ML | 6 | 6 | TRUE | 1068186 | 1068186 | TRUE
6.2.8 | ML | 6 | 6 | TRUE | 1068186 | 1068186 | TRUE
6.2.9 | ML | 6 | 6 | TRUE | 1904808 | 1904808 | TRUE
6.2.10 | ML | 12 | 12 | TRUE | 782940 | 782940 | TRUE
6.2.11 | ML | 6 | 6 | TRUE | 708684 | 708684 | TRUE
6.2.12 | ML | 6 | 6 | TRUE | 708684 | 708684 | TRUE
6.2.13 | ML | 251 | 251 | TRUE | 22132176 | 22132176 | TRUE
6.2.14 | ML | 65 | 65 | TRUE | 135407480 | 135407480 | TRUE
6.2.15 | ML | 90 | 90 | TRUE | 10123650 | 10123650 | TRUE
6.2.16 | ML | 110 | 110 | TRUE | 12373350 | 12373350 | TRUE
6.2.17 | ML | 50 | 50 | TRUE | 5637350 | 5637350 | TRUE
6.2.18 | ML | 3 | 3 | TRUE | 465819 | 465819 | TRUE
6.2.19 | ML | 8 | 8 | TRUE | 1179640 | 1179640 | TRUE
6.2.20 | ML | 124 | 124 | TRUE | 330179016 | 330179016 | TRUE
6.2.21 | ML | 5 | 5 | TRUE | 1612935 | 1612935 | TRUE
6.2.22 | ML | 6 | 6 | TRUE | 1904808 | 1904808 | TRUE
6.2.23 | ML | 16 | 16 | TRUE | 1219504 | 1219504 | TRUE
6.2.24 | ML | 4 | 4 | TRUE | 187972 | 187972 | TRUE
6.2.25 | ML | 8 | 8 | TRUE | 625848 | 625848 | TRUE
6.2.26 | ML | 8 | 8 | TRUE | 625848 | 625848 | TRUE
6.2.27 | ML | 25 | 25 | TRUE | 1887150 | 1887150 | TRUE
6.2.28 | ML | 4 | 4 | TRUE | 253512 | 253512 | TRUE
6.2.29 | ML | 4 | 4 | TRUE | 237508 | 237508 | TRUE
6.2.30 | ML | 4 | 4 | TRUE | 483912 | 483912 | TRUE
6.2.31 | ML | 3 | 3 | TRUE | 371373 | 371373 | TRUE
6.2.32 | ML | 12 | 12 | TRUE | 1083276 | 1083276 | TRUE
6.2.33 | ML | 4 | 4 | TRUE | 537568 | 537568 | TRUE
6.2.34 | ML | 127 | 127 | TRUE | 11214989 | 11214989 | TRUE
6.2.35 | ML | 75 | 75 | TRUE | 6632850 | 6632850 | TRUE
6.2.36 | ML | 70 | 70 | TRUE | 6193460 | 6193460 | TRUE
6.2.37 | ML | 12 | 12 | TRUE | 1083276 | 1083276 | TRUE
6.2.38 | ML | 4 | 4 | TRUE | 3262516 | 3262516 | TRUE
6.2.39 | ML | 9 | 9 | TRUE | 7591185 | 7591185 | TRUE
6.3
6.3.1 | ML | 420 | 420 | TRUE | 87532620 | 87532620 | TRUE
6.3.2 | ML | 483 | 483 | TRUE | 16604091 | 16604091 | TRUE
6.3.3 | ML | 273 | 273 | TRUE | 13858572 | 13858572 | TRUE
6.3.4 | ML | 15 | 15 | TRUE | 4234680 | 4234680 | TRUE
6.3.5 | UN | 6 | 6 | TRUE | 501798 | 501798 | TRUE
6.3.6 | UN | 2 | 2 | TRUE | 416090 | 416090 | TRUE
6.3.7 | UN | 21 | 21 | TRUE | 38199063 | 38199063 | TRUE
6.3.8 | UN | 2 | 2 | TRUE | 3787624 | 3787624 | TRUE
6.3.9 | UN | 17 | 17 | TRUE | 47561988 | 47561988 | TRUE
6.3.10 | ML | 60 | 60 | TRUE | 5671380 | 5671380 | TRUE
6.3.11 | ML | 20 | 20 | TRUE | 683700 | 683700 | TRUE
6.3.12 | ML | 18 | 18 | TRUE | 1078362 | 1078362 | TRUE
6.3.13 | ML | 124 | 124 | TRUE | 26236540 | 26236540 | TRUE
6.3.14 | ML | 5 | 5 | TRUE | 406815 | 406815 | TRUE
6.3.15 | ML | 127 | 127 | TRUE | 4364355 | 4364355 | TRUE
6.4
6.4.1 | ML | 560 | 560 | TRUE | 81114320 | 81114320 | TRUE
6.4.2 | ML | 45 | 45 | TRUE | 4880430 | 4880430 | TRUE
6.4.3 | ML | 85 | 85 | TRUE | 4975985 | 4975985 | TRUE
6.4.4 | UN | 78 | 78 | TRUE | 3313362 | 3313362 | TRUE
6.5
6.5.1 | UN | 457 | 457 | TRUE | 53019769 | 53019769 | TRUE
6.5.2 | UN | 48 | 48 | TRUE | 10859664 | 10859664 | TRUE
6.5.3 | UN | 101 | 101 | TRUE | 12815991 | 12815991 | TRUE
6.5.4 | UN | 10 | 10 | TRUE | 1529200 | 1529200 | TRUE
6.5.5 | UN | 5 | 5 | TRUE | 764600 | 764600 | TRUE
6.5.6 | UN | 6 | 6 | TRUE | 682164 | 682164 | TRUE
6.5.7 | UN | 6 | 6 | TRUE | 803742 | 803742 | TRUE
6.5.8 | ML | 65 | 65 | TRUE | 5465395 | 5465395 | TRUE
6.5.9 | UN | 15 | 15 | TRUE | 1705410 | 1705410 | TRUE
6.5.10 | UN | 4 | 4 | TRUE | 507412 | 507412 | TRUE
6.5.11 | UN | 4 | 4 | TRUE | 597036 | 597036 | TRUE
6.5.12 | UN | 2 | 2 | TRUE | 386480 | 386480 | TRUE
6.6
6.6.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 714591006 | 714591006 | TRUE
6.7
6.7.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 46277647 | 46277647 | TRUE
6.7.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 45349115 | 45349115 | TRUE
6.8
6.8.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 294458539 | 294458539 | TRUE
6.8.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 927444 | 927444 | TRUE
6.8.3 | UN | 2 | 2 | TRUE | 53558606 | 53558606 | TRUE
6.8.4 | UN | 1 | 1 | TRUE | 20575020 | 20575020 | TRUE
6.8.5 | UN | 1 | 1 | TRUE | 26949603 | 26949603 | TRUE
6.8.6 | UN | 1 | 1 | TRUE | 103267053 | 103267053 | TRUE
6.8.7 | UN | 1 | 1 | TRUE | 2314389 | 2314389 | TRUE
6.8.8 | UN | 1 | 1 | TRUE | 4698742 | 4698742 | TRUE
6.8.9 | UN | 1 | 1 | TRUE | 797420 | 797420 | TRUE
6.8.10 | UN | 1 | 1 | TRUE | 740079 | 740079 | TRUE
6.8.11 | UN | 1 | 1 | TRUE | 2042736 | 2042736 | TRUE
6.8.12 | UN | 1 | 1 | TRUE | 4595669 | 4595669 | TRUE
6.9
6.9.1 | UN | 32 | 32 | TRUE | 4409760 | 4409760 | TRUE
6.9.2 | UN | 32 | 32 | TRUE | 3859776 | 3859776 | TRUE
6.9.3 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.9.4 | UN | 409 | 409 | TRUE | 49332762 | 49332762 | TRUE
6.9.5 | UN | 2 | 2 | TRUE | 241236 | 241236 | TRUE
6.9.6 | UN | 6 | 6 | TRUE | 723708 | 723708 | TRUE
6.9.7 | UN | 20 | 20 | TRUE | 2412360 | 2412360 | TRUE
6.9.8 | UN | 64 | 64 | TRUE | 7719552 | 7719552 | TRUE
6.9.9 | UN | 164 | 164 | TRUE | 19781352 | 19781352 | TRUE
6.9.10 | UN | 305 | 305 | TRUE | 36788490 | 36788490 | TRUE
6.9.11 | UN | 320 | 320 | TRUE | 38597760 | 38597760 | TRUE
6.9.12 | UN | 5 | 5 | TRUE | 603090 | 603090 | TRUE
6.9.13 | UN | 3 | 3 | TRUE | 361854 | 361854 | TRUE
6.9.14 | UN | 4 | 4 | TRUE | 482472 | 482472 | TRUE
6.9.15 | UN | 1 | 1 | TRUE | 120618 | 120618 | TRUE
6.9.16 | UN | 6 | 6 | TRUE | 723708 | 723708 | TRUE
6.9.17 | UN | 32 | 32 | TRUE | 3859776 | 3859776 | TRUE
6.9.18 | UN | 1 | 1 | TRUE | 120618 | 120618 | TRUE
6.9.19 | UN | 2 | 2 | TRUE | 241236 | 241236 | TRUE
6.9.20 | UN | 4 | 4 | TRUE | 479896 | 479896 | TRUE
6.9.21 | UN | 4 | 4 | TRUE | 479896 | 479896 | TRUE
6.10
6.10.1 | UN | 10 | 10 | TRUE | 2124660 | 2124660 | TRUE
6.10.2 | UN | 159 | 159 | TRUE | 33782094 | 33782094 | TRUE
6.11
6.11.1 | UN | 46 | 46 | TRUE | 10354830 | 10354830 | TRUE
6.11.2 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.12
6.12.1 | UN | 80 | 80 | TRUE | 7206160 | 7206160 | TRUE
6.12.2 | UN | 10 | 10 | TRUE | 937020 | 937020 | TRUE
6.12.3 | UN | 3 | 3 | TRUE | 300045 | 300045 | TRUE
6.12.4 | UN | 8 | 8 | TRUE | 899264 | 899264 | TRUE
6.12.5 | UN | 4 | 4 | TRUE | 483304 | 483304 | TRUE
6.12.6 | UN | 6 | 6 | TRUE | 3014394 | 3014394 | TRUE
6.12.7 | UN | 2 | 2 | TRUE | 434874 | 434874 | TRUE
6.12.8 | UN | 3 | 3 | TRUE | 1272204 | 1272204 | TRUE
6.12.9 | UN | 6 | 6 | TRUE | 1237230 | 1237230 | TRUE
6.12.10 | UN | 22 | 22 | TRUE | 5071660 | 5071660 | TRUE
6.12.11 | UN | 12 | 12 | TRUE | 2973732 | 2973732 | TRUE
6.13
6.13.1 | UN | 39 | 39 | TRUE | 12501099 | 12501099 | TRUE
6.13.2 | UN | 22 | 22 | TRUE | 9194922 | 9194922 | TRUE
6.13.3 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.13.4 | UN | 409 | 409 | TRUE | 168107180 | 168107180 | TRUE
6.13.5 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.13.6 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.13.7 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.13.8 | UN | 41 | 41 | TRUE | 58515036 | 58515036 | TRUE
6.13.9 | UN | 164 | 164 | TRUE | 68588900 | 68588900 | TRUE
6.13.10 | UN | 305 | 305 | TRUE | 145330060 | 145330060 | TRUE
6.13.11 | UN | 320 | 320 | TRUE | 176461440 | 176461440 | TRUE
6.13.12 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.13.13 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.13.14 | UN | 4 | 4 | TRUE | 6175060 | 6175060 | TRUE
6.13.15 | UN | 1 | 1 | TRUE | 5358354 | 5358354 | TRUE
6.13.16 | UN | 6 | 6 | TRUE | 3189930 | 3189930 | TRUE
6.13.17 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.13.18 | UN | 1 | 1 | TRUE | 2720304 | 2720304 | TRUE
6.13.19 | UN | 2 | 2 | TRUE | 6392226 | 6392226 | TRUE
6.13.20 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.13.21 | UN | 10 | 10 | TRUE | 1828910 | 1828910 | TRUE
6.13.22 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.13.23 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.13.24 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.13.25 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
6.14
6.14.1 | UN | 35 | 35 | TRUE | 10550015 | 10550015 | TRUE
6.14.2 | ML | 865 | 865 | TRUE | 18775690 | 18775690 | TRUE
6.14.3 | ML | 425 | 425 | TRUE | 15684625 | 15684625 | TRUE
6.14.4 | ML | 90 | 90 | TRUE | 199067580 | 199067580 | TRUE
6.14.5 | UN | 1 | 1 | TRUE | 5341875 | 5341875 | TRUE
6.14.6 | UN | 4 | 4 | TRUE | 2116472 | 2116472 | TRUE
6.14.7 | UN | 9 | 9 | TRUE | 998802 | 998802 | TRUE
6.14.8 | UN | 24 | 24 | TRUE | 15034896 | 15034896 | TRUE
6.14.9 | UN | 33 | 33 | TRUE | 8808096 | 8808096 | TRUE
6.14.10 | UN | 125 | 125 | TRUE | 4212500 | 4212500 | TRUE
6.14.11 | UN | 100 | 100 | TRUE | 4856400 | 4856400 | TRUE
7
7.1
7.1.1 | UN | 2 | 2 | TRUE | 7026400 | 7026400 | TRUE
7.1.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 1953000 | 1953000 | TRUE
7.1.3 | UN | 10 | 10 | TRUE | 81945020 | 81945020 | TRUE
7.1.4 | UN | 4 | 4 | TRUE | 3950212 | 3950212 | TRUE
7.1.5 | UN | 17 | 17 | TRUE | 34324445 | 34324445 | TRUE
7.1.6 | UND | 2 | 2 | TRUE | 4291896 | 4291896 | TRUE
7.1.7 | UN | 10 | 10 | TRUE | 3618640 | 3618640 | TRUE
7.1.8 | UN | 8 | 8 | TRUE | 1139184 | 1139184 | TRUE
7.1.9 | UN | 3 | 3 | TRUE | 4485651 | 4485651 | TRUE
7.1.10 | UN | 4 | 4 | TRUE | 898172 | 898172 | TRUE
7.1.11 | UN | 32 | 32 | TRUE | 2494016 | 2494016 | TRUE
7.1.12 | UN | 58 | 58 | TRUE | 7917870 | 7917870 | TRUE
7.1.13 | UN | 38 | 38 | TRUE | 5101082 | 5101082 | TRUE
7.1.14 | UN | 167 | 167 | TRUE | 10474240 | 10474240 | TRUE
7.1.15 | UN | 19 | 19 | TRUE | 1163180 | 1163180 | TRUE
7.1.16 | UN | 186 | 186 | TRUE | 8625936 | 8625936 | TRUE
7.1.17 | ML | 9049.7 | 9049.7 | TRUE | 69184957 | 69184957 | TRUE
7.1.18 | ML | 240 | 240 | TRUE | 5274480 | 5274480 | TRUE
7.1.19 | ML | 312 | 312 | TRUE | 7597824 | 7597824 | TRUE
7.1.20 | ML | 156 | 156 | TRUE | 5171244 | 5171244 | TRUE
7.1.21 | ML | 42 | 42 | TRUE | 2147418 | 2147418 | TRUE
7.1.22 | ML | 44 | 44 | TRUE | 2480500 | 2480500 | TRUE
7.1.23 | ML | 28 | 28 | TRUE | 1874208 | 1874208 | TRUE
7.1.24 | ML | 128 | 128 | TRUE | 1103360 | 1103360 | TRUE
7.1.25 | ML | 218 | 218 | TRUE | 5860712 | 5860712 | TRUE
7.1.26 | ML | 292 | 292 | TRUE | 26122612 | 26122612 | TRUE
7.1.27 | ML | 152 | 152 | TRUE | 10527976 | 10527976 | TRUE
7.1.28 | UN | 6 | 6 | TRUE | 9252204 | 9252204 | TRUE
7.1.29 | UN | 186 | 186 | TRUE | 3531954 | 3531954 | TRUE
7.1.30 | UN | 2 | 2 | TRUE | 53638 | 53638 | TRUE
7.2
7.2.1 | UND | 1 | 1 | TRUE | 22775850 | 22775850 | TRUE
7.2.2 | UND | 183 | 183 | TRUE | 83542794 | 83542794 | TRUE
7.2.3 | UND | 8 | 8 | TRUE | 3652144 | 3652144 | TRUE
7.2.4 | UND | 29 | 29 | TRUE | 15415588 | 15415588 | TRUE
7.2.5 | UND | 29 | 29 | TRUE | 21751160 | 21751160 | TRUE
7.2.6 | ML | 3200 | 3200 | TRUE | 114620800 | 114620800 | TRUE
7.2.7 | UND | 183 | 183 | TRUE | 26975481 | 26975481 | TRUE
7.2.8 | ML | 2179.31 | 2179.31 | TRUE | 64596928 | 64596928 | TRUE
7.2.9 | UND | 1 | 1 | TRUE | 6250000 | 6250000 | TRUE
7.3
7.3.1 | UN | 53 | 53 | TRUE | 61958643 | 61958643 | TRUE
7.3.2 | UN | 17 | 17 | TRUE | 21063323 | 21063323 | TRUE
7.3.3 | UN | 8 | 8 | TRUE | 51117928 | 51117928 | TRUE
7.3.4 | UN | 6 | 6 | TRUE | 19738710 | 19738710 | TRUE
7.3.5 | UN | 6 | 6 | TRUE | 4650654 | 4650654 | TRUE
7.3.6 | ML | 3057 | 3057 | TRUE | 20072262 | 20072262 | TRUE
7.3.7 | ML | 1037 | 1037 | TRUE | 7933050 | 7933050 | TRUE
7.3.8 | UN | 78 | 78 | TRUE | 9283326 | 9283326 | TRUE
7.3.9 | ML | 530 | 530 | TRUE | 18382520 | 18382520 | TRUE
7.3.10 | ML | 370 | 370 | TRUE | 18458190 | 18458190 | TRUE
7.3.11 | UN | 15 | 15 | TRUE | 35003370 | 35003370 | TRUE
7.3.12 | UN | 3 | 3 | TRUE | 7442298 | 7442298 | TRUE
7.3.13 | UN | 4 | 4 | TRUE | 1277560 | 1277560 | TRUE
7.3.14 | UN | 1 | 1 | TRUE | 625151 | 625151 | TRUE
7.3.15 | UN | 12 | 12 | TRUE | 10671780 | 10671780 | TRUE
7.3.16 | UN | 121 | 121 | TRUE | 22615747 | 22615747 | TRUE
7.3.17 | UN | 28 | 28 | TRUE | 6741056 | 6741056 | TRUE
7.3.18 | UN | 24 | 24 | TRUE | 12343776 | 12343776 | TRUE
7.3.19 | UN | 4 | 4 | TRUE | 2045864 | 2045864 | TRUE
7.3.20 | UN | 5 | 5 | TRUE | 1959975 | 1959975 | TRUE
7.3.21 | UN | 17 | 17 | TRUE | 2480436 | 2480436 | TRUE
7.3.22 | UN | 9 | 9 | TRUE | 1515951 | 1515951 | TRUE
7.3.23 | UN | 4 | 4 | TRUE | 341708 | 341708 | TRUE
7.3.24 | UN | 78 | 78 | TRUE | 9542676 | 9542676 | TRUE
7.3.25 | ML | 2540 | 2540 | TRUE | 13693140 | 13693140 | TRUE
7.3.26 | ML | 450 | 450 | TRUE | 12092850 | 12092850 | TRUE
7.3.27 | UN | 1 | 1 | TRUE | 4000000 | 4000000 | TRUE
7.4
7.4.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 2293642994 | 2293642994 | TRUE
7.4.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 1455796668 | 1455796668 | TRUE
7.4.3 | UN | 1 | 1 | TRUE | 1424027676 | 1424027676 | TRUE
7.4.4 | UN | 1 | 1 | TRUE | 256358480 | 256358480 | TRUE
7.4.5 | UN | 1 | 1 | TRUE | 130207636 | 130207636 | TRUE
7.4.6 | UN | 1 | 1 | TRUE | 40783827 | 40783827 | TRUE
8
8.1 | M2 | 9729.69 | 9729.69 | TRUE | 102054718 | 102054718 | TRUE
8.2 | M2 | 1462.55 | 1462.55 | TRUE | 36451134 | 36451134 | TRUE
8.3 | M2 | 10884.93 | 10884.93 | TRUE | 290018075 | 290018075 | TRUE
8.4 | M2 | 1280.3 | 1280.3 | TRUE | 41932386 | 41932386 | TRUE
8.5 | M2 | 4073.67 | 4073.67 | TRUE | 306278879 | 306278879 | TRUE
8.6 | M2 | 2288.88 | 2288.88 | TRUE | 273855336 | 273855336 | TRUE
8.7 | M2 | 7971.03 | 7971.03 | TRUE | 103049476 | 103049476 | TRUE
8.8 | ML | 682 | 682 | TRUE | 4698980 | 4698980 | TRUE
8.9 | ML | 682 | 682 | TRUE | 3379310 | 3379310 | TRUE
8.10 | ML | 341 | 341 | TRUE | 1470392 | 1470392 | TRUE
8.11 | ML | 536 | 536 | TRUE | 3070744 | 3070744 | TRUE
8.12 | ML | 267.5 | 267.5 | TRUE | 1291758 | 1291758 | TRUE
8.13 | ML | 535 | 535 | TRUE | 1892830 | 1892830 | TRUE
8.14 | ML | 535 | 535 | TRUE | 1892830 | 1892830 | TRUE
9
9.1
9.1.1 | M2 | 6146.77 | 6146.77 | TRUE | 156170985 | 156170985 | TRUE
9.1.2 | M2 | 1499.39 | 1499.39 | TRUE | 48761662 | 48761662 | TRUE
9.1.3 | M2 | 504 | 504 | TRUE | 27880776 | 27880776 | TRUE
9.1.4 | M2 | 2257 | 2257 | TRUE | 99332827 | 99332827 | TRUE
9.1.5 | M2 | 559 | 559 | TRUE | 34685391 | 34685391 | TRUE
9.1.6 | ML | 1067.34 | 1067.34 | TRUE | 30612379 | 30612379 | TRUE
9.1.7 | ML | 159.7 | 159.7 | TRUE | 5600200 | 5600200 | TRUE
9.1.8 | ML | 106.73 | 106.73 | TRUE | 2806999 | 2806999 | TRUE
9.1.9 | M2 | 1291 | 1291 | TRUE | 138276428 | 138276428 | TRUE
9.1.10 | M2 | 55 | 55 | TRUE | 11811855 | 11811855 | TRUE
9.1.11 | ML | 415.12 | 415.12 | TRUE | 15748407 | 15748407 | TRUE
9.1.12 | M2 | 753 | 753 | TRUE | 40170291 | 40170291 | TRUE
9.1.13 | M2 | 40 | 40 | TRUE | 9690320 | 9690320 | TRUE
9.2
9.2.1 | M2 | 695.94 | 695.94 | TRUE | 637995340 | 637995340 | TRUE
9.2.2 | M2 | 806.13 | 806.13 | TRUE | 52358144 | 52358144 | TRUE
9.2.3 | M2 | 77.92 | 77.92 | TRUE | 78125085 | 78125085 | TRUE
9.2.4 | M2 | 85.2 | 85.2 | TRUE | 78106163 | 78106163 | TRUE
9.2.5 | M2 | 806.13 | 806.13 | TRUE | 379153572 | 379153572 | TRUE
10
10.1
10.1.1 | UN | 6 | 6 | TRUE | 10995120 | 10995120 | TRUE
10.1.2 | UN | 2 | 2 | TRUE | 514796 | 514796 | TRUE
10.1.3 | UN | 25 | 25 | TRUE | 2650275 | 2650275 | TRUE
10.1.4 | UN | 42.41 | 42.41 | TRUE | 10147441 | 10147441 | TRUE
10.1.5 | UN | 2 | 2 | TRUE | 324528 | 324528 | TRUE
10.1.6 | UN | 1 | 1 | TRUE | 226862 | 226862 | TRUE
10.1.7 | UN | 5 | 5 | TRUE | 3179730 | 3179730 | TRUE
10.1.8 | UN | 13 | 13 | TRUE | 13012896 | 13012896 | TRUE
10.1.9 | UN | 10 | 10 | TRUE | 1135270 | 1135270 | TRUE
10.1.10 | UN | 2 | 2 | TRUE | 1565222 | 1565222 | TRUE
10.1.11 | UN | 11 | 11 | TRUE | 733579 | 733579 | TRUE
10.1.12 | UN | 31 | 31 | TRUE | 2067359 | 2067359 | TRUE
10.1.13 | UN | 10 | 10 | TRUE | 1691800 | 1691800 | TRUE
10.1.14 | UN | 25 | 25 | TRUE | 2009875 | 2009875 | TRUE
10.1.15 | UN | 7 | 7 | TRUE | 20899438 | 20899438 | TRUE
10.1.16 | UN | 13 | 13 | TRUE | 2897232 | 2897232 | TRUE
10.1.17 | UN | 13 | 13 | TRUE | 1724788 | 1724788 | TRUE
10.1.18 | UN | 6 | 6 | TRUE | 7044774 | 7044774 | TRUE
10.1.19 | UN | 13 | 13 | TRUE | 4277637 | 4277637 | TRUE
10.1.20 | UN | 39 | 39 | TRUE | 8310705 | 8310705 | TRUE
10.2
10.2.1 | UN | 5.85 | 5.85 | TRUE | 5939727 | 5939727 | TRUE
10.2.2 | M2 | 198.56 | 198.56 | TRUE | 125679148 | 125679148 | TRUE
10.2.3 | UN | 26 | 26 | TRUE | 27686100 | 27686100 | TRUE
10.2.4 | M2 | 50.41 | 50.41 | TRUE | 8791151 | 8791151 | TRUE
10.2.5 | UN | 2 | 2 | TRUE | 346522 | 346522 | TRUE
10.2.6 | UN | 15 | 15 | TRUE | 1316385 | 1316385 | TRUE
10.2.7 | UN | 15 | 15 | TRUE | 5713035 | 5713035 | TRUE
10.2.8 | UN | 26 | 26 | TRUE | 12833704 | 12833704 | TRUE
10.2.9 | UN | 5 | 5 | TRUE | 653525 | 653525 | TRUE
10.2.10 | UN | 3 | 3 | TRUE | 875265 | 875265 | TRUE
10.2.11 | UN | 2 | 2 | TRUE | 549152 | 549152 | TRUE
10.2.12 | UN | 5 | 5 | TRUE | 1378780 | 1378780 | TRUE
10.2.13 | UN | 4 | 4 | TRUE | 8017224 | 8017224 | TRUE
10.2.14 | UN | 15 | 15 | TRUE | 2363205 | 2363205 | TRUE
10.2.15 | UN | 26 | 26 | TRUE | 3398330 | 3398330 | TRUE
10.2.16 | UN | 1 | 1 | TRUE | 215925 | 215925 | TRUE
10.2.17 | UN | 3 | 3 | TRUE | 621774 | 621774 | TRUE
10.3
10.3.1 | ML | 18.92 | 18.92 | TRUE | 24658474 | 24658474 | TRUE
10.3.2 | ML | 20.8 | 20.8 | TRUE | 20537816 | 20537816 | TRUE
10.3.3 | UN | 8 | 8 | TRUE | 9056832 | 9056832 | TRUE
10.3.4 | UN | 3 | 3 | TRUE | 4626282 | 4626282 | TRUE
10.3.5 | M2 | 13.3 | 13.3 | TRUE | 11876288 | 11876288 | TRUE
10.3.6 | UN | 2 | 2 | TRUE | 12330094 | 12330094 | TRUE
10.3.7 | UN | 4 | 4 | TRUE | 18532220 | 18532220 | TRUE
10.3.8 | UN | 2 | 2 | TRUE | 9034984 | 9034984 | TRUE
10.3.9 | UN | 2 | 2 | TRUE | 9778962 | 9778962 | TRUE
10.3.10 | UN | 5 | 5 | TRUE | 21978550 | 21978550 | TRUE
10.3.11 | UN | 1 | 1 | TRUE | 9045056 | 9045056 | TRUE
10.3.12 | UN | 1 | 1 | TRUE | 3240078 | 3240078 | TRUE
10.3.13 | UN | 2 | 2 | TRUE | 14692900 | 14692900 | TRUE
10.3.14 | UN | 6 | 6 | TRUE | 16130652 | 16130652 | TRUE
10.3.15 | UN | 2 | 2 | TRUE | 8173480 | 8173480 | TRUE
10.3.16 | UN | 1 | 1 | TRUE | 11937526 | 11937526 | TRUE
10.3.17 | UN | 1 | 1 | TRUE | 6170492 | 6170492 | TRUE
10.3.18 | UN | 2 | 2 | TRUE | 12195804 | 12195804 | TRUE
10.3.19 | UN | 2 | 2 | TRUE | 12950740 | 12950740 | TRUE
10.3.20 | UN | 1 | 1 | TRUE | 7752954 | 7752954 | TRUE
10.3.21 | UN | 1 | 1 | TRUE | 4618609 | 4618609 | TRUE
10.3.22 | UN | 1 | 1 | TRUE | 4123875 | 4123875 | TRUE
10.3.23 | UN | 2 | 2 | TRUE | 4511946 | 4511946 | TRUE
10.3.24 | UN | 1 | 1 | TRUE | 7129225 | 7129225 | TRUE
10.3.25 | UN | 2 | 2 | TRUE | 12195804 | 12195804 | TRUE
10.3.26 | UN | 1 | 1 | TRUE | 2691152 | 2691152 | TRUE
10.3.27 | UN | 1 | 1 | TRUE | 6170492 | 6170492 | TRUE
10.3.28 | UN | 1 | 1 | TRUE | 813797689 | 813797689 | TRUE
10.3.29 | UN | 941 | 941 | TRUE | 12882290 | 12882290 | TRUE
10.3.30 | UN | 12 | 12 | TRUE | 5647452 | 5647452 | TRUE
10.3.31 | UN | 12 | 12 | TRUE | 6885744 | 6885744 | TRUE
11
11.1
11.1.1 | M2 | 27.72 | 27.72 | TRUE | 68509536 | 68509536 | TRUE
11.1.2 | M2 | 4.62 | 4.62 | TRUE | 3986145 | 3986145 | TRUE
11.1.3 | M2 | 107.36 | 107.36 | TRUE | 74072173 | 74072173 | TRUE
11.1.4 | M2 | 4.62 | 4.62 | TRUE | 2894874 | 2894874 | TRUE
11.1.5 | M2 | 7.48 | 7.48 | TRUE | 1135688 | 1135688 | TRUE
11.1.6 | M2 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
11.1.7 | M2 | 64.46 | 64.46 | TRUE | 90912450 | 90912450 | TRUE
11.1.8 | M2 | 42.9 | 42.9 | TRUE | 37014206 | 37014206 | TRUE
11.1.9 | M2 | 23.98 | 23.98 | TRUE | 18887751 | 18887751 | TRUE
11.2
11.2.1 | M2 | 60 | 60 | TRUE | 2390220 | 2390220 | TRUE
11.3
11.3.1 | ML | 44.98 | 44.98 | TRUE | 14520848 | 14520848 | TRUE
11.3.2 | ML | 78.68 | 78.68 | TRUE | 10384422 | 10384422 | TRUE
11.3.3 | ML | 7.95 | 7.95 | TRUE | 2087654 | 2087654 | TRUE
11.3.4 | UN | 75.39 | 75.39 | TRUE | 7046553 | 7046553 | TRUE
11.4
11.4.1 | UN | 10 | 10 | TRUE | 37504620 | 37504620 | TRUE
11.4.2 | UN | 47 | 47 | TRUE | 46267975 | 46267975 | TRUE
11.4.3 | UN | 10 | 10 | TRUE | 9135190 | 9135190 | TRUE
11.4.4 | UN | 29 | 29 | TRUE | 6535382 | 6535382 | TRUE
11.4.5 | UN | 29 | 29 | TRUE | 8489895 | 8489895 | TRUE
11.4.6 | UN | 1 | 1 | TRUE | 395322 | 395322 | TRUE
11.4.7 | UN | 47 | 47 | TRUE | 9290114 | 9290114 | TRUE
11.4.8 | UN | 29 | 29 | TRUE | 3529735 | 3529735 | TRUE
11.4.9 | UN | 47 | 47 | TRUE | 2397987 | 2397987 | TRUE
11.4.10 | UN | 1 | 1 | TRUE | 51021 | 51021 | TRUE
11.4.11 | UN | 16 | 16 | TRUE | 6223024 | 6223024 | TRUE
11.4.12 | UN | 6 | 6 | TRUE | 2330418 | 2330418 | TRUE
11.4.13 | UN | 98 | 98 | TRUE | 38814468 | 38814468 | TRUE
11.4.14 | UN | 8 | 8 | TRUE | 2696112 | 2696112 | TRUE
11.4.15 | UN | 6 | 6 | TRUE | 5833560 | 5833560 | TRUE
11.4.16 | UN | 16 | 16 | TRUE | 24896656 | 24896656 | TRUE
11.4.17 | UN | 98 | 98 | TRUE | 59332140 | 59332140 | TRUE
11.4.18 | UN | 8 | 8 | TRUE | 3777512 | 3777512 | TRUE
11.4.19 | UN | 1 | 1 | TRUE | 417539 | 417539 | TRUE
11.4.20 | UN | 47 | 47 | TRUE | 13699090 | 13699090 | TRUE
11.4.21 | UN | 16 | 16 | TRUE | 5079168 | 5079168 | TRUE
11.4.22 | UN | 103 | 103 | TRUE | 42806491 | 42806491 | TRUE
11.4.23 | UN | 47 | 47 | TRUE | 17555299 | 17555299 | TRUE
11.4.24 | UN | 1 | 1 | TRUE | 452411 | 452411 | TRUE
11.4.25 | UN | 1 | 1 | TRUE | 447796 | 447796 | TRUE
11.4.26 | UN | 1 | 1 | TRUE | 513690 | 513690 | TRUE
11.4.27 | UN | 5 | 5 | TRUE | 3708245 | 3708245 | TRUE
11.4.28 | UN | 10 | 10 | TRUE | 9608660 | 9608660 | TRUE
11.4.29 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
11.4.30 | UN | 1 | 1 | TRUE | 1497083 | 1497083 | TRUE
11.4.31 | UN | 21 | 21 | TRUE | 41457843 | 41457843 | TRUE
11.4.32 | UN | 18 | 18 | TRUE | 40627476 | 40627476 | TRUE
11.4.33 | UN | 9 | 9 | TRUE | 18419067 | 18419067 | TRUE
11.4.34 | UN | 20 | 20 | TRUE | 6983280 | 6983280 | TRUE
11.4.35 | UN | 8 | 8 | TRUE | 2428576 | 2428576 | TRUE
11.4.36 | UN | 1 | 1 | TRUE | 315069 | 315069 | TRUE
11.4.37 | UN | 9 | 9 | TRUE | 2835621 | 2835621 | TRUE
11.4.38 | UN | 18 | 18 | TRUE | 5237964 | 5237964 | TRUE
11.4.39 | UN | 58 | 58 | TRUE | 7276216 | 7276216 | TRUE
11.4.40 | UN | 41 | 41 | TRUE | 5700845 | 5700845 | TRUE
11.4.41 | UN | 25 | 25 | TRUE | 36597325 | 36597325 | TRUE
11.4.42 | UN | 40 | 40 | TRUE | 4426840 | 4426840 | TRUE
11.4.43 | UN | 40 | 40 | TRUE | 21299760 | 21299760 | TRUE
11.4.44 | UN | 40 | 40 | TRUE | 21299760 | 21299760 | TRUE
11.4.45 | UN | 40 | 40 | TRUE | 3556880 | 3556880 | TRUE
11.4.46 | UN | 40 | 40 | TRUE | 4388240 | 4388240 | TRUE
11.4.47 | UN | 34 | 34 | TRUE | 2375920 | 2375920 | TRUE
11.4.48 | UN | 18 | 18 | TRUE | 793440 | 793440 | TRUE
11.4.49 | UN | 125 | 125 | TRUE | 17414375 | 17414375 | TRUE
11.4.50 | UN | 18 | 18 | TRUE | 4157442 | 4157442 | TRUE
11.4.51 | UN | 6 | 6 | TRUE | 401688 | 401688 | TRUE
11.4.52 | UN | 24 | 24 | TRUE | 8095536 | 8095536 | TRUE
11.4.53 | UN | 207 | 207 | TRUE | 15309099 | 15309099 | TRUE
12
12.1.1 | M2 | 238.42 | 238.42 | TRUE | 44261719 | 44261719 | TRUE
12.1.2 | M2 | 331.98 | 331.98 | TRUE | 75498560 | 75498560 | TRUE
12.1.3 | M2 | 650.83 | 650.83 | TRUE | 151224255 | 151224255 | TRUE
12.1.4 | M2 | 354.31 | 354.31 | TRUE | 82326054 | 82326054 | TRUE
12.1.5 | M2 | 2359.8 | 2359.8 | TRUE | 843258011 | 843258011 | TRUE
12.1.6 | M2 | 949.31 | 949.31 | TRUE | 332051550 | 332051550 | TRUE
12.1.7 | M2 | 1424.69 | 1424.69 | TRUE | 616413499 | 616413499 | TRUE
12.1.8 | M2 | 117.52 | 117.52 | TRUE | 18972664 | 18972664 | TRUE
12.1.9 | M2 | 428 | 428 | TRUE | 22239736 | 22239736 | TRUE
12.1.10 | M2 | 768.16 | 768.16 | TRUE | 91896517 | 91896517 | TRUE
13
13.1
13.1.1 | UN | 2 | 2 | TRUE | 3246295142 | 3246295142 | TRUE
13.1.2 | UN | 4 | 4 | TRUE | 329160088 | 329160088 | TRUE
13.1.3 | UN | 4 | 4 | TRUE | 1729573720 | 1729573720 | TRUE
13.1.4 | UN | 2 | 2 | TRUE | 353727462 | 353727462 | TRUE
13.1.5 | UN | 1 | 1 | TRUE | 263783812 | 263783812 | TRUE
13.1.6 | UN | 1 | 1 | TRUE | 60831548 | 60831548 | TRUE
13.1.7 | UN | 4 | 4 | TRUE | 251560660 | 251560660 | TRUE
13.1.8 | UN | 1 | 1 | TRUE | 64017138 | 64017138 | TRUE
13.1.9 | UN | 1 | 1 | TRUE | 70488114 | 70488114 | TRUE
13.1.10 | UN | 1 | 1 | TRUE | 24052955 | 24052955 | TRUE
13.1.11 | UN | 1 | 1 | TRUE | 26303126 | 26303126 | TRUE
13.1.12 | UN | 1 | 1 | TRUE | 58408286 | 58408286 | TRUE
13.1.13 | UN | 1 | 1 | TRUE | 64994556 | 64994556 | TRUE
13.1.14 | UN | 1 | 1 | TRUE | 64965152 | 64965152 | TRUE
13.1.15 | UN | 1 | 1 | TRUE | 21972193 | 21972193 | TRUE
13.1.16 | UN | 1 | 1 | TRUE | 20745232 | 20745232 | TRUE
13.1.17 | UN | 1 | 1 | TRUE | 53142664 | 53142664 | TRUE
13.1.18 | UN | 1 | 1 | TRUE | 26328380 | 26328380 | TRUE
13.1.19 | UN | 1 | 1 | TRUE | 54469691 | 54469691 | TRUE
13.1.20 | UN | 1 | 1 | TRUE | 46551355 | 46551355 | TRUE
13.1.21 | UN | 1 | 1 | TRUE | 64175512 | 64175512 | TRUE
13.1.22 | UN | 1 | 1 | TRUE | 20139756 | 20139756 | TRUE
13.1.23 | UN | 1 | 1 | TRUE | 59899388 | 59899388 | TRUE
13.1.24 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13327628 | 13327628 | TRUE
13.1.25 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13307629 | 13307629 | TRUE
13.1.26 | UN | 1 | 1 | TRUE | 12870119 | 12870119 | TRUE
13.1.27 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13341247 | 13341247 | TRUE
13.1.28 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13360767 | 13360767 | TRUE
13.1.29 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13332418 | 13332418 | TRUE
13.1.30 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13334188 | 13334188 | TRUE
13.1.31 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13297089 | 13297089 | TRUE
13.1.32 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13290702 | 13290702 | TRUE
13.1.33 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13351906 | 13351906 | TRUE
13.1.34 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13353643 | 13353643 | TRUE
13.1.35 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13335959 | 13335959 | TRUE
13.1.36 | UN | 1 | 1 | TRUE | 12891473 | 12891473 | TRUE
13.1.37 | UN | 1 | 1 | TRUE | 12841461 | 12841461 | TRUE
13.2
13.2.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 18521324 | 18521324 | TRUE
13.2.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 12165204 | 12165204 | TRUE
13.2.3 | UN | 1 | 1 | TRUE | 12657938 | 12657938 | TRUE
13.2.4 | UN | 1 | 1 | TRUE | 17986317 | 17986317 | TRUE
13.2.5 | UN | 1 | 1 | TRUE | 12490932 | 12490932 | TRUE
13.2.6 | UN | 1 | 1 | TRUE | 8478313 | 8478313 | TRUE
13.2.7 | UN | 1 | 1 | TRUE | 6692268 | 6692268 | TRUE
13.2.8 | UN | 1 | 1 | TRUE | 7738700 | 7738700 | TRUE
13.2.9 | UN | 1 | 1 | TRUE | 9043524 | 9043524 | TRUE
13.3
13.3.1
13.3.1.1 | ML | 205.71 | 205.71 | TRUE | 15931417 | 15931417 | TRUE
13.3.1.2 | ML | 113.35 | 113.35 | TRUE | 15786028 | 15786028 | TRUE
13.3.1.3 | ML | 71.18 | 71.18 | TRUE | 16421012 | 16421012 | TRUE
13.3.1.4 | ML | 65.28 | 65.28 | TRUE | 6647332 | 6647332 | TRUE
13.3.1.5 | ML | 182.47 | 182.47 | TRUE | 30182545 | 30182545 | TRUE
13.3.1.6 | ML | 93.8 | 93.8 | TRUE | 22715827 | 22715827 | TRUE
13.3.1.7 | ML | 261.32 | 261.32 | TRUE | 68817838 | 68817838 | TRUE
13.3.1.8 | ML | 166.08 | 166.08 | TRUE | 63624916 | 63624916 | TRUE
13.3.1.9 | ML | 89.5 | 89.5 | TRUE | 60837715 | 60837715 | TRUE
13.3.1.10 | ML | 8 | 8 | TRUE | 23254224 | 23254224 | TRUE
13.3.2
13.3.2.1 | ML | 5.92 | 5.92 | TRUE | 11353773 | 11353773 | TRUE
13.3.2.2 | ML | 34.48 | 34.48 | TRUE | 6820592 | 6820592 | TRUE
13.3.3
13.3.3.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 13946173 | 13946173 | TRUE
13.3.3.2 | UN | 2 | 2 | TRUE | 9945000 | 9945000 | TRUE
13.3.3.3 | UN | 1 | 1 | TRUE | 16741248 | 16741248 | TRUE
13.3.3.4 | UN | 1 | 1 | TRUE | 19696651 | 19696651 | TRUE
13.4
13.4.1 | M2 | 3054.29 | 3054.29 | TRUE | 859342817 | 859342817 | TRUE
13.4.2 | M2 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
13.4.3 | M2 | 1.6 | 1.6 | TRUE | 514131 | 514131 | TRUE
13.5
13.5.1
13.5.1.1 | UN | 117 | 117 | TRUE | 183995838 | 183995838 | TRUE
13.5.1.2 | UN | 112 | 112 | TRUE | 171081568 | 171081568 | TRUE
13.5.1.3 | UN | 32 | 32 | TRUE | 43236704 | 43236704 | TRUE
13.5.2
13.5.2.1 | UN | 56 | 56 | TRUE | 56798336 | 56798336 | TRUE
13.5.3
13.5.3.1 | UN | 37 | 37 | TRUE | 5845926 | 5845926 | TRUE
13.5.3.2 | UN | 2 | 2 | TRUE | 364802 | 364802 | TRUE
13.5.3.3 | UN | 11 | 11 | TRUE | 2323915 | 2323915 | TRUE
13.5.3.4 | UN | 52 | 52 | TRUE | 11293360 | 11293360 | TRUE
13.5.3.5 | UN | 5 | 5 | TRUE | 1320815 | 1320815 | TRUE
13.5.3.6 | UN | 1 | 1 | TRUE | 306980 | 306980 | TRUE
13.5.3.7 | UN | 8 | 8 | TRUE | 3110984 | 3110984 | TRUE
13.5.4
13.5.4.1 | UN | 22 | 22 | TRUE | 2348368 | 2348368 | TRUE
13.5.4.2 | UN | 40 | 40 | TRUE | 5236160 | 5236160 | TRUE
13.5.4.3 | UN | 2 | 2 | TRUE | 315996 | 315996 | TRUE
13.5.4.4 | UN | 2 | 2 | TRUE | 316424 | 316424 | TRUE
13.5.4.5 | UN | 2 | 2 | TRUE | 355310 | 355310 | TRUE
13.5.4.6 | UN | 4 | 4 | TRUE | 853648 | 853648 | TRUE
13.5.4.7 | UN | 4 | 4 | TRUE | 1025836 | 1025836 | TRUE
13.5.4.8 | UN | 4 | 4 | TRUE | 1977364 | 1977364 | TRUE
13.5.4.9 | UN | 12 | 12 | TRUE | 5192856 | 5192856 | TRUE
13.5.4.10 | UN | 4 | 4 | TRUE | 2632200 | 2632200 | TRUE
13.5.5
13.5.5.1 | UN | 4 | 4 | TRUE | 2372752 | 2372752 | TRUE
13.5.6
13.5.6.1 | UN | 2 | 2 | TRUE | 384822 | 384822 | TRUE
13.5.6.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 358913 | 358913 | TRUE
13.5.6.3 | UN | 1 | 1 | TRUE | 480327 | 480327 | TRUE
13.5.6.4 | UN | 1 | 1 | TRUE | 479412 | 479412 | TRUE
13.5.6.5 | UN | 1 | 1 | TRUE | 295313 | 295313 | TRUE
13.5.6.6 | UN | 4 | 4 | TRUE | 3005508 | 3005508 | TRUE
13.5.6.7 | UN | 1 | 1 | TRUE | 753759 | 753759 | TRUE
13.5.6.8 | UN | 1 | 1 | TRUE | 762559 | 762559 | TRUE
13.5.7
13.5.7.1 | UN | 5 | 5 | TRUE | 25971410 | 25971410 | TRUE
13.6
13.6.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 21533441 | 21533441 | TRUE
13.6.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 58072103 | 58072103 | TRUE
13.6.3 | UN | 1 | 1 | TRUE | 21533441 | 21533441 | TRUE
13.6.4 | UN | 1 | 1 | TRUE | 9019469 | 9019469 | TRUE
13.7
13.7.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 25970373 | 25970373 | TRUE
13.7.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 73990539 | 73990539 | TRUE
13.7.3 | UN | 4 | 4 | TRUE | 103305880 | 103305880 | TRUE
13.7.4 | UN | 3 | 3 | TRUE | 49967871 | 49967871 | TRUE
13.7.5 | UN | 1 | 1 | TRUE | 54101189 | 54101189 | TRUE
13.7.6 | ML | 648.5 | 648.5 | TRUE | 260825403 | 260825403 | TRUE
14
14.1
14.1.1 | M2 | 3362 | 3362 | TRUE | 2350152308 | 2350152308 | TRUE
14.1.2 | M2 | 3101.81 | 3101.81 | TRUE | 612591966 | 612591966 | TRUE
14.1.3 | M2 | 1159.68 | 1159.68 | TRUE | 1401261059 | 1401261059 | TRUE
14.2
14.2.1 | M2 | 5582.27 | 5582.27 | TRUE | 2321392562 | 2321392562 | TRUE
15
15.1
15.1.1 | M2 | 200 | 200 | TRUE | 40234800 | 40234800 | TRUE
15.1.2 | ML | 1800 | 1800 | TRUE | 43318800 | 43318800 | TRUE
15.1.3 | ML | 173.01 | 173.01 | TRUE | 40745239 | 40745239 | TRUE
15.1.4 | M2 | 1472 | 1472 | TRUE | 106970240 | 106970240 | TRUE
15.1.5 | M2 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
15.1.6 | M3 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
15.1.7 | M3 | 10370.84 | 10370.84 | TRUE | 2424806100 | 2424806100 | TRUE
15.1.8 | M2 | 6499.33 | 6499.33 | TRUE | 103722807 | 103722807 | TRUE
15.1.9 | M2 | 693.13 | 693.13 | TRUE | 11837274 | 11837274 | TRUE
15.1.10 | M3 | 145.25 | 145.25 | TRUE | 20584830 | 20584830 | TRUE
15.1.11 | M2 | 11617 | 11617 | TRUE | 110768095 | 110768095 | TRUE
15.1.12 | M2 | 693.13 | 693.13 | TRUE | 16568580 | 16568580 | TRUE
15.1.13 | ML | 4234.46 | 4234.46 | TRUE | 617401206 | 617401206 | TRUE
15.1.14 | UN | 25 | 25 | TRUE | 8415675 | 8415675 | TRUE
15.1.15 | M2 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
15.1.16 | UN | 49 | 49 | TRUE | 98394009 | 98394009 | TRUE
15.1.17 | M3 | 1451.84 | 1451.84 | TRUE | 1898421628 | 1898421628 | TRUE
15.1.18 | M2 | 693.13 | 693.13 | TRUE | 11533683 | 11533683 | TRUE
15.2
15.2.1 | ML | 1091.19 | 1091.19 | TRUE | 732363080 | 732363080 | TRUE
15.2.2 | M3 | 130.94 | 130.94 | TRUE | 3343815 | 3343815 | TRUE
15.2.3 | M3 | 77.15 | 77.15 | TRUE | 85837630 | 85837630 | TRUE
15.2.4 | KG | 10802.61 | 10802.61 | TRUE | 65010107 | 65010107 | TRUE
15.2.5 | M2 | 27 | 27 | TRUE | 14678658 | 14678658 | TRUE
15.2.6 | ML | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
15.2.7 | M3 | 65.47 | 65.47 | TRUE | 38882109 | 38882109 | TRUE
15.3
15.3.1 | UN | 13 | 13 | TRUE | 2154672 | 2154672 | TRUE
15.3.2 | UN | 237 | 237 | TRUE | 45660420 | 45660420 | TRUE
15.3.3 | UN | 61 | 61 | TRUE | 22644420 | 22644420 | TRUE
15.3.4 | M3 | 364.93 | 364.93 | TRUE | 15431795 | 15431795 | TRUE
15.3.5 | UN | 25 | 25 | TRUE | 2193250 | 2193250 | TRUE
16
16.1 | UN | 2 | 2 | TRUE | 12486762 | 12486762 | TRUE
16.2 | UN | 9 | 9 | TRUE | 7392321 | 7392321 | TRUE
16.3 | UN | 4 | 4 | TRUE | 2358552 | 2358552 | TRUE
16.4 | UN | 240 | 240 | TRUE | 23292000 | 23292000 | TRUE
17
17.1
17.1.1 | ML | 974.55 | 974.55 | TRUE | 2570863 | 2570863 | TRUE
17.1.2 | M2 | 38.45 | 38.45 | TRUE | 1119318 | 1119318 | TRUE
17.1.3 | ML | 1131.22 | 1131.22 | TRUE | 6797501 | 6797501 | TRUE
17.1.4 | UN | 124 | 124 | TRUE | 961744 | 961744 | TRUE
17.1.5 | UN | 81 | 81 | TRUE | 628236 | 628236 | TRUE
17.1.6 | UN | 2 | 2 | TRUE | 164454 | 164454 | TRUE
17.2
17.2.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 546247 | 546247 | TRUE
17.2.2 | UN | 2 | 2 | TRUE | 1092494 | 1092494 | TRUE
17.2.3 | UN | 1 | 1 | TRUE | 546247 | 546247 | TRUE
17.2.4 | UN | 1 | 1 | TRUE | 554126 | 554126 | TRUE
17.2.5 | UN | 1 | 1 | TRUE | 554126 | 554126 | TRUE
17.3
17.3.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 407559 | 407559 | TRUE
17.3.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 395449 | 395449 | TRUE
17.3.3 | UN | 23 | 23 | TRUE | 5156232 | 5156232 | TRUE
17.3.4 | UN | 7 | 7 | TRUE | 1501458 | 1501458 | TRUE
17.3.5 | UN | 45 | 45 | TRUE | 5629095 | 5629095 | TRUE
17.3.6 | UN | 10 | 10 | TRUE | 619760 | 619760 | TRUE
18
18.1 | M2 | 7854 | 7854 | TRUE | 51797130 | 51797130 | TRUE
19
19.1.1 | UN | 11 | 11 | TRUE | 1732302 | 1732302 | TRUE
19.1.2 | UN | 9 | 9 | TRUE | 6020595 | 6020595 | TRUE
19.1.3 | UN | 18 | 18 | TRUE | 18686088 | 18686088 | TRUE
19.1.4 | UN | 30 | 30 | TRUE | 13319790 | 13319790 | TRUE
19.1.5 | UN | 1 | 1 | TRUE | 7020738 | 7020738 | TRUE
19.1.6 | UN | 12 | 12 | TRUE | 4554888 | 4554888 | TRUE
19.1.7 | UN | 15 | 15 | TRUE | 5298225 | 5298225 | TRUE
19.1.8 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
19.1.9 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
19.1.10 | UN | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | TRUE
19.1.11 | UN | 6 | 6 | TRUE | 7517094 | 7517094 | TRUE
19.1.12 | UN | 12 | 12 | TRUE | 3391596 | 3391596 | TRUE
20
20.1
20.1.1 | UN | 2 | 2 | TRUE | 795297694 | 795297694 | TRUE
20.1.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 599819083 | 599819083 | TRUE
21.1
21.1.1 | UN | 1743 | 1743 | TRUE | 1382143224 | 1382143224 | TRUE
21.1.2 | UN | 316 | 316 | TRUE | 372880000 | 372880000 | TRUE
22
22.1 | UN | 156 | 156 | TRUE | 92040000 | 92040000 | TRUE
22.2 | UN | 39 | 39 | TRUE | 48750000 | 48750000 | TRUE
SUBTOTAL SUMINISTRO DE MOBILIARIOS :
IVA
VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MOBILIARIOS :
23
23.1
23.1.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 49642163 | 49642163 | TRUE
23.1.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 49642163 | 49642163 | TRUE
TOTAL COSTOS TRÁMITES Y CERTIFICACIONES :
A
A.1
A.1.1 | MES | 18 | 18 | TRUE | 61462800 | 61462800 | TRUE
A.1.2 | UN | 3 | 3 | TRUE | 1343985 | 1343985 | TRUE
A.2
A.2.1
A.2.1.1 | SEMANA | 72 | 72 | TRUE | 17100000 | 17100000 | TRUE
A.2.1.2 | SEMANA | 72 | 72 | TRUE | 8550000 | 8550000 | TRUE
A.2.1.3 | MES | 18 | 18 | TRUE | 8550000 | 8550000 | TRUE
A.2.2
A.2.2.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 36845000 | 36845000 | TRUE
A.2.2.2 | SEMANA | 72 | 72 | TRUE | 4275000 | 4275000 | TRUE
A.2.2.3 | UN | 1 | 1 | TRUE | 7498000 | 7498000 | TRUE
A.2.2.4 | UN | 1 | 1 | TRUE | 7498000 | 7498000 | TRUE
A.2.3
A.2.3.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 7186750 | 7186750 | TRUE
A.2.3.2 | UN | 1 | 1 | TRUE | 7186750 | 7186750 | TRUE
A.2.4
A.2.4.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 5397936 | 5397936 | TRUE
A.2.4.2 | UN | 311 | 311 | TRUE | 71791240 | 71791240 | TRUE
A.2.4.3 | UN | 311 | 311 | TRUE | 269217150 | 269217150 | TRUE
A.2.4.4 | UN | 1 | 1 | TRUE | 14996000 | 14996000 | TRUE
A.2.5
A.2.5.1 | SEMANA | 72 | 72 | TRUE | 4275000 | 4275000 | TRUE
A.2.5.2 | SEMANA | 72 | 72 | TRUE | 8550000 | 8550000 | TRUE
A.2.6
A.2.6.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 339619233 | 339619233 | TRUE
A.3
A.3.1 | UN | 5 | 5 | TRUE | 24875000 | 24875000 | TRUE
A.3.2 | UN | 12 | 12 | TRUE | 35820000 | 35820000 | TRUE
A.3.3 | UN | 10 | 10 | TRUE | 4975000 | 4975000 | TRUE
A.3.4 | UN | 10 | 10 | TRUE | 2985000 | 2985000 | TRUE
A.4
A.4.1 | UN | 8 | 8 | TRUE | 1217784 | 1217784 | TRUE
A.4.2 | UN | 4 | 4 | TRUE | 2111988 | 2111988 | TRUE
A.4.3 | UN | 2 | 2 | TRUE | 268694 | 268694 | TRUE
A.4.4 | UN | 2 | 2 | TRUE | 666310 | 666310 | TRUE
A.4.5 | UN | 10 | 10 | TRUE | 191480 | 191480 | TRUE
A.4.6 | UN | 4 | 4 | TRUE | 428676 | 428676 | TRUE
A.4.7 | ML | 50 | 50 | TRUE | 10215100 | 10215100 | TRUE
A.5
A.5.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 3500000 | 3500000 | TRUE
A.5.2 | UN | 72 | 72 | TRUE | 41760000 | 41760000 | TRUE
A.5.3 | UN | 10 | 10 | TRUE | 11500000 | 11500000 | TRUE
A.6
A.6.1 | UN | 1 | 1 | TRUE | 127901560 | 127901560 | TRUE