SBright

Señores

Yunex SAS Colombia

31 de marzo de 2026

Asunto: Explicación de los factores que impactan el cronograma de despacho del envío - Orden de Compra PO 450662059

Estimado cliente:

Agradecemos su paciencia y la oportunidad de aclarar los retrasos que afectan la salida y llegada del envío completo asociado con la Orden de Compra [PO 450662059]. A continuación, se presenta una explicación detallada de los factores externos e internos que influyeron en el cronograma de despacho durante este período:

- Impactos operativos del periodo de vacaciones del Año Nuevo Chino (Factores internos/externos): La temporada del Año Nuevo Chino (CNY), que tuvo lugar desde finales de enero hasta mediados de febrero de 2026, provocó interrupciones significativas en los sectores de fabricación y logística en China.

  - La mayoría de las fábricas, incluidas nuestras instalaciones de producción, operaron con personal reducido o cerraron temporalmente de acuerdo con los feriados nacionales.

  - Los proveedores y subcontratistas clave pausaron o redujeron sus actividades, lo que afectó directamente la disponibilidad de materia prima y el rendimiento de la producción.

  - Los proveedores de transporte operaron con capacidad limitada, aumentando los tiempos de entrega para mover mercancías de las fábricas a los puertos.

  - Estas condiciones son típicas durante el CNY y crean ralentizaciones en toda la industria que se extienden más allá de las fechas oficiales de vacaciones.

- Desafíos logísticos posteriores a las vacaciones (Factores externos): Después del receso del CNY, encontramos congestión y retrasos adicionales debido a:

  - Congestión portuaria causada por la demanda acumulada y las limitaciones de capacidad una vez que se reanudaron las operaciones.

  - Tiempos de entrega prolongados para las reservas de buques, ya que los transportistas lucharon por acomodar el aumento del volumen de exportación posvacacional.

  - Disponibilidad limitada de fletes, lo que retrasó la recogida de contenedores, la carga y los cronogramas de navegación confirmados.

  - Redes de transporte terrestre congestionadas, que ralentizaron el movimiento de carga desde nuestra instalación hasta el puerto de salida.

- Cuellos de botella en la producción y limitaciones de materia prima: Experimentamos retrasos internos moderados relacionados con el suministro de materias primas de proveedores que también se vieron afectados por los cierres de vacaciones y la escasez de mano de obra. El cambio en la cantidad de la orden de compra el 9 de marzo de 2026 generó una escasez inesperada fuera del plan original, creando cuellos de botella temporales en la producción.

Resumen de las causas del retraso:

El retraso en la salida y el tránsito de la carga resultó de una combinación de:

- Ralentizaciones estacionales durante el Año Nuevo Chino (reducción de mano de obra y cierre de fábricas).

- Capacidad de transporte limitada y restricciones de flete nacional.

- Congestión portuaria posvacacional y retrasos en las reservas de buques.

- Retrasos en el suministro de materias primas y cuellos de botella en la producción.

- Cambio en la cantidad de la PO (PO450660259 v2).

Valoramos su comprensión y colaboración. Les aseguramos que nuestros equipos están tomando las medidas necesarias para evitar más interrupciones y garantizar una mejor coordinación en pedidos futuros.

Atentamente,

Sharon Lin

SO BRIGHT ELECTRONICS CO., LTD.