## PROCUREMENT-PLAN
Procurement Plan
Approval Number | 5283/OC-CO-2
Operation Number | CO-L1256
Country | COLOMBIA
Coverage Plan | 07 Apr 2026 - 07 Dec 2026
Executing Agency | CO-MJD - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Goods and Services Total | 652991.68
Works Total | 0
Consulting Services Total | 5333094.27
External Audit | 0
Version | 2026-11
Process Id | Procurement Process Name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Method | Process Status | Lots | Initial Process Estimated Date | Signed Contract Estimated Date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
CO-L1256-P00001 | Consultoría para definir y modelar la gestión procesal documental; definición de arquitectura detallada de la solución y el modelo de integración y despliegue en las EFJE | Consultoría para definir y modelar la gestión procesal, documental; definición de arquitectura detallada de la solución y el modelo de integración y despliegue en las EFJE; Acompañamiento técnico. SBCC. | 1986813.86 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-06-16 | 2023-11-20 00:00:00 | Consorcio Ernst & Young S.A.S. y Softmanagement S. A. | Colombia | Firmado | 2023-11-28 | 2024-12-31 | 2186820.78
CO-L1256-P00002 | Especialista en adquisiciones | Especialista en adquisiciones | 54659.86 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-12-15 | 2024-01-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00003 | Especialista financiero | Especialista financiero | 54659.86 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-12-15 | 2024-01-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00004 | Especialista de Planeación, monitoreo y evaluación | Especialista de Planeación, monitoreo y evaluación | 54659.86 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-12-15 | 2024-01-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00005 | Especialista en tecnologías de información | Especialista en tecnologías de información | 54659.86 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-12-15 | 2024-01-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00006 | Arquitecto empresarial | Arquitecto empresarial | 43505.67 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00007 | Arquitecto de aplicaciones e interoperabilidad | Arquitecto de aplicaciones e interoperabilidad | 38671.71 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-01-02 | 2024-01-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00008 | Arquitecto de información | Arquitecto de información | 36990.33 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00009 | Arquitecto de infraestructura | Arquitecto de infraestructura | 36990.33 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00010 | Consultor procesos jurisdiccionales de las EFJE | Consultor procesos jurisdiccionales de las EFJE | 41614.12 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00011 | Consultor gestión funcional, organizacional y de procesos | Consultor gestión funcional, organizacional y de procesos | 41614.12 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-02-28 | 2024-03-07 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00012 | Consultor acompañamiento técnico DJF | Consultor acompañamiento técnico DJF | 38671.71 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00013 | Consultor gestión de la información del VPJ | Consultor gestión de la información del VPJ | 30054.64 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00014 | Servicios de apoyo logístico | Servicios de apoyo logístico | 21017.23 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-01-15 | 2024-03-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00015 | Consultor analista de negocio | Consultor analista de negocio | 17379.97 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-29 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00016 | Consultor para implementar sistema y procedimiento de IVC Comisarías de Familia | Consultor para implementar sistema y procedimiento de IVC Comisarías de Familia | 18248.97 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-03-15 | 2024-04-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00017 | Gerente | Gerente | 43639.53 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-05-06 | 2024-05-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00018 | Consultor Guía de TI para trámites jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva y aplicar nueva metodología para medición nivel madurez digital | Consultor para perfeccionar integralmente Guía de TI para trámites jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva y aplicar nueva metodología para medición nivel madurez digital | 6517.49 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-06-15 | 2024-07-03 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00019 | Consultor para fortalecer posicionamiento digital de la Dirección de Justicia Formal | Consultor para fortalecer posicionamiento digital de la Dirección de Justicia Formal (diseñador) | 3606.34 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-22 00:00:00 | * | Colombia | Completado | 2024-09-17 | 2024-12-31 | 2500.9
CO-L1256-P00020 | 2.7.3 Adquisición de herramienta de arquitectura empresarial de apoyo a servicios judiciales que brindan las entidades que cumplen funciones jurisdiccionales del Ejecutivo EFJE | No hay datos disponibles | 84068.93 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-02-28 | 2023-12-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00021 | 2.7.5 Acompañamiento técnico en la operación- Asesoría y acompañamiento arquitectura empresarial y TI | No hay datos disponibles | 46153.85 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2022-03-23 | 2022-04-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00022 | 2.7.5 Acompañamiento técnico en la operación- Asesoría y acompañamiento ámbito organizacional, procesos, funcional y articulación CIJE (Comité intersectorial de justicia del ejecutivo) | No hay datos disponibles | 46153.84 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2022-03-23 | 2022-04-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00023 | Asesoría y acompañamiento para diseñar la estrategia de intervención, comunicación y gestión de cambio con las EFJE (Entidades con funciones jurisdiccionales del ejecutivo) | No hay datos disponibles | 36923.07 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2022-03-23 | 2022-04-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00024 | 2.7.5 Acompañamiento técnico en la operación- Asesoría y acompañamiento para la gestión procesal y jurídica del espediente digital de las EFJE (Entidades con funciones jurisdiccionales del ejecutivo) | No hay datos disponibles | 36923.07 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2022-03-31 | 2022-04-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00025 | 2.7.5 Consultor para asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de aplicaciones e interoperabilidad | No hay datos disponibles | 15762.92 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-06-30 | 2023-11-23 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00026 | 2.7.5 Consultor para asesoría y acompañamiento técnico a la Dirección de Justicia Formal para gestión de iniciativas del Programa de Transformación de la Justicia | No hay datos disponibles | 33627.57 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-02-28 | 2023-04-12 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00027 | 2.7.5 Consultor para asesoría y acompañamiento técnico al Viceministerio de Promoción de la Justicia en la gestión de información para la gestión Jurisdiccional realizado por la Rama Ejecutiva | No hay datos disponibles | 19125.68 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-05-23 | 2023-06-07 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00028 | Gerente UEP | No hay datos disponibles | 6979 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2021-10-31 | 2021-11-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00029 | Especialista Adquisiciones | No hay datos disponibles | 5729 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2021-10-31 | 2021-11-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00030 | Especialista Financiero | No hay datos disponibles | 5729 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2021-10-31 | 2021-11-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00031 | Especialista en Planeación y Monitoreo | No hay datos disponibles | 5729 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2021-10-31 | 2021-11-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00032 | Especialista Tecnología | No hay datos disponibles | 5729 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2021-10-31 | 2021-11-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00033 | Gerente UEP | No hay datos disponibles | 77793.58 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00034 | Especialista Adquisiciones | No hay datos disponibles | 63864.35 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00035 | Especialista Financiero | No hay datos disponibles | 63864.35 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00036 | Especialista en Planeación y Monitoreo | No hay datos disponibles | 63864.35 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00037 | Especialista Tecnología | No hay datos disponibles | 63864.35 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00038 | Diseño e implementación del esquema organizacional, técnico, jurídico, gobierno y arquitectura empresarial de ato nivel (dominio Gobierno TI) | Diseño e implementación del esquema organizacional, técnico, jurídico, gobierno y arquitectura empresarial de ato nivel (dominio Gobierno TI) para el despliegue de los microservicios requeridos en la adopción del expediente digital en las entidades del ejecutivo que cumplen función jurisdiccional y el Ministerio de Justicia y del Derecho como articulador del proyecto | 461538.46 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2022-04-25 | 2022-07-08 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00039 | Apoyo logístico para las actividades de intervención, comunicación y articulación de las EFJE en el marco de la implementación del expediente digital | No hay datos disponibles | 66666.66 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2022-04-08 | 2022-05-08 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00040 | Apoyo logístico en las actividades de intervención, comunicación y articulación de las EFJE para el expediente digital | No hay datos disponibles | 37831.02 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-03-31 | 2023-05-26 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00041 | Gerente UEP | No hay datos disponibles | 66680 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-01-06 | 2023-02-07 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00042 | Especialista Adquisiciones | No hay datos disponibles | 43623.19 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00043 | Especialista Financiero | No hay datos disponibles | 54741 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-01-06 | 2023-02-10 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00044 | Especialista en Planeación y Monitoreo | No hay datos disponibles | 54741 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-01-06 | 2023-02-10 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00045 | Especialista Tecnología | No hay datos disponibles | 43623.19 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00046 | 2.7.5 Consultor asesoría en gestión funcional y de procesos de los proyectos del Programa de Transformación Digital de la Justicia | No hay datos disponibles | 37831.02 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-03-27 | 2023-04-20 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00047 | 2.7.5 Consultor Acompañamiento técnico en la operación- Asesoría y acompañamiento arquitectura empresarial y TI | No hay datos disponibles | 37831.02 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-03-08 | 2023-05-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00048 | 2.7.5 Consultor asesoría y acompañamiento para diseñar la estrategia de comunicación y gestión de cambio con MJD y las EFJE (Entidades con funciones jurisdiccionales del ejecutivo) | No hay datos disponibles | 15762.92 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-06-26 | 2023-09-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00049 | 2.7.5 Consultor asesoría técnica especializada en la definición del modelo de inspeccion, vigilancia y control de la gestión de las comisarías de familia | No hay datos disponibles | 19125.68 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-05-23 | 2023-06-07 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00050 | 2.7.1 Consultor de apoyo dominio legal expediente electrónico | No hay datos disponibles | 16813.78 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-08-29 | 2023-11-23 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00051 | 2.7.1 Consultor para asesoria y acompañamiento técnico en la operación- Arquitectura de información | No hay datos disponibles | 16813.78 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-09-06 | 2023-11-24 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00052 | 2.7.1 Consultor para asesoria y acompañamiento técnico en la operación- Arquitectura de infraestructura | No hay datos disponibles | 16813.78 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-09-12 | 2023-12-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00053 | 2.7.1 Consultor para actualización jurídica de la Guía de TI para trámites jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva | No hay datos disponibles | 11349.3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-09-06 | 2023-11-22 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00054 | 2.7.1 Consultor para actualización técnica de la Guía de TI para trámites jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva | No hay datos disponibles | 11349.3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-09-06 | 2023-11-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00055 | 2.7.3 Adquisición de equipos Escáner | No hay datos disponibles | 16813.78 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-08-30 | 2023-10-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00056 | Consultor para brindar apoyo y asesoría especializada en procesos jurisdiccionales adelantados por las entidades del ejecutivo | 2.7.1 Consultor para brindar apoyo y asesoría especializada en procesos jurisdiccionales adelantados por las entidades del ejecutivo en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 18915.51 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-09-25 | 2023-11-24 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00057 | Especialista Financiero | No hay datos disponibles | 17499.28 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-09-15 | 2023-10-17 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00058 | Gerente | No hay datos disponibles | 66581.53 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-12-15 | 2024-01-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00059 | Consultor procesos jurisdiccionales de las EFJE | Brindar apoyo y asesoría especializada en procesos jurisdiccionales adelantados por las entidades del ejecutivo en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 18000 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-09-05 05:00 | 2024-09-13 05:00:00 | * | Colombia | Completado | 2024-09-11 | 2024-12-31 | 15871.13
CO-L1256-P00060 | Gerente | Liderar integralmente, y conforme a las políticas del Banco, en forma proactiva y consensuada con las diferentes instancias involucradas, la ejecución del Programa para la Transformación Digital de Justicia en Colombias | 72593.3 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-11-25 05:00 | 2025-01-07 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 47426.58
CO-L1256-P00061 | Especialista en adquisiciones | Realizar la gestión de las adquisiciones del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 59595.2 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-11-25 05:00 | 2025-01-07 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 38934.68
CO-L1256-P00062 | Especialista financiero | Realizar la gestión financiera del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 59595.2 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-11-25 05:00 | 2025-01-07 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 38934.68
CO-L1256-P00063 | Especialista de Planeación, monitoreo y evaluación | Desarrollar los procesos y actividades de planificación, monitoreo y evaluación del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 59595.2 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-11-25 05:00 | 2025-01-07 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 38934.68
CO-L1256-P00064 | Especialista en tecnologías de información | Asesorar al Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, en materia de TICs | 59595.2 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-11-25 05:00 | 2025-01-07 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 38934.68
CO-L1256-P00065 | Consultor gestión funcional, organizacional y de procesos | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el Derecho en lo relacionado con gestión organizacional, funcional, gestión de procesos y articulación con las EFJE | 49221.24 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-11-25 05:00 | 2025-01-07 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 32157.17
CO-L1256-P00066 | Arquitecto empresarial | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el derecho en aspectos de arquitectura empresarial dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 48379.85 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-12-03 05:00 | 2025-01-16 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 30998.35
CO-L1256-P00067 | Arquitecto de aplicaciones e interoperabilidad | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de aplicaciones e interoperabilidad en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 41134.56 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-12-03 05:00 | 2025-01-16 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 27554.09
CO-L1256-P00068 | Arquitecto de información | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de información en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 41134.56 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-12-03 05:00 | 2025-01-16 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 27554.09
CO-L1256-P00069 | Arquitecto de infraestructura | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de infraestructura en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 41134.56 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-12-03 05:00 | 2025-01-16 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 27554.09
CO-L1256-P00070 | Servicios de apoyo logístico | Servicios de apoyo logístico | 22691.17 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-02-03 05:00 | 2025-03-01 05:00:00 | PUBBLICA | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-02-26 | 2025-08-17 | 24228.18
CO-L1256-P00071 | Consultor procesos jurisdiccionales de las EFJE | Brindar apoyo y asesoría especializada en procesos jurisdiccionales adelantados por las entidades del ejecutivo en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 49221.24 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-11-25 05:00 | 2025-01-07 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-08 | 2025-08-17 | 32157.17
CO-L1256-P00072 | Consultor analista de negocio y apoyo implementación JustiFácil | Consultor analista de negocio y apoyo implementación JustiFácil | 37440.44 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-12-03 05:00 | 2025-02-01 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-02-03 | 2025-08-17 | 23380.19
CO-L1256-P00073 | Consultor asesoría para medición nivel madurez digital EFJE | Consultor para prestar asesoría en la medición nivel madurez digital | 13614.7 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-21 05:00 | 2025-09-01 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 15438.95
CO-L1256-P00074 | Consultor Líder funcional - Coordinador Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | Consultor Líder funcional - Coordinador Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 41134.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-15 05:00 | 2025-02-01 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-02-26 | 2025-08-17 | 22613.82
CO-L1256-P00075 | Consultor Líder técnico para la Operación Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo (interoperabilidad, soporte técnico, desarrollo y gestión plataforma) | Consultor Líder técnico para la Operación Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo (interoperabilidad, soporte técnico, desarrollo y gestión plataforma) | 41134.56 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-12-06 05:00 | 2025-02-01 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 27554.09
CO-L1256-P00076 | Consultor apoyo funcional Operación Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo (promoción de servicios- observatorio) | Consultor apoyo funcional Operación Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo (promoción de servicios- observatorio) | 24960.29 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-15 05:00 | 2025-02-01 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución | 2025-05-07 | 2025-12-31 | 19230.69
CO-L1256-P00077 | Consultor apoyo funcional Operación Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo (Gestión de requerimientos- capacitación plataforma) | Consultor apoyo funcional Operación Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo (Gestión de requerimientos- capacitación plataforma) | 24960.29 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-15 05:00 | 2025-02-01 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 19230.69
CO-L1256-P00078 | Consultor apoyo comunicaciones del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil | Consultor apoyo comunicaciones del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil | 12480.15 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-15 05:00 | 2025-02-01 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2025-02-17 | 2025-08-17 | 7228.07
CO-L1256-P00079 | Fortalecimiento del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo - Justifácil (interoperabilidad, analítica, portal informativo, otros) | Fortalecimiento del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo - Justifácil (interoperabilidad, analítica, portal informativo, otros) | 680735.19 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2024-12-10 05:00 | 2025-05-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00080 | Diagnóstico y evaluación para Implementar el Centro de Excelencia de Datos del Ministerio de Justicia y del Derecho | Diagnóstico y evaluación para Implementar el Centro de Excelencia de Datos del Ministerio de Justicia y del Derecho | 170183.8 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-16 05:00 | 2025-04-01 05:00:00 | ICUBO SOLUTIONS S.A.S. | Colombia | En Ejecución | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 193456.95
CO-L1256-P00081 | Implementar la estrategia de comunicaciones para el Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo con enfoque ciudadano | Implementar la estrategia de comunicaciones para el Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo con enfoque ciudadano | 56727.93 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-03-03 05:00 | 2025-04-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00082 | Adquirir los servicios en la nube para soportar la operación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo - Justifácil y CoED | Adquirir los servicios en la nube para soportar la operación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo - Justifácil y Centro de Excelencia de Datos CoED | 358520.54 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-15 05:00 | 2025-10-23 05:00:00 | CONTROLES EMPRESARIALES | Colombia | En Ejecución | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 413904.07
CO-L1256-P00083 | Adquirir la plataforma de indexación de datos estructurados y no estructurados ElasticSearch y realizar su adaptación para el Ministerio de Justicia y del Derecho | Adquirir la plataforma de indexación de datos estructurados y no estructurados ElasticSearch y realizar su adaptación para el Ministerio de Justicia y del Derecho | 11345.59 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-10-27 05:00 | 2025-11-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00084 | Adquirir la infraestructura y servicios conexos requeridos para soportar la operación del Centro de Excelencia de Datos del MJD | Adquirir la infraestructura y servicios conexos requeridos para soportar la operación del Centro de Excelencia de Datos del MJD | 176991.15 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-05-25 05:00 | 2025-06-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00085 | Realizar la capacitación avanzada en la herramienta de arquitectura empresarial Abacus y prestar el soporte premium sobre la herramienta | Realizar la capacitación avanzada en la herramienta de arquitectura empresarial Abacus y prestar el soporte premium sobre la herramienta | 45382.35 | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-07 05:00 | 2025-07-28 05:00:00 | INGENIUM COLOMBIA S.A.S. | Colombia | En Ejecución | 2025-08-26 | 2025-12-19 | 49497.15
CO-L1256-P00087 | Arquitecto empresarial | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el derecho en aspectos de arquitectura empresarial dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 20000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-10-08 05:00 | 2025-10-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00088 | Contratar producción piezas comunicacionales para difusión resultados del Programa | Contratar video promocional de la herramienta JustiFácil | 10000 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-10-13 05:00 | 2025-10-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00089 | Coordinar el diseño del modelo de operación y hoja de ruta para la creación del Centro de Pensamiento en Justicia | Dar lineamientos generales a los expertos temáticos que participen en la planeación y definición del modelo de operación y hoja de ruta para el Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | 11345.59 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-10-30 05:00 | 2025-11-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00090 | Experto en gestión organizacional que adelante estudio de modernización organizacional incorporando el Centro de Pensamiento en Justicia en el MJD | Experto en gestión organizacional que proponga modernización organizacional e incorpore el Centro de Pensamiento en Justicia en el MJD | 11345.59 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-11-04 05:00 | 2025-11-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00091 | Experto en política criminal que acompañe el diseño del modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en justicia del MJD | Experto en política criminal que acompañe desde su temática el diseño del modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en justicia del MJD | 9076.47 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-11-04 05:00 | 2025-11-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00092 | Experto en política de drogas que acompañe el diseño del modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | Experto en política de drogas que acompañe desde su temática el diseño del modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en justicia del MJD | 9076.47 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-11-04 05:00 | 2025-11-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00093 | Experto en Promoción de la Justicia que acompañe el diseño del modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | Experto en Promoción de la Justicia que acompañe desde su temática el diseño del modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en justicia del MJD | 9076.47 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-11-04 05:00 | 2025-11-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00094 | Asesor en política criminal y política de drogas que apoye recopilación de información y el diseño modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en justicia del MJD | Asesor en política criminal y política de drogas que apoye desde su temática la recopilación de información y el diseño modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en justicia del MJD | 4538.23 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-11-04 05:00 | 2025-11-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00095 | Asesor en Promoción de la Justicia que apoye la recopilación de información y el diseño modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en justicia del MJD | Asesor en Promoción de la Justicia que apoye desde su temática la recopilación de información y el diseño modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en justicia del MJD | 4538.23 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-11-04 05:00 | 2025-11-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00096 | Experto en procesos que apoye la definición de procesos y procedimientos para la modernización y la incorporación del Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | Experto en procesos que apoyará la definición de procesos y procedimientos para la modernización y la incorporación del Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | 8509.19 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-11-04 05:00 | 2025-11-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-L1256-P00097 | Gerente | Liderar integralmente, y conforme a las políticas del Banco, en forma proactiva y consensuada con las diferentes instancias involucradas, la ejecución del Programa para la Transformación Digital de Justicia en Colombias | 36317.74 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-12-05 05:00 | 2026-01-02 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución | 2026-01-27 | 2026-04-27 | 22975.19
CO-L1256-P00098 | Especialista en adquisiciones | Realizar la gestión de las adquisiciones del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 29814.92 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-12-05 05:00 | 2026-01-02 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución | 2026-01-27 | 2026-04-27 | 18955.85
CO-L1256-P00099 | Especialista financiero | Realizar la gestión financiera del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 29814.92 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-12-05 05:00 | 2026-01-02 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución | 2026-01-20 | 2026-04-20 | 18874.34
CO-L1256-P00100 | Especialista de Planeación, monitoreo y evaluación | Desarrollar los procesos y actividades de planificación, monitoreo y evaluación del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 29814.92 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-12-05 05:00 | 2026-01-02 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución | 2026-01-28 | 2026-04-28 | 18861.4
CO-L1256-P00101 | Especialista en tecnologías de información | Asesorar al Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, en materia de TICs | 29814.92 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-12-05 05:00 | 2026-01-02 05:00:00 | * | Colombia | En Ejecución | 2026-01-29 | 2026-04-29 | 18861.4
CO-L1256-P00102 | Consultor gestión funcional, organizacional y de procesos | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el Derecho en lo relacionado con gestión organizacional, funcional, gestión de procesos y articulación con las EFJE | 24624.92 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-12-05 05:00 | 2026-01-02 05:00:00 | [5 empty] | 0