| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. de Contrato / convenio | 565 de 2025-BID |  |  |
| Periodo del informe | 26/02/2025 a 31/12/2025 |  |  |
| Tipo de contrato / convenio | Prestación de Servicios Logísticos |  |  |
| Fecha de suscripción | 24/02/2025 |  |  |
| Plazo de ejecución inicial | Hasta 17 de agosto de 2025, prorrogado hasta 31 de diciembre de 2025. |  |  |
| Objeto | Prestar los servicios como operador logístico para la organización y ejecución de eventos y demás actividades relacionadas, requeridas por el Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, del subcomponente 2.2. del contrato de préstamo 5283/OC-CO a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho. |  |  |
| 2. SUPERVISIÓN |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE | CARGO |  |
| DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO |  | 1. Constanza García Figueroa 2. Sara Carolina Romero López 3. 4. | 1. Directora de Justicia Formal 2. Directora de Justicia Formal 3. 4. |  |
| PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN |  | 1. Sara Carolina Romero López 2. 3.. | 1. Directora de Justicia Formal 2. 3.. |  |

Nota: En caso de que hayan ejercido la supervisión varias personas indicarlos en orden cronológico. Así mismo, asegurarse que la supervisión se haya designado en la plataforma Secop II, y que dentro del expediente repose el memorando de designación de supervisión.

| 3. DATOS DEL CONTRATISTA/COOPERANTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE Pubblica S.A.S. |  |
| CÉDULA / NIT NIT 800064773-1 |  |
| REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL QUE SUSCRIBIRÁ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN Hernán Darío de San Nicolás Botero Pineda |  |

| 4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN | 26/02/2025 |  |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | No aplica |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | X 17/08/2025 |  |
| PRORROGADO 31/12/2025 |  | SI | NO |

| 5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |  | VALOR |  |
| Inicial | No. 125 del 07/01/2025 | $3.029.195.846 | Inicial | No. 1525 del 24/02/2025 | $100.000.000 |  |

Nota:  En caso de que durante la ejecución del contrato No se hayan suscrito modificaciones al contrato suprimir la última fila.

6. RELACIÓN DE PAGOS:

| RELACION DE PAGOS FECHA: 12-03-2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Compromiso: 1525 |  |  |
| ORDEN DE PAGO SIIF N° | FECHA | VALOR |
| 170977325 | 2025-05-29 | 8.335.637,00 |
| 246910025 | 2025-07-17 | 19.022.407,00 |
| 268098225 | 2025-07-31 | 5.328.611,00 |
| 335124025 | 2025-09-12 | 4.571.323,00 |
| 365136225 | 2025-09-30 | 6.795.527,00 |
| 548117825 | 2025-12-29 | 55.946.495,00 |
| TOTAL |  | $100.000.000,00 |

7. BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Valor Inicial del contrato | $100.000.000 |
| Valor aporte MJD | $100.000.000 |
| Valor aporte contratista/cooperante | $ N/A |
| Valor total de las adiciones | $ N/A |
| Valor total de las reducciones | $ |
| Valor Total del contrato/convenio | $100.000.000 |
| Valor Total Ejecutado | $100.000.000 |
| Valor ejecutado aporte del MJD | $100.000.000 |
| Valor ejecutado contratista/cooperante | $ N/A |
| Valor Total Pagado/desembolsado | $100.000.000 |
| Saldo Liberado (Vigencia 2025) | $0 |
| Valor Reintegros | $ N/A |
| Saldo Pendiente por Pagar al contratista/cooperante | $0 |
| Saldo Pendiente por Liberar | $0 |
| Saldo Pendiente por Reintegrar | $ N/A |

8. GARANTIAS:

Inicial:

Cumplimiento, Prestaciones Sociales y Calidad del Servicio

No. de póliza: BCH-100041527 Compañía Mundial de Seguros S. A.

Fecha de aprobación: 25-02-2025

Responsabilidad Civil Extracontractual

No. de póliza: BCH-100008835 Compañía Mundial de Seguros S. A.

Fecha de aprobación: 25-02-2025

9. SANCIONES

Ninguna.

| 10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | CUMPLE | NO CUMPLE | UBICACIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA DE LOS SOPORTES | OBSERVACIÓN |
| 6.1 Prestar el apoyo logístico, alquiler o reserva de los espacios físicos requeridos en cualquier parte del territorio nacional, de acuerdo con la solicitud y aprobación que realice el supervisor del contrato. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista realizó apoyo logístico para el desarrollo de las siguientes actividades: - Décima Sesión grupo técnico CIJE. - Jornada de divulgación LegalApp Justifácil con consultorios Jurídicos y Gobernación del Chocó. - Taller de Co – Creación del Plan de Comunicaciones del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil de la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo. - Socialización JustiFácil delegación Kenia y lanzamiento estrategia Alianzas protectoras con Cámara de Comercio y gremiso de Nariño en Ipiales. - Mesa técnica de socialización y adopción del modelo de sostenibilidad para el sistema de servicios de Justicia del Ejecutivo. - 1ra Mesa de Relacionamiento ciudadano del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo. - Sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo CIJE. - Lanzamiento y presentación para la salida a operación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo - JustiFácil. |
| 6.2 Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de inicio del contrato, El CONTRATISTA, deberá presentar para aprobación del supervisor la metodología de medición de la satisfacción de los asistentes de los eventos respecto de los servicios que preste. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El operador logístico presentó formato de encuesta de satisfacción de forma digital al supervisor y se aprobó a través de correo electrónico. |
| 6.3 Presentar ante el supervisor del contrato o su delegado de manera previa a su realización, atendiendo lo establecido en el Anexo de este contrato, el presupuesto detallado para el desarrollo de cada actividad o evento institucional tomando como referencia el precio de los ítems recurrentes y las OFERTAS presentadas, conforme el procedimiento establecido. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El contratista presentó el documento de cuadro comparativo con sus respectivas cotizaciones de las actividades y suministros que se debían utilizar en cada uno de los eventos. |
| 6.4 Alistar las instalaciones y proveer su desmonte una vez finalice cada actividad, generando una excelente presentación de los escenarios en los cuales se desarrollarán y suministrar los elementos requeridos para los asistentes por día, de acuerdo con la programación que defina EL MINISTERIO. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El operador logístico para cada uno de los eventos realizó una validación previa de los salones para que cumplieran con el requerimiento solicitado y la inspección del montaje de las instalaciones. |
| 6.5 Garantizar que cada escenario cuente con los equipos y medios audiovisuales requeridos para el evento. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista garantizó el suministro de cada uno de los equipos y ayudas audiovisuales necesarios para el desarrollo de los eventos. |
| 6.6 Prestar el servicio de alimentación (Refrigerios AM/PM, Almuerzo y/o Cena, según sea requerido) para los asistentes a cada actividad propuesta, de acuerdo con la programación establecida por EL MINISTERIO. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | De acuerdo con las opciones escogidas por parte del supervisor el Contratista garantizó la alimentación seleccionada. |
| 6.7 Comparar mínimo tres (3) OFERTAS de los bienes o servicios con las especificaciones técnicas suministradas por el Supervisor del contrato para la realización del evento o reunión programada y presentarlo para su aprobación dando cumplimiento al precio ofertado para los ítems recurrentes, salvo circunstancias excepcionales aprobadas por la Supervisión. En estos eventos EL MINISTERIO reconocerá el porcentaje del costo del servicio, previsto en la oferta económica. En caso de que en el lugar donde se realizará el evento, se presente un único proveedor de servicios, se deberá presentar la respectiva justificación. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El contratista remitió por cada servicio solicitado tres opciones para el desarrollo de cada evento y se escogió por parte del supervisor del contrato. |
| 6.8 Presentar al supervisor del contrato los soportes de ejecución, al final de cada actividad o evento ejecutado, incluyendo las evidencias y registros requeridos. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | Se presentaron los soportes de cada una de las ejecuciones de los eventos. |
| 6.9 Garantizar durante cada evento el personal ofrecido para la ejecución del contrato. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista tuvo el personal a disposición para el desarrollo de las actividades verificando que se ejecutaran completamente. |
| 6.10 Cumplir con lo establecido en la Ley 9 de 1979, por la cual se dictan Medidas Sanitarias y en los decretos que se expidan relacionados con medidas sanitarias. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista garantizó que los sitios escogidos por parte del supervisor cumplieran con las medidas sanitarias expedidas por el gobierno nacional. |
| 6.11 Atender y cumplir el reglamento de Protocolo Ceremonial de la Presidencia de la República (Decreto 770 de 1982) y el Manual de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | No fue requerido dado que el protocolo indicado por el decreto 770 de 1982, se aplica únicamente cuando hay asistencia del presidente de la República de Colombia. |
| 6.12 Tener capacidad para prestar el servicio de lunes a domingo, en cualquier horario (7 X 24). | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista estuvo dispuesto a prestar el servicio en cualquier horario. |
| 6.13 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se impartan por parte del supervisor del contrato. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista acató las observaciones y sugerencias recibidas por parte de la supervisión del contrato para el desarrollo de cada uno de los eventos. |
| 6.14 Garantizar el transporte y la entrega de los suministros de los alimentos solicitados por el supervisor del contrato, el día y hora señalada, previa información efectuada por parte del supervisor del contrato. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista garantizó el cumplimiento en horarios y tiempos solicitados para la correcta ejecución de los eventos. |
| 6.15 Ejecutar el objeto del contrato con autonomía técnica teniendo en cuenta las recomendaciones de EL MINISTERIO a través del supervisor del contrato. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | Se garantizó la autonomía del operador logístico atendiendo todas las recomendaciones realizadas por parte del supervisor del contrato. |
| 6.16 Cumplir con los horarios y programación establecida para cada evento por parte del supervisor del contrato. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista cumplió con los horarios establecidos por parte del supervisor del contrato. |
| 6.17 Obtener con la oportunidad debida las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | Para el desarrollo de los eventos no se requirió la solicitud de licencias, autorizaciones y permisos, de todas maneras, el Contratista cumplió con los requerimientos de logística para cada evento solicitado. |
| 6.18 Cumplir a cabalidad el objeto contractual, atendiendo los requerimientos de apoyo logístico definidos para ello, en lo referente a alojamiento, alimentación, equipos, ayudas audiovisuales y transporte. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista cumplió con cada uno de los servicios solicitados en el requerimiento (alimentación, ayudas audiovisuales y transporte) |
| 6.19 Ejecutar el objeto contractual dentro del plazo estipulado, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras determinadas por el MINISTERIO. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista garantizó el correcto desarrollo de los servicios solicitados por la supervisión del contrato. |
| 6.20 Suministrar el personal profesional ofrecido exigido y necesario. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado este deberá tener un perfil igual o superior al personal a ser reemplazado, el supervisor del contrato deberá aprobar previamente el reemplazo. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | Para cada uno de los eventos Pubblica cumplió con la asignación del personal solicitado dando cumplimiento a los requerimientos de la supervisión. |
| 6.21 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación de la oferta. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista aportó certificado de los parafiscales expedidos por el revisor fiscal. |
| 6.22 Realizar la medición de satisfacción de los asistentes a los eventos de conformidad con lo señalado en el Anexo. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | El Contratista cumplió con la medición de las encuestas de satisfacción de acuerdo con el requerimiento por parte de la supervisión. |
| 6.23 Las demás inherentes al objeto del contrato. | X |  | OneDrive DJF: INFORMES - CONTRATISTAS DJF2025/BID/Cto 565-2025-Pubblica | Se desarrollaron cada una de las actividades solicitadas en los requerimientos cumpliendo con el objeto contractual. |

| 11. CONTRATACIÓN DERIVADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. CONTRATO/CONVENIO | OBJETO | FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN/ RECIBO A SATISFACCIÓN |  |
| Nota: diligenciar solo en caso que aplique. |  |  |  |
| 12. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| En mi calidad de supervisor certifico que: |  |  |  |  |  |
| 1. Que el contrato fue cumplido y ejecutado a satisfacción. |  |  |  |  |  |
| 2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones del contrato en los términos y plazos establecidos en el mismo. |  |  |  |  |  |
| 3. Que, el citado contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022. |  |  |  |  |  |
| 4. Que, al contratista se le realizaron todos los pagos de acuerdo con lo convenido contractualmente. |  |  |  |  |  |
| 5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del contrato/convenio y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos. |  |  |  |  |  |

13. OBSERVACIONES

Ninguna

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 17 de marzo de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE SARA CAROLINA ROMERO LÓPEZ

CARGO DIRECTORA

DIRECCIÓN DE JUSTICIA FORMAL

Revisó: Milena Albornoz - Contratista

Revisó: Juan Carlos Rodríguez Arana – Gerente UEP

Elaboró: Gabriela Velásquez A. Especialista en Adquisiciones UEP