Vi.

CONTRATO No. BID 5283/OC-CO (CO-L 1256)

"Evaluación final del Programa para la transformación digital de la justicia en Colombia" Producto 2 - informe preliminar Subcomponente 2.2 (MJD) - Fortalecimiento de los Servicios de Justicia de la Rama Ejecutiva Fase ii – implementación de la metodología De evaluación final y de impacto del Programa – OE MJD Marzo 29 de 2026 – Versión 3

Relación de equipo de trabajo

María Gloria Cano – Líder de la evaluación

Julián Gómez – Analista evaluador – experto técnico

Diana Bernal – Analista consolidadora

Cielo Mariño – Analista evaluadora – enfoque judicial

Benjamín Venegas – Experto estadístico y económico

Daniel López – Analista de soporte

Carolina García - Analista de soporte

Oswaldo Bejarano – Analista de soporte técnico

Emilio Gómez - Analista de soporte técnico

Mario Velasco – Asesor y apoyo en coordinación

Producto 2 - INFORME PRELIMINAR

Subcomponente 2.2 (MJD) - Fortalecimiento de los Servicios de Justicia de la Rama Ejecutiva

Acrónimos	5

Introducción	1

Capítulo 1	Programa de transformación digital de la justicia – 2.2 fortalecimiento de los servicios de justifica ofrecidos por la rama ejecutiva	3

1.1	Ecosistema Institucional de las entidades con funciones jurisdiccionales (EFJE)	3

1.2	Generación de valor público	7

1.3	Mapa de Actores	13

1.4	La evaluación de medio término: Subcomponente 2.2	15

Capítulo 2	Objetivos y enfoque de la evaluación	17

2.1	Abordaje metodológico por criterio de evaluación	17

2.2	Buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones	27

Capítulo 3	Análisis y evaluación del Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva	29

3.1	Análisis de relevancia	29

3.2	Análisis de eficacia	43

3.3	Análisis de eficiencia	48

3.4	Análisis de sostenibilidad	64

Capítulo 4	Buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones	72

4.1	Buenas prácticas	72

4.2	Lecciones aprendidas	72

4.3	Recomendaciones	73

Bibliografía	75

Lista de figuras

Figura 1 – Ecosistema institucional de las EFJE	4

Figura 2 - Teoría del cambio del Programa aplicada al Subcomponente 2.2	8

Figura 3 – Cadena de valor del Programa bajo responsabilidad del OE CSJ	10

Figura 4 - Mapa de actores para la ejecución del Subcomponente 2.2. del Programa	14

Figura 5 - Desafíos y barreras para el proceso de transformación digital en el Sistema de Justicia en Colombia – Enfoque MJD	31

Figura 6 - Relación identificada entre el producto del subcomponente 2.2 del Programa con las necesidades para el cierre de barreras a la transformación digital	32

Figura 7 - Contribución del “Producto 2.7 Portafolio de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo” al fortalecimiento de los Habilitadores de la Transformación Digital de la Justicia en Colombia	35

Figura 8 - Nivel de madurez digital de las EFJE	46

Figura 9 - Evolución anual de ejecución (ejecución acumulada sobre presupuestado total)	49

Figura 10 - Evolución anual de la ejecución	50

Figura 11 - Comparativo de programado inicial vs programado ajustado, total	51

Figura 12 - Distribución del gasto: técnico vs administrativo	51

Figura 13 - Índice de capacidad institucional (ICI) del OE MJD en la gestión del Programa de Transformación Digital	62

Figura 14 - Índice Ecosistema para la sostenibilidad de JustiFácil	67

Lista de Tablas

Tabla 1 - Productos por componentes del Programa a cargo del OE MJD	12

Tabla 2 - Estructura de resultados e indicadores ajustados por el OE CSJ para el Programa de TD	12

Tabla 3 - Relevancia: preguntas de evaluación y aproximación metodológica	17

Tabla 4 - Eficacia e impacto: preguntas de evaluación y aspectos a evaluar	19

Tabla 5 - Conceptos empleados para la estimación del avance físico (productos y gestión) del Programa	21

Tabla 6 – Sostenibilidad - preguntas de evaluación y aproximación metodológica	26

Tabla 7 - Fuentes secundarias más importantes para la identificación de las necesidades de transformación digital - MJD	29

Tabla 8 - Objetivos y metas del gobierno nacional asociadas con la Transformación Digital de la Justicia - MJD	37

Tabla 9 - Documentos más importantes que fueron identificados para determinar si el Programa es acorde con la Agenda del BID	40

Tabla 10 - Servicios y capacidades digitales de la gestión jurisdiccional de la rama ejecutiva	43

Tabla 11 - Estado de cumplimiento físico	45

Tabla 12 - Resumen de temas tratados en el CDP del OE MJD	54

Tabla 13 - Resumen de temas tratados en el CDP del OE MJD	55

Tabla 14 - Valoración de dimensiones de capacidad institucional OE MJD	59

Acrónimos

| BA BI BID | Business Analytics Business Intelligence Banco Interamericano de Desarrollo |
| --- | --- |
| BPS | Plan de Beneficios en Salud |
| CC | Capacidad de Control |
| CCLIP | Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión |
| CDP | Comité Directivo del Programa |
| CE | Capacidad de Ejecución |
| CIJE | Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo |
| CoED | Centro de Excelencia de Datos |
| CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
| CP | Capacidad de Planeación |
| CS | Control Sintético |
| CSJ | Consejo Superior de la Judicatura |
| CRF | Marco de resultados comporativos |
| CTP | Comité Técnico del Programa |
| DAFP | Departamento Administrativo de la Función Pública |
| DANE | Departamento Administrativo Nacional de Estadística |
| DIARI | Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata |
| DIMAR | Dirección General Marítima |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| EFJE | Entidades con Funciones Jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva |
| GT | Grupo Técnico |
| IA | Inteligencia Artificial |
| ICA | Instituto Colombiano Agropecuario |
| ICBF | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar |
| ICI | Indicador de Capacidad Institucional |
| ISO | International Organization for Standardization |
| ITT | Intención de Tratamiento |
| MINTIC | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| MIPG | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |
| MJD | Ministerio de Justicia y del Derecho |
| MR | Matriz de Resultados |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
| OE | Organismo Ejecutor |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PEP | Plan de Ejecución Plurianual |
| PET | Plan Estratégico Tecnológico |
| PETD | Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial |
| PF | Plan Financiero |
| PHVA | Planear, Hacer, Verificar y Actuar |
| PME | Plan de Monitoreo y Evaluación |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| POA | Plan Operativo Anual |
| POD | Propuesta de Desarrollo de la Operación |
| PSD | Plan Sectorial de Desarrollo |
| RBAC | Control de acceso basado en roles (Role Based Access Control) |
| ROP | Reglamento Operativo del Programa |
| SECI | Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional |
| SGDE | Sistema de Gestión Documental Electrónico |

Introducción

La Unión Temporal Econometría – Tachyon ha sido contratada por el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para realizar la evaluación de resultados de final del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, bajo el Empréstito Número 5283/OC-CO del BID firmado en agosto 17 de 2021 con un plazo de ejecución inicial de cuatro años.

El Programa, materializado en el CONPES 4024 de 2021 (DNP, 2021), tiene como objetivo “incrementar la efectividad y eficiencia del Sistema de Justicia (SJ) de cara a los ciudadanos a través de la mejora de la oportunidad, la transparencia y la coordinación para resolver procesos judiciales”  (República de Colombia - BID, 2021). Esto es acorde con la política de Estado de Transformación Digital de la Justicia de mediano y largo plazo, trazada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (DNP, 2022) que se centra en la modernización, ampliación de cobertura y mejora de la calidad en la prestación del servicio de justicia. Está diseñado en torno a cuatro componentes, tres de los cuales son operativos y se centran en estrategias de fortalecimiento:

Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia 1. Componente 1 (32,5% del presupuesto). Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (CSJ): Se enfoca en mejorar la efectividad de la gestión de los procesos judiciales. 2. Componente 2. Fortalecimiento de servicios digitales y tecnología para la justicia: Busca mejorar la eficiencia en la gestión judicial y se divide en dos subcomponentes: ◦ Subcomponente 2.1 (CSJ) (49% del presupuesto): Fortalecimiento para la transformación digital de la Justicia. Incluye el desarrollo del expediente digital, infraestructura TIC, y modelos de arquitectura empresarial e interoperabilidad. ◦ Subcomponente 2.2 (MJD) (5% del presupuesto): Fortalecimiento de los Servicios de Justicia de la Rama Ejecutiva. Se dirige a las Entidades con Funciones Jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva (EFJE), buscando la consolidación del expediente digital y lineamientos de interoperabilidad. 3. Componente 3 (8,5% del presupuesto). Fortalecimiento del entorno y la cultura (CSJ): Tiene como objetivo mejorar la transparencia en la gestión de los procesos judiciales, incluyendo estrategias de gestión del cambio, comunicaciones, y fomento de las competencias digitales de los servidores. 4. Componente 4. Gestión de las operaciones del Crédito: Incluye la administración, auditorías y evaluaciones: (3,73% del presupuesto corresponde a CSJ y 1,27% al MJD).

El desarrollo de esta evaluación conlleva la entrega de tres productos: 1) Plan de trabajo, 2) Informe preliminar y 3) Informe final. Dado que la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) del Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD) estará vinculada hasta abril de 2026, han sido adelantadas actividades de recolección y análisis asociadas a los productos 2 y 3 que corresponden al subcomponente 2.2. a cargo de dicha UE, es en ese contexto que se presenta este informe.

Este producto corresponde al Informe preliminar de evaluación vinculado al Subcomponente 2.2 (MJD) - Fortalecimiento de los Servicios de Justicia de la Rama Ejecutiva. Adicional a esta introducción el producto está integrado por cuatro secciones: en la primera sección se expone el Ecosistema Institucional de las entidades con funciones jurisdiccionales (EFJE), la teoría de cambio del Subcomponente 2.2, el mapa de actores involucrados y elementos relevantes a considerar derivados de la evaluación de medio término. En la segunda parte se presenta el abordaje metodológico implementado para el análisis evaluativo por criterio de evaluación, los elementos técnicos referidos para la identificación de buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones.

La tercera sección se presenta el análisis evaluativo y resultados relacionados con el subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva enmarcado en el Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia. Tales análisis y resultados siguen los criterios de evaluación establecidos: relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, siendo consideradas frente a cada uno de estos las respectivas preguntas orientadoras fijadas. Por último, en la cuarta sección se sitúan elementos asociados a la identificación de buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones derivados del análisis evaluativo desarrollado. Cabe mencionar que los elementos identificados son de carácter preliminar y servirán para nutrir la buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones definitivas.

Programa de transformación digital de la justicia – 2.2 fortalecimiento de los servicios de justifica ofrecidos por la rama ejecutiva

## Ecosistema Institucional de las entidades con funciones jurisdiccionales (EFJE)

Con el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, se establece la posibilidad de atribuir funciones jurisdiccionales a determinadas entidades que no sean de la Rama Judicial o de aquellas que expresamente en este artículo facultadas para ello. Sin embargo, para que esto no rompa con el principio de separación de poderes, tanto este artículo y demás consecuente ha definido una serie de principios y límites estrictos.

- El propio artículo 116 que cita “Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos” (Asamblea General Constituyente, 1991).

- El artículo 8 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 3 de la Ley 2430 de 2024, Estatutaria de la Administración de Justicia, señala en el marco de los mecanismos alternativos que “[e]xcepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales a ciertas y determinadas autoridades administrativas para que conozcan de asuntos que por su naturaleza o cuantía puedan ser resueltos por aquellas de manera adecuada y eficaz. En tal caso la ley señalará las competencias, las garantías al debido proceso y las demás condiciones necesarias para proteger en forma apropiada los derechos de las partes”, la Sentencia C-134 de 2023 declaró constitucional la expresión subrayada, en el entendido de que debe referirse a materias precisas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución (Corte Constitucional, 2023).

- El artículo 24 del Código General del Proceso adoptado con la Ley 1564 de 2012 reconoce funciones jurisdiccionales precisas a autoridades administrativas. Se faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Instituto Colombiano Agropecuario y Superintendencia de Sociedades.

- Sentencia C-156 de 2013 que señala que la atribución de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas debe ser compatible con la colaboración armónica entre las ramas del poder público (Corte Constitucional, 2013).

La figura a continuación describe los actores que configuran este ecosistema institucional para la operación de las EFJE.

Figura 1 – Ecosistema institucional de las EFJE

Fuente: UT Econometría-Tachyon, 2025

Para la operación de este ecosistema, se deben aplicar los principios y reglas que a continuación se describen.

- Principios que guían estas facultades

- Principio de excepcionalidad: se debe respetar el principio de excepcionalidad, asociado a la reserva de ley en la definición de funciones (incluidos los decretos con fuerza de ley), la precisión en la regulación o definición de tales competencias; y el principio de interpretación restringida o restrictivita de esas excepciones. Este pilar fundamental indica que la administración de justicia por parte de autoridades administrativas no es la regla general, sino una excepción, pues solo se pueden ejercer funciones jurisdiccionales en los casos que la ley señale expresamente y no puede tener una competencia abierta o general, debe ser restrictiva.

- Principio de precisión y taxatividad: señala que la ley que otorga estas facultades debe ser clara y precisa frente a la delimitación de los asuntos que pueden juzgar las entidades administrativas.

- Principio de reserva legal: establece que solo el Congreso de la República, mediante una ley, puede asignar estas funciones. No es posible realizar este otorgamiento de funciones vía decreto ni por las mismas entidades mediante resoluciones.

- Principio de gradualidad en la oferta: el Código General del Proceso otorgó, por primera vez, unas determinadas funciones jurisdiccionales o se reiteraron las que ya habían sido otorgadas por otras leyes, pero que no habían sido implementadas, por lo cual se estableció una disposición según la cual “esos servicios de justicia se prestan cuando la entidad respectiva puede responder de manera adecuada. En otras palabras, esas funciones jurisdiccionales están autorizadas, pero no disponibles” (Robledo del Castillo, 2013, pág. 65).

Estas entidades, que a la fecha de promulgación de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, no prestaban servicios judiciales en los asuntos que el Código permite, podían “iniciar sus nuevas competencias fijando ciertas condiciones, como por ejemplo limitarse a recibir un número determinado de demandas o hacerlo solo a partir de determinada fecha” (Robledo del Castillo, 2013, págs. 65, 66). En efecto, el Código General del Proceso, en su artículo 24, parágrafo 2, establece “estas autoridades informarán las condiciones y la fecha a partir de la cual ejercerán dichas funciones jurisdiccionales”.

Dentro de los principios que gobiernan el acceso a la administración de justicia, como derecho fundamental, tenemos:

- Principio de imparcialidad e independencia: aunque la autoridad forme parte de la Rama Ejecutiva, al momento de actuar como "juez", debe garantizar:

- Autonomía: El funcionario que dicta la sentencia debe estar separado de las funciones de inspección, vigilancia y control de la misma entidad.

- Imparcialidad: No puede haber un interés previo en el resultado del proceso que nuble el juicio de la autoridad.

- Principio de Debido Proceso: como cualquier procedimiento judicial, las autoridades administrativas están obligadas a respetar el artículo 29 de la Constitución. Esto incluye:

- Derecho a la defensa.

- Presentación y contradicción de pruebas.

- Derecho a la segunda instancia (impugnación).

- Reglas en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales

El Código General del Proceso establece, en su artículo 24, que las autoridades administrativas ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las reglas que establece en dicho artículo:

- El parágrafo 1 indica que las funciones jurisdiccionales generan competencia a prevención, por lo tanto, “no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos”.

Igualmente indica que cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de inmediación “se cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado”.

Indica también la aplicación del principio de inmediación que señala el artículo 6 del Código General del Proceso, que obliga a que el juez o tribunal esté presente de forma ininterrumpida y personal en las audiencias y en la práctica de pruebas. Se garantiza así el contacto directo del juzgador con las partes, testigos y peritos, evitando intermediarios, lo que permite una valoración probatoria precisa y una sentencia fundamentada en la percepción directa.

- El parágrafo 3 indica que las autoridades administrativas, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, “tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces”, cumpliendo los siguientes aspectos:

- Las providencias que profieran las autoridades administrativas “no son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa”.

- Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia “se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable”.

- Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en única instancia, “los asuntos atribuidos a las autoridades administrativas se tramitarán en única instancia”.

- El parágrafo 4 indica que las partes podrán concurrir directamente a los procesos “sin necesidad de abogado, solamente en aquellos casos en que, de haberse tramitado el asunto ante los jueces, tampoco hubiese sido necesaria la concurrencia a través de abogado”.

- El parágrafo 5 indica que “Las decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganización, de liquidación y de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización, serán de única instancia, y seguirán los términos de duración previstos en el respectivo procedimiento”.

- El parágrafo 6 indica que las competencias “no excluyen las otorgadas por otras leyes especiales por la naturaleza del asunto”.

Este ecosistema facilita comprender el ámbito de compromisos que pueden ser desarrollados por las EFJE en desarrollo del Programa.

## Generación de valor público

### Teoría de cambio del Subcomponente 2.2

Para la evaluación final del Programa, es un insumo fundamental la teoría de cambio que le subyace y su cadena de valor, las cuales facilitan analizar la gestión, hitos, productos, resultados e impactos desde una perspectiva de generación de valor público. La figura 2 se muestra la Teoría de Cambio que guía el ejercicio del OE MJD.

Figura 2 - Teoría del cambio del Programa aplicada al Subcomponente 2.2

Fuente: UT Econometría-Tachyon, 2025

Esta teoría de cambio se actualiza a partir de lo definido en el diseño del Programa y frente a lo analizado en la evaluación de medio término. A continuación, se describen los ajustes a la teoría de cambio con la cual se concibió la intervención a cargo del OE MJD.

- Se observa en la figura que, de acuerdo con la información suministrada por la UEP del OE MJD, la problemática a resolver se concentra en el bajo acceso y sistematización de los servicios de justicia; procesos manuales y demoras en tiempos procesales; bajo nivel de interoperabilidad; y diferentes niveles de madurez digital presentes en la gestión jurisdiccional de las EFJE.

- Se suma como reto a resolver, el cumplimiento de compromisos tanto del MJD como de las EFJE con lo que define el documento CONPES 3975 de 2019 que presenta la Política de Transformación Digital​ (MJD, 2025).

- En términos de precondiciones, su contribución al producto “Portafolio de servicios de justicia diseñado, desarrollado e implementado” constituye el medio para aportar a la reducción de costos para los ciudadanos en el acceso a la justicia y a la facilidad de acceso a los servicios judiciales, sin que esto signifique que deban medirse resultados e impactos en esta línea, pues esto no fue diseñado por el Programa.

- En términos de supuestos, se mantienen los identificados en la evaluación de medio término, al que se suma el liderazgo que ha asumido el MJD en el logro del producto bajo responsabilidad.

### Cadena de valor del Subcomponente 2.2

La cadena de valor identifica las actividades claves mediante las cuales los insumos del Programa se transformarán en productos, que al ser recibidos por la ciudadanía crean un valor público que puede apreciarse en los resultados diseñados y en su contribución al impacto. La cadena de valor se enfoca en la forma como se crea valor público por la implementación de componentes y subcomponentes.

La operación se ejecuta bajo el liderazgo del OE MJD la cual se realiza de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Préstamo. A continuación, se desarrollan los componentes de la cadena, señalando la gestión a cargo del MJD en la lógica del Programa que se debe cumplir según lo estipula el BID y el ROP.  La cadena de valor del Programa se observa en la siguiente figura:

Figura 3 – Cadena de valor del Programa bajo responsabilidad del OE CSJ

Fuente: UT Econometría-Tachyon, 2025

### Insumos

Los insumos de la cadena de valor para alcanzar los resultados del subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, se dividen en aquellos que requiere la ejecución fiduciaria del Programa y aquellos de índole institucional. De los citados en la figura, resultan críticos para cualificar la relevancia del Programa y aportar a la sostenibilidad, los instrumentos de planeación estratégica o del cuatrienio tanto del MJD como de las EFJE, así como los planes de acción anuales, lo cual garantiza que haya metas concretas que relacionen compromisos de estas entidades con el Programa y con la gestión institucional que aporta al Plan Nacional de Desarrollo y a lo señalado en la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial definida en el documento CONPES 3975 de 2019.

### Procesos

La operación se organiza a través de las etapas de planeación, ejecución y seguimiento/evaluación para la mejora continua. En la planeación, conforme lo define el ROP, se cuenta con un arreglo de gobernanza que garantiza alineación estratégica y la toma de decisiones para la programación de acción como para la organización de las actividades que se deben cumplir en cada vigencia.

Lo anterior debe ocurrir en función de lineamientos concertados en el seno del CD del OE para garantizar el cumplimiento de los compromisos acordados con el BID, y de lo propio en la CIJE que como se describe en el mapa de actores, una de sus funciones se relaciona con “1. Formular programas y proyectos dirigidos a coordinar y oriental las estrategias y acciones comunes frente al ejercicio de las funciones jurisdiccionales que desempeñan entidades u órganos administrativos de la Rama Ejecutiva y las competencias asociadas a la administración de justicia, así como la ejecución de tales estrategias y acciones” (Presidencia de la República, 2022). Estas decisiones son la base para la elaboración de los respectivos ejercicios de alineación estratégica al interior de la CIJE, del OE MJD y de cada EFJE y es la base de la planeación de la gestión operativa, financiera, de adquisiciones y de gestión de riesgos de responsabilidades a cargo del OE MJD.

En la ejecución, se ponen en práctica los respectivos procesos de gestión que se definen en el ROP para la gobernanza y estructura funcional propuesta como para la ejecución de los planes. Esta gestión, como se presenta en la cadena de valor, se desarrolla a partir de lo técnico que articula las decisiones plasmadas en la planeación. Participan directamente la Secretaría General del MJD que gestiona lo contractual y presupuestal; en lo técnico participa la Dirección de Justicia Formal que ejerce la Dirección del Programa y la Dirección de Tecnologías de Información en Justicia

Se articula interinstitucionalmente con la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo- CIJE, que tiene conformado un Grupo Técnico del que hacen parte todas las EFJE para la implementación Técnica.

Se complementa con la gestión operativa que cumple parámetros establecidos por el BID para sus respectivas revisiones y con la gestión fiduciaria que articula la gestión técnica y que facilita las adquisiciones con la gestión de recursos. Es de citar que de esta ejecución se derivan los datos con los cuales se puede realizar monitoreo y seguimiento a la gestión del Programa.

Luego, en la etapa de seguimiento y evaluación, se toma lo descrito en el Plan de Monitoreo del Programa y sus actividades se centran en identificar posibles desviaciones prácticas frente a lo descrito en la planeación. También se hace seguimiento, que incluye los riesgos, en materia técnica y financiera y se toman decisiones de mejora, si hay lugar a ello, en el seno de las instancias de decisión.

### Productos

Los productos a cargo del OE MJD se describen a continuación:

Tabla 1 - Productos por componentes del Programa a cargo del OE MJD

| Componente #2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico) |  |
| --- | --- |
| Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva |  |
| Producto | Observaciones |
| 2.7 Portafolio de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo diseñado, desarrollado e implementado | Incluye: - Generación del expediente digital de la gestión jurisdiccional del Ejecutivo. - Lineamientos de interoperabilidad para las EFJE. - Protocolos para la firma digital - Consolidación de la carpeta ciudadana |

Fuente: Elaboración propia

### Resultados

En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se incluyó un indicador de segundo nivel que deriva de la implementación del producto de MJD definido como “Servicios y capacidades digitales de la gestión jurisdiccional de la Rama Ejecutiva desarrollados (EFJE)”. Los indicadores y metas de resultado del Programa, definidos en la Matriz de Resultados, están a cargo del OE CSJ dado que se refieren a la Rama Judicial, sin embargo, en cada informe semestral, el OE MJD ha reportado contribuciones a la mejora en eficiencia y la transparencia de gestión de procesos judiciales , las cuales se describen a continuación.

Tabla 2 - Estructura de resultados e indicadores ajustados por el OE CSJ para el Programa de TD

| Objetivo / Indicador | Categoría indicador (actual / nuevo) | Observación / Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| 2. Mejorar la eficiencia en la gestión de los procesos judiciales |  |  |
| 2.1. Eficiencias en notificaciones % | Actual | El OE MJD reporta a diciembre de 2025: - En 2022 se ejecutó la consultoría para el diagnóstico de los procesos jurisdiccionales en las EFJE que incluyó el levantamiento de información sobre la etapa de notificaciones de la gestión judicial y el análisis de tiempos procesales. - En 2023, se levantó información con las EFJE de complementos a los procesos jurisdiccionales, tiempos y volúmenes procesales. - En 2024, la evaluación de medio término recomendó continuar con la medición de madurez digital de la gestión jurisdiccional de las EFJE. - En 2025 (último trimestre), se buscó medir este nivel de madurez digital de la gestión jurisdiccional en las EFJE. |
| 2.2. Alineación de procesos a tiempos procesales (Puntos porcentuales) | Actual |  |
| 3. Mejorar la transparencia en la gestión de los procesos judiciales |  |  |
| 3.1. Procesos Digitales | Actual | El OE MJD reporta a diciembre de 2025: - En 2022, se ejecutó la consultoría para el diagnóstico de los procesos jurisdiccionales. Se incluyó el estado de digitalización de la gestión jurisdiccional registrado en la medición del nivel de madurez digital con base en la Guía de TI para Trámites Jurisdiccionales (MINTIC - MJD, 2019). El promedio de Nivel de madurez digital para las EFJE fue de 57 puntos. - En 2023, se coordinó con CSJ el tema de la Encuesta de servicios judiciales digitales. Se ejecutaron mesas de trabajo OE MJD y OE CSJ que lograron dos documentos, uno que definió el alcance general del proyecto para adelantar la Encuesta y el segundo, versión preliminar de la solicitud de propuestas para la contratación de la Encuesta y su evaluación. Se realizó una nueva medición del nivel de madurez digital en las EFJE. El promedio obtenido fue de 60 puntos. - En 2024 se perfeccionó la Guía de Trasformación Digital para la gestión jurisdiccional y sus instrumentos de evaluación de madurez digital y se socializó con las EFJE. En la calificación del nivel de Madurez digital para 2024 se incluyen las capacidades del sistema JustiFácil para la gestión jurisdiccional con lo cual se llega a un nivel de madurez de 76,9 puntos. - En 2025, se previó la medición de nivel de madurez digital de la gestión jurisdiccional en las EFJE. Está pendiente el resultado logrado. |
| 3.2 Apropiación digitalización | Actual |  |

Fuente: Elaboración propia con base en ANEXOS informe semestral OC-CO 5283-2_2025-2(feb 18_2026).xlsx

### Impactos

La gestión del OE MJD en el subcomponente 2.2 no prevé medir impactos.

## Mapa de Actores

La figura siguiente expone la estructura organizacional y de gobernanza del Programa en el OE MJD. La misma también se elabora conforme lo define el ROP vigente. La gestión del Subcomponente 2.2, Fortalecimiento de los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, la lidera el MJD. Participan de la ejecución las EFJE, a saber: Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendencia Financiera; Superintendencia de Sociedades; Superintendencia Nacional de Salud; Dirección Nacional de Derecho de Autor; Instituto Colombiano Agropecuario, y Dirección General Marítima.

Figura 4 - Mapa de actores para la ejecución del Subcomponente 2.2. del Programa

Fuente: Elaborado a partir del CONPES 4024 y Reglamento Operativo (MJD, 2022)

Como se observa en la figura anterior, se establece en la gobernanza un arreglo institucional conformado por el Comité Directivo (CDP) y la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), al que se suma la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo (CIJE) creada con el Decreto 537 de 2022 (Presidencia de la República, 2022), que ejerce, de acuerdo con su artículo 1.1.3.2.2, “la coordinación y orientación superior de las funciones inherentes a las políticas para la prestación, fortalecimiento y optimización de los servicios de justicia a cargo de las autoridades administrativas”. En este artículo se indica, en relación con el Programa, que la CIJE debe velar por el cumplimiento de las siguientes funciones:

- “e) Formulación y ejecución de estrategias de coordinación con la Rama Judicial para la optimización del acceso a la justicia, así como la ejecución de estrategias que permitan superar situaciones que afecten e! adecuado servicio de administración de justicia, en los aspectos que requieran una articulación e interoperabilidad entre las entidades del sector ejecutivo que cumplen función jurisdiccional y la Rama Judicial atendiendo las particularidades en el desarrollo tecnológico de cada una de las entidades.

- f) Coordinación y formulación de estrategias para que las entidades del orden nacional, que cumplen funciones jurisdiccionales, implementen el expediente digital o mejoras al mismo, en desarrollo del Programa de transformación digital de la justicia, respetando la autonomía en el cumplimiento de las funciones de las entidades.

- g) Facilitar la construcción colaborativa de cara a la implementación del expediente digital con características comunes a las entidades del orden nacional que cumplen funciones jurisdiccionales, sin desconocer el objeto misional, la capacidad operativa, arquitectura empresarial e infraestructura tecnológica de cada una de éstas, y en articulación con los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en esta materia”.

La CIJE la preside el MJD y la conforman el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las EFJE. Se pueden invitar a representantes de otras entidades públicas y/o del sector privado, por necesidades de los temas a tratar. Es invitado permanente el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) para temas relacionados con la implementación del expediente digital.

Esta CIJE creó un Grupo Técnico (GT) con representantes de las entidades que la conforman, quienes ejercen la coordinación técnica y operativa de las dependencias en cada entidad y cumplir así las actividades del Programa.

## La evaluación de medio término: Subcomponente 2.2

La evaluación de medio término del Programa se realizó entre abril y octubre de 2024 cubriendo el periodo desde la firma del contrato, agosto de 2021, hasta el 31 de marzo de 2024. A continuación, se resumen sus principales resultados y recomendaciones acotado al Subcomponente 2.2:

El subcomponente 2.2, cuenta con un diseño pertinente para implementar el expediente digital y la interoperabilidad en las EFJE. A marzo de 2024, el MJD demuestra una alta capacidad institucional (calificada en 8,67 sobre 10), y una gestión contractual muy activa, con el 91% de los procesos en marcha o finalizados y el 75% del presupuesto comprometido. Sin embargo, la ejecución financiera real del subcomponente avanza lento, ubicándose en un 21,6%, con un cumplimiento físico de hitos del 40%. Esto refleja un índice de efectividad del 10,76% y un retraso promedio de 4,9 meses. El principal obstáculo ha sido la participación limitada y las restricciones presupuestales de algunas EFJE, dado que administrar justicia no es la misión principal para varias de éstas.

Una de sus grandes victorias fue integrar inteligentemente el diseño de arquitectura y la fábrica de software en una sola contratación. A nivel de gobernanza, la creación de la CIJE ha facilitado el liderazgo y los acuerdos. No obstante, como la CIJE no tiene facultades para obligar a las entidades a priorizar presupuesto, existe un riesgo latente sobre la sostenibilidad tecnológica futura. Sumado a esto, el tiempo es un factor crítico: el MJD se enfrenta al reto de ejecutar el 36,6% de sus recursos en los últimos 7,5 meses de vida del crédito durante 2025, un periodo que estará bajo la presión de las exigentes reglas de cierre del Banco.

Para garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento de las metas, el MJD debe fortalecer el compromiso directivo de las EFJE, evidenciando los beneficios concretos de la interoperabilidad para asegurar que asignen recursos propios a las plataformas. Esto se puede impulsar logrando "victorias tempranas" que resuelvan problemas tecnológicos específicos de estas entidades. Además, se recomienda fuertemente incluir la perspectiva de los ciudadanos, informándoles sobre los nuevos canales digitales para crear una cultura de apropiación y exigencia. Finalmente, es clave mantener la medición constante de los avances utilizando el índice de madurez digital de las EFJE.

Objetivos y enfoque de la evaluación

El Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO exige una evaluación de medio término realizada entre abril y octubre de 2024, y una evaluación final. La evaluación final busca dar cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos del Programa y medir sus resultados e impacto basándose en los lineamientos del BID y documentos internos como la Matriz de Resultados (MR) y el Plan de Monitoreo y Evaluación, así como del camino recorrido en la evaluación de medio término. Se consideran criterios de relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.

El enfoque metodológico de evaluación propuesto se conoce como Basado en Teoría (TBE), en función de tal enfoque fue reconstruida la teoría de cambio a partir de marzo de 2025 de tal forma que se pueda identificar claramente la secuencia de actividades – productos – resultados y supuestos sobre los cuales se avanzó. Desde ese momento, el equipo evaluador establece qué tanto se avanzó en el cumplimiento de hitos, cumplimiento de productos y de resultados, qué resultados no esperados se lograron, qué factores fueron determinantes, cómo se llevó a cabo la gestión administrativa y financiera, qué mecanismos se dejan establecidos para la continuidad de los logros alcanzados.

A su turno, se emplean métodos mixtos de evaluación con triangulación sistemática de la aproximación cuantitativa y cualitativa, con información secundaria proveniente de los informes y reportes, así como información primaria proveniente de entrevistas y talleres de trabajo.

La herramienta fundamental para el diseño metodológico es la Matriz de Evaluación que permite asegurar que las fuentes primarias y secundarias, así como los métodos cualitativos y cuantitativos sean pertinentes y suficientes para cumplir con los objetivos de la evaluación, siendo el instrumento que asegura la triangulación de fuentes y métodos

## Abordaje metodológico por criterio de evaluación

A continuación, se detalla el abordaje metodológico de cada uno de los criterios de evaluación.

### Relevancia

Este criterio interpreta qué tan bien se alinearon los objetivos de diseño y desarrollo del Programa con las realidades del país, las necesidades identificadas y las Estrategias de País del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La siguiente tabla ilustra el abordaje metodológico frente a las cuatro preguntas de evaluación relacionadas con el criterio de relevancia.

Tabla 3 - Relevancia: preguntas de evaluación y aproximación metodológica

| Pregunta de evaluación | Aproximación metodológica (Rama ejecutiva) |
| --- | --- |
| ¿La intervención se alineó a las metas del Gobierno Nacional? | Contraste entre las metas de transformación digital de la justicia definidas por el gobierno nacional y la intervención del Programa para la transformación digital de la justicia en Colombia. Rama ejecutiva: Revisión de las metas identificadas en las fuentes pertinentes comunes al sector justicia y específicos de la rama ejecutiva contrastado con la intervención del Programa según se refleja en los informes de ejecución. |
| ¿La intervención estuvo acorde con la agenda, estrategia y metas del BID? | Contraste entre la agenda, estrategias y metas del BID en el país y el diseño del Programa |
| ¿El diseño del Programa está alineado con las necesidades de la transformación digital del sector justicia? | Se contrastarán los análisis derivados del concepto de habilitadores de la transformación digital de la justicia con el diseño del Programa |

Fuente: Elaboración propia

Para determinar la relevancia del Programa se establece si los objetivos de diseño y desarrollo del Programa fueron los adecuados para responder a las realidades y necesidades del sistema judicial del país, para lo cual se contrastan las necesidades y realidades del sector justicia, identificadas en las fuentes pertinentes comunes a este sector y las específicas de la Rama Ejecutiva, y el diseño y ejecución del Programa. Este ejercicio se da a partir del establecimiento de un marco conceptual común en torno a la transformación digital de la justicia.

Para establecer si la intervención se alineó a las metas del Gobierno Nacional, se contrastan las metas de transformación digital de la justicia definidas por el Gobierno y la intervención del Programa para la transformación digital de la justicia en Colombia. Para la Rama Ejecutiva se revisaron las metas identificadas en las fuentes pertinentes y se contrastó con la intervención del Programa, según se refleja en los informes de ejecución.

Para determinar si la intervención estuvo acorde con la agenda, estrategia y metas del BID, se identificó la alineación de los objetivos de diseño y desarrollo del Programa con las Estrategias de País del Banco, a través del contraste entre la agenda del BID en el país y el diseño y ejecución del Programa. Se parte del análisis de alineación de objetivos realizado en la evaluación de medio término para actualizar lo sucedido, desde marzo de 2024, frente a la agenda del BID en Colombia.

Por último, para establecer si el diseño del Programa está alineado con las necesidades de la transformación digital del sector justicia, se identifica qué tanto se tuvo la capacidad de adecuar este en el caso del MJD a las realidades cambiantes del país y de las necesidades identificadas, por medio del contraste de los análisis derivados del concepto de habilitadores de la transformación digital de la justicia, con el diseño del Programa.

### Eficacia

El análisis de la eficacia del Programa, comprendido para una intervención pública como “el grado en que se cumplieron los objetivos previstos en su diseño” (Oficina Internacional del Trabajo, 2011, pág. 55) (CSJ, 2025), parte de considerar el avance en la ejecución del producto asociado a la MJD, así como de los resultados alcanzados para los indicadores definidos.

Específicamente fue analizada la eficacia del Subcomponente 2.2, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD), en relación con el cumplimiento del Producto 2.7 “Portafolio de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo diseñado, desarrollado e implementado”. En cuanto a los indicadores se cuenta con los enunciados en el Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa.

Este marco constituye el referente para la implementación de los métodos de análisis que permiten responder las siguientes preguntas orientadoras. Tal como se puede ver en la siguiente tabla, la eficacia se abordará a partir del análisis de avance del Programa y cumplimiento y análisis de contribución que se detallan a continuación.

Tabla 4 - Eficacia e impacto: preguntas de evaluación y aspectos a evaluar

| Pregunta de evaluación | Aspectos por evaluar |
| --- | --- |
| ¿Qué tanto se han cumplido las metas de la Matriz de Resultados del Programa? | Avance del Programa y cumplimiento |
| ¿Se han cumplido todas las acciones y actividades previstas?, ¿Se han generado los productos por componente según lo establecido en la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD)? |  |
| ¿Qué tanto se cumplieron los planes de adquisiciones y qué factores determinaron los ajustes realizados? |  |
| ¿Los indicadores o metas del Programa sufrieron modificaciones durante la ejecución? |  |
| ¿Qué conclusiones sobre el éxito o el impacto del Programa, en dimensiones no cubiertas originalmente, pueden derivarse de la medición y el análisis de los indicadores adicionales planteados por los ejecutores y la firma evaluadora? (indicadores de resultado) | Análisis de contribución |
| ¿Cuál fue el impacto financiero y físico del Programa el conjunto de servicios jurisdiccionales? |  |
| ¿Qué contribuciones aportaron los productos generados (según la matriz del Plan de Monitoreo y Evaluación) al logro de los indicadores de resultados, impacto y objetivos generales del Programa? |  |
| ¿Qué factores relevantes incidieron en el logro del producto “Portafolio de servicios de justicia...” (2?7)? |  |

Fuente: Elaboración propia

- Avance del Programa y cumplimiento

Como método de análisis para determinar el avance del Programa y su cumplimiento se hizo uso del análisis exploratorio descriptivo de datos (Robson & McCartan, 2016). Este tipo de análisis consiste en la descripción de los datos cuantitativos mediante la utilización de tablas y gráficas. Como resultado de este tipo de análisis se podrá observar el estado actual, los cambios y las tendencias, pero sin utilizar pruebas estadísticas.

A través del uso de gráficas y tablas en Stata ® y/o Excel ® que resuman la información, se identifica el valor actual de los productos e indicadores y los cambios observados antes y/o después de implementado el Programa. Como estadísticas para el análisis descriptivo se utilizó principalmente totales, medias o proporciones.

Para la estimación del nivel de avance del Programa, en primer término, se plantea el cálculo de la participación porcentual de cada producto en función del presupuesto establecido para cada Organismo Ejecutor (CSJ y MJD), tanto a nivel del Programa (1) como del componente correspondiente (2). Esta participación permite estimar el avance en la ejecución frente al cumplimiento de los productos a partir de los recursos presupuestales asignados (3). No obstante, para el caso específico del Subcomponente 2.2, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la información financiera disponible en los informes de seguimiento se encuentra agregada a nivel de producto y no siempre permite realizar todas las desagregaciones originalmente previstas en el esquema metodológico. Por esta razón, los cálculos propuestos se utilizan principalmente como referente conceptual para interpretar el avance reportado, apoyándose en la información consolidada presentada en los informes semestrales del Programa.

Por su parte, en función de la gestión desarrollada para el cumplimiento de cada producto, se plantea estimar la participación porcentual de cada hito por producto (4), mediante una división simple entre el número de hitos definidos para el producto correspondiente. A manera de ejemplo, si un producto cuenta con dos hitos, cada uno de ellos representa el 50 % de la gestión total del producto. Con base en esta lógica es posible estimar la ejecución de los hitos por componente (5), según lo reportado en la matriz de resultados, lo que permite aproximar el nivel de ejecución de la gestión de los productos del Programa (cumplimiento de hitos) (6).

En el caso del Subcomponente 2.2, este ejercicio se utiliza principalmente para analizar el cumplimiento de los hitos asociados al Producto 2.7, dado que la ejecución presupuestal se reporta de manera agregada para el conjunto del subcomponente y para las actividades de coordinación y gestión del crédito.

Cabe mencionar que el análisis del nivel de avance del Programa se plantea inicialmente por componente (A) y por organismo ejecutor (B), incluyendo un análisis integral (C) por producto e hito con base en la información reportada en los diferentes informes semestrales. Sin embargo, para efectos del presente análisis se prioriza la revisión del avance correspondiente al Subcomponente 2.2 del MJD, con base en la información disponible en los informes de seguimiento del Programa.

De acuerdo con la información disponible, se identificó que los datos requeridos para los cálculos sugeridos se encuentran consolidados en los informes semestrales de seguimiento, los cuales presentan el avance físico y financiero a nivel de producto. En varios casos, estos informes ya incluyen estimaciones de ejecución que sirven como insumo para el análisis. No obstante, se identificó que hay mayor detalle en los informes semestrales de 2024 hacia atrás, ello dado que a partir de 2025 el BID implementó el diligenciamiento de los informes semestrales a través de su Plataforma Portal del Cliente, la cual contiene información de ejecución de manera automática y se incluyen de forma cualitativa sólo lo más relevante del período; cabe señalar que el análisis evaluativo se basa principalmente en la información disponible para los informes más recientes del Programa.

La siguiente tabla ilustra los conceptos descritos que permiten establecer el nivel de ejecución física (productos y gestión) por componente.

Tabla 5 - Conceptos empleados para la estimación del avance físico (productos y gestión) del Programa

| COMPONENTES / PRODUCTOS / HITOS | EJECUCIÓN FÍSICA: PRODUCTOS |  |  |  | EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN: HITOS |  |  | (C) Análisis Integral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) Componente | Organismo ejecutor (OE) | (1) (%) Participación del producto respecto al presupuesto del Programa asignado al OE | (2) (%) Participación del producto respecto al presupuesto del Componente asignado al OE | (3) (%) Estimación de ejecución física respecto al Componente (ponderada por participación $) | (4) (%) Participación porcentual del hito frente a su producto | (5) (%) Ejecución hitos por Componente | (6) (%) Ejecución de la gestión de los productos del Programa (cumplimiento de hitos) |  |

Fuente: Elaboración propia con base en informes semestrales de avance del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia.

Además, se realizó una comparación con los resultados estratégicos esperados o metas en cada momento del tiempo, con lo cual se logra tener un referente para analizar el nivel de cumplimiento de acuerdo con el punto de corte del análisis; es decir, se identificó si frente a la planeación se logró cumplir con el hito definido.

En cuanto a los análisis de los indicadores de resultado, se realiza un análisis descriptivo para lo cual se usa análisis gráfico que permitan identificar la tendencia temporal del indicador. Para esto, se requiere contar con información histórica de los indicadores.

Debido a la disponibilidad limitada de series históricas comparables y a la naturaleza habilitante del Subcomponente 2.2, no fue metodológicamente posible implementar un modelo cuantitativo de estimación de impacto basado en comparaciones antes-después. En su lugar, el análisis se orientó hacia un enfoque de atribución cualitativa, sustentado en evidencia documental, entrevistas a actores clave y talleres de expertos, con el fin de analizar la contribución del Programa al desarrollo de capacidades digitales y de coordinación institucional.

- Análisis de contribución

Complementariamente, la metodología propuesta está abierta al uso de métodos de análisis cualitativos. Por tanto, para dar alcance al análisis de contribución, el método será el de “evaluación basada en teoría” en donde “las opiniones de los formuladores de políticas, las partes interesadas, los expertos y los participantes en los programas se recopilan a través de entrevistas o de las plasmadas en documentos relevantes (documentos de programas, planes plurianuales, agendas de investigación, documentos de proyectos) y se tratan como “teorías” de cambio y acción. Éstas se utilizan como hipótesis para triangularlas con evidencia empírica” (UT Econometría - Tachyon, 2024).

En todo caso resulta relevante acopiar alguna información adicional, como informes, normativa, entre otros, que permita a los expertos apoyar sus análisis y que además ofrezca insumos para identificar posibles mejoras de las intervenciones que potencien sus beneficios.

Retomando las preguntas de evaluación para las cuáles se propone implementar el método anterior, se desprenden los siguientes grandes temas a tratar:

- Impacto del Programa en dimensiones no cubiertas originalmente,

- Impacto financiero del Programa sobre el PETD,

- Contribución de los productos y habilitadores a los resultados e impactos, y

- Factores internos y externos que incidieron en el logro de resultados (incluida la ejecución financiera de que se trata en el criterio de eficiencia).

Para indagar estos aspectos, los pasos a seguir serán los siguientes:

- Medir los indicadores de producto, resultado e impacto definidos para el Programa. Además, medir los indicadores alternos propuestos. Esto se contempla en las secciones anteriores.

- Acopiar la información adicional en relación con las características de la implementación del Programa. Este punto tiene relación con la evaluación de los demás criterios de la evaluación.

- Seleccionar un grupo de expertos para adelantar un taller de discusión sobre conocimientos y percepciones alrededor de los posibles impactos del Programa, y los factores internos y externos que pueden explicarlos. Estos expertos preliminarmente serán los profesionales de las unidades ejecutoras.

- Desarrollar el taller de discusión incluyendo los siguientes aspectos:

  - Presentación de:

    - Los productos y habilitadores desarrollados en el marco de la Política

    - La evolución de los indicadores de resultado y un breve análisis de su trayectoria después de la implementación de la política

    - El cambio en los indicadores de impacto comparando la situación antes del Programa (línea base) con la observada al momento de la evaluación.

  - Implementación de un esquema de calificación, usando escalas de Likert, de la contribución del Programa, a través de los productos y habilitadores, al logro de los resultados y el impacto. Este elemento incluye la discusión de los argumentos de la calificación retomando los factores internos y externos que afectaron el logro de los resultados.

  - Es posible realizar una segunda ronda de calificación considerando posibles cambios de opinión una vez realizada la discusión.

### Eficiencia

La eficiencia se ha comprendido como la medida en que los recursos o insumos (económicos, presupuestales, financieros, tiempo, personal, y otros) se han convertido económicamente en resultados (OCDE, 2002, pág. 31). Para esta evaluación final se ha previsto realizar tres análisis complementarios entre sí.

Para la primera pregunta de evaluación en cuanto a la eficiencia: ¿En qué medida el esquema de ejecución de la operación (planificación, ejecución, seguimiento y control) fue adecuado y qué tan efectiva resultó la capacidad institucional de la Rama Judicial (CSJ) y el MJD para gestionar y alcanzar los resultados previstos del Programa? ¿Qué tanto se avanzó desde la evaluación de medio término en la adopción de recomendaciones?, se realizará un estudio a los mecanismos de operación del Programa, con centralidad en las capacidades institucionales desde una perspectiva de generación de valor en la que se analiza su contribución al cumplimiento de hitos, productos y resultados.

El segundo análisis atiende la pregunta de evaluación: ¿Cuál fue el nivel de eficiencia en la ejecución financiera, presupuestal y fiduciaria, y qué brechas se identificaron entre lo planeado y lo ejecutado, incluyendo la efectividad del control interno, financiero y contable?, se refiere a la ejecución financiera por componente, en la cual se analizará la situación sobre la disponibilidad y uso de los recursos del Programa requeridos para alcanzar los objetivos mediante la gestión de productos por componente.

El tercer análisis atiende a la pregunta de evaluación: ¿Cuál es la relación costo-beneficio real de la intervención, calculada mediante la evaluación económica ex post, replicando la metodología del análisis económico ex ante?, que se centra en el análisis costo – beneficio del Programa.

De forma transversal a los tres análisis, se analizarán los factores determinantes de contexto (condiciones internas y externas a los organismos ejecutores) que afectaron de manera favorable o desfavorable el desarrollo e implementación de los componentes y sus respectivos instrumentos.

A continuación, se profundiza en cada uno de los análisis a realizar.

- Valor generado por los mecanismos de operación del Programa (reviso con DB)

Tiene como objetivo evaluar el mecanismo de gestión para el desempeño del Programa en el OE MJD, junto con su respectivo esquema de ejecución de la operación y funcionamiento. Incluye el análisis de la capacidad institucional acumulada en las dependencias de la entidad involucradas directamente en la gestión del Programa, en un entorno marcado por el cierre de la operación. Comprende el análisis a la observación de la capacidad de respuesta a las acciones de mejora identificadas en la evaluación de medio término.

Para la evaluación del esquema de ejecución, se observará la estructura funcional, organización y mecanismos de coordinación en el OE, teniendo como criterios tanto el Reglamento Operativo del Programa (ROP) y los resultados de la evaluación de medio término que sirvieron para identificar acciones de mejora. En este análisis se revisa la operación de los mecanismos para la toma de decisiones a través de la revisión de las actas del Comité Directivo del Programa en el MJD y el rol que ha cumplido la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo (CIJE).

Se complementa este análisis con la revisión al cumplimiento de las políticas de adquisiciones y de gestión financiera del BID, los resultados de las misiones de supervisión del BID y a los resultados a las auditorías externas efectuadas.

Para la evaluación a las capacidades institucionales, se aplicará el criterio expuesto en la evaluación de medio término, en coherencia con la trayectoria que marcaron los ejercicios previos de Análisis de Capacidad Institucional realizado en 2015 (Cohen, 2015), 2020 (ORTIZ, Informe de la evaluación de capacidad institucional del Ministerio de Justicia y el Derecho de Colombia, 2020) y resultados analizados en la materia en la evaluación de medio término. Para presentar los resultados, se valorará el Indicador de Capacidad Institucional (ICI), el cual se diseñó a partir del Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional (SECI). Tal y como se realizó en la evaluación de medio término, se evaluarán tres indicadores compuestos de capacidad de planeación (CP), capacidad de ejecución (CE) y capacidad de control (CC).

Las fuentes de información para este análisis se centran en información primaria cualitativa y secundaria documental. La información primaria se recogió a través de entrevistas semiestructuradas aplicadas a la UEP del Programa como a dependencias involucradas del MJD y a las EFJE. En éstas se incluyó una valoración de capacidades de planeación, ejecución y control a través de escalas de Likert adaptadas al entorno de cierre del Programa, lo cual es insumo para el cálculo del ICI.

La información secundaria incluye aquella sobre el desempeño del Programa acorde con el ROP y el funcionamiento de la CIJE, como la información sobre la gestión institucional del MJD y de las EFJE beneficiadas con el Programa. Se incluye el análisis de información del MINTIC por la relevancia en torno a la implementación de acciones relacionadas con la transformación digital, así como por ser miembro de la CIJE, por lo cual también se analiza el rol del DNP.

- Avance de la ejecución financiera y cumplimiento

Se analiza, como se citó, la eficiencia en la ejecución financiera, presupuestal fiduciaria, a través de la implementación de un método descriptivo que se propuso para el criterio de eficacia. Con este tipo de análisis, a través del uso de gráficas y tablas en Stata ® y/o Excel ® que logran condensar información, se podrá identificar el valor actual de la ejecución financiera y los cambios observados a través del tiempo. Como estadísticas para el análisis descriptivo se utilizará principalmente totales, medias o proporciones.

Este análisis también incluirá la comparación con los resultados estratégicos esperados o metas en cada momento del tiempo, con lo cual se tendrá un referente para analizar el nivel de cumplimiento de acuerdo con el punto de corte del análisis. Es decir, se identificará si frente a la planeación se logró cumplir la ejecución esperada.

La información requerida se encuentra reportada en los informes de seguimiento de 2024-II pero será necesario contar con la información más actualizada (2025-II) con cierre del 30 de enero para el subcomponente 2.2 y 31 de marzo para los componentes 1 y 3 y el subcomponente 2.1, lo cual se entiende no revestirá complicación alguna.

Finalmente, como previamente se propuso realizar un taller con expertos, y con el objetivo de identificar los aspectos explicativos de posibles brechas en la ejecución financiera, se pude incluir este aspecto como elemento de análisis en dicho ejercicio cualitativo. Para revisar la forma de implementación se puede consultar lo correspondiente en el criterio de eficacia.

- Evaluación económica

Para este componente, el Programa cuenta con el análisis económico ex ante preparado durante la fase del diseño y aprobación de este. En general esta metodología busca comparar los beneficios generados por la intervención o Programa con los costos incurridos para su implementación, con el objeto de decidir sobre la conveniencia de la realización o continuación de este.

En la metodología ex ante se establece, como uno de sus supuestos, una mejora en la productividad total de 8% en diez años, con beneficios iguales de un punto porcentual desde el tercer año hasta el décimo. Sobre esta base, el beneficio se calcula aplicando los porcentajes de productividad sobre el presupuesto de funcionamiento de la rama judicial. Sin embargo, la valoración económica de los beneficios estará sujeta a la comprobación del impacto del Programa, por lo que, si no se logra validar la atribución del Programa sobre los indicadores definidos, no es metodológicamente adecuado realizar la evaluación económica.

No obstante, para la realización de una evaluación económica ex post es necesario contar con evidencia verificable sobre los efectos atribuibles del Programa sobre indicadores de resultado o impacto. En el caso del Subcomponente 2.2, el análisis realizado en el presente estudio muestra que los resultados observados corresponden principalmente al desarrollo de infraestructura digital habilitante y mecanismos de coordinación institucional, cuyos efectos sistémicos sobre el desempeño del sistema de justicia requieren horizontes temporales más amplios para su medición.

En este contexto, y considerando la disponibilidad de información y el carácter habilitante de los productos desarrollados, no se identificaron las condiciones metodológicas necesarias para replicar la estimación económica ex post planteada en el análisis ex ante, particularmente en lo referente a la validación de mejoras en productividad atribuibles al Programa.

Por esta razón, el análisis económico se limitó a la revisión conceptual de la metodología utilizada en la fase de diseño y a la verificación de la disponibilidad de la información necesaria para una eventual actualización de dicho ejercicio en el futuro. En particular, se revisó la disponibilidad de información sobre los costos de implementación del Programa reportados en los informes semestrales y la existencia de indicadores que permitan aproximar posibles beneficios asociados a la digitalización de servicios de justicia.

En consecuencia, el presente informe no realiza una estimación cuantitativa de costo-beneficio ex post, sino que documenta las condiciones necesarias para que dicho ejercicio pueda desarrollarse en futuras evaluaciones, una vez se disponga de evidencia suficiente sobre los efectos del Programa en indicadores de desempeño del sistema de justicia.

### Sostenibilidad

La sostenibilidad se define como “el grado en que los beneficios netos de la intervención continúan o es probable que continúen” (OCDE, 2019). En consecuencia, y por tratarse de una evaluación final, este análisis identificará las condiciones que podrían influir en la continuidad de los productos y resultados logrados, una vez finalice el Programa.

Este análisis se realiza con base en la información institucional que da cuenta de la forma como se implementan los productos gestionados por el OE MJD a nivel operacional y a nivel de articulación.

Se complementa con información primaria que recopila narrativas de los actores sobre la experiencia en la ejecución del Programa, tanto del OE MJD como de las EFJE, y sobre el uso y apropiación de productos logrados. En esa línea se determina si se logró trasladar conocimientos y capacidades a las organizaciones para la continuación de los beneficios del Programa. Este análisis de sostenibilidad finaliza con el mapeo de los riesgos que la afectan y formulación de medidas de mitigación.

A continuación, se presenta una tabla que resume las preguntas de evaluación y la aproximación metodológica.

Tabla 6 – Sostenibilidad - preguntas de evaluación y aproximación metodológica

| Pregunta de evaluación | Aproximación metodológica |
| --- | --- |
| ¿Existe un uso y apropiación de los productos y herramientas logradas a la fecha a través del Programa? | Se realizó la identificación de los productos y herramientas desarrollados por el Programa y se identificaron factores que facilitan y/o dificultan el uso y apropiación de productos. Con el análisis documental a los informes semestrales del Programa y la ejecución del taller, se identificaron los factores institucionales que afectan la sostenibilidad de productos/herramientas a partir de JustiFácil. Se indagó específicamente por el nivel de adopción en cada EFJE. También se indaga por iniciativas para capacitar y dará a conocer lo logrado con JustiFácil y demás productos del Subcomponente 2.2. |
| ¿Qué capacidades se han trasladado a las organizaciones o están previstas para la continuación de los beneficios de la intervención de modo que sus resultados y efectos se mantengan en el tiempo sin la continuidad de la financiación externa? | Se identifican las capacidades organizacionales, tecnológicas y de gestión que se han trasladado a las EFJE como resultado de la intervención del Programa. |
| ¿Cuáles son los principales riesgos y/o limitaciones encontradas para la sostenibilidad del Programa? | Se realiza la formulación de riesgos para la sostenibilidad del Programa y su relación con la gestión del riesgo por parte del OE y que se documenta en los informes semestrales. |
| ¿Qué acciones de mitigación de riesgos que se implementaron? |  |
| ¿Cuáles acciones de coordinación y articulación necesaria con las EFJE se han implementado para asegurar la sostenibilidad de la Plataforma de Servicios de Justicia "JustiFácil", incluyendo la coordinación con las Entidades con Funciones Jurisdiccionales del Ejecutivo (EFJE)? | Mediante análisis documental se identificarán las EFJE que actualmente participan en la CIJE o cualquier otra instancia de coordinación relevante y los resultados que se han tenido con respecto al producto 2.7, así como las acciones de articulación para garantizar la sostenibilidad. Con base en esta información se validó mediante un taller los productos/herramientas implementadas con el fin de identificar el portafolio de servicios de justicia ofrecidos desarrollados e implementados a través de Programa, identificando la entidad responsable de su continuidad y las estrategias de continuidad definidas. |

Fuente: Elaboración propia

### Análisis de riesgos

La pregunta de evaluación en cuanto al análisis de riesgos es la siguiente: ¿En qué grado se materializaron los riesgos identificados en la matriz del Programa y qué tan efectivas resultaron las medidas de mitigación implementadas para gestionarlos?

El análisis a los riesgos toma como base lo descrito en la Norma ISO 31000:2018 sobre gestión de riesgos que da pautas para la aplicación de un enfoque integral para identificar, analizar, evaluar, tratar, supervisar y comunicar los riesgos. Es de tener presente que el BID considera en todas sus operaciones que la gestión de riesgos es fundamental para lograr los resultados y para ello prevé su análisis teniendo en cuenta condiciones de alcance, tiempo, presupuesto y calidad establecido.

En consecuencia, para el análisis de riesgos se revisan cuatro gestiones en relación con esta materia: i) identificación; ii) definición; iii) diseño de acciones de respuesta y mecanismos de implementación y iv) monitoreo. Se concluye determinando cambios en los riesgos que el Programa presenta, el grado de materialización de los riesgos y la efectividad de las medidas de mitigación.

Las fuentes de información para este análisis se centran en información primaria cualitativa y documental. Con las entrevistas y taller en los que participaron tanto el OE MJD como las EFJE, y en este último, el OE CSJ, se revisa la pertinencia de los riesgos controlados por el OE MJD, así como las medidas para su mitigación. La información documental se relaciona con las matrices de riesgos que hacen parte de los informes semestrales que se complementa con la revisión de los controles que se activan tanto en el Comité Directivo como en la CIJE. Estas evidencias sobre la gestión de los riesgos se revisan, a su vez, con los resultados del análisis de capacidad institucional y con las demás evidencias de la Gestión de Riesgos presente en el Programa y con los hallazgos y conclusiones identificadas en la evaluación de medio término.

## Buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones

En el marco del desarrollo de la presente evaluación se tratará la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las buenas prácticas identificadas y las lecciones aprendidas clave, en términos técnicos, institucionales, operacionales y de gestión de proyectos, que pueden ser replicadas o deben ser consideradas para el diseño, ejecución y monitoreo de futuras intervenciones?

El abordaje metodológico para la identificación de resultados capitalizables se fundamenta en la distinción operativa entre buenas prácticas y lecciones aprendidas, tomando en consideración factores internos y externos que catalizaron la obtención de los objetivos o fueron limitantes de estos.

Las buenas prácticas se definen como intervenciones o modalidades de gestión que han demostrado ser efectivas, innovadoras y sostenibles, produciendo resultados superiores a la media en el fortalecimiento del sistema judicial. A diferencia de la lección aprendida, la buena práctica se centra en la replicabilidad y el potencial de escalamiento. Por su parte, las lecciones aprendidas se definen como el conocimiento derivado de experiencias concretas que permite identificar los factores que facilitaron o dificultaron el cumplimiento de los objetivos del Programa de Transformación de la Justicia.

La identificación de buenas prácticas y lecciones aprendida ha requerido de una reflexión crítica sobre los fallos y aciertos del Programa en el desarrollo del subcomponente 2.2, permitiendo que el conocimiento pase de ser una experiencia aislada a un aprendizaje institucional transferible, siendo ello el fundamento de las recomendaciones.

El desarrollo de recomendaciones aborda la siguiente pregunta orientadora:

¿Cuáles son las recomendaciones estratégicas clave para garantizar la sostenibilidad de los logros alcanzados y para el diseño de futuras intervenciones, incluyendo posibles líneas de acción para una siguiente fase de la operación de crédito con el BID?

La generación de recomendaciones se realiza mediante un proceso de traducción técnica donde los análisis realizados en los criterios de evaluación (relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad) y se busca su vinculación con las buenas prácticas y lecciones aprendidas buscando que estas no sean aspiracionales, sino respuestas concretas a la evidencia recolectada.

Las recomendaciones se categorizan en tres niveles: estratégicas (cambios en el diseño o política del Programa), operativas (ajustes en la ejecución y procesos) y de sostenibilidad (medidas para asegurar la permanencia de los resultados). El formato narrativo de cada recomendación sigue la lógica de acción-objetivo-responsable que sostiene que la calidad de una evaluación se mide por el uso que se les da a sus resultados (Patton, M. Q. , 2008).

Análisis y evaluación del Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva

En esta sección se presenta el análisis evaluativo y resultados relacionados con el subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva enmarcado en el Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia. Tales análisis y resultados siguen los criterios de evaluación establecidos: relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, siendo consideradas frente a cada uno de estos las respectivas preguntas orientadoras fijadas.

## Análisis de relevancia

### Coherencia del diseño del Programa con las necesidades de transformación digital del sector justicia - MJD

- La coherencia del diseño del Programa desde la perspectiva de las necesidades de la Transformación Digital de la Justicia - MJD

La coherencia del diseño del Programa frente a las necesidades de transformación digital del sector justicia – MJD, se analizó considerando la evidencia de fuentes secundarias (ver Tabla 7) y de fuentes primarias (entrevistas y taller).

Tabla 7 - Fuentes secundarias más importantes para la identificación de las necesidades de transformación digital - MJD

Documento

Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017 – 2027 (MJD, 2017)

CONPES 3975 Política Nacional para la transformación digital e inteligencia artificial (DNP, 2019)

Guía de TI para la gestión de tramites jurisdiccionales (MinTIC y MJD, 2019)

Perfil del proyecto para la transformación digital de la justicia en Colombia (CO-L1256) (BID, 2021)

Documento CONPES 4024 “Concepto favorable a la Nación para contratar una operación de crédito público externo con la banca multilateral hasta por USD 100 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar el Programa para la transformación digital de la justicia en Colombia- Fase I” (DNP, 2021)

Ley 2294 de 2023 - Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 "COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA" (Congreso de Colombia, 2023)

Fuente: Elaboración equipo evaluador

Para el análisis de las necesidades del SJ en Colombia resulta conveniente contar con un marco conceptual que facilite el trabajo de evaluación para identificar las barreras que definen las necesidades de transformación digital en el sector justicia en términos de reestructuración de valor público.  Dicho enfoque se desarrolló en la evaluación intermedia (UT ECONOMETRÍA-TACHYON, 2024) y se mantiene para este informe final. Los detalles metodológicos pueden consultarse en el Anexo 2.

El equipo evaluador realizó un análisis detallado de los efectos esperados de la transformación digital a partir de las fuentes secundarias (ver el Anexo 3) en términos de productos (optimizar la gestión de los procesos judiciales y reducir la congestión judicial y mejorar la gestión del conocimiento jurídico),  resultados (incrementar la efectividad y la eficiencia del sistema judicial y elevar la confianza de la ciudadanía en su funcionamiento) e impactos (mejorar la satisfacción de las necesidades jurídicas y reducir el costo en el acceso a la justicia de los ciudadanos).

Adicionalmente y también a partir de una revisión detallada de la información secundaria (ver el Anexo 4) el equipo evaluador identificó los principales desafíos y barreras para lograr la transformación digital del Sistema de Justicia de acuerdo con las necesidades evidenciadas en los documentos producidos por el MJD y otras entidades del ejecutivo como el DNP y el MinTIC.  Estas necesidades se analizan mediante cinco dimensiones (ver Figura 5).

La dimensión de precondiciones básicas tales como contar con recursos presupuestales para alcanzar las metas propuestas y disponer de la conectividad e infraestructura básica apropiada que permita superar limitaciones de acceso, conectividad y falencias en la infraestructura y herramientas TIC a nivel nacional.

En la dimensión de obtención de datos útiles, se identifica la necesidad de contar con información completa y confiable para la toma de decisiones, considerando que en su momento se evidenció baja calidad de los datos e información del Sistema de Justicia.

En cuanto al intercambio de datos e interoperabilidad, una de las barreras que ha implicado un mayor nivel de análisis en los diferentes documentos, es la relacionada con mejorar la interoperabilidad para incrementar la articulación y permitir el intercambio de información entre múltiples sistemas de información.  En este aspecto se ha evidenciado un desarrollo TIC moderado y desarticulado, con distintos niveles de capacidades institucionales, múltiples sistemas de información y baja interoperabilidad entre los mismos.  Esto guarda correlación con la necesidad de disponer de un modelo integral de gestión de información y procesos que requiere un trabajo de gobernanza entre las instituciones involucradas, no solo de los responsables de las políticas CSJ y MJD, sino de los destinatarios finales (como las superintendencias).

Respecto de capacidades técnicas y humanas, se identifica la necesidad de mejorar la gobernanza y alineación institucional, en particular en términos de mayor coherencia sistémica, así como mejorar las capacidades de planeación, monitoreo y evaluación donde destaca la ausencia de un enfoque TIC estratégico y transversal y las bajas capacidades de monitoreo y evaluación.  También se identifica la necesidad de desarrollar la cultura digital del Sistema de Justicia y la apropiación de competencias digitales de operadores judiciales y abogados, así como gestionar la resistencia al cambio del modelo escritural tradicional que permita superar las barreras en el acceso y la brecha digital en los servicios de justicia.

Finalmente, en cuanto a la legitimidad se identifica la necesidad de garantizar la seguridad de la información.

Figura 5 - Desafíos y barreras para el proceso de transformación digital en el Sistema de Justicia en Colombia – Enfoque MJD

Fuente: Elaboración equipo evaluador a partir de (MJD, 2017), (MinTIC y MJD, 2019), (BID, 2021), (DNP, 2021)

En la Rama Ejecutiva, los aspectos de interoperabilidad entre los sistemas de información han sido destacados como una de las barreras fundamentales a resolver.  Como lo indicó el Plan Decenal del Sistema de Justicia: “Los sistemas de información del Sector Justicia, a pesar de los últimos avances, son dispersos e incompatibles, lo cual impide que las diferentes entidades que lo componen puedan utilizar y compartir información de manera eficaz y eficiente para el diseño, implementación y seguimiento de políticas.” (MJD, 2017).

Este asunto también es abordado en la Guía de TI para la gestión de trámites jurisdiccionales donde se indicó que: “Se necesita interoperabilidad para el cotejo de datos con fines de consulta de personas, recolección o intercambio de pruebas o ejecutar en tiempo real medidas cautelares, para trasladar expedientes entre instancias o jurisdicciones, para coordinación de agendas de las audiencias, para el envío de notificaciones, órdenes, autorizaciones y demás, o para consultar jurisprudencia de manera unificada. En el sector justicia actualmente la interoperabilidad es incipiente y requiere de múltiples esfuerzos institucionales para superar esta brecha” (MinTIC y MJD, 2019).

Finalmente, en el Documento CONPES 4024 se hizo explicito que: “En el caso de la Rama Ejecutiva, la capacidad de interoperabilidad tenía un promedio del 10 % en las entidades evaluadas, lo que se traduce en un retraso significativo en la implementación del expediente electrónico.” (DNP, 2021)

El análisis de fuentes secundarias muestra que existe una relación entre los hitos y el producto del subcomponente 2.2 del Programa con el cierre de barreras a la transformación digital – MJD (ver Figura 6).  Esta relación se encuentra desarrollada en detalle Anexo 5.

Figura 6 - Relación identificada entre el producto del subcomponente 2.2 del Programa con las necesidades para el cierre de barreras a la transformación digital

Fuente: Elaboración propia a partir de (MJD, 2022), (MJD, 2023b), (MJD, 2023a), (MJD, 2024), (MJD, 2024a), (MJD, 2025a), (MJD, 2025b) (MJD, 2026)

El CONPES 3975 (DNP, 2019) estableció como política de Estado que las EFJE serían responsables tanto de su infraestructura tecnológica, como del cumplimiento de los lineamientos fijados para la implementación del proyecto de expediente digital de la Rama Ejecutiva, garantizando la interoperabilidad entre los expedientes digitales y la autenticación digital de sus usuarios.

En esa medida, el alcance de los productos vinculados con el Programa para la Transformación Digital ejecutado por el MJD concentra la atención en mejorar la interoperabilidad, mediante el desarrollo e implementación de un portafolio de servicios de justicia y la adquisición de infraestructura tecnológica y servicios TI, para el expediente digital de los servicios de justicia del ejecutivo.

Ahora bien, como desde el CONPES 3975 se estableció que las EFJE eran responsables de su infraestructura tecnológica, la consecuencia directa fue que en la ejecución del crédito no se establecieron recursos para dichas entidades. Adicionalmente las EFJE tenían diferentes grados de madurez digital: algunas ya contaban con apoyo tecnológico para cumplir con sus funciones jurisdiccionales y otras no.

Por su parte, algunas EFJE plantearon en el taller y en las entrevistas la pertinencia de la concepción de interoperabilidad a través de un portal único cuando ya contaban con mecanismos propios para dar acceso a los ciudadanos a sus servicios.

Lo anterior, devela dos visiones diversas:  de una parte, la visión del CONPES 3975 que como política pública tiene fuerza vinculante y le indica al MJD que debe coordinar las actividades para que las entidades del orden nacional con funciones jurisdiccionales de la rama ejecutiva implementen el proyecto expediente digital de la rama ejecutiva; y de otra parte, la visión expresada por algunas de la EFJE que ya tenían sistemas de gestión judicial robustos, para las cuales, un portal único puede percibirse como “carga adicional” innecesaria o incluso un retroceso si su sistema propio es más ágil que el estándar nacional.

Además, algunas EFJE indicaron que la interoperabilidad lograda no incluyó en el alcance los desarrollos tecnológicos para agregar a la Rama Judicial en la solución de procesos de segunda instancia, afectando por tanto la relevancia del diseño. Es por tanto recomendable que los avances de interoperabilidad logrados pueden extenderse en una fase posterior a la Rama Judicial, para lograr la lógica de celeridad (un principio constitucional en el campo de la justicia que busca evitar “demoras injustificadas o dilaciones injustificadas”) de forma que, dado el desarrollo tecnológico alcanzado, se permita la interoperabilidad que debe existir entre la Rama Judicial y los EFJE.

Por otra parte, los recursos económicos aportados se concentraron en la plataforma del MJD y son un paso importante para la solución de las necesidades de cierre de barreras a la transformación digital pero no incluyeron a las EFJE que formaron parte de JustiFácil.

Adicionalmente el Programa es relevante en términos de mejoras en la gobernanza y alineación institucional en particular mediante el funcionamiento de la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo (CIJE) establecida por el Decreto 537/2022 (Presidencia de la República, 2022).

Durante algunas de las entrevistas se preguntó: ¿Cómo valora el grado de contribución de los objetivos logrados por el Programa a la resolución de necesidades de justicia? Algunos entrevistados consideraron que los objetivos logrados por el Programa han contribuido a la resolución de necesidades de justicia, porque ha facilitado el acceso a la justicia, permitido la modernización tecnológica de algunas EFJE como DIMAR, DNA e ICA (Que son las EFJE con menor desarrollo digital previo al Programa) y la revisión de procesos de cara a la atención del ciudadano.

Sin embargo, al respecto, otros manifestaron haber tenido dificultades durante la ejecución del Programa, debido a problemas en temas presupuestales y operativos, estos últimos relacionados con la interoperabilidad del sistema que no ha permitido el cargue de los datos de forma automática, aumentado la carga laboral de los funcionarios y haciendo que la experiencia en la implementación sea más difícil con respecto a la de otras entidades.  Asimismo, algunas entidades manifestaron que el producto aún se encuentra en fase de desarrollo y por lo tanto, para dimensionar el verdadero efecto del Programa, se debe dar un tiempo de espera en su fase operativa.

Los entrevistados también reconocieron que algunos usuarios del producto podrían tener dificultades de accesibilidad a la plataforma por la existencia de brechas tanto de uso y apropiación, como de acceso a los servicios y procesos públicos digitales. Este tipo de problemáticas son comunes en procesos de transformación digital, siendo recomendable que se fortalezcan las estrategias de apropiación de Justifácil.

En las entrevistas se preguntó: ¿En qué medida los productos logrados por el Programa contribuyeron a resolver necesidades de justicia y estuvieron acordes con dichas necesidades?

Algunos entrevistados consideran que los productos logrados por el Programa permitieron resolver problemáticas relacionadas con el acceso de los ciudadanos a la justicia, al posibilitar que algunas EFJE desarrollaran e implementaran una plataforma digital para recibir las peticiones de los usuarios y que estos cuenten con un punto de acceso centralizado para realizar sus trámites y consultar el estado de sus procesos.  Otros manifestaron cierta preocupación frente a posibles riesgos de direccionamiento incorrecto de los trámites y/o servicios requeridos por los ciudadanos.

- La coherencia del diseño del Programa desde la perspectiva de los habilitadores de la Transformación Digital de la Justicia - MJD

Para esta evaluación final, el equipo evaluador concluyó que era necesario establecer una propuesta metodológica de habilitadores (UT Econometría - Tachyon, 2024) que definieran un marco conceptual común para analizar la generación de valor de la transformación digital en el Sistema de Justicia, de manera que fuera posible articular los hitos y productos de cada Componente del Programa de Préstamo con los habilitadores que permiten ejecutar las líneas de acción de la Política de Gobierno Digital contenidas en el Decreto 767 de 2022 (MinTIC, DNP, DAFP, 2022).  La forma como se construyó puede consultarse en detalle en el Anexo 1.

Utilizando este enfoque metodológico, se encontró que el subcomponente 2.2 del crédito, contribuyó a fortalecer los Habilitadores de la Transformación Digital de la Justicia en Colombia que se presentan en la Figura 7.  El análisis detallado se puede consultar en el Anexo 7.  Se destacan los habilitadores de infraestructuras y herramientas tecnológicas, en particular donde se adquirió un componente de servicios tecnológicos que incluía almacenamiento en la nube y seguridad de información.

Figura 7 - Contribución del “Producto 2.7 Portafolio de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo” al fortalecimiento de los Habilitadores de la Transformación Digital de la Justicia en Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de (MJD, 2022), (MJD, 2023b), (MJD, 2023a), (MJD, 2024), (MJD, 2024a), (MJD, 2025a), (MJD, 2025b) (MJD, 2026)

Durante algunas de las entrevistas se preguntó: ¿En qué medida los productos del Programa contribuyeron a superar necesidades de transformación digital de la gestión jurisdiccional realizada por la  Rama Ejecutiva? Los entrevistados consideraron que los productos del Programa contribuyeron a superar necesidades de transformación digital de gestión jurisdiccional de la  Rama Ejecutiva, teniendo en cuenta los alcances diseñados para la plataforma desarrollada, lo cual permitió que tres entidades que no tenían herramientas tecnológicas implementaran servicios digitales y que se integraran los servicios prestados por siete entidades, ello como resultado del proceso de concertación liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

### La intervención frente a las metas del Gobierno Nacional

Las metas gubernamentales en relación con el tema de la justicia reflejan las prioridades del Ministerio de Justicia y del Derecho como ente articulador de la gestión jurisdiccional de la Rama Ejecutiva, así como las prioridades del Gobierno Nacional por medio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y lo aprobado por el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo.

De manera específica, el subcomponente 2.2 del Crédito tiene como principal objetivo desarrollar la línea de acción 7 del CONPES 3975 (DNP, 2019) que estableció lo siguiente:

“… el Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las actividades para que las entidades del orden nacional con funciones jurisdiccionales de la rama ejecutiva (Superintendencia Financiera, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Salud, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Instituto Colombiano Agropecuario e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y aquellas entidades públicas del orden nacional de la rama ejecutiva que en un futuro la ley les asigne funciones jurisdiccionales, implementen el Proyecto expediente digital de la rama ejecutiva…”.

Adicionalmente, resulta relevante la Guía de TI para la gestión de trámites jurisdiccionales (MinTIC y MJD, 2019) que tiene como objetivo: “Brindar a las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, una guía general que les permita transformar digitalmente la gestión de los procesos jurisdiccionales que atienden, en pro de mejorar el acceso, la eficiencia y la calidad de los servicios de justicia”.

También el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Congreso de Colombia, 2023) incluye la estrategia específica de “Justicia digital eficiente e incluyente para el bienestar de las personas en los territorios” la cual indica que la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas permitirán aumentar la productividad, efectividad, eficiencia y oportunidad de la justicia. Y que el Gobierno Nacional formulará una política de Estado de Transformación Digital de la Justicia, fortalecerá la infraestructura tecnológica, promoverá la seguridad jurídica, y buscará cerrar las brechas de acceso a la justicia digital de grupos y poblaciones vulnerables.  Entre las líneas de acción se incluye la de Política de Estado de Transformación Digital de la Justicia de mediano y largo plazo centrada en procesos de modernización y uso de herramientas TIC para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la prestación del servicio de justicia, así como orientar su diseño para que responda a las necesidades y capacidades de las personas.

Adicionalmente, el Programa en el MJD contribuye al indicador de segundo nivel “Servicios y capacidades digitales de la gestión jurisdiccional de la rama ejecutiva desarrollados (EFJE)” del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Este indicador, mide el nivel de desarrollo o madurez de un conjunto de microservicios y capacidades funcionales para la transformación digital de la gestión jurisdiccional de la rama ejecutiva priorizadas, que serán desarrolladas a través del portafolio de servicios de justicia de la rama ejecutiva, diseñado, desarrollado e implementado.

Por tanto, la intervención del subcomponente 2.2. del Crédito con su producto “2.7. Portafolio de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo diseñado, desarrollado e implementado” se encuentra alineada con las metas del Gobierno Nacional relacionadas tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, como en el CONPES 3975, como en la Guía de TI mencionada.

Ahora bien, de manera más general, el análisis realizado de fuentes secundarias incluyó el Plan Decenal del Sistema de Justicia para 2017 – 2027 (MJD, 2017), la Guía de TI para la gestión de tramite jurisdiccionales (MinTIC y MJD, 2019), los documentos CONPES 3975 (DNP, 2019) y 4024 (DNP, 2019) y el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 (Congreso de Colombia, 2023). Los detalles del análisis se pueden consultar en el Anexo 6 de acuerdo con la clasificación preparada por el equipo evaluador y se presentan de manera resumida a continuación, en la Tabla 8, donde se presentan la identificación de objetivos y metas realizada por el equipo de la Consultoría. Las fuentes analizadas constituyen la política de Estado frente a las funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva, que el Subcomponente 2.2 tiene como objetivo.

Como puede observarse en la tabla mencionada, existe un conjunto de objetivos y metas que están directamente vinculados con los impactos y resultados esperados de la transformación digital en el Sistema de Justicia en Colombia. Son además la piedra angular en términos estructurales, que apuntan a crear valor público y a mejorar la confianza, transparencia, efectividad, eficiencia y oportunidad de la administración de la justicia por medio de la transformación digital del sector.

En términos de nuevos servicios, procesos y productos destacan los objetivos vinculados con mejorar la gestión de los procesos judiciales y reducir la congestión judicial que entre otros recogen el expediente digital para las funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva.  Si bien hay una relación evidente entre la mejora de la gestión de los procesos judiciales y reducir la congestión judicial, en la segunda incide, además, el cuello de botella de la acumulación de procesos para sentencia.  Los objetivos de la mejora de la gestión de los procesos judiciales fijados en los documentos señalados y regulada, de forma central, por la Ley 2213 de 2022 (expediente digital, notificaciones por correo electrónicos y audiencias virtuales), incide en la mejora de la gestión de los procesos judiciales, pero no en todas las formas congestión judicial.

Por otra parte, existen objetivos y metas que buscan superar desafíos y barreras específicos para el proceso de transformación digital en el Sistema de Justicia en Colombia y que abarcan temas tales como garantizar la seguridad de la información; mejorar la gobernanza y la alineación institucional; mejorar las capacidades de planeación, monitoreo y evaluación; ajustar la estructura organizacional frente al cambio tecnológico; disponer de un modelo integral de gestión de información y de procesos; contar con información completa y confiable para la toma de decisiones; apropiar los recursos presupuestales para alcanzar las metas propuestas; disponer de la conectividad e infraestructura básica apropiada; desarrollar la cultura digital del Sistema de Justicia y la apropiación de competencias digitales; y desarrollar una justicia digital eficiente e incluyente.

En cuanto a la perspectiva clave de interoperabilidad hay varias metas, destacándose la necesidad de contar con plataformas para procesos interinstitucionales, establecer un lenguaje común a nivel de datos y generar acuerdos interinstitucionales para intercambio de información.

Tabla 8 - Objetivos y metas del gobierno nacional asociadas con la Transformación Digital de la Justicia - MJD

| Objetivos | Metas |
| --- | --- |
| Mejorar la satisfacción de las necesidades jurídicas y reducir el costo en el acceso a la justicia de los ciudadanos | Mejorar las necesidades jurídicas satisfechas de los ciudadanos |
|  | Disminuir el costo por proceso por ciudadano por año |
| Mejorar la efectividad y la eficiencia del sistema judicial e incrementar la confianza de la ciudadanía en su funcionamiento | Mejorar la transparencia |
|  | Mejorar la efectividad |
|  | Mejorar la eficiencia |
|  | Mejorar la oportunidad |
| Mejorar la gestión de los procesos judiciales y reducir la congestión judicial | Crear una oferta institucional en línea para servicios de justicia |
|  | Implementar el proyecto expediente digital de la Rama Ejecutiva |
| Mejorar la gestión del conocimiento jurídico | Adoptar enfoques diferenciales para la divulgación del ordenamiento jurídico |
| Garantizar la seguridad de la información | Acceso a información pública |
|  | Acceso a información reservada y clasificada |
| Mejorar la gobernanza y la alineación institucional del sector justicia | Fortalecer la coherencia sistémica y la gobernanza |
|  | Fortalecer la alineación institucional |
| Mejorar las capacidades de planeación, monitoreo y evaluación | Actualizar el Plan Estratégico Tecnológico |
|  | Fortalecer capacidades de monitoreo y evaluación |
| Ajustar la estructura organizacional frente al cambio tecnológico | Mejorar la estructura organizacional y planta de personal |
| Mejorar la interoperabilidad para incrementar la articulación y permitir el intercambio de información entre múltiples sistemas de información | Materializar un sistema único |
|  | Plataformas para procesos interinstitucionales |
|  | Establecer un lenguaje común a nivel de datos |
|  | Establecer una arquitectura orientada a servicios (SOA) |
|  | Generar acuerdos para intercambio de información |
|  | Implementar la interoperabilidad |
| Disponer de un modelo integral de gestión de información y de procesos | Realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales en relación con las TIC |
|  | Generar la transformación digital de la Justicia |
| Contar con información completa y confiable para la toma de decisiones | Decisiones basadas en datos |
| Apropiar los recursos presupuestales para alcanzar las metas propuestas | Contratar operación de crédito externo para el Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia - Fase I. |
| Disponer de la conectividad e infraestructura básica apropiada | Mejorar el acceso y la conectividad |
| Desarrollar la cultura digital del Sistema de Justicia y la apropiación de competencias digitales | Fortalecer la cultura TIC |
|  | Generar contenidos con enfoque diferencial |
| Desarrollar una Justicia digital eficiente e incluyente | Superar las barreras en relación con las necesidades de acceso a la justicia de poblaciones vulnerables |

Fuente: Elaboración propia a partir de (MJD, 2017), (MinTIC y MJD, 2019), (DNP, 2019), (DNP, 2019), (Congreso de Colombia, 2023)

De acuerdo con los análisis del equipo evaluador, el producto 2.7 es relevante para alcanzar las metas relacionadas con:

- Crear una oferta institucional en línea para servicios de justicia mediante la implementación del proyecto expediente digital de la Rama Ejecutiva, el cual prevé funcionalidades que permiten el acceso a los siguientes procesos jurisdiccionales:

  - Superintendencia de Industria y Comercio: Protección a los consumidores, actos de Competencia Desleal e infracción de derechos de propiedad industrial.

  - Superintendencia de Salud: Cobertura de servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud - BPS y los no incluidos, reconocimientos económicos de gastos en salud, conflictos de multiafiliación y/o libre movilidad dentro del Sistema General de Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, Conflictos derivados de las devoluciones y/o glosas a las facturas, entre entidades del SGSSS.

  - Superintendencia de Sociedades: Procesos especiales (insolvencias).

  - Superintendencia financiera: Acción de protección al consumidor financiero.

  - Dirección General Marítima: Resolución de conflictos por siniestro marítimo

  - Instituto Colombia Agropecuario: Derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales.

  - Dirección Nacional de Derecho de Autor: Infracción o violación al derecho de autor.

Sin embargo, el sistema, al momento de elaboración de este reporte, si bien fue lanzado oficialmente en diciembre de 2025 y está en ambiente de producción, todavía precisa de ajustes de interoperabilidad con algunas de las EFJE de acuerdo con los resultados del taller de sostenibilidad del 2 de marzo de 2026.

- Fortalecer capacidades de monitoreo y evaluación: El sistema prevé un portal público de datos donde se indica que es posible generar estadísticas sobre los procesos gestionados a través de JustiFácil. Sin embargo, dado que se encuentra al servicio del ciudadano a partir de 2026 todavía no existen datos cargados para visualizar las estadísticas.

- Plataformas para procesos interinstitucionales. El sistema está integrado con los servicios ciudadanos de autenticación digital de la Agencia Nacional Digital. Cabe considerar que, si bien se reportó un piloto con una de las EFJE, todavía no se ha dado un desarrollo tecnológico de procesos interinstitucionales con la Rama Judicial que permita los traslados de procesos de segunda instancia, por lo que es recomendable que se contemple en una fase posterior el desarrollo completo de dicha interoperabilidad.

- Implementar la interoperabilidad. El sistema prevé la interoperabilidad entre el Sistema JustiFácil (MJD) y las siete EFJE involucradas en el Programa. También vincula el sistema al mecanismo de autenticación digital de servicios ciudadanos digitales de la Agencia Nacional Digital. Sin embargo, durante el taller del 2 de marzo de 2026 algunas EFJE indicaron que persistían problemas de interoperabilidad.

- Realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales en relación con las TIC:  Como parte del Programa se realizó un diagnóstico de madurez digital de las EFJE.

Durante las entrevistas realizadas en el marco de la evaluación final de la UE-MJD se preguntó: ¿En qué medida los objetivos del Programa se alinearon con las metas en materia de justicia definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026? Los funcionarios entrevistados consideraron que los objetivos del Programa estuvieron totalmente alineados con las metas en materia de justicia definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, permitiendo reducir brechas geográficas al aumentar la presencia de la justicia en los territorios y mejorando la madurez digital de las entidades.

También algunos entrevistados consideraron que hubo una total alineación entre el producto generado por el Programa y la Política de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  A través del Programa se logró la integración de varias EFJE, aspecto que resaltan como un logro importante dentro de la iniciativa de Carpeta Digital Ciudadana, impulsada por MinTIC.

### La intervención frente a la agenda, estrategia y metas del BID

Para determinar si la intervención es acorde con la Agenda del BID el equipo evaluador realizó un análisis de los documentos del BID que se presentan en la tabla siguiente.

Tabla 9 - Documentos más importantes que fueron identificados para determinar si el Programa es acorde con la Agenda del BID

Documento

Segunda actualización de la Estrategia Institucional (AB-3190-2) (BID, 2019)

Estrategia Institucional del Grupo BID: Transformación para una Mayor Escala e Impacto (BID, 2024)

Estrategia País de Colombia 2019-2022 (GN-2972) (BID, 2019a)

Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2020-2023 (GN-2727-12) (BID, 2020)

Perfil del proyecto para la transformación digital de la justicia en Colombia (CO-L1256) (BID, 2021)

Estrategia País de Colombia 2024-2027 (GN-3238) (BID, 2024)

Marco de Impacto 2024-2030 (BID, 2024)

Fuente: Elaboración equipo evaluador

Se evidencia que a nivel de estrategia institucional (BID, 2019) y frente al marco de resultados corporativos (BID, 2020), el refuerzo de la capacidad institucional y del Estado de derecho con énfasis en transparencia es un tema transversal a las áreas de enfoque del Banco.

Por otra parte, en la Estrategia País de Colombia 2019 – 2022 (BID, 2019a) se encuentra el “Objetivo estratégico: Efectividad de la gestión pública”, el cual procura: (I) consolidar la política de descongestión del sistema judicial; (II) modernizar la infraestructura tecnológica de información y de servicios de apoyo a la investigación criminal; y (III) promover la confiabilidad pública en el sistema judicial, incrementando la información, la transparencia y combatiendo la corrupción.  Adicionalmente, en los temas transversales vinculados con economía digital se indica el apoyo a la transformación digital del sector justicia.

Adicionalmente, el documento que contiene el perfil del proyecto para la transformación digital de la justicia en Colombia (BID, 2021) describe su alineación estratégica con los objetivos del BID, incluyendo la estrategia institucional, el Marco de Resultados Corporativos (CRF) y la Estrategia para Colombia 2019 – 2022.

Posteriormente el BID publicó los siguientes documentos donde se reconoce que la transformación digital es un elemento fundamental para fortalecer el Estado de derecho y la seguridad ciudadana, donde se reconoce a la justicia como una de las piezas necesarias para alcanzar los tres objetivos críticos de la estrategia institucional del BID en el periodo 2024-2030:

- En el documento “Estrategia Institucional del Grupo BID: Transformación para una Mayor Escala e Impacto”, el BID priorizó tres objetivos críticos para la región: (i) Reducir la pobreza y la desigualdad; (ii) Abordar el cambio climático; e (iii) Impulsar el crecimiento sostenible.  Para alcanzar estos objetivos, el BID estableció la aplicación de un enfoque operativo en siete ámbitos, con adaptaciones a las realidades de cada país; dentro de estos ámbitos se encuentra la “Capacidad institucional, Estado de derecho y seguridad ciudadana” donde se contempla  fortalecer la política y la gestión públicas, apoyar la transparencia y la integridad, contribuir a mejorar la seguridad ciudadana y la justicia, aportar a la transformación digital del sector público y respaldar el ecosistema para el emprendimiento, la inversión y el desarrollo del sector privado (BID, 2024).

- La “Estrategia País de Colombia 2024-2027” establece que el objetivo de la Estrategia de País del Grupo BID con Colombia es promover un crecimiento sostenible e inclusivo mediante intervenciones orientadas a: (i) aumentar la inclusión social y territorial; (ii) promover un mayor crecimiento y productividad y; (iii) fortalecer la ejecución fiscal y gestión pública.  Como parte del fortalecimiento de la ejecución fiscal y gestión pública, se identificó que, si bien la disponibilidad de servicios y procesos públicos digitales años ha aumentado, todavía queda trabajo por hacer, existiendo retos frente a la interoperabilidad de los sistemas y la baja cultura, habilidades digitales dentro del Gobierno y la Ciberseguridad del país.

Frente a este diagnóstico, se estableció que uno de los ejes estratégicos donde se enfocarían las inversiones es en la mejora de la gestión estratégica del gobierno, aumentando la disponibilidad de servicios públicos digitales, fortaleciendo la infraestructura digital, gobernanza e interoperabilidad del Gobierno digital, así como la gestión del cambio y el talento digital, dando continuidad a proyectos existentes como al adelantado en el sector judicial y brindando asistencia técnica para promover el conocimiento en las áreas de servicios digitales, manejo de datos, ciberseguridad y sistemas de digitalización (BID, 2024).

- Por último, en el “Marco de Impacto 2024-2030”, dentro de las metas de desempeño se tiene contemplado, entre otros, el indicador “Proyectos que apoyan la capacidad Institucional y el Estado de Derecho”, el cual está vinculado al objetivo de Desarrollo Sostenible “16 Paz, justicia e instituciones sólidas” (BID, 2024).

### Conclusiones del análisis de relevancia

El CONPES 3975 (DNP, 2019) estableció que las EFJE eran responsables de su infraestructura tecnológica y por esa razón en la ejecución del crédito no se establecieron recursos para dichas entidades. En esa línea, el diseño del Programa, desde su nacimiento en el CONPES, está parcialmente alineado con las necesidades de la Transformación Digital de la Justicia – MJD. Mediante el préstamo se ha logrado la apropiación de recursos presupuestales para alcanzar las metas propuestas en el CONPES 4024 por parte del MJD, sin embargo, no asigna recursos económicos a las EFJE incluidas en el proyecto de JustiFácil.  Estas entidades debieron afrontar el Programa con recursos humanos y presupuestales propios, lo cual afectó el desarrollo dado que se les pidió dedicar recursos escasos a resolver aspectos que no siempre están asociados con su propósito misional.

El Programa es relevante para mejorar la interoperabilidad mediante el desarrollo e implementación de un portafolio de servicios de justicia y la adquisición de infraestructura tecnológica y servicios TI para el expediente digital de los servicios de justicia del ejecutivo.  Esto tuvo efectos positivos para las tres EFJE (DIMAR, DNA, ICA) con menor nivel de madurez digital.

Justifácil, por su parte, se encuentra en una fase temprana de uso y apropiación.  Desde el punto de vista de relevancia, se espera que los servicios finales estén enfocados en facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios jurisdiccionales del ejecutivo. Al estar habilitados en línea tendrán cobertura nacional, pasarelas de servicio y permitirán obtener información para toma de decisiones mediante estadísticas de la gestión jurisdiccional, facilitando la articulación interinstitucional.

En este contexto, cabe señalar que algunas EFJE cuestionaron la relevancia de la concepción de interoperabilidad a través de un portal único cuando ya contaban con mecanismos propios para que los ciudadanos tuvieran acceso a sus servicios. Además, la interoperabilidad lograda no incluyó en el alcance los desarrollos tecnológicos que habrían resultado necesarios para agregar a la Rama Judicial para la solución de procesos de segunda instancia, pudiendo afectar la relevancia del diseño.

Cabe considerar que el Programa es relevante en algunos aspectos de la dimensión de capacidades técnicas y humanas, en particular en mejorar la gobernanza y articulación institucional de las EFJE mediante el uso del CIJE (Comité Intersectorial de Justicia del Ejecutivo). Asimismo, el diseño de la intervención es también relevante para el desarrollo de algunos habilitadores de la Transformación Digital de la Justicia – MJD, en particular en la adquisición de infraestructuras y herramientas tecnológicas que soportan el servicio de JustiFácil, y en el desarrollo de procesos y servicios digitales que permiten la creación de una oferta institucional en línea para servicios de justicia.  Sin embargo, aunque el sistema fue lanzado oficialmente en diciembre de 2025 y está en ambiente de producción, todavía precisa de ajustes de interoperabilidad con algunas de las EFJE.

Se encuentra también que el Programa está alineado con las metas del Gobierno Nacional relacionadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el CONPES 3975 y la Guía de TI para la gestión de tramites jurisdiccionales. Desde la perspectiva de otras metas del gobierno, el Programa realizó un diagnóstico de madurez digital de las EFJE y tiene la potencialidad de fortalecer capacidades de monitoreo y evaluación para el MJD, dado que la plataforma está al servicio del ciudadano a partir de 2026 (todavía no existen datos cargados para visualizar las estadísticas).

La intervención del Programa para el MJD se desarrolló acorde con la Agenda del BID, la cual definió como una de sus áreas de enfoque en su estrategia institucional y su marco de resultados corporativos reforzar la capacidad institucional y el Estado de derecho con énfasis en la transparencia. En esta senda, en la estrategia para Colombia 2019-2022, uno de los objetivos estratégicos del BID fue la “Efectividad de la gestión pública” que busca aumentar la eficiencia y calidad de la justicia.

## Análisis de eficacia

El análisis de eficacia del Subcomponente 2.2 examina el grado de cumplimiento de los productos, metas e instrumentos de gestión previstos en el diseño del Programa, específicamente en relación con el Producto 2.7: “Portafolio de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo diseñado, desarrollado e implementado”, bajo responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD).

De acuerdo con la definición adoptada por el BID, la eficacia se entiende como el grado en que se alcanzaron los objetivos y productos previstos en el diseño de la intervención. En este marco, el análisis se estructura en tres dimensiones: (i) cumplimiento físico del producto y sus hitos, (ii) comportamiento de los indicadores asociados y (iii) ejecución del plan de adquisiciones.

Dado que el subcomponente 2.2 corresponde principalmente al desarrollo de infraestructura institucional y herramientas digitales, su análisis se centra en la verificación del cumplimiento de hitos técnicos y en la valoración cualitativa de su contribución a los procesos de modernización y coordinación institucional.

### Evidencia de avance en capacidades digitales de la gestión jurisdiccional

En el marco del seguimiento a las metas de transformación digital del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Potencia Mundial de la Vida” incluyó el indicador de segundo nivel denominado “Servicios y capacidades digitales de la gestión jurisdiccional de la rama ejecutiva desarrollados”. Este indicador busca medir el nivel de madurez digital alcanzado por las entidades del Ejecutivo que ejercen funciones jurisdiccionales, considerando aspectos asociados al desarrollo de plataformas tecnológicas, interoperabilidad y digitalización de servicios.

La implementación del Programa para la Transformación Digital de la Justicia, particularmente a través del Subcomponente 2.2 liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se articula con esta meta de política pública mediante el desarrollo de la Plataforma de Servicios de Justicia del Ejecutivo (JustiFácil), la cual busca fortalecer la provisión de servicios digitales y la articulación entre entidades que prestan funciones jurisdiccionales.

La siguiente tabla presenta la evolución del indicador de madurez digital y los valores reportados para los años disponibles.

Tabla 10 - Servicios y capacidades digitales de la gestión jurisdiccional de la rama ejecutiva

| Valor | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor madurez esperado | 56,86 | 6,1 | 76,6 | 91,6 | 100 |
| Incremento año proyectado |  | 4,74 | 15 | 15 | 8,4 |
| Valor madurez medido | LB | 58,63 | 76,9 | 91,6 |  |

Fuente: Informe de gestión del Programa para la transformación digital de la justica en Colombia e informe al congreso de la presidencia (julio 2025)

Los resultados disponibles muestran un avance progresivo en el nivel de madurez digital de la gestión jurisdiccional del Ejecutivo, pasando de un valor cercano a la línea base de 56,86 en 2022 a 91,6 en la medición reportada para 2025. Este comportamiento refleja avances en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y en la digitalización de servicios por parte de las entidades que participan en la gestión jurisdiccional.

De acuerdo con la información reportada por el MJD, estos avances se relacionan con diferentes iniciativas de transformación digital desarrolladas por las entidades del Ejecutivo, entre las cuales se encuentra la implementación de la Plataforma de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil, orientada a facilitar el acceso ciudadano a servicios jurisdiccionales y a promover la interoperabilidad entre entidades.

En particular, a partir de 2024, la medición del indicador incorpora la incidencia de la Plataforma de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil, la cual contribuye al fortalecimiento de la madurez digital de las entidades al permitirles acceder a capacidades tecnológicas compartidas, incluso cuando estas no están plenamente desarrolladas a nivel institucional.

No obstante, el indicador captura el esfuerzo institucional agregado en materia de transformación digital, por lo que los avances observados responden a un conjunto más amplio de iniciativas del sector, dentro de las cuales el Programa evaluado constituye un aporte relevante. En este sentido, los resultados deben interpretarse como evidencia del contexto de fortalecimiento de capacidades digitales de la gestión jurisdiccional, el cual se complementa  con el Subcomponente 2.2 para la contribución del Programa a dicho proceso.

Finalmente, el Ministerio de Justicia y del Derecho reporta que la medición más reciente del indicador se entregó al DNP en febrero de 2026 correspondiente a la vigencia 2025, con 91,6 puntos. Dicho resultado está relacionado directamente con la implementación de la plataforma de Servicios e Justicia del Ejecutivo – JustiFácil, donde se reúnen las capacidades evaluadas para la gestión jurisdiccional, aportando a las entidades que hacen parte de la Plataforma en su madurez digital, específicamente para la realización de sus procesos jurisdiccionales. Se espera el cumplimiento total de la meta del indicador para el cierre del periodo del Plan Nacional de Desarrollo, con el perfeccionamiento de los servicios de interoperabilidad.

### Cumplimiento de metas, productos e indicadores en la ejecución del subcomponente 2.2 – Portafolio de servicios de justicia

El análisis del Subcomponente 2.2 evidencia que los hitos asociados al Producto 2.7 fueron cumplidos en términos técnicos y contractuales dentro del periodo de ejecución del Programa. Los desarrollos relacionados con el diseño del portafolio de servicios, lineamientos de interoperabilidad y estructuración de la plataforma JustiFácil culminaron durante 2025, conforme a los reportes técnicos y la matriz de estado físico.

No obstante, la clasificación del producto como “Por finalizar” refleja que, si bien el desarrollo técnico fue completado, la implementación operativa plena y la apropiación institucional aún se encuentran en proceso de consolidación. Esta distinción entre cumplimiento técnico y maduración operativa resulta clave para interpretar adecuadamente la eficacia del subcomponente.

Tabla 11 - Estado de cumplimiento físico

| Hitos y producto | Año programado inicial | ¿Hubo ajustes? | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1: Diagnóstico de trámites jurisdiccionales realizado en las Entidades con funciones jurisdiccionales del Ejecutivo - EFJE (Técnico, procedimental, normativo, organizacional) | 2022 | No | Cumplido |
| Hito 2: Arquitectura detallada para el expediente digital de las EFJE diseñada | 2023 | No | Cumplido |
| Hito 3: Portafolio de servicios de justicia desarrollado | 2024 | No | Cumplido |
| Hito 4: Infraestructura tecnológica y servicios TI para el expediente digital de los servicios de justicia del ejecutivo adquirido | 2024 | No | Cumplido |
| Hito 5: Portafolio de servicios de justicia implementado | 2025 | No | Cumplido |
| 2.7 Portafolio de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo diseñado, desarrollado e implementado | 2025 | No | Por finalizar |

Fuente: Elaboración propia, basado en el anexo 2 del informe semestral II-2025

El análisis cualitativo complementa esta lectura mostrando que los efectos del Subcomponente 2.2 se concentran principalmente en niveles estratégico e institucional. Se observa una alta valoración del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre las EFJE, la estandarización de lineamientos comunes y la consolidación de mecanismos de articulación que trascienden la ejecución puntual del crédito. En este sentido, el Programa es percibido como un habilitador relevante de la modernización institucional y de la cultura colaborativa en el ámbito jurisdiccional del Ejecutivo.

En el plano operativo, se identifican avances asociados al uso de herramientas tecnológicas, centralización digital de procesos y mejora en la organización de la información. Estos efectos sugieren una eficacia visible en términos de fortalecimiento de capacidades digitales y racionalización de procedimientos internos. Sin embargo, su consolidación plena depende de procesos continuos de apropiación institucional y estabilización operativa. Sumado a la idea anterior, y, derivado de los talleres cualitativos, también se sugiere que el valor agregado percibido de la plataforma varía entre entidades. Mientras que para aquellas con menor desarrollo tecnológico previo JustiFácil representa una herramienta habilitante que amplía su capacidad de prestación de servicios digitales, para entidades con sistemas propios más consolidados puede percibirse como un canal complementario o adicional. Esta heterogeneidad en el valor percibido incide en los niveles de apropiación institucional observados.

Como complemento al análisis sobre los efectos institucionales del Programa, se analizó la evolución del indicador de nivel de madurez digital de la gestión jurisdiccional del Ejecutivo, el cual mide el grado de desarrollo de capacidades digitales en las entidades que ejercen funciones jurisdiccionales. La información disponible muestra una tendencia general de mejora en el nivel de madurez digital de las entidades analizadas, lo que refleja avances en la digitalización de procesos, el desarrollo de servicios digitales y la adopción de herramientas tecnológicas para la gestión jurisdiccional.

Un elemento relevante del análisis es la heterogeneidad observada entre entidades. En particular, las instituciones que partían de niveles más bajos de madurez digital registran incrementos relativamente mayores en el indicador, lo que sugiere que los procesos de transformación digital han tenido efectos más visibles en aquellos contextos institucionales con mayores brechas tecnológicas iniciales.

Este patrón es consistente con la lógica de implementación de plataformas interoperables como JustiFácil, las cuales pueden generar mayores beneficios en entidades con menor desarrollo tecnológico previo al facilitar la integración de servicios digitales y la estandarización de procesos. Por su parte, las entidades que ya presentaban niveles más avanzados de madurez digital muestran incrementos más moderados, lo cual es consistente con procesos de consolidación tecnológica en los cuales las mejoras suelen ser progresivas y de menor magnitud relativa.

Figura 8 - Nivel de madurez digital de las EFJE

Fuente: Análisis y evolución de la medición de madurez digital de las EFJE 2022-2025

Por otro lado, el efecto directo en el usuario final se percibe como incipiente. La evidencia cualitativa señala que la plataforma es de implementación reciente, que los procesos de difusión y visibilidad aún están en desarrollo y que no se cuenta con mediciones consolidadas sobre percepción ciudadana o reducción efectiva de barreras de acceso. Asimismo, no se identifican efectos atribuibles al subcomponente en materia de descongestión judicial o reducción estructural de cargas procesales, lo cual es consistente con el alcance principalmente organizacional y tecnológico del Producto 2.7.

En términos de atribución, los actores consultados reconocen que varios procesos de transformación digital podrían haberse desarrollado parcialmente aun en ausencia del Programa, dado el contexto más amplio de modernización institucional. No obstante, el subcomponente es valorado como un acelerador y articulador que permitió ordenar esfuerzos, generar estándares comunes y fortalecer capacidades de coordinación que difícilmente se habrían consolidado con la misma intensidad y sistematicidad sin el apoyo del crédito.

### Ejecución del plan de adquisiciones

La ejecución del plan de adquisiciones permitió materializar los desarrollos previstos para el Producto 2.7, aunque con ajustes frente a la programación inicial. Los valores ajustados y ejecutados evidencian reprogramaciones asociadas a adecuaciones técnicas, tiempos contractuales y procesos de validación interinstitucional.

La información cualitativa señala que la implementación enfrentó desafíos propios de proyectos digitales interinstitucionales, incluyendo aspectos de interoperabilidad, coordinación técnica entre entidades, y ajustes derivados de dinámicas administrativas internas y externas. Estos factores no alteraron sustantivamente el objetivo del producto, pero sí incidieron en los ritmos de implementación y en la secuencia de ejecución.

Se identifica una alta focalización de los recursos en el componente tecnológico del subcomponente, coherente con su naturaleza técnica y con las restricciones presupuestales iniciales del Programa, que no contemplaban el desarrollo de una estrategia integral de comunicación y apropiación.

No obstante, durante la implementación se realizaron esfuerzos complementarios para fortalecer estos componentes, incluyendo la vinculación de personal para apoyar el diseño y difusión de la plataforma, así como el inicio de un trabajo conjunto con las EFJE para avanzar en una estrategia de comunicación con recursos internos. Aun así, la priorización del desarrollo tecnológico frente a los componentes de apropiación puede explicar parcialmente la percepción de impacto ciudadano aún incipiente.

En términos generales, la ejecución del plan de adquisiciones se mantuvo alineada con los objetivos estratégicos del subcomponente, mostrando capacidad de ajuste adaptativo frente a contingencias institucionales sin desviaciones estructurales relevantes.

### Conclusiones del análisis de eficacia

El Subcomponente 2.2 presenta un alto nivel de cumplimiento técnico del Producto 2.7, con desarrollo efectivo de los componentes previstos en el diseño del Programa. La evidencia cualitativa refuerza esta valoración al señalar efectos significativos en términos de coordinación interinstitucional, modernización organizacional y fortalecimiento de capacidades digitales en las EFJE.

No obstante, la eficacia observada se concentra principalmente en niveles estratégicos, institucionales y operativos internos, mientras que los impactos directos en el usuario final aún se encuentran en fase de consolidación. Con base en la evidencia disponible y el alcance metodológico de la evaluación, no es posible identificar efectos directamente atribuibles al subcomponente en materia de descongestión judicial ni en la reducción estructural de cargas procesales.

En términos de impacto, el Programa es percibido como un habilitador y acelerador de procesos de transformación digital, más que como un único determinante causal de los cambios observados. Su contribución radica en haber ordenado, articulado y fortalecido capacidades existentes dentro de un ecosistema institucional más amplio.

En suma, la eficacia del Subcomponente 2.2 puede caracterizarse como sólida en su dimensión técnica e institucional, con efectos operativos en consolidación y con impactos transformacionales finales aún en desarrollo.

## Análisis de eficiencia

El análisis de eficiencia del Subcomponente 2.2 examina la relación entre los recursos financieros y organizacionales utilizados y los productos alcanzados, considerando tanto el desempeño presupuestal como los factores institucionales que condicionaron la ejecución. A diferencia de la eficacia, que se centra en el cumplimiento de metas y productos, la eficiencia permite valorar cómo se gestionaron los recursos disponibles y qué elementos facilitaron o limitaron su aprovechamiento.

### Ejecución financiera y del control Interno y contable

El presupuesto asignado al Subcomponente 2.2 ascendió aproximadamente a USD 6,28 millones, incluyendo el desarrollo técnico del portafolio de servicios digitales (USD 5 MM) y los costos asociados a la gestión administrativa del crédito. Al cierre de 2025, la ejecución acumulada alcanzó aproximadamente el 83% del total presupuestado. No obstante, es importante considerar que a dicha fecha existían pagos pendientes asociados a reservas presupuestales, cuya ejecución se materializó a inicios de 2026 por causas externas al Programa, principalmente relacionadas con la aprobación del PAC. Al incorporar estos pagos, la ejecución acumulada asciende al 93%.  De acuerdo con las proyecciones financieras, la ejecución podría situarse en torno al 96,6% considerando los desembolsos previstos para el primer trimestre de 2026. No obstante, al momento del corte del análisis, este porcentaje proyectado aún no se encontraba completamente materializado, lo que evidencia un desfase moderado frente a la planeación financiera inicial.

Este desfase, aunque acotado en términos porcentuales, indica que una parte de la ejecución de los recursos se materializó por fuera del horizonte inicialmente previsto, principalmente a través de pagos asociados a reservas presupuestales ejecutadas en la vigencia siguiente. Sin embargo, no se identifican en la evidencia cualitativa indicios de sobrecostos estructurales o de ineficiencia en el uso de los recursos. Por el contrario, los actores consultados reconocen que la ejecución presupuestal fue consistente con el ciclo técnico del proyecto y con los desarrollos efectivamente realizados.

Figura 9 - Evolución anual de ejecución (ejecución acumulada sobre presupuestado total)

Fuente: Elaboración propia, basado en el anexo 2 del informe semestral II-2025

La dinámica anual de ejecución evidencia un comportamiento coherente con la naturaleza del subcomponente. Durante los primeros años (2021–2022), la ejecución fue moderada, asociada a actividades de diagnóstico y diseño. A partir de 2023 se observa una aceleración significativa del gasto, coincidente con el desarrollo técnico, la adquisición de infraestructura y la implementación progresiva de la plataforma.

En 2024 y 2025 se concentra la mayor proporción del gasto ejecutado, correspondiente a la fase de despliegue e implementación del portafolio y su puesta en operación.

Figura 10 - Evolución anual de la ejecución

Fuente: Elaboración propia, basado en el anexo 2 del informe semestral II-2025

El análisis comparativo entre la programación inicial (P) y la programación ajustada (P(a)) muestra que se realizaron modificaciones en la planeación financiera a lo largo del periodo de ejecución. Estos ajustes no implicaron ampliaciones sustantivas del presupuesto total, sino redistribuciones temporales del gasto entre vigencias, asociadas a la dinámica contractual, la gestión de prórrogas y la adecuación de cronogramas técnicos.

La convergencia entre el programado ajustado y el ejecutado refleja una adecuada capacidad de adaptación y gestión financiera del Subcomponente, evitando rezagos significativos al cierre del Programa.

Figura 11 - Comparativo de programado inicial vs programado ajustado, total

Fuente: Elaboración propia, basado en el anexo 2 del informe semestral II-2025

Del total ejecutado, conforme lo estable el contrato del préstamo, aproximadamente el 80% corresponde al fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la justicia (núcleo técnico del Producto 2.7), y cerca del 20% a actividades de administración y gestión del crédito.

Esta distribución confirma que la mayor parte de los recursos se orientó directamente al desarrollo e implementación del portafolio de servicios y la plataforma JustiFácil manteniendo una proporción razonable de costos administrativos para la gestión operativa del Programa.

Figura 12 - Distribución del gasto: técnico vs administrativo

Fuente: Elaboración propia, basado en el anexo 2 del informe semestral II-2025

Cabe señalar que, si bien el presupuesto del Subcomponente 2.2 se encuentra formalmente discriminado entre el componente técnico (Producto 2.7, aproximadamente USD 5 millones) y los costos administrativos de la Unidad Ejecutora (aproximadamente USD 1,28 millones), una parte relevante de los indicadores del Programa dependen de la interacción de múltiples productos por subcomponente. Por esta razón, algunos indicadores no se aplican de manera estricta a nivel de producto, limitándose el análisis a la ejecución agregada del subcomponente.

### Esquema de ejecución en la gestión y logro de resultados

Este análisis se inicia con una reseña de lo identificado en la evaluación de medio término, en relación con el mecanismo de ejecución y con el desempeño de los recursos humanos, normatividad, lineamientos, tecnología, infraestructura y estructura organizacional de la UEP. Se reseñó principalmente lo siguiente (Unión Temporal Econometría – Tachyon, 2024):

- La estructura de ejecución del Programa opera de acuerdo con previsto en el Reglamento Operativo del Programa (ROP), lo que se ha concluido también en los dictámenes del ejercicio de auditoría independiente y en la evaluación al sistema de control interno. La gestión de planeación, de gestión, de adquisiciones, financiera y de seguimiento y evaluación y auditoría cumple las políticas e instructivos emitidos por el BID.

- Se documentó la actualización al ROP: “se acoge como ROP II y entra en vigor en diciembre de 2022 en su versión 11, para modificar la estructura de gobierno, al incluir el Comité Directivo conformado por miembros del MJD. También se incluye en esta modificación la reasignación de la Dirección del Programa para dejarla a cargo de la Dirección de Justicia Formal” (Unión Temporal Econometría – Tachyon, 2024).

- El Comité Directivo como instancia de gobernanza estipulada en el ROP cumple funciones de aprobación a instrumentos de planeación del Programa (PA, PF, POA y otras decisiones conexas) conforme lo establece el ROP, así como funciones de seguimiento a su ejecución.

- El arreglo institucional de la Rama Ejecutiva para lograr lo previsto en el Subcomponente 2.2 Fortalecimiento de los Servicios de Justicia de la Rama Ejecutiva, está funcionando adecuadamente. Las actas del Comité Directivo e informes semestrales muestran un cumplimiento riguroso de los procesos de planeación, ejecución y control, así como de los procesos de aprobación que son remitidos al BID para su no objeción.

En lo técnico, la CIJE facilita la discusión de temas inherentes al diseño, desarrollo e implementación de los servicios de justicia entre el MJD y las EFJE. Se han requerido esfuerzos para lograr una participación y comunicación efectiva. Se identificó falta de liderazgo en los equipos de trabajo de algunas entidades participantes. También se identificó que la pertenencia de las EFJE a otros sectores de la administración pública trae consigo que las funciones jurisdiccionales no sean prioritarias en su agenda.

- En términos de sostenibilidad, los Sistemas Integrados de Gestión tanto de MJD como de las EFJE facilitan que los productos del Subcomponente sean adoptados en cada entidad.

- La medición del indicador de capacidad institucional (ICI) indicó un nivel de 8,67 sobre 10 considerado alto.

- En términos de recursos, se valoró la competencia y capacidad del talento humano, así como el trabajo colaborativo, con posibilidades de mejora frente en la calidad del seguimiento para mejorar la alineación con los objetivos del Subcomponente. Se cuenta con infraestructura para operar. Se evidenciaron debilidades en recursos tecnológicos al valorar la disponibilidad de infraestructura tecnológica con 5,8 sobre 10.

- Se identificó que, al inicio del Programa, las expectativas fueron divergentes, lo cual requirió esfuerzos no previstos. Las EFJE expusieron como expectativa inicial el acceso a recursos, lo cual difiere del objeto de convergencia tecnológica orientada a mejorar la relación Estado Ciudadano en desarrollo de la función jurisdiccional. Esta alineación mejoró con la operación de la CIJE.

Como medidas para la mejora continua, se propuso (Unión Temporal Econometría – Tachyon, 2024, pág. 44):

- Garantizar la alineación de las decisiones sobre adquisiciones y apropiación del Programa con los hitos de cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (PGD) por parte del OE MJD y las EFJE, en el marco del Comité Directivo y de la CIJE.

- Sistematizar temas y compromisos de actas del Comité Directivo y de la CIJE para facilitar su cumplimiento.

- Generar estrategias de comunicación en las EFJE y el OE MJD sobre los objetivos del Programa, alineados con sus respectivos sistemas de gestión.

- Desarrollar sinergias con el OE CSJ para resaltar la importancia, beneficios u otra oportunidad que genera la implementación de la transformación digital en los servicios de justicia.

A partir de esta reseña, se desarrollan a continuación los análisis operacionales e institucionales requeridos para tratar la pregunta orientadora ¿En qué medida el esquema de ejecución de la operación (planificación, ejecución, seguimiento y control) fue adecuado y qué tan efectiva resultó la capacidad institucional del MJD para gestionar y alcanzar los resultados previstos del Programa? ¿Qué tanto se avanzó desde la evaluación de medio término en la adopción de recomendaciones?

- Funcionamiento del esquema de ejecución de la operación

Planificación

De acuerdo con el ROP (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2022), se han previsto roles y responsabilidades claras frente a la planeación, así como instrumentos para su aplicación.  La CIJE, es la máxima instancia de decisión del Programa y frente a su ejecución, le corresponde “Promover la implementación, uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones que optimicen y faciliten la gestión, la toma de decisiones y la interacción con los usuarios, en especial el expediente digital para transformar la prestación de los servicios de justicia a cargo de la Rama Ejecutiva” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2022, pág. 13) y “Orientar la toma de decisiones sobre los instrumentos, herramientas y tecnologías que faciliten la gestión, la toma de decisiones y la interacción con los usuarios, en especial el expediente digital para la prestación de los servicios de justicia a cargo de la Rama Ejecutiva” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2022, pág. 13). Debe dar lineamientos y recomendaciones al CDP.

En la consulta a las actas de la CIJE, se identifican aspectos relacionados con la planeación que describe la Tabla a continuación.

Tabla 12 - Resumen de temas tratados en la CIJE

| Acta | Temas tratados |
| --- | --- |
| Primera reunión 5 de julio de 2022 | - Conformar un grupo técnico con delegados de los miembros de la Comisión para participar en el Programa, previa presentación del BID sobre objetivos, cronograma y fases. - Asistencia permanente del MINTIC a las sesiones del grupo de trabajo. - Coordinar reunión con el CSJ para articular temas que se adelanten en la jurisdicción ordinaria y en la ejecutiva [Rama]. - Trazar un plan de trabajo en el marco del grupo técnico. |
| Ayuda de memoria 19 de diciembre de 2022 | - Revisar la primera versión de un video que será presentado en la segunda sesión de la CIJE. Se define realizar ajustes y entregar a la Dirección de Formalización. |
| Tercera sesión 12 de diciembre de 2023 | - Avances del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia. - Gestiones adelantadas por el Grupo Técnico para la Implementación del Expediente Digital. - Enfoque y plan de trabajo para el Diseño e Implementación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo. - Acciones en el marco del Reto Challenge de Tecnología para la Justicia. |
| Cuarta sesión 7 de noviembre de 2024 | - Enviar comunicación a las EFJE para mantener esfuerzos que requiere el Programa. - Trabajar em tres líneas relacionadas con la comunicación. |
| Quinta sesión 15 de septiembre de 2025 | - Presentación de la Plataforma JustiFácil ​ - Convenios interadministrativos (avances y formalización) ​ - Retos de interoperabilidad Segundo semestre 2025 ​ - Presentación de la segunda fase de la iniciativa JustiFácil - No se evidencian decisiones ni compromisos. |

Fuente: Elaboración propia, basado en las actas del CDP del OE MJD

Como se observa en la tabla anterior, la CIJE muestra ser una instancia en la cual se comparten experiencias mas no ejerce un rol en la toma de decisiones o para la definición de lineamientos para el CDP. Si bien este análisis se hace sobre las actas de sesiones que se realizan en el marco del Programa, no se puede establecer la evidencia del ejercicio de un rol de direccionamiento y planeación que desarrolle lo establecido en el Decreto 537 de 2022 y que puede evidenciar un liderazgo para la implementación del Programa en las EFJE, que en su artículo 1.1.3.2.2. cita:

- “Formulación y ejecución de planes de formación permanente a los operadores de justicia de la Rama Ejecutiva”.

- “Formulación y ejecución de estrategias de coordinación con la Rama Judicial para la optimización del acceso a la justicia, así como la ejecución de estrategias (…)  en aspectos que requieran una articulación e interoperabilidad entre las entidades del sector ejecutivo que cumplen función jurisdiccional y la Rama Judicial (…)”.

- “Formulación de estrategias para (…) [que las EFJE] implementen el expediente digital o mejoras al mismo, en desarrollo del Programa de transformación digital de la justicia”

Desde la perspectiva de los actores, el liderazgo de la CIJE se pone en cuestión por los cambios permanentes en el gobierno, lo cual afecta la continuidad a una agenda efectiva en planeación y cumplimiento de las funciones que requiere el Programa. Además, se limita la capacidad de rectoría de la CIJE, pues cada EFJE pertenece a un sector administrativo que le ejerce la respectiva rectoría. Los actores se expresaron al respecto señalando que hay pérdida de interés por cambios de gobierno que tiene efectos en la permanencia de delegados y líderes que habían logrado posicionar el Programa. No obstante, la estrategia de comunicación adelantada por el OE MJD, facilitaron el seguimiento.

En la consulta a las actas del CDP, se identifican también aspectos relacionados con el rol de planeación que describen la Tabla a continuación.

Tabla 13 - Resumen de temas tratados en el CDP del OE MJD

| Acta |  | Temas tratados |
| --- | --- | --- |
| Acta No. 03 de noviembre 14 de 2024 | - Se presenta y aprueba el Plan de Adquisiciones de la vigencia 2025. Se plantea la necesidad de tramitar una prórroga del plazo del desembolso, con fecha prevista de ampliación a enero 31 de 2026. - También se presentaron las líneas de contratación de cada temática a saber: - Perfeccionamiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- JustiFácil: se dieron lineamientos para realizar contrataciones bajo método competitivo y no contratación directa. - Iniciativas de Transformación Digital de Servicios de Justicia del MJD: no se aprueba la contratación del modelo para diseñar una plataforma de servicios para los actores institucionales que intervienen en justicia familiar. Se indicó que el tema se debe tratar en el siguiente comité para revisar el alcance. - Adquisición de infraestructura y servicios tecnológicos para JustiFácil: se solicitó al Director de Tecnología cumplir lineamiento de la Presidencia de la República para prevenir que particulares tengan acceso a información ciudadana y pública y garantizar la seguridad de dicha información. - Asesoría y apoyo a la implementación (Consultores individuales, logística, comunicación, capacitación): se dieron lineamientos para ajustar cantidades, duraciones de contratos y perfiles a contratar. - Administración y gestión del Programa – UEP. Se solicitó atender lineamientos de Ministerio de Hacienda y Crédito Público para incrementar honorarios. - El CDP aprobó 8 iniciativas/actividades presentadas que se incluirán en el Plan de Adquisiciones para remitir al BID y a la Secretaria General del MJD. |  |
| Acta No. 04 del 28 de mayo de 2025 | - Si bien en el anterior CDP de noviembre de 2024 se anunció que era necesario ampliar el plazo de ejecución del Programa para terminarlo en enero 31 de 2026, en este CDP se anuncia que “por solicitud de las dos entidades ejecutoras se amplió su plazo hasta el 17 de agosto de 2026 o hasta que se agoten los recursos asignados a cada uno”. - En términos de lineamientos, este CDP indicó: - Gestionar una prueba de concepto por parte del Computer Security Incident Response Team del MINTIC para la implementación de JustiFácil y de sus seis servicios de interoperabilidad. - Modificar el Plan de Adquisiciones y adelantar el trámite de adición contractual el contrato de consultoría 1184 -2023 con el Consorcio EY- SOFTMANAGEMENT para realizar modificaciones o crear nuevas funcionalidades sobre el código fuente de JustiFácil. - Informar al DNP y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la cancelación de recursos. - Aprobar la gestión de trámite para la prorrogar el Programa hasta diciembre de 2026. |  |
| Acta No. 05 | - No disponible. |  |
| Acta No. 06 Se realizó la primera sesión el 24 de julio de 2025 Segunda sesión el 7 de octubre de 2025 | - Se dieron lineamientos sobre los siguientes aspectos: - Sesión 1: - No aprobar contrataciones de consultores para la asesoría y apoyo para el diseño e implementación del Centro de Pensamiento, para que se pueda adelantar “un análisis más profundo de necesidades y especialmente del enfoque”. - Revisar la posibilidad de adquirir equipos de cómputo para el MJD con los recursos disponibles. - Revisar si es posible adelantar la dotación de herramientas tecnológicas con estos recursos al Centro de Pensamiento, previa consulta a la DIARI de la Contraloría General de la República sobre su experiencia en proyectos de analítica. - Indagar con el BID si es posible en una siguiente fase del Programa, incluir a la Fiscalía General de la Nación - Sesión 2: - Modificar el Plan de Adquisiciones por la aprobación de los consultores para el Centro de Pensamiento, aspecto que en la anterior sesión no había sido aprobado. - Aprobación de la contratación de los miembros de la UEP por tres meses. - Gestionar reunión con el BID para adelantar la segunda fase de la operación con el fin de modernizar el sistema penitenciario e incorporar herramientas tecnológicas para la lucha contra la delincuencia organizada. Esta es una tarea que debe adelantar la UEP. |  |

Fuente: Elaboración propia, basado en las actas del CDP del OE MJD

De acuerdo con lo registrado, se evidencia cumplimiento del rol de planeación del CDP en lo que tiene que ver con la modificación del Plan de Adquisiciones del Programa, acorde con la función de “Aprobar el Plan de Adquisiciones (PA) del Programa en cada vigencia” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2022, pág. 12) y con la función de “Aprobar la solicitud de modificaciones o prórrogas al Contrato de Préstamo” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2022, pág. 12).

Otros asuntos de planeación, como pueden ser la alineación con el plan de acción del MJD o de otras EFJE, o que se acojan lineamientos de la EFJE, o recomendaciones para la implementación del POA, no se trataron.

- El OE MJD cuenta con un director del Programa (DP), rol que es ejercido por la Dirección de Justicia Formal. Según se observa en las actas del CDP, además de liderazgo ejercido, muestra cumplir las funciones que le fueron asignadas en la planeación, con el apoyo de la UE. Sin embargo, se identificó que su rol se ha visto afectado por las múltiples responsabilidades que asume en relación con comisarías de familia, casas de justicia, justicia sectorial, indígena, mujeres, LGBT y su rol frente a Legal App.

- Adicionalmente, en la planeación interviene la UEP para lo cual, además del rol que ejerce la gerencia, se tiene a un Especialista en Planeación, Monitoreo y Evaluación. La revisión de las actas citadas tanto de CIJE como del CDP muestran un rol activo de estos actores en la planeación, que cumple además lo indicado en el ROP.

- En adición, se demuestra que la gestión de planeación se ha efectuado según lo requiere el Programa, al observar el trámite de discusión, argumentación y solicitud de extensión del plazo original del Contrato de Préstamo, a lo cual tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como el BID dieron aprobación en marzo de 2025 por 12 meses, es decir, hasta el 17 de agosto de 2026 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2025).

Tal y como se indicó, la UE, según los actores indagados, apoya el rol a cargo de la Dirección de Justicia Formal. Sin embargo, pese a su compromiso, puede materializar un riesgo para el OE MJD de extralimitación de funciones administrativas que afecta la sostenibilidad del Programa, además de terminar respondiendo por una gestión institucional que, por su rol coyuntural, puede perderse. Se identificó que la UEP, si bien presta apoyo en materia financiera y de adquisiciones para la elaboración de estados financieros y definición de términos de referencia a la Dirección de Justicia Formal, participó en la formulación de un proyecto de inversión ante el DNP, responsabilidad que es de la Dirección de Justicia Formal, esto debido a la multiplicidad de temas que maneja. Vale citar que esta dificultad fue observada desde el inicio del Programa, pues en principio los recursos de inversión estaban incorporados en un proyecto de inversión de la Dirección de Justicia Formal, donde se financiaban otras actividades del MJD, por lo que se consideró tener un proyecto exclusivo para el uso de los recursos de crédito y acorde con los objetivos del Programa.

Ejecución

En línea con lo analizado en la evaluación de medio término, se identifica que los actores con roles específicos en el esquema de gobierno del OE MJD cumplen los procesos y procedimientos de planeación, financieros, de adquisiciones, de reporte y de trámites frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el BID. Incluso, esto se ratifica en las sesiones del CDP que debieron exponer el rol, alcance y gestiones realizadas conforme el ROP.

Se cumple con lo previsto para el seguimiento a indicadores de productos con la Matriz de Resultados de forma trimestral y su actualización hace parte del contenido del Informe Semestral de Progreso que se presenta al Banco, junto con las evidencias de cumplimiento del PA, PEP, POA y PF.

A su vez, la ejecución que debe conducir a resultados se ve afectada por la rectoría que ejerce el OE MJD frente a un ejercicio que es de competencia de las EFJE, tal y como se citó en relación con el ejercicio de planeación de la CIJE. En respuesta, este fenómeno se logra solventar con flexibilidad y respeto hacia el ejercicio y misión de cada entidad participante, buscando, como lo indican los actores, “armar una regla de negocio común”.

La ejecución también se ha afectado por la complejidad propia de las EFJE, donde no puede asumirse un modelo único que preste la función jurisdiccional, a lo que suma que cada entidad tiene características organizacionales únicas. DIMAR, por ejemplo, por su pertenencia al sector Defensa, tiene una estructura de talento humano que difiere de una superintendencia, las cuales se organizan en un modelo de operación particular alrededor de la gestión de vigilancia, inspección y control.

Otro aspecto señalado por actores refiere a que la falta de continuidad de responsables en cargos de rectoría afecta la ejecución y eficiencia del Programa. Las actas del CDP evidencian estos relevos de cargos, así como el OE MJD que reporta en el informe semestral de Enero – junio de 2025, lo siguiente: “Durante al primer semestre de 2025 hubo cambio de titular de la cartera del Ministerio de Justicia y del Derecho, lo que ha ocasionado cambios en el equipo de Dirección del Proyecto. Se retiró el Secretario General- Chaid Franco Gómez y se está a la espera de nuevo titular. Hubo cambio en el Viceministerio de Promoción de la Justicia, se retiró la doctora Helen Ortiz e ingresó el doctor Yefferson Dueñas Gómez” (MJD, 2025b).

Es de adicionar que en general, la ejecución ha sido adecuada, pues se evidencia en los informes que el OE MJD culminó la ejecución del Programa antes del cierre de la operación prevista para agosto de esta vigencia. El desafío a futuro, como se expondrá en sostenibilidad, se observa en la coordinación interinstitucional que deberá lograrse sin el rol de la UE.

Seguimiento y control

Los informes semestrales de progreso analizados, de enero – junio 2025 y de enero – diciembre de 2025, muestran la ejecución conforme lo solicita el ROP y el BID.  Los datos sobre ejecución en materia financiera, técnica y contractual se reportan tal y como se ha previsto en los lineamientos.

En resumen, se declara a agosto de 2025, en el informe semestral del primer semestre, que se cumplieron cuatro hitos de cinco previstos, el cual se refiere a la implementación de JustiFácil y se proyecta realizar actividades de cierre en el primer trimestre de 2026. La revisión del informe semestral acumulado 2025 muestra, en consistencia:

“Se culminó con la implementación de la Plataforma de Servicios de Justicia del Ejecutivo "JustiFácil" (…) cuenta con los servicios de justicia de las siete entidades del ejecutivo con funciones jurisdiccionales (…) En 2025 se contrató el equipo operativo, que fue conociendo y apropiando la herramienta para dar continuidad y sostenibilidad de la plataforma en 2026 con recursos del Ministerio (…) En todo el periodo, se hace seguimiento a los riesgos” (MJD, 2026).

Igualmente, las actas de la CDP muestran seguimiento a compromisos que son monitoreados por la UEP y presentados en esta instancia, así como el aviso de hitos claves de seguimiento como lo es la ejecución de la auditoría al Programa. Sobre el proceso auditor, se expone que en la vigencia 2025 se adelantó la primera fase de revisión por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 por parte de la Auditoría Externa del Programa. A la fecha, no se conocen observaciones para el MJD. Ha sido ejecutada por la firma Ernst & Young Audit S.A.S. (EY), cuya contratación fue liderada por el CSJ quien además la supervisa (Ministerio de Justicia y del Derecho - UEP, 2025, pág. 30).

- Efectividad de la capacidad institucional para gestionar y alcanzar resultados

En términos de capacidad, el OE MJD desde 2020 ha mostrado un nivel alto de capacidades que le permite cumplir los objetivos del Programa. En adición, en la evaluación de medio término se identificó que el nivel de capacidad logrado era de 8,67 sobre 10, con mejor desempeño en la planeación (9,38 sobre 10). La capacidad de ejecución logró 8,01 sobre 10, mientras que la capacidad de control logró 8,63 sobre 10 (Unión Temporal Econometría – Tachyon, 2024). Este índice fue medido con base en el Sistema de Evaluación de Capacidades Institucionales (SECI) aplicado por el BID como mecanismo de valoración de estas capacidades del potencial órgano ejecutor en la etapa de diseño de los proyectos.

El sistema valora tres capacidades: planeación, ejecución y control. Para el caso, se previó una aplicación de un indicador equiponderado a partir de estas tres dimensiones de capacidad. La evaluación de medio término y final optan por aplicar este modelo para guardar consistencia en la evaluación.

La siguiente tabla muestra el nivel de capacidades logrado a partir de una valoración por experto. Se consideran tres estados: 1 que el aspecto bajo análisis evidencia cumplimiento pleno; 0,5, si presenta alternativa de mejora o brecha reportada por un actor o evidencia documental; y, 0 si no tiene evidencia. El principio rector para esta valoración en el cumplimiento de procesos del ciclo Deming de Mejora Continua o conocido como ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y lo estipulado para cumplir procesos, flujos y procedimientos diseñados en el ROP.

Tabla 14 - Valoración de dimensiones de capacidad institucional OE MJD

| Capacidad | Variable | Valoración | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de planeación | Cumplimiento de acciones de planeación y direccionamiento | 1 | Lo indicado en las actas del CDP y la gestión adelantada por la UEP y que se expone tanto en el CDP como en la CIJE muestran que hubo direccionamiento, en particular por la UEP y la Dirección de Justicia Formal. |
|  | Toma de decisiones de asignación de recursos | 1 | Se presentaron las argumentaciones y gestiones para dar a conocer el estado de los recursos del Programa lo que evidencia que hubo una toma oportuna y justificada de la asignación de recursos, planteando alternativas para la ejecución de aquellos previstos para la finalización. |
|  | Toma de decisiones de asignación de funciones | 0,5 | La indagación sobre las funciones ejecutadas y lo que muestra en los informes semestrales de progreso dan cuenta de este cumplimiento. Solo se identifica una baja capacidad de la Dirección de Justicia Formal para asumir las responsabilidades que debe tener en torno a la gestión del Programa, esto se evidenció en la formulación de un proyecto que debió ser gestionado por la UEP ante el DNP. |
|  | Promedio | 0,83 |  |
| Capacidad de ejecución | Funcionamiento de comités | 0,5 | De acuerdo con las actas, el CDP y CIJE trataron temas alineados a sus funciones. En particular, el CDP hace la gestión de aprobación que le compete. En la CIJE se identificó que la alta rotación de directivos del MJD centró sus sesiones en el reporte de la UEP y de las EFJE, sin dar lineamientos o toma de decisiones para la rectoría del Programa. Se reportó la conformación del Grupo Técnico que apoyó la implementación del expediente digital en las EFJE (Ministerio de Justicia y del Derecho - UEP, 2025) y también lo señalan las actas del CDP y de la CIJE. El informe de Gestión a 2025 muestra la conformación de más de 80 mesas técnicas que trataron diversos temas necesarios para la ejecución del proyecto e “intercambiar experiencias, validar productos, acordar cursos de acción, lograr compromisos, levantar información específica, hacer pruebas, realizar definiciones técnicas” (Ministerio de Justicia y del Derecho - UEP, 2025). |
|  | Conocimiento e involucramiento del talento humano para apropiar los productos y resultados | 0,5 | Se reportó por los actores a manera de lección aprendida este aspecto, señalando “para cualquier Programa como lección aprendida (…) el involucramiento de la parte misional, digamos, mucho más fuerte (…)” (Entrevista, nacional, 2026) Esto se evidencia en la rotación de directivos en el seno de la CIJE y del CDP. Además, esta rotación no facilita la continuidad. En adición, ante la pregunta realizada a los actores que intervienen en el Programa, si ¿existe un uso y apropiación de los productos logrados a la fecha a través del Programa?, hubo valoraciones de 4/5 sobre 10, lo que indica brechas en este aspecto. Sin embargo, las EFJE y el OE MJD afirman que con lo logrado se requiere mantener esfuerzos, indicando esta manifestación un grado de apropiación que debe ser adoptado con ocasión de la terminación de la operación, al indicar “tiene que ser también como fortalecer la apropiación y muchas veces la apropiación no es ni siquiera en la unidad, sino que a veces la dejan solita” (entrevista, nacional, 2026). |
|  | Continuidad de los miembros de las unidades ejecutoras | 0,5 | Se reporta demora en la contratación del equipo de la UEP en enero de 2026, lo cual incide en menores tiempos para el cierre de la operación. |
|  | Cumplimiento de los roles establecidos para los actores según el ROP | 1 | Las evidencias documentales muestran que se cumple con los procedimientos que el ROP establece. Es de citar que el ROP se modifica “para fortalecer la apropiación, participación y decisión del MJD como OE y como articulador de las entidades del ejecutivo para el logro del Portafolio de los servicios de justicia implementado” (Ministerio de Justicia y del Derecho - UEP, 2025). |
|  | Elaboración de estudios previos y términos de referencia | 1 | La información documental reporta aprobación del BID a los términos de referencia elaborados por la UEP. |
|  | Proceso contractual requerido por el Programa | 1 | Se cumple con lo estipulado en el ROP conforme lo demuestran los informes semestrales de progreso y el informe de gestión a 2025. Esta gestión se adelanta con el Grupo de gestión Contractual del Oe MJD y con la Especialista en Adquisiciones de la UEA. |
|  | Gestión presupuestal | 1 | Al igual que en la capacidad de planeación frente a las decisiones en torno a los recursos, la información documental muestra que se cumple con lo previsto en el ROP para planear, aprobar y dar trámite tanto para solicitud de recursos como para su ejecución y reporte. Incluso, esto hizo parte de la argumentación para la solicitud de extensión del plazo del Programa, gestión que en la vigencia 2024 se realizó a través de la solicitud de recursos para 2025 con el proyecto de inversión “Implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la rama ejecutiva nacional”. El monto correspondió a la proyección del saldo del contrato de préstamo para MJD por $COP10.566.895.960 (TRM$4.603-Circular 2-2024-002906), para la ejecución se cuenta sólo con 7,5 meses, lo cual constituye un plazo muy corto para realizar procesos precontractuales y contractuales de proyectos de consultoría de Selección Basada en Calidad y Costo y Selección por Calificación de Consultores, y recibir los productos de dichas contrataciones” (Ministerio de Justicia y del Derecho - UEP, 2025).. |
|  | Oportunidad del registro de operaciones financieras | 1 | Se obtuvo no objeción del BID frente a los informes semestrales de progreso que se deben presentar. |
|  | Promedio | 0,81 |  |
| Capacidad de control | Supervisión | 1 | Se ha evidenciado que las dependencias de apoyo de la Secretaría General han ejercido la supervisión técnica, administrativa y financiera de los contratos que se han gestionado y suscrito en el marco del Programa. |
|  | Seguimiento | 0,5 | Se han desarrollado los informes de seguimiento de acuerdo con las políticas del BID. Sin embargo, se identificó en el rol de la CIJE, fallas en el seguimiento que incluso llevó a no definir compromisos ni evidenciar retroalimentación a lo logrado ni ajustes o gestión de mejora como facultad del control efectivo. |
|  | Presentación de informes | 1 | Se han presentado los informes y se ha recibido no objeción. |
|  | Planes de mejora | 0,5 | El informe de gestión a 2025 cita la observancia de acciones de mejora que se formularon en la evaluación de medio término, sin embargo, no se identifican planes de mejora adoptados, pues las mejoras ya se venían adoptando. |
|  | Promedio | 0,75 |  |
| ICI |  | 0,80 |  |

Fuente: Elaboración propia

La siguiente figura muestra el ICI valorado a nivel global y desagregado por capacidad. La capacidad con mayor valoración en la de planeación (0,83), lo cual se mantiene frente a lo identificado en la evaluación de medio término.

Figura 13 - Índice de capacidad institucional (ICI) del OE MJD en la gestión del Programa de Transformación Digital

Fuente: Elaboración propia

La capacidad de ejecución es mayor a la capacidad de control, consistente con el contexto de finalización del Programa. Para efectos de la sostenibilidad, las siguientes son las variables que requieren ser mejoradas en su desempeño:

- Toma de decisiones de asignación de funciones.

- Funcionamiento de comités.

- Conocimiento e involucramiento del talento humano para apropiar los productos y resultados.

- Seguimiento

- Planes de mejora.

- Avance en la adopción de recomendaciones derivadas de la evaluación de medio término

No se reporta plan de mejora que adopte las recomendaciones de la evaluación de medio término, según lo manifiesta la UEP a esta evaluación, debido a que las recomendaciones señaladas ya eran objeto de implementación o no eran de aplicación, tal y como se describe a continuación:

- Sobre la recomendación 1 de ampliar el tiempo de ejecución del Crédito asegurando que se mantenga su lógica interna y la consecución de habilitantes para la transformación digital, la UEP se acogió a la solicitud de prórroga del CSJ y se preparó, en consecuencia, la justificación del OE MJD. Esto se reafirma con lo discutido en el seno de la CIJE y del CDP.

- Sobre la recomendación 3 de facilitar la trazabilidad de las decisiones en el Programa, no se consideró necesario implementar un instrumento para sistematización de compromisos y decisiones.

- Sobre la recomendación 4, fortalecer la gestión del cambio y la comunicación dispuesta en el Programa, en el marco del contrato suscrito con EY Y Softmanagement se adelantó una línea de trabajo de Gestión del Cambio para las entidades.

### Evaluación económica: análisis costo-beneficio

El análisis integrado sugiere que los recursos asignados fueron suficientes para desarrollar técnicamente el Producto 2.7 y cumplir con los hitos previstos. La ejecución presupuestal permitió financiar los desarrollos tecnológicos centrales y la infraestructura necesaria para la implementación del portafolio digital.

No obstante, la evidencia cualitativa señala que la priorización del componente tecnológico fue más robusta que las estrategias de comunicación, difusión y apropiación institucional. Algunos actores destacan que el énfasis en la construcción técnica del sistema superó el esfuerzo destinado a garantizar visibilidad, uso efectivo y consolidación operativa temprana.

Esta observación no implica ineficiencia presupuestal, sino una posible asimetría en la asignación estratégica de esfuerzos, donde la dimensión tecnológica avanzó con mayor rapidez que la dimensión de apropiación y uso.

Asimismo, los hallazgos indican que la eficiencia del subcomponente no puede evaluarse únicamente en términos de ejecución financiera, sino que depende del grado de alineación institucional y de la capacidad de coordinación efectiva entre entidades.

### Conclusiones del análisis de eficiencia

El Subcomponente 2.2 presenta una ejecución financiera alta y coherente con su diseño técnico, con un desfase moderado frente a la programación inicial y sin evidencia de sobrecostos estructurales. Sin embargo, la eficiencia operativa del subcomponente estuvo condicionada por factores de gobernanza, heterogeneidad institucional y dinámicas de articulación intersectorial. La coordinación interinstitucional fue simultáneamente el principal facilitador y desafío del proceso de implementación.

En consecuencia, puede afirmarse que el desempeño financiero del subcomponente fue sólido, mientras que su eficiencia organizacional dependió en buena medida de la capacidad de coordinación y del grado de apropiación institucional alcanzado por las entidades participantes.

Más allá del componente financiero, la evidencia cualitativa indica que la eficiencia del Subcomponente 2.2 estuvo fuertemente condicionada por factores de gobernanza y coordinación interinstitucional. La implementación del portafolio digital involucró a las EFJE con distintos niveles de capacidad técnica, autonomía administrativa y madurez digital. Esta heterogeneidad institucional influyó en los ritmos de adopción, en la armonización de estándares y en la implementación homogénea de los desarrollos tecnológicos.

Los hallazgos cualitativos, por su parte, muestran que la gobernanza operó simultáneamente como facilitador y limitante. Por un lado, la existencia de instancias de articulación y coordinación permitió avanzar en lineamientos comunes y en procesos de estandarización. Por otro, la ausencia de reglas plenamente obligatorias o de mecanismos uniformes de exigibilidad generó diferencias en el grado de apropiación y compromiso entre entidades.

Adicionalmente, factores como la rotación administrativa, las dinámicas sectoriales y las particularidades normativas de cada entidad introdujeron complejidades adicionales en la ejecución, que no se explican por restricciones presupuestales sino por la naturaleza interinstitucional del Programa.

En este sentido, la principal fuente de fricción en la eficiencia del subcomponente no fue financiera, sino organizacional. La coordinación entre actores con distintos niveles de capacidad y prioridades institucionales constituyó el principal desafío para una implementación plenamente homogénea y acelerada.

## Análisis de sostenibilidad

Esta sección expone los principales riesgos y desafíos institucionales que enfrenta la sostenibilidad y el avance de la plataforma JustiFácil, resaltando la importancia de la articulación interinstitucional, la alineación de lineamientos y la disponibilidad de recursos técnicos y presupuestales. Se enfatiza en la falta de participación del MinTIC, entidad que solo participó al inicio del Programa pese a las veces que se le solicitó acompañamiento, la disparidad en los niveles de madurez digital entre entidades y la falta de mecanismos efectivos de coordinación podrían poner en riesgo la continuidad, interoperabilidad y escalabilidad del programa, así como la consolidación de procesos clave para su éxito a largo plazo.

### Uso y apropiación de los productos y capacidades transferidas desde el Programa

Inicialmente, es necesario hacer un breve resumen de las productos y capacidades que se han transferido con la gestión del Subcomponente 2.2. Las diferentes presentaciones en el marco del CDP y de la CIJE, particularmente las correspondientes al segundo semestre de 2025 que procuran un balance de la gestión, centran la atención en los hitos que se han adelantado para poner en funcionamiento la Plataforma de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil y en el Centro de Excelencia de Datos. Ambos aportan al producto del Programa de lograr el Portafolio de servicios de justicia diseñado, desarrollado e implementado.

Como se ha expuesto, con JustiFácil se busca “integrar los servicios de justicia que ofrecen las Entidades de la rama ejecutiva que cumplen funciones Jurisdiccionales, al servicio del ciudadano” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2025). Actualmente consolida herramientas tales como portal informativo, portal transaccional que integra las funcionalidades del modelo de servicios compartidos, el Observatorio de Gestión Jurisdiccional y Justino como inteligencia artificial.

Para la sostenibilidad de JustiFácil, una vez se agoten los recursos del Programa, se ha logrado el apalancamiento financiero con el proyecto de inversión que busca la implementación del expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva nacional.

En adición, con el Centro de Excelencia de Datos (CoED), se busca mejorar la calidad de datos y hacer uso de la inteligencia artificial para la herramienta LegalApp, herramienta electrónica para todos los ciudadanos que necesiten conocer cómo adelantar un trámite (MJD, 2026). Esta herramienta no se analiza con información secundaria, pues no hay referencia de ello. Solo se identifica el reporte de logros en materia de los siguientes elementos:

- En cuanto a la bodega de datos: consumo de modelos analíticos desde Excel para usuarios misionales y conexión de bases de datos de información en justicia para facilitar análisis para las áreas misionales.

- En cuanto al piloto de LegalApp: prueba de esta App con nuevas herramientas de IA que mejoran la respuesta a la ciudadanía; asistencia a los ciudadanos en la elaboración de minutas para simplificar el proceso ante autoridades y actualización de directorios.

De acuerdo con el análisis de incidencia y contribución que se elaboró en el marco del Programa en 2025 (González, 2025), se identifica evidencia para efectos de contribuir, en el marco de la implementación de JustiFácil, en relación con los siguientes aspectos:

- Canal digital y contenidos (sede/portal, accesibilidad, gestión de experiencia).

- Ingreso y control de acceso (usuarios e identidad).

- Gestión del expediente y trámites asociados de radicación, solicitudes, recursos, seguimiento.

- Alertas/notificaciones (con alcances parciales en formalidades legales y términos).

- Analítica/observatorio (recolección, procesamiento, Business Intelligence (BI) y Business Analytics (BA)

- Acuerdos y plataforma sobre interoperabilidad.

En términos de contribución, este análisis identifica que JustiFácil es considerado un habilitador sectorial, concepto que alude a la posibilidad de servir como acelerador para la incorporación de capacidades digitales en las EFJE. Cita también este análisis que con esta plataforma se puede contribuir a mejorar capacidades de digitalización, de gestión transaccional básica para adelantar el ingreso, seguimiento, solicitudes y recursos, de comunicación con el usuario y de producción de información para seguimiento y análisis (González, 2025). En relación con la sostenibilidad de la plataforma se identifica que la interoperabilidad surge como habilitador crítico cuyo logro depende de acuerdos, servicios, disponibilidad de integraciones y datos que se unen como factor exógeno.

Los actores indagados también observan en la interoperabilidad un tema crítico, que gracias a avances logrados por algunas EFJE se avanza más efectivamente en la implementación de JustiFácil. Se indicó que se cuenta con planes de interoperabilidad con alto nivel de detalle, que se han podido implementar mediante mecanismos tecnológicos de intercambio de datos, evitando el uso de herramientas manuales.

Es de citar, como se ha expuesto, que el lanzamiento de JustiFácil se realizó el pasado mes de diciembre de 2025, siendo una herramienta en producción cuyos servicios de interoperabilidad con las EFJE se irán habilitando progresivamente.. Así, al indagar a los actores por el uso y apropiación de la plataforma, se expresan sobre su uso futuro y sobre gestiones que ha sido necesario adelantar durante la ejecución del Programa.

Se manifiesta, en este contexto, por los actores indagados que evaluar el uso y apropiación en este momento es prematuro, debido a que hasta ahora se está iniciando la operación de la plataforma. Actualmente, se encuentra en curso la habilitación progresiva de los servicios de interoperabilidad y se ha dispuesto la carga manual de archivos para entidades el ICA y la DNDA, que aún no cuentan con desarrollos de interoperabilidad automatizada. Se resalta frente a la implementación de JustiFácil que se logra, evidentemente, mejorar la relación con los usuarios, favoreciendo la disminución del tiempo de interacción de estos con las entidades.

En adición, hubo factores externos de carácter técnico que afectaron la habilitación y salida en vivo de la plataforma. En el lanzamiento de la Plataforma de JustiFácil no se logró contar con la URL debido a cambio de proveedor. Por estos motivos, no es posible identificar si ha habido uso y apropiación de productos con el Programa.

### Capacidades para la continuación de los beneficios de la intervención

Se valora el liderazgo del OE MJD en la implementación de JustiFácil. Se observa que ayuda a implementar la Plataforma, realizar el monitoreo, facilitar que los funcionarios de cada EFJE la conozcan y apropien. Complementa la capacidad de planeación que se está consolidando actualmente, de cara a la finalización del Programa. Se desarrolló un cronograma de actividades que despliega un plan de trabajo para actividades de capacitaciones, tanto a nivel interno como a nivel externo. Esto fortalecerá la confianza, afianza la plataforma y promueve su uso y apropiación.

En lo técnico, se percibe que JustiFácil generará capacidades para facilitar la radicación de procesos que requieren de una facultad jurisdiccional, de igual forma será un mecanismo único de consulta ciudadana.

Desde otra perspectiva, se identifica que los cambios en los líderes de tecnología generaron reprocesos para explicar el Programa y sus beneficios. Por esto se hace necesario mejorar los procesos de gestión de conocimiento que haga frente a los relevos de personal, de tal forma que las experiencias sistematizadas puedan ser rápidamente adoptadas.

### Sostenibilidad de la Plataforma "JustiFácil" con las EFJE

Mediante un taller que tuvo como objetivo analizar los aspectos que condicionan la sostenibilidad de los productos y capacidades instaladas en las EFJE y en el OE MJD, se construyó el ecosistema actual que tiene la Plataforma JustiFácil y que condiciona su sostenibilidad.

Figura 14 - Índice Ecosistema para la sostenibilidad de JustiFácil

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del taller con OE MJD y EFJE sobre sostenibilidad. Se hace uso de la IA NoteBooklLM

A continuación, se presentan  los principales aspectos de este ecosistema que facilitan la sostenibilidad:

- La gobernanza y mecanismos de articulación: el funcionamiento continuo de la CIJE, respaldado por un Decreto, se reconoce como la estructura formal de coordinación bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho. Esta instancia facilita un canal de comunicación que, junto con el desarrollo de las mesas técnicas, permiten conocer y corregir incidencias y mejorar el entendimiento entre los equipos de tecnología.

Sin embargo, es de tener presente que su objeto de coordinación se refiere a “orientación superior de funciones”, conforme lo estipula el artículo 1.1.3.2.2. del Decreto 537 del 2022. Si su gestión se mantiene en conocer de temas operativos, pierde capacidades necesarias de coordinación. El perfil directivo de sus miembros ratifica el sentido estratégico de esta instancia, lo que hace que no deba resolver temas operativos como los citados de “conocer y corregir incidencias y mejorar el entendimiento entre los equipos de tecnología”.

- Se expresa que hay apropiación de capacidades internas, lo cual es manifestado por las EFJE y el OE MJD al indicar que se ha logrado mantener la operación normal de la plataforma utilizando el mismo talento humano que apoya la gestión de los procesos jurisdiccionales y el soporte tecnológico, sin incurrir en nuevos contratos ni depender de financiación externa para las funciones básicas.

- Hay avances tangibles en interoperabilidad porque se han logrado conectar exitosamente a las EFJE, independientemente de sus niveles de desarrollo tecnológico. No obstante, se reconoce que avanzar en la implementación del servidor X-ROAD puede facilitar el cumplimiento de requerimientos y procesos aprobados, aportando a la viabilidad técnica de la Plataforma. Si bien la plataforma JustiFácil tiene la capacidad de utilizar el mecanismo X-Road, este no pudo ser empleado por las dificultades en el acompañamiento que debe darse por parte de MinTIC. También se expresa que aún se presentan brechas tecnológicas entre entidades, particularmente en relación con este aspecto, donde hay EFJE que han logrado avanzar por sus propias capacidades y otras en que aún sus capacidades se ponen en cuestión por cuenta de recursos.

- La proyección de valor público de JustiFácil generado por la ampliación de canales para servicios a la ciudadanía se mantiene como propósito central al cual converge la integración actual de procesos jurisdiccionales (como los mercantiles y el observatorio de justicia) y esto podrá generar un impacto directo en la eficiencia del Estado. También la plataforma ofrece la posibilidad de incluir nuevos servicios posicionando un proyecto atractivo para entidades partes y ciudadanos. Suma el aporte a la calidad de los datos que es la base del Centro de Excelencia de Datos (CoED). Esto se refleja como una fortaleza para el Programa y una oportunidad para las entidades, sin embargo, está sujeto a alineación institucional que requiere una fórmula innovadora una vez se termine el Programa.

Como aspectos que dificultan esta sostenibilidad se identifican:

- La alta rotación de personal que se expresa en los cambios constantes en directivos, líderes de áreas, personal de apoyo técnico y desarrolladores tanto en las entidades como en el OE MJD obstaculizan la gestión de articulación entre entidades y la continuidad de la integración e interoperabilidad. Ha sido una debilidad y ahora, por el cierre de la operación, una amenaza.

- Las restricciones presupuestales e inestabilidad financiera de las entidades a futuro, lo cual puede afectar la contratación anual de proveedores para el desarrollo y mantenimiento de aplicativos que dependen de directrices y presupuesto de cada entidad. La escasez de recursos financieros exclusivos para el proyecto representa un riesgo de continuidad, y se requiere ejecutar recursos de inversión para fortalecer funcionalidades. Es una amenaza. Es de anotar que el OE MJD ha previsto un proyecto de inversión para 2026 para implementar el expediente digital de los servicios de justicia ofrecidos por las EFJE, para lo cual se busca cumplir las siguientes acciones en esta vigencia (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2025):

  - Desarrollo de software - perfeccionamiento de JustiFácil, interoperabilidad, gestión de datos, mejoras requeridas por las EFJE, observatorio, entrenamiento IA.

  - Adquisición de equipos de cómputo para el equipo de operación de JustiFácil.

  - Asesoría y acompañamiento para la operación técnica y operativa de JustiFácil, apoyo herramientas de servicio a la justicia, comunicación, medición madurez digital EFJE.

  - Capacitación y apoyo logístico a actividades interinstitucionales con EFJE para la apropiación, promoción, articulación y socialización de JustiFácil.

- Las barreras tecnológicas derivadas de sistemas heredados que traen consigo diferencias de lógica y de disponibilidad y madurez tecnológica en los sistemas de información de cada entidad, lo que dificulta la integración fluida. Esto ha obligado a recurrir a procesos de cargue manual, lo cual obstaculiza la obtención de certificaciones en interoperabilidad. Esto se observa como una debilidad.

- La dependencia de la voluntad política está generando intermitencia y ha materializado el riesgo de períodos de "silencio" por temporadas en la ejecución del proyecto, lo que genera retrocesos y reprocesos en las entidades cuando se retoman las actividades. Además, la supervivencia y eficacia de mecanismos como el CIJE dependen estrictamente de la voluntad institucional; sin el compromiso real de las partes, las reuniones corren el riesgo de convertirse en un mero formalismo. Como se indicó previamente, esto es una amenaza.

### Riesgos para la Sostenibilidad del Programa y Acciones de Mitigación

A partir de lo expuesto, se identifican tres riesgos asociados a la sostenibilidad del Programa. Se listan a continuación, riesgos para la sostenibilidad del Programa. Lo anterior bajo la lógica ofrecida por las etapas para la evaluación del riesgo bajo la Norma Técnica ISO 31000:2018. Las acciones de mitigación se exponen en las recomendaciones de la evaluación.

Riesgo 1. Posible suspensión de la herramienta JustiFácil

- Causa: la falta de claridad sobre el mantenimiento y acciones para la sostenibilidad de la plataforma, tales como recursos, responsabilidades, acompañamiento. Suma que la CIJE evidenció ser más una instancia de reporte de gestión que una coordinadora de acciones interinstitucionales, cuya gestión se afecta por los continuos relevos de personal. A su vez, la alta carga de la DJF puede complejizar los tiempos de respuesta que requiere la culminación del desarrollo de gestión JustiFácil. La capacidad de coordinar está instalada en la UEP y en el CDP que terminan su gestión con el cierre del Programa.

Sobre este aspecto, hubo manifestaciones incluso que perciben que la herramienta no saldrá al aire, o hay visiones pesimistas en torno al mantenimiento y sostenibilidad de la herramienta. Hay incertidumbre sobre los recursos requeridos para este fin.

Es de reconocer que la herramienta está desarrollada, estando actualmente en ambiente de producción para su perfeccionamiento, mejora y estabilización de algunas funcionalidades, con avances en interoperabilidad. La operación de los servicios se está realizando de manera gradual y progresiva en la medida en que se van integrando las EFJE a través de los servicios de interoperabilidad automatizados, o del mecanismo de carga manual. Sin embargo, los actores manifiestan, ante la potencial carencia de recursos que se pueden requerir para este desarrollo, que se afecte la culminación de la plataforma generando eventualmente falta de interés o, incluso, que se desestime su implementación.

Riesgo 2. Posible pérdida de avances articulados y homogéneos en la implementación de JustiFácil que afecte las capacidades a demostrar para una fase 2

- Causa: la falta de participación del MINTIC como parte de la CIJE quien es el llamado a dar lineamientos y guiar el ejercicio para la implementación de lineamientos para el desarrollo del Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital, afecta la comprensión y alineación de esfuerzos que requiere la convergencia de plataformas como JustiFácil. En esta línea, los actores incluso perciben confusión de lineamientos frente a la implementación de iniciativas como la Carpeta Ciudadana. Su filosofía radica en que se encuentre toda la información de la ciudadanía en un mismo lugar. Sin embargo, se manifiesta que los lineamientos de MinTIC sobre esta iniciativa parecen estar cambiando, por lo cual se demanda acompañamiento ministerio para la sostenibilidad.

Riesgo 3. Posible desalineación institucional que puede traer consigo la fragmentación de intereses y avances unilaterales

- Causa: las entidades cuentan con diferentes niveles de madurez digital, haciendo que sus expectativas frente a los alcances y logros del Programa difieran de manera significativa, lo cual podría conllevar a que entidades con un mayor nivel de madurez no continuaran participando en la iniciativa para mantener el desarrollo de la herramienta. A esto suma que cada entidad, por su dinámica propia, realiza la implementación de la Política de Gobierno Digital de forma conjunta con la Política de Seguridad Digital en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), lo cual requiere de recursos, acompañamiento técnico y presupuestal y capacidades que se diseñan desde una visión intrainstitucional, pues no se ha previsto una aproximación interinstitucional del MIPG.

Suma la falta de apropiación de recursos presupuestales que puede afectar la continuidad de la herramienta, teniendo en cuenta que no se tendrían los fondos necesarios para garantizar el soporte y mantenimiento de la infraestructura física y lógica requerida para su funcionamiento. Esto puede impedir el desarrollo de nuevos módulos y funcionalidades que permitan la interoperabilidad requerida para automatizar los procesos de segunda instancia. Lo anterior limita la participación de algunas entidades que requieren de estos desarrollos con el fin de agilizar los trámites y servicios ofrecidos a los usuarios finales.

### Conclusiones del análisis de sostenibilidad

La plataforma JustiFácil se lanzó en diciembre de 2025 con el objetivo de territorializar el servicio de justicia. Actualmente, se encuentra en una fase de estabilización e inicio de operación. El Observatorio de Justicia ya opera, pero requiere una mayor "masa de información" para realizar análisis efectivos.

En términos de adopción por las EFJE, existe una disparidad en la madurez digital, pues hay entidades que tienen capacidades superiores, e incluso, previamente acumuladas, frente a otras entidades que han iniciado su proceso con el Programa. En términos de interoperabilidad, aunque la plataforma funciona, la interoperabilidad plena aún no se ha consolidado. Se espera que esto ocurra antes de que finalice el crédito del Programa. En temas institucionales, la sostenibilidad se podría ser incidida por la efectividad de la CIJE y la falta de involucramiento del MinTIC, pese a la gestión adelantada por el Programa. Se están teniendo dificultades técnicas con la implementación de la Carpeta Ciudadana y en el acuerdo de un lenguaje común de intercambio de datos.

En términos de recursos y gestión organizacional, si bien el OE MJD ha asegurado la continuidad operativa con un proyecto de inversión para 2026, persisten retos presupuestales y de personal en las EFJE. Se cuenta con recursos para la sostenibilidad hasta diciembre de 2026, sin embargo, se citó que el OE MJD tiene la obligación con el BID de sostener el proyecto por 5 años. En temas de talento humano, existe un equipo operativo en fase de transición para transferencia de capacidades. No obstante, la rotación de personal y los cambios de gobierno/directivos generan baches en la curva de aprendizaje y reprocesos en la contratación.

La coordinación y articulación institucional se observa como el aspecto más crítico para el éxito a largo plazo. Esto por el rol de la CIJE que actualmente se percibe como una instancia informativa y no decisoria y se requiere su fortalecimiento para que sirva como un mecanismo de planeación y articulación real. Además, la firma de los convenios que se han diseñado para sostener la implementación entre entidades presenta retrasos debido a cambios en las áreas jurídicas y misionales a inicios de 2026. Se identificó que la integración de procesos de segunda instancia es un punto crítico que fue considerado por el Programa e incluso se avanza en el marco de la implementación de JustiFácil.

Buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones

En esta sección se sitúan elementos asociados a la identificación de buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones derivados del análisis evaluativo desarrollado sobre el Subcomponente 2.2 (MJD) - Fortalecimiento de los Servicios de Justicia de la Rama Ejecutiva. Cabe mencionar que los elementos acá fijados son de carácter preliminar y servirán para nutrir la buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones definitivas.

## Buenas prácticas

A continuación, se presentan las buenas prácticas preliminares identificadas:

- Coordinación interinstitucional para la construcción de soluciones digitales comunes: el desarrollo de portafolio de servicios digitales se apoyó en un mecanismo de coordinación entre entidades EFJE, lo que permitió avanzar en la definición de estándares comunes y en la articulación institucional necesaria para la interoperabilidad. Aspecto replicable en proyectos de transformación digital que requieren la participación de múltiples entidades con distintos niveles de desarrollo tecnológico.

- Desarrollo de habilitadores de la Transformación Digital de la Justicia: el desarrollo de JustiFácil permitió la adquisición de infraestructuras y herramientas tecnológicas, incluyendo servicios compartidos en la nube, que soportan procesos y servicios digitales permitiendo la creación de una oferta institucional en línea para servicios de justicia.

- Fortalecimiento de infraestructura digital habilitante para entidades con menor madurez tecnológica: la implementación de JustiFácil permitió habilitar servicios digitales en entidades que previamente contaban con capacidades tecnológicas limitadas. En estos casos, la plataforma generó valor público al ampliar las posibilidades de acceso a servicios jurisdiccionales digitales, contribuyendo a reducir brechas tecnológicas entre entidades.

- Enfoque técnico claro en el desarrollo de la solución tecnológica: la ejecución del subcomponente 2.2 priorizó el desarrollo de la herramienta tecnológica, la infraestructura para soportarla y el cumplimiento de los hitos técnicos definidos, lo cual permitió completar el desarrollo del producto previsto sin evidencias de desviaciones presupuestarias significativas.

## Lecciones aprendidas

Se identifican las siguientes lecciones aprendidas:

- La transformación digital del sistema de justicia depende en buena medida de factores de gobernanza interinstitucional: el análisis muestra que los principales desafíos para la implementación y sostenibilidad de la plataforma no son exclusivamente tecnológicos, sino institucionales. Factores como la autonomía de las entidades, la coordinación entre actores y las prioridades organizativas influyen significativamente en la adopción y uso de las herramientas digitales desarrolladas.

- El valor agregado de las soluciones digitales comunes varía según el nivel de madurez tecnológica de las entidades: la evidencia cualitativa indica que la plataforma genera beneficios diferenciados entre las entidades participantes. Mientras que para algunas representa una herramienta habilitante para digitalizar procesos que antes no contaban con soporte tecnológico, para otras con sistemas propios consolidados puede percibirse como un canal complementario o incluso, un obstáculo.

- La digitalización institucional no produce automáticamente impactos sistémicos en el funcionamiento del sistema de justicia: aunque el subcomponente contribuyó al desarrollo de capacidades tecnológicas y a la coordinación institucional, no se identifican evidencias de efectos directos sobre indicadores estructurales del sistema de justicia, como la descongestión de procesos. Esto sugiere que la transformación digital constituye un factor habilitante, pero no suficiente por sí solo para generar cambios estructurales en el desempeño del sistema.

- La asignación de recursos debe incluir a todas las entidades que participan del Programa: si bien el préstamo contó con la apropiación de recursos presupuestales para alcanzar las metas propuestas en el CONPES 4024 por parte del MJD,  el diseño no contemplaba la asignación de recursos económicos a las EFJE,  incluidas en Justifácil, dado que el CONPES 3975 de Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, estableció que dichas entidades avanzarían con sus propios recursos. La limitación en la disponibilidad de recursos de inversión en las EFJE y sus prioridades de asignación relacionadas con su propósito misional, fueron factores que incidieron en la implementación de la plataforma, en especial para las aplicaciones de interoperabilidad.

## Recomendaciones

Las recomendaciones se han organizado en estratégicas, operacionales y de sostenibilidad.

Recomendaciones estratégicas (cambios en el diseño o política del programa)

- Fortalecer los mecanismos de gobernanza interinstitucional del sistema de servicios de justicia del Ejecutivo: la sostenibilidad de la plataforma requiere consolidar espacios de coordinación entre entidades, fortalecer el liderazgo institucional y promover acuerdos que faciliten la adopción de estándares comunes de interoperabilidad y prestación de servicios digitales.

- La interoperabilidad como habilitador de la transformación digital debe darse no sólo entre las EFJE, sino también con la Rama Judicial:  si bien la interoperabilidad es un habilitador clave de la Transformación Digital, su potencial de agregación de valor está determinada por el número y la relevancia de las entidades que participan en la misma. Por esto, no sólo debe darse interoperabilidad en la Rama Ejecutiva (al interior de las EFJE, con los servicios ciudadanos de autenticación digital y con la carpeta ciudadana de la Agencia Nacional Digital) sino también con la Rama Judicial, especialmente para el trámite de las segundas instancias.

Recomendaciones operativas (ajustes en la ejecución y procesos)

- Complementar el desarrollo tecnológico con estrategias de apropiación institucional y uso efectivo: las futuras intervenciones deberían incorporar desde su diseño estrategias orientadas a promover la adopción y uso de las herramientas digitales por parte de las entidades participantes, incluyendo capacitación, acompañamiento técnico y mecanismos de seguimiento al uso de la plataforma.

- Desarrollar la potencialidad de fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y evaluación:   Justifácil fue concebido con una plataforma estadística que tiene el potencial de aportar información valiosa para la definición de políticas públicas por parte del MJD y las EFJE.  Una vez termine la fase de estabilización y pruebas,  y se cuente con datos, se deben desarrollar estrategias que permitan fortalecer las capacidades de evaluación de los procesos jurisdiccionales del ejecutivo.

Recomendaciones de sostenibilidad (medidas para asegurar la permanencia de los resultados)

- Integrar la operación y mantenimiento de la plataforma dentro de la infraestructura institucional permanente: para asegurar la continuidad de los resultados alcanzados, es necesario avanzar en la transición de la plataforma desde un proyecto de inversión financiado externamente, hacia un componente estable de la infraestructura tecnológica del Ministerio de Justicia y de las entidades participantes.

Bibliografía

Asamblea General Constituyente. (4 de julio de 1991). Constitución Política de Colombia.

BID. (2019). Segunda actualización de la Estrategia Institucional (AB-3190-2).

BID. (2019a). Estrategia País de Colombia 2019-2022 (GN-2972).

BID. (2020). Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2020-2023 (GN-2727-12).

BID. (2021). Perfil del proyecto para la transformación digital de la justicia en Colombia (CO-L1256) .

BID. (2024). Colombia Estrategia del Grupo BID con el País 2024-202.

BID. (2024). Estrategia Institucional del Grupo BID: Transformación para una Mayor Escala e Impacto.

BID. (2024). Marco de Impacto 2024-2030.

Cohen, G. (2015). Informe de Análisis de Capacidad Institucional Análisis de Procesos y Opciones. Programa para el Fortalecimiento de los Servicios de Justicia BID2277/OC-CO-1. Consejo Superior de la Judicatura. Bogotá.

Congreso de Colombia. (2023). Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 "COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA" .

CSJ. (2020). ACUERDO PCSJA20-11631 22/09/2020 “Por el que se adopta el Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial -PETD 2021- 2025”.

CSJ. (2025). Términos de Referencia.

DNP. (2019). CONPES 3975 Política Nacional para la transformación digital e inteligencia artificial .

DNP. (2021). CONPES 4024 Concepto favorable a la nación para contratar una operación de crédito público externo con la banca multilateral hasta por USD 100 millones destinados a financiar el programa para la transformación digital de la justicia en Colombia-Fase I.

DNP. (2022). Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

González, J. M. (2025). Producto 4 II. Documento técnico de la incidencia y contribución de la Plataforma de Servicios de Justicia del Ejecutivo – Justifácil. Bogotá.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Contrato de Préstamo 5283/OC-CO. Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia. Prórroga al Contrato de Préstamo - Extensión del plazo para desembolsos y redistribución de recursos entre componentes. Cláusula 2.04 de las Estipulacione. Bogotá.

Ministerio de Justicia y del Derecho - UEP. (2025). Informe de Gestión 2021 - 2025. Bogotá.

Ministerio de Justicia y del Derecho. (2022). Reglamento Operativo II. Bogotà.

Ministerio de Justicia y del Derecho. (2025). Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia - MJD. Bogotá.

MINTIC - MJD. (2019). GUÍA DE TI PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES JURISDICCIONALES. Obtenido de https://www.minjusticia.gov.co/Sede-Electronica/Documents/TDJC/Documentos-Interes/GUIA_TI_GESTION_TRAM_JURISD.pdf

MinTIC y MJD. (2019). Guía de TI para la gestión de trámites jurisdiccionales.

MinTIC, DNP, DAFP. (2022). Decreto 767 de 2022 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital .

MJD. (2017). Decreto 979 de 2017 Por el cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y se adopta el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027.

MJD. (2022). NFORME SEMESTRAL DE PROGRESO - 1 de enero de 2022 a 30 de junio de 2022.

MJD. (2023a). INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO - 1 de enero de 2023 a 30 de junio de 2023.

MJD. (2023b). INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO - 1 de julio de 2022 a 31 de diciembre de 2022.

MJD. (2024). NFORME SEMESTRAL DE PROGRESO - 1 de enero de 2023 a 30 de junio de 2024.

MJD. (2024a). INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO - 1 de julio de 2023 a 31 de diciembre de 2023.

MJD. (2025). Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia - MJD. Bogotá.

MJD. (2025a). Informe semestral de progreso julio a diciembre de 2024.

MJD. (2025b). Informe semestral de progreso enero a junio de 2025.

MJD. (2026). Informe semestral de progreso enero a diciembre de 2025.

MJD. (2026). Lab Innovando territorio 2025. Obtenido de https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp

OCDE. (2002). Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris.

Oficina Internacional del Trabajo. (2011). Guía para la evaluación de impacto de la formación. Montevideo.

ORTIZ, H. K. (2020). Informe de la evaluación de capacidad institucional del Ministerio de Justicia y el Derecho de Colombia. Bgotá .

Patton, M. Q. . (2008). Utilization-Focused Evaluation (4ta ed.). . Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Presidencia de la República. (8 de abril de 2022). Decreto 537 de 2022 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo y se modifica y adiciona al Título 3 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=185287

República de Colombia - BID. (2021). CONTRATO DE PRESTAMO No. 5283/0C-CO. Linea de Credito Condicional para Proyectos de Inversion (CCLIP) Programa para la Transformaci6n Digital de la Justicia en Colombia (CO-O0007).

Robson, C., & McCartan, K. (2016). Real World Research.

Unión Temporal Econometría – Tachyon. (2024). EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA BID 5283/OC-CO (CO-L1256) . Bogotá.

UT Econometría - Tachyon. (2024). Plan de Trabajo - Evaluación intermedia del programa para la transformación digital de la justicia en Colombia.

UT Econometría - Tachyon. (2024). Producto 2. Revisión Documental. .

UT ECONOMETRÍA-TACHYON. (2024). Evaluación intermedia del programa para la transformación digital de la justicia en Colombia. Producto 4 - Informe final ajustado.

El cual se denominará como “El Programa” a lo largo de los informes.

El 14 de marzo de 2025 se aprobó una extensión de plazo al contrato de préstamo por 12 meses.

Ley 1564 de 2012, art. 24, parágrafo 2. “Las autoridades administrativas que a la fecha de promulgación de esta ley no se encuentren ejerciendo funciones jurisdiccionales en las materias precisas que aquí se les atribuyen, administrarán justicia bajo el principio de gradualidad de la oferta. De acuerdo con lo anterior, estas autoridades informarán las condiciones y la fecha a partir de la cual ejercerán dichas funciones jurisdiccionales” (Congreso de la República, 2012).

De acuerdo con el BID, el criterio de eficacia y efectividad son equivalentes.

Cada índice de capacidad se mide a partir del comportamiento observado de sistemas que se alinean con la operación mediante tres perspectivas que organizan el ciclo de mejora continua PHVA o Planear, Hacer, Verificar - Actuar, que para el caso se organizan a través de la capacidad de planear (CP), la capacidad de ejecutar (CE) y la capacidad de ejercer control (CC). En consecuencia, a través de variables politómicas que se basan en información cualitativa, se analizará la capacidad de planeación a través de aspectos relacionados con reprogramación de acciones y de recursos necesarios, así como de toma de decisiones para que la operación se ejecute con éxito a nivel intrainstitucional y con respecto a los compromisos que se fijan en las respectivas instancias de coordinación y dirección. Posteriormente, la capacidad de ejecución analiza las capacidades para lograr resultados fijados en la planeación, sistema de administración de recursos, sistema de gestión y sistemas de información. La capacidad de control también se adapta para analizar la capacidad de aprendizaje y la capacidad de retroalimentación.

Como un análisis de sensibilidad, la metodología ex ante define dos escenarios adicionales. Uno con un incremento de 5% de productividad y otro con un incremento del 12%.

En esta subsección se aborda la pregunta orientadora ¿El diseño del Programa está alineado con las necesidades de la transformación digital del sector justicia?

El Anexo 5 identifica las necesidades del Sistema de Justicia relacionadas con Impactos, Resultados y Productos, usando como base los textos de cada documento analizado, soportado en la respectiva cita bibliográfica e indicando la página correspondiente.

El Anexo 6 identifica las necesidades del Sistema de Justicia relacionadas con: precondiciones básicas; obtención de datos útiles; intercambio de datos e interoperabilidad; capacidades técnicas y humanas; e interoperabilidad.  Para esto usa como base los textos de cada documento analizado, soportado en la respectiva cita bibliográfica e indicando la página correspondiente.

Los procesos de segunda instancia que se tramitan ante las EFJE van a las autoridades de la Rama.

En esta subsección se aborda la pregunta orientadora ¿La intervención se alineó a las metas del Gobierno Nacional?

Esta Entidad finalmente no fue incluida como parte de este Programa.

Dichas tablas contienen las descripciones de cada meta identificada, usando como base los textos de cada documento analizado, soportado en la respectiva cita bibliográfica, indicando la página correspondiente.

En esta subsección se aborda la pregunta orientadora ¿La intervención estuvo acorde con la agenda, estrategia y metas del BID?

Nota metodológica: El diseño metodológico general de la evaluación, descrito en el capítulo correspondiente, fue definido en el Producto 1 (Plan de Trabajo) y contempla un conjunto más amplio de indicadores y análisis cuantitativos para evaluar la eficacia e impacto del Programa. Sin embargo, para el caso específico del Subcomponente 2.2, la disponibilidad de información y la naturaleza de los productos desarrollados limitan la aplicación directa de algunos de dichos indicadores, en particular aquellos asociados a resultados sistémicos del sistema judicial. En consecuencia, el análisis presentado en este apartado se basa principalmente en la revisión del cumplimiento de hitos programáticos, la ejecución presupuestal y la evidencia cualitativa obtenida mediante entrevistas y talleres con actores institucionales vinculados a la implementación de JustiFácil.

En esta subsección se abordan las preguntas orientadoras:

- ¿Qué tanto se han cumplido las metas de la Matriz de Resultados del Programa?

- ¿Se han cumplido todas las acciones y actividades previstas?, ¿Se han generado los productos por componente según lo establecido en la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD)?

- ¿Los indicadores o metas del Programa sufrieron modificaciones durante la ejecución?

- ¿Qué contribuciones aportaron los productos generados (según la matriz del Plan de Monitoreo y Evaluación) al logro de los indicadores de resultados, impacto y objetivos generales del Programa?

- ¿Qué factores relevantes incidieron en el logro del producto “Portafolio de servicios de justicia...” (2.7)?

En esta subsección se aborda la pregunta orientadora ¿Qué tanto se cumplieron los planes de adquisiciones y qué factores determinaron los ajustes realizados?

En esta subsección se aborda la pregunta orientadora ¿Cuál fue el nivel de eficiencia en la ejecución financiera, presupuestal y fiduciaria, y qué brechas se identificaron entre lo planeado y lo ejecutado, incluyendo la efectividad del control interno, financiero y contable?

Nota metodológica: las cifras de ejecución financiera presentadas en esta sección se basan en la información oficial reportada en los documentos del Programa disponibles al momento del análisis. No obstante, el equipo técnico del Ministerio de Justicia y del Derecho señala que, al 31 de diciembre de 2025, existían pagos pendientes asociados a reservas presupuestales cuya ejecución no se materializó dentro de la vigencia debido, principalmente, a limitaciones en la aprobación del PAC.

Al considerar los pagos efectivamente realizados en 2026 correspondientes a compromisos de la vigencia 2025, la ejecución acumulada ascendería aproximadamente al 93% del total presupuestado. Asimismo, de acuerdo con proyecciones financieras actualizadas, la ejecución podría situarse en torno al 95%, teniendo en cuenta la dinámica de los desembolsos y la variabilidad de la tasa de cambio (TRM), que incide en el valor final ejecutado en moneda local. En este mismo sentido, se reporta que la ejecución por componentes, incluyendo los pagos de reservas presupuestales, alcanzaría aproximadamente el 92% en el componente de fortalecimiento de servicios digitales y el 96% en administración y otros gastos. Finalmente, el valor total ejecutado, bajo este criterio, ascendería a USD 5.833.424,56.

En esta subsección se aborda la pregunta orientadora ¿En qué medida el esquema de ejecución de la operación (planificación, ejecución, seguimiento y control) fue adecuado y qué tan efectiva resultó la capacidad institucional de la Rama Judicial (CSJ) y el MJD para gestionar y alcanzar los resultados previstos del Programa? ¿Qué tanto se avanzó desde la evaluación de medio término en la adopción de recomendaciones?

La evaluación de medio término del Programa aplicada al OE MJD identificó que, desde el inicio, el CDP se había reunido dos veces, en julio de 2023 y en diciembre de 2023. Se identifico coherencia de los temas tratados con las funciones que le exige el ROP.

Se indagó por las capacidades en materia de planeación: toma de decisiones de asignación de recursos, toma de decisiones de asignación de funciones; en materia de ejecución: funcionamiento de comités, conocimiento e involucramiento del talento humano para apropiar los productos y resultados, continuidad de los miembros de las unidades ejecutoras, cumplimiento de los roles establecidos para los actores según el ROP, elaboración de estudios previos y términos de referencia, proceso contractual requerido por el Programa, gestión presupuestal y oportunidad del registro de operaciones financieras; y en capacidad de control: supervisión.

En esta subsección se aborda la pregunta orientadora ¿Cuál es la relación costo-beneficio real de la intervención, calculada mediante la evaluación económica ex post, replicando la metodología del análisis económico ex ante?

En esta subsección se aborda la pregunta orientadora ¿Existe un uso y apropiación de los productos y herramientas logradas a la fecha a través del Programa?

En esta subsección se aborda la pregunta orientadora ¿Qué capacidades se han trasladado a las organizaciones o están previstas para la continuación de los beneficios de la intervención de modo que sus resultados y efectos se mantengan en el tiempo sin la continuidad de la financiación externa?

En esta subsección se aborda la pregunta orientadora ¿Cuáles acciones de coordinación y articulación necesaria con las EFJE se han implementado para asegurar la sostenibilidad de la Plataforma de Servicios de Justicia "JustiFácil", incluyendo la coordinación con las Entidades con Funciones Jurisdiccionales del Ejecutivo (EFJE)?

En esta subsección se aborda la pregunta orientadora ¿Cuáles son los principales riesgos y/o limitaciones encontradas para la sostenibilidad del Programa?