## Hoja1
PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CIERRE Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Contrato 381-2026 BID Gabriela Velásquez - Especialista en adquisiciones
ID | ACTIVIDAD | ALCANCE ACTIVIDAD | Ene |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO FEBRERO | SEGUIMIENTO MARZO | SEGUIMIENTO ABRIL
1 | GESTIÓN FINANCIERA |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
2026-01-01 | Estados Financieros mensuales de Propósito Especial del Programa | Preparar los estados financieros mensuales y de cierre y sus notas y entregarlos a: CSJ para consolidación y a: los auditores externos para examen | bar: Ene S2 to FEBRERO S2; MARZO S1 to MARZO S2; ABRIL S1 to ABRIL S2
2026-02-01 | Conciliación bancaria mensual de la cuenta especial del Programa | Preparar la conciliación bancaria de la cuenta especial del Programa y entregarlas junto con Extracto Banco República a: CSJ para consolidación y a: los auditores externos para examen | bar: Ene S2 to Ene S3; FEBRERO S1 to FEBRERO S2; MARZO S1 to MARZO S2; ABRIL S1 to ABRIL S2
2026-03-01 | Evaluación final al Programa - Organismo Ejecutor MINJUSTICIA | Atender las solicitudes de información, entrevistas, aclaraciones e inquietudes y demás requerimientos para el desarrollo de la Evaluación Final del Programa, relacionado con los aspectos financieros. | bar: Ene S2 to MARZO S4
2026-04-01 | Informe Semestral BID 2025-2 | Incluir la información relacionada con aspectos financieros del Programa, para remitir informe Semestral al BID 2025-2 | bar: FEBRERO S2 to FEBRERO S3
2026-05-01 | Informe Semestral BID 2026-1 - cierre | Incluir la información relacionada con aspectos financieros del Programa, para remitir informe Semestral al BID 2026-1 | bar: MARZO S4 to ABRIL S2
2026-06-01 | Seguimiento PROYECTO INVERSIÓN EXPEDIENTE DIGITAL - | Incluir la información relacionada con aspectos financieros del Programa | bar: FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1
2026-07-01 | Auditoría externa último trimestre 2025 | Atender las solicitudes de información, entrevistas, aclaraciones e inquietudes y demás requerimientos para el desarrollo de la Auditoría Externa del Programa, relacionado con los aspectos financieros. Corte al 31 de diciembre 2025 y eventos posteriores | bar: Ene S3 to MARZO S3
2026-08-01 | Auditoría externa 2026 | Atender las solicitudes de información, entrevistas, aclaraciones e inquietudes y demás requerimientos para el desarrollo de la Auditoría Externa del Programa, relacionado con los aspectos financieros. Corte al 30 de abril 2026 | bar: MARZO S2 to ABRIL S2
2026-09-01 | Seguimiento a los pagos del Programa (Cuentas por pagar, reserva ), liberación de saldos pendientes | Gestión con el GGF y tramitar lo correspondiente | bar: Ene S3 to FEBRERO S3
2026-10-01 | Reporte trimestral para subdirección de crédito DNP | Incluir la información relacionada con aspectos financieros del Programa | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S3; MARZO S4 to ABRIL S1
2026-11-01 | Presentación de la última justificación de recursos al BID | Enviar al Banco la justificación de uso de anticipos con todos los pagos efectuados. | bar: MARZO S4 to ABRIL S1
2026-12-01 | Trámite de devolución de recursos en la cuenta bancaria al BID. | Solicitar al Banco instrucciones para la devolución de eventuales fondos no utilizados y realizar la transferencia de devolución. | bar: FEBRERO S3; MARZO S3 to ABRIL S1
1.13 | Cierre de la cuenta de uso exclusivo del Programa | Trámite y gestión de cierre de la cuenta de uso exclusivo del Programa con Minhacienda y Banco de la República. | bar: MARZO S4 to ABRIL S2
2 | GESTIÓN DE ADQUISICIONES
2.1 | Evaluación final al Programa - Organismo Ejecutor MINJUSTICIA | Atender solicitudes desde la perspectiva de adquisiciones | [16 empty] | Participacion en entrevista sobre la ejecución del Programa. | Participacion en taller presencial sobre resultados del Programa y revisión y ajustes al producto 2 entregado por firma consultora | bar: Ene S2 to MARZO S4
2.2 | Informe Semestral BID 2025-2 | Incluir la información relacionada con adquisiciones | [16 empty] | Complemento Informe semestral 2025-2 en lo relacionado con adquisiciones y listado de contratos suscritos. | bar: FEBRERO S2 to FEBRERO S3
2.3 | Informe Semestral BID 2026-1 - cierre | Incluir la información relacionada con adquisiciones | [17 empty] | Complemento Informe semestral 2026-1 en lo relacionado con adquisiciones y listado de contratos suscritos. | Complemento Informe semestral 2026-1 en lo relacionado con adquisiciones y listado de contratos suscritos. | bar: MARZO S3 to ABRIL S1
2.4 | Seguimiento PROYECTO INVERSIÓN EXPEDIENTE DIGITAL - | Incluir la información relacionada con adquisiciones | [16 empty] | A partir del listado de contratos, se complementó información de adquisiciones. | A partir del listado de contratos, se complementó información de adquisiciones. | A partir del listado de contratos, se complementó información de adquisiciones. | bar: FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1
2.5 | Auditoría externa último trimestre 2025 | Entregar la información relacionada con adquisiciones | [16 empty] | Se remitió información solicitada por firma auditora. | Se remitió información y documentación solicitada por firma auditora. | Se remitió información y documentación solicitada por firma auditora. | bar: Ene S3 to MARZO S3
2.6 | Auditoría externa 2026 | Entregar la información relacionada con adquisiciones | [17 empty] | Se remitió información y documentación solicitada por firma auditora. | bar: MARZO S2 to MARZO S4
2.7 | Trámite de liquidaciones y/o cierres contratos 2025 | Elaborar documentos necesarios y tramitar lo correspondiente | [16 empty] | Se solicitó cierre 3 contratos PJ, 2 vigencia 2023 y uno 2024, también se verificó estado pagos en Secop | Se solicitó firma de lista chequeo para solicitar cierre 15 contratos Consultor individual vigencia 2025 y uno 2024 | Se elaboró informe final de Supervisión, lista chequeo y memorando solicitando la liquidación del contrato 565-25 | bar: Ene S3 to FEBRERO S4
2.8 | Cargar en portal del cliente BID contratos celebrados en 2026 | Incorporar en el portal la informacion para dejarlo actualizado | [16 empty] | Se cargaron las 5 notificaciones de adjudicación y 3 contratos suscritos en la presente vigencia. | Se cargaron 2 contratos suscritos en la presente vigencia y actualizó el plan de adquisiciones Cancelando el proceso 102. | Se cargó la adición y prórroga del contrato 225-26 suscrito con Especialista financiera | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
2.9 | Convenios EFJE | Apoyo a suscripción convenios al lider funcional de Justifacil y responsable de convenios de la DJF | [16 empty] | Se participó en reuniones sobre el particular. | Se participó en reuniones sobre el particular. | Se participó en reuniones sobre el particular. | bar: Ene S3 to FEBRERO S4
2.10 | Reporte trimestral para subdirección de crédito DNP | Incluir la información relacionada con adquisiciones | [16 empty] | A partir del listado de contratos, se complementó información de adquisiciones. | A partir del listado de contratos, se complementó información de adquisiciones. | A partir del listado de contratos, se complementó información de adquisiciones. | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S3; MARZO S4 to ABRIL S1
2.11 | Listado contratos financiados con el préstamo | Incluir la información de los contratos suscritos en 2026 y actualizar estado Secop vigencias anteriores de acuerdo con trámite liquidaciones y/o cierres | [16 empty] | Se incluyó la información y se efectúa seguimiento a liquidaciones y/o cierres. | Se incluyó la información y se efectúa seguimiento a liquidaciones y/o cierres. Se cerró el contrato 1146-2023 BID | Se incluyó la información de adición y prórroga del contrato 225-26 | bar: Ene S3 to FEBRERO S4
3 | INFORMES
3.1 | Evaluación final del Programa - Organismo Ejecutor MINJUSTICIA | Remisión de información de ejecución del Programa por parte de UEP a firma consultora, participación en talleres para detalle de ejecución del Programa 2021-2025. Coordinación entrevistas otros participantes MJD y EFJE, revisión de informes de la firma | bar: Ene S2 to MARZO S4
3.2 | Informe Semestral BID 2025-2 y No Objeción del Banco | Reporte en Portal del Cliente BID al corte 31-dic-2025 de información financiera, adquisiciones, avance técnico, indicadores, riesgos, planeación siguiente vigencia, otros. | bar: FEBRERO S2 to FEBRERO S4
3.3 | Informe Semestral BID 2026-1 - cierre y No Objeción del Banco | Reporte en Portal del Cliente BID al corte 31-marzo-2026 de información financiera, adquisiciones, avance técnico, indicadores, riesgos, otros. | bar: MARZO S4 to ABRIL S1
3.4 | Informe seguimiento PROYECTO INVERSIÓN EXPEDIENTE DIGITAL - | Informe mensual de seguimiento en excel y realización de reporte en plataforma integrada de inversión pública PIIP | bar: Ene S3 to FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1
3.5 | Resumen Ejecutivo PROYECTO INVERSIÓN EXPEDIENTE DIGITAL - | Informe anual de avance del proyecto y logros 2025. Elaboración de informe y reporte en plataforma PIIP | bar: Ene S4
3.6 | Informe mensual cualitativo indicador del Plan de Desarrollo | Informe mensual de avance cualitativo de indicador del Plan de Desarrollo - Servicios y capacidades Digitales. Reporte en sistema SINERGIA DNP | bar: Ene S1; Ene S4 to FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1
3.7 | Informe cuantitativo indicador Plan de Desarrollo | Validación de información de madurez digital de las Entidades con funciones jurisdiccionales EFJE y capacidades digitales de justifacil, definición de avance y reporte en plataforma SINERGIA | bar: FEBRERO S4
3.8 | Informe BID Terminación de Proyecto PCR (Project Completion Report) | Preparación de insumos del organismo ejecutor Minjusticia para el informe PCR integrado del Programa. | bar: FEBRERO S1 to MARZO S4
3.9 | Plan de ejecución 2026 BID | Plan operativo 2026- cierre -dado que se ejecutan recursos | bar: FEBRERO S4
3.10 | Reporte trimestral para subdirección de crédito DNP | Reporte al corte 31-dic-2025 y 31-03-2026 en Sistema de Seguimiento a Operaciones de Crédito – SICRED de la Subdirección de Crédito DNP | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S4; ABRIL S1
3.11 | Informe mensual cualitativo de ejecución proyecto para Minhacienda | Reporte cualitativo de uso de los recursos del crédito mensual | bar: FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1
3.12 | Informes, presentaciones, reportes del Programa para MJD, BID y entes externos por demanda. | bar: FEBRERO S1 to MARZO S4
1.13 | Informe escrito a la máxima autoridad de la Entidad Ejecutora del cierre oficial del Programa. | [17 empty] | Se avanzó en elaboración de informe general | Se avanzó en elaboración de informe general | bar: MARZO S4 to ABRIL S2
4 | GESTIÓN TECNOLOGÍA
4.1 | Atención a requerimientos relacionados con la Evaluación Final del Programa en el ámbito de la gestión de TI | Entrega de información de ejecución del Programa, en lo relacionado con el componente de TI, participación en reuniones o talleres para detalle de ejecución del Programa 2021-2025, apoyo en la revisión de informes de la firma | bar: Ene S3 to MARZO S4
4.2 | Apoyo en la elaboración de los informes semestrales BID (2025-2, 2026-1) | Entrega de información relacionada con avance técnico / componente de TI | bar: FEBRERO S2 to FEBRERO S3; MARZO S4 to ABRIL S1
4.3 | Apoyo en la elaboración del resumen ejecutivo anual del proyecto en lo referente a la implementación de la Plataforma de Servicios de Justicia del Ejecutivo - JustiFácil | Entrega de información relacionada con avance técnico / componente de TI | bar: Ene S4
4.4 | Articulación con la Dirección de Tecnologías y el líder técnico de JustiFácil de las actividades relacionadas con la continuidad y sostenibilidad de la plataforma de Servicios de Justicia del Ejecutivo | Apoyo en coordinación de tareas para facilitar continuidad y sostenibilidad | bar: Ene S3 to MARZO S4
4.5 | Apoyo al seguimiento y supervisión de los contratos asociados a componentes o productos tecnológicos en el marco del Programa en su fase postcontractual | Apoyo a la DTGIJ en el monitoreo de cumplimiento de la garantía y soporte del contrato de implementación de JustiFácil | bar: Ene S3 to MARZO S4
4.6 | Organización de la documentación de los procesos que involucran tecnologías de la información y de las soluciones tecnológicas adquiridas o implementadas durante la ejecución del Programa. | Revisión y complemento del repositorio documental del proyecto JustiFácil y organización de la documentación de los demás procesos con componente TIC adelantados durante la ejecución del Programa para entrega a la Dirección de Tecnologías | bar: Ene S3; FEBRERO S1 to FEBRERO S3; MARZO S3 to MARZO S4; ABRIL S2
4.7 | Atención de solicitudes relacionadas con los proyectos TIC asociados o articulados con el Programa, por demanda | Respuesta a solicitudes internas y externas sobre la ejecución de los proyectos TIC del Programa | bar: Ene S3 to ABRIL S2
4.8 | Preparación de informes, presentaciones, reportes para MJD, BID y otras instancias internas y externas, en lo relacionado con el componente de TI del Programa, por demanda | Preparación de informes, presentaciones, reportes para MJD, BID y otras instancias internas y externas, en lo relacionado con el componente de TI del Programa, por demanda | bar: Ene S3 to ABRIL S2
4.9 | Transferencia de conocimiento a la Dirección de Tecnologías | Sesiones de transferencia de conocimiento a la Dirección de Tecnologías sobre la concepción, implementación de JustiFácil y gestión de apoyo a la supervisión del contrato realizado | bar: Ene S4 to ABRIL S2
5 | SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA DE SERVICIOS DE JUSTICIA
5.1 | Apoyo al equipo tecnico y funcional de JUSTIFACIL para la preparación y realización de sesión 12 de Grupo Técnico de la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo CIJE | En apoyo a la DJF realizar reunión con equipos técnicos de entidades miembros de la CIJE. Presentación de fase alcanzada con JUSTIFACIL y siguientes pasos para sostenibilidad y consolidación | bar: MARZO S1 to MARZO S2
6 | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
6 | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
6.1 | Apoyo al equipo técnico y funcional de JUSTIFACIL para la sensibilización y alistamiento de equipos funcionales MJD y EFJE para la operación y sostenibilidad | Apoyo al equipo tecnico y funcional de JUSTIFACIL para el despliegue de sesiones de cualificación con asistencia técnica que garantice el conocimiento de los modelos, rutas y procedimientos desarrollados para las operaciones y sostenibilidad del ecosistema de servicios compartidos. | bar: FEBRERO S3 to ABRIL S2
6.2 | Gestión del conocimiento e información para la operación | Compilación, sistematización y entrega de directorios de utilidad para la operación. | [16 empty] | Se realizó reunión de transferencia de conocimiento sobre el archivo digital del Programa en feb 25. | Se realizó reunión sobre la documentación que reposa en el SharePoint sobre contratación de fima consultora en 2022 e nformando sobre la entrega del archivo digital del Programa. | Se elaboró correo sobre archivo digital del programa | bar: FEBRERO S1
6.3 | Acompañamiento para la Identificación de roles de operación y sostenibilidad con los miembros del ecosistema de servicios compartidos | Acompanamiento a las sesiones convocadas por el eqipo tecnico y funcional de JUSTIFACIL con las entidades para la designación y formalización de roles de operación y sostenibilidad. | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S3
Note on C51: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si separarlos como está para gestión financiera y de adquisiciones
Note on C52: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si se elimina