## (a) contratos y (b) prorrogas
CONCENTRADO DEL UNIVERSO DE CONTRATOS SUJETOS A REVISIÓN EX POST - EX ANTE ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO No. 5283/OC-CO 2
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 24 ABRIL DE 2026
(CIFRAS EXPRESADAS EN COP EXCEPTO DONDE SE INDICA)
|  | PROCESO DE SELECCIÓN |  |  |  | TRM Presupuestada para la vigencia 2026 | 3900 | Recomendación MHCP | [5 empty] | Plazos de contratación |  |  | VALOR CONTRATADO
PPC Relación de contratos suscritos a 24 de abril de 2026 - Planilla D6 | [26 empty] | IFE
Num. | Período | No. Proceso de Adquisición / Contratación ID SEPA/OBP | Método de Selección/Contratación MC | Tipo de contratación | Presupuesto Oficial COP | Presupuesto Oficial USD | Comp. | N° Contrato | Entidad Contratante | Nombre del proveedor/ contratista/ consultor | Descripción Contrato y/o Pedido | MES | Fecha de firma del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fecha final Prorroga | V/r Contrato (COP$) | Reducciones | Adiciones | V/r Final - Contrato Modificado (COP$) (A) | V/r Final - Contrato Modificado USD | TOTAL RECURSOS BID | TOTAL OTROS RECURSOS | DESCRIPCIÓN OTROS RECURSOS | TOTAL RECURSOS EJERCIDOS (COP$) (B) | % Representación Contratos | TOTAL EJECUTADO (pagado) al 23 de marzo de 2026 (A) | Inversión acumulada (B) | (C) Recurso pendiente por ejecutar (A) - (B) | Status del contrato (Ejecución, liquidacion, suspendido, etc) | OBSERVACIONES
1 | 2021 | MJ-CO-L1256-14 | 3CV | Prestación de servicios | 24773913 | 6352.2854 | 4 | 001-2021 | MJD | ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ | Gestionar integralmente y conforme a las políticas del Banco en forma proactiva y consensuada con las diferentes instancias involucradas, los recursos disponibles para la ejecución del Programa para la transformación Digital de Justicia en Colombia | 2021-12-01 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-31 | N/A | 24773913 | 6606377 | 0 | 18167536 | 6342.3653 | 18167536 | 0 |  |  |  | 18167536 | 18167536 | 0 | Terminado
2 | 2021 | MJ-CO-L1256-18 | 3CV | Prestación de servicios | 20338042 | 5214.8826 | 4 | 002-2021 | MJD | CARLOS EDUARDO LLANO ESCANDON | Prestar los servicios profesionales especializados Ministerio de Justicia y del Derecho para apoyar las actividades del Programa para la transformación Digital de Justicia en Colombia. | 2021-12-01 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-31 | N/A | 20338042 | 5423478 | 0 | 14914564 | 5206.7387 | 14914564 | 0 |  |  |  | 14914564 | 14914564 | 0 | Terminado
3 | 2021 | MJ-CO-L1256-17 | 3CV | Prestación de servicios | 20338042 | 5214.8826 | 4 | 005-2021 | MJD | YEHIDY AMBROSIO PINEDA | Apoyo a la gerencia en la gestión de planificación, monitoreo y seguimiento a las actividades del programa considerando las políticas de adquisiciones del Banco así como la normatividad local según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | N/A | 20338042 | 5423478 | 0 | 14914564 | 5231.3681 | 12202825 | 0 |  |  |  | 12202825 | 12202825 | 0 | Terminado
4 | 2021 | MJ-CO-L1256-15 | 3CV | Prestación de servicios | 20338042 | 5214.8826 | 4 | 004-2021 | MJD | FRANCISCO ROSSI BUENAVENTURA | Apoyo a la gerencia en la gestión de adquisiciones del Proyecto cumpliendo con las políticas de adquisiciones del Banco o la normatividad local según corresponda que permitan alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | N/A | 20338042 | 8135217 | 0 | 12202825 | 5231.3681 | 14914564 | 0 |  |  |  | 14914564 | 14914564 | 0 | Terminado
5 | 2021 | MJ-CO-L1256-16 | 3CV | Prestación de servicios | 20338042 | 5214.8826 | 4 | 003-2021 | MJD | MARYBEL DIAZ GOMEZ | Apoyo a la gerencia en la gestión de financiera del programa considerando las políticas del Banco así como la normatividad local según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2021-12-01 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-31 | N/A | 20338042 | 5423478 | 0 | 14914564 | 5206.7387 | 14914564 | 0 |  |  |  | 14914564 | 14914564 | 0 | Terminado
6 | 2022 | MJ-CO-L1256-19 | SD | Prestación de servicios | 303395000 | 77793.5897 | 4 | 001-2022 | MJD | ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ | Gestionar integralmente y conforme a las políticas del Banco en forma proactiva y consensuada con las diferentes instancias involucradas, los recursos disponibles para la ejecución del Programa para la transformación Digital de Justicia en Colombia | 2022-01-01 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-12-31 | N/A | 303395000 | 16855274 | 0 | 286539726 | 66986.4637 | 286539726 | 0 |  |  |  | 286539726 | 286539726 | 0 | Terminado
7 | 2022 | MJ-CO-L1256-23 | SD | Prestación de servicios | 249071000 | 63864.359 | 4 | 003-2022 | MJD | CARLOS EDUARDO LLANO ESCANDON | Prestar los servicios profesionales especializados Ministerio de Justicia y del Derecho para apoyar las actividades del Programa para la transformación Digital de Justicia en Colombia. | 2022-01-01 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-12-31 | N/A | 249071000 | 13837274 | 0 | 235233726 | 55038.4623 | 235233726 | 0 |  |  |  | 235233726 | 235233726 | 0 | Terminado
8 | 2022 | MJ-CO-L1256-22 | SD | Prestación de servicios | 249071000 | 63864.359 | 4 | 004-2022 | MJD | YEHIDY AMBROSIO PINEDA | Apoyo a la gerencia en la gestión de planificación, monitoreo y seguimiento a las actividades del programa considerando las políticas de adquisiciones del Banco así como la normatividad local según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2022-01-01 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-12-31 | N/A | 249071000 | 13837274 | 0 | 235233726 | 54819.707 | 235233726 | 0 |  |  |  | 235233726 | 235233726 | 0 | Terminado
9 | 2022 | MJ-CO-L1256-20 | SD | Prestación de servicios | 249071000 | 63864.359 | 4 | 005-2022 | MJD | FRANCISCO ROSSI BUENAVENTURA | Apoyo a la gerencia en la gestión de adquisiciones del Proyecto cumpliendo con las políticas de adquisiciones del Banco o la normatividad local según corresponda que permitan alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2022-01-01 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-12-31 | N/A | 249071000 | 13837274 | 0 | 235233726 | 54976.3305 | 235233726 | 0 |  |  |  | 235233726 | 235233726 | 0 | Terminado
10 | 2022 | MJ-CO-L1256-21 | SD | Prestación de servicios | 249071000 | 63864.359 | 4 | 002-2022 | MJD | MARYBEL DIAZ GOMEZ | Apoyo a la gerencia en la gestión de financiera del programa considerando las políticas del Banco así como la normatividad local según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2022-01-01 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-12-31 | N/A | 148197245 | 8233185 | 0 | 139964060 | 32676.7335 | 139964060 | 0 |  |  |  | 139964060 | 139964060 | 0 | Terminado
11 | 2022 | MJ-CO-L1256-8 | 3CV | Prestación de servicios | 192000000 | 49230.7692 | 2 | 006-2022 | MJD | YADIRA CASTILLO MENESES | Brindar asesoría y asistencia técnica requerida dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en lo relacionado con la asesoría jurídica respecto de los procesos judiciales que adelantan las Entidades del Ejecutivo con Funciones Jurisdiccionales -EFJE. | 2022-06-01 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | N/A | 112000000 | 4266667 | 0 | 112000000 | 23541.8535 | 107733333 | 0 |  |  |  | 107733333 | 107733333 | 0 | Terminado
12 | 2022 | MJ-CO-L1256-5 | 3CV | Prestación de servicios | 240000000 | 61538.4615 | 2 | 008-2022 | MJD | CARLOS MARTIN COY RODRIGUEZ | Brindar la asesoría y asistencia técnica al MJD requerida dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en lo relacionado con arquitectura empresarial para el diseño e implementación del expediente digital para los servicios de justicia ofrecidos por las Entidades con Funciones Jurisdiccionales del Ejecutivo (EFJE). | 2022-06-01 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | N/A | 140000000 | 75333334 | 0 | 64666666 | 17095.5986 | 64666666 | 0 |  |  |  | 64666666 | 64666666 | 0 | Terminado
13 | 2022 | MJ-CO-L1256-7 | 3CV | Prestación de servicios | 192000000 | 49230.7692 | 2 | 007-2022 | MJD | MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ VEGA | Diseñar y apoyar la implementación, la estrategia de comunicación, sensibilización y gestión de cambio en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia en lo relacionado con las Entidades con funciones jurisdiccionales del ejecutivo- EFJE y la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo – CIJE. | 2022-06-01 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | N/A | 112000000 | 82133334 | 0 | 29866666 | 7895.699 | 29866666 | 0 |  |  |  | 29866666 | 29866666 | 0 | Terminado
14 | 2022 | MJ-CO-L1256-24 | SBCC | Consultoría | 1500000000 | 384615.3846 | 2 | 009-2022 | MJD | ERNST & YOUNG SAS | Diseño e implementación del esquema organizacional, técnico, jurídico, gobierno y arquitectura empresarial de ato nivel (dominio Gobierno TI) para el despliegue de los microservicios requeridos en la adopción del expediente digital en las entidades del ejecutivo que cumplen función jurisdiccional y el Ministerio de Justicia y del Derecho como articulador del proyecto. Incluye actualización de Diagnóstico de la EFJE. | 2022-08-01 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-12-31 | N/A | 1192201500 | 0 | 0 | 1192201500 | 280782.9269 | 1192201500 | 0 |  |  |  | 357599999.46 | 357599999.46 | 0 | Terminado
15 | 2022 | MJ-CO-L1256-6 | 3CV | Prestación de servicios | 180000000 | 46153.8462 | 2 | 010-2022 | MJD | ANGELA CRISTINA TOBAR GONZALEZ | Brindar asesoría y asistencia técnica requerida dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en lo relacionado con gestión organizacional, funcional, gestión de procesos y articulación con las Entidades con Funciones Jurisdiccionales del Ejecutivo (EFJE) y todas las actividades relacionadas con el cabal funcionamiento del Comité Intersectorial de Justicia del ejecutivo - CIJE; además | 2022-12-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | N/A | 20666667 | 0 | 0 | 20666667 | 4336.34 | 20666667 | 0 |  |  |  | 20666667 | 20666667 | 0 | Terminado |  | 6016446800 | 6060
16 | 2022 | MJ-CO-L1256-25 | CP | No consultoria | 260000000 | 66666.6667 | 2 | 011-2022 | MJD | PUBBLICA SAS | Prestar los servicios como operador logístico para la organización y ejecución de eventos y demás actividades requeridas por el programa de Transformación de la Justicia del subcomponente 2.2 del préstamo 5283/OC-CO a cargo del MJD. | 2022-12-30 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-31 | N/A | 150000000 | 134713279 | 0 | 150000000 | 3219.2 | 15286271 | 0 |  |  |  | 15286721 | 15286721 | 0 | Terminado
17 | 2023 | MJ-CO-L1256-27 | CD | Consultor individual | 317263440 | 66680 | 4 | 430-2023-BID | MJD | Juan Carlos Rodríguez Arana | Liderar integralmente, y conforme a las políticas del Banco, en forma proactiva y consensuada con las diferentes instancias involucradas, la ejecución del Programa para la Transformación Digital de Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de Préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2, en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el mismo. | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 271369974 |  | 271369974 | 0 |  |  |  | 271369974 | 271369974 |  | Terminado
18 | 2023 | MJ-CO-L1256-28 | RE | Consultor individual | 260457678 | 54741 | 4 | 431-2023-BID | MJD | Yehidy Ambrosio Pineda | Desarrollar los procesos y actividades de planificación, monitoreo y evaluación del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 220704584 |  | 220704584 | 0 |  |  |  | 220704584 | 220704584 |  | Terminado
19 | 2023 | MJ-CO-L1256-29 | RE | Consultor individual | 260457678 | 54741 | 4 | 432-2023-BID | MJD | Marybel Díaz Gómez | Adelantar la gestión de financiera del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y los lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 170198519 |  | 170198519 | 0 |  |  |  | 170198519 | 170198519 |  | Terminado anticipadamente
20 | 2023 | MJ-CO-L1256-30 | CD | Consultor individual | 207559170 | 43623.2 | 4 | 472-2023-BID | MJD | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal | Realizar la gestión de las adquisiciones del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, cumpliendo con las políticas de adquisiciones del Banco y/o la normatividad local, según corresponda, de manera que se alcancen los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 207559170 |  | 207559170 | 0 |  |  |  | 207559170 | 207559170 |  | Terminado
21 | 2023 | MJ-CO-L1256-31 | CD | Consultor individual | 207559170 | 43623.2 | 4 | 473-2023-BID | MJD | Maribel Olarte Gutiérrez | Asesorar al Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, en materia de gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones – TICs, cumpliendo con las políticas del Banco y los lineamientos técnicos nacionales, de manera que se alcancen los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 207559170 |  | 207559170 | 0 |  |  |  | 207559170 | 207559170 |  | Terminado
22 | 2023 | MJ-CO-L1256-10 | 3CV | Consultor individual | 160000000 | 33627.57 | 2 | 501-2023-BID | MJD | Nelson Darío Mejía Fajardo | Brindar acompañamiento técnico especializado para el seguimiento y asesoría en la implementación de las iniciativas del Programa para la Transformación Digital de la Justicia, desde las competencias de la Dirección de Justicia formal como dependencia misional del Ministerio de Justicia y del Derecho. | 2023-04-01 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 126400000 |  | 126400000 | 0 |  |  |  | 126400000 | 126400000 |  | Terminado
23 | 2023 | MJ-CO-L1256-32 | 3CV | Consultor individual | 180000000 | 37831.02 | 2 | 502-2023-BID | MJD | Diana Milena Carrillo Penagos | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el Derecho en lo relacionado con gestión organizacional, funcional, gestión de procesos y articulación con las Entidades con Funciones Jurisdiccionales del Ejecutivo (EFJE) dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva. | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 142200000 |  | 142200000 | 0 |  |  |  | 142200000 | 142200000 |  | Terminado
24 | 2023 | MJ-CO-L1256-33 | 3CV | Consultor individual | 180000000 | 37831.02 | 2 | 562-2023-BID | MJD | Rigoberto Rodríguez Peralta | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el derecho en aspectos de arquitectura empresarial dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC- CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, en lo relacionado con arquitectura empresarial. | 2023-05-01 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 138000000 |  | 138000000 | 0 |  |  |  | 138000000 | 138000000 |  | Terminado
25 | 2023 | MJ-CO-L1256-26 | CP | Servicios de no consultoría | 180000000 | 37831.02 | 2 | 717-2023-BID | MJD | Pubblica S.A.S. | Prestar los servicios como operador logístico para la organización y ejecución de eventos y demás actividades relacionadas, requeridas por el Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, en el subcomponente 2.2. del contrato de préstamo 5283/OC-CO a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho. | 2023-05-01 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 178722034 |  | 178722034 | 0 |  |  |  | 178722034 | 178722034 |  | Terminado
26 | 2023 | MJ-CO-L1256-11 | 3CV | Consultor individual | 91000000 | 19125.68 | 2 | 862-2023-BID | MJD | Sandra Liliana Calderón Castellanos | Brindar asesoría y apoyo al Viceministerio de Promoción de la Justicia en la gestión de estrategias para el aprovechamiento de la información de la gestión jurisdiccional para la toma de decisiones sectoriales en el marco del Programa para la Transformación digital de la justicia en Colombia | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 87966667 |  | 87966667 | 0 |  |  |  | 87966667 | 87966667 |  | Terminado
27 | 2023 | MJ-CO-L1256-36 | 3CV | Consultor individual | 91000000 | 19125.68 | 2 | 890-2023-BID | MJD | Gloria Liliana Calderón Cruz | Brindar apoyo y asesoría técnica especializada en la definición del Modelo de Inspección, Vigilancia y Control de la gestión de las Comisarías de Familia de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII de la Ley 2126 de 2021 en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 87966667 |  | 87966667 | 0 |  |  |  | 87966667 | 87966667 |  | Terminado
28 | 2023 | MJ-CO-L1256-34 | 3CV | Consultor individual | 75000000 | 15762.93 | 2 | 1130-2023-BID | MJD | Jaime Honorio González Moreno | Diseñar y apoyar la implementación de la estrategia de sensibilización y gestión de cambio en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia ejecutado por el Ministerio de Justicia y del Derecho- MJD | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 46000000 |  | 46000000 | 0 |  |  |  | 46000000 | 46000000 |  | Terminado
29 | 2023 | MJ-CO-L1256-46 | CP | Bienes | 80000000 | 16813.79 | 2 | 1146-2023-BID | MJD | Quality Group Services S.A.S. | Adquirir equipos para digitalización de documentos en el marco del Programa para la Transformación Digital de laJusticia en Colombia | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-12-18 |  |  |  |  | 42970900 |  | 42970900 | 0 |  |  |  | 42970900 | 42970900 |  | Terminado, en proceso de liquidación
30 | 2023 | MJ-CO-L1256-48 | 3CV | Consultor individual | 83023668 | 17499.28 | 4 | 1153-2023-BID | MJD | Wendy Julieth Palacios Cabezas | Realizar la gestión financiera del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID No. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, cumpliendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y los lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo | 2023-10-01 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 51197929 |  | 51197929 | 0 |  |  |  | 51197929 | 51197929 |  | Terminado
31 | 2023 | MJ-CO-L1256-01 | SBCC | Consultoría firma | 9453260354 | 525430.85 | 2 | 1184-2023-BID | MJD | Consorcio EY-SM MJD | Realizar la arquitectura empresarial detallada para la prestación de servicios judiciales que brindan las entidades que cumplen funciones jurisdiccionales del Ejecutivo, así como efectuar su desarrollo e implementación mediante la modalidad de fábrica de software | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 2023-11-28 | 2024-12-31 | 2025-12-12 | 8984968686 | 539802674.34 | 900000000 | 9345166011.66 | 221148.1521 | 9345166011.66 | 0 |  |  |  | 4940738186 | 1128068686 | 7856937698 | Prorrogado hasta el 31 de marzo de 2025 y modificado.Prorrogado hasta el 30 de junio de 2025. Prorrogado hasta el 12 de diciembre de 2025 y adicionado en $900.000.000 | Se adicionó y prorrogó el contrato, se liberaron recursos de acuerdo con cantidad de horas aprobadas
32 | 2023 | MJ-CO-L1256-37 | 3CV | Consultor individual | 80000000 | 16813.79 | 2 | 1182-2023-BID | MJD | José Fernando Torres Varela | Brindar apoyo y asesoría técnica especializada en la definición del dominio legal del expediente digital de las entidades del ejecutivo que adelantan funciones jurisdiccionales, en el marco del programa para la transformación digital de la justicia en Colombia | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 18133333 |  | 18133333 | 0 |  |  |  | 18133333 | 18133333 |  | Terminado
33 | 2023 | MJ-CO-L1256-09 | 3CV | Consultor individual | 75000000 | 15762.93 | 2 | 1186-2023-BID | MJD | Juan Carlos Fuquen Barreto | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de aplicaciones e interoperabilidad en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 19733333 |  | 19733333 | 0 |  |  |  | 19733333 | 19733333 |  | Terminado
34 | 2023 | MJ-CO-L1256-41 | 3CV | Consultor individual | 54000000 | 11349.31 | 2 | 1187-2023-BID | MJD | Juan Manuel Caro González | Actualizar la Guía de Tecnologías de la Información para trámites jurisdiccionales de la rama ejecutiva en lo relacionado con los aspectos funcionales, organizacionales y de gestión para el Ministerio de Justicia y del Derecho | 2023-11-01 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 54000000 |  | 54000000 | 0 |  |  |  | 54000000 | 54000000 |  | Terminado
35 | 2023 | MJ-CO-L1256-47 | 3CV | Consultor individual | 90000000 | 18915.51 | 2 | 1199-2023-BID | MJD | Angela María Mora Soto | Brindar apoyo y asesoría especializada en procesos jurisdiccionales adelantados por las entidades del ejecutivo en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2023-11-01 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 19800000 |  | 19800000 | 0 |  |  |  | 19800000 | 19800000 |  | Terminado
36 | 2023 | MJ-CO-L1256-39 | 3CV | Consultor individual | 80000000 | 16813.79 | 2 | 1200-2023-BID | MJD | Daniel Alejandro López Monsalve | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de información en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2023-11-01 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 18133333 |  | 18133333 | 0 |  |  |  | 18133333 | 18133333 |  | Terminado
37 | 2023 | MJ-CO-L1256-42 | 3CV | Consultor individual | 54000000 | 11349.31 | 2 | 1204-2023-BID | MJD | Sebastián Ordoñez Rubiano | Actualizar la Guía de Tecnologías de la Información para trámites jurisdiccionales de la rama ejecutiva en lo relacionado con los aspectos de tecnologías de información y comunicaciones para el Ministerio de Justicia y del Derecho | 2023-11-01 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 54000000 |  | 54000000 | 0 |  |  |  | 54000000 | 54000000 |  | Terminado
38 | 2023 | MJ-CO-L1256-40 | 3CV | Consultor individual | 80000000 | 16813.79 | 2 | 1208-2023-BID | MJD | Osneider Orlando Pérez Torrado | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de infraestructura en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 16000000 |  | 16000000 | 0 |  |  |  | 16000000 | 16000000 |  | Terminado
39 | 2023 | MJ-CO-L1256-02 | CP | Servicios de no consultoría | 400000000 | 84068.94 | 2 | 1218-2023-BID | MJD | Ingenium Colombia S.A.S. | Adquirir el licenciamiento, configuración y despliegue de una Herramienta de software para la gestión de la Arquitectura Empresarial en modalidad de software como servicio – SaaS en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 753549000 |  | 753549000 | 0 |  |  |  | 753549000 | 753549000 |  | Terminado, en proceso de liquidación
40 | 2024 | MJ-CO-L1256-49 | CD | Consultor individual | 316794952 | 66581.53 | 4 | 076-2024-BID | MJD | Juan Carlos Rodríguez Arana | Liderar integralmente, y conforme a las políticas del Banco, en forma proactiva y consensuada con las diferentes instancias involucradas, la ejecución del Programa para la Transformación Digital de Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de Préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2, en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el mismo. | 2024-01-01 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-12-31 |  | 312370441 | 230074546 |  | 82295895 | 21235.32 | 82295895 | 0 |  |  |  | 82295895 |  |  | Terminado anticipadamente y liquidado
41 | 2024 | MJ-CO-L1256-50 | CD | Consultor individual | 260071642 | 54659.86 | 4 | 075-2024-BID | MJD | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal | Realizar la gestión de las adquisiciones del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, cumpliendo con las políticas de adquisiciones del Banco y/o la normatividad local, según corresponda, de manera que se alcancen los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2024-01-01 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-12-31 |  | 256439356 |  |  | 256439356 | 65536.4026 | 256439356 | 0 |  |  |  | 256439356 |  | 0 | Terminado
42 | 2024 | MJ-CO-L1256-51 | RE | Consultor individual | 260071642 | 54659.86 | 4 | 078-2024-BID | MJD | Wendy Palacios Cabezas | Adelantar la gestión de financiera del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y los lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2024-01-01 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-12-31 |  | 256439356 |  |  | 256439356 | 65536.4026 | 256439356 | 0 |  |  |  | 256439356 |  | 0 | Terminado
43 | 2024 | MJ-CO-L1256-52 | RE | Consultor individual | 260071642 | 54659.86 | 4 | 079-2024-BID | MJD | Yehidy Ambrosio Pineda | Desarrollar los procesos y actividades de planificación, monitoreo y evaluación del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2024-01-01 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-12-31 |  | 256439356 |  |  | 256439356 | 65536.4026 | 256439356 | 0 |  |  |  | 256439356 |  | 0 | Terminado
44 | 2024 | MJ-CO-L1256-53 | CD | Consultor individual | 260071642 | 54659.86 | 4 | 077-2024-BID | MJD | Maribel Olarte Gutiérrez | Asesorar al Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, en materia de gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones – TICs, cumpliendo con las políticas del Banco y los lineamientos técnicos nacionales, de manera que se alcancen los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2024-01-01 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-12-31 |  | 256439356 |  |  | 256439356 | 65536.4026 | 256439356 | 0 |  |  |  | 256439356 |  | 0 | Terminado
45 | 2024 | MJ-CO-L1256-60 | RE | Consultor individual | 184000000 | 38671.71 | 2 | 274-2024-BID | MJD | Nelson Darío Mejía Fajardo | Brindar acompañamiento técnico especializado para el seguimiento y asesoría en la implementación de las iniciativas del Programa para la Transformación Digital de la Justicia, desde las competencias de la Dirección de Justicia formal como dependencia misional del Ministerio de Justicia y del Derecho. | 2024-01-01 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-12-31 |  | 184000000 |  |  | 184000000 | 46352.5108 | 184000000 | 0 |  |  |  | 184000000 |  | 0 | Terminado
46 | 2024 | MJ-CO-L1256-58 | RE | Consultor individual | 198000000 | 41614.12 | 2 | 430-2024-BID | MJD | Angela María Mora Soto | Brindar apoyo y asesoría especializada en procesos jurisdiccionales adelantados por las entidades del ejecutivo en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-11-30 |  | 180000000 | 69000000 |  | 111000000 | 28242.19 | 111000000 | 0 |  |  |  | 111000000 |  | 0 | Terminado anticipadamente y liquidado
47 | 2024 | MJ-CO-L1256-56 | RE | Consultor individual | 176000000 | 36990.33 | 2 | 431-2024-BID | MJD | Daniel Alejandro López Monsalve | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de información en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-12-31 |  | 176000000 | 3200000 |  | 172800000 | 44131.6207 | 172800000 | 0 |  |  |  | 172800000 |  | 0 | Terminado
48 | 2024 | MJ-CO-L1256-55 | RE | Consultor individual | 184000000 | 38671.71 | 2 | 432-2024-BID | MJD | Juan Carlos Fuquen Barreto | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de aplicaciones e interoperabilidad en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | 176000000 |  |  | 176000000 | 44948.8707 | 176000000 | 0 |  |  |  | 176000000 |  | 0 | Terminado
49 | 2024 | MJ-CO-L1256-57 | RE | Consultor individual | 176000000 | 36990.33 | 2 | 433-2024-BID | MJD | Osneider Orlando Pérez Torrado | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de infraestructura en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | 176000000 |  |  | 176000000 | 44948.8707 | 176000000 | 0 |  |  |  | 176000000 |  | 0 | Terminado
50 | 2024 | MJ-CO-L1256-61 | RE | Consultor individual | 143000000 | 30054.64 | 2 | 434-2024-BID | MJD | Sandra Liliana Calderón Castellanos | Brindar asesoría y apoyo al Viceministerio de Promoción de la Justicia en la gestión de estrategias para el aprovechamiento de la información de la gestión jurisdiccional para la toma de decisiones sectoriales en el marco del programa para la transformación digital de la justicia en Colombia | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | 143000000 |  |  | 143000000 | 36520.9574 | 143000000 | 0 |  |  |  | 143000000 |  | 0 | Terminado
51 | 2024 | MJ-CO-L1256-54 | 3CV | Consultor individual | 207000000 | 47628.28 | 2 | 542-2024-BID | MJD | Alejandro Díaz Gutiérrez | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el derecho en aspectos de arquitectura empresarial dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, en lo relacionado con arquitectura empresarial | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-12-31 |  | 186600000 |  |  | 186600000 | 47632.665 | 186600000 | 0 |  |  |  | 186600000 |  | 0 | Terminado
52 | 2024 | MJ-CO-L1256-62 | CP | Servicios de no consultoría | 100000000 | 21017.23 | 2 | 560-2024-BID | MJD | Pubblica S.A.S. | Prestar los servicios como operador logístico para la organización y ejecución de eventos y demás actividades relacionadas, requeridas por el Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, del subcomponente 2.2. del contrato de préstamo 5283/OC-CO a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-12-31 |  | 100000000 |  |  | 100000000 | 25645.0368 | 100000000 | 0 |  |  |  | 100000000 |  | 0 | Terminado
53 | 2024 | MJ-CO-L1256-59 | 3CV | Consultor individual | 198000000 | 41614.12 | 2 | 573-2024-BID | MJD | Rubén Darío González Hernández | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el Derecho en lo relacionado con gestión organizacional, funcional, gestión de procesos y articulación con las Entidades con Funciones Jurisdiccionales del Ejecutivo (EFJE) dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-12-31 |  | 170400000 |  |  | 170400000 | 43865.0686 | 170400000 | 0 |  |  |  | 170400000 |  | 0 | Terminado
54 | 2024 | MJ-CO-L1256-64-24 | RE | Consultor individual | 109200000 | 18248.97 | 2 | 578-2024-BID | MJD | Gloria Liliana Calderón Cruz | Asesorar y acompañar técnicamente la implementación del sistema y procedimiento de IVC de comisarías de familia en cumplimiento de la Ley 2126 de 2021, con observancia de las mejores prácticas identificadas por la OCDE en materia de cumplimiento normativo e inspecciones, así como adelantar mesas de trabajo de planeación estratégica entre la Dirección de Justicia Formal el GIT de Comisarías de Familia y las Oficinas Asesoras de Planeación y de Control Interno y otras dependencias de la entidad, con el objetivo de afianzar la operatividad y formalizar los procesos y procedimientos de IVC de Comisarías de Familia | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-11-01 |  | 109200000 |  |  | 109200000 | 28420.4773 | 109200000 | 0 |  |  |  | 109200000 |  | 0 | Terminado
55 | 2024 | MJ-CO-L1256-63-24 | 3CV | Consultor individual | 80000000 | 17379.97 | 2 | 617-2024-BID | MJD | José Efraín Ramírez Franco | Brindar apoyo y asesoría como analista de negocio, para analizar y modelar los procesos de negocio, el levantamiento de los requerimientos de negocio y funcionales del proceso de “Comisarías de Familia, Consultorios Jurídicos y LegalApp” de la Dirección de Justicia Formal, en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2024-04-01 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-12-29 |  | 80000000 |  |  | 80000000 | 20376.8702 | 80000000 | 0 |  |  |  | 80000000 |  | 0 | Terminado
56 | 2024 | MJ-CO-L1256-65-24 | SD | Consultor individual | 196448266 | 43639.5342 | 4 | 644-2024-BID | MJD | Juan Carlos Rodríguez Arana | Liderar integralmente, y conforme a las políticas del Banco, en forma proactiva y consensuada con las diferentes instancias involucradas, la ejecución del Programa para la Transformación Digital de Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de Préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2, en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el mismo. | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-12-31 |  | 196448266 |  |  | 196448266 | 51261.727 | 196448266 | 0 |  |  |  | 196448266 |  | 0 | Terminado
57 | 2024 | MJ-CO-L1256-66-24 | RE | Consultor individual | 30000000 | 6517.4886 | 2 | 732-2024-BID | MJD | Juan Manuel Caro González | Realizar el perfeccionamiento integral de la Guía de Transformación Digital para la Gestión de trámites jurisdiccionales y aplicar la nueva metodología de medición del nivel de madurez digital de las entidades con funciones jurisdiccionales de la rama ejecutiva -EFJE | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-11-16 |  | 30000000 |  |  | 30000000 | 7473.51 | 30000000 | 0 |  |  |  | 30000000 |  | 0 | Terminado
58 | 2024 | MJ-CO-L1256-67-24 | 3CV | Consultor individual | 12000000 | 2606.9954 | 2 | 785-2024-BID | MJD | Leonel Reyes Bustamante | Prestar servicios de consultoría individual al Ministerio de Justicia y del Derecho para fortalecer el posicionamiento digital orientados a la promoción de los servicios y oferta institucional en materia de acceso a la justicia que lidera la Dirección de Justicia Formal en el marco del programa para la transformación digital de la justicia en Colombia | 2024-09-01 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-12-31 |  | 12000000 | 1600000 |  | 10400000 | 2464.12 | 10400000 | 0 |  |  |  | 10400000 |  | 0 | Terminado
59 | 2024 | MJ-CO-L1256-P00059-24 | CD | Consultor individual | 72000000 | 18000 | 2 | 779-2024-BID | MJD | Sergio González Rey | Brindar apoyo y asesoría especializada en procesos jurisdiccionales adelantados por las entidades del ejecutivo en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2024-09-01 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-12-31 |  | 72000000 | 6000000 |  | 66000000 | 15400.37 | 66000000 | 0 |  |  |  | 66000000 |  | 0 | Terminado
60 | 2025 | CO-L1256-P00060-25 | SD | Consultor individual | 319918657.5 | 72593.2965 | 4 | 66-2025 | MJD | Juan Carlos Rodríguez Arana | Liderar integralmente, y conforme a las políticas del Banco, en forma proactiva y consensuada con las diferentes instancias involucradas, la ejecución del Programa para la Transformación Digital de Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de Préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2, en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el mismo. | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 202341715 |  | 121222739.1667 | 323564454.1667 | 74288.5343 | 74288.5343 |  |  |  |  | 74288.5343 |  | 0 | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
61 | 2025 | CO-L1256-P00061-25 | SD | Consultor individual | 262636030.8 | 59595.1965 | 4 | 67-2025 | MJD | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal | Realizar la gestión de las adquisiciones del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, cumpliendo con las políticas de adquisiciones del Banco y/o la normatividad local, según corresponda, de manera que se alcancen los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 166111678 |  | 99517356 | 265629034 | 60986.8958 | 60986.8958 |  |  |  |  | 60986.8958 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
62 | 2025 | CO-L1256-P00062-25 | RE | Consultor individual | 262636030.8 | 59595.1965 | 4 | 68-2025 | MJD | Wendy Yulieth Palacios Cabezas | Adelantar la gestión de financiera del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y los lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 166111678 |  | 99517356 | 265629034 | 60986.8958 | 60986.8958 |  |  |  |  | 60986.8958 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
63 | 2025 | CO-L1256-P00063-25 | RE | Consultor individual | 262636030.8 | 59595.1965 | 4 | 69-2025 | MJD | Yehidy Ambrosio Pineda | Desarrollar los procesos y actividades de planificación, monitoreo y evaluación del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 166111678 |  | 99517356 | 265629034 | 60986.8958 | 60986.8958 |  |  |  |  | 60986.8958 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
64 | 2025 | CO-L1256-P00064-25 | SD | Consultor individual | 262636030.8 | 59595.1965 | 4 | 70-2025 | MJD | Maribel Olarte Gutiérrez | Asesorar al Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, en materia de gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones – TICs, cumpliendo con las políticas del Banco y los lineamientos técnicos nacionales, de manera que se alcancen los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 166111678 |  | 99517356 | 265629034 | 60986.8958 | 60986.8958 |  |  |  |  | 60986.8958 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
65 | 2025 | CO-L1256-P00065-25 | RE | Consultor individual | 216918000 | 49221.2389 | 2 | 71-2025 | MJD | Rubén Darío González Hernández | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el Derecho en lo relacionado con gestión organizacional, funcional, gestión de procesos y articulación con las Entidades con Funciones Jurisdiccionales del Ejecutivo (EFJE) dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 137196000 |  | 82194000 | 219390000 | 50370.6799 | 50370.6799 |  |  |  |  | 50370.6799 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
66 | 2025 | CO-L1256-P00071-25 | SD | Consultor individual | 216918000 | 49221.2389 | 2 | 72-2025 | MJD | Sergio González Rey | Brindar apoyo y asesoría especializada en procesos jurisdiccionales adelantados por las entidades del ejecutivo en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 137196000 |  | 81576000 | 218772000 | 50228.7907 | 50228.7907 |  |  |  |  | 50228.7907 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato, había un saldo por liberar porque la fecha de inicio fue diferente a la de suscripción
67 | 2025 | CO-L1256-P00066-25 | RE | Consultor individual | 216918000 | 48379.8502 | 2 | 195-2025 | MJD | Alejandro Díaz Gutiérrez | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el derecho en aspectos de arquitectura empresarial dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, en lo relacionado con arquitectura empresarial | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 2025-12-05 | 132252000 | 82194000 | 66744000 | 116802000 | 27161.7398 | 27161.7398 |  |  |  |  | 27161.7398 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato; se terminó anticipadamente
68 | 2025 | CO-L1256-P00067-25 | RE | Consultor individual | 189520000 | 41134.5587 | 2 | 196-2025 | MJD | Juan Carlos Fuquen Barreto | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de aplicaciones e interoperabilidad en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 117557333 |  | 73061333.6667 | 190618666.6667 | 44327.4483 | 44327.4483 |  |  |  |  | 44327.4483 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
69 | 2025 | CO-L1256-P00068-25 | RE | Consultor individual | 189520000 | 41134.5587 | 2 | 197-2025 | MJD | Daniel Alejandro López Monsalve | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de información en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 117557333 |  | 73061333.6667 | 190618665.6667 | 44327.4483 | 44327.4483 |  |  |  |  | 44327.4483 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
70 | 2025 | CO-L1256-P00069-25 | RE | Consultor individual | 189520000 | 41134.5587 | 2 | 198-2025 | MJD | Osneider Orlando Pérez Torrado | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de infraestructura en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 117557333 |  | 73061333.6667 | 190618666.6667 | 44327.4483 | 44327.4483 |  |  |  |  | 44327.4483 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
71 | 2025 | CO-L1256-P00075-25 | RE | Consultor individual | 181280000 | 41134.5587 | 2 | 199-2025 | MJD | Nelson Darío Mejía Fajardo | Brindar acompañamiento técnico especializado para la Operación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil, en los temas de interoperabilidad y soporte técnico para el desarrollo y gestión de la plataforma, en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 117557333 |  | 73061333.6667 | 190618666.6667 | 44327.4483 | 44327.4483 |  |  |  |  | 44327.4483 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
72 | 2025 | CO-L1256-P00072-25 | RE | Consultor individual | 165000000 | 37440.4357 | 2 | 119-2025 | MJD | José Efraín Ramírez Franco | Brindar asesoría como analista de negocio, para analizar y modelar los procesos de negocio, el levantamiento de los requerimientos de negocio y funcionales del proceso de “Comisarías de Familia, Consultorios Jurídicos y LegalApp” de la Dirección de Justicia Formal y en la implementación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil, “Comisarías de Familia, Consultorios Jurídicos y LegalApp”, en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 96500000 |  | 66500000 | 163000000 | 38958.5868 | 38958.5868 |  |  |  |  | 38958.5868 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
73 | 2025 | CO-L1256-P00078-25 | 3CV | Consultor individual | 55000000 | 12480.1452 | 2 | 532-2025 | MJD | Yinci Yurith Daza Melo | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Justicia Formal para la gestión de las actividades de promoción de la oferta institucional, el diseño de materiales gráficos, diagramación de documentos técnicos y producción de material audiovisual, en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-02-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 29833333 |  | 22166667 | 52000000 | 12680.8854 | 12680.8854 |  |  |  |  | 12680.8854 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
74 | 2025 | CO-L1256-P00074-25 | 3CV | Consultor individual | 181280000 | 41134.5587 | 2 | 571-2025 | MJD | Juan Camilo Muñoz Ruiz | Brindar acompañamiento funcional y coordinar la Operación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil, en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 93936000 |  | 72512000 | 166448000 | 40335.9715 | 40335.9715 |  |  |  |  | 40335.9715 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato, había un saldo por liberar porque la fecha de inicio fue diferente a la de suscripción
75 | 2025 | CO-L1256-P00070-25 | CP | Servicios de No Consultoría | 100000000 | 22691.1731 | 2 | 565-2025 | MJD | Pubblica S.A.S. | Prestar los servicios como operador logístico para la organización y ejecución de eventos y demás actividades relacionadas, requeridas por el Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, del subcomponente 2.2. del contrato de préstamo 5283/OC-CO a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho | 2025-02-01 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 100000000 |  |  | 100000000 | 24233.3771 | 24233.3771 |  |  |  |  | 24233.3771 |  |  | Terminado | Se prorrogó el contrato
76 | 2025 | CO-L1256-P00076-25 | 3CV | Consultor individual | 110000000 | 24960.2904 | 2 | 603-2025 | MJD | Juan Carlos Valdés Rosales | Brindar apoyo funcional para la Operación Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil y en la promoción de servicios y del observatorio de Justicia, en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-12-31 |  | 78333333 |  |  | 78333333 | 18195.8116 | 18195.8116 |  |  |  |  | 18195.8116 |  |  | Terminado
77 | 2025 | CO-L1256-P00077-25 | 3CV | Consultor individual | 110000000 | 24960.2904 | 2 | 604-2025 | MJD | Nicolás Gutiérrez Bermúdez | Brindar apoyo funcional en la Operación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil en la gestión de requerimientos ciudadanos y la capacitación y apropiación de la herramienta, en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-12-31 |  | 78333333 | 666667 |  | 77666667 | 18040.9536 | 18040.9536 |  |  |  |  | 18040.9536 |  |  | Terminado | Se liberaron recursos porque la fecha de inicio fue posterior a la suscripción
78 | 2025 | CO-L1256-P00085-25 | CD | Servicios de no consultoría | 200000000 | 45382.35 | 2 | 688-2025 | MJD | Ingenium Colombia S.A.S. | Prestar la capacitación avanzada y acompañamiento técnico especializado en el uso de la herramienta de Arquitectura Empresarial ABACUS | 2025-08-01 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-12-19 |  | 199500000 |  |  | 199500000 | 49658.489 | 49658.489 |  |  |  |  | 49658.489 |  |  | Terminado
79 | 2025 | CO-L1256-P00080-25 | SCC | Consultoría firma | 750000000 | 170183.8 | 2 | 710-2025 | MJD | Icubo Solutions S.A.S. | Fortalecimiento del centro de excelencia en datos (CoED) mediante la implementación de nuevos conjuntos de datos y la realización de un piloto de uso de IA para Legalapp del Ministerio de Justicia y del Derecho | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-12-19 |  | 748553625 |  |  | 748553625 | 191630.2186 | 191630.2186 |  |  |  |  | 191630.2186 |  |  | Terminado
80 | 2025 | CO-L1256-P00073-25 | RE | Consultor individual | 60000000 | 13614.7 | 2 | 743-2025 | MJD | Juan Manuel Caro González | Brindar asesoría y acompañamiento especializado en la medición del nivel de madurez digital de las entidades con funciones jurisdiccionales de la rama ejecutiva –EFJE | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-12-31 |  | 60000000 |  |  | 60000000 | 15513.7374 | 15513.7374 |  |  |  |  | 15513.7374 |  |  | Terminado
81 | 2025 | CO-L1256-P00082-25 | CP | Servicios de no consultoría | 1580000000 | 358520.54 | 2 | 820-2025 | MJD | Controles Empresariales S.A.S. | Adquisición de servicios tecnológicos y conexos en la nube para el Ministerio de Justicia y del Derecho | 2025-11-01 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 2025-12-31 |  | 1576378500 |  |  | 1576378500 | 419145.93 | 419145.93 |  |  |  |  | 419145.93 |  |  | Terminado
82 | 2026 | CO-L1256-P00097-26 | SD | Consultor individual | 141639200 | 36317.74 | 4 | 380-2026 | MJD | Juan Carlos Rodríguez Arana | Liderar integralmente, y conforme a las políticas del Banco, en forma proactiva y consensuada con las diferentes instancias involucradas, la ejecución del Programa para la Transformación Digital de Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de Préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2, en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el mismo. | 2025-01-01 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-04-26 |  | 84983520 |  |  | 84983520 | [6 empty] | 28327840 |  | -28327840 | En ejecución
83 | 2026 | CO-L1256-P00098-26 | SD | Consultor individual | 116278175 | 29814.92 | 4 | 381-2026 | MJD | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal | Realizar la gestión de las adquisiciones del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, cumpliendo con las políticas de adquisiciones del Banco y/o la normatividad local, según corresponda, de manera que se alcancen los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-04-26 |  | 69766905 |  |  | 69766905 | [6 empty] | 23255635 |  |  | En ejecución
84 | 2026 | CO-L1256-P00099-26 | RE | Consultor individual | 116278175 | 29814.92 | 4 | 225-2026 | MJD | Wendy Yulieth Palacios Cabezas | Adelantar la gestión de financiera del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y los lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2026-01-17 | 2026-01-20 | 2026-04-19 | 2026-05-19 | 69766905 |  | 23255635 | 93022540 | [6 empty] | 23255635 |  |  | En ejecución | Se adicionó y prorrogó el contrato
85 | 2026 | CO-L1256-P00100-26 | RE | Consultor individual | 116278175 | 29814.92 | 4 | 389-2026 | MJD | Yehidy Ambrosio Pineda | Desarrollar los procesos y actividades de planificación, monitoreo y evaluación del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-04-27 |  | 69766905 |  |  | 69766905 | [6 empty] | 23255635 |  |  | En ejecución
86 | 2026 | CO-L1256-P00101-26 | SD | Consultor individual | 116278175 | 29814.92 | 4 | 390-2026 | MJD | Maribel Olarte Gutiérrez | Asesorar al Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, en materia de gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones – TICs, cumpliendo con las políticas del Banco y los lineamientos técnicos nacionales, de manera que se alcancen los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-04-28 |  | 69766905 |  |  | 69766905 | [6 empty] | 23255635 |  |  | En ejecución
[15 empty] | 2026 |  |  |  |  | 387306775 | 0
[20 empty] | 18073952725.66 |  | 17934972329.66
[5 empty] | COP | US
|  |  |  | Contratos Enero - Abril -26 | 606751900 | 155577.42 | [10 empty] | 4805029883 |  | 2103230164.8333 | 6825399380.8333 |  | 1451701.0821 | 0 |  | 0 |  | 9468083041 | 3397960222
1451701.0821
1569401499
[20 empty] | 1207319017 |  | 1430421103
| El siguiente cuadro tiene la lista para validación y no se debe modificar. | [18 empty] | 2776720516 |  | 1207319017
| Tipo de Adquisición/Licitación: | [20 empty] | 2637740120
| Obras (con Precalificación) |  | 1. Obras cP
| Obras (sin Precalificación) |  | 2. Obras sP
| Bienes |  | 3. Bienes y Servicios
| Consultoría Firmas |  | 4.Consult Firmas
| Consultoría Individual |  | 5. Consultoria Individual CI
Método de Selección/Contratación
| CD | Contratacion Directa (Consultorias individuales)
| 3CV | Comparacion de 3 hojas de vida
| CP | Comparacion de precios
| SBCC | Selección Basada en Calidad y Costo
| SBC | Selección Basada en Costo
| SCC | Selección Basada en Contratación Consultores
| LPI | Licitación Pública Internacional
| LPN | Licitación Pública Nacional
Formulas:
Plazos de contratación = +[Fecha de firma del contrato]
Note on X10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TRM con la fecha del RP del contrato
Note on AC24: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En Enero se pago por cxp $805.771.276 En marzo se pago por reserva 28.830.224,73
Note on AC26: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En marzo se pagó por reserva $15.286.721
Note on Q29: Gabriela: Se solicitó terminación anticipada a partir del 18 de octubre de 2023
Note on Q41: Gabriela Velasquez: Se prorrogó contrato hasta 31-03-25 y modificó valor, se prorrogó hasta 30-6-25, se prorrogó hasta 12-12-25 y adicionó en $900.000.000
Note on Q50: Gabriela Velasquez: Se solicitó terminación anticipada a partir del 11 de abril de 2024
Note on Q56: Gabriela Velasquez: Se solicitó terminación anticipada a partir del 6 de agostode 2024
Note on R77: Gabriela Velasquez: Se solicitó terminación anticipada a partir del 22 de juliode 2025
Note on AC92: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor pagado está en pesos

## Adiciones-prorrogas
CONCENTRADO DEL UNIVERSO DE CONTRATOS SUJETOS A REVISIÓN EX POST - EX ANTE ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO No. 5283/OC-CO 2
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EXPRESADAS EN COP EXCEPTO DONDE SE INDICA)
|  | PROCESO DE SELECCIÓN |  |  |  | TRM Presupuestada para la vigencia 2026 | 3900 | [6 empty] | Plazos de contratación |  |  | VALOR CONTRATADO
PPC Relación de contratos suscritos a 23 de marzo de 2026 - Planilla D6 | [26 empty] | IFE
Num. | Período | No. Proceso de Adquisición / Contratación ID SEPA/OBP | Método de Selección/Contratación MC | Tipo de contratación | Presupuesto Oficial COP | Presupuesto Oficial USD | Comp. | N° Contrato | Entidad Contratante | Nombre del proveedor/ contratista/ consultor | Descripción Contrato y/o Pedido | MES | Fecha de firma del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fecha final Prorroga | V/r Contrato (COP$) | Reducciones | Adiciones | V/r Final - Contrato Modificado (COP$) (A) | V/r Final - Contrato Modificado USD | TOTAL RECURSOS BID | TOTAL OTROS RECURSOS | DESCRIPCIÓN OTROS RECURSOS | TOTAL RECURSOS EJERCIDOS (COP$) (B) | % Representación Contratos | TOTAL EJECUTADO (pagado) al 30 de septiembre de 2024 (A) | Inversión acumulada (B) | (C) Recurso pendiente por ejecutar (A) - (B) | Status del contrato (Ejecución, liquidacion, suspendido, etc)
31 | 2023 | MJ-CO-L1256-01 | SBCC | Consultoría firma | 9453260354 | 525430.85 | 2 | 1184-2023-BID | MJD | Consorcio EY-SM MJD | Realizar la arquitectura empresarial detallada para la prestación de servicios judiciales que brindan las entidades que cumplen funciones jurisdiccionales del Ejecutivo, así como efectuar su desarrollo e implementación mediante la modalidad de fábrica de software | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 2023-11-28 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 8984968686 | 78669558 |  | 8906299128 |  | 8906299128 | 0 |  |  |  | 4940738186 | 1128068686 | 7856937698
60 | 2025 | CO-L1256-P00060-25 | SD | Consultor individual | 319918657.5 | 72593.2965 | 4 | 66-2025 | MJD | Juan Carlos Rodríguez Arana | Liderar integralmente, y conforme a las políticas del Banco, en forma proactiva y consensuada con las diferentes instancias involucradas, la ejecución del Programa para la Transformación Digital de Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de Préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2, en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el mismo. | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 202341715 |  | 121222739.1667 | 323564454.1667 | 46456.4919 | 46456.4919 |  |  |  |  | 77473179.1667 |  | -77426722.6748 | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
61 | 2025 | CO-L1256-P00061-25 | SD | Consultor individual | 262636030.8 | 59595.1965 | 4 | 67-2025 | MJD | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal | Realizar la gestión de las adquisiciones del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, cumpliendo con las políticas de adquisiciones del Banco y/o la normatividad local, según corresponda, de manera que se alcancen los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 166111678 |  | 99517356 | 265629034 | 38138.2842 | 38138.2842 |  |  |  |  | 63601318 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
62 | 2025 | CO-L1256-P00062-25 | RE | Consultor individual | 262636030.8 | 59595.1965 | 4 | 68-2025 | MJD | Wendy Yulieth Palacios Cabezas | Adelantar la gestión de financiera del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y los lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 166111678 |  | 99517356 | 265629034 | 38138.2842 | 38138.2842 |  |  |  |  | 63601318 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
63 | 2025 | CO-L1256-P00063-25 | RE | Consultor individual | 262636030.8 | 59595.1965 | 4 | 69-2025 | MJD | Yehidy Ambrosio Pineda | Desarrollar los procesos y actividades de planificación, monitoreo y evaluación del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 166111678 |  | 99517356 | 265629034 | 38138.2842 | 38138.2842 |  |  |  |  | 63601318 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
64 | 2025 | CO-L1256-P00064-25 | SD | Consultor individual | 262636030.8 | 59595.1965 | 4 | 70-2025 | MJD | Maribel Olarte Gutiérrez | Asesorar al Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, en materia de gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones – TICs, cumpliendo con las políticas del Banco y los lineamientos técnicos nacionales, de manera que se alcancen los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 166111678 |  | 99517356 | 265629034 | 38138.2842 | 38138.2842 |  |  |  |  | 63601318 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
65 | 2025 | CO-L1256-P00065-25 | RE | Consultor individual | 216918000 | 49221.2389 | 2 | 71-2025 | MJD | Rubén Darío González Hernández | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el Derecho en lo relacionado con gestión organizacional, funcional, gestión de procesos y articulación con las Entidades con Funciones Jurisdiccionales del Ejecutivo (EFJE) dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 137196000 |  | 82194000 | 219390000 | 31499.4111 | 31499.4111 |  |  |  |  | 52530000 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
66 | 2025 | CO-L1256-P00071-25 | SD | Consultor individual | 216918000 | 49221.2389 | 2 | 72-2025 | MJD | Sergio González Rey | Brindar apoyo y asesoría especializada en procesos jurisdiccionales adelantados por las entidades del ejecutivo en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 137196000 |  | 82194000 | 219390000 | 31499.4111 | 31499.4111 |  |  |  |  | 51912000 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato, había un saldo por liberar porque la fecha de inicio fue diferente a la de suscripción
67 | 2025 | CO-L1256-P00066-25 | RE | Consultor individual | 216918000 | 48379.8502 | 2 | 195-2025 | MJD | Alejandro Díaz Gutiérrez | Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el derecho en aspectos de arquitectura empresarial dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa de Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, en lo relacionado con arquitectura empresarial | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 2025-12-05 | 132252000 |  | 66744000 | 198996000 | 30754.5625 | 30754.5625 |  |  |  |  | 47586000 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato; se terminó anticipadamente
68 | 2025 | CO-L1256-P00067-25 | RE | Consultor individual | 189520000 | 41134.5587 | 2 | 196-2025 | MJD | Juan Carlos Fuquen Barreto | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de aplicaciones e interoperabilidad en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 117557333 |  | 73061333.6667 | 190618666.6667 | 27337.3888 | 27337.3888 |  |  |  |  | 42298666.6667 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
69 | 2025 | CO-L1256-P00068-25 | RE | Consultor individual | 189520000 | 41134.5587 | 2 | 197-2025 | MJD | Daniel Alejandro López Monsalve | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de información en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 117557333 |  | 73061333.6667 | 190618666.6667 | 27337.3888 | 27337.3888 |  |  |  |  | 42298666.6667 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
70 | 2025 | CO-L1256-P00069-25 | RE | Consultor individual | 189520000 | 41134.5587 | 2 | 198-2025 | MJD | Osneider Orlando Pérez Torrado | Brindar asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de infraestructura en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 117557333 |  | 73061333.6667 | 190618666.6667 | 27337.3888 | 27337.3888 |  |  |  |  | 42298666.6667 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
71 | 2025 | CO-L1256-P00075-25 | RE | Consultor individual | 181280000 | 41134.5587 | 2 | 199-2025 | MJD | Nelson Darío Mejía Fajardo | Brindar acompañamiento técnico especializado para la Operación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil, en los temas de interoperabilidad y soporte técnico para el desarrollo y gestión de la plataforma, en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 117557333 |  | 73061333.6667 | 190618666.6667 | 27337.3888 | 27337.3888 |  |  |  |  | 42298666.6667 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
72 | 2025 | CO-L1256-P00072-25 | RE | Consultor individual | 165000000 | 37440.4357 | 2 | 119-2025 | MJD | José Efraín Ramírez Franco | Brindar asesoría como analista de negocio, para analizar y modelar los procesos de negocio, el levantamiento de los requerimientos de negocio y funcionales del proceso de “Comisarías de Familia, Consultorios Jurídicos y LegalApp” de la Dirección de Justicia Formal y en la implementación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil, “Comisarías de Familia, Consultorios Jurídicos y LegalApp”, en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 96500000 |  | 66500000 | 163000000 | 23064.4394 | 23064.4394 |  |  |  |  | 28000000 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
73 | 2025 | CO-L1256-P00078-25 | 3CV | Consultor individual | 55000000 | 12480.1452 | 2 | 532-2025 | MJD | Yinci Yurith Daza Melo | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Justicia Formal para la gestión de las actividades de promoción de la oferta institucional, el diseño de materiales gráficos, diagramación de documentos técnicos y producción de material audiovisual, en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-02-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 29833333 |  | 22166667 | 52000000 | 7275.2515 | 7275.2515 |  |  |  |  | 7000000 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato
74 | 2025 | CO-L1256-P00074-25 | 3CV | Consultor individual | 181280000 | 41134.5587 | 2 | 571-2025 | MJD | Juan Camilo Muñoz Ruiz | Brindar acompañamiento funcional y coordinar la Operación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil, en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 93936000 |  | 72512000 | 166448000 | 22763.8651 | 22763.8651 |  |  |  |  | 18128000 |  |  | Terminado | Se adicionó y prorrogó el contrato, había un saldo por liberar porque la fecha de inicio fue diferente a la de suscripción
75 | 2025 | CO-L1256-P00070-25 | CP | Servicios de No Consultoría | 100000000 | 22691.1731 | 2 | 565-2025 | MJD | Pubblica S.A.S. | Prestar los servicios como operador logístico para la organización y ejecución de eventos y demás actividades relacionadas, requeridas por el Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, del subcomponente 2.2. del contrato de préstamo 5283/OC-CO a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho | 2025-02-01 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 100000000 |  |  | 100000000 | 24233.3771 | 24233.3771 | [7 empty] | Terminado | Se prorrogó el contrato
31 | 2023 | MJ-CO-L1256-01 | SBCC | Consultoría firma | 9453260354 | 525430.85 | 2 | 1184-2023-BID | MJD | Consorcio EY-SM MJD | Realizar la arquitectura empresarial detallada para la prestación de servicios judiciales que brindan las entidades que cumplen funciones jurisdiccionales del Ejecutivo, así como efectuar su desarrollo e implementación mediante la modalidad de fábrica de software | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 2023-11-28 | 2024-12-31 | 2025-12-12 | 8984968686 | 78359473 | 900000000 | 9806609213 |  | 9806609213 | 0 |  |  |  | 4940738186 | 1128068686 | 7856937698 | Terminado
31 | 2023 | MJ-CO-L1256-01 | SBCC | Consultoría firma | 9453260354 | 525430.85 | 2 | 1184-2023-BID | MJD | Consorcio EY-SM MJD | Realizar la arquitectura empresarial detallada para la prestación de servicios judiciales que brindan las entidades que cumplen funciones jurisdiccionales del Ejecutivo, así como efectuar su desarrollo e implementación mediante la modalidad de fábrica de software | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 2023-11-28 | 2024-12-31 | 2025-12-12 | 8984968686 | 539802674.34 | 900000000 | 8445166011.66 |  | 8445166011.66 | 0 |  |  |  | 4940738186 | 1128068686 | 7856937698 | Se redujo valor por liberación saldo
|  | CO-L1256-P00099-26 | RE | Consultor individual | 116278175 | 29814.92 | 4 | 225-2026 | MJD | Wendy Yulieth Palacios Cabezas | Adelantar la gestión de financiera del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-00007), financiado a través del Contrato de préstamo BID Núm. 5283/OC-CO-2 en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva, atendiendo las políticas del Banco, así como la normatividad local y los lineamientos institucionales, según corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos del programa en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. | 2026-01-01 | 2026-01-17 | 2026-01-20 | 2026-04-19 | 2026-05-19 | 69766905 |  | 23255635 | 93022540
Note on X10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TRM con la fecha del RP del contrato
Note on Q11: Gabriela Velasquez: Se prorrogó contrato hasta 31-03-25 y modificó valor
Note on AC12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor pagado está en pesos
Note on R19: Gabriela Velasquez: Se solicitó terminación anticipada a partir del 22 de juliode 2025
Note on Q28: Gabriela Velasquez: Se prorrogó contrato hasta 31-03-25 y modificó valor
Note on Q29: Gabriela Velasquez: Se prorrogó contrato hasta 31-03-25 y modificó valor

## Proc cancelado
CONCENTRADO DEL UNIVERSO DE CONTRATOS SUJETOS A REVISIÓN EX POST - EX ANTE ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO No. 5283/OC-CO 2
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EXPRESADAS EN COP EXCEPTO DONDE SE INDICA)
|  | PROCESO DE SELECCIÓN |  |  |  | TRM Presupuestada para la vigencia 2026 | 3900
PPC Relación de procesos cancelados a 23 de marzo de 2026 - Planilla D6
Num. | Período | No. Proceso de Adquisición / Contratación ID SEPA/OBP | Método de Selección/Contratación MC | Tipo de contratación | Presupuesto Oficial COP | Presupuesto Oficial USD | Comp. | Entidad Contratante | Nombre del proveedor/ contratista/ consultor | Descripción Contrato y/o Pedido | MES | % Representación Contratos
1 | 2025 | CO-L1256-P00079-25 | SBCC | Consultoría firma | 900000000 | 204220.56 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-05-01
2 | 2025 | CO-L1256-P00081-25 | CP | Servicios de No Consultoría | 250000000 | 56727.93 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-11-01
3 | 2025 | CO-L1256-P00083-25 | CP | Adquisición bienes | 250000000 | 56727.93 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-10-01
4 | 2025 | CO-L1256-P00084-25 | CP | Adquisición bienes | 780000000 | 176991.15 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-10-01
5 | 2025 | CO-L1256-P00087-25 | 3CV | Consultor individual | 80000000 | 18152.94 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-10-01
6 | 2025 | CO-L1256-P00088-25 | CP | Servicios de No Consultoría | 40000000 | 9076.47 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-12-01
7 | 2025 | CO-L1256-P00089-25 | SD | Consultor individual | 50000000 | 11345.59 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-12-01
8 | 2025 | CO-L1256-P00090-25 | 3CV | Consultor individual | 50000000 | 11345.59 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-12-01
9 | 2025 | CO-L1256-P00091-25 | 3CV | Consultor individual | 40000000 | 9076.47 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-12-01
10 | 2025 | CO-L1256-P00092-25 | 3CV | Consultor individual | 40000000 | 9076.47 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-12-01
11 | 2025 | CO-L1256-P00093-25 | 3CV | Consultor individual | 40000000 | 9076.47 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-12-01
12 | 2025 | CO-L1256-P00094-25 | 3CV | Consultor individual | 20000000 | 4538.23 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-12-01
13 | 2025 | CO-L1256-P00095-25 | 3CV | Consultor individual | 20000000 | 4538.23 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-12-01
14 | 2025 | CO-L1256-P00096-25 | 3CV | Consultor individual | 37500000 | 8509.19 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2025-12-01
1 | 2026 | CO-L1256-P00102-26 | SD-RE | Consultor individual | 96037200 | 24624.92 | 2 | MJD |  | Fortalecimiento Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | 2026-01-01

## (g) detalle liquidaciones
No. Contrato | Contratista | Valor del RP | Valor pagado | Saldo a liberar | Fecha de liquidación | Estado
001-2022 | GUZMAN RODRIGUEZ ADRIANA MARIA | 24773913 | 18167536 | 6606377 | Septiembre 2024 | Cerrado
002-2022 | LLANO ESCANDON CARLOS EDUARDO | 20338042 | 14914564 | 5423478 | Septiembre 2024 | Cerrado
003-2022 | DIAZ GOMEZ MARYBEL | 20338042 | 14914564 | 5423478 | Septiembre 2024 | Cerrado
004-2022 | ROSSI BUENAVENTURA FRANCISCO | 20338042 | 14914564 | 5423478 | Septiembre 2024 | Cerrado
005-2022 | AMBROSIO PINEDA YEHIDY | 20338042 | 12202825 | 8135217 | Septiembre 2024 | Cerrado
|  | 106126081 | 75114053 | 31012028
No. Contrato | Contratista | Valor del RP | Valor pagado | Saldo a liberar | Fecha de liquidación | Estado
001-2022 | GUZMAN RODRIGUEZ ADRIANA MARIA | 303395000 | 286539726 | 16855274 | Mayo 2023 | Liquidado/ Cerrado
002-2022 | DIAZ GOMEZ MARYBEL | 148197245 | 139964060 | 8233185 | Mayo 2023 | Liquidado/ Cerrado
003-2022 | LLANO ESCANDON CARLOS EDUARDO | 249071000 | 235233726 | 13837274 | Junio 2023 | Liquidado/ Cerrado
004-2022 | AMBROSIO PINEDA YEHIDY | 249071000 | 235233726 | 13837274 | Julio 2023 | Liquidado/ Cerrado
005-2022 | ROSSI BUENAVENTURA FRANCISCO | 249071000 | 235233726 | 13837274 | Agosto 2023 | Liquidado/ Cerrado
006-2022 | YADIRA CASTILLO MENESES | 112000000 | 107733333 | 4266667 | Julio 2023 | Liquidado/ Cerrado
007-2022 | MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ VEGA | 112000000 | 29866666 | 82133334 | Septiembre 2022 | Liquidado/ Cerrado
008-2022 | CARLOS MARTIN COY RODRIGUEZ | 140000000 | 64666666 | 75333334 | Agosto 2022 | Liquidado/ Cerrado
009-2022 | ERNST & YOUNG S.A.S. | 1192201500 | 64666666 | 1127534834 | Julio 2024 | Cerrado
010-2022 | ÁNGELA CRISTINA TOBAR GONZÁLEZ | 20666667 | 20666667 | 0 | Mayo 2024 | Cerrado
011-2022 | PUBBLICA S.A.S. | 150000000 | 15286721 | 134713279 | Octubre 2023 | Liquidado/ Cerrado
|  | 2755006745 | 1399138295 | 1355868450
No. Contrato | Contratista | Valor del RP | Valor pagado | Saldo liberado | Fecha de liquidación | Estado
430-2023-BID | Juan Carlos Rodríguez Arana | 271369976 | 271369974 | 2 | Marzo 2024 | Cerrado
431-2023-BID | Yehidy Ambrosio Pineda | 221396448 | 220704584 | 691864 | Marzo 2024 | Cerrado
432-2023-BID | Marybel Díaz Gómez | 221396448 | 170198519 | 51197929 | Noviembre 2023 | Terminado anticipadamente y liquidado
472-2023-BID | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal | 208251034 | 207559170 | 691864 | Marzo 2024 | Cerrado
473-2023-BID | Maribel Olarte Gutiérrez | 208251034 | 207559170 | 691864 | Marzo 2024 | Cerrado
501-2023-BID | Nelson Darío Mejía Fajardo | 126400000 | 126400000 | 0 | Marzo 2024 | Cerrado
502-2023-BID | Diana Milena Carrillo Penagos | 142200000 | 142200000 | 0 | Marzo 2024 | Cerrado
562-2023-BID | Rigoberto Rodríguez Peralta | 138000000 | 138000000 | 0 | Marzo 2024 | Cerrado
717-2023-BID | Pubblica S.A.S. | 180000000 | 178722034 | 1277966 | Octubre 2024 | Saldo liberado, cerrado y liquidado
862-2023-BID | Sandra Liliana Calderón Castellanos | 88400000 | 87966667 | 433333 | Marzo 2024 | Cerrado
890-2023-BID | Gloria Liliana Calderón Cruz | 88400000 | 87966667 | 433333 | Marzo 2024 | Cerrado
1130-2023-BID | Jaime Honorio González Moreno | 46500000 | 46000000 | 500000 | Marzo 2024 | Liquidado y saldo liberado, Cerrado
1153-2023-BID | Wendy Julieth Palacios Cabezas | 51889793 | 51197929 | 691864 | Marzo 2024 | Cerrado
1182-2023-BID | José Fernando Torres Varela | 20266667 | 18133333 | 2133334 | Marzo 2024 | Cerrado
1186-2023-BID | Juan Carlos Fuquen Barreto | 20800000 | 19733333 | 1066667 | Marzo 2024 | Cerrado
1187-2023-BID | Juan Manuel Caro González | 54000000 | 54000000 | 0 | Marzo 2024 | Cerrado
1199-2023-BID | Angela María Mora Soto | 22200000 | 19800000 | 2400000 | Marzo 2024 | Cerrado
1200-2023-BID | Daniel Alejandro López Monsalve | 19733333 | 18133333 | 1600000 | Marzo 2024 | Cerrado
1204-2023-BID | Sebastián Ordoñez Rubiano | 54000000 | 54000000 | 0 | Marzo 2024 | Cerrado
1208-2023-BID | Osneider Orlando Pérez Torrado | 16000000 | 16000000 | 0 | Marzo 2024 | Cerrado
|  | 2199454733 | 2135644713 | 63810020
No. Contrato | Contratista | Valor del RP | Valor pagado | Saldo liberado | Fecha de liquidación | Estado
076-2024-BID | Juan Carlos Rodríguez Arana | 312370441 | 82295895 | 230074546 | Abril 2024 | Saldo liberado y liquidado
430-2024-BID | Angela María Mora Soto | 180000000 | 111000000 | 69000000 | Agosto 2024 | Saldo liberado y liquidado
|  | 492370441 | 193295895 | 299074546
No. Contrato | Contratista | Valor del RP | Valor pagado | Saldo liberado | Fecha de liquidación | Estado
1146-2023-BID | Quality Group Services S.A.S. | 42970900 | 42970900 | 0 | 2025-04-25 | Liquidado
1208-2023-BID | Ingenium S.A.S. | 753549000 | 753549000 | 0 | 2025-04-25 | Liquidado
560-2024-BID | Pubblica S.A.S. | 100000000 | 100000000 | 0 | 2025-07-30 | Liquidado
195-2025-BID | Alejandro Díaz Gutiérrez | 198996000 | 116802000 | 82194000 | 2025-07-21 | Saldo liberado y liquidado, posteriomente cerrado
No. Contrato | Contratista | Valor del RP | Valor pagado | Saldo liberado | Fecha de liquidación | Estado
1146-2023-BID | Quality Group Services S.A.S. | 42970900 | 42970900 | 0 | 2026-03-23 | Cerrado
1208-2023-BID | Ingenium S.A.S. | 753549000 | 753549000 | 0 |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
560-2024-BID | Pubblica S.A.S. | 100000000 | 100000000 | 0 |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
66-2025 | Juan Carlos Rodríguez Arana | 323564454.1667 | 323564454.1667 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
67-2025 | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal | 265629034 | 265629034 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
68-2025 | Wendy Yulieth Palacios Cabezas | 265629034 | 265629034 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
69-2025 | Yehidy Ambrosio Pineda | 265629034 | 265629034 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
70-2025 | Maribel Olarte Gutiérrez | 265629034 | 265629034 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
71-2025 | Rubén Darío González Hernández | 219390000 | 219390000 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
72-2025 | Sergio González Rey | 218772000 | 218772000 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
196-2025 | Juan Carlos Fuquen Barreto | 190618666.6667 | 190618666.6667 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
197-2025 | Daniel Alejandro López Monsalve | 190618666.6667 | 190618666 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
198-2025 | Osneider Orlando Pérez Torrado | 190618666.6667 | 190618666.6667 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
199-2025 | Nelson Darío Mejía Fajardo | 190618666.6667 | 190618666.6667 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
119-2025 | José Efraín Ramírez Franco | 163000000 | 163000000 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
532-2025 | Yinci Yurith Daza Melo | 52000000 | 52000000 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
571-2025 | Juan Camilo Muñoz Ruiz | 166448000 | 166448000 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
603-2025 | Juan Carlos Valdés Rosales | 78333333 | 78333333 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
604-2025 | Nicolás Gutiérrez Bermúdez | 77666667 | 77666667 |  |  | El GGC informó que no se puede cerrar porque tiene garantías vigentes
565-2025 | Pubblica S.A.S. | 100000000 | 100000000 |  |  | Se solicitó trámite de liquidación

## No Objeciones PAA
Número de No objeción | Fecha de recepción | Acción
CCO - 231 / 2022 | 2022-02-18 | PAA 2022
CCO - 468 / 2022 | 2022-04-24 | Actualización
O-CAN/CCO-1691/2022 | 2022-10-05 | Actualización
Fecha emisión
CCO-2192-22 | 2022-12-20 | PA V1
CCO-598-23 | 2023-04-04 | PA V2
CCO-864-23 | 2023-05-18 | PA V3
CCO-991-23 | 2023-06-09 | PA V4
CCO-1082-23 | 2023-06-22 | PA V5
CCO-1270-23 | 2023-07-26 | PA V6
CCO-1523-23 | 2023-09-06 | PA V7
CCO-2120-23 | 2023-12-14 | PA V8 y 2024
CCO-252-24 | 2024-02-27 | PA V2
CCO-430-24 | 2024-04-08 | PA V2 27-3-24
CCO-563-24 | 2024-05-08 | PA V3
CCO-793-24 | 2024-06-20 | PA V4
CCO-846-24 | 2024-07-05 | PA V4 30-6
Portal del cliente | 2024-09-03 | PA V5/ PA 2024 1 | PA 2024 1
Portal del cliente | 2024-11-27 | PA V6/ PA 2024 2 | PA 2024 2 y 2025
Portal del cliente | 2025-07-07 | PA 2025 3
Portal del cliente | 2025-08-05 | PA 2025 4
Portal del cliente | 2025-10-01 | PA 2025 5
Portal del cliente | 2025-10-14 | PA 2025 6
Portal del cliente | 2025-10-29 | PA 2025 7
Portal del cliente | 2025-11-24 | PA 2025 8 | PA 2026
Portal del cliente | 2025-12-23 | PA 2025 9
Portal del cliente | 2026-01-09 | PA 2025 10
Portal del cliente | 2026-04-07 | PA 2025 11