PLAN DE TRABAJO - INFORME MENSUAL

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Cartago Valle, abril 2026

Señor

Héctor Fabio Espinosa Tilmans

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8866142 del año 2026

Profesional Líder de Atención al Sector Rural

Regional Valle

Cali

| N | ACTIVIDAD | TIEMPOS | RESPONSABLES | RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gobernación del valle reunión con los secretarios de desarrollo del cauca, orientación y trabajo articulado Convocatorias Fondo Emprender | 30 de Abril 2026 | Jorge Olmedo Ortiz, equipo de Orientadores de Emprendimiento | Apoyo en la gestión y estructuración de los centros |
| 2 | Programación comités de seguimiento cierres convocatoria | 30 de abril 2026 | Diana Lucia Mesa | https://n9.cl/rpvrl0 |
| 3 | Depuración del inventario de proyectos regional para presentación en convocatorias (proyectos que cumplan para ser llevados a convocatorias) | 15 enero – 9 de abril | Diana Lucia Mesa | https://n9.cl/rpvrl0 |
| 4 | Articulación con las dinamizadoras de Victimas para la programación de la primera feria de emprendimiento de victimas | 15 enero – 9 de abril | Jorge Olmedo Ortiz Diana lucia Mesa Dinamizadoras Victimas | https://n9.cl/rpvrl0 |
| 5 | Articulación con el programa de Jóvenes en Paz (programación de Jornadas de Orientación) | 23 de febrero al 31 de abril | Diana Lucia Mesa Jorge Olmedo Ortiz Orientadores Profesionales Centro | Servicios Fondo emprender |
| 6 | Articulación Cámara de Comercio (Renovación Cámara) | 31 de abril 2026 | Diana Lucia Mesa Jorge Olmedo Ortiz Orientadores Profesionales Centro | Servicios Fondo emprender |
| 7 | Trabajo artculado con las asesoras legales de Fondo emprender en cuanto a presentación de proyectos fondo emprender | 30 de abril 2026 | Diana Lucia Mesa Jorge Olmedo Ortiz Orientadores Profesionales Centro | Servicios Fondo emprender |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

| DIANA LUCIA MESA PROFESIONAL DE APOYO |  | JORGE OLMEDO ORTIZ V LIDER E MPRENDIMIENTO REGIONAL |
| --- | --- | --- |