REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJERÍA COMISIONADA DE PAZ

ANEXO TÉCNICO
CONVENIO DE ASOCIACIÓN

EXPERIENCIAS TERRITORIALES TRANSFORMADORAS PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, USO, UTILIZACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE LOS GRUPOS ARMADOS.

| OBJETO | “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las experiencias territoriales transformadoras orientadas a la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados, en el marco de la estrategia “El primer piso de la paz: las niñas, niños y adolescentes'" en desarrollo de la política de paz total”. |
| --- | --- |
| PLAZO | 5 meses calendario |
| FECHA | Abril 2026 |

Consejería Comisionada de Paz

Política de Paz Total – República de Colombia

# 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO

| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Tipo de instrumento | Convenio de Asociación |
| Entidad convocante | Consejería Comisionada de Paz |
| Asociado | NOMBRE DEL ASOCIADO (por definir) |
| Marco normativo | Ley 489 de 1998, Art. 96; Decreto 92 de 2017 |
| Estrategia | 'El Primer Piso de la Paz: Las niñas, niños y adolescentes' |
| Política pública | Paz Total – Gobierno Nacional 2022-2026 |
| Plazo de ejecución | 5 meses calendario |

2. JUSTIFICACIÓN

Colombia atraviesa un momento histórico en materia de paz. La política de Paz Total del Gobierno Nacional reconoce que una paz duradera debe construirse desde los territorios, con énfasis en la protección de los sujetos más vulnerables: las niñas, niños y adolescentes (NNA). En este contexto, el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual (RUUVS) por parte de grupos armados organizados continúa siendo una de las más graves violaciones a los derechos humanos en el país.

Las mujeres, en su condición de madres, lideresas comunitarias, defensoras de derechos y cuidadoras históricas, han desarrollado estrategias territoriales espontáneas y profundamente efectivas para la protección de NNA. Estas experiencias, surgidas desde la práctica cotidiana y el conocimiento profundo del territorio, representan un patrimonio colectivo que debe ser reconocido, sistematizado y fortalecido.

El presente convenio de asociación se justifica en la necesidad de aunar capacidades institucionales y organizativas para: (i) visibilizar el liderazgo femenino en la prevención del RUUVS, (ii) otorgar reconocimiento económico y simbólico a experiencias destacadas, (iii) generar conocimiento replicable a partir de la sistematización de buenas prácticas, y (iv) contribuir a la construcción de paz territorial con enfoque de género y derechos de la infancia.

La estrategia 'El Primer Piso de la Paz' parte de la convicción de que no es posible alcanzar la paz si los NNA siguen siendo víctimas de la violencia armada. Proteger a la infancia es construir los cimientos de una Colombia en paz.

# 3. OBJETO CONTRACTUAL

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las experiencias territoriales transformadoras orientadas a la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados, en el marco de la estrategia ‘El primer piso de la paz: las niñas, niños y adolescentes' en desarrollo de la política de paz total.

## 3.1. Alcance del objeto

El objeto contractual comprende el desarrollo de todas las actividades necesarias para la identificación, convocatoria, evaluación y selección de experiencias territoriales transformadoras, el fortalecimiento de las experiencias e iniciativas seleccionadas a través de acciones como acompañamiento técnico, espacios de cualificación, talleres de fortalecimiento de capacidades, sistematización del proceso adelantando y difusión de las iniciativas y experiencias, así como, de los resultados del proceso. Lo anterior, teniendo en cuenta las categorías de análisis del enfoque diferencial (étnico, género, discapacidad, etario).

# 4. OBJETIVOS

## 4.1. Objetivo General

Fortalecer las experiencias territoriales transformadoras que contribuyan a la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados, en el marco de la estrategia 'El Primer Piso de la Paz: Las niñas, niños y adolescentes' en desarrollo de la política de Paz Total".

## 4.2. Objetivos Específicos

- Potenciar la incidencia territorial de las experiencias implementadas durante el 2024 y 2025, identificando y fortaleciendo aquellas que hayan realizado aportes significativos a la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados, mediante acompañamiento técnico.

- Fortalecer iniciativas territoriales en fase de proyección cuyo propósito sea el de aportar a la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados.

- Realizar un homenaje póstumo a una persona que en vida desarrolló acciones que aportaron significativamente a la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados en el departamento del Cauca.

- Visibilizar las experiencias transformadoras territoriales que recibirán acompañamiento técnico, con el fin de promover su reconocimiento, el establecimiento de alianzas y la identificación de sinergias territoriales.

- Brindar acompañamiento técnico, formativo y administrativo a las experiencia e iniciativas seleccionadas durante la ejecución del convenio.

- Sistematizar las acciones desarrolladas en el marco del convenio de asociación y difundirlas a través de documentos de memoria: textos y material audiovisual

- Realizar un encuentro nacional con la confluencia de las experiencias territoriales, las apuestas académicas y los avances en términos de política en relación con la prevención reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados.

# 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El proyecto se estructura en seis (6) fases secuenciales e interdependientes, con una duración total de cinco (5) meses calendario. Cada fase contiene un conjunto de actividades específicas con productos verificables, responsables asignados y presupuesto definido.

A continuación, se presenta la descripción técnica detallada de cada fase y sus actividades:

## FASE 1: PREPARACIÓN

Duración: 20 días calendario |

Esta fase constituye la base organizativa y metodológica del proyecto. Su propósito es garantizar que todos los procesos que vienen a continuación cuenten con los instrumentos, el equipo, las alianzas necesarias para su desarrollo eficiente y con calidad. Durante estas dos semanas se adelantarán de forma simultánea y articulada las siguientes nueve (9) actividades:

### Actividad 1.1 – Conformación del equipo profesional- Día 1 al 7

Consiste en la selección, vinculación formal y organización del equipo de profesionales que ejecutará el proyecto. Se publicarán las convocatorias de los cargos, se realizará el proceso de selección con base en los perfiles definidos se formalizarán los contratos y se celebrarán reuniones de inducción para la socialización del proyecto, los roles de cada integrante y los protocolos de coordinación interna. Esta actividad es condición habilitante para el inicio de todas las demás.

| PROFESIONAL | CANTIDAD | MESES |
| --- | --- | --- |
| Coordinador del proyecto | 1 | 5 |
| Profesionales de las ciencias sociales | 2 | 5 |
| Profesional pedagógico | 1 | 4 |
| Profesional de apoyo a la coordinación | 1 | 5 |
| Profesional financiero | 1 | 5 |

Perfiles del equipo de trabajo:

Coordinador/a del proyecto. Título profesional universitario en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas, o Economía, Administración, Contaduría y Afines, o Ciencias de la Educación y título de posgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 3 años de experiencia en proyectos relacionados con entornos protectores, organizaciones e iniciativas territoriales.

Profesionales de las ciencias sociales. Título profesional universitario en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas, o Ciencias de la Educación. 2 años de experiencia en proyectos relacionados con entornos protectores, organizaciones e iniciativas territoriales.

Profesional pedagógico. Título profesional en Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicología y afines. 2 años de experiencia en proyectos relacionados con entornos protectores, organizaciones e iniciativas territoriales.

Profesional de apoyo a la coordinación. Título profesional universitario en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas, o Economía, Administración, Contaduría y Afines, o Ciencias de la Educación. 1 año de experiencia en proyectos relacionados con entornos protectores, organizaciones e iniciativas territoriales.

Profesional financiero. Título profesional universitario en Economía, Administración, Contaduría y Afines, con 1 año de experiencia en áreas relacionadas con la labor a desarrollar.

Productos. Carpeta digital que contenga las hojas de vida con soportes académicos y de experiencia de las personas contratadas y las minutas de contratación firmadas.

### Actividad 1.2 – Elaboración del plan de trabajo detallado (Día 7 al 15)

A partir del objeto y las obligaciones del convenio, el equipo técnico formulará un plan de trabajo operativo con fechas exactas, responsables, hitos de seguimiento y alertas tempranas. El plan incluirá un cronograma específico semana a semana, una matriz de responsabilidades por cargo, un sistema de indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear el avance de cada fase, y una matriz de gestión de riesgos con sus respectivos planes de contingencia. Este instrumento será el documento rector de la ejecución y será socializado a la Consejería para su validación.

Productos. Documento que contenga el plan de trabajo con un cronograma detallado, matriz de responsabilidades y sistema de indicadores de avance por fase, en formato de Excel.

### Actividad 1.3 – Elaboración de lineamientos técnicos preliminares (Día 7 al 15)

Se elaborará el documento de lineamientos que establecerá las reglas, los criterios y los procedimientos del proceso de fortalecimiento: las dos categorías de participación pública, los requisitos de postulación, los criterios y ponderaciones de evaluación, el perfil esperado de las experiencias e iniciativas beneficiarias, los territorios priorizados, los plazos del proceso, los procedimientos administrativos aplicables y las indicaciones para recibir acompañamiento o resolver inquietudes durante el proceso de inscripción. El documento incluirá las categorías de enfoque diferencial y será elaborado en lenguaje claro. Estos documentos serán socializados y concertados con el equipo de la Consejería Comisionada de Paz, de allí se obtendrá el documento de lineamientos definitivos.

Productos. Documento de lineamientos técnicos definitivos.

### Actividad 1.4 – Diseño de instrumentos de preselección de experiencias (Día 7 al 15)

Se diseñarán todos los instrumentos técnicos y administrativos necesarios para el proceso de recepción y evaluación de postulaciones: formularios de postulación que serán diferenciados por categoría o por tipo de inventivo (obra y legado en pro de la prevención del RUUVS de NNA, experiencias implementadas e iniciativas en proyección), adaptados al perfil y contexto de cada tipo de experiencia; listas de chequeo de los documentos de presentación de iniciativas de experiencias e iniciativas; formatos de recolección de información sobre trayectos ; rúbricas de valoración para la preselección, estas incluirán criterios claros, ponderaciones explícitas y descriptores cualitativos por nivel de impacto y aportación, de modo que el comité evaluador pueda aplicarlas con objetividad y den cuenta del proceso de preselección.

Productos. Formularios de postulación por categoría, listas de chequeo documental, rúbricas de evaluación validadas, formatos del proceso, concepto jurídico y permisos de uso firmados.

### Actividad 1.5 – Configuración de enlaces de inscripción (Día 15 al 20)

Se habilitarán dos enlaces de inscripción en las plataformas web (Consejería Comisionada de Paz y el asociado) a través de la cual se recibirán las postulaciones. Los formularios deberán ser de fácil acceso, intuitivo, seguro y compatible con equipos de cómputo y dispositivos móviles, dado que muchas postulaciones se realizarán desde zonas rurales con conectividad limitada. Contará con formularios diferenciados por categoría, funcionalidad de carga de documentos de soporte, confirmación automática de recepción y panel de administración para el equipo técnico. Se realizarán pruebas técnicas de funcionamiento, seguridad y accesibilidad, y se capacitará al equipo técnico para la gestión y el descargue de la información allegada. Para las experiencias y organizaciones interesadas en postularse se elaborará una guía de usuario de fácil comprensión.

Productos. 2 enlaces de inscripción habilitados (uno por categoría de participación), una ayuda de memoria de la capacitación al equipo técnico y una guía de usuario para postulantes.

## FASE 2: DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA

Duración: 20 días calendario

Esta fase tiene como propósito poner en marcha la convocatoria pública del proceso, garantizando que la información llegue de manera oportuna, clara y accesible a las experiencias e iniciativas, especialmente en los territorios más afectados por el RUUVS. Se desarrollarán cuatro actividades articuladas:

### Actividad 2.1 – Campaña comunicativa. Esta actividad será ejecutada por la Consejería Comisionada de Paz.

### 2.1.1. Campaña de expectativa y de convocatoria (Día 1 al 5). Se elaborarán y publicarán piezas comunicativas digitales en diferentes formatos que generen expectativa sobre el proceso a desarrollar y se diseñarán piezas gráficas y demás elementos de difusión para el proceso de convocatoria.

### 2.1.2. Difusión del proceso de convocatoria (Día 5 al 10) Se difundirán piezas gráficas y demás elementos de difusión para el proceso de convocatoria. Estos materiales, en formato digital —gráfico, audiovisual y con enlaces de inscripción de experiencias e iniciativas—, serán publicados en la página web, las redes sociales y los canales de la Consejería, y se enlazarán con las plataformas web y redes sociales del Asociado. Adicionalmente, se emitirá un comunicado oficial y se publicarán los lineamientos de la convocatoria en los canales institucionales de ambas partes (páginas web, redes sociales y boletines). Esta actividad marca el inicio oficial del período de convocatoria.

Se aperturará la convocatoria para las categorías participativas de fortalecimiento de experiencias e iniciativas de acuerdo con la siguiente descripción:

Categoría 1. Experiencias en Implementación Experiencia individual o colectiva con impacto comprobado en prevención RUUVS durante 2024-2025.

Categoría 2. Iniciativa innovadora para prevención RUUVS en territorios priorizados 2026.

Reconocimiento especial. En este caso se postularán 3 personas que a través de su obra y legado hayan aportado a la prevención del RUUVS. Se destacarán los trayectos de vida que al día de hoy constituyan un legado en términos de prevención y transformación de sus territorios. Dicha postulación la realizará el equipo técnico, previa búsqueda de perfiles de acuerdo con los lineamientos preliminares.

Actividad 2.2 – Recepción de postulaciones (Día 10 al 20)

La recepción de las experiencias y las iniciativas se realizará únicamente a través de los enlaces de inscripción dispuestos y publicados en la página web, las redes sociales y los canales de la Consejería, y se enlazarán con las plataformas web y redes sociales del Asociado, direccionarán a un formulario digital en la plataforma que se considere más adecuada para el proceso, estará abierta durante 10 días y contará con el acompañamiento del equipo de trabajo conformado por el asociado para la recepción y resolución de inquietudes, así como, el soporte para la formalización de la inscripción, para dicho acompañamiento se recomienda habilitar contacto telefónico, por WhatsApp y correo electrónico, las solicitudes que sean recibidas por medio de redes sociales, el sistema de gestión documental u otro medio de contacto de la Consejería serán redireccionadas al asociado.

Productos. Listado de solicitudes de acompañamiento y de soporte.

Actividad 2.3. -Revisión del estado las postulaciones (Día 10 al 20)

Durante la recepción de las postulaciones se revisarán periódicamente la cantidad de propuestas allegadas con el fin de contar con un panorama actualizado del comportamiento de la convocatoria, poder resolver inquietudes o desafíos que puedan presentarte y dar soporte oportunamente. Una hora posterior al cierre de la convocatoria el asociado compartirá con la Consejería el listado de las iniciativas y experiencias allegadas y un acta de cierre de recepción de propuestas.

Productos. Acta de cierre de recepción de propuestas que incluya el listado de las iniciativas y experiencias allegadas.

## FASE 3: Revisión, evaluación y selección

Duración: 15 días calendario

Cerrado el período de convocatoria, esta fase tiene como propósito llevar a cabo un proceso de revisión, evaluación riguroso, transparente e imparcial, que garantice la preselección de las 16 experiencias e iniciativas más destacadas en coherencia con los criterios establecidos. En esta fase se conformarán un equipo técnico (Se específica en el pie de página 1) que será el encargado de revisar los documentos de las experiencias e iniciativas que se presenten y preseleccionar las 16, 8 por categoría, estas participarán en el proceso de fortalecimiento.

### Actividad 3.1 – Verificación de requisitos habilitantes (Día 1 al 4)

El equipo técnico revisará la totalidad de las postulaciones recibidas para verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en los lineamientos (documentos completos, pertinencia territorial, elegibilidad de la postulante, coherencia con la categoría, entre otros). Las postulaciones que no cumplan los requisitos serán inhabilitadas mediante comunicación formal a las postulantes, informando la causal específica. Se elaborará un listado oficial de postulaciones habilitadas y inhabilitadas, el cual deberá ser publicado en las páginas web de la Consejería y del asociado. Ningún requisito es subsanable.

Productos. Documento con el listado oficial de postulaciones habilitadas e inhabilitadas con justificación.

### Actividad 3.2 – Preselección de las experiencias e iniciativas (Día 5 al 10)

Con base en los puntajes asignados por el equipo técnico, se elaborará el ordenamiento definitivo de las postulaciones por categoría. Se revisará cada una de las postulaciones habilitadas, para ello se verificará el equilibrio territorial en la selección para asegurar la representación de diferentes regiones del país, se revisará también la inclusión de las categorías del enfoque diferencial, así como, su disposición en participar en el proceso de fortalecimiento. Se diligenciarán las rúbricas de evaluación de experiencias e iniciativas y se realizarán las sumatorias pertinentes que permitan la preselección. Finalmente, se consolidará el listado definitivo de las dieciséis (16) beneficiarias, que será aprobado por ambas partes del convenio en sesión de evaluación y consenso. El equipo técnico realizará un informe sucinto que dé cuenta del estado de avance, fortalezas, proyección de implementación, impacto territorial y pertinencia en la prevención del RUUVS de cada una de las iniciativas y experiencias preseleccionadas.

Productos. Carpeta digital que contenga las planillas de calificación individuales, acta de la sesión de evaluación y consenso, listado oficial de las 16 experiencias preseleccionadas para ser beneficiarias del proceso de fortalecimiento con puntajes y justificación técnica, informe de cada una de las iniciativas y experiencias de acuerdo con las directrices.

### Actividad 3.3 – Publicación de las propuestas preseleccionadas y período de reclamaciones (Día 11 al 15)

Los resultados serán publicados oficialmente en los canales institucionales y notificados de manera personalizada a cada postulante, tanto a quienes resultaron preseleccionadas para participar en el proceso de fortalecimiento, como a quienes no fueron seleccionadas. Se abrirá un período formal de recursos de apelación durante el cual las postulantes que consideren que su evaluación no fue ajustada a los criterios podrán presentar objeciones documentadas. El equipo técnico resolverá cada reclamación mediante acto motivado.

Productos. Enlace de publicación de resultados, documento que recoja las comunicaciones oficiales a postulantes, actas de resolución de reclamaciones.

### Actividad 3.4. Preselección de tres experiencias de obra y legado (Día 11 al 15)

El equipo técnico investigará y compilará información en torno a tres experiencias de personas naturales que al día de hoy constituyan un legado en términos de prevención de RUUVS y transformación de sus territorios.

## FASE 4: Selección y entrega de fortalecimientos de las experiencias e iniciativas destacadas

Duración: 10 días calendario |

Esta fase tiene como propósito consolidar el legado del proyecto: registrar y comunicar los logros, visibilizar el liderazgo de las beneficiarias ante la opinión pública, producir materiales que sirvan como referentes para los ejercicios de prevención del RUUVS en los territorios y cerrar el convenio de manera ordenada y transparente. Para el ejercicio de evaluación y selección se conformará un comité evaluador el cual se sugiere que este conformado por el Consejero Comisionado de Paz o su delegada/o y una o un representante de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia-COALICO. El comité para la evaluación revisará los insumos aportados por el equipo técnico: formato de postulación para la categoría o reconocimiento, información de postulación aportada por las experiencias e iniciativas durante la inscripción e informe sucinto que dé cuenta del estado de avance, fortalezas, proyección de implementación, impacto territorial y pertinencia en la prevención del RUUVS de cada una de las iniciativas y experiencias preseleccionadas, así como, las rúbricas para evaluación, entre otras. Se realizará una sesión de evaluación y consenso.

Actividad 4.1. Evaluación y selección (Día 1 al 3)

El asociado será el encargado de la conformación y convocatoria del comité evaluador. Este tiene como propósito evaluar y seleccionar a la persona para el reconocimiento especial obra y legado, las experiencias en fase de implementación y las iniciativas en fase de proyección que se hayan postulado en la fase de convocatoria:

Reconocimiento especial obra y legado.  El equipo técnico postulará ante el comité evaluador 3 experiencias de obra y legado, entre estas se seleccionará una que pueda ser exaltada y merecedora del reconocimiento que será aportado por el asociado. En caso de que este reconocimiento sea otorgado a una persona fallecida podrá ser entregado a su familia.

Categoría 1. Entre las 8 experiencias en implementación, preseleccionadas para participar en el proceso de fortalecimiento, se seleccionarán tres que serán merecedoras del incentivo monetario aportado por el asociado, de acuerdo con los criterios definidos.

Categoría 2. Entre las 8 iniciativas en proyección, preseleccionada para participar en el proceso de fortalecimiento, se seleccionarán tres que serán merecedoras del incentivo monetario aportado por el asociado, de acuerdo con los criterios definidos.

Productos. Planillas de calificación individuales, acta de la sesión de evaluación y consenso, listado oficial de la persona, las iniciativas y experiencias seleccionadas.

### Actividad 4.2. – Metodología de participación y de panel académico (Día 1 al 8)

En el marco de la estrategia del Primer Piso de la Paz: niñas, niños y adolescentes se adelantará un encuentro en torno a la prevención de RUUVS, que será realizado por la Consejería Comisionada de Paz y que permitirá visibilizar la obra y legado de tres personas, así como las 16 iniciativas y experiencias preseleccionadas y exaltar a las destacadas, además de desarrollar un panel de conversación con participación de experiencias académicas y territoriales en torno a la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados y propiciar un espacio de encuentro y diálogo en torno a diferentes esfuerzos comunitarios, institucionales y académicos relacionados con el tema, concertada con la Consejería Comisionada de Paz. El asociado será responsable de invitar y hacer seguimiento a las iniciativas para su participación, preparar la metodología del encuentro de visibilización y de proponer la metodología y gestionar las invitaciones para el panel de conversación.

Productos. Metodología del encuentro de visibilización y del panel de conversación, evidencias de las acciones de convocatoria e invitación (oficios, correos, gestiones, llamadas), listado de experiencias, iniciativas y personas convocadas y confirmadas.

### Actividad 4.3. Entrega de incentivos monetarios a la obra y legado, experiencias e iniciativas destacadas – Aporte del asociado (Día 9 al 10)

El asociado aportará recursos en dinero, no inferior al 30% del valor del proyecto (inciso 1° del artículo 5° del Decreto 092 de 2017), que serán transferidos directamente a las siete (7) beneficiarias seleccionadas, distribuidos según reconocimiento, categoría y puesto:

| CATEGORÍA | PUESTO | PORCENTAJE (%) MÍNIMO |
| --- | --- | --- |
| Reconocimiento especial obra y legado | Único | 6,00% |
| Categoría 1: experiencias en implementación | 1er puesto | 6,00% |
| Categoría 1: experiencias en implementación | 2do puesto | 3,00% |
| Categoría 1: experiencias en implementación | 3er puesto | 2,00% |
| Categoría 2: iniciativas en proyección | 1er puesto | 6,00% |
| Categoría 2: iniciativas en proyección | 2do puesto | 4,00% |
| Categoría 2: iniciativas en proyección | 3er puesto | 3,00% |
| TOTAL, APOYOS (Aporte Asociado) | 7 beneficiarias | 30,00% |

Antes del desembolso de los reconocimientos o incentivos, cada una de las siete (7) beneficiarias formalizará su vínculo con el proceso mediante la suscripción de un contrato de donación de acuerdo con las especificidades de cada reconocimiento o categoría (El contrato protegerá los intereses de ambas partes y garantizará el uso adecuado de los recursos). Cada desembolso irá acompañado del contrato de donación firmado por el asociado y la iniciativa o experiencia beneficiaria. Se aportará el registro de todos los comprobantes de transferencia como soporte financiero.

Productos. 7 contratos de donación firmados por el asociado y la iniciativa o experiencia beneficiaria y comprobante de transferencia.

## *En las fases 3 y 4 realizarán algunas de las actividades de manera simultánea. FASE 5: Fortalecimiento a experiencias e iniciativas beneficiarias

Duración: 60 días calendario

Esta es la fase de impacto directo sobre las experiencias e iniciativas que se beneficiarán con el proceso. Su propósito es formalizar el vínculo con las dieciséis (16) preseleccionadas, brindarles el acompañamiento técnico y formativo necesario para fortalecer y potenciar el impacto de sus experiencias e iniciativas.

### Actividad 5.1. –Diseño metodológico (Día 1 a 10)

El equipo contratado por el asociado realizará el diseño metodológico del proceso de acompañamiento, este debe incluir la planeación de la sesiones virtuales y presenciales, guías, manuales y hojas de ruta de fortalecimiento para las experiencias e iniciativas, la organización de los contenidos que se abordarán en las sesiones y formatos de valoración de los encuentros por parte de las experiencias e iniciativas. Debe ser validado por las profesionales que desde la CCP hacen parte del equipo técnico y quienes consideren pertinente.

Productos. Documento de diseño metodológico: planeación de la sesiones virtuales y presenciales, guías, manuales, hojas de ruta y formatos de valoración de los encuentros.

### Actividad 5.2. –Sesiones de acompañamiento (Día 11-60)

Se realizarán seis (6) sesiones dirigidas a las dieciséis (16) beneficiarias: la primera, es una sesión virtual con todas las experiencias, en esta se realizará un ejercicio de presentación, se les dará a conocer la estrategia del Primer piso de la paz, encuadre del proceso de acompañamiento de experiencias; la segunda, es una sesión presencial en la que se aplicarán metodologías de diagnóstico de organizaciones, experiencias e iniciativas,; la tercera, cuarta y quinta serán sesiones presenciales en los territorios en los que se desarrollen espacios de reconocimiento del trabajo que se lleva a cabo y jornadas de acompañamiento en pro de construir un plan de fortalecimiento que incluya: capacidad administrativa, financiera, herramientas de gestión de alianzas y de relacionamiento, así como, técnica el marco normativo, los mecanismos de protección, las rutas de atención y las estrategias comunitarias para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y, una sexta sesión virtual, de intercambio de saberes en torno al proceso de fortalecimiento. Los encuentros se desarrollarán a través de metodologías participativas, adaptadas a los contextos territoriales de las experiencias e iniciativas beneficiarias.

| ACTIVIDAD | CANTIDAD | PARTICIPANTES |
| --- | --- | --- |
| Primera. Sesión de presentación de beneficiarias y encuadre Primer piso de la paz (Encuentro virtual) | 1 | 16 experiencias e iniciativas |
| Segunda. **Sesión diagnóstica de la capacidad de organizaciones y las experiencias. (Sesión presencial) | 1 | 16 experiencias e iniciativas |
| Tercera. *Sesiones presenciales de fortalecimiento (Sesiones presenciales) | 3 | 16 experiencias e iniciativas |
| **Cuarta. Sesión de intercambio de saberes (Encuentro virtual) | 1 | 16 experiencias e iniciativas |

*Los valores asignados a las sesiones presenciales incluyen gastos por desplazamientos, viáticos, materiales de papelería para la interacción y realización de las actividades con las experiencias e iniciativas, material didáctico en diferentes formatos físicos y digitales elaborados para las sesiones de fortalecimiento, herramientas tecnológicas como video beam, computador, pantalla de proyección entre otros, así como, cualquier otro que se derive de la realización de estas.

**Para las sesiones virtuales el asociado garantizará el uso de un plan de suscripción con funciones adicionales, en una plataforma de conexión asincrónica que le permita usar herramientas como: tiempo ilimitado, pizarras digitales, tareas conjuntas, break out o salas simultáneas, pantallas compartidas, listados de asistencia digitales, entre otras.

Productos. Carpeta digital que contenga: ayudas de memorias de las sesiones con listados de asistencia de las sesiones presenciales y digitales; registro audiovisual de evidencia; formatos de valoración de los encuentros, diligenciados por las experiencias e iniciativas; informes con capturas de pantalla de las sesiones virtuales, informe que dé cuenta del estado de avance, fortalezas y aspectos por mejorar, proyección de implementación, impacto territorial y pertinencia en la prevención del RUUVS de cada una de las iniciativas y experiencias participantes en el proceso de fortalecimiento.

### Actividad 5.3. – Repositorio de herramientas (Día 31-60)

Se diseñará y compartirá un repositorio de herramientas dirigido a al uso por parte de las 16 experiencias e iniciativas preseleccionadas, esté se entregará en memorias USB (con velocidades de lectura de hasta 100-200 MB/s y capacidades populares de 64GB y 128GB. Dispositivos plug-and-play, con diseños compactos cubierta de metal), compatibles con USB 2.0 Y 3.0 y que garanticen funcionamiento con Windows, Mac y Linux), con el fin de que sus contenidos puedan ser usados y replicados por las experiencias e iniciativas en el marco de su trabajo territorial. El repositorio de herramientas contendrá material de estudio, metodologías y materiales didácticos para el trabajo territorial de las experiencias e iniciativas en relación con la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como, el plan de fortalecimiento para cada experiencia o iniciativa, además de una guía e instrucciones de uso general para los contenidos incluidos en la memoria.

| Actividad | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Diseño y entrega de un repositorio de herramientas en formato digital, el plan de fortalecimiento para cada experiencia o iniciativa y documento de instrucción de uso contenida en memorias USB. | 16 |

Productos. Un ejemplar de la memoria USB que contenga el repositorio de herramientas, el plan de fortalecimiento para cada experiencia o iniciativa y el manual general de instrucciones de uso, un documento en PDF que contenga las 16 actas de recepción del repositorio de herramientas.

## FASE 6: Sistematización y cierre

Duración: 15 días calendario|

La fase final tiene como propósito consolidar el legado del proyecto: registrar y comunicar los logros, visibilizar el liderazgo de la obra y legado, las experiencias e iniciativas beneficiarias ante la opinión pública, producir materiales que sirvan como referentes para la continuidad de este proceso, y cerrar el convenio de manera ordenada y transparente.

### Actividad 6.1 – Sistematización de experiencias (Día 1 al 15)

El asociado elaborará un documento de sistematización que recoja, analice y comunique las lecciones aprendidas del proceso y de las experiencias de las beneficiarias. La sistematización seguirá una metodología que articule la recuperación de la experiencia y la reflexión crítica. El documento memoria del proceso incluirá los siguientes capítulos: recopilación de las experiencias preseleccionadas, recuento del acompañamiento, desarrollo del encuentro de visibilización de experiencias e iniciativas, evaluación compuesta con las debilidades, oportunidades, fortalezas y aspectos a mejorar. Con diagramación, corrección y edición para su publicación digital. Para el cierre y revisión de las memorias se realizará una reunión entre el equipo técnico y otros equipos de la CCP que se consideren pertinentes con el fin de evaluar el desarrollo del proceso y recoger recomendaciones en caso de realizarse en próximas vigencias.

Productos. Documento de sistematización que incluya texto, gráficas y registro fotográfico diseñado diagramado y corregido listo para publicación digital, en formato PDF y archivo de diseño (mínimo de 30 hojas), acta de reunión de evaluación del proceso.

A

Diseño de cubierta, hojas internas y diagramación editorial

Revisión de estilo, cuidado de textos y corrección final

## Gastos administrativos

| CONCEPTO | CANTIDAD | PORCENTAJE (%) |
| --- | --- | --- |
| ### Gastos administrativos | 1 global | _____% |

# 6. PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA

| FASE /CONCEPTO | PRODUCTO ESPERADO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| FASE 1/Preparación | Carpeta digital que contenga las hojas de vida con soportes académicos y de experiencia de las personas contratadas y las minutas de contratación firmadas. | Entidad asociada con acompañamiento de la Consejería Comisionada de Paz |
|  | Documento que contenga el plan de trabajo con un cronograma detallado, matriz de responsabilidades y sistema de indicadores de avance por fase, en formato de Excel. |  |
|  | Documento de lineamientos técnicos definitivos. |  |
| FASE 2: difusión y convocatoria | Formularios de postulación por categoría, listas de chequeo documental, rúbricas de evaluación validadas, formatos del proceso, concepto jurídico y permisos de uso firmados. | Consejería Comisionada de Paz con apoyo de la entidad asociada |
|  | 2 enlaces de inscripción habilitados (uno por categoría de participación), una ayuda de memoria de la capacitación al equipo técnico y una guía de usuario para postulantes. |  |
|  | Listado de solicitudes de acompañamiento y de soporte. |  |
|  | Acta de cierre de recepción de propuestas que incluya el listado de las iniciativas y experiencias allegadas. |  |
| FASE 3: Revisión, evaluación y preselección | Documento con el listado oficial de postulaciones habilitadas e inhabilitadas con justificación. | Entidad asociada con acompañamiento de la Consejería Comisionada de Paz |
|  | Carpeta digital que contenga las planillas de calificación individuales, acta de la sesión de evaluación y consenso, listado oficial de las 16 experiencias preseleccionadas para ser beneficiarias del proceso de fortalecimiento con puntajes y justificación técnica. |  |
|  | Enlace de publicación de resultados, documento que recoja las comunicaciones oficiales a postulantes, actas de resolución de reclamaciones. |  |
|  | informe sucinto que dé cuenta del estado de avance, fortalezas, proyección de implementación, impacto territorial y pertinencia en la prevención del RUUVS de cada una de las iniciativas y experiencias preseleccionadas |  |
| FASE 4: Selección y apoyo de las experiencias e iniciativas destacadas | Planillas de calificación individuales, acta de la sesión de evaluación y consenso, listado oficial de la persona, las iniciativas y experiencias seleccionadas. | Entidad asociada con acompañamiento de la Consejería Comisionada de Paz |
|  | Metodología del encuentro de visibilización y del panel de conversación, evidencias de las acciones de convocatoria e invitación (oficios, correos, gestiones, llamadas), listado de experiencias, iniciativas y personas convocadas y confirmadas. |  |
|  | 7 contratos de donación firmados y comprobante de transferencia. |  |
| FASE 5: Fortalecimiento a experiencias e iniciativas beneficiarias | Documento de diseño metodológico: planeación de la sesiones virtuales y presenciales, guías, manuales, hojas de ruta y formatos de valoración de los encuentros. | Entidad asociada con acompañamiento de la Consejería Comisionada de Paz |
|  | Carpeta digital que contenga: ayudas de memorias de las sesiones con listados de asistencia de las sesiones presenciales y digitales; registro audiovisual de evidencia; formatos de valoración de los encuentros, diligenciados por las experiencias e iniciativas; informes con capturas de pantalla de las sesiones virtuales, informe que dé cuenta del estado de avance, fortalezas y aspectos por mejorar, proyección de implementación, impacto territorial y pertinencia en la prevención del RUUVS de cada una de las iniciativas y experiencias participantes en el proceso de fortalecimiento, este último se constituye como insumo para una de la actividad 5.1. de la siguiente fase. |  |
|  | Un ejemplar de la memoria USB que contenga el repositorio de herramientas, el plan de fortalecimiento para cada experiencia o iniciativa y el manual general de instrucciones de uso, un documento en PDF que contenga las 16 actas de recepción del repositorio de herramientas. |  |
| FASE 6: Sistematización y cierre | Documento de sistematización que incluya texto, gráficas y registro fotográfico diseñado diagramado y corregido listo para publicación digital, en formato PDF y archivo de diseño (mínimo de 30 hojas). Acta de reunión de cierre y evaluación del proceso. | Entidad asociada con acompañamiento de la Consejería Comisionada de Paz |
| Gastos Administrativos | Gastos correspondientes al ____% |  |
| TOTAL, PROYECTO | Todas las fases y productos |  |

# 7. APORTES DE LAS PARTES Y PLAN DE DESEMBOLSOS

El Asociado deberá aportar por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del proyecto, dinero destinado exclusivamente al pago de los apoyos a las 7 (siete) experiencias e iniciativas seleccionadas. La diferencia, es decir, hasta un SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total del proyecto, será aportado por la Consejería Comisionada de Paz, correspondientes a los costos de operación y administración del proyecto.

## 7.1. Aportes de las Partes

| PARTE | CONCEPTO DEL APORTE | % DEL TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Consejería Comisionada de Paz | Costos de operación y administración del proyecto (Fases 1 a 6) | MÁXIMO 70% |
| Asociado | Incentivos a la obra y legado (1) experiencias (3) e iniciativas (3) destacadas. | MÍNIMO 30% |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO |  | 100% |

## 7.2. Plan de desembolsos

De conformidad con la naturaleza del presente convenio de asociación, los recursos serán transferidos mediante tres (3) desembolsos, uno por cada fase del proyecto. Este esquema garantiza que la ejecución financiera esté directamente vinculada al cumplimiento de los productos de cada fase, facilitando el seguimiento y control de los recursos por parte de ambas partes.

Los desembolsos de la Consejería Comisionada de Paz se realizarán al inicio de cada fase, previa verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas. El aporte del Asociado será transferido directamente a las beneficiarias en la Fase 3, una vez concluido el proceso de selección y firmadas las actas de compromiso.

CONSEJERÍA COMISIONADA DE PAZ

| DESEMBOLSO | FASE | PORCENTAJE | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Desembolso N.° 1 | Fase 1 | 30 % del valor aportado por la CCP | -Carpeta digital que contenga las hojas de vida con soportes académicos y de experiencia de las personas contratadas y las minutas de contratación firmadas. -Documento que contenga el plan de trabajo con un cronograma detallado, matriz de responsabilidades y sistema de indicadores de avance por fase, en formato de Excel. -Documento de lineamientos técnicos definitivos. |
| Desembolso N.° 2 | Fases 2,3 y 4 | 40% del valor aportado por la CCP | -Formularios de postulación por categoría, listas de chequeo documental, rúbricas de evaluación validadas, formatos del proceso, concepto jurídico y permisos de uso firmados. -2 enlaces de inscripción habilitados (uno por categoría de participación), una ayuda de memoria de la capacitación al equipo técnico y una guía de usuario para postulantes. -Listado de solicitudes de acompañamiento y de soporte. -Acta de cierre de recepción de propuestas que incluya el listado de las iniciativas y experiencias allegadas. -Documento con el listado oficial de postulaciones habilitadas e inhabilitadas con justificación. -Carpeta digital que contenga las planillas de calificación individuales, acta de la sesión de evaluación y consenso, listado oficial de las 16 experiencias preseleccionadas para ser beneficiarias del proceso de fortalecimiento con puntajes y justificación técnica. -Enlace de publicación de resultados, documento que recoja las comunicaciones oficiales a postulantes, actas de resolución de reclamaciones. -Planillas de calificación individuales, acta de la sesión de evaluación y consenso, listado oficial de la persona, las iniciativas y experiencias seleccionadas. -Metodología del encuentro de visibilización y del panel de conversación, evidencias de las acciones de convocatoria e invitación (oficios, correos, gestiones, llamadas), listado de experiencias, iniciativas y personas convocadas y confirmadas. -7 actas de recepción y de compromiso firmadas y comprobante de transferencia. |
| Desembolso N.°3 | Fases 5 y 6 | 30% del valor aportado por la CCP | Documento de diseño metodológico: planeación de la sesiones virtuales y presenciales, guías, manuales, hojas de ruta y formatos de valoración de los encuentros. -Carpeta digital que contenga: ayudas de memorias de las sesiones con listados de asistencia de las sesiones presenciales y digitales; registro audiovisual de evidencia; formatos de valoración de los encuentros, diligenciados por las experiencias e iniciativas; informes con capturas de pantalla de las sesiones virtuales, informe que dé cuenta del estado de avance, fortalezas y aspectos por mejorar, proyección de implementación, impacto territorial y pertinencia en la prevención del RUUVS de cada una de las iniciativas y experiencias participantes en el proceso de fortalecimiento, este último se constituye como insumo para una de la actividad 5.1. de la siguiente fase. -Un ejemplar de la memoria USB que contenga el repositorio de herramientas, el plan de fortalecimiento para cada experiencia o iniciativa y el manual general de instrucciones de uso, un documento en PDF que contenga las 16 actas de recepción del repositorio de herramientas. -Documento de sistematización que incluya texto, gráficas y registro fotográfico diseñado diagramado y corregido listo para publicación digital, en formato PDF y archivo de diseño (mínimo de 30 hojas). |
| TOTAL, APORTES CONSEJERÍA |  | 100% |  |

APORTES ASOCIADO

| DESEMBOLSO | FASE | VALOR | CONDICIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Desembolso único del Asociado | Fase 5 | 100% del valor aportado por el asociado | El Asociado transferirá directamente a las 7 beneficiarias los apoyos a la persona exaltada por su obra y legado: 3 experiencias y 3 iniciativas destacadas según la categoría y el puesto obtenido, una vez estén suscritas los contratos de donación. Se aportarán los comprobantes de cada transferencia como soporte para el 3 desembolso. |
| TOTAL, APORTES ASOCIADO |  | 100% |  |

| CONCEPTO | PORCENTAJE (%) | PARTE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Total, aportes Consejería Comisionada de Paz (5 desembolsos) | MÁXIMO 70% | Consejería |
| Total, aportes Asociado (transferencias directas a beneficiarias) | MÍNIMO 30% | Asociado |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN | 100% | Ambas partes |

Parágrafo: Los desembolsos de la Consejería estarán condicionados a la presentación oportuna de los informes de avance técnico y financiero de la fase inmediatamente anterior, junto con los soportes documentales que acrediten el cumplimiento de los productos definidos para cada desembolso. El no cumplimiento de las condiciones establecidas para cada desembolso podrá dar lugar a la suspensión temporal o terminación del convenio, de conformidad con lo pactado en el clausulado del mismo.

# 8. ENFOQUES TRANSVERSALES

El convenio incorpora de manera transversal los siguientes enfoques, que deberán reflejarse en todas las actividades, productos y procesos:

## 9.1. Enfoque de Género

Reconoce las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y las formas en que estas determinan las violencias basadas en género, incluido el RUUVS. El enfoque valora el liderazgo y los saberes de las mujeres como agentes constructoras de paz y promueve su autonomía y empoderamiento.

## 9.2. Enfoque Diferencial e Interseccional

Reconoce que las mujeres no son un grupo homogéneo: su experiencia está cruzada por variables como la etnia, la pertenencia a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas o LGBTIQ+, la ruralidad, la discapacidad y la edad. El proyecto garantizará mecanismos de acceso y participación adecuados para la diversidad de mujeres lideresas.

## 9.3. Enfoque de Derechos de la Infancia

Todos los productos e intervenciones del proyecto tendrán como horizonte la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Se adoptarán protocolos de protección de menores en todos los espacios de participación y se verificará que los materiales producidos sean aptos para audiencias mixtas.

## 9.4. Enfoque Territorial y de Paz

El proyecto reconoce la diversidad de los territorios colombianos y la pertinencia de soluciones construidas desde y para cada contexto. Se priorizarán territorios con mayor afectación por el RUUVS y se garantizará la representación de diferentes regiones en los procesos de selección.

## 9.5. Enfoque de Acción sin Daño

Se evaluarán los posibles efectos negativos de las intervenciones sobre las beneficiarias, sus familias y comunidades, especialmente en contextos de conflicto armado activo. Se implementarán protocolos de seguridad para la participación y la visibilización de las lideresas.

# 10. MARCO NORMATIVO

El presente convenio se enmarca en las siguientes disposiciones legales y normativas:

- Ley 489 de 1998, artículo 96 – Convenios de asociación entre entidades públicas y organizaciones privadas.

- Decreto 092 de 2017 – Regula los convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro.

- Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) – Marco de atención a víctimas del conflicto armado.

- Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) – Protección integral de niñas, niños y adolescentes.

- Ley 1719 de 2014 – Medidas para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.

- CONPES 3992 de 2020 – Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres.

- Resolución 1325 y sucesoras del Consejo de Seguridad de la ONU – Mujer, paz y seguridad.

- Política de Paz Total del Gobierno Nacional 2022-2026.

- Estrategia 'El Primer Piso de la Paz: Las niñas, niños y adolescentes' de la Consejería Comisionada de Paz.

- Decreto 895 de 2017 – Mecanismos de participación en la implementación del Acuerdo de Paz.

# 11. GLOSARIO DE TÉRMINOS

A continuación, se presentan las definiciones de los términos técnicos, siglas y conceptos clave utilizados en el presente Anexo Técnico, con el propósito de garantizar una interpretación unívoca y coherente por parte de todas las personas vinculadas al convenio:

| TÉRMINO / SIGLA | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| Acción sin Daño | Principio ético y metodológico que orienta a los operadores humanitarios y de paz a evaluar y minimizar los efectos negativos no deseados de sus intervenciones sobre las comunidades, los contextos y las personas beneficiarias, en especial en zonas de conflicto armado. |
| Acta de Compromiso | Documento suscrito entre el asociado y cada beneficiaria que formaliza los derechos y obligaciones derivados del reconocimiento económico otorgado, estableciendo los compromisos de participación, reporte e información. |
| Acompañamiento Técnico | Conjunto de acciones de apoyo, orientación y fortalecimiento de capacidades que el equipo técnico brinda a las beneficiarias durante la ejecución del convenio, con el fin de potenciar el impacto de sus iniciativas. |
| Beneficiaria | Mujer, organización de mujeres o familia que resulta seleccionada en alguna de las tres categorías del reconocimiento y recibe el estímulo económico y simbólico correspondiente. |
| Convenio de Asociación | Instrumento jurídico regulado por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 de 2017, mediante el cual una entidad pública y una organización privada sin ánimo de lucro unen esfuerzos para el desarrollo de actividades de interés público. |
| Enfoque Diferencial | Perspectiva de análisis e intervención que reconoce la diversidad de condiciones, identidades y necesidades de las personas (etnia, edad, género, discapacidad, ruralidad, entre otras) y adapta las acciones para garantizar la equidad en el acceso y los beneficios. |
| Enfoque de Género | Marco analítico que examina las relaciones de poder entre hombres y mujeres, identifica las desigualdades estructurales que las sostienen y orienta acciones para transformarlas, promoviendo la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. |
| Experiencia Territorial Transformadora | Iniciativa individual o colectiva desarrollada por mujeres en un territorio específico que ha generado cambios reales en las condiciones que favorecen el RUUVS, contribuyendo a la protección de NNA mediante acciones concretas, sostenibles y replicables. |
| GAO | Grupos Armados Organizados: denominación jurídica aplicada en Colombia a organizaciones armadas ilegales que no se enmarcan en el conflicto armado interno pero que ejercen violencia y afectan a la población civil. |
| Informe de Sistematización | Documento que recupera, analiza y comunica los aprendizajes de una experiencia o proceso, con el fin de generar conocimiento transferible y útil para la toma de decisiones y la política pública. |
| Interseccionalidad | Concepto que describe cómo diferentes sistemas de opresión (género, raza, clase, edad, etc.) se entrelazan y se potencian mutuamente en la experiencia de una misma persona o grupo, generando formas específicas de discriminación y vulnerabilidad. |
| Lideresa Comunitaria | Mujer que ejerce un rol de dirección, representación o movilización en su comunidad o territorio, asumiendo compromisos de transformación social, defensa de derechos y construcción de paz. |
| Lineamientos Técnicos | Documento oficial aprobado por ambas partes que establece las reglas, criterios, requisitos y procedimientos del proceso de convocatoria, evaluación y selección de experiencias territoriales transformadoras. |
| LSC | Lengua de Señas Colombiana: sistema lingüístico visual-gestual utilizado por la comunidad sorda en Colombia, reconocido oficialmente por la Ley 982 de 2005. |
| NNA | Niñas, Niños y Adolescentes: sujetos de especial protección constitucional y legal, definidos como toda persona menor de 18 años, titulares de los derechos consagrados en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y en la Convención sobre los Derechos del Niño. |
| Paz Total | Política pública del Gobierno Nacional 2022-2026 que busca alcanzar la paz mediante el diálogo simultáneo con todos los actores armados ilegales del país, articulando negociaciones políticas, sometimientos a la justicia y otras estrategias de desescalamiento del conflicto. |
| Postulación | Proceso mediante el cual una mujer, organización o familia presenta su candidatura al reconocimiento, adjuntando la documentación requerida a través de los canales habilitados. |
| Prevención del RUUVS | Conjunto de acciones orientadas a evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de reclutamiento, uso, utilización o violencia sexual por parte de grupos armados, mediante intervenciones en el ámbito familiar, comunitario e institucional. |
| Primer Piso de la Paz | Estrategia de la Consejería Comisionada de Paz que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como la base fundamental de la construcción de paz en Colombia, articulando acciones de protección, participación y garantía de derechos de la infancia en los territorios. |
| Reconocimiento Económico | Estímulo financiero entregado a las beneficiarias seleccionadas como forma de valorar y potenciar sus aportes a la prevención del RUUVS, sin constituirse en contrato de prestación de servicios ni generar relación laboral. |
| Reconocimiento Póstumo | Distinción otorgada a la memoria de una lideresa o líder que contribuyó significativamente en vida a la prevención del RUUVS y que ya ha fallecido; el reconocimiento es entregado a su familia como homenaje simbólico y económico. |
| Rúbrica de Evaluación | Instrumento técnico que contiene los criterios de valoración de las postulaciones, con sus respectivos pesos o ponderaciones y descriptores cualitativos por nivel de logro, garantizando objetividad y transparencia en el proceso evaluativo. |
| RUUVS | Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual: cuatro formas de victimización de NNA por parte de grupos armados, que constituyen crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, tipificadas en el ordenamiento jurídico colombiano e internacional. |
| Sistematización | Proceso de reflexión crítica y ordenada sobre una experiencia, que permite recuperar sus aprendizajes, comprender las dinámicas que la explican y producir conocimiento transferible a otros contextos o actores. |
| Supervisor/a del Convenio | Funcionario/a designado/a por la Consejería Comisionada de Paz para hacer el seguimiento técnico y financiero a la ejecución del convenio, verificar el cumplimiento de las obligaciones del asociado y aprobar los informes presentados. |
| Territorio Priorizado | Municipio, subregión o departamento que, por su alta afectación por el RUUVS, su situación de conflicto armado activo o la presencia de grupos armados, es identificado como zona de especial atención para la convocatoria y la selección de experiencias. |
| Video Testimonial | Pieza audiovisual de entre 3 y 5 minutos en la que una beneficiaria narra en primera persona su historia de vida, su trabajo de prevención y el significado del reconocimiento recibido, con el propósito de visibilizar su liderazgo y difundir su experiencia. |
| Violencia Basada en Género (VBG) | Violencia dirigida contra una persona por razón de su género o sexo, o que afecta desproporcionadamente a personas de un género determinado. Incluye la violencia sexual, física, psicológica, económica y simbólica. |

Consejería Comisionada de Paz

Bogotá D.C., abril de 2026

Se sugiere que se esté conformado por 2 profesionales del Grupo de Articulación Territorial de la Consejería Comisionada de Paz y 3 profesionales del equipo contratado por la entidad asociada. Será el encargado de apoyar la construcción técnica de la propuesta de postulación, acompañar la convocatoria e inscripciones, revisar los documentos de las experiencias e iniciativas que se presenten y preseleccionar 16 que participarán en el proceso de fortalecimiento. Se analizarán colectivamente las experiencias e iniciativas que obtengan puntajes cercanos y se resolverán diferencias de criterio, para esto se realizará una sesión de revisión y consenso. El equipo actuará con plena independencia técnica y dejará registro de todas sus deliberaciones.

Entendida como una herramienta de puntuación explícita, una especie de guía detallada que se utiliza para valorar la calidad y pertinencia de las iniciativas y las experiencias en relación con la prevención del reclutamiento, uso y utilización y violencias sexual en contra de las niñas, los niños y adolescentes.