| 1. IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  | 2. EVALUACION |  |  |  | 3. ASIGNACION |  | 4. PLAN DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  | 5. EFECTO |  |  |  |  | 6. MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | Entidad Contratante | Contratista o Asociado | Tratamiento 1 | Tratamiento 2 | Tratamiento / Controles a ser implementados | Persona responsable del tratamiento | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Persona responsable del monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Selección | Operacionales | Que el proceso de selección que dio origen al contrato se declare desierto | Que la entidad no cuente con un operador logístico para el desarrollo de sus actividades y/o eventos y el cumplimiento de sus metas | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | X |  | EVITAR |  | Que los requisitos estén acordes con las características del mercado | Entidad Contratante | Desde que se estructura el proceso | Hasta que se adjudica | Raro | Moderado | 4 | Bajo | SI | Revisión por parte del equipo técnico de los documentos y requisitos del proceso sean claros para los proponentes | Entidad Contratante | Durante el proceso de planeación. |
| 2 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el lleno de los requisitos de ejecución | Retrasos en el cronograma de actividades de la entidad | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | X | X | EVITAR |  | Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos | Supervisor del contrato | Fecha del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Improbable | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Verificar que el contratista entrega las garantías del contrato y que al interior de la entidad se expiden los demás documentos requeridos para inicio a la ejecución del contrato, | Supervisor del contrato | Durante el proceso de contratación |
| 3 | General | Externo | Selección | Operacionales | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato | Pérdidas económicas para el contratista | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Reducir la Probabilidad |  | Establecimiento de precios tope conforme al estudio de mercado para la formulación de la propuesta económica | Comité evaluador | Fecha de cierre del proceso | Fecha de adjudicación del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Verificación de la propuesta económica de acuerdo a los topes establecidos por la Secretaría para el presente proceso. | Comité Evaluador | Durante la etapa de selección del contratista |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Incremento de los costos operativos del contratista para la prestación del servicio, durante su ejecución. | Disminución de la utilidad para el contratista | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo |  | X | Aceptar |  | El contratista deberá antes de presentar su oferta verificar los valores del mercado y la posibilidad de incremento de los costos operativos | Supervisor del contrato | Fecha del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Verificación de los costos operativos de los eventos, acorde con la propuesta económica y los precios de mercado | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. | Posible variación del valor del contrato | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Aceptar | N/A | Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato. | Supervisor y Contratista | Fecha del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana | Supervisor y Contratista | Durante la ejecución del contrato |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelga, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Suspensión o prorroga en la ejecución del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio |  | X | Aceptar | Evitar | El contratista deberá estar informado de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato | Supervisor y Contratista | Fecha del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Posible | Menor | 3 | Riesgo Medio | SI | Mantener actualizada la normatividad | Supervisor y Contratista | Durante la ejecución del contrato |

| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Divulgación de información confidencial del Municipio por parte de personas externas a la Entidad | Uso indebido de la información | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo |  | X | Reducir la Probabilidad |  | Limitar la labor del contratista a los temas expresamente mencionados en el pliego y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad. | Supervisor del contrato | Fecha del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Verificar que la información solicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Información incompleta en los informes entregados por el contratista a la entidad sobre la ejecución del contrato | Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto |  | X | Evitar |  | Seguimiento permanente del supervisor del contrato y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y se tomarán las medidas respectivas y se iniciarán acciones de incumplimiento que haya lugar. | Supervisor del contrato | Fecha del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Verificando que la presentación de informes sea completa y sus avances correspondan con el cronograma definido | Supervisor del contrato | De acuerdo a la entrega de los informes. |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del contratista | Evaluar y aprobar nuevo personal Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato Posible incumplimiento de contrato | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Transferir | Reducir la Probabilidad | Incluir las garantías necesarias en el contrato para garantizar la existencia del equipo del contrato durante toda la ejecución del mismo. | Supervisor del contrato | Fecha del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Verificando la disponibilidad del equipo en cada reunión de seguimiento. | Supervisor del contrato | De acuerdo a las reuniones de seguimiento |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Baja calidad de los bienes y servicios entregados | Demora en el recibo los elementos en las actividades, reproceso, suspensión de las actividades, parálisis del proyecto | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | Reducir la Probabilidad |  | Evaluar y verificar la calidad de los bienes y servicios antes de su recibo a satisfacción, verificando que tengan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y funcionamiento para ser utilizados, asignar | Supervisor del contrato | Fecha del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Durante las avanzadas técnicas antes de cada evento | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Equipo humano y recurso logístico inadecuado e insuficiente | Incumplimiento del cronograma de trabajo por cambios frecuentes del personal, atrasos en la ejecución de las labores | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | Reducir la Probabilidad |  | Establecer requisitos para los profesionales de forma acertada ajustados a las exigencias y condiciones del proceso, evaluar actividades y necesidad de reestructuración | Supervisor del contrato | Fecha del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Evaluar personal, calidad del trabajo y duración del contrato | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de capacidad del contratista para atender la demanda del servicio prestado | Falta de planeación en la demanda del servicio Incremento imprevisto de la demanda que genere aglomeraciones y congestiones en la atención No cumplimiento en la entrega del servicio | Improbable | Moderado | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Reducir la Probabilidad |  | El Supervisor realizará un constante seguimiento de las actividades llevando a cabo revisiones periódicas de las actividades pactadas, junto con el equipo responsable de cada una de ellas en la Entidad. | Supervisor del contrato | Fecha del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Verificar la planeación de cada evento a ejecutar | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental | Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Reducir las Consecuencias |  | El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta, factores climáticos conocidos como (fenómeno del niño, ambiental y demás que puedan afectar negativamente la ejecución del contrato Debe planear en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución del contrato | Contratista | Etapa ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Verificación de los informes de supervisión | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |