## Instrucciones Plan Acción
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DE LA NUCLEO CAMPESENA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada | Pública Reservada
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Marque con una equis (X) la clasificación del documento según los lineamientos establecidos en la GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, que puede ser consultada en la herramienta de gestión del SIGA Importante: solo se debe clasificar la información cuando se diligencie el formato, por si el formato vacío no contiende información por ende no se etiqueta.
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar el plan de acción del Nucleo Campesino en el marco de la estrategia campeSENA.
b) Si hay un procedimiento que refiera este formato (Nombre y código).
c) Quién(es) lo diligencian: Equipo campeSENA, Dinamizador.
d) Frecuencia de diligenciamiento: Durante el año.
e) Qué trámite surte el formato una vez diligenciado: allegar al equipo de seguimiento SNFT
f) Si se requiere imprimir (en lo posible no): no se requiere imprimir
g) Quién lo guarda: Dinamizador.
h) Otros, según se requiera
El número de generalidades y su estructura, depende de los requerimientos del formato
Para el diligenciamiento se utiliza el tipo de letra Calibri con tamaño de 10 a 14 puntos de tamaño
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES |  | TENER EN CUENTA
3.Notas Formato GOR-F-XXX (Eliminar al momento de formalizar)
Nota 1: Se recomienda para los sombreados y bordes de los formatos, usar los colores institucionales definidos en el Manual de Identidad Visual SENA vigente.
Nota 2: Los formatos asociados a series documentales que se tengan que digitalizar en alguna de las plataformas de la entidad, por ejemplo OnBase (documentos asociados a contratos, convenios, etc )“no deben llevar sombreado”.
Nota 3: Ajustar el código y versión del formato en el pie de página. Si el formato tiene como objetivo la recolección de datos personales , privados , semi privados o sensibles , se incluye en la parte inferior del formato, donde se registró la información, alguna de las siguientes opciones de mensajes de protección de datos personales de acuerdo con las políticas de seguridad y privacidad de la información y protección de datos personales vigente, las cuales pueden ser consultadas en la página web y en la Herramienta de gestión del SIGA:
”Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad. En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados.”
4. Notas Plantilla Excel (Eliminar al momento de formalizar)
Nota 1: La plantilla de la presente hoja "Plantilla Excel", se utiliza para dar información en el marco comunicacional del SENA, por ejemplo: presentación de resultados estadísticos, formulación Plan de Acción, para incluir datos en presentaciones PowerPoint, entre otros.
Nota 2: esta plantilla se desarrolla en letra Calibri entre 11 a 14 puntos.

## Plan de acción
PROCESO | [22 empty] | Versión: 02
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO | [22 empty] | Código: GOR-F-013
NOMBRE DEL FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DEL NUCLEO CAMPESINO.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada | [7 empty] | Pública Reservada
PLAN DE ACCIÓN PARA EXTENSIÓN CAMPESINA Y POPULAR DEL NÚCLEO LOS ARAUCANOS
Fecha de elaboración: 26 de marzo de 2026 |  |  | Promotor/a Campesino/a: Sandra Patricia Tinoco y Rafael Sepulveda | [5 empty] | Gestor/a: Adriana Espitia
Número de núcleo |  |  | Promotor/a Técnico/a: Maritza Diaz Comercial: Felsomina Correa | [5 empty] | Dinamizador/a: Leidy Mariana Calvete
Regional |  |  | Articulador/a: Ricardo Villamarin | [5 empty] | Profesional de seguimiento
PLAN DE ACCION | [8 empty] | SEGUIMIENTO
CRITERIO DE PRIORIZACIÓN TEMATICA | ACTIVIDAD ¿cómo lo vamos hacer? | META | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | MATERIALES Unidad | MATERIALES Concepto | Responsable SENA | SOPORTE O VERIFICABLE | AVANCE MES 1 | AVANCE MES 2 | AVANCE MES 3 | AVANCE MES 4 | AVANCE MES 5 | AVANCE MES 6 | AVANCE MES 7 | AVANCE MES 8 | AVANCE MES 9 | AVANCE MES 10 | AVANCE MES 11 | AVANCE MES 12 | ESTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES GENERALES
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Llevar a cabo una visita de acercamiento al núcleo campesino, en la cual se realizará la presentación institucional del SENA y sus programas misionales, con el propósito de establecer un vínculo de confianza entre la entidad y la comunidad. Durante el encuentro se propiciará un espacio de diálogo participativo orientado a reconocer y valorar los saberes ancestrales propios del territorio, así como a identificar las expectativas de la comunidad frente a la Estrategia Campesena. Finalmente, se aplicará un ejercicio de caracterización y escucha activa para determinar las necesidades del núcleo en relación con la oferta de programas y servicios que el SENA puede brindar. | Realizar 1 encuentro inicial de caracterización y presentación institucional con el núcleo campesino | 23/2/2026 | 24/2/2026 | Global | Refrigerio, Listas de asistencia, formato de autorización de uso de imagen, formato de acta de reunión y formato de acta de compromiso. | Equipo completo Estrategia campesena | Listado de asistencia, fotos, Acta de Compromiso, Formato de Uso de imagen. |  | Realización de encuentro inicial. | [11 empty] | 24/2/2026
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Hacer un diagnóstico agroecológico participativo con los miembros del núcleo campesino, mediante la aplicación de herramientas de análisis territorial que permitan evaluar el estado actual del núcleo en sus cuatro ejes fundamentales: el eje ambiental, identificando las condiciones y prácticas relacionadas con el manejo de los recursos naturales y la biodiversidad del territorio; el eje económico, reconociendo los sistemas productivos, los ingresos y las dinámicas comerciales de las familias; el eje social, valorando las relaciones comunitarias, el nivel organizativo y las capacidades humanas del núcleo; y el eje político, analizando los procesos de participación, gobernanza y articulación institucional presentes en el territorio. Los resultados del diagnóstico servirán como línea base para orientar las demás acciones del plan de acción de la Estrategia Campesena. | Elaborar 1 diagnóstico agroecológico participativo con el núcleo campesino, que permita identificar y caracterizar el estado actual del territorio en los ejes ambiental, económico, social y político, estableciendo una línea base que oriente la planificación y ejecución de las actividades de la Estrategia Campesena conforme a las necesidades y potencialidades reales del núcleo. | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Global | Refrigerio, Listas de asistencia, excel del instrumento del diagnostico, informe de ejes tematicos. | Equipo completo Estrategia campesena | Listado de asistencia, fotos, Acta de Compromiso, Formato de Uso de imagen. |  |  | Realización de diagnostico agroecologico. | [10 empty] | 2026-10-03
Transición Agroecológica | Desarrollar un taller de…. | El desarrollo del taller en campo, con la asistencia requerida y con la comprensión del tema….... | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Global | parcela, mterial vegetal, herramientas | Promotor campesino RAFEL SEPULVEDA | Listado asistencia , acta y fotos |  | Realización de comité articulador y selección de nucleo. | Ejecución de los encuentros iniciales y diagnosticos agroecologicos. | Proyección de ejecución | [8 empty] | En ejecución
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Llevar a cabo un dia de campo mediante la transferencia de tecnologia y saberes para la elaboracion de abonos organicos y elementos de compensacion ambiental | Fortalecer las capacidades de las familias campesinas en la elaboración de abonos orgánicos y bioles como alternativas agroecológicas para mejorar la fertilidad del suelo, reducir la dependencia de insumos químicos y fortalecer el manejo sostenible de las huertas. Asimismo, esta actividad busca promover el aprovechamiento de los recursos disponibles en las fincas, dinamizar la economía campesina mediante la reducción de costos de producción y fomentar prácticas amigables con el ambiente que contribuyan a una producción más limpia, sostenible y orientada al fortalecimiento de la soberanía alimentaria. | 15/04/2026 | 15/04/2026 | Global | 4 Canecas Plasticas: 2 Con Tapa Hermetica Y 2 Sin Tapa, Tierra, Estiercol, Gallinaza, Melaza, Levadura, Soda Caustica, Cal Dolomita, Residuos De Cosechas, Tamo, Gallinaza, Estiercol De Vaca Fresco, Cenizas, Acido Borico, Cacota De Cacao, Cisco De Cafe, Suero Leche, Yogur, Cenizas, Azufre, Sulfato De Cobre, Sulfato De Zinc, Sulfato De Magnesio | Promotor técnico / MARITZA DIAZ | Listado asistencia , acta y fotos |  |  |  | Proyección de ejecución | [8 empty] | En ejecución
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Realizar un taller Capacitación en plataformas de comercialización y uso digital: La actividad se desarrollará mediante un taller participativo de capacitación dirigido a los integrantes del núcleo campesino, orientado al fortalecimiento de las capacidades en el uso de herramientas digitales para la comercialización de productos. La jornada tendrá una duración aproximada de 8 horas y se organizará de la siguiente manera: 1. Realizar la presentación de los participantes y la socialización del objetivo del taller. Se explicará la importancia de la transformación digital en los procesos de comercialización campesina, destacando las oportunidades que ofrecen las plataformas digitales para la promoción y venta de productos locales. 2. Explicar sobre el funcionamiento de plataformas digitales utilizadas para la promoción y venta de productos, tales como WhatsApp Business y Facebook Marketplace. Se mostrarán ejemplos de publicaciones, manejo de catálogos digitales y formas de interacción con los clientes. 3.Abordar conceptos relacionados con marketing solidario, identidad de producto y posicionamiento digital, resaltando la importancia de comunicar el origen campesino, la calidad del producto y la relación con el territorio. 4. Presentar herramientas básicas que permiten organizar la información comercial, como el uso de hojas de cálculo para registro de ventas, control de inventarios y seguimiento de clientes. 5. Explicar estrategias para mejorar la atención al cliente, tales como respuesta oportuna a mensajes, claridad en la información de los productos, cumplimiento de tiempos de entrega y fortalecimiento de la confianza con los compradores. 6. Presentar un ejemplo de aplicación de las herramientas digitales en una asociación productiva, mostrando cómo se pueden utilizar las redes sociales y plataformas digitales para mejorar la comercialización. 7. Elaborar un catálogo digital básico de uno de sus productos, elaborarán una breve descripción comercial y realizarán una simulación de publicación en una plataforma digital. 8. Socializar los resultados del ejercicio práctico, se resolverán dudas y se reflexionará sobre la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades digitales para mejorar los procesos de comercialización de los productos del núcleo campesino. | Fortalecer las capacidades comerciales y digitales de los integrantes del Núcleo Campesino mediante procesos de capacitación en herramientas de comercialización y promoción de productos, orientados a la creación y puesta en marcha de una vitrina comercial campesina en el centro poblado de Caranal Jurisdiccion deL Municipio Fortul , que permita mejorar la visibilidad, promoción y venta directa de los productos del territorio, reduciendo la intermediación y generando mayores oportunidades de ingresos para las familias productoras. | 22/04/2026 | 22/04/2026 | Global | Computador portátil para la socialización de contenidos. Video beam o proyector para la presentación del taller. Conexión a internet para demostración de plataformas digitales. Material pedagógico: cartulina ( 10 pliegos) marcadores de colores ( 25 Marcadores permanentes surtidos) hojas de trabajo ( 100 hojas tamañan carta) Papel Bond Plantillas o formatos para elaboración de catálogos digitales. ( Papel Fotografico) Kit pedagógico Campesena, compuesto por: Morral o bolso con logo Campesena. ( 25 Unidades) Lápiz.( 25 Unidades) Lapicero.( 25 Unidades) Borrador( 25 Unidades) Sacapuntas (25 Unidades) | Promotor Promotor comercial FELSOMINA CORREA | Lista de asistencia firmada por los participantes. Registro fotográfico de la jornada de capacitación. Acta de la actividad desarrollada. Evidencias de los ejercicios prácticos realizados durante el taller. |  |  |  | Proyección de ejecución | [10 empty] | La actividad se desarrollará en el marco del proceso de fortalecimiento comercial del Núcleo Campesino, orientado a mejorar las capacidades de los productores en el uso de herramientas digitales para la promoción y comercialización de sus productos. Durante la jornada se espera generar un espacio de aprendizaje práctico que permita a los participantes reconocer las oportunidades que ofrecen las plataformas digitales para ampliar los canales de venta y mejorar la visibilidad de los productos del territorio. Asimismo, esta actividad se articula con la iniciativa del núcleo campesino de impulsar la creación de una vitrina comercial en el centro poblado, la cual busca consolidarse como un espacio de exhibición, promoción y comercialización directa de los productos elaborados por los productores locales. En este sentido, el fortalecimiento de las capacidades digitales contribuirá a complementar las estrategias de comercialización presencial con herramientas de promoción y difusión en medios digitales. Se recomienda continuar desarrollando procesos de acompañamiento y capacitación que permitan consolidar las estrategias comerciales del núcleo campesino, fortalecer la identidad de los productos locales y promover el acceso a nuevos mercados que contribuyan al mejoramiento de los ingresos de las familias productoras.
Transición Agroecológica | Realizar un taller en Cosecha y Poscosecha del Cacao. Esta práctica que describes (cosecha selectiva, manejo limpio, fermentación controlada y secado adecuado del cacao) es fundamental en la transición agroecológica por varias razones clave: 1. Mejora la calidad del producto Al recolectar solo mazorcas sanas y maduras y realizar un buen proceso de fermentación (5–6 días) y secado, se obtiene un cacao con mejor aroma, sabor y valor comercial. Esto permite acceder a mercados diferenciados (orgánicos, especiales o de comercio justo). 2. Reduce contaminación El uso de superficies limpias (plástico, hojas de bijao o plátano) evita que el cacao se contamine con tierra, hongos o residuos. En la agroecología, mantener la inocuidad sin depender de químicos es esencial. 3. Favorece procesos naturales La fermentación bien manejada aprovecha microorganismos naturales que transforman el cacao. Esto está alineado con la agroecología, que promueve procesos biológicos en lugar de insumos sintéticos. 4. Disminuye pérdidas y desperdicios Un manejo adecuado en la cosecha y poscosecha evita daños, pudriciones o granos defectuosos, aumentando el rendimiento y la eficiencia del sistema productivo. 5. Protege la salud del productor y del consumidor Al evitar prácticas inadecuadas y posibles contaminantes, se garantiza un producto más seguro, contribuyendo a sistemas alimentarios saludables. 6. Fortalece la sostenibilidad del sistema. Seguir protocolos técnicos en la poscosecha permite que la producción sea más organizada, sostenible y respetuosa con el entorno, reduciendo impactos negativos en el suelo, agua y biodiversidad. | Taller tema Cosecha y Poscosecha del Cacao según recomendaciones técnicas y protocolo de Beneficio. Tener encuenta que debe haber cacao madura listo para cosechar | 29/04/2026 | 29/04/2026 | Global | Refrigerio. Cinco tijera manuales para cosechar, dos tijera aerea, cuatro baldes o costales, dos machetes pequeños, tres partidor de mazorcas de lamina y tres plástico limpio, 15 toallas pequeñas para mantener las manos limpias, 2 rollos de toallas desechables, una caja de tapabocas, dos termometros para tomar la temperatura a la masa del cacao en el cajón fermentados. | Promotor campesino SANDRA TINOCO | Listado asistencia , acta y fotos |  |  |  | Proyección de ejecución
Prácticas comunitarias y tradicionales | Formulacion De Dietas Y Suplementos Nutricionales Para Especies Pecuarias En La Produccion Campesina | Fortalecer los conocimientos de las familias campesinas en la implementacion de sistems silvopastoriles, BPG( manejo del ordeño) y en la elaboración de concentrados y suplementos para la alimentación de animales de granja, mediante el uso de recursos locales y principios agroecológicos que permitan reducir costos de producción, mejorar la nutrición animal y promover sistemas productivos más sostenibles. Asimismo, esta actividad busca dinamizar la economía campesina a través del aprovechamiento de insumos propios de la finca, el intercambio de saberes y el fortalecimiento de la autonomía productiva, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad económica de las familias del núcleo. | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Global | Melaza, urea, maiz picado, pre mezcla mineral para aves y cerdos, fostato bicalcico, sal mineral, torta de soya, torta de palmiste, aula movil de concentrados, | Promotor técnico MARITZA DIAZ | Listado asistencia , acta y fotos |  |  |  |  | Proyección de ejecución
Transición Agroecológica | Desarrollar un Taller "COMERCIALIZACIÓN Y TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA" La jornada se fundamenta en la estrategia CampeSENA, reconociendo al campesino como actor central de la soberanía alimentaria. Buscamos transformar la producción y revolucionar la venta mediante Circuitos Cortos de Comercialización, eliminando la intermediación y dignificando la labor del campo (Ref: Cartilla pág. 4). Cartilla IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA. 1. Caracterizar el agroecosistema y el potencial de mercado local: Dibujar el mapa de la finca actual e identificar áreas subutilizadas para generar excedentes vendibles. 2. Estandarizar la calidad del producto mediante la nutrición orgánica: Preparar o explicar bioinsumos (Bocashi/Caldos) para garantizar hortalizas con mejor apariencia y durabilidad. 3.Establecer Circuitos Cortos de Comercialización (CCC): Calcular costos reales de producción y diseñar una "Canasta Agroecológica" diversa para venta directa. 4. Validar la producción mediante Sistemas Participativos de Garantía (SPG): Ejecutar visitas cruzadas de confianza y diligenciar las bitácoras de trazabilidad agroecológica | Empoderar al núcleo campesino en la implementación de procesos técnicos y organizativos para la Transición Agroecológica, mediante el fortalecimiento de capacidades en producción limpia y la creación de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC). Se busca eliminar la dependencia de insumos externos y la intermediación comercial injusta, permitiendo que las familias productoras gestionen mercados locales basados en la confianza, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad económica, alineados con la estrategia institucional CampeSENA. | 13/05/2026 | 13/05/2026 | Global | Computador portátil para la socialización de contenidos. Video beam o proyector para la presentación del taller. Conexión a internet para demostración de plataformas digitales. 1 Canasto de fibras naturales (mimbre/bejuco) 1 Cajas de madera retornables 5 bolsas de papel kraft. 1 Pesas o balanzas digitales. 2 calculadoras 1. Tablero con su Kit 25 formatos de registro de costos de producción. Bitácoras de Actividades: 25 Formatos de registro diario de labores Listas de Chequeo: 25 Formatos de auditoría interna para las visitas cruzadas entre fincas 10 Pliegos de Cartulina para la Identidad Visual: Sellos de caucho, etiquetas de papel con el nombre de la finca y el contacto del productor. 25 Marcadores Permanentes de Colores Lápiz.( 25 Unidades) Lapicero.( 25 Unidades) Borrador( 25 Unidades) Sacapuntas (25 Unidades | Promotor comercial FELSOMINA CORREA y Tecnico MARITZA DIAZ | 1. Listado de Asistencia (Soporte de Participación). 2. Acta de la Jornada (Soporte de Compromisos) 3. Registro Fotográfico 4: Bitácora de Actividades (Soporte de Trazabilidad Agroecológica)Copia de las bitácoras diligenciadas por los campesinos durante el taller. 5. Lista de Chequeo SPG (Soporte de Calidad) |  |  |  |  | Proyección de ejecución | [9 empty] | La jornada de fortalecimiento para el núcleo campesino se desarrollará bajo una metodología de extensión rural horizontal (Campesino a Campesino), donde a través de cuatro bloques de trabajo (Caracterización, Estandarización, Establecimiento y Validación), se caracterizará el potencial del agroecosistema para la diversificación comercial, se estandarizará la calidad de los productos mediante la elaboración de bioinsumos que reduzcan costos, se establecerán circuitos cortos de comercialización para fijar precios justos eliminando la intermediación, y se validará la confianza del consumidor mediante Sistemas Participativos de Garantía (SPG); todo esto soportado técnicamente por el uso de bitácoras de trazabilidad y herramientas de evaluación como el TAPE, con el fin de consolidar una meta de autonomía económica y soberanía alimentaria alineada con la estrategia CampeSENA.
Transición Agroecológica | Realizar un taller con la Prueba de Corte del grano seco de cacao, realizada según la Norma ICONTEC 1252, es una herramienta clave para evaluar la calidad del cacao después de la fermentación y el secado. En el contexto de la transición agroecológica, su importancia es muy alta por varias razones: 1. Permite evaluar la calidad real del proceso Con la prueba de corte se observa el interior del grano (color, textura, presencia de moho o granos pizarrosos). Esto indica si la fermentación fue adecuada, algo fundamental en sistemas agroecológicos donde se priorizan procesos naturales bien manejados. 2. Verifica el cumplimiento de buenas prácticas Aplicar esta norma asegura que el productor está siguiendo un protocolo técnico de beneficio, lo que fortalece la organización, el control y la disciplina en la producción agroecológica. 3. Reduce el uso de insumos externos Al identificar fallas (mala fermentación, contaminación, secado deficiente), el productor puede corregir prácticas sin recurrir a químicos, mejorando el sistema desde el manejo y no desde insumos externos. 4. Mejora el acceso a mercados diferenciados Los mercados de cacao fino, orgánico o sostenible exigen estándares de calidad. La prueba de corte permite clasificar el grano y demostrar su calidad, aumentando el valor del producto. 5. Promueve el aprendizaje y la toma de decisiones Es una herramienta de retroalimentación: el productor aprende qué prácticas funcionan mejor (tiempo de fermentación, volteos, secado), fortaleciendo el conocimiento local, base de la agroecología. 6. Garantiza inocuidad y confianza Detectar granos defectuosos o contaminados protege la salud del consumidor y mejora la reputación del productor. | La Norma Técnica Colombiana NTC 1252 del Icontec es el estándar que establece los requisitos de calidad para el cacao en grano (Theobroma cacao L.) en Colombia. Su propósito principal es reglamentar las condiciones físicas y químicas que deben cumplir los granos beneficiados destinados al procesamiento industrial o la comercialización, tanto nacional como internacional. | 20/05/2026 | 20/05/2026 | Global | Guillotina para realizar el corte de los granos de cacao, tres navajas en acero inoxidable y gramera digital miligramos | Promotor campesino SANDRA TINOCO | Listado asistencia , acta y fotos |  |  |  |  | Proyección de ejecución
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Implemetacion De Sistemas Silvopastoriles Y Bpg ( Manejo Del Ordeño) | La implementación de sistemas silvopastoriles y las buenas prácticas ganaderas en el manejo del ordeño son fundamentales para mejorar la productividad, el bienestar animal y la sostenibilidad de los sistemas pecuarios. Los sistemas silvopastoriles permiten integrar árboles, pasturas y ganado, lo que contribuye a la conservación del suelo, la provisión de sombra, la mejora de la alimentación animal y la reducción del impacto ambiental. Asimismo, la aplicación de buenas prácticas durante el ordeño garantiza la inocuidad de la leche, previene enfermedades como la mastitis y mejora la calidad del producto, generando mayores oportunidades de comercialización y fortaleciendo la economía de los productores. | 27/05/2026 | 27/05/2026 | Global |  | Promotor técnico / Promotorcomercial MARITZA DIAZ | Listado asistencia , acta y fotos |  |  |  |  | Proyección de ejecución
Transición Agroecológica | MOMENTO 1: Apertura, Bienvenida y Bioseguridad. La jornada inicia a las 08:00 a.m. con el saludo de bienvenida. Socialización de la guía de trabajo. En este espacio se establecen las orientaciones de bioseguridad necesarias para el manejo seguro de los apiarios, asegurando que todos los campesinos y campesinas, comprendan el uso adecuado del equipo de protección y las normas de bioseguridad en operaciones tecnicas en las colmenas para garantizar un entorno de intercambio de saberes. MOMENTO 2: Presentación del Núcleo y Anfitrión Experiencial. A las 08:45 a.m. se abre el espacio para que los campesinos y campesinas del núcleo Los Araucanos se reconozcan entre sí. El momento central es la presentación del anfitrión, un productor local elegido por su experiencia en el sector apícola, quien comparte su historia de vida y los desafíos que ha superado. Este paso es fundamental bajo la metodología de "Campesino a Campesina", pues valida el conocimiento empírico y sitúa al saber local como el motor del desarrollo rural. MOMENTO 3: Dinámica de Integración "Armonía en el Panal". Sobre las 09:30 a.m. se desarrolla una herramienta pedagógica diseñada para generar un ambiente de confianza, escucha activa y trabajo en equipo. Esta dinámica busca romper el hielo y propisiar un ambiente campesinos y campesinas, para un intercambio de saberes horizontal, donde la palabra de cada campesino tenga el mismo valor y se fomente la cohesión social necesaria para la transición agroecológica. MOMENTO 4: Intercambio de Saberes en Transición Agroecológica. A partir de las 10:30 a.m., y bajo la moderación del promotor campesino, se propicia un aula viva para compartir experiencias sobre cómo la apicultura se integra en la transición agroecológica. Se discuten temas como la reducción de insumos químicos, la diversificación de la finca y cómo las abejas han transformado la productividad de sus cultivos, permitiendo que los campesinos y campesinas, aprendan de los aciertos y errores. MOMENTO 5: Práctica de Reproducción y Conservación de la Apis mellifera. Tras el almuerzo, a la 01:00 p.m., se inicia el espcio práctico enfocado en el manejo técnico de la reproducción de las abejas. Los campesinos y campesinas, se dspones modo practica en el apiario para aprender estrategias de multiplicación de colmenas. Esta actividad se fundamenta en la restauración pasiva, analizando cómo una población sana de abejas garantiza la polinización necesaria para recuperar la biodiversidad local y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas. MOMENTO 6: Evaluación, Cierre y Compromisos con la Estrategia CampeSENA. La jornada finaliza con un recorrido de observación y una plenaria de cierre. Se evalúan los objetivos logrados referenciando la cartilla de transición agroecológica y se definen compromisos individuales para aplicar lo aprendido. Este último momento busca que cada campesino se retire con un plan claro para implementar prácticas de restauración en su propia parcela, fortaleciendo así la red del núcleo Los Araucanos. | RESULTADO: campesinos y campesinas del núcleo Los Araucanos habrán apropiado conocimientos técnicos y prácticos sobre la reproducción y manejo de la abeja Apis mellifera, reconociéndola como un actor fundamental para la restauración pasiva y la sostenibilidad de sus predios. Se espera que cada participante logre identificar en su propia unidad productiva las acciones necesarias para iniciar o fortalecer la transición agroecológica, utilizando la polinización como una herramienta natural para mejorar la biodiversidad y la resiliencia de sus cultivos. Asimismo, se habrá consolidado un tejido social más fuerte mediante el intercambio de experiencias vivenciales, donde el saber campesino se posiciona como el pilar para la soberanía alimentaria y la protección del ecosistema local, fundamentando la formación horizontal a través de la estrategia CampeSENA. | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Global | Equipos De Proteccion: 6 Ahumador, 1 Espatula De Anclaje, 3 Camara De Cria Mas 10 Cuadros Alambrados Encerados Estandar Tipo Lasnstronth, 3 Alza Melaria Mas 10 Cuadros Alambrados Encerados Estandar Tipo Lasnstronth, 3 Base Piquera Estandar Tipo Lasnstronth, Tapa Interna Estandar, Techo Metalizado Estandar, 300 Laminas De Cera Profunda Importada Kit Cria De Reinas Tipo. 100 Copa Celdas, 100 Rulos, 20, Traslarvador Chino, 100 Base Porta Copa Celdas, 5 Marcador De Reinas, 5 Embolo De Marcacion. | Promotor campesino RAFEL SEPULVEDA | Listado asistencia , acta y fotos | [5 empty] | Proyección de ejecución
Prácticas comunitarias y tradicionales | Realizar un recorrido intermunicipal al municipio de Tame, con visita a la Finca Las Pampas, en el cual participarán los miembros del núcleo campesino. Durante el recorrido se desarrollará un espacio de intercambio de experiencias y saberes entre los participantes y los actores del territorio visitado, favoreciendo el aprendizaje entre pares, el reconocimiento de buenas prácticas productivas y el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia la Estrategia Campesena. | Realizar 1 recorrido intermunicipal al municipio de Tame — Finca Las Pampas, que permita a los miembros del núcleo campesino el intercambio de experiencias y el reconocimiento de saberes en torno al cultivo del cacao y el modelo de turismo rural, como referentes para el fortalecimiento productivo y la diversificación económica del núcleo. | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Global |  | Promotor técnico / Promotorcomercial MARITZA DIAZ -FELSOMINA CORREA | Listado asistencia , acta y fotos |  | Realización de comité articulador y selección de nucleo. | Ejecución de los encuentros iniciales y diagnosticos agroecologicos. |  |  | Proyección de ejecución
Prácticas comunitarias y tradicionales | Se llevará a cabo un encuentro de evaluación de la extensión rural con los miembros del núcleo campesino, en el cual los promotores campesinos, la promotora comercial y la promotora técnica presentarán los resultados obtenidos durante el desarrollo de los talleres ejecutados a lo largo de la estrategia. El encuentro se desarrollará como un espacio de balance colectivo y retroalimentación participativa, donde la comunidad podrá valorar los avances alcanzados, reconocer los aprendizajes adquiridos y plantear observaciones frente al proceso adelantado, con miras al fortalecimiento continuo de la extensión rural en el territorio. | Realizar 1 encuentro de evaluación de la extensión rural con el núcleo campesino, que permita la presentación de resultados de los talleres desarrollados por los promotores campesinos, la promotora comercial y la promotora técnica, evidenciando los logros, aprendizajes y compromisos derivados del proceso de acompañamiento institucional. | 17/06/2026 | 17/06/2026 | Global |  | Equipo completo Estrategia campesena | Listado asistencia , acta y fotos |  | Realización de comité articulador y selección de nucleo. | Ejecución de los encuentros iniciales y diagnosticos agroecologicos. |  |  | Proyección de ejecución
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Desarrollar un proceso de identificación y levantamiento de las necesidades de formación del territorio, mediante espacios de diálogo y escucha activa con los miembros del núcleo campesino. Con base en la información recolectada, se adelantarán las gestiones necesarias para articular la oferta formativa del SENA con las necesidades detectadas, promoviendo la programación y ejecución de acciones de formación pertinentes y acordes al contexto rural del territorio, en el marco del programa misional de Formación Profesional Integral que orienta la labor institucional del SENA. | Para el año 2026, las familias productoras del núcleo Los Araucanos del municipio de Arauca habrán fortalecido sus capacidades técnicas, organizativas y comerciales a través de procesos de formación en transformación, asociatividad, comercialización, elaboración de concentrados, buenas prácticas agrícolas, abonos orgánicos y manejo del cultivo de cacao, mejorando las condiciones productivas y económicas de sus unidades familiares en el marco de la Estrategia Campesena. | 23/2/2026 |  | Global |  | Adriana Espitia Gestora y Mariana Calvete Dinamizadora | Listado asistencia , acta y fotos |  |  | Socialización de la oferta dispnible. | Formación complementaria en elaboración de concentrados | Formación complementaria en asociatividad y comercialización y continuidad de elaboración de concentrados. | Continuidad y seguimiento a la formación complementaria en elaboración de concentrados, asociatividad y comercialización. E inicio de formación en buenas practicas agricolas y abonos organicos y manejo de cultivo del cacao. | Continuidad y seguimiento a la formación complementaria en buenas practicas agricolas y abonos organicos y manejo de cultivo del cacao. | Continuidad y seguimiento a la formación complementaria en buenas practicas agricolas y abonos organicos y manejo de cultivo del cacao. E inicio en formación complementaria en transformación. | Continuidad y seguimiento a la formación complementaria en formación complementaria en transformación.
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Adelantar el proceso de articulación para la Certificación de Competencias Laborales del núcleo campesino, en el marco del programa misional del SENA orientado al reconocimiento formal de los saberes, experiencias y habilidades adquiridas por los trabajadores a lo largo de su trayectoria productiva. Para ello, se identificarán los perfiles de los integrantes del núcleo y se vincularán con la oferta institucional disponible en las áreas agrícola, pecuaria y agroindustrial para la vigencia 2026, gestionando las inscripciones y acompañando el proceso de evaluación de competencias conforme a las normas y titulaciones establecidas por el SENA, con el propósito de certificar oficialmente el saber hacer del territorio. | Certificar por competencias laborales a los integrantes del núcleo campesino que cumplan con el perfil requerido, vinculándolos a la oferta institucional del SENA en las áreas agrícola, pecuaria y agroindustrial disponible para la vigencia 2026, en el marco del programa misional de Certificación de Competencias Laborales, como mecanismo de reconocimiento formal de los saberes y experiencias productivas del territorio. | 23/2/2026 |  | Global |  | Adriana Espitia Gestora y Mariana Calvete Dinamizadora | Listado asistencia , acta y fotos |  |  | Socialización de la oferta dispnible. | Espera de oferta | Espera de oferta | Espera de oferta | Espera de oferta | Espera de oferta | Espera de oferta | Espera de oferta | Espera de oferta | Espera de oferta
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Realizar un proceso de acompañamiento y socialización del programa misional de TecnoParques del SENA con los miembros del núcleo campesino, con el propósito de dar a conocer sus líneas de innovación, tecnología y emprendimiento disponibles para el sector rural. A partir de dicha socialización, se orientará a los integrantes del núcleo en la identificación y selección de una idea de proyecto viable, acorde a las necesidades, potencialidades y vocación productiva del territorio, facilitando su vinculación a los servicios tecnológicos y de acompañamiento que ofrece TecnoParques para el desarrollo, prototipado y fortalecimiento de iniciativas con enfoque agropecuario y agroindustrial. | Acompañar la socialización del programa misional de TecnoParques del SENA con los miembros del núcleo campesino, logrando la inscripción de ideas de proyecto para dar inicio al proceso de diseño y prototipado, así como la estandarización de los procesos en la elaboración de los productos del núcleo, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad innovadora, productiva y competitiva del territorio a través de los servicios tecnológicos que ofrece el programa. | 23/2/2026 |  | Global |  | Adriana Espitia Gestora y Mariana Calvete Dinamizadora | Listado asistencia , acta y fotos |  |  | Socialización de la oferta dispnible.
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Seleccionar, adecuar y sembrar de manera participativa especies forrajeras nativas y mejoradas en un área demostrativa dentro del municipio de Arauca, con la participación activa de las familias del núcleo Los Araucanos, garantizando la disponibilidad de material vegetal para la alimentación animal durante todo el año. Construir y poner en marcha la biofábrica de insumos agroecológicos: Adecuar un espacio físico y dotar de equipos básicos para la producción de abonos orgánicos, bioles, caldos minerales y otros insumos agroecológicos, con el fin de reducir la dependencia de insumos externos y disminuir los costos de producción de las unidades productivas del núcleo. Realizar procesos de formación y transferencia de conocimiento agroecológico:Desarrollar talleres prácticos, intercambios de saberes y jornadas de campo con las familias productoras del núcleo Los Araucanos, orientados al manejo del banco de forrajes y la elaboración de insumos en la biofábrica, integrando el conocimiento técnico con los saberes locales del territorio araucano. Conformar un comité de gestión y seguimiento productivo: Organizar un equipo interno dentro del núcleo Los Araucanos que lidere la distribución de insumos, el registro de producción y el monitoreo de los impactos ambientales, económicos y sociales generados por las estrategias implementadas. | Para el núcleo Los Araucanos del municipio de Arauca se implementara el banco mixto de forrajes y la biofábrica de insumos agroecológicos como estrategias integrales de producción sostenible, contribuyendo a la reducción de costos, el fortalecimiento organizativo y la apropiación del conocimiento agroecológico local por parte de las familias productoras vinculadas al núcleo. | 2026-09-03 |  | Global |  | Centro Regional Arauca | Listado asistencia , acta de entrega y fotos |  |  | Socialización de la oferta dispnible. | Inscripción de las ideas de negocio. | Inicio de proceso de la idea de proyecto. | Realización de procesos y seguimientos. | Realización de procesos y seguimientos. | Realización de procesos y seguimientos. | Realización de procesos y seguimientos. | Realización de procesos y seguimientos. | Realización de procesos y seguimientos. | Realización de procesos y seguimientos. | En ejecución
X
Note on A12: 1.Agroindustria campesina e infraestructura productiva. 2. Comercialización 3. Transición agroecológica 4. Asociatividad y cooperativisnitarias y tradicionales (gastronomía, turismo, artesanías) 5. Infraestructura comunitaria y mejoramiento de vivienda
Note on B12: Enuciar las actividades usando un verbo. (Ejemplo: Realizar, Construir, Elaborar..)
Note on C12: Especificar la unidad de medida y la cantidad Ejemplo:1 (un)Galpon construido); compra de 20(veinte) pollos.
Note on F12: Especificar las cantidades y la unidad de medida.
Note on G12: Especificar que materiales se requeiren para llevar a cabo la actividad, de manera descriptiva y detallada.
Note on H12: Promotor técnico Promotor Campesino Gestor CampeSENA Gestor FullPopular Dinamizador Articulador
Note on I12: Relacionar cual es la eviencia o soporte que da cuenta de la actividad realizada (2026-01-25 03:33:54) Ejemplo: Registro fotográfico, Formato, Acta de reunión, listado de asistencia , etc.
Note on J12: Se debe registrar una breve descripción del avance de cada actividad.
Note on V12: ====== ID#AAABzCrnWIc Microsoft Office User (2026-01-25 03:33:54) En ejecución Cumplida Fuera de tiempo

## Instrucciones Lista materiales
NOMBRE DEL FORMATO
Formato equipos e insumos de fortalecimiento CAMPESENA.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada | Pública Reservada
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Marque con una equis (X) la clasificación del documento según los lineamientos establecidos en la GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, que puede ser consultada en la herramienta de gestión del SIGA Importante: solo se debe clasificar la información cuando se diligencie el formato, por si el formato vacío no contiende información por ende no se etiqueta.
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: Solicitar otros materiales e insumos para el desarrollo del plan de accion del nucleo campesino
b) Si hay un procedimiento que refiera este formato (Nombre y código).
c) Quién(es) lo diligencian: Equipo campeSENA, Dinamizador.
d) Frecuencia de diligenciamiento: Una vez luego con base en el plan de accion del nucleo campesino
e) Qué trámite surte el formato una vez diligenciado: allegar al equipo de seguimiento SNFT
f) Si se requiere imprimir (en lo posible no): no se requiere imprimir
g) Quién lo guarda: Dinamizador.
h) Otros, según se requiera
El número de generalidades y su estructura, depende de los requerimientos del formato
Para el diligenciamiento se utiliza el tipo de letra Calibri con tamaño de 10 a 14 puntos de tamaño
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES |  | TENER EN CUENTA
3.Notas Formato GOR-F-XXX (Eliminar al momento de formalizar)
Nota 1: Se recomienda para los sombreados y bordes de los formatos, usar los colores institucionales definidos en el Manual de Identidad Visual SENA vigente.
Nota 2: Los formatos asociados a series documentales que se tengan que digitalizar en alguna de las plataformas de la entidad, por ejemplo OnBase (documentos asociados a contratos, convenios, etc )“no deben llevar sombreado”.
Nota 3: Ajustar el código y versión del formato en el pie de página. Si el formato tiene como objetivo la recolección de datos personales , privados , semi privados o sensibles , se incluye en la parte inferior del formato, donde se registró la información, alguna de las siguientes opciones de mensajes de protección de datos personales de acuerdo con las políticas de seguridad y privacidad de la información y protección de datos personales vigente, las cuales pueden ser consultadas en la página web y en la Herramienta de gestión del SIGA:
”Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad. En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados.”
4. Notas Plantilla Excel (Eliminar al momento de formalizar)
Nota 1: La plantilla de la presente hoja "Plantilla Excel", se utiliza para dar información en el marco comunicacional del SENA, por ejemplo: presentación de resultados estadísticos, formulación Plan de Acción, para incluir datos en presentaciones PowerPoint, entre otros.
Nota 2: esta plantilla se desarrolla en letra Calibri entre 11 a 14 puntos.

## Lista materiales
Versión: 02
Código: GOR-F-013
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
Formato equipos e insumos de fortalecimiento CAMPESENA.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública | Pública Clasificada
PLAN DE ACCIÓN PARA EXTENSIÓN CAMPESINA Y POPULAR DEL NÚCLEO
Origen del presupuesto | Elementos | Unidad de medida | Cantidad por núcleo | Valor del mercado |  | Características técnicas |  | AVANCE MES 6 | AVANCE MES 7 | AVANCE MES 8 | AVANCE MES 9 | AVANCE MES 10 | AVANCE MES 11 | AVANCE MES 12 | ESTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES GENERALES
| Peletizadora 200-300Kg/Hr Sin Motor | Und | 1 | 3946000 | 3946000 | Peletizadora 210 es ideal para pequeños productores, con un rendimiento de 200-300Kg/h y compatible con motor Gasolina. Equipada con 2 rodillos y discos de 4 mm, garantiza pellets uniformes para alimentación animal. Ligera y eficiente, perfecta para producción de bajo volumen.
| Caneca | Und | 10 | 263000 | 2630000 | Caneca plástica con tapa resistente, capacidad 200 lt, material plástico, material grado alimenticio, con tapa.
| Carretilla | Und | 1 | 415000 | 415000 | Carretilla tolva metálica, rueda inflar. ----- capacidad 5 pies cúbicos, tolva metálica, estructura tubo chasis, madera anatómica o metálica anatómica, ruedas neumáticas sellomatica, soporte en lámina troquelada o platina.
| Electrobomba DE 2", 1.5 HP, 110 V, 60 Hz | Und | 1 | 2546000 | 2546000 | Electro bomba barnes caracol 1.5 hp referencia:1a0084 caracteristicas. Tipo de bomba centrífuga. Succion y descarga 1½”. Voltaje 110/220 monofasica. H.max 27 metros. Caudal max 93 gpm. Usos: aprovisionamiento de aguas limpias ÿ recirculacion de agua en torres de enfriamiento ÿ refrigeracion de maquinaria/circuitos de recirculacion ÿ sistemas de presión ÿ equipos contraincendio ÿ plantas de tratamiento ÿ riego por goteo. Con manguera de succión y válvula de pie.
| Fumigadora 18 - 20 L | Und | 1 | 364000 | 364000 | Fumigadora de uso profesional, liviana gracias a sus pocos componentes. indicada para aplicaciones agropecuarias. industriales y en procesos de desinfección. Capacidad de tanque 20 Litros, rango de presión va de 30-160 psi. Presión de Trabajo: 50 Psi +/- 10%; Peso: 4.6 Kg; Dimensiones: 41.5 x 22.5 x 59 cm; Modelo Ceres. Incluye: Manguera Negra 100m, Manguera de Retorno, Manguera de Succión, Filtro, Lanza 92cm. Componentes Bomba: hidráulica de pistón Interno, en polímero de ingeniería, de alta resistencia mecánica, con cámara de presión incorporada; Tapa: ergonómica, de fácil manipulación, rápido enrosque, segura con selle hermético y diafragma de ventilación; Palanca: intercambiable para operar a ambos lados del equipo; Tanque: 20 litros, nuevo diseño, en polietileno de alta densidad, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta; Correas: acolchadas, ajustables, con reata de 2mm de espesor mayor comodidad y resistencia para trabajo pesado; Chasis: 100% plástico, altamente resistente a los impactos y muy liviano; Boquillas: viene con dos boquillas, una metálica de cono hueco 1000cc y una en polímero de cortina de 600cc; Portaboquilla: universal.
| Manguera de Riego | Rollo | 2 | 61000 | 122000 | Manguera de riego con goteros incorporados, rollo 100 m con diámetro de 16 mm, protección u.v resistente al sol, 4 litros / hora, fabricada en polietileno virgen de alta densidad.
| Melaza en Bolsa | Bolsa | 5 | 81000 | 405000 | Melaza en bolsa de x 30 kg: también llamado miel de purga o melaza o miel fina, obtenida del jugo de caña de azúcar clarificado por encalado y filtración para eliminar impurezas.
| Pala cuadrada con cabo 4303 No. 2 Referencia 05430320 ALTO: 522 mm ANCHO: 226 mm | Und | 2 | 67000 | 134000 | Pala cuadrada con cabo 4303 No. 2 Referencia 05430320 ALTO: 522 mm ANCHO: 226 mm DESCRIPCIÓN: Las Palas Herragro son piezas estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizando un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto. Perfectas en el ángulo de encabado que permite un desempeño ideal a través de una postura más cómoda y segura. Los cabos son fabricados en polipropileno de alto impacto o en madera de alta densidad, lo que permite una mayor resistencia.
| Salvado de Trigo | Bulto x 40 kg | 2 | 128000 | 256000 | Capas externas de trigo maduro, proteína cruda mínimo 14%; fibra cruda máximo 12%; cenizas máximo 8%; humedad máxima 13,5%, registro sanitario, bulto por 20 kilos.
| Semilla de maiz | Kg | 10 | 22000 | 220000 | Maíz Amarillo Duro ICA V 109 Nombre científico: Zea Maiz Clima: Cálido. Adaptabilidad: 200 a 1.700 m.s.n.m., Tipo: Variedad. Presentación comercial: Bolsa de 4.000 Semillas (1 kilogramo). Número aproximado de plantas por hectáreas: 59.000; Tipo de siembra: Siembra directa. Clima: Caliente Densidad De Siembra: 25 – 30 Kgr / Ha. Distancia De Siembra: 40 Cms. Entre Plantas 60 Cms. Entre Surcos, Tipo Crecimiento: Erecto Altura De La Planta: 1,80 - 2,00 Metros Días A Cosecha: 85 Días A Mazorca 100 Días A Grano Seco. Color: Grano Amarillo
| Semilla de cilantro certificada | Kg | 1 | 106000 | 106000 | Cilantro Patimorado Nombre científico: Coriandrum sativum. Clima: Templado – frío. Adaptabilidad: 1.200 a 2.800 m.s.n.m. Tipo: Variedad. Presentación comercial: 100gr. Número aproximado de semillas por gramo: 400. Número aproximado de plantas por hectárea: Frío: 3.730.000 – Templado: 500.000. Tipo de siembra: Siembra directa al voleo en camas con 7 o 6 hileras. Ciclo de cosecha de 65 días. El tallo es cilíndrico ramificado en la parte superior. Con olor suave y agradable, de sabor medio, característico y picante. Semillas/gr 80. Semillas/Ha 5Kg. Días de Germinación 4.-6. Plantas/Hectárea 267.000 Semilla seleccionada de cilantro con registro ICA vigente, pureza 95%, germinación 85%. Al momento de la entrega con una vida útil de al menos un año. Presentación por Kilogramos
| Sulfato de cobre x kg | Kg | 2 | 44000 | 88000 | Sulfato de Cobre Pentahidratado. Cristales y/o polvo azul calipso, en bolsa por kilogramo producto soluble en agua de sabor metálico y olor característico. USOS: - Alguicida en tratamiento de aguas. - Fabricación de pesticidas. - Producción de Abonos. - Producción de alimentos animales. - Pigmento para cerámica. - Fertilizante. - Bacteriostático en aguas de piscinas. presenta una alta solubilidad, lo que permite su aplicación directa, por vía edáfica o radicular, fertirrigación o aspersión, para fertilizar cualquier tipo de cultivo. Apariencia estándar. Polvo o cristales azules. Contenido de azufre total, % S. 12,8 Mínimo. Contenido de cobre, % Cu. 25 Mínimo. pH en solución al 10% 3 Mínimo. Solubilidad a 20°C, (g/100 mL) 25 Mínimo. Insolubles en agua 0,6 Máximo. Registro de venta ICA N° 4894. Presentación en bolsa de Polietileno de 1 Kilogramos, Este producto está clasificado como sustancia química peligrosa, por lo tanto está regulado para el transporte terrestre por el decreto 1609 de 2002. UN: 3288. Clase: 6. Tóxico. Este producto es tóxico por ingestión, irritante de las mucosas y la piel, evitar la formación de nubes de polvo y el contacto directo con el producto.
| Abono zinc | Kg | 2 | 26000 | 52000 | Abono zinc granulado (sulfato de zinc) - es un fertilizante simple en cristales solubles para aplicación edáfica, foliar, hidroponía o en fertirriego. Este producto está indicado para para tratar deficiencias de zinc y como parte de un plan integrado de Fertilización. Fertilizante soluble compuesto de potasio, azufre y hierro. Potasio soluble en agua (K2O) 3.0%, Zinc soluble en agua (ZnO) 28%, Azufre soluble en agua(S) 14%, pH en solución al 10% 5.6, Estabilidad a la luz: estable Aspecto: Cristales solubles, Color: Blanco * Este producto puede generar un leve incremento en la temperatura al ser disuelto en agua. No representa ningún riesgo para la aplicación. Presentación: bolsa de 1 kg.
| Agente Microbial Antagonista De Fitopatogenos | Bolsa x 500gr | 2 | 87000 | 174000 | Producto con base en una mezcla de diferentes especies de hongos antagonistas trichoderma (t. Harzianum, t. Koning i y t. Viridae); los cuales inhiben el crecimiento y desarrollo de hongos fitopatogenos del suelo y follaje: Composición Ingrediente Activo: trichoderma harzianum, trichoderma asperellum, trichoderma atroviride 5 x 108 conidias/g, paecilomyces lilacinus 5x108 conidias/g, contenido total 1x109 conidias/g ingrediente aditivos: ph al 10%, % de humedad: talco y dispersante csp 100%, 5-7 ≤ 10, formulación vida útil: polvo mojable doce meses (12) meses, conservado en un ambiente, fresco y seco, protegido de los rayos directos del sol. Presentación bolsa de biolumin/flexible por 500 gramos.
| Azufre | Kg | 2 | 20000 | 40000 | Azufre Agrícola Nombre químico: Azufre; granulado, fino y polvo amarillo de olor característico e insoluble en agua, ligeramente soluble en alcohol y éter, soluble en bisulfuro de carbono. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, presentando riesgo de incendio y explosión. Ingrediente activo: Azufre elemental: No menos de 93% (equivalente a 930 g de I.A./kg). Contenido netoKg.: 1 kilogramo USOS: - Fertilizante Enmienda - Plaguicidas: Fungicida Insecticida. Este producto es un eficaz corrector de suelos con presencia de sales sódicas, con altos pH o deficientes en sulfatos,
| Cal dolomita | Bulto x 40 kg | 4 | 60000 | 240000 | Cal Dolomita Minerhuila aporta elementos con doble acción: Suelo y Planta Registro de venta ICA 5509 Corrector de Acidez y Fuente de Magnesio es de origen mineral resultado de la trituración y molienda de dolomías (rocas) provenientes de los yacimientos del Municipio de Palermo Huila, Colombia. Utilizado como enmienda para suelos, uso agrícola. Tamaño de partícula /malla: 20M Color: Blanco hasta Gris Composición Garantizada Ca soluble en HCl (CaO) 35 %; Mg soluble en HCl (MgO) 15% . Empaque: Sacos de polipropileno 50 Kg.
| Semilla de frijol | Kg | 1 | 38000 | 38000 | Frijol calima daptación: 600-1.500 m.s.n.m, crecimiento arbustivo, suelos bien drenados, fertilidad media alta.
| Semilla pasto kingras | Kg | 100 | 2600 | 260000 | Semilla de Pasto elefante (Pennisetum purpureum Schumach) En bolsa original por 1 kilogramo, sin reempacar. Al momento de la entrega con una vida útil de al menos un año.
| Semilas de ahuyama | Bolsa x 100 gr | 1 | 24000 | 24000 | Curbitáceas Nutrientes y vitaminas : A, C, Calcio y Minerales marca fercon.
| Semilla de yuca | Paquete por 50 und | 1 | 85000 | 85000 | Esquejes de yuca
| Cascarilla De Arroz Bulto X 40kg | Und | 4 | 28000 | 112000 | Cascarilla de arroz bulto x 40kg
| Polisombra | Mt | 15 | 9000 | 135000
| Pimpinas de 4 lt plasticas con tapa | Und | 100 | 5000 | 500000
| Tanque de almacenamiento de agua de 1000 lt | Und | 1 | 804000 | 804000
| Semilla de pepino x 100 gr | Und | 1 | 34000 | 34000
| Semilla de lechuga x 100 gr | Und | 1 | 26000 | 26000
| Malla Gallinero Metalica | Rollo | 4 | 154000 | 616000 | Malla gallinero metálica con perforado metálico hexagonal de diámetro 1 pulg; rollo x 36 m de 1,5 m de ancho.
| Motor a Gasolina GOODYEAR GY2153RS 7HP OHV 212cc 3600rpm | Und | 1 | 804000 | 804000 | El motor a gasolina GOODYEAR GY2153RS es un equipo de alto rendimiento, ideal para aplicaciones en el sector agrícola e industrial. Su diseño con tecnología OHV de 4 tiempos y 7 caballos de fuerza garantiza una operación eficiente y duradera. Este motor gasolina de 212 cc alcanza 3600 rpm y entrega un torque neto de 12 Nm, siendo perfecto para impulsar equipos como picapastos, mezcladoras, cortadoras de concreto o desgranadoras de maíz.
| Semilla de tomate | Bolsa por 100 gr | 1 | 34000 | 34000
| Semilla de soya | Kg | 4 | 13000 | 52000
| Semilla leucaena | Lb | 1 | 16000 | 16000
| Hora de harado tractor | Hora | 4 | 335000 | 1340000
| Triturador Picador PENAGOS TP-8AMG sin motor | Und | 1 | 2600000 | 2600000 | PENAGOS TP-8AMG Eficientes para moler, picar, triturar variedad de productos. Muelen granos y cereales secos producción, Trituran tubérculos y pican forraje producción 300-800kg/h
| Sulfato de magnesio | Kg | 2 | 16000 | 32000
| total |  |  |  | 19250000
X

## Hoja1 (hidden)
Agroindustria campesina e infraestructura productiva
Transición Agroecológica
Gestión Comunitaria del agua y de los ecosistemas
Prácticas comunitarias y tradicionales