| PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL FORMATO |  |  |  |  |  |
| INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |
| Pública |  | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |  |

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Arauca, 16 de Abril de 2026

Señor(a)

FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES

Supervisor(a) contrato nro. No. CO1.PCCNTR.9124872

Coordinador Académico

Formación Profesional Integral

Saravena, Arauca

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual de Abril 2026

Referencia: . CO1.PCCNTR.9124872 de 2026

Lesbi Maritza Diaz Ríos, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 52.452.848, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para la profesional de SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (60.339.555) Esta suma se pagará a la profesional de la siguiente manera: A) Un pago correspondiente al mes de Febrero por un valor de cuatro millones novecientos ochenta y dos ciento sesenta y cinco  pesos ($4.982.165) B) diez pagos de los meses marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre por un valor cada uno.

El pago del mes de Abril por un valor de  Cinco millones quinientos  trescientos treinta y cinco mil setecientos treinta y nueve o pesos ($5.535.739)

Plazo: se hará hasta el 31 de diciembre de 2026.

Objeto: Prestar servicios personales de apoyo a la gestión, para el fortalecimiento temático, técnico y metodológico de los procesos de extensión campesina y fortalecimiento comunitario para la transición agroecológica y la generación de valor en las producciones de los Núcleos Campesinos identificados en la regional.

Ejecución mensual de actividades

| No | Obligaciones | Acciones realizadas | Evidencias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Participar y acompañar el diseño del diagnóstico territorial y la construcción del Plan de Acción de los Núcleos Campesinos seleccionados, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos y metodologías asociadas a la extensión campesina de las Estrategias CampeSENA y Full Popular. | Se elaboraron los informes correspondientes a los ejes temáticos de transición agroecológica para los núcleos de Oasis, Cravo Norte y Arauca, consolidando la información diagnóstica y los avances identificados en cada territorio, con el fin de orientar la implementación de prácticas sostenibles y fortalecer los procesos productivos en las comunidades. | Evidencia Entrega de informes de ejes temático https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9761107&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 2 | Facilitar y acompañar técnicamente en coordinación con la o el promotor campesino espacios de aprendizaje e intercambio de saberes campesino a campesina y campesina a campesino en y entre los Núcleos Campesinos seleccionados. | No se requirió la actividad | No se requirió la actividad |
| 3 | Acompañar, dinamizar y orientar la práctica en temas técnicos agropecuarias, agroindustriales y/o ambientales de los Planes de Acción de los Núcleos Campesinos seleccionados, en clave de fortalecer procesos de transición agroecológica y generación de valor, con base en los lineamientos técnicos y momentos definidos en las Estrategias CampeSENA y Full Popular. | . Se elaboraron y se entregaron a la dinamizadora los planes de acción de los núcleos campesinos seleccionados, los cuales están orientados a guiar la práctica en temas técnicos agropecuarios, agroindustriales y ambientales, con el propósito de fortalecer las capacidades productivas, promover la sostenibilidad y facilitar la implementación de estrategias acordes a las necesidades de cada territorio. | Evidencia Entrega de planes de accion https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9761107&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 4 | Recopilar, socializar y facilitar la réplica en las comunidades y territorios de las experiencias, innovaciones y buenas prácticas campesinas en la transición agroecológica y/ generación de valor desarrolladas e identificadas en los Núcleos Campesinos. | No se requirió la actividad | No se requirió la actividad |
| 5 | Contribuir con la gestión de articulaciones intra e interinstitucionales y temáticas que contribuyan al desarrollo de actividades en el marco de la extensión campesina para el impulso de la transición agroecológica y la agroindustria campesina en los territorios. | Reunión virtual equipo técnico campesena y Gobernación Departamental Co-woring para desarrollar estrategias de impacto núcleos campesinos seleccionados y apoyo de emprendimientos mediante la comercialización de productos | Evidencia : Se adjunta registro fotográfico https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9761107&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 6 | Apoyar la sistematización de experiencias técnicas y generar reportes que aporten al aprendizaje zonal o regional, en el desarrollo de los territorios. | No se requirió la actividad | No se requirió la actividad |
| 7 | Elaborar y presentar informes de gestión y ejecución de las actividades realizadas, sistematizando y registrando las acciones, resultados y avances de su implementación en los Núcleos Campesinos. | Se realiza el informe mensual de ejecución de actividades correspondientes al mes de abril en formato GTH-F-062 V10 así como el cargue de evidencias de la ejecución y planilla SI CONTRATISTA | Evidencia : Se adjunta informe de actividades y planilla SI CONTRATISTA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9761107&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 8 | Asistir y participar en las reuniones, formaciones o sesiones de trabajo convocadas desde las estrategias CampeSENA y Full Popular a nivel regional, zonal y nacional | Participe reunión el 25 de marzo de las estrategias CampeSENA/ Full Popular las misionales SENA abordando objetivos, alcance, estrategias, cadena de valor, metodología, procedimientos e impacto en la formulación del plan de acción y el entregable de los núcleos seleccionados Reunión 8 de abril con equipo de promotores técnicos y campesinos para evaluar las actividades de los encuentros de las juntanzas campesena a elaborase en el departamento de Arauca. Reunión de equipo técnico, dinamizadora y promotores campesinos el 9 de abril para acuerdos de los entregables a dirección general. Reunión equipo técnico y dinamizador regional campesena para agenda de trabajo e intervenciones de saberes campesinos y días de campo de los promotores técnicos n los núcleos seleccionados, se define 10 núcleos para ingreso, e iniciar las actividades sin contar con insumos, revisión de planes de acción y proyecto productivo a implementar en núcleos, Articulación los días 13, 14 y 15 de abril para el Análisis de estrategias y entregables al equipo de expertos de marzo con el equipo técnico de promotores técnicos y campesinos de CampeSENA para programación logística de practica de saberes en las juntanzas, se visito la granja el Alcaravan, se diseñaron las fichas técnicas de insumos necesarios para las actividades de reproducción, herramientas básica y supervivencia rural | Fotografías y/o registro de asistencias donde se evidencia el acompañamiento a las diferentes reuniones de forma virtual y presencial https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9761107&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 9 | las demás que sean asignadas por la supervisión del contrato. | Evaluación SIGA | Fotografías y/o registro de asistencias donde se evidencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9761107&isFromPublicArea=True&isModal=False |

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

| ÍTEM | NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE | LUGAR DE DESPLAZAMIENTO | FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL | FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal

Cordialmente,

# MARITZA DIAZ RIOS

# CC 52.452.848 DE BTA CONTRATISTA SENA

QUIEN RECIBE.

# FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CÁCERES

Supervisor contrato No. 9124872 de 2026

Anexo 1: Registro Fotográfico

| Imagen 1. REUNION el 25 de marzo de las estrategias CampeSENA/ Full Popular las misionales SENA abordando objetivos, alcance, estrategias, cadena de valor, metodología, procedimientos e impacto en la formulación |  |
| --- | --- |
| Imagen 2. Reunión 8 de abril con equipo de promotores técnicos y campesinos para evaluar las actividades de los encuentros de las juntanzas |  |
| Imagen 3. REUNION VISTA TECNICA A GRANJA PRIORIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA JUNTANZAS CAMPESENA |  |
| Imagen 4. REUNION VISTA TECNICA A GRANJA PRIORIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA JUNTANZAS CAMPESENA Lugar: Sede El Alcaravan -Arauquita |  |
| Imagen 5. Encuentro inicial con Núcleo PERALONSO del municipio de Arauquita Fecha: 23 de Marzo Lugar: NUcleo Peralonso |  |