## Tema: Seguimiento a estado general del proyecto Breathe Cities - Uniandes - SDA - SDS.

| Dependencia (Dirección / Oficina) | Proceso |
| --- | --- |
| Subdirección Determinantes en Salud - Subdirección Vigilancia en Salud Pública | Gestión social y territorial en salud pública |

| Objetivo | Fecha: 26/03/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir sobre el estado general del proyecto, cronograma de entregables y revisión de productos por entregar. | Tipo de reunión | Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( ) |  |  |
|  |  | Otro (X ) Socialización |  |  |
|  | Modalidad: | Presencial ( ) | Virtual ( x ) | Mixta ( ) |
|  | Lugar: Virtual |  |  |  |
|  | Hora Inicio: _____3:00pm______________ Hora Fin: ______4:10pm_____________ |  |  |  |
|  | Notas por: Ana María Rodriguez |  |  |  |
|  | Próxima Reunión: 09 de abril de 2026 |  |  |  |
|  | Quien cita: Universidad de Los Andes- EPIANDES |  |  |  |

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

La reunión inició debatiendo sobre la imagen institucional y el uso de logos en los productos, aclarando que para este tipo de materiales se debe seguir la guía de identidad institucional del distrito y que las piezas deben ser revisadas por las oficinas de comunicaciones de ambas Secretarías antes de su publicación. Se indicó que GJ comunicaciones puede ofrecer apoyo en la elaboración de portadas y materiales visuales acordes con la imagen institucional acordada. Posteriormente, se presentó un resumen del estado de los entregables del proyecto, señalando que los reportes de los entregables se encuentran en diferentes etapas de consolidación. Se aclaró que han sido entregados los documentos correspondientes a la revisión de política pública (Act 2.1) y a las dos primeras revisiones rápidas de la literatura (Act 1.1) para revisión de los equipos técnicos. Sin embargo, se menciona la imposibilidad de remitir documentos en desarrollo, dado que ello implicaría una carga adicional para los equipos técnicos al revisar múltiples versiones no finalizadas ni validadas por el equipo académico. En los espacios de reunión quincenal se han ido presentando resultados y avances preliminares para recoger retroalimentación y ajustar los documentos de reporte que finalmente constituyen el entregable de cada actividad, buscando tener una versión de reporte mucho más sólida para entregar a revisión de los equipos técnicos dentro de las fechas estipuladas en el cronograma. Frente a esta situación, se acordó compartir las presentaciones con una semana de antelación y ampliar el intervalo entre reuniones a tres semanas, con el fin de contar con tiempo suficiente para circular los materiales antes de cada sesión y dar tiempo a los equipo técnicos de revisar los insumos y poder brindar su retroalimentación en los espacios de reunión. Otro punto de discusión fue la organización de la información compartida en el Drive del proyecto. Se aclaró dónde están ubicados los documentos, presentaciones, grabaciones y actas, y se acordó reorganizar las carpetas de manera más clara para facilitar la revisión por productos, actividades y versiones preliminares o finales para mejorar el acceso y trazabilidad sobre los entregables. Adicionalmente, se discutió el avance de la herramienta de visualización geográfica y su posible integración con las plataformas institucionales existentes. Se aclaró que, por ahora, la herramienta quedará con información estática correspondiente al análisis realizado en el proyecto, pero que se dejarán los códigos y materiales necesarios para una futura actualización. Se resaltó la necesidad de una guía de uso y de una ruta clara de articulación con los equipos técnicos de la institución para el uso futuro de la herramienta. Respecto a esto, se acordó organizar una reunión con el equipo de ordenamiento territorial para discutir sobre la implementación del visor en ACRE y si es viable su sostenibilidad en el tiempo dentro de dicho portal. Respecto a los videos sobre los perfiles de exposición personal, se informó desde Uniandes que ya se encuentran 3 de 5 videos en producción y proceso de edición. Los equipos técnicos resaltaron que estos videos deberán revisarse con los equipos de comunicaciones de las Secretarías antes de su publicación, presentando un guión y el material audiovisual. Se aclaró que no es posible trabajar con guiones cerrados, considerando que el objetivo es conservar la naturalidad de las experiencias y la cotidianidad, como se dejó descrito en el protocolo de investigación aprobado por el comité de ética de la SDS y de la Universidad de los Andes. No obstante, se mencionó la posibilidad de compartir una descripción general de cada pieza, junto al contenido audiovisual para facilitar la revisión institucional en el próximo espacio de reunión. Se sugiere respetuosamente por parte de las Secretarías no avanzar en la grabación de más vídeos hasta no contar con la aprobación de la oficina de comunicaciones de ambas instituciones.

COMPROMISOS*

| ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Reorganizar la carpeta del proyecto con una estructura por actividades y versiones. | Universidad de los Andes | 27/03/2026 |
| Enviar correo con solicitud de información sobre cobertura vegetal y estimación de concentraciones a 2030 de ZUMA Bosa Apogeo a SDA para redirección a Diana Godoy | Universidad de los Andes - SDA | 27/03/2026 |
| Enviar el manual o lineamientos de imagen institucional para la elaboración de portadas y piezas gráficas de los entregables. | Leonardo Quiñones - SDA | 27/03/2026 |
| Compartir presentaciones previo a espacios de reunión. | Universidad de los Andes |  |
| Coordinar una reunión adicional sobre la herramienta de visualización y su articulación con los equipos técnicos responsables | SDA | - |
| Envío de los videos preliminares para redirección a equipo de comunicaciones de las Secretarías. | Universidad de los Andes envía a equipos técnicos quienes redirigen a equipo encargados. | 09/04/2026 |
| Espacio de reunión para revisión de videos preliminares. | Universidad de los Andes - SDS -SDA | 16/04/2026 |

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CORREO | TELÉFONO | DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olga L. Sarmiento | osarmien@uniandes.edu.co | 3167436161 | Uniandes | OLS |
| 2 | Ricardo Morales |  |  |  |  |
| 3 | Ana María Rodríguez | a.rodriguez89@uniandes.edu.co | NA | Uniandes | AMRR |
| 4 | Rocio Pineda | pinedarocio2017@gmail.com | 3112825842 | Subred Centro Oriente | RPG |
| 5 | Jhon Jairo, Abella Florez |  |  |  |  |
| 6 | Karem Johanna, Delgado Garcia | kjdelgado@saludcapital.gov.co | 3204439158 | SDS | KJDG |
| 7 | Leonardo Quiñones |  |  |  |  |
| 8 | Jaime Rueda |  |  |  |  |
| 9 | Donny Pasos |  |  |  |  |
| 10 | Astrid Herrera | ab.herrera@uniandes.edu.co | 3026977511 | Uniandes | ABHL |
| 11 | Sophia Ptacek |  |  |  |  |
| 12 | Karen Pinzon |  |  |  |  |
| 13 | Ana Hernández | ana.quinchara@ambientebogota.gov.co | 3193644247 | SDA | AMHQ |
| 14 | Ivan Romero |  |  |  |  |
| 15 | Laura Rodriguez |  |  |  |  |
| 16 | Thalia Alejandra Montejo |  |  |  |  |
| 17 | Juan Camilo Tocora | JCTocora@saludcapital.gov.co | 3228283665 | Dirección de epidemiología | JCTR |
| 18 | César Geney | cesar.geney@ambientebogota.gov.co | 3112208497 | Secretaría Distrital de Ambiente- SCAAV-SATAB | CAGC |
| 19 |  |  |  |  |  |

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

| ¿Se logró el objetivo? | Observaciones (si aplica) |
| --- | --- |
| Si ( X ) No ( ) | N/A |

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.