Segundo Informe de gestión

Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá,

en su componente aire - SATAB

Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV

Marzo de 2026

| Carlos Fernando Galán Pachón Alcalde Mayor de Bogotá D.C. Adriana Soto Carreño Secretaria Distrital de Ambiente Fabian Mauricio Caicedo Carrascal Director de Control Ambiental Andrea Corzo Álvarez Subdirector de Calidad del Aire, Auditiva y Visual Ana Milena Hernández Quinchara Coordinadora del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente Aire | Lizeth Castro Profesional del SATAB Esteban Martínez Profesional del SATAB Juan Sebastián Galvis Profesional del SATAB Linna Zuluaga Profesional del SATAB Laura Valentina Cañón Profesional del SATAB Sebastián Gómez Robles Profesional del SATAB César Alejandro Geney Profesional del SATAB Leonardo Quiñones Cantor Profesional del SATAB Fredy Escobar Diaz Profesional del SATAB |
| --- | --- |

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los avances relacionados con la operación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá, en su componente aire, para el mes de octubre de 2025, estos avances se presentan como parte de los compromisos establecidos por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual relacionados con la Meta Plan de desarrollo y el Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire de Bogotá (Plan Aire 2023) en lo relacionado con el diagnóstico ambiental de las mediciones de black carbon, el fortalecimiento de los instrumentos para la gestión del riesgo por contaminación atmosférica,  la implementación de la Red colaborativa de microsensores de calidad del aire y el desarrollo de la estrategia de gobernanza de calidad del aire.

En primer lugar, se exponen los avances del seguimiento y mejora continua en la medición de la calidad del aire, el SATAB con el análisis mensual de la información relacionada con “Black Carbon” y el avance en el análisis de la relación dicho contaminante con los contaminantes criterio basado en el monitoreo de aetalometros con la información local de la RMCAB, las herramientas satelitales y demás información disponible.

En línea con los compromisos descritos anteriormente, se reporta la gestión relacionada con la actualización del Índice bogotano de calidad del aire y riesgo en salud (IBOCA) con base en la metodología establecida mediante el Acuerdo Distrital 802 de 2021 y la revisión recurrente del índice con fundamento en los avances conseguidos en estudios epidemiológicos y otras consideraciones por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA). Dichas consideraciones y avances tienen como objetivos mejorar la precisión y respuesta del índice ante episodios de contaminación, facilitar la comunicación del riesgo, su divulgación y la comparación entre ciudades, así como la inclusión de aportes derivados de la participación de actores interesados como la academia y ciudadanía.

Además se describen avances en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica, que incluye la estructura básica de actuación existente en el marco del Sistema Distrital de Riesgo, el fortalecimiento de las medidas de restricción resultantes de la modelación de escenarios, la actualización de las zonas de actuación y el fortalecimiento de la divulgación de las restricciones a fuentes fijas y móviles de emisión, así como las acciones voluntarias de mitigación y de protección a la salud.

En línea con el fortalecimiento del monitoreo de calidad del aire de Bogotá la ciudad se encuentra implementando la red colaborativa de microsensores para la medición en microambientes de la ciudad.

Por último, se presentan los progresos obtenidos en el desarrollo de la estrategia de gobernanza del aire, enfocado en las acciones propias de la gestión de la Subdirección de calidad del aire, auditiva y visuales conexas a la operación del SATAB, así como el componente de la estrategia pedagógica y comunicativa interinstitucional del IBOCA y su implementación.

# CARACTERIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTO DE INVERSIÓN

| PLAN DE DESARROLLO: | “Bogotá Camina Segura” |  |
| --- | --- | --- |
| SECTOR: | Ambiente |  |
| ENTIDAD: | Secretaría Distrital de Ambiente |  |
| OBJETIVO Estratégico del PDD | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática |  |
| PROGRAMA ESTRATÉGICO | 4.28 Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental |  |
| META PLAN DE DESARROLLO: | - Implementar un (1) programa para mejorar la calidad del aire, acústica y visual |  |
| NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 8121 Mejoramiento de la calidad del Aire, Auditiva y Visual, construyendo una ciudad más justa y saludable en Bogotá D.C |  |
| OBJETIVO PI | - Fortalecer la evaluación, control y seguimiento de los factores de deterioro ambiental de la calidad del aire, auditiva y visual |  |
| PRODUCTO MGA | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas. |  |
| ACTIVIDAD | Realizar 7 informes de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá -SATAB aire | Informe #: 4 Marzo 2026 |
| Descripción | 6. Esta actividad comprende el reporte de la planificación e implementación de acciones en marco de la gestión del riesgo de exposición a la contaminación atmosférica e involucra entre sus líneas estratégicas el fortalecimiento de los instrumentos como el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud -IBOCA- así como la implementación su estrategia pedagógica y comunicacional, la actualización periódica del Plan de Contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica, la ejecución de los proyectos 34 Diagnóstico ambiental de las mediciones de Black Carbon, 40 Fortalecimiento de los instrumentos para la gestión del riesgo por contaminación atmosférica, 41 Implementación de la red colaborativa de sensores de bajo costo para Bogotá, 42 Desarrollo de la estrategia de gobernanza del aire del Plan Estratégico para la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá 2030, así como la declaración, seguimiento y articulación interinstitucional para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica en el marco del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo. |  |

# OBJETIVOS

Objetivo general

Describir el avance en la gestión y desarrollo de actividades durante el mes de marzo de 2026 en los ejes temáticos a cargo del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá (SATAB) en su componente aire.

Objetivos específicos

- Describir el avance del análisis de contaminantes no criterio y Black Carbon así como la estimación de sus co -beneficios.

- Documentar el avance de la articulación interna e interinstitucional para la actualización del Índice Bogotano de Calidad del Aire y riesgo en salud-IBOCA y el Plan de Contingencia y los documentos de soporte asociados.

- Exponer el avance en la expansión, análisis y evaluación de los proyectos para la medición de calidad del aire y la participación ciudadana de la Red Colaborativa de microsensores.

- Evidenciar el avance y cumplimiento de hitos de la Estrategia de gobernanza de la Calidad del aire y la Estrategia Pedagógica y Comunicacional del IBOCA (EPCI).

# 1. Proyecto 34. Diagnóstico ambiental de las mediciones de Black Carbon

## 1.1. BLACK CARBON

El Black Carbon (BC) es uno de los contaminantes de vida corta con mayor impacto en el clima, la calidad del aire y la salud de la población. Las partículas de BC se forman a partir de la combustión incompleta de combustibles fósiles, orgánicos, entre otros, si la combustión se realiza en su totalidad se convierte en dióxido de carbono (CO2); sin embargo, al ser incompleto el proceso se presentan formaciones de dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (VOC), partículas de carbono orgánico y carbono negro. El BC es una fracción carbonácea del material particulado, lo que permite asociarlo como un trazador de emisiones de combustión de fuentes fósiles y quema de biomasa.

Por medio del proyecto 34 del Plan Aire 2030, que tiene como objetivo robustecer la información disponible del contaminante BC con el fin de estudiar su viabilidad en la evaluación de medidas restrictivas sobre emisiones de fuentes móviles y fijas en diferentes zonas de la ciudad, se cuenta con un monitoreo de BC en siete estaciones de la RMCAB (Figura 1), como: CDAR, Kennedy, Tunal, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Fontibón y Puente Aranda.  Dicho monitoreo se realiza con aetalómetros que funcionan con siete longitudes de onda, de las cuales se encuentran en monitoreo solo dos: longitud de onda de 880 nm que se utiliza para medir la concentración total de BC, el cual se produce por la combustión incompleta de fuentes fósiles (diésel), emisiones industriales, domésticas y quema de biomasa; la longitud de onda de 370 nm que proporciona una medida del "componente UV” (UV-BC) proveniente de la quema directa de biomasa, como incendios forestales, combustión de madera y carbón (calefacción doméstica). Dichas mediciones permiten comprender las dinámicas atmosféricas de la ciudad, identificando impactos distritales y regionales.

Figura 1. Mapa del monitoreo de Black Carbon de Bogotá 2026

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá - SATAB

## 1.2. FORTALECIMIENTO METODOLÓGICO DEL MONITOREO Y ANÁLISIS DE BLACK CARBON (BC)

Se realizó el seguimiento de los informes mensuales, trimestrales y anuales desde al año 2020 a la fecha, con la finalidad de establecer un seguimiento a la línea base relacionada con los avances del monitoreo de la calidad del aire en Bogotá, y específicamente lo relacionado con el Black Carbon . A partir de esta información se da continuidad a los informes mensuales, trimestrales y anuales de monitoreo, se realiza la revisión de la hoja de ruta para implementar un plan de trabajo para el año 2026.

El documento sobre la medición de Black Carbon y PM2.5 en la ZUMA Bosa–Apogeo en colaboracion con la Universidad de los Andes describe la implementación de una estrategia de monitoreo para evaluar la distribución espacial y temporal de contaminantes asociados a fuentes de combustión. Esta iniciativa busca establecer una línea base de concentraciones mediante el uso de equipos como aetalómetros, microsensores y estaciones meteorológicas, con el fin de analizar las variaciones antes, durante y después de la aplicación de acciones de mitigación. Además, la información obtenida permite identificar zonas críticas de exposición y apoyar la toma de decisiones para mejorar la calidad del aire en entornos urbanos vulnerables.

Por otra parte, el reporte de avance presenta la instalación de equipos de monitoreo en puntos estratégicos de la ZUMA Bosa Apogeo, junto con estaciones meteorológicas para evaluar la relación entre Black Carbon, material particulado y variables atmosféricas. Los resultados preliminares muestran un comportamiento bimodal de las concentraciones, con máximos en horas de la mañana y en la tarde-noche, asociados principalmente al tráfico vehicular y a la dinámica urbana. Asimismo, se observa alta variabilidad diaria y una coherencia entre BC y PM, lo que sugiere fuentes comunes de combustión y la influencia de condiciones meteorológicas en la dispersión de los contaminantes.

Para el análisis de la medición de black carbon del mes de febrero con respecto  enero las figuras de la serie temporal de eBC muestran el comportamiento de las concentraciones durante los meses de enero (Figura 2) y febrero (Figura 3) en diferentes estaciones de monitoreo. En general, durante enero se observan mayores fluctuaciones y picos más pronunciados, especialmente alrededor de la mitad y final del mes, donde estaciones como CDAR, Puente Aranda y Tunal alcanzan los valores más altos. En contraste, febrero presenta un comportamiento más estable, aunque también se registran incrementos hacia la última semana. En ambos meses, la estación San Cristóbal mantiene las concentraciones más bajas de eBC, mientras que Kennedy, CDAR y Puente Aranda muestran valores más elevados, lo que sugiere una mayor influencia de fuentes urbanas como el tráfico vehicular y actividades industriales.

Figura 2. Serie temporal de Black Carbon de Bogotá Enero 2026

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá - SATAB

Figura 3. Serie temporal de Black Carbon de Bogotá febrero 2026

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá - SATAB

De igual manera, se adelantó la validación de datos de BC, específicamente para la longitud de onda de 370 nm, mediante la aplicación de la matriz de validación “PA10-PR05-FX_V1”, con el fin de integrarlos a la base de datos histórica comprendida entre 2018-II y 2025. En este proceso se consolidaron los datos correspondientes al %BBP, así como los registros de las longitudes de onda 880 nm y 370 nm para los meses de enero y febrero 2026.

Para el analisis de Brown carbon BrC muestran una diferencia clara entre enero y febrero. En enero (Figura 4) se observa un pico muy alto el primer día del mes, relacionado con las celebraciones de Año Nuevo, donde las concentraciones superan los 1.1 μg/m³. Después de ese evento, los valores se mantienen estables y en niveles bajos durante la mayor parte del mes.

Por el contrario, en febrero (Figura 5)el comportamiento es más irregular y con mayor contaminación. Se presentan varios picos y un aumento general en los valores, destacándose la estación de Ciudad Bolívar con niveles más altos y constantes. También aparece un pico aislado en Puente Aranda el 15 de febrero, lo que sugiere fuentes locales o condiciones meteorológicas como poca dispersión del viento o acumulación de contaminantes, además de posibles incendios de biomasa, que provocan una calidad del aire más inestable.

Figura 4. Serie temporal de Brown Carbon de Bogotá enero 2026

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá - SATAB

Figura 5. Serie temporal de Brown Carbon de Bogotá febrero 2026

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá - SATAB

## 1.3 AVANCES EN EL TRABAJO ARTICULADO CON EL STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá - SDA y el Stockholm Environment Institute (SEI) en él desarrollan en conjunto las actividades del Memorando de Entendimiento (MdE) con el objetivo de establecer una colaboración técnica para fortalecer las capacidades de la ciudad en la gestión integral de la calidad del aire y la mitigación del cambio climático. Esta alianza se enmarca en el Plan Aire 2030 y busca aprovechar la experiencia de SEI en investigación ambiental y herramientas de análisis como LEAP, con el fin de evaluar los co-beneficios (climáticos y en salud pública) de las acciones de mitigación que reduzcan emisiones de contaminantes atmosféricos como el Black Carbon (BC), el PM2.5 y los gases de efecto invernadero (GEI). En general busca cubrir cuatro áreas:

- Evaluar el impacto de las medidas adoptadas en Bogotá en términos de reducción de emisiones.

- Analizar los co-beneficios en salud y clima por medio de metodologías integradas.

- Fortalecer capacidades técnicas mediante entrenamientos sobre herramientas de modelación.

- Generar insumos técnicos que respaldan decisiones de política pública sobre calidad del aire.

A continuación, se presentan los principales avances alcanzados en el mes de febrero para la  implementación del Memorando de Entendimiento

## Hito: Estimación de co-beneficios de la reducción de emisiones de black carbon

Indicador: Valor de implementación de modelo LEAP/ Valor planeado *100

En el marco de la implementación del modelo LEAP-IBC del Stockholm Environment Institute, se construyeron y evaluaron escenarios preliminares de mitigación para el sistema TransMilenio, alineados con el Plan Aire 2030, incluyendo un escenario base conservador y tres alternativas de transición tecnológica: renovación con tecnología Euro VI, electrificación total y un esquema combinado Euro VI–eléctrico, con el fin de comparar su potencial de reducción de contaminantes atmosféricos y contaminantes climáticos de vida corta; adicionalmente, se fortaleció el componente de sectores no energéticos mediante la inclusión de inventarios de residuos sólidos, aguas residuales y ganadería, y la actualización de drivers demográficos y económicos en articulación con la Secretaría Distrital de Planeación, garantizando coherencia con los instrumentos de planeación distrital y mayor robustez en las proyecciones de emisiones.

| Resumen Proyecto 34. Diagnóstico de las mediciones de black carbon |  |
| --- | --- |
| Logros | - Revisar el estado del memorando de SEI y sugerir recomendaciones o comentarios acordes a las necesidades. - Análisis de los datos proporcionados por la RMCAB para el monitoreo mensual de Black Carbon (BC) en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026. - Análisis de los datos proporcionados por la RMCAB para el monitoreo mensual de Black Carbon (BC) en el día sin carro del 5 de febrero de 2026. - Avance en la validación los datos de BC a través de la matriz: “PA10-PR05-FX V1” para 370nm, 880nm y %BBP para en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026. |
| Dificultades | - Información incompleta en el drive compartido de los proyectos y avances de las vigencias anteriores. |
| Alertas | - A la fecha no se reporta ninguna alerta. |
| Buenas prácticas | - La articulación con los diferentes grupos de proyectos de la SDA para la recopilación de la información para la elaboración del análisis de datos |
| Lecciones aprendidas | - El requerimiento de la información recurrente a otros grupos de la SDA para la elaboración del análisis de datos |
| Actores estratégicos | - Fuentes fijas (SDA), - Plan Aire (SDA), - Fuentes móviles (SDA), - Stockholm Environment Institute (SEI). |

# 2. Proyecto 40. Fortalecimiento de los instrumentos para la gestión del riesgo por contaminación atmosférica

## 2.1 ACTUALIZACIÓN DEL ÍNDICE BOGOTANO DE CALIDAD DEL AIRE Y RIESGO EN SALUD (IBOCA)

El Índice bogotano de calidad del aire y riesgo en salud (IBOCA) permite comunicar de forma articulada el estado de la calidad del aire y el nivel de riesgo de deterioro de la salud humana por contaminación atmosférica, y en consecuencia define y orienta la activación de alertas y emergencias por contaminación del aire en la ciudad, así como la articulación de medidas ciudadanas e institucionales enfocadas a la protección del ambiente de la ciudad y de la salud y calidad de vida de sus habitantes.

El concejo de la ciudad Bogotá mediante el acuerdo 802 del año 2021 estableció los lineamientos para la formulación de la metodología para la evaluación y ajuste de los intervalos del Índice Bogotano de Calidad de Aire – IBOCA y su actualización periódica.

## 2.1.1 Hito: Implementación de la metodología para la evaluación y ajuste periódico del IBOCA

Indicador:  Valor ejecutado de la metodología propuesta / Valor Planeado * 100

Tabla 2 Indicador:  Valor ejecutado de la metodología propuesta / Valor Planeado * 100

| Actividad metodológica para actualización del IBOCA propuesta | Valor ejecutado | Valor planeado | Valor ejecutado/ Valor Planeado * 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación y Fortalecimiento del Marco de Gestión de Episodios Críticos: Realizar una evaluación de la aplicación de políticas, planes y programas durante los episodios críticos de contaminación en los últimos 5 año, estableciendo lecciones aprendidas y un plan de mejora para optimizar la coordinación interinstitucional y la efectividad del Plan de Contingencia actual | 0 | 100 | 0 |
| Análisis de Relevancia de Contaminantes en la gestión del riesgo: análisis específicos para correlacionar las concentraciones de cada contaminante criterio con variables de salud pública locales (ej. visitas a urgencias por ERA, morbilidad cardiovascular), utilizando técnicas estadísticas y de Machine Learning. | 0 | 100 | 0 |
| Revisión del decreto 595 el cual establece el Sistema de Alertas Tempranas de Bogotá (SATAB). El SATAB utiliza IBOCA para definir estados de prevención, alerta o emergencia, obligando a las Secretarías de Salud, Movilidad y Hábitat a reportar medidas de control por lo que si se realiza una actualización nueva del IBOCA será necesario actualizar este decreto | 0 | 100 | 0 |
| Continuación de la revisión de indicadores en salud que pueden usarse en futuras versiones del IBOCA para así articular el índice con desenlaces en salud | 0 | 100 | 0 |
| Revisión sistemática exploratoria de los Bioindicadores a usar en el IBOCA, así como la articulación con el Jardín Botánico de Bogotá para su futuro uso | 10 | 100 | 10 |

Durante el mes de marzo se avanzó en la articulación junto al Jardín Botánico de Bogotá (JBB), así como junto a la Secretaría Distrital de Salud (SDS) que tiene como propuesta generar algunos bioindicadores que sean útiles a correlacionar con la calidad del aire de la ciudad. Para llevar a cabo lo anterior, se tuvieron dos reuniones interinstitucionales SDA, JBB, SDS los días 12 de marzo y 25 de marzo.

La reunión del 12 de marzo tuvo como propósito principal la articulación interinstitucional para integrar bioindicadores, específicamente líquenes, con tecnologías de microsensores, en el marco de la actualización del Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA), en cumplimiento del Acuerdo 802 del Concejo de Bogotá. Se propuso el uso de líquenes como bioindicadores de calidad del aire mediante un piloto en el Jardín Botánico, orientado a establecer metodologías de monitoreo continuo que incluyan variables como riqueza, abundancia y dominancia. Se destacó que la combinación de estos datos biológicos con mediciones obtenidas por microsensores permitiría evaluar la respuesta de los organismos a la contaminación ambiental.

Por otro lado, la reunión del 25 de marzo tuvo como objetivo la continuación de la propuesta de uso de bioindicadores para la calidad del aire, por lo que se discutió la actualización del IBOCA, con énfasis en la incorporación de bioindicadores, especialmente líquenes, como herramienta complementaria para la evaluación de la calidad del aire desde una perspectiva ecosistémica

Se propuso el uso de líquenes como bioindicadores, dada su alta sensibilidad a contaminantes atmosféricos, longevidad y capacidad de reflejar cambios ambientales. Se resaltó que en Bogotá existen aproximadamente 500 especies, de las cuales cerca de 200 se encuentran en el área urbana.

Se analizó la relación entre los líquenes y los contaminantes atmosféricos, destacando su sensibilidad a gases como ozono y compuestos de azufre, así como el efecto del material particulado sobre su fisiología. Se propuso como indicador a largo plazo el Índice de Pureza Atmosférica (IPA), basado en la diversidad y abundancia de especies de líquenes, el cual permitiría complementar las mediciones instrumentales con información cualitativa en zonas sin monitoreo. Favor revisar 2_Proyecto 40 Gestión del riesgo_ Acta propuesta de bioindicadores_SDA_JBB_12_03_26 y_ Acta propuesta de bioindicadores_SDA_JBB_SDS_25_03_26,

Finalmente, se discutió la integración de estos bioindicadores dentro del IBOCA, ampliando su enfoque desde una perspectiva antropocéntrica hacia una visión ecosistémica (o de Una Salud o de Determinación Socia-ambiental de la Salud), considerando el impacto de la contaminación en flora, fauna y conservación de ecosistemas.

A su vez, se ha venido avanzando en todo lo relacionado a la propuesta de actualización del IBOCA. Esta propuesta se resume a continuación:

El ajuste de la metodología para la evolución del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA), se basa en el propósito de mejorar su capacidad operativa, predictiva y comunicativa a corto, mediano-largo plazo, para transformarlo en un índice agregado e interpretable en términos de riesgo sanitario. Como puntos clave del ajuste se proponen los siguientes:

Enfoque por fases: El plan se organiza en tres fases: (I) optimización del sistema actual (corto plazo), (II) expansión y agregación del índice (mediano plazo) y (III) consolidación de un índice de riesgo en salud directo (largo plazo).

●	Acciones transversales: Evaluación del marco de gestión de episodios críticos tanto a nivel normativo como operativo; mejora de la comunicación del riesgo ; análisis de la relevancia de contaminantes con evidencia local; e implementación de modelos predictivos.

●	Innovación técnica: incorporación de microsensores validados, metodologías geoestadísticas y alternativas al kriging (modelos bayesianos, ML espacial, CNN, co-kriging, modelos espacio-temporales).

●	Orientación a salud pública: desarrollar coeficientes de Riesgo Relativo (RR) locales y comunicar el IBOCA como exceso de riesgo (porcentaje de aumento del riesgo en salud) a largo plazo.

●	Adaptación climática: integrar variables y proyecciones de cambio climático en los modelos de pronóstico para escenarios futuros.

El planteamiento, basado en estos puntos clave, propone una ruta técnica y escalonada que permite mejoras plausibles en comunicación y predicción, mientras se construye la base necesaria para un IBOCA agregado (multicontaminante) e interpretable en términos de riesgo en salud. El resumen de las fases propuestas se muestra a continuación, consignando en el anexo 2, la propuesta de desarrollo a corto, mediano y largo plazo con  acciones estratégicas y actividades.

Fase I — Optimización (Corto plazo)

●	Objetivo: Fortalecer el IBOCA vigente y capacidades analíticas y comunicativas.

●	Acciones principales: Evaluar la respuesta institucional en episodios críticos; mejorar la comunicación del riesgo sin cambiar la fórmula actual; pilotar el Índice de Variabilidad (VR) para distinguir contaminación dominada por un solo contaminante vs. mezcla de contaminantes; desarrollar modelos predictivos con Machine Learning.

●	Impacto esperado: alertas más fiables, comunicación más específica y mayor preparación ciudadana.

Fase II — Expansión y agregación (Mediano plazo)

●	Objetivo: Realizar una transición de un índice de valor máximo a un índice agregado que incorpore contaminantes adicionales (p. ej. Carbono Negro, PM1, PNC).

●	Acciones principales: Mejorar resolución espacial con métodos avanzados; consolidar red de microsensores con protocolos de calibración; investigar e integrar trazadores como BC mediante transferencia de percentiles; pilotar metodologías de agregación (raíces de suma de potencias, entropía, ARI basado en Riesgo Relativo –RR-).

●	Impacto esperado: mayor especificidad sobre contaminantes críticos, información hiperlocal y base técnica para un índice agregado robusto.

Fase III — Consolidación en riesgo en salud (Largo plazo)

●	Objetivo: Construir un índice que cuantifique directamente el impacto en salud usando evidencia epidemiológica local.

●	Acciones principales: estudios epidemiológicos para derivar RR locales; integrar RR al IBOCA y comunicar valores como porcentaje de aumento de riesgo; incorporar variables climáticas y modelación prospectiva.

●	Impacto esperado: comunicación intuitiva del riesgo sanitario, estabilidad frente a cambios normativos y planificación a largo plazo

Ilustración 1 Diagrama de Gantt de la Implementación de la metodología para la evaluación y ajuste periódico del IBOCA

## 2.2. SEGUIMIENTO DEL ÍNDICE BOGOTANO DE CALIDAD DEL AIRE Y RIESGO EN SALUD

El SATAB realiza el continuo seguimiento de la calidad del aire en la ciudad a través de los portales web de la RMCAB y el IBOCA para verificar los niveles de concentración de los contaminantes criterio y en particular el material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM10) y menor a 2.5 micras (PM2.5), considerados como los contaminantes más críticos de la ciudad ya que han sido los responsables de la declaración de alertas por contaminación atmosférica y representan un alto riesgo para la salud de los ciudadanos.

El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) es el instrumento de comunicación del riesgo en salud ambiental, que orienta la toma de decisiones individuales y poblacionales para disminuir la exposición a la contaminación atmosférica y prevenir afectaciones en la salud de las personas y el ambiente. Se expresa mediante valores adimensionales calculados a partir de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos en un intervalo de tiempo y lugar de la ciudad, o directamente con estos valores de concentración. Comunica simultáneamente y de forma sencilla, oportuna y clara el estado de la calidad del aire, el riesgo para la salud humana por contaminación del aire y el correspondiente nivel de actuación o respuesta intersectorial. Con base en su magnitud, se dan recomendaciones en salud y acciones ciudadanas que contribuyen a disminuir dicho riesgo. También define cuándo la ciudad se encuentra en un nivel de prevención, para el cual se deben mantener, fortalecer y ampliar medidas estructurales para disminuir el riesgo de afectaciones en salud por el estado de la calidad del aire, y cuándo se deben activar alertas y emergencias por contaminación del aire, con el fin de poner en marcha acciones multisectoriales de actuación o respuesta, en el marco del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC). A continuación, se describen los atributos cualitativos y cuantitativos para indicar los diferentes niveles de riesgo por exposición a la contaminación atmosférica con base en el IBOCA.

Tabla 3 Atributos cualitativos y cuantitativos del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en SALUD - IBOCA-

| ATRIBUTOS DEL IBOCA |  |  |  | (5) Intervalos de concentración para cada contaminante y tiempo de exposición del IBOCA (µg/m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Media móvil ponderado (NowCast) |  | Media móvil |  |  |  |
| (1) Color | (2) Nivel de riesgo por exposición a la calidad del aire | (3) Nivel de actuación o respuesta | (4) Intervalos de valores adimensionales | PM2.5 (12h) | PM10 (12h) | O3 (8h) | NO2 (1h) | SO2 (1h) | CO (8h) |
| Verde | Bajo | Prevención | 0 – 50 | 0-12 | 0-27.2 | 0-72 | 0-28.5 | 0-9.6 | 0-2549 |
| Amarillo | Moderado |  | 51 – 100 | 12.1-35.4 | 27.3-63.8 | 73-107 | 28.6-84.1 | 9.7—38.5 | 2550-5022 |
| Naranja | Regular | Alerta Fase 1 | 101 – 150 | 35.5-55.4 | 63.9-95.5 | 108-137 | 84.2-132.2 | 38.6-63.5 | 5023-7165 |
| Rojo | Alto | Alerta Fase 2 | 151 – 200 | 55.5-151.2 | 95.6-246.7 | 138-281 | 132.3-361.9 | 63.6-182.7 | 7166-17384 |
| Morado | Peligroso | Emergencia | 201 – 300 | 151.3-250.4 | 246.8-405.2 | 282-432 | 362.0-602.6 | 182.8-307.7 | 17385-28099 |
|  |  |  | 301 – 500 | 250.5-500.4 | 405.3-800.4 | 433-809 | 602.7-1202.6 | 307.8-619.2 | 28100-54802 |

(1) Escala de colores que indica de forma incremental el estado de la calidad del aire de la ciudad, así como del riesgo asociado en salud.

(2) Criterio cuantitativo del IBOCA que da una idea general y rápida del peligro de deterioro del ambiente y de la salud humana por causa de la concentración de contaminantes atmosféricos en un lugar y momento determinado.

(3) Criterio cualitativo que indica la intensidad de las medidas intersectoriales, institucionales y ciudadanas que deben realizarse para proteger al ambiente y la salud humana para cada nivel de riesgo.

(4) Rangos en una escala sin unidades que va de 0 a 500, correspondientes a los diferentes colores del IBOCA.

(5) Rangos en unidades de concentración de los contaminantes criterio (PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2, CO) para cada color del IBOCA para PM2.5 y PM10, estas concentraciones corresponden a medias móviles ponderadas (NowCast) de 12 datos horarios. Para los demás contaminantes gaseosos, estas concentraciones corresponden a medias móviles de determinado número de datos horarios (para O3, y CO, o datos; para NO2 y SO2, 1 dato)

El IBOCA se comunica basado principalmente en el análisis del material particulado PM10, PM2,5 y Ozono (O3), como contaminantes prioritarios para la ciudad, según lo establecido por las Secretarías Distritales de Ambiente (SDA) y Salud (SDS) en Resolución Conjunta 2840 de 2023. Las siguientes gráficas presentan los porcentajes correspondientes a cada nivel de riesgo para cada una de las estaciones de monitoreo de calidad del aire en la ciudad para los contaminantes criterio PM2.5 y PM10 durante el mes de Marzo de 2026 .

Tabla 4. Distribución porcentual de las categorías del IBOCA para PM10 por estación – marzo de 2026

| Estación | Bajo | Moderado | Regular | Alto | SIN DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bolivia | 10,1% | 76,5% | 8,7% | 0,5% | 4,2% |
| Carvajal - Sevillana | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 98,6% |
| Centro de Alto Rendimiento | 29,8% | 69,2% | 0,8% | 0,0% | 0,2% |
| Ciudad Bolívar | 4,5% | 77,6% | 14,8% | 2,9% | 0,2% |
| Colina | 46,5% | 53,3% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| Fontibón | 20,5% | 70,4% | 8,4% | 0,6% | 0,2% |
| Guaymaral | 12,9% | 84,9% | 2,1% | 0,0% | 0,2% |
| Jazmin | 13,2% | 78,7% | 7,4% | 0,5% | 0,2% |
| Kennedy | 13,5% | 76,7% | 9,2% | 0,5% | 0,2% |
| Las Ferias | 35,9% | 63,9% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| MinAmbiente | 19,3% | 69,2% | 11,0% | 0,3% | 0,2% |
| Móvil 7ma | 17,4% | 69,2% | 13,2% | 0,0% | 0,2% |
| Móvil Fontibón | 5,5% | 56,4% | 31,7% | 6,3% | 0,2% |
| Puente Aranda | 34,8% | 54,3% | 10,8% | 0,0% | 0,2% |
| San Cristóbal | 21,9% | 70,7% | 6,4% | 0,8% | 0,2% |
| Suba | 28,7% | 64,7% | 2,4% | 0,3% | 3,9% |
| Tunal | 4,7% | 75,0% | 15,1% | 2,9% | 2,3% |
| Usaquén | 29,0% | 55,9% | 2,4% | 0,0% | 12,7% |
| Usme | 4,5% | 75,2% | 14,5% | 5,6% | 0,2% |

Figura 4. IBOCA calculado para Marzo  2026 PM10

Tabla 5. Distribución porcentual de las categorías del IBOCA para PM2.5 por estación – marzo de 2026

| Estación | Bajo | Moderado | Regular | Alto | SIN DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bolivia | 20,5% | 70,0% | 9,3% | 0,0% | 0,2% |
| Carvajal - Sevillana | 7,1% | 38,6% | 29,5% | 24,6% | 0,2% |
| Centro de Alto Rendimiento | 12,7% | 81,2% | 6,0% | 0,0% | 0,2% |
| Ciudad Bolivar | 7,9% | 84,1% | 7,9% | 0,0% | 0,2% |
| Colina | 22,5% | 76,5% | 0,8% | 0,0% | 0,2% |
| Fontibón | 9,8% | 73,1% | 16,3% | 0,6% | 0,2% |
| Guaymaral | 14,8% | 79,1% | 6,0% | 0,0% | 0,2% |
| Jazmin | 10,6% | 77,6% | 9,0% | 0,2% | 2,6% |
| Kennedy | 5,5% | 78,3% | 16,1% | 0,0% | 0,2% |
| Las Ferias | 7,9% | 77,0% | 14,7% | 0,3% | 0,2% |
| MinAmbiente | 12,7% | 77,5% | 9,7% | 0,0% | 0,2% |
| Movil 7ma | 1,1% | 28,5% | 2,9% | 0,0% | 67,5% |
| Movil Fontibon | 17,2% | 80,8% | 1,8% | 0,0% | 0,2% |
| Puente Aranda | 25,3% | 40,1% | 2,7% | 0,0% | 31,9% |
| San Cristobal | 7,9% | 81,0% | 10,8% | 0,2% | 0,2% |
| Suba | 14,7% | 75,2% | 10,0% | 0,0% | 0,2% |
| Tunal | 0,3% | 78,4% | 19,2% | 1,9% | 0,2% |
| Usaquén | 39,6% | 60,1% | 0,2% | 0,0% | 0,2% |
| Usme | 35,6% | 61,8% | 2,4% | 0,0% | 0,2% |

Figura 5. IBOCA calculado para Marzo  2026 PM2.5

Durante el mes de Marzo 2026, la calidad del aire se vio influenciada por condiciones regionales y la intrusión de material particulado foráneo proveniente de la arena del Sahara. Este fenómeno contribuye a que las concentraciones no disminuyan rápidamente, manteniendo los niveles en rangos de Moderado a Regular por periodos prolongados, este es un rango aceptable pero con un riesgo para un grupo de la población específico como lo son adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, debido al  impacto de las partículas más pequeñas PM2.5 las cuales son responsables de afectaciones en las vías respiratorias.

La mayoría de las estaciones se mantienen en un nivel de riesgo Moderado tanto para PM2.5 como PM10. El material particulado PM2.5 presenta un perfil de mayor cuidado, donde el nivel Moderado domina con un 69% en el mes de marzo dado por el impacto de la arena del Sahara.  Se evidencia una diferencia del 4% entre PM10 y PM2.5 para el rango Moderado, lo cual demuestra un comportamiento de ambos contaminantes similar y constante que sin generar alertas puede ocasionar afectaciones en la población más vulnerable.

·         Estaciones con mayor exposición al material particulado PM10 y PM2.5

- En PM2.5, los focos críticos en Marzo se dan en Carvajal Sevillana, registró 25% de sus horas en un nivel Alto, lo cual no generó una alerta ya que se estabilizó antes de poner en aviso a toda la población, pero sí pudo generar afectaciones en el sistema respiratorio y cardiovascular de algunos grupos vulnerables.

- En PM10, las estaciones con mayor acumulación de riesgo alto en marzo fueron Móvil Fontibón (6.3%) y Usme (5.6%), esto demuestra que el mayor reto en la salud para el mes de marzo hace referencia al material particulado fino PM2.5.

La tendencia Mensual: Se observa que en Marzo la calidad del aire se mantuvo en la categoría Moderada. Para PM2.5 ,y PM10 lo que sugiere una presencia persistente de partículas finas en la atmósfera, característica de eventos de transporte de polvo del Sahara que eleva la contaminación y dificulta el retorno de los contaminantes a niveles bajos.

Aunque la variabilidad de las concentraciones no activó alertas bajo los criterios establecidos en la resolución 2840 de 2023 la exposición continua como en el caso de  Carvajal- Sevillana representó un reto sanitario para la población más frágil. Además el comportamiento similar entre PM2.5 ,y PM10   confirma que la calidad de aire en el mes estuvo condicionada por agentes externos, llevando así a un monitoreo pertinente en las zonas más vulnerables.

### 2.2.1 Alertas y emergencias por contaminación atmosférica

Durante febrero y marzo de 2026 no se cumplieron los criterios establecidos en el ¨Artículo 9° Criterios de declaratoria y de levantamiento de alertas y emergencias a nivel de ciudad y zonal¨ de la Resolución 2840 de 2023 por lo cual no se realizó la declaración de ninguna alerta ni emergencia por contaminación atmosférica en la ciudad.

## Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica

Durante 2025 se realizó la actualización del Plan de Contingencia y su respectiva revisión junto con el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático para su posterior publicación en el SIRE.

#### Actualización metodología para la zonificación para la atención de alertas

Para el desarrollo del modelo LUR se realizó inicialmente la recopilación, organización y depuración de todas las variables espaciales necesarias, incluyendo información de uso del suelo, red vial, altitud, densidad poblacional, cobertura vegetal y otros predictores relevantes asociados a las fuentes de emisión y a la dinámica urbana. Este proceso implicó la estandarización de sistemas de referencia, la homogenización de escalas y la verificación de consistencias topológicas y estadísticas. Posteriormente, se ejecutó la fase de modelación, que incluyó la selección de variables mediante análisis exploratorios, pruebas de correlación y criterios de significancia, seguida de múltiples iteraciones del modelo para optimizar su desempeño y reducir la colinealidad. Se aplicaron técnicas de validación interna, como la verificación de supuestos del modelo y la evaluación de métricas de ajuste. Finalmente, con los resultados preliminares obtenidos, se generó una primera aproximación de la zonificación ambiental de la ciudad, representada en un mapa que identifica gradientes espaciales de concentración y áreas con mayor susceptibilidad a episodios de contaminación atmosférica, constituyéndose en un insumo clave para la actualización del sistema de alertas de Bogotá.

#### Actualización metodología para la zonificación para la atención de alertas

#### Sistema de monitoreo y alerta temprana en calidad del aire de la ciudad que incluya los efectos del cambio climático.

Para el diseño del sistema de monitoreo y alerta temprana con enfoque en cambio climático se inició con una revisión exhaustiva de antecedentes nacionales e internacionales relacionados con sistemas de alerta en calidad del aire, mecanismos de gestión del riesgo climático, e iniciativas que integran variables meteorológicas y de contaminación en procesos de toma de decisión. Esta revisión permitió identificar metodologías de referencia, buenas prácticas y vacíos existentes en la articulación entre calidad del aire y cambio climático. Posteriormente, se adelantó la identificación, recopilación y evaluación de series históricas de temperatura y precipitación con más de 10 años de información, garantizando criterios de representatividad, continuidad y disponibilidad de metadatos. Se ejecutaron procesos de depuración, homogeneización y estandarización de datos, incluyendo controles de calidad, detección de inconsistencias y técnicas de imputación para completar vacíos en las series. En paralelo, se desarrolló un análisis climatológico detallado para caracterizar tendencias, variabilidad y cambios recientes en las condiciones meteorológicas de las estaciones con datos representativos y homogéneos.

Adicionalmente, se desarrollael siguiente plan de trabajo para el 2026:

- Realizar el análisis climatológico para la ciudad de Bogotá utilizando estaciones con información representativa, continua y homogénea, con el fin de caracterizar patrones recientes de temperatura y precipitación.

- Ampliar el análisis a otras variables meteorológicas relevantes, incluyendo humedad relativa, velocidad y dirección del viento, radiación solar y presión atmosférica, para evaluar su relación con la formación, dispersión y acumulación de contaminantes criterio.

- Desarrollar un análisis histórico de las concentraciones de ozono (O3), examinando tendencias, estacionalidad, episodios máximos y su posible interacción con condiciones meteorológicas y cambios climáticos recientes.

- Elaborar mapas de isotermas e isoyetas, así como otros productos cartográficos asociados a variables clave (p. ej., campos de viento o radiación), para visualizar la distribución espacial de factores climáticos que influyen en los episodios de contaminación.

- Planear la siguiente etapa del proyecto, definiendo objetivos específicos, requerimientos de información, actividades metodológicas y cronograma, que permitan avanzar hacia el diseño integral del sistema de monitoreo y alerta temprana para la ciudad.

| Resumen proyecto 40 Fortalecimiento de los instrumentos para la gestión del riesgo por contaminación atmosférica |  |
| --- | --- |
| Logros | - Organización de la información y análisis de los resultados obtenidos. |
| Dificultades |  |
| Alertas |  |
| Buenas practicas | - Organización en los códigos con su respectivo manual de funcionamiento. |
| Lecciones aprendidas |  |
| Actores estratégicos |  |

# Proyecto 41. Estructurar y constituir la Red Colaborativa de Sensores de Bajo Costo para (SBC) Bogotá

La Red colaborativa de microsensores, proyecto 41 del Plan Aire 2030, tiene como objetivo medir la concentración de contaminantes en microambientes para mejorar el diagnóstico y la gestión de la calidad del aire. Así mismo, busca convertirse en un instrumento que facilite el desarrollo de actividades de ciencia y participación ciudadana enmarcadas en la estrategia de gobernanza de la calidad del aire, proyecto 42 del Plan Aire y la evaluación del impacto en la calidad del aire que tienen intervenciones y proyectos a escala local. A continuación, en el numeral 3.1 se muestran los avances conseguidos durante el mes.

| Proyecto 41: Red de microsensores |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hito: | Aumento de la cobertura de medición de la calidad del aire en microambientes |  |  |  |  |
| Meta: | 20 microsensores nuevos en 2026 |  |  |  |  |
|  | Avance | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 | 2026-Q4 |
|  | Planeado | 4 | 6 | 6 | 4 |
|  | Ejecutado | 4 |  |  |  |
| Indicador: | Número de equipos instalados / Número de equipos proyectados |  |  |  |  |
| Avances del mes: | Cualitativos: - Se realizaron visitas a los colegios inscritos en la iniciativa PRAE-Aire donde se definió la instalación de 3 microsensores en el mes. - Se realizó una nueva revisión del memorando de entendimiento con el IDRD para la instalación de microsensores en parques del Distrito. - Se planteó la posibilidad de instalar equipos en la localidad de Ciudad Bolívar durante la sesión de la Junta Administradora Local. - Mesas de trabajo con el Jardín Botánico de Bogotá en las cuales se acordó la instalación de un microsensor en el jardín. |  |  | Cuantitativos: 4 sensores instalados en el mes para cumplir la meta del primer trimestre de 2026. |  |

Nota: Se incluyó este indicador dado que se cuenta con una meta planteada.

## 3.1. Avances en la implementación

A continuación se relacionan los avances de la red de microsensores para cada eje estratégico y para cada proyecto o línea de acción:

Tabla 6. Avances en los ejes estratégicos de la Red Colaborativa de Microsensores.

| Eje estratégico | Proyecto o línea de acción | Actores principales | Avances en el eje estratégico |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectos distritales | ZUMA | - SDA / Plan Aire - SDM | Instalación de un microsensor en el portal sur de Transmilenio, con este equipo se completan 8 microsensores en la ZUMA Bosa |
|  | Gobernanza | - SDA / SATAB - SDA / OPEL | Instalación de 3 microsensores en colegios que participan en los PRAE-Aire: - Colegio Bethlemitas - Liceo Campestre CAFAM - IED Rodrigo de Triana |
|  | Parques inteligentes | IDRD | Revisión entre los equipos jurídicos de la SDA y el IDRD del memorando de entendimiento para la instalación de microsensores en parques del Distrito y Centros Felicidad. |
| Cooperación Internacional | Avantia | - Metrópolis - ISGlobal - SDM - SDIS - SDMujer | En el mes de marzo finalizó la instalación de microsensores y placas informativas para cumplir con las metas del proyecto: 70 microsensores instalados de los adquiridos con los fondos de la Unión Europea. |
| Operación de la red | Apoyo en campo | - SDA / SATAB | Se realizaron 22 mantenimientos preventivos, 12 mantenimientos correctivos, 6 instalaciones y 1 visita técnica;. Adicional se instalaron 42 placas informativas |
|  | Visualización de datos | - SDA / SATAB - SDA / OTIC | Durante el mes de marzo no hubo avances en la actualización de la plataforma de la red de microsensores. Desde el equipo de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) no se han asignado profesionales para el aplicativo. |
|  | Entes de control | - SDA / SATAB | Apoyo en la elaboración de respuestas a los requerimientos de la JAL de Ciudad Bolívar y asistencia a la sesión ordinaria del 19 de marzo. |

| Convenciones |  |
| --- | --- |
| SDA: Secretaría Distrital de Ambiente SDM: Secretaría Distrital de Movilidad OPEL: Oficina de Participación, Educación y Localidades de la SDA SDIS: Secretaría Distrital de Integración Social | IDRD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación de la SDA SDMujer: Secretaría Distrital de la Mujer |

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá – SATAB.

## 3.2. Operación de la red de microsensores

### 3.2.1. Cobertura espacial

La Red colaborativa de microsensores ha tenido una expansión progresiva desde que empezó su implementación en el año 2022, actualmente cuenta con 74 puntos de monitoreo en la ciudad y se espera una expansión hasta lograr por lo menos 90 al final del año. A continuación se muestra la distribución de la red de microsensores en la ciudad, cabe resaltar que se tiene presencia en 18 de las 20 localidades de la ciudad y 26 de estos microsensores están instalados en las localidades de la zona suroccidental.

Figura. 6 Distribución de la red de microsensores. Marzo de 2026

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá – SATAB

Cabe resaltar que la red de microsensores tiene presencia mayoritaria en 23 entornos educativos, así mismo tiene presencia en 20 puntos que corresponden a viviendas de ciudadanos y empresas. El numeral 3.4 del presente documento muestra la distribución de todos los puntos de la red segmentados por localidad y proyecto asociado, así mismo, a continuación se muestra dicha distribución espacial:

Figura. 7 Ubicación de los puntos de la red de microsensores. Marzo de 2026. Fuente: SATAB

### 3.2.2. Mantenimiento de la red

De acuerdo con el cronograma se hicieron 22 mantenimientos preventivos, 12 mantenimientos correctivos, 6 instalaciones y 1 visita técnica; 4 de las instalaciones fueron para el proyecto Avantia (Liceo Campestre Cafam, Portal Sur, IED Rodrigo Triana, Colegio las Bethlemitas) y dos fueron re instalación del microsensor (Jardín infantil Alquería La fragua y Magdalena Ortega de Nariño). La visita técnica se realizó al edificio de la secretaría Distrital de Ambiente para que fuese un punto del proyecto Avantia. Adicionalmente se instalaron 45 placas informativas en los puntos de la red de microsensores. Las actividades se realizaron según el cronograma definido por el equipo técnico de la red:

Figura. 8 Actividades operativas de red durante el mes de marzo de 2026

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá – SATAB

Tabla 7 Actividades operativas de red durante el mes de marzo de 2026

| Tipo de actividad | Actividad realizada |
| --- | --- |
| Mantenimientos preventivos | Como parte del plan de mantenimiento preventivo para garantizar el funcionamiento óptimo de la red de microsensores y mitigar fallas críticas, se realizaron intervenciones en los siguientes puntos: Jardín Infantil Arabia, Instituto Educativo Distrital Dios es Amor - Sede B, Bomberos Candelaria, Instituto Educativo Distrital Ciudadela Educativa, CA Corabastos, Bomberos Kennedy, Universidad INCCA, Bosques Urbanos San Carlos, Torre Atrio y Salón Comunal Villa del Río, Casa san Felipe, BU la esmeralda, |
| Mantenimientos correctivos | Ante la detección de una falla crítica en el sistema, se activa inmediatamente un protocolo de respuesta para implementar la solución en el menor tiempo posible. Durante el presente mes, se realizaron intervenciones técnicas en los siguientes puntos: Jardín Infantil Santa Marta, Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista, Plaza Las Cruces, Bosques Urbanos Ciudad Montes y Bomberos Candelaria. |
| Retiros | Para el mes de marzo se realizó el retiro de equipos de la estación Las Ferias de la RMCAB. |
| Instalaciones | Dentro de las instalaciones que se realizaron a lo largo del mes, estas hicieron parte de los proyectos PRAE-Aire y ZUMA Bosa, los puntos fueron: Liceo Campestre Cafam, Colegio las Bethlemitas, Instituto Educativo Distrital Rodrigo Triana y Portal sur de Transmilenio. A su vez se realizó la reinstalación de los puntos jardin infantil Alqueria la fragua y IED Magdalena Ortega de Nariño. |
| Instalaciones placas informativas | Para este mes se enfocó en la instalación de placas informativas donde se encuentra el Qr que dirige a la página de microsensores donde se puede ver en tiempo real el funcionamiento de los sensores. Los puntos instalados son: Jardín Infantil Santa Marta, Jardín Infantil Arabia, Centro de Desarrollo Comunitario Arborizadora Alta, Instituto Educativo Distrital Dios es Amor - Sede B, Bomberos Candelaria, Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista, Instituto Educativo Distrital Ciudadela Educativa, CA Corabastos, Bomberos Kennedy, Torre Atrio, Plaza Las Cruces, Jardín Infantil Alquería La Fragua, Incolcar SA, Jardín Infantil Abeja Maya, Centro Juvenil Antonio Nariño, Bosques Urbanos San Carlos, Parque Entrenubes, Liceo Campestre Cafam, Portal Sur e Instituto Educativo Distrital Rodrigo Triana, casa san Felipe, B.U la Esmeralda, cr 15 con cll 53, CDC Simon Bolivar, JI Orquideas, INS, Sena, Bomberos chapinero, BU Parkway, incolbest, JI Sabana grande, JI Helvetia, JI Villa Cristina, Bomberos puente Aranda, CDC Titos Garzon, JI la pajara pinta, JI rio negro, JI Villa Amalia, JI Rafael Pombo, CA Fontibon, IED Juan del Corral, JI Rayito de luna, ITI Francisco jose de Caldas, via la Calera, Colegio las Bethlemitas. |
| Visitas Técnicas | La visita técnica se realizó al edificio de la secretaría Distrital de Ambiente el día 19 de marzo para revisar la viabilidad de instalar un microsensor junto a los equipos de la red de ruido ambiental. |

### 3.3. Reporte de la calidad del aire en microambientes

Durante el mes de Febrero del 2026, la expansión de la red  ha permitido caracterizar el comportamiento del material particulado (PM2.5) en diversos microambientes, identificando una marcada diferencia entre zonas residenciales y corredores de carga. Según los promedios mensuales de la Figura 8, el punto con la mayor concentración registrada es CDC Arborizadora, alcanzando un promedio de 43.7 µg/m³debido al tráfico pesado y la resuspensión de polvo, mientras que la mayoría de los demás sensores operativos se mantienen en niveles estables entre los 18 y 35 µg/m³. No obstante, la red enfrentó una dificultad técnica significativa en el punto de Incolbest, el cual carece de registros en la gráfica actual debido a una desconexión en su módem de comunicación durante el mes de Febrero; tras realizar los ajustes técnicos necesarios en sitio, el flujo de datos se logra normalizar en el mes de Marzo, asegurando la recuperación de la información y la continuidad del monitoreo en este sector crítico para los próximos reportes.

Figura 9. Comportamiento de la calidad del aire en microambientes. Promedios en el mes de Febrero 2026 para la. Red de microsensores

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá – SATAB

| Resumen proyecto 41: Red colaborativa de microsensores de calidad del aire |  |
| --- | --- |
| Logros | - Instalación de 4 microsensores adicionales para la red. - Terminación de las actividades del proyecto Avantia. - Instalación de todas las placas de divulgación con código QR en los puntos de monitoreo |
| Dificultades | - Fallas en los modem que requieren mantenimiento constante en algunas zonas como Incolbest - Fallas en la plataforma de la red de microsensores que dificultan los procesos de divulgación y las estrategias de participación ciudadana. |
| Alertas | - El punto CDC Arborizadora está marcando niveles altos de contaminante PM2.5 lo cual es una señal para determinar que en este sector se está respirando mala calidad de aire y aunque no es una alerta, se debe tomar acción preventiva por parte de la ciudadanía más vulnerable. - No hay certeza sobre el equipo que tiene a cargo la plataforma de la red, dicha página web está desactualizada desde diciembre de 2025. |
| Buenas prácticas | - La articulación con los PRAE de los colegios ha permitido una rápida instalación de microsensores en colegios de la ciudad para cumplir las metas del proyecto Avantia. |
| Lecciones aprendidas | - Los proyectos de cooperación internacional como Avantia y Breathe Cities permiten obtener recursos valiosos para la expansión de la red y el fortalecimiento de los componentes técnicos. |
| Actores estratégicos | - Cooperantes internacionales - Secretarías y entidades del orden distrital - Colegios del Distrito - Jardines públicos de la ciudad - Bomberos de Bogotá |

## 3.4. Anexo: Puntos de operación de la red

Tabla 8. Puntos de monitoreo de la Red Colaborativa de microsensores. Marzo de 2026

| No. | Institución | Dirección | Localidad | Fecha de instalación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barrios Vitales |  |  |  |  |
| 1 | Casa San Felipe | Calle 75 # 22-40 | Barrios Unidos | 20/09/2021 |
| 2 | IED Ciudadela Educativa | Calle 52 Sur # 97 C - 35 | Bosa | 25/04/2024 |
| 3 | Plaza Las Cruces | Calle 1 F No. 4 - 60 | Santa Fe | 25/04/2024 |
| 4 | Bomberos Chapinero | Cra 9a #61 - 75 | Chapinero | 4/07/2025 |
| Bomberos de Bogotá |  |  |  |  |
| 5 | Bomberos Suba | Calle 146c #92-04 | Suba | 26/08/2025 |
| 6 | Bomberos Puente Aranda | Calle 20 No. 68A - 06 | Puente Aranda | 27/08/2025 |
| 7 | Bomberos Centro Histórico | Calle 9 # 3 - 12 este | Candelaria | 28/08/2025 |
| 8 | Bomberos Kennedy | Cr 79 No 41 D - 20 sur | Kennedy | 29/08/2025 |
| 9 | Bomberos Candelaria | Dg. 62 Sur No. 22B - 07 | Ciudad Bolívar | 2/09/2025 |
| 10 | Bomberos Bellavista | Cra. 15 Este # 41B - 08 Sur | San Cristóbal | 2/09/2025 |
| Bosques Urbanos |  |  |  |  |
| 11 | Bosque Urbano La Esmeralda | Calle 45 # 54-91 | Teusaquillo | 12/03/2024 |
| 12 | Bosque Urbano San Carlos | Calle 31A sur # 12B | Rafael Uribe Uribe | 22/03/2024 |
| 13 | Bosque Urbano Santa Helena | Calle 147A # 54-49 | Suba | 1/04/2024 |
| 14 | Bosque Urbano Gran Granada | Carrera 113A- 77B -24 | Engativá | 2/04/2024 |
| 15 | Bosque Urbano Ciudad Montes | Calle 10 sur # 39-29 | Puente Aranda | 31/10/2024 |
| 16 | Bosque Urbano ParkWay | Av carrera 24 #39b-52 | Teusaquillo | 9/12/2024 |
| Entornos educativos |  |  |  |  |
| 17 | IED INEM de Kennedy | Calle 38C sur # 79-08 | Kennedy | 13/06/2022 |
| 18 | Colegio Dios es Amor Sede B | Calle 67b sur # 18n | Ciudad Bolívar | 17/11/2022 |
| 19 | Jardín Infantil Santa Marta | Calle 68C sur # 9A - 50 | Usme | 5/03/2024 |
| 20 | Jardín Infantil Arabia | Diagonal 81 Sur # 18i - 35 | Ciudad Bolívar | 5/03/2024 |
| 21 | Centro Amar Fontibón | Calle 18 #102-15 | Fontibón | 6/03/2024 |
| 22 | ITI Juan del Corral / Sede B | Cra. 68 G N° 78 -20 | Engativá | 7/03/2024 |
| 23 | IED Magdalena Ortega de Nariño | Carrera 69b #78a-36 | Engativá | 7/03/2024 |
| 24 | Centro Amar Corabastos | AV. Carrera 80 #43-43 Sur | Kennedy | 11/03/2024 |
| 25 | Jardín Infantil El Carmen | Carrera 28 #48A-17 sur | Tunjuelito | 11/03/2024 |
| 26 | Jardín Infantil Sabana Grande | Carrera 106 # 15A – 32 | Fontibón | 14/03/2024 |
| 27 | Jardín Infantil Manuelita | Carrera 91 #129A-10 | Suba | 14/03/2024 |
| 28 | Jardín Infantil Rayito de Luna | Carrera 69K #73-90 | Engativá | 14/03/2024 |
| 29 | Jardín Infantil Rafael Pombo | Carrera 97 A # 19-35 | Fontibón | 14/03/2024 |
| 30 | Jardín Infantil Alquería la Fragua | Cra 68A # 36-28 sur | Kennedy | 20/03/2024 |
| 31 | IED España | CL 18 # 35 - 25 | Puente Aranda | 22/03/2024 |
| 32 | Jardín Infantil Orquídeas | Calle 161 # 16b-43 | Usaquén | 12/09/2025 |
| 33 | ITI Francisco José de Caldas | Carrera 68F # 63B-02 | Engativá | 3/10/2025 |
| 34 | Jardín Infantil Villa Amalia | Calle 71C # 110C - 35 | Engativá | 6/10/2025 |
| 35 | Jardín infantil Bosque Encantado | Carrera 136 C # 152F - 44 | Suba | 9/10/2025 |
| 36 | Jardín Infantil Alcalá Muzú | Calle 37 Sur #1 a 37 | Puente Aranda | 11/10/2025 |
| 37 | Jardín Infantil Helvetia | Calle 129 #55-19 | Suba | 15/10/2025 |
| 38 | Jardín Infantil Villa Cristina | Carrera. 95G #91A-22 | Engativá | 16/10/2025 |
| 39 | Jardín Infantil Rio Negro | Calle 99 #60-46 | Barrios Unidos | 17/10/2025 |
| 40 | Colegio Bethlemitas | Cl. 153 #45-53 | Usaquén | 27/03/2026 |
| 41 | Liceo Campestre CAFAM | Diagonal 58 sur # 29-26 | Bosa | 27/03/2026 |
| 42 | IED Rodrigo de Triana | Calle 38 sur # 89 - 81 | Tunjuelito | 27/03/2026 |
| Fondo Urbano |  |  |  |  |
| 43 | Parque Entrenubes | Calle 72a BIS sur # 13-21 este | San Cristóbal | 13/03/2024 |
| 44 | Monserrate | Santuario Monserrate | Santa Fe | 15/03/2024 |
| Manzanas del Cuidado |  |  |  |  |
| 45 | CDC Titos Garzón | Transversal 3Bis Este # 47B-1 | Chapinero | 5/03/2024 |
| 46 | Jardín Infantil Pájara Pinta | Transversal 113F # 65-49 | Engativá | 6/03/2024 |
| 47 | Jardín Infantil Samoré | Calle 41 sur # 31 – 97 | Rafael Uribe Uribe | 11/03/2024 |
| 48 | Casa de la Juventud Antonio Nariño | Carrera 20 # 19-26 sur | Antonio Nariño | 13/03/2024 |
| 49 | CDC Arborizadora Alta | CL 70 Sur # 34 05 | Ciudad Bolívar | 11/09/2025 |
| 50 | CDC Bellavista | Cl 38 Sur #94c-29 | Kennedy | 13/09/2025 |
| 51 | CDC Simón Bolívar | Calle 165 #7 - 38 | Usaquén | 15/09/2025 |
| 52 | CDC José Antonio Galán | Calle 1 b #57-51 | Puente Aranda | 16/09/2025 |
| 53 | CDC Lago Timiza | Carrera 74 # 42G – 52 Sur | Bosa | 17/09/2025 |
| Primera Línea de Metro de Bogotá |  |  |  |  |
| 54 | Liceo Latinoamericano | Carrera 17 # 33-12 | Teusaquillo | 17/05/2024 |
| 55 | Torre Atrio | Calle 28 #13a-15 | Santa Fe | 31/05/2024 |
| 56 | Universidad INCCA | Carrera 13 #24-15 | Santa Fe | 31/05/2024 |
| 57 | SENA | Calle 52 #13 65 | Chapinero | 7/06/2024 |
| 58 | Cra. 15 - Calle 53 | Carrera 15 # 53-33 | Chapinero | 5/07/2024 |
| Movilidad activa |  |  |  |  |
| 59 | Incolcar SA | Diagonal 49 Sur #60-26 | Tunjuelito | 9/05/2022 |
| 60 | Ecopetrol | AV. Carrera 7 # 32 - 12 | Santa Fe | 25/08/2023 |
| 61 | Universidad de La Salle Sede Norte | Carrera 7 #179 - 03 | Usaquén | 18/03/2024 |
| 62 | Vía La Calera | Kilómetro 4,5 vía La Calera | Chapinero | 2/04/2024 |
| 63 | Incolbest | Calle 17 #124- 49 | Fontibón | 22/05/2024 |
| 64 | Instituto Nacional de Salud | AV. Calle 26 # 51-20 | Teusaquillo | 5/07/2024 |
| 65 | Parque El Tunal | Calle 48 C Sur # 22D -81 | Tunjuelito | 7/10/2025 |
| 66 | Cicloruta Calle 80 | Cra 69 #80-2 | Engativá | 1/12/2025 |
| ZUMA Bosa |  |  |  |  |
| 67 | Jardín Infantil Nuevo Chile | Calle 56 sur # 73-24 | Bosa | 11/08/2022 |
| 68 | Jardín Infantil Olarte | Carrera 71D # 54-15 sur | Bosa | 11/08/2022 |
| 69 | Salón Comunal Villa del Rio | Calle 55 A sur # 66-50 | Bosa | 30/04/2024 |
| 70 | Cr 71b - Av Villavicencio | Carrera 71B # 53C - 03 sur | Bosa | 31/10/2024 |
| 71 | Casa Verde | Cra. 72D #57A-43 Sur | Bosa | 13/12/2024 |
| 72 | Jardín Infantil La Abeja Maya | Calle 57N Bis Sur #75B - 26 | Bosa | 5/06/2025 |
| 73 | Senderos de Madelena | Cl. 57h Sur #68D-56 | Bosa | 5/06/2025 |
| 74 | Portal sur Transmilenio | Autopista Sur - TV 73B | Bosa | 27/03/2026 |

| Convenciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto asociado a los microsensores | CDC | Centro de Desarrollo Comunitario (SDIS) |
|  | Equipo instalado en el semestre 2025-I | IED | Institución Educativa Distrital |
|  | Equipo instalado en el semestre 2025-II |  | Equipo instalado en 2026 |

# Proyecto 42 Gobernanza del aire

La gobernanza del aire es un enfoque transversal dentro de la gestión integral de la calidad del aire. Por tanto, Bogotá cuenta con una estrategia de gobernanza del aire, que está en concordancia con el Modelo de Gobernanza del Aire para Colombia del MADS (2021) y se establece mediante el capítulo 3 y el proyecto 42 del Plan estratégico para la gestión Integral de la calidad del aire de Bogotá 2030 (Plan Aire 2030), adoptado mediante el Decreto 332 de 2021. Adicionalmente, en el Decreto 446 de 2023, que reglamenta la Mesa Permanente por la Calidad del Aire en la ciudad de Bogotá D.C., se define la Gobernanza del aire de la siguiente manera:

“Gobernanza del aire (o de calidad del aire): Conjunto de procesos, mecanismos, políticas, espacios e instancias que articulan a la ciudadanía y a los demás actores involucrados e interesados con la problemática de la contaminación atmosférica, con el objetivo de discutir, concertar, planificar, implementar, hacer seguimiento o evaluar las acciones destinadas a la mejora de la calidad del aire y a la disminución de sus impactos negativos en la salud y la estructura ecológica, fomentando una gestión descentralizada, colaborativa y complementaria, la cual, se basa en la participación informada, empoderada e incidente de la correspondiente red de actores, incluyendo el ámbito gubernamental y no gubernamental, así como la escala local, distrital, regional o nacional, considerando sus roles, capacidades y responsabilidades diferenciadas”.

En concordancia con lo anterior, la Secretaría Distrital de Ambiente ha gestionado, desarrollado y madurado diferentes líneas y acciones de gobernanza entre los años 2021 y 2025, que se relacionan entre sí y con la misionalidad de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual. Esta experiencia previa, que se recoge en los informes de gobernanza de los años 2021-2023, 2024 y 2025, son la base para el presente informe consolidado mensual del año 2026 para el mes de febrero, que reporta las acciones generales para la articulación, planeación y seguimiento, así como el estado de avance mensual y acumulado en 8 líneas concretas de la estrategia de gobernanza del aire.

## 4.1. ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO

Como base para el trabajo en las diferentes líneas de gobernanza del aire, desde la SCAAV se realizan acciones propias para la articulación interna desde la SDA, así como para la planificación y seguimiento a diferentes plazos. Con este fin, en el informe consolidado de gobernanza del año 2025 se definió la siguiente batería de indicadores de seguimiento, desagregados por tipo  y dimensión de gobernanza (pedagogía, comunicación y transparencia, espacios o esquemas de participación, cultura ciudadana) o de reducción de emisiones. Esta última posibilidad corresponde a la posibilidad que dan marcos de acción voluntaria , ya que estos pueden incluir compromisos concretos que reducen las emisiones de contaminantes atmosféricos. Esta batería podrá ser ajustada y mejorada, procurando su mejor articulación con las líneas de acción y los instrumentos de seguimiento de la SDA.

La visión para el año 2026 es tener una fuerte articulación interna y externa, a través de planes de acción armonizados, que utilicen indicadores comunes. Dentro de la SDA son indispensables dos escalas: 1) articulación interna de la SCAAV, especialmente entre los lineamientos y personas del Plan Aire 2030, el SATAB y las redes de monitoreo de calidad del aire. 2) articulación entre la SCAAV y la oficina de comunicaciones (OAC) y la de educación y participación (OPEL).

Para los meses de enero y febrero de 2026 se realizaron las siguientes acciones:

Articulación con OPEL para procesos y marcos educativos y de participación: 1) Proceso de Educación “Aulas que Inspiran’ (fomento de inclusión de la temática de aire en los PRAE de colegios de Bogotá). 2) Presentación y articulación de la estrategia de gobernanza del aire con el Plan Institucional de Participación (PIP) de la SDA. 3) Articulación inicial con el servicio ambiental escolar. 4) Capacitaciones a educadores territoriales de la OPEL. 5) Definición de nuevos enlaces temáticos en las oficinas.

Articulación con OAC para procesos comunicativos: 1) Capacitación inicial sobre gestión integral de calidad del aire y del IBOCA. 2) Definición de nuevos enlaces en las oficinas.

Articulación entre Plan Aire 2030 y SATAB: Revisión y armonización de indicadores y metas del año y del horizonte 2030 de los proyectos del Plan Aire que son liderados desde el SATAB (34, 40, 41 y 42). Para el proyecto 42 de gobernanza del aire se exploraron alcances y necesidades para su fortalecimiento.

Articulación con la SDS para el avance en proyectos conjuntos: 1) Gestión para la actualización del IBOCA (Resolución Conjunta 2840 de 2023, Acuerdo 802 del Concejo de Bogotá); 2) revisión de avances del estudio de la UIS sobre impactos socioeconómicos de contingencias ambientales; 3) Revisión del Plan de implementación de proyecto de cooperación internacional con La Alianza de Ciudades Sostenibles.

Acompañamiento y articulación de Cooperación internacional para la gobernanza del aire, incluyendo Alianza de Ciudades Sostenibles (bajo el liderazgo por Vital Strategies); Breathe Cities (articulación inicial con consultor de comunicaciones y Movilizatorio para acciones ciudadanas); C40 (seguimiento a consultoría para implementar herramienta que podrá definir indicadores de equidad en ZUMA u otras áreas de interés en calidad del aire).

| Indicador2 |  | Tipo3 |  |  |  | Dimensión4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód.1 | Descripción | G | P | R | I | Gobernanza |  |  |  | R |
|  |  |  |  |  |  | E | T | P | C |  |
| E1 | Número de acciones colaborativas pedagógicas implementadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 | Número de actores o personas que participen en acciones colaborativas pedagógicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E3 | Porcentaje de personas que participan en acciones colaborativas pedagógicas, respecto a censo de referencia5 (# de personas participantes * 100 / # personas del censo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Número de acciones colaborativas de cambio comportamental implementadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Número de actores o personas que participen en acciones colaborativas de cambio comportamental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Porcentaje de personas que participan en acciones colaborativas de cambio comportamental, respecto a censo de referencia2 (# de personas participantes * 100 / # personas del censo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Porcentaje de personas que demuestran cambio comportamental con prueba estandarizada, respecto a personas participantes (# de personas con cambio demostrado * 100 / # de personas participantes). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | Número de acciones colaborativas de participación implementadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 | Número de actores o personas que participen en acciones colaborativas de participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 | Porcentaje de personas que participan en acciones colaborativas de participación, respecto a censo de referencia2 (# de personas participantes * 100 / # personas del censo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 | Número de publicaciones o comunicaciones asociadas al IBOCA y la gestión del riesgo por contaminación atmosférica6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 | Número de publicaciones o comunicaciones sobre calidad del aire en general7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 | Número de interacciones con publicaciones o comunicaciones asociadas al IBOCA y la gestión del riesgo por contaminación atmosférica 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 | Número de interacciones con publicaciones o comunicaciones sobre calidad del aire en general7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5 | Número de descargas de la aplicación de celular del IBOCA9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T6 | Número de visualizaciones o consultas de las aplicaciones del IBOCA10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 | Emisiones reducidas de PM2.5 por acciones voluntarias (kg o t)11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Código compuesto por una letra (dimensión de gobernanza o de reducción de emisiones) y un número consecutivo.

2. Estos indicadores pueden temporalizarse mensual, semestral o anualmente. También pueden desagregarse por tipo de actor beneficiado (ciudadanía, entidades de gobierno, academia, sector privado).

3. Tipos de indicador: G (Gestión); P (Producto); R (Resultado); I (Impacto).

4. Dimensión de gobernanza: E (Educación, pedagogía y sensibilización); T (Transparencia y comunicación); P (Esquemas y espacios de participación); C (Cultura ciudadana). Dimensión de Reducción de emisiones: R.

5. Por ejemplo, si la actividad está orientada a estudiantes de bachillerato, el censo de referencia sería el número total de estudiantes matriculados (de sexto a once de bachillerato) en colegios ubicados en una zona de interés (como las ZUMA u otras).

6. Puede incluir mensajes, comunicados, anuncios, publicaciones, entre otros, en medios, redes, canales institucionales, pantallas físicas, etc. Pueden ser individuales o agrupadas en campañas de medios.

7. Este indicador es más amplio que el anterior indicador y lo incluye.

8. Corresponde al número total de ‘me gusta’, comentarios y veces que se compartió cada publicación o comunicación.

9. En plataformas iOS o Android.

10. Incluye la aplicación de celular, la página web del IBOCA y el pronóstico del IBOCA en SaludData.

11. Abarca los sectores definidos en el inventario oficial de emisiones de contaminantes atmosféricos.

## 4.2. Hito: Implementación de las líneas Estrategias de Gobernanza

Indicador: Valor ejecutado de las líneas estratégicas / Valor Planeado de la líneas estratégicas * 100

| Mes | Proyectado |  | Ejecutado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado |
| Enero | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Febrero | 9 % | 14 % | 9 % | 14 % |
| Marzo | 9 % | 23 % | --- | --- |
| Abril | 9 % | 32 % | --- | --- |
| Mayo | 9 % | 41 % | --- | --- |
| Junio | 9 % | 50 % | --- | --- |
| Julio | 9 % | 59 % | --- | --- |
| Agosto | 9 % | 68 % | --- | --- |
| Septiembre | 9 % | 77 % | --- | --- |
| Octubre | 9 % | 86 % | --- | --- |
| Noviembre | 9 % | 95 % | --- | --- |
| Diciembre | 5 % | 100 % | --- | --- |

## Desde el año 2021, las líneas de acción para el fortalecimiento de la gobernanza han ido evolucionando y tendiendo a formas más concretas y estructuradas que atienden simultáneamente, pero en distinta proporción, a las dimensiones de la gobernanza del aire. Esto es: pedagogía; comunicación y transparencia; espacios o esquemas de participación; cultura ciudadana. En la siguiente tabla se indican dichas líneas de acción y qué tanto se relacionan con tales dimensiones. Posteriormente, en recuadros se describen y consolidan los avances de cada una de ellas.

Líneas de acción para la gobernanza del aire

| Línea de acción | Dimensiones de la gobernanza del aire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pedagogía | Comunicación y transparencia | Espacios o esquemas de participación | Cultura Ciudadana |
| 1. Instancias de participación y gobernanza Bogotá-Región | Básico | Medio | Fuerte | Básico |
| 2. Gobernanza con enfoques territoriales locales | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Medio |
| 3. Estrategia Pedagógica y Comunicativa del IBOCA | Fuerte | Fuerte | Básico | Medio |
| 4. Cultura ciudadana y calidad del aire | Fuerte | Medio | Básico | Fuerte |
| 5. Ciencia ciudadana y Red Colaborativa de Microsensores de Calidad del Aire | Fuerte | Fuerte | Medio | Básico |
| 6. Pactos y acciones voluntarias intersectoriales. | Básico | Básico | Fuerte | Básico |
| 7. Gobernanza para proyectos sectoriales de carga | Medio | Básico | Fuerte | Medio |
| 8. Procesos de educación ambiental | Fuerte | Fuerte | Básico | Medio |

Línea de acción 1.

| Instancias de participación y gobernanza Bogotá-Región |  |
| --- | --- |
| Descripción y estado a 2025 | Esta línea incluye los actores, instancias y formas de articular acciones de calidad del aire que involucren y afecten a Bogotá y su región colindante. Las instancias correspondientes son la ‘Mesa Permanente por la Calidad del Aire en la ciudad de Bogotá’ y sus Círculos de Colaboración, la ‘Mesa Regional de Calidad del Aire’ (de la CIPSSA), la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca y la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central. |
| Proyección de 2026 | Mesa Permanente por la Calidad del Aire: Resolución proceso de elección de representantes + inicio + Círculos de colaboración. Mesa Regional por la Calidad del Aire: Reactivación + articulación. Articulación global de instancias relacionadas con calidad del aire. Explorar y articular nuevas instancias: Región Metropolitana + RAPE-Región Central. |
| Avances en 2026 (acumulado a febrero) | Conformación de quipo de trabajo SCAAV para intancias (entre SATAB + Plan Aire). Gestión y redacción de oficio para reactivación del proceso de expedición de resolución para proceso de elección de representantes de la Mesa Permanente por la Calidad del Aire. Reinicio de gestiones entre SDA y SDS para revisar el reglamento interno de la Mesa Regional por la Calidad del Aire y conseguir su reactivación. |

Línea de acción 2.

| Gobernanza con enfoques territoriales locales |  |
| --- | --- |
| Descripción y estado a 2025 | Esta línea incluye las acciones de gobernanza con algún enfoque territorial específico, con base en variables ambientales, socioeconómicas, entre otras. Dentro de esta se incluyen las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA), cuyo desarrollo es una meta priorizada del actual Plan Distrital de Desarrollo. Por otro lado, se tiene el Plan de Intervención de la Zona Sur Occidente (PIZSO). |
| Proyección de 2026 | ZUMA: Declaratoria de ZUMA 2: Procesos preliminares de gobernanza. Metas semestrales de gobernanza: Fichas 30 y 31. PIZSO: Reactivar instancias y actores locales (CAL + alcaldías + líderes ambientales). Fomento del Foncarga e implementación de procesos PRAE-aire. |
| Avances en 2026 (acumulado a febrero) | Conformación de equipo de trabajo articulado entre ZUMA y PIZSO para la definición de matrices conjuntas de indicadores, metas y seguimiento. Articulación inicial con proceso de PRAE-aire. |

Línea de acción 3.

| Estrategia Pedagógica y Comunicativa del IBOCA |  |
| --- | --- |
| Descripción y estado a 2025 | La Estrategia Pedagógica y Comunicativa del IBOCA (EPCI) se establece y define en el capítulo VI de la resolución conjunta 2840 del 2023 como una estrategia específica de gestión del riesgo y de gobernanza del aire, que “suma de esfuerzos priorizados y articulados para que la población conozca, interprete y use más y mejor la información del IBOCA”, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, con el fin de disminuir su exposición a la contaminación atmosférica. En su dimensión pedagógica, la EPCI puede incluir cursos y talleres enfocados en calidad del aire. |
| Proyección de 2026 | Actualización página web IBOCA. Avance de línea estratégica (Vital Strategies). Articulación con Breathe Cities (Movilizatorio + Comunicaciones). Actualización de curso virtual IDPAC. Articulación interna + externa. Acciones pedagógicas en PRAE-aire. |
| Avances en 2026 (acumulado a febrero) | Revisión y ajuste detallado de insumos para página web del IBOCA (entre SCAAV y empresa Nexura). Articulación de la EPCI con Plan de Implementación de proyecto de cooperación con Vital Strategies.. Revisión de curso de IDPAC. Articulación inicial con proceso de PRAE-aire. |

Línea de acción 4.

| Cultura ciudadana y calidad del aire |  |
| --- | --- |
| Descripción y estado a 2025 | Esta línea abarca las acciones y gestiones para generar cambios culturales y de comportamientos relacionados con la disminución y exposición a contaminantes atmosféricos, favoreciendo la disminución de afectaciones en salud y ecosistémicas por el estado de la calidad del aire. Actualmente, esta línea de acción se concentra en la estrategia vienTÚ, la cual incluye una serie de talleres que abarcan simultánea o separadamente acciones pedagógicas, lúdicas, de sensibilización, de formación de grupos de trabajo, de experimentación, de articulación con microsensores, de análisis de datos y de cambio comportamental, enfocándose en diferentes poblaciones objetivo. |
| Proyección de 2026 | Optimización de talleres y estrategia VienTÚ. Definición de personal de apoyo (implementadores) y materiales básicos para VienTÚ. Aplicación en colegios de VienTÚ (dentro y fuera de PRAE-aire). |
| Avances en 2026 (acumulado a febrero) | Articulación inicial con proceso de PRAE-aire y proceso de servicio ambiental escolar, en coordinación con la OPEL. |

Línea de acción 5.

| Ciencia ciudadana y Red Colaborativa de Microsensores de Calidad del Aire |  |
| --- | --- |
| Descripción y estado a 2025 | Esta línea se basa en la definición de ciencia ciudadana para el contexto de calidad del aire indicada en el Decreto 446 de 2023: “Desarrollo democrático y participativo de la ciencia por parte de la ciudadanía, generando y construyendo colaborativamente preguntas, observaciones, experimentaciones, monitoreos e investigaciones de diferentes fenómenos del interés particular o colectivo. En la temática de calidad del aire, la ciencia ciudadana se vale de observaciones y monitoreos con diferentes protocolos, tecnologías y sensores, especialmente de bajo costo, llevados a cabo de forma independiente por la ciudadanía o con actores del gobierno u otros sectores, y tiene como objetivos aumentar el nivel crítico, argumentativo y propositivo de la ciudadanía; generar y contrastar nuevas evidencias sobre el tema indagado; incrementar el valor socioambiental de las bases de datos ya existentes o nuevas; aumentar la comprensión sobre el origen, los fenómenos y las consecuencias de la problemática; fomentar la participación ciudadana; generar empoderamiento y capacidad de respuesta de la ciudadanía frente al desarrollo y el cumplimiento de políticas, normas y planes correspondientes”. En este sentido, el trabajo reciente de gobernanza y ciencia ciudadana en calidad del aire se ha concentrado en el desarrollo y funcionamiento de la Red Colaborativa de Microsensores de Calidad del Aire (Red Colaborativa), para la cual se tiene el reto de, no solo de incrementar el número de microsensores de relativo bajo costo que la integran, sino de ampliarla en el número y tipo de participantes, así como en la diversidad de objetivos que contribuyan al bienestar de toda la población. |
| Proyección de 2026 | Multiplicación de acciones de gobernanza: PRAE-aire, ZUMA (1 y 2), VienTÚ, etc. Definir y evaluar implmentación de proyecto que fomente la inclusión de microsensores ciudadanos y empresariales financiados desde el sector privado. Fortalecimiento de la plataforma de visualización (transparencia). |
| Avances en 2026 (acumulado a febrero) | Articulación inicial con proceso de PRAE-aire: definición en plan de trabajo del colegio Bethlemitas Norte, donde ya se definió la fecha de instalación, que vendrá asociada a una actividad pedagógica. |

Línea de acción 6.

| Pactos y acciones voluntarias intersectoriales. |  |
| --- | --- |
| Descripción y estado a 2025 | Esta línea agrupa las acciones voluntarias de diferentes actores relacionadas con la gestión integral de la calidad del aire, especialmente en el sector privado, en el marco del principio o enfoque de la responsabilidad socioambiental empresarial. Esta línea se basa en el trabajo previo realizado en el Pacto Unidos Por Un Nuevo Aire, que para el año 2023 había logrado vincular a 114 actores institucionales y 1768 ciudadanos, así como la ejecución de 995 acciones, incluyendo movilidad sostenible, plantación de árboles y reducción de emisiones. Para el año 2024, el Pacto se reestructuró para mejorar el seguimiento de compromisos voluntarios a través de una clasificación en 13 categorías de actores y 56 tipos de acciones clave. Para su funcionamiento y crecimiento, el Pacto además proyectaba la creación de una plataforma tecnológica de seguimiento, el fortalecimiento de incentivos dirigidos a los pactantes, la promoción de la gobernanza articulándose con los proyectos del Plan Aire 2030 y la continuación de la Feria de Tecnologías y Movilidad Sostenible para el Transporte de Carga desarrollada anualmente. No obstante, aunque se contó con el apoyo de un profesional del Plan Aire, el Pacto no estuvo dentro de las acciones prioritarias de la SDA en 2025. Un reto latente de esta línea es revisarla, reactivarla y conectarla con otros actores internos como la SEGAE de la SDA y la Cámara de Comercio de Bogotá. |
| Proyección de 2026 | Reactivación o reconfiguración Articulación interna para el sector privado: SEGAE, Cámara de Comercio, otros. Microsensores ciudadanos y empresariales (usar bases de datos de pactos previos para estimular la financiación privada de microsensores). |
| Avances en 2026 (acumulado a febrero) | Articulación interna dentro del SATAB para reactivar esta línea. |

Línea de acción 7.

| Gobernanza para proyectos sectoriales de carga |  |
| --- | --- |
| Descripción y estado a 2025 | Esta línea de acción se centra en la gobernanza del proyecto Foncarga del Plan Aire 2030, así como en el fomento de la Eco-conducción. |
| Proyección de 2026 | Articulación con PIZSO y ZUMA (apadrinamientos y preferencia territorial). Apoyo a cursos de eco-conducción (fundamentos en calidad del aire). |
| Avances en 2026 (acumulado a febrero) | Identificación inicial de potencialidades entre los grupos del SATAB y de Plan Aire. |

Línea de acción 8.

| Procesos de educación ambiental |  |
| --- | --- |
| Descripción y estado a 2025 | En el año 2025, siguiendo los lineamientos de la SED, entre la SCAAV (grupo SATAB) y la OPEL se diseñó un proceso educativo para fomentar la inclusión de la temática de calidad del aire en los PRAE de los colegios de la ciudad. Este proceso se denominó “Aulas que Inspiran”. |
| Proyección de 2026 | Implementar entre 12 – 19 procesos “Aulas que Inspiran” en colegios públicos y privados de la ciudad. Realizar evento de cierre e intercambio intercolegiado finalizando el año |
| Avances en 2026 (acumulado a febrero) | SED hizo publicidad del proceso con el brochure definido previamente por la SDA. Se recibieron y consolidaron 19 candidaturas de colegios de Bogotá. Se visitó visita con rectora y líderes PRAE del colegio Bethlemitas Norte. Con base en esto se realizó en comúnacuerdo primera versión del Plan de trabajo, incluyendo la instalación de un microsensor de calidad del aire |

## Con base en la información antes detallada para el mes de febrero de 2026, en la siguiente tabla se resumen los logros, dificultades, alertas, buenas prácticas, lecciones aprendidas y actores estratégicos en el desarrollo de la estrategia de gobernanza del aire, correspondiente al proyecto 42 del Plan Aire 2030.

| Resumen proyecto 42. Gobernanza del aire |  |
| --- | --- |
| Logros | - Inicio de articulación interna de la SCAAV (SATAB + Plan Aire + RMCAB), así como con otras oficinas (OAC + OPEL) y entidades (SDS). - Gestión con jurídicos de SCAAV y de Oficina Jurídica para la reactivación de proceso de firma de resolución para el proceso de elección de representantes de la Mesa Permannete por LA Calidad del Aire. - Consolidación de 19 candidatos para el proceso educativo “Aulas que Inspiran” (PRAE-aire) y definición de primer plan de trabajo concretado con un colegio de la ciudad. - Revisión y definición en detalle de ajustes de la web del IBOCA entre el grupo del SATAB y la empresa Nexura. |
| Dificultades | - Reactivar la Mesa Regional de Calidad del Aire, en concordancia con la normativa y entrada en funcionamiento proyectada de la Mesa permanente por la Calidad del Aire. Para esto se está en diálogo con la SDS, que tiene la secretaría técnica de la instancia. - Conseguir apoyo de la SCRD para actualización de taller de la estrategia VIENtú orientado a cambio comportamental para disminuir exposición a contaminantes en población escolar, así como definir presupuestos y aliados internos o externos para la implementación de los talleres de la estrategia. |
| Alertas | - El trabajo avanzado y las acciones voluntarias que se han realizado en el Pacto Unidos Por Un Nuevo Aire corren el riesgo de perderse o debilitarse porque este proceso no se ha podido reactivar y actualizar con un esquema claro de seguimiento. La línea 6 de gobernanza propine un replanteamiento y ampliación de este pacto realizado previamente. - La articulación Bogotá Región requiere reactivarse articulando las instancias existentes o con potencial para este fin: Mesa permanente por la Calidad del Aire, Círculo de Colaboración correspondiente de la Mesa permanente por la Calidad del Aire, Área Metropolitana Bogotá-Región, RAP-E región central. - Se requiere presupuesto para campañas de medios periódicas para el IBOCA y la gestión de riesgo por contaminación atmosférica. - Se requiere tener apoyo administrativo de la Secretaría de Cultura para actualizar y optimizar el taller original de la estrategia VIENtú, diseñado para cambio comportamental. Así mismo, se requieren recursos para implementar nuevos talleres de esta estrategia. |
| Buenas prácticas | Diálogo y pedagogía interna (SATAB y Plan Aire, de la SCAAV; OAC; OPEL) e interinstitucional (SDA – SD) de forma directa. |
| Lecciones aprendidas | La cooperación y diálogo directo entre representantes de oficinas internas de la SDA y de otras entidades facilita el desarrollo de las acciones de gobernanza. Para mejorar la planeación y el seguimiento de la estrategia de gobernanza del aire, es necesario definir y aplicar indicadores para las diferentes componentes de pedagogía, comunicación, participación y cultura, en concordancia con los instrumentos s nivel de Plan Aire 2030, de la SCAAV y de la SDA. |
| Actores estratégicos | Entidades gubernamentales (SDA, SDS, SDM, SED, IDPAC, SCRD, MADS); sociedad civil (organizaciones en ZUMA, colegios, entre otras); universidades; empresas (en el marco de Foncarga, ZUMA, entre otros), cooperación internacional. |

# BIBLIOGRAFÍA

- Takano APC, Rybak J, Veras MM. Bioindicators and human biomarkers as alternative approaches for cost-effective assessment of air pollution exposure. Frontiers in Environmental Engineering. 2024 Jan 31;3.

      - Gombert S, Asta J, Seaward MRD. Assessment of lichen diversity by index of atmospheric purity (IAP), index of human impact (IHI) and other environmental factors in an urban area (Grenoble, southeast France). Science of The Total Environment [Internet]. 2004 May 25 [cited 2025 Nov 9];324(1–3):183–99. Available from: https://sciencedirect.unalproxy.elogim.com/science/article/abs/pii/S0048969703006442

      - Chaudhuri S, Roy M. Moss Bags as Active Biomonitors of Air Pollution: Current State of Understanding, Applications and Concerns. Vol. 23, Nature Environment and Pollution Technology. Technoscience Publications; 2024. p. 829–41.

      - Tribaudino M, Solzi M, Mantovani L, Zaccara P, Groppi E. Magnetic particle monitoring on leaves in winter: a pilot study on a highly polluted location in the Po plain (Northern Italy). Environmental Science and Pollution Research. 2022 Sep 1;29(42):63171–81.

      - Meacci S, Corsi L, Santecchia E, Ruschioni S. Harnessing Electrostatic Forces: A Review of Bees as Bioindicators for Particulate Matter Detection. Vol. 16, Insects . Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI); 2025.

      - Stojanowska A, Zeynalli F, Wróbel M, Rybak J. The use of spider webs in the monitoring of air quality—A review. Integr Environ Assess Manag [Internet]. 2023 Jan 1 [cited 2025 Nov 9];19(1):32–44. Available from: https://dx.doi.org/10.1002/ieam.4607

      - Sicard P, De Marco A, Dalstein-Richier L, Tagliaferro F, Renou C, Paoletti E. An epidemiological assessment of stomatal ozone flux-based critical levels for visible ozone injury in Southern European forests. Science of the Total Environment. 2016 Jan 15;541:729–41.

- Kumar Gorai, K.A., & Goyal, P. (2015). A Review on the Air Quality Indexing System. Asian J. Atmos. Environ. 9-2, 101-113.

- Perlmutt, L.D., & Cromar, K.R., (2019). Comparing associations of respiratory risk for the EPA Air Quality Index and health-based air quality indices. Atmos. Environ., 202, 1–7.

- World Health Organization (2005). Air Quality Guidelines. Global Update 2005 (pp 146-147).

- GAW Report: WMO/GAW Aerosol Measurement Procedures, Guidelines and Recommendations 2., 2016.

  - Janssen, N. A. H., Hoek, G., Simic-Lawson, M., Fischer, P., van Bree, L., Brink, H. Ten, Keuken, M., Atkinson, R. W., Ross Anderson, H., Brunekreef, B. and Cassee, F. R.: Black carbon as an additional indicator of the adverse health effects of airborne particles compared with pm10 and pm2.5, Environ. Health Perspect., 119(12), 1691–1699, https://doi.org/10.1289/ehp.1003369, 2011.

  - Petzold, A., Ogren, J. A., Fiebig, M., Laj, P., Li, S. M., Baltensperger, U., Holzer-Popp, T., Kinne, S., Pappalardo, G., Sugimoto, N., Wehrli, C., Wiedensohler, A. and Zhang, X. Y.: Recommendations for reporting black carbon measurements, Atmos. Chem. Phys., 13(16), 8365–8379, https://doi.org/10.5194/acp-13-8365-2013, 2013.

  - Climate and Clean Air Coalition & Clean Air Institute. (2022). Guía práctica para llevar a cabo una estimación inicial de beneficios en salud por mejoras en la calidad del aire en ciudades de América Latina y El Caribe con la herramienta AirQ+.

  - Organización Mundial de la Salud (OMS). (2016). Health risk assessment of air pollution. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/298482/Health-risk-assessment-air-pollution-General-principles-en.pdf?ua=1

  - Oficina Regional de la OMS para Europa, Centro Europeo de Medio Ambiente y Salud (2022). AirQ+‬: herramienta para la evaluación del riesgo para la salud de la contaminación atmosférica. https://www.who.int/europe/tools-and-toolkits/airq---software-tool-for-health-risk-assessment of-air-pollution‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  - Yu, W., Xu, R., Ye, T., Abramson, M. J., Morawska, L., Jalaludin, B., Johnston, F. H., Henderson, S. B., Knibbs, L. D., Morgan, G. G., Lavigne, E., Heyworth, J., Hales, S., Marks, G. B., Woodward, A., Bell, M. L., Samet, J. M., Song, J., Li, S., & Guo, Y. (2024). Estimates of global mortality burden associated with short-term exposure to fine particulate matter (PM2·5). The Lancet Planetary Health, 8(3), e146–e155. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(24)00003-2