## Hoja1
OBJETO:PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL IBOCA Y SU COMPONENTE DE RIESGO EN SALUD
Contratista: César Alejandro Geney Celis | Contrato: SDA-CPS-20260952 | Plazo inicial: 10 meses
Fechas inicio: 19/01/2026 | Fecha finalización inicial: 19/11/2026 | Adición: | AVANCES DEL MES
Obligación Especifica | Actividades | Productos esperados | Febrero |  | Marzo |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre
|  |  | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado | Proyectado | Ejecutado
1. Realizar los análisis del impacto y co- beneficios en salud por la implementación de medidas para reducir la contaminación atmosférica en el marco de los proyectos, planes y programas de la Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual. | Continuación de la línea de base de Evaluación de Impacto en Salud para la ZUMA Bosa Apogeo actualizando datos epidemiológicos | [5 empty] | Reunión junto a planeación para revisar la propuesta de indicadores de salud para la ZUMA. | Reunión junto a planeación para revisar la propuesta de indicadores de salud para la ZUMA. | Planeación relacionada la propuesta de indicadores de salud para la ZUMA | Planeación relacionada la propuesta de indicadores de salud para la ZUMA | Planeación relacionada la propuesta de indicadores de salud para la ZUMA | Planeación relacionada la propuesta de indicadores de salud para la ZUMA
2. Desarrollar la revisión y validación del IBOCA en su tercera versión, así como la hoja de ruta para la inclusión de variables en salud (morbilidad, mortalidad, riesgo relativo entre otras) en la actualización progresiva del IBOCA con horizonte a 2030, según la metodología del Acuerdo 802 de 2021 y la normativa nacional. Así mismo documentar las metodologías de cálculo del IBOCA para la actualización periódica de este índice incluyendo criterios ambientales, de salud, normativos, gestión del riesgo y de gobernanza. | Evaluación y Fortalecimiento del Marco de Gestión de Episodios Críticos: Realizar una evaluación de la aplicación de políticas, planes y programas durante los episodios críticos de contaminación en los últimos 5 año, estableciendo lecciones aprendidas y un plan de mejora para optimizar la coordinación interinstitucional y la efectividad del Plan de Contingencia actual | [5 empty] | Informe del acuerdo 802 Marzo de 2025 a Febrero de 2026 | Informe del acuerdo 802 Marzo de 2025 a Febrero de 2026 | Reunión junto a Secretaría Distrital de Salud relacionada al acuerdo 802 Marzo de 2025 a Febrero de 2026 | Reunión junto a Secretaría Distrital de Salud relacionada al acuerdo 802 Marzo de 2025 a Febrero de 2026 | 1. Informe vigencia 2025 del Acuerdo 802 del concejo de Bogotá 2. Articulación junto al Jardín Botánico de Bogotá y la SDS para el futuro uso de Bioindicadores como herramienta para evaluar la calidad del aire | 1. Informe vigencia 2025 del Acuerdo 802 del concejo de Bogotá 2. Articulación junto al Jardín Botánico de Bogotá y la SDS para el futuro uso de Bioindicadores como herramienta para evaluar la calidad del aire
Análisis de Relevancia de Contaminantes en la gestión del riesgo: análisis específicos para correlacionar las concentraciones de cada contaminante criterio con variables de salud pública locales (ej. visitas a urgencias por ERA, morbilidad cardiovascular), utilizando técnicas estadísticas y de Machine Learning.
Revisión del decreto 595 el cual establece el Sistema de Alertas Tempranas de Bogotá
Continuación de la revisión de indicadores en salud que pueden usarse en futuras versiones del IBOCA
Revisión sistemática exploratoria de los Bioindiadores a usar en el IBOCA así como la articulación con el Jardín Botánico de Bogotá para su futuro uso
3. Desarrollar las acciones, estrategias e indicadores para articular, gestionar y apoyar los procesos y proyectos relacionados con epidemiología ambiental o salud ambiental para la metodología de actualización periódica del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud -IBOCA- y para el desarrollo del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá (SATAB) y el Plan Aire 2030 | Evaluación del proyecto Breathe Cities realizado con la Universidad de los Andes | [5 empty] | Asistencia a la reunión realizada del proyecto Breathe Cities por parte de la Universidad de los Andes | Asistencia a la reunión realizada del proyecto Breathe Cities por parte de la Universidad de los Andes | Asistencia a la reunión realizada del proyecto Breathe Cities por parte de la Universidad de los Andes | Asistencia a la reunión realizada del proyecto Breathe Cities por parte de la Universidad de los Andes
| Evaluación del proyecto de impactos económicos de las declaraciones de alerta realizado por la UIS | [9 empty] | Comentarios al informe 3 del proyecto “Fortalecimiento de la toma de decisiones a través del análisis de impactos socioeconómicos y en salud durante contingencias por contaminación del aire en Bogotá, Colombia” entre la UIS y Vital Strategies. | Comentarios al informe 3 del proyecto “Fortalecimiento de la toma de decisiones a través del análisis de impactos socioeconómicos y en salud durante contingencias por contaminación del aire en Bogotá, Colombia” entre la UIS y Vital Strategies.
4. Proponer, documentar y articular a nivel interinstitucional las medidas preventivas y reactivas en salud para la actualización del Índice Bogotano de Calidad del Aire y riesgo en salud -IBOCA- y para el Plan de Contingencia para la atención de alertas y emergencias pro-contaminación atmosférica. | Artículación junto a C40 para revisión de indicadores de equidad y calidad del aire | [5 empty] | Reunión de C40 de Enero | Reunión de C40 de Enero | Reunión de C40 de febrero | Reunión de C40 de febrero
[7 empty] | Comentarios a la Evaluación de Impacto en Salud para todas las localidades por parte de la SDS | Comentarios a la Evaluación de Impacto en Salud para todas las localidades por parte de la SDS | Comentarios al PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA CENTINELA DE EVENTOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES POR EXPOSICIÓN A CORTO PLAZO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ | Comentarios al PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA CENTINELA DE EVENTOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES POR EXPOSICIÓN A CORTO PLAZO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ
| Política distrital en Salud Ambiental | [9 empty] | Comentarios a la propuesta de la política en salud ambiental | Comentarios a la propuesta de la política en salud ambiental
5. Elaborar y presentar informes, reportes, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), respuestas a entes de control y demás requerimientos relacionados con los temas propios del objeto del contrato; garantizando que sean completos, precisos y entregados dentro de los términos establecidos. | No se asignaron tareas correspondientes para esta obligación | [5 empty] | No se asignaron tareas correspondientes para esta obligación | No se asignaron tareas correspondientes para esta obligación | Respuesta a petición realizada por la personería | Respuesta a petición realizada por la personería | Respuesta a petición realizada por la concejal DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA | Respuesta a petición realizada por la concejal DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA
6. Realizar el suministro, procesamiento y cargue de información asociada a las actividades adelantadas en las bases de datos o aplicativos oficiales de gestión institucional dispuestos por la Secretaría o requeridas por la Alta Dirección. | Productos subidos mensualmente al Drive del SATAB | [5 empty] | Productos subidos mensualmente al Drive del SATAB | Productos subidos mensualmente al Drive del SATAB | Productos subidos mensualmente al Drive del SATAB | Productos subidos mensualmente al Drive del SATAB | Productos subidos mensualmente al Drive del SATAB | Productos subidos mensualmente al Drive del SATAB
7. Entregar los insumos necesarios para los informes asociados a los indicadores propios de la dependencia, planes de mejoramiento y las evidencias de las acciones establecidas en el Plan de Acción, que se le requieran. | 1. Presentación de propuesta de indicadores a seguir en la ZUMA. | 1. Presentación de propuesta de indicadores a seguir en la ZUMA. 1. Archivo en Power Point: 2026 ZUMA - Earthshot - Indicador impacto salud |  |  |  |  | Presentación de propuesta de indicadores a seguir en la ZUMA. | Presentación de propuesta de indicadores a seguir en la ZUMA. | Informe de gestión del mes de febrero del SATAB | Informe de gestión del mes de febrero del SATAB | Informe de gestión del mes de marzo del SATAB | Informe de gestión del mes de marzo del SATAB
8. Realizar, cuando sea requerido, las jornadas de capacitación o divulgación en las se relacione con el objeto contractual. | No se asignaron tareas correspondientes para esta obligación | [5 empty] | No se asignaron tareas correspondientes para esta obligación | No se asignaron tareas correspondientes para esta obligación | No se asignaron tareas correspondientes para esta obligación | No se asignaron tareas correspondientes para esta obligación | No se asignaron tareas correspondientes para esta obligación | No se asignaron tareas correspondientes para esta obligación
9. Desarrollar actividades conexas que se deriven de la naturaleza del contrato | Asistencia a la reunión de la red de ciudades C40 del 21 de enero de 2026 | Archivo en PDF: Acta de reunión C40_21_enero_Summary _ Session 9 Equity WG (ES)_vf |  |  |  |  | Asistencia a primera reunión del año del SATAB | Asistencia a primera reunión del año del SATAB | Asistencia a reunión del mes de febrero del SATAB del 24 de febrero de 2026 | Asistencia a reunión del mes de febrero del SATAB del 24 de febrero de 2026 | Plan de trabajo actualizado | Plan de trabajo actualizado
| 2. Asistencia a primera reunión del año del SATAB | Archivo en Word: 30012026_Inicio de actividades SATAB | [6 empty] | Recomendaciones iniciales para la página del IBOCA | Recomendaciones iniciales para la página del IBOCA