## CRONOGRAMA EVA_2026 (ELEC)
ETIQUETADO VEHICULAR AMBIENTAL (EVA) Plan de Trabajo - Instalación Etiqueta Vehiculos Electricos 2026 Fuentes Móviles
[6 empty] | Inicio del proyecto: | 2026-04-01 |  |  | PROYECCIÓN
[6 empty] | Semana para mostrar: | 1 |  |  | EJECUCIÓN | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28
 | time axis 2026-03-30 to 2027-01-03
No. | NOMBRE DE EMPRESA / PERSONA NATURAL | EMP / PN | INICIO | FIN | DÍAS | VEHICULOS INSCRITOS | PROYECCIÓN / MES | VEHICULOS ETIQUETADOS | PROGRESO | time axis 2026-03-30 to 2027-01-03
OPERADORAS TRANSMILENIO ETIQUETADO VEHICULAR ELECTRICOS |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 244 | 617 | 32.4737 | 0 | 0%
1.1 | ZMP FONTIBÓN III | EMP | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 192 | 39 |  | 0%
|  |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 31 |  | 32
|  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 30 |  | 32
|  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 31 |  | 32
|  |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 31 |  | 32
|  |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30 |  | 25
1.2 | ZMO FONTIBÓN V | EMP | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 213 | 36 |  | 0%
|  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 30 |  | 36
|  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 31 |  | 35
|  |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 31 |  | 35
|  |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30 |  | 35
|  |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 |  | 36
1.3 | EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS (ETIB) | EMP | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 31 | 13 | 13 |  | 0%
1.4 | VGMOBILITY PERDOMO SAS | EMP | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 30 | 196 | 32 |  | 0%
|  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 31 |  | 32
|  |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 31 |  | 32
|  |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30 |  | 36
|  |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 |  | 64
1.5 | GRAN AMERICAS USME | EMP | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 30 | 3 | 3 |  | 0%

## SEG. INDICADOR_2026 (ELEC)
ETIQUETADO VEHICULAR AMBIENTAL (EVA) Seguimiento Mensual - Cumplimiento Etiquetado Vehículos Eléctricos Fuentes Móviles
SEGUIMIENTO MENSUAL
MES | EMPRESA | PROGRAMADO | TOTAL PROGRAMADO | ETIQUETADO | % CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
Abril | ZMP FONTIBÓN III | 39 | 39 |  | 0%
Mayo | ZMP FONTIBÓN III | 32 | 81 |  | 0%
| ZMP FONTIBÓN V | 36
| ETIB | 13
Junio | ZMP FONTIBÓN III | 32 | 100 |  | 0%
| ZMP FONTIBÓN V | 36
| VGMOBILITY PERDOMO SAS | 32
Julio | ZMP FONTIBÓN III | 32 | 99 |  | 0%
| ZMP FONTIBÓN V | 35
| VGMOBILITY PERDOMO SAS | 32
Agosto | ZMP FONTIBÓN III | 32 | 99 |  | 0%
| ZMP FONTIBÓN V | 35
| VGMOBILITY PERDOMO SAS | 32
Septiembre | ZMP FONTIBÓN III | 25 | 96 |  | 0%
| VGMOBILITY PERDOMO SAS | 36
| ZMP FONTIBÓN V | 35
Octubre | ZMP FONTIBÓN V | 36 | 100 |  | 0%
| VGMOBILITY PERDOMO SAS | 64
Noviembre | GRAN AMERICAS USME | 3 | 3 |  | 0%
TOTAL |  |  | 617 | 0 | 0%